## MOB.PESSOAS
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS | [32 empty] | considerar a data aproximada da data prevista |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 25 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 6 |  |  | 1
[32 empty] | 0 - ASSINATURA DE CONTRATO - COMERCIAL |  |  | 1 - ABERTURA DE CHAMADO - FORMS |  |  | 2 - EXAMES |  |  | 3 - EMISSAO ASO |  |  | 4 - TREINAMENTOS AGENDADOS |  |  | 5 - CONCLUSAO TREINAMENTOS |  |  | 6 - ALTERAÇÃO CONTRATUAL / CLT |  |  | 7 - ENVIO DOSSIÊ |  |  | 8 - POSTAGEM PELO CLIENTE |  |  | 9 - APROVAÇÃO CLIENTE FINAL |  |  | 10 - LIBERAÇÃO CRACHÁ
STATUS PROCESSO MOBILIZAÇÃO | RESPONSÁVEL | MOBILIZADO / DESMOBILIZADO | NÚMERO DO CHAMADO | COLABORADOR | STATUS GERAL | Abertura de Chamado | Exames | Liberação ASO | Agend. Trein. | Conclusão Trein. | Alt. Contratual | Envio Dossiê | Postagem | Aprovação | Crachá | PREVISÃO TÉRMINO | DATA REAL FINALIZAÇÃO | Dias Decorridos | Tempo Mobilização ADM (PHD) | Tempo Mobilização Cliente | Dias Inicio Mobi com Contrato Assinado | COO PHD | GER PHD | E-mail Coordenador | E-mail Gerente | EMPRESA PHD | CLIENTE PHD | CLIENTE FINAL | LOCAL DA OBRA | CÓD. CT | CÓD. PHD | DATA PREV | DATA REAL | DIAS ATRASO | DATA PREV - FORMS | DATA REAL - FORMS | TEMPO REAL - FORMS | DATA PREV - EXAMES | DATA REAL - EXAMES | DIAS ATRASO - EXAMES | DATA PREV - ASO | DATA REAL - ASO | DIAS ATRASO - ASO | DATA PREV - TREINAMENTOS | DATA REAL - TREINAMENTOS | DIAS ATRASO - TREINAMENTOS | DATA PREV - CONCL. TREIN. | DATA REAL - CONCL. TREIN. | DIAS ATRASO - CONCL. TREIN. | DATA INICIO - ALTER. CONTRATUAL | DATA FIM - ALTER. CONTRATUAL | DIAS ATRASO - ALTER. CONTRATUAL | DATA PREV - DOSSIÊ | DATA REAL - DOSSIÊ | DIAS ATRASO - DOSSIÊ | DATA PREV - POSTAGEM | DATA REAL - POSTAGEM | DIAS ATRASO - POSTAGEM | DATA PREV - APROV FINAL | DATA REAL - APROV FINAL | DIAS ATRASO - APROV FINAL | DATA PREV - CRACHÁ | DATA REAL - CRACHÁ | DIAS ATRASO - CRACHÁ | OBSERVAÇÕES
Finalizado | Leticia | Desmobilizado |  | GUILHERME DE ASSIS BRAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-22 | 2025-01-06 | 111 | 71 | 39 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | IMC SASTE | VALE | NOVA LIMA | IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | 2024-09-25 | 2024-09-17 |  | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 1 | 2024-10-30 | 2024-11-27 | 29 | 2024-11-01 | 2024-11-26 | 26 | 2024-10-24 | 2024-10-23 | 0 | 2024-10-31 | 2024-10-23 | -7 | 2024-11-19 | 2024-10-23 | -26 | 2024-11-02 | 2024-11-27 | 26 | 2024-11-05 | 2024-11-29 | 25 | 2024-11-11 | 2025-01-06 | 57 | 2024-11-12 | 2025-01-06 | 56 | 28/10/2024 - Não temos os programas legais baseados na obra para readequarmos o ASO do colaborador. Estamos aguardando as informações contratuais da IMC Saste x Vale para elaborarmos os programas legais com base na obra. 29/10/2024 - Profissional possui Treinamentos válidos. 30/10/2024 - Pendente assintaura de 01 certificado e 02 listas de presença, enviado para assinatura por meio da plataforma Autentique. 30/10/2024 - Pendente TRANSCRIÇÃO DE ASO, pois ainda não ha programas legais 30/10/2024 - Cliente ainda não enviou as informações do contrato para elaboração dos programas legais. 31/10/2024 - Enviado novo e-mail e Watzaap para o cliente, solicitando os dados para elaboração dos programas legais. 01/11/2024 - Cliente disponibilizou as informações pendentes. 01/11/2024 - Solicitação feita para a clinica construir os programas legais. Prazo de 7 dias úteis 11/11/2024 - Clinica enviou os programas com local divergente do informado 11/11/2024 - Clinica solicitou espefificação das Minas que serão abrangidas, solicitação feita ao cliente e encaminhada para a clinica nesta data. 14/11/2024 - Programas enviados para o cliente. 14/11/2024 - Transcrição de ASO solicitado para a clínica 25/11/2024 - ASO liberado com posto de trabalho errado- Solicitado correção para a clinica 26/11/2024 - ASO retificado e liberado 27/11/2024 - Dosssiê enviado 28/11/2024 - Solicitado CPF e RG em documentos distintos, solicitado ao profissional 29/11/2024 - Documentos enviados 06/01/2025 - Profissional Guilherme nos avisou que o crachá foi liebrado nesta data.
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | LUANNA PRICYLA MARQUES DE FREITAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-06 | 2025-01-24 | 128 | 112 | 15 |  | ARTHUR ROCHA | PAULO PAIVA | arthur.rocha@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | MINA DE BRUCUTU | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | 2024-10-31 | 2024-09-18 |  | 2024-10-31 | 2024-11-06 | 7 | 2024-11-07 | 2024-10-31 | -6 | 2024-11-09 | 2024-11-25 | 17 | 2024-11-01 | 2024-10-29 | -2 | 2024-11-08 | 2024-11-05 | -2 | 2024-12-27 | 2024-11-04 | -52 | 2024-11-10 | 2025-01-08 | 60 | 2024-11-13 | 2025-01-10 | 59 | 2024-11-19 | 2025-01-23 | 66 | 2024-11-20 | 2025-01-24 | 66 | 31/10/2024 - Demanda iniciada sem abertura de chamado 31/10/2024 - Solicitada Trancrisção do ASO para Mirtes 31/10/2024 - Verificação de quais treianmentos serão reaproveitados 01/11/2024 - Disponibilização de treinamentos para a profissional realizar. 04/11/2024 - Treinamentos finalizados - Aguardando liberação dos certificados. 08/11/2024 - Certificados liberados 11/11/2024 - Certficados assinados. 11/11/2024 - Aguardando ASO. 25/11/2024 - ASO liberado e enviado para assinatura 26/11/2024 - Dossiê enviado para o cliente 27/11/2024 - ASO reprovado pelo cliente pois a validade deve ser de 30 dias. 27/11/2024 - Direcionado para Mirtes agendar. 29/11/2024 - Previsto realização do ASO em 29/11/2024. 03/12/2024 - Declaração de NR 22 Reprovada_Imporatnte sinalizar que já havia sinalizado a divergência da declaração para AVALA e ela se recusou a modificar, disendo que deveria ter uma recisa do cleinte. 03/12/2024 - ASO reprovado, devido a mudnaça de rsicos nos programas legais, feito pela AVAL. 03/12/2024 - Pendências direcionadas para a clinica. 04/12/2024 - Aval informa nesta data que não consegue atender com o certificado e lista de NR 22 aceito pela Salum, pois não tem técnico ambiental. 05/12/2024 - Solicitaddo para o antigo fornecedor de treinamento os certificados de NR 22 e lista. 06/12/2024 - Certificados e lista de NR 22 ok. 06/12/2024 - Pendente liberação do ASO por parte da AVAL. 06/12/2024 - Pendente ataulização dos programas legais pela AVAL. 10/12/2024 - Programas revisados e reenviados. 11/12/2024 - Programas reprovados novamente. 11/12/2024 - Pendência repassada para clinica. 12/12/2024 - Programas enviados e reprovados novamente 16/12/2024 - Aval disponibilizou um "Adendo do PCMSO" 19/12/2024 - Programas reprovados, direcionados para a clinica corrigir 20/12/2024 - Programas reenviados para o cliente. 26/12/2024 - Aguardando retorno do cliente. Documentação da profissional foi reencaminhada novamente em 16/12/2024 06/01/2025 - Programas legais reprovados. 08/01/2025 - Programas reprovados. 08/01/2025 - Programas corrigidos enviados para o cliente. 17/01/2025 - PCMSO aprovado com ressalvas. 20/01/2025 - Cliente solicita revisão do ASO. 20/01/2025 - Solicitada revisão para a clinica. 21/01/2025 - Aval disponibiliza o ASO 21/01/2025 - Aso enviaddo para o cliente. 24/01/2025 - Mobilização aprovada.
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | LUIS EDUARDO FAGUNDES FRAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-25 | 201 | 151 | 19 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | MINA DE FÁBRICA | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | 2024-11-19 | 2024-07-08 |  | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 1 | 2024-11-26 | 2024-12-02 | 7 | 2024-11-28 | 2024-12-02 | 5 | 2024-11-20 | 2024-11-19 | 0 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | 4 | 2025-01-06 | 2024-11-19 | -47 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 8 | 2024-12-02 | 2025-01-07 | 37 | 2024-12-08 | 2025-01-25 | 49 | 2024-12-09 | 2025-01-25 | 48 | 19/11/2024 - Transcrição de ASO e atualização dos programas solicitada para Mirtes 19/11/2024 - Treinamentos pendentes solicitados 03/12/2024 - ASO liberado 30/11/2024 - Treinamentos finalizados 03/12/2024 - Aguardando liberação dos certificados 05/12/2024 - Treinamentos finalizados e enviados para assinatura 06/12/2024 - Dossiê enviado para o cliente. 18/12/2024 - Cliente informou que o SGC estava com instabilidade e a previsão de postagem está para o dia 19/12. 07/01/2025 - Cliente retornou, informando que a mobilização foi postada nesta data. 13/01/2025 - Profissional informou que o crachá foi liberado nesta data. 14/01/2025 - Treinamentos reprovados. 14/01/2025 - Enviados novos treinamentos para profissional realizar. 20/01/2025 - Treinamentos concluídos. 20/01/2025 - Certificados atualizados enviados para o cliente. 25/01/2025 - Mobilização aprovada.
Finalizado | Ivone | Mobilizado |  | POLYANE GOMES DE LANES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-19 | 2025-01-08 | 89 | 61 | 6 |  | JULIO CESAR | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | Mina de Agua Limpa | SALU-CT09 | SALU-CT09-COBR | 2024-11-19 | 2024-10-11 |  | 2024-11-21 | 2024-11-19 | -1 | 2024-11-28 | 2024-11-21 | -6 | 2024-11-30 | 2024-11-21 | -8 | 2024-11-22 | 2024-11-19 | -2 | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 12 | 2025-01-13 | 2024-11-19 | -54 | 2024-12-01 | 2024-12-11 | 11 | 2024-12-04 | 2025-01-03 | 31 | 2024-12-10 | 2025-01-08 | 30 | 2024-12-11 | 2025-01-08 | 29 | 19/11/2024 - Solicitação de mobilização via e-mail_PENDENTE abertura de chamado 18/11/2024 - Transcrição de ASO Solicitada 19/11/2024 - Treinamentos pendentes solicitados e enviados para realização 21/11/2024 - ASO liberado enviado para assinatura 25/11/2024 - Aguardando finalização dos treinamentos - profissional está de férias. 03/12/2024 - Aguardando a finalização dos treinamentos - profissional está de férias. 09/12/2024 - Profissional ainda não realizou os treinamentos. 10/12/2024 - Conclusão de treinamentos 11/12/2024- Dossiê enviado ao cliente. 18/12/2024 - Aso reprovado, foi solicitado Atestado de saude assistencial, pendência direcionada para Mirtes. 18/12/2024 - Atestado de saude assistencial enviado para o cliente 20/12/2024 - ASO reprovado devido prazo ddo ASO ser de apenas 30 dias. 20/12/2024 - Direcionado para Mirtes agendar novo ASO 26/12/2024 - ASO agendado para 27/12. 03/01/2025 - Aso reenviado para o cliente 08/01/2025 - Mobilização concluída 08/01/2025 - Crachá liberado.
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | FRANCISCO BECARI JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | 43 | 13 | 3 | 12 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GCE SA | VALE | Unidade Prisional de Poços de Caldas | GCES-CT01 | GCES-CT01-PLAN | 2024-11-27 | 2024-12-09 | 13 | 2024-11-26 | 2024-12-09 | 14 | 2024-12-03 | 2024-12-12 | 10 | 2024-12-05 | 2024-12-16 | 12 | 2024-11-27 | 2024-12-03 | 7 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 3 | 2025-06-02 | 2024-11-27 | -186 | 2024-12-06 | 2024-12-16 | 11 | 2024-12-09 | 2025-01-07 | 30 | 2024-12-15 | 2025-01-09 | 26 | 2024-12-16 | 2025-01-09 | 25 | 27/11/2024 - Iniciado as tratativas para mobilização do profissional, porém, dependemos da elaboração dos programas legais para liberação do ASO 27/11/2024 - Transcrição do ASO solicitado patra a Mirtes. 28/11/2024 - Treinamentos solicitados 29/11/2024 - Treinamentos enviados para o profissional realizar. 09/12/2024 - Treinamentos básicos ok. 09/12/2024 - Programas legais enviados para o cliente. 09/12/2024 - Pendente ASO. 12/12/2024 - Treinamentos realizados 12/12/2024 - Certificados enviados para assintura. 13/12/2024 - Aguardando profissional assinar. 16/12/2024 - Certificados assiandos. 16/12/2024 - ASO liberado 16/12/2024 - Dossiê enviado 18/12/2024 -Programas legais reprovados 19/12/2024 - Direcionados para a clinica atualizar 23/12/2024 - Programas legais reenviados para o cliente. 26/12/2024 - Dossiê já enviado em 16/12/2024. 27/12/2024 - ASO reprovado - clinica trocou os exames que deviam ser feitos 07/01//2024 - ASO reenviado para o cliente 09/01/2024 - Mobilização Finalizada.
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | ALDO WERLE DOS SANTOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-08 | 385 | 372 | 1 |  | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CIMCOP | VALE | Mina de Brucutu | CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD | 2024-12-11 | 2023-12-20 |  | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 0 | 2024-12-18 | 2024-12-11 | -6 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 0 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 1 | 2024-12-19 | 2024-12-17 | -1 | 2025-03-31 | 2024-12-11 | -109 | 2024-12-21 | 2024-12-26 | 6 | 2024-12-24 |  | 1 | 2024-12-30 |  | 1 | 2024-12-31 | 2025-01-08 | 9 | 11/12/2024 - Treinamentos solicitados 11/12/2024 - Solicitado para Mirtes a transcrição do ASO -> feito pela clinica 11/12/2024 - Solicitado para Mirtes a transcrição dos programas legais, devido a alteração da clinica, os programas devem ser atualizados e enviados para que o cliente poste no portal da Vale, antes de postar a mobilziação do profissional. 11/12/2024 - Treinamentos liberados para realização. 12/12/2024- Treinamentos concluídos aguardando liberação de certificado. 12/12/2024 - Pendente ASO e Termos 18/12/2024 - Até o momento a clínica não liberou os programas legais transcritos, sem a postagem dos programas, não tem como postar a mobilização do profissional. 18/12/2024- Programas liberados pela Aval, direcionado para o Nery assinar 18/12/2024 - Aguardando Nery assinar os programas transcritos para envio. 19/12/2024 - Programas legais atualizados enviados 23/12/2024 -Aguardando aprovação dos programas legais para envio dos documentos 23/12/2024 - Pendente assinatura dos certificados. 26/12/2024 - Dossiê enviado para o cliente 08/01/2025 - Conforme e-mail do coordenador Thales, está mobilização estásendo cancelada
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | MARCELO FERRAZ LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-17 | 2025-01-15 | 34 | 33 | 21 | 4 | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Usina Cearense | GERD-CT05 | GERD-CT05-TARU | 2024-12-19 | 2024-12-16 |  | 2024-12-19 | 2024-12-18 | 0 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 1 | 2024-12-28 | 2024-12-26 | -1 | 2024-12-20 | 2024-12-12 | -7 | 2024-12-27 | 2025-01-14 | 19 | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 23 | 2024-12-29 | 2024-12-26 | -2 | 2025-01-01 | 2024-12-26 | -5 | 2025-01-07 | 2025-01-02 | -4 | 2025-01-08 | 2025-01-15 | 8 | 19/12/2024 - Iniciada as tratativas no bancodoc. 19/12/2024 - Programas legais solicitados. 20/12/2024 - Solicitado a transcrição do ASO para a Mirtes 20/12/2024 - feita a subcontratação da PHd Engenharia na unidade cearense 23/12/2024 - Pré cadastro do profissional realizado no bancodoc. 26/12/2024 - Postagem dos documentos iniciada, pendente ASO e número PEP 27/12/2024 - Documentos aprovados no bancodoc. 27/12/2024 - Pendente treinamento PIT- Agendado para o dia 14/01/2025 14/01/2025 - treinamento PIT realizado 15/01/2025 - Crachá liberado
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | MARLON WITOR BORGES MUELLER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 51 | 44 | 1 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATRIUM CONSTRUTORA | SÃO PAULO CATARINA | São Roque-SP | ATRI-CT02 | ATRI-CT02-PLAN | 2024-12-10 | 2024-11-30 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1 | 2024-12-27 | 2025-01-06 | 11 | 2024-12-29 | 2025-01-13 | 16 | 2024-12-21 | 2025-01-13 | 24 | 2024-12-28 | 2025-01-13 | 17 | 2025-03-10 |  | 1 | 2024-12-30 | 2025-01-07 | 9 | 2025-01-02 |  | 1 | 2025-01-08 |  | 1 | 2025-01-09 | 2025-01-20 | 12 | 20/12/2024 - Chamado de mobilização aberto, Sem previsão de inicio 06/01/2025 - solicitado para Mirtes trancrisão do aso 07/01/2025 - Pendente TRANSCRIÇÃO DE ASO, pois ainda não ha programas legais 07/01/2025 - dossie enviado, pendente envio do aso. 09/01/2025 - Aguardando envio do aso pela clinica 13/01/2025 - aso recebido e enviado para o cliente 13/01/2025 - Pendente a integração Atrium 20/01/2025 - mobilização cancelada, conforme informado por Lucas via whats
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | KARINE VITORIA MADEIRA GAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-26 | 2025-01-20 | 356 | 346 | 5 |  | PAULO PAIVA | PAULO PAIVA | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | MARAVILHAS | SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA | 2024-12-27 | 2024-01-30 |  | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 1 | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 1 | 2025-01-05 | 2025-01-10 | 6 | 2024-12-28 | 2025-01-06 | 10 | 2025-01-04 | 2025-01-06 | 3 | 2025-03-11 | 2024-12-27 | -73 | 2025-01-06 | 2025-01-10 | 5 | 2025-01-09 | 2025-01-16 | 8 | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 6 | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 5 | 27/12/2024 - Solicitado por e-mail a mobilização da profissional neste projeto - pendente chamado. 27/12/2024 - Solicitado o ASO para Mirtes 27/12/2024 - Treinamentos solicitados para a AVAL. 03/01/2025- Aso Realizado - pendente liberação. 06/01/2025 - Pendente Termos: Regras de Ouro, Direitos Humanos - Solicitado para Mirtes 06/01/2025 - Treinamentos concluídos . 07/01/2025 - Pendente liberação do ASO. 08/01/2025 - ASO liberado com exames faltantes.Retornado para clinica retificar. 09/01/2025 - Pendente ordem de serviço 09/01/2025 - ASO liberado com riscos diferentes do PCMSO aprovado, direcionado para Felipe verificar com a AVAL 10/01/2024 - ASO liberado. 10/01/2025 - Dossiê enviado. 14/01/2025 - Retorno do cliente: Certificado de RAC com revisão desatualizada- direcioanda para AVAL Atualizar. 15/01/2025 - Certificado de RAC- Reprovado novamente pela VALE. 16/01/2025 - Certificado reenviado 20/01/2025 - Mobilização concluida - Informação do clinete nesta data
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | DIEGO RANIERI MELO RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-05 | 2025-01-22 | 45 | 40 | 5 |  | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | Três Corações - MG | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | 2025-01-06 | 2024-12-08 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | -6 | 2025-01-15 | 2025-01-06 | -8 | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 0 | 2025-01-14 | 2025-01-08 | -5 | 2025-01-06 | 2025-01-17 | 12 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2 | 2025-01-19 | 2025-01-18 | 0 | 2025-01-25 | 2025-01-22 | -2 | 2025-01-26 | 2025-01-22 | -3 | 06/01/2025 - Recebemos na data de hoje a informação de mobilização do profissional 06/01/2025 - Chamado aberto 06/01/2025 - ASO liberado 06/01/2025 - Treinamentos liberados para a realização. 06/01/2025 - Pendente Alteração contratual ou protocolo de entrada junto a JUCEMG. 06/01/2025 - OS, ficha de EPI e Foto solicitado para Mirtes. 07/01/2025 - Necessário retificação do ASO 08/01/2025 - Aguardando Diego assinar as declarações 08/01/2025 - Dossiê enviado, PEDNDENTE alteração contratual, foi enviado declaração. 08/01/2025 - Pendente envio dos programas legais atualizados. 13/01/2025 - programas legais enviados 13/01/2025 - Cliente retornou solicitando protocolo da alteração contratual. 14/01/2025 - Previsão de liberação do protocolo da alteração em 16/01/2025. 17/01/2025 - Enviada nova declaração com protocolo de entrada da alteração. (na planilha considerada está data para envio do Dossiê. 21/01/2025 -Integração está sendo realizada 22/01/2025- Crachá liberado **11 dias aguardando protocolo da JUCEMG, referente a alteração contratual.
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | ALINE LAGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-05 | 2025-01-23 | 371 | 365 | 4 |  | SILAS MOREIRA | LEONARDO DRUMOND | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | IMC SASTE | VALE | Itabira - MG | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT | 2025-01-06 | 2024-01-18 |  | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 1 | 2025-01-13 | 2025-01-06 | -6 | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 3 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-09 | -4 | 2025-01-27 | 2025-01-06 | -20 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2 | 2025-01-19 | 2025-01-20 | 2 | 2025-01-25 | 2025-01-23 | -1 | 2025-01-26 | 2025-01-23 | -2 | 06/01/2025 - Chamado recebido 06/01/2025 - Solicitado trancrição de ASO para Mirtes 06/01/2025 - Necessário atualização dos programas legais pela clinica AVAL, foi cobrado retorno deles sobre essa trancrição. 06/01/2025 - Treinamentos pendentes solicitados para a clinica. 07/01/2025 - Treinamentos liberados para realização. 10/01/2025 - Programas legais liberados, direcionados para Felipe conferir 13/01/2025 - Programas legais devolvidos para a clinica retificar 15/01/2025 - Programas legais atualizados enviados para o cliente 15/01/2025 - Pendente e-social, RG 16/01/2025 - Pendente envio do RG e ASO 17/01/2025 - Aso liberadao 17/01/2025 - Dossiê enviado 23/01/2025 - Conforme confirmação do cordenador Silas a profissiona foi mobilizada nesta data.
Cancelado | Ivone | Desmobilizado |  | ADAILTON LUCAS GALINDO DE ANDRADE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-06 | 2025-01-20 | 43 | 31 | 1 |  | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | Três Corações - MG | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | 2025-01-07 | 2024-12-08 |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 1 | 2025-01-14 | 2025-01-08 | -5 | 2025-01-16 |  | 1 | 2025-01-08 |  | 1 | 2025-01-15 |  | 1 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 1 | 2025-01-17 |  | 1 | 2025-01-20 |  | 1 | 2025-01-26 |  | 1 | 2025-01-27 | 2025-01-20 | -6 | 08/01/2025 - ASO Solicitado para Mirtes/Felipe 08/01/2024 - Treinamentos disponibilizados para o profissional realizar 13/01/2025 - Profissional está de férias- Aguardando retorno 16/01/2025 - Treianmentos concluidos 16/01/2025 - Pendente termos e ASO 20/01/2025 - Coordenador Diogo pediu para aguardar 20/01/2025 - Conforme e-mail do coordenador Diogo a mobilização foi cancelada.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | GUILHERME RAFAEL DUARTE ROCHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-07 | 2025-01-24 | 157 | 149 | 2 |  | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NIPLAN ENGENHARIA | ArcelorMittal | BARRA MANSA/RJ | NIPL-CT01 | NIPL-CT01-LAMI | 2025-01-08 | 2024-08-20 |  | 2025-01-08 | 2025-01-08 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-08 | -6 | 2025-01-17 | 2025-01-13 | -3 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 1 | 2025-01-16 | 2025-01-10 | -5 | 2025-02-06 |  | 1 | 2025-01-18 | 2025-01-16 | -1 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 3 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | -2 | 2025-01-28 | 2025-01-24 | -3 | 08/01/2025 - chamado recebido 08/01/2025 - agendamento dos treinamentos 09/01/2025 - Processo de trancrição dos programas legais para mobilização do profissional 13/01/2025 - Aso e certificados recebidos 15/01/2025 - Programas legais recebido e enviado ao cliente 16/01/2025 - retorno dos programas legais com pendencia 16/01/2025 - dossie enviado, pendente alteração contratual 23/01/2025 - programas legais aprovados 23/01/2025 - dossie postado 24/01/2025 - aprovado, crachá liberado
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | THALLES DAVIDY GONDIN DA SILVEIRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-03 | 47 | 37 | 1 |  | NILTON NETTO | LEONARDO DRUMOND | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ALCOA | ALCOA | SÃO LUIS - MA | ALCO-CT02 | ALCO-CT02-GERE |  | 2024-12-18 |  | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 1 | 2025-01-18 | 2025-01-14 | -3 | 2025-01-20 | 2025-01-24 | 5 | 2025-01-12 | 2025-01-22 | 11 | 2025-01-19 | 2025-01-24 | 6 |  |  |  | 2025-01-21 |  | 1 | 2025-01-24 |  | 1 | 2025-01-30 |  | 1 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 4 | 11/01/2025 - Chamado recebido de mobilização 11/01/2025 - não podemos adiantar o processo de mobilização, pois o profissional ainda não fez exame 21/01/2025 - Solicitação de readequaçõ no aso para a clinica Aval 22/01/2025 - Admissão 22/01/2025 - Treinamento agendado no senai para dia 23/01 e 24/01 22/01/2025 - Planilha enviada para gestor do contrato e portaria da Alumar para aprovação do processo de mobilização 22/01/2025 - Informação pelo o cliente que o processo de mobilização mudou 24/01/2025 - treinamentos finalizados 24/01/2025 - Aso validado por Felipe e enviado para o médico da alcoa para analise 24/01/2025 - Solicitação de analise pisicologica 24/01/2025 - Solicitação de seguro vida e plano de saúde 24/01/2025 - pré cadastro realizado no softexpert plataforma de mobilização Alcoa 28/01/2025 - Pré cadastro reprovado pelo o securyt 28/01/2025 - informaçao repassada para o Nilton e Leo para verificar junto ao gestor da alcoa 30/01/2025 - Mobilização paralisada, informada por Leo via whats. aguardar devido ao cadastro ter sido reprovado pelo o security alcoa 03/02/2025 - cancelado conforme informado por Netto
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | CRISTIANE SAMARA DE MELO LOBO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-10 | 98 | 94 | 5 |  | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | PAREX | GERDAU | MIGUEL BURNIER | PARE-CT08 | PARE-CT08-MINE | 2025-01-16 | 2024-11-04 |  | 2025-01-13 | 2025-01-15 | 3 | 2025-01-20 | 2025-01-13 | -6 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 2 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 2 | 2025-01-21 | 2025-01-17 | -3 | 2025-03-06 | 2025-01-13 | -51 | 2025-01-23 | 2025-02-06 | 15 | 2025-01-26 | 2025-02-06 | 12 | 2025-02-01 | 2025-02-10 | 10 | 2025-02-02 | 2025-02-10 | 9 | 13/01/2025 - solicitado via Teams a mobilização da profissional Cristiane no contrato da PAREX 13/01/2025 - Solicitado para a clinica os programas da PHD Engenharia, pois a profissional é desta empresa. 13/01/2025 - Solicitado a trancrição do ASO 14/01/2025 - Questionado ao gestor, sobre a inativação da profissonal no contrato da SALUM, para seguimos com a mobilização no bandodoc. 15/01/2025 - Tentativa de transferência no bancodoc, porém, a PHD engenharia não está mobilizada pelo cliente PAREX, solicitado o cadastro nesta data. 16/01/2025 - Cliente informou que não é possivel cadastrar a engenharia, devido a mesma nãop estar no contrato. 22/01/2025 - Aguardando retorno do coordenador/gestor se será mobilizado outra pessoa ou se devemos aguardar. 22/01/2025 - Certificados de assinatura enviados para assinatura 29/01/2025 - Aguardando a inclusão da PHD Engenharia no contrato da PAREX 03/02/2025 - Aguardando o contrato da PHD Engenharia com a PAREX ser liberado para seguir com a mobilização. 05/02/2025 - Contrato liberado e direcionado para o cliente realizar a subcontratação. 06/02/2025 - Aguardando a PAREX realizar a subcontratação. 07/02/2025 - Inciada a alteração no cadastro da empregada no bancodoc. 10/02/2025 - Crachá liberado
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | DIEGO GOMES PERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-12 | 2025-01-15 | 71 | 69 | 1 |  | PAULO PAIVA | PAULO PAIVA | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | SALUM | ANGLO AMERICAN | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | 2025-01-13 | 2024-11-05 |  | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-13 | -6 | 2025-01-22 |  | 1 | 2025-01-14 |  | 1 | 2025-01-21 |  | 1 | 2025-03-25 | 2025-01-13 | -70 | 2025-01-23 |  | 1 | 2025-01-26 |  | 1 | 2025-02-01 |  | 1 | 2025-02-02 | 2025-01-15 | -17 | 13/01/2025 - Solicitado a transcrição dos programas da Engenharia para Aval 13/01/2025 - Solicitado o ASO Para Mirtes e Felipe. 13/01/2025 - Solicitado treinamento. 15/01/2025 - Mobilização cancelada a pedido do gestor Paulo Paiva.
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DIAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-24 | 73 | 47 | 1 |  | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | SNC LAVALIN | SNC LAVALIN | Conceição do Mato Dentro -MG | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC78 | 2025-01-14 | 2024-12-13 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 7 | 2025-01-21 | 2025-01-15 | -5 | 2025-01-23 | 2025-01-29 | 7 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 1 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | -7 | 2025-06-05 | 2025-01-14 | -141 | 2025-01-24 | 2025-01-29 | 6 | 2025-01-27 |  | 1 | 2025-02-02 |  | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-24 | 22 | 14/01/2025 - Demanda chegou por e-mail 14/01/2025 - Solicitado a elaboração dos programas legais da Engenharia, pois não tem 15/01/2025 - Solicitado a transcrição do ASO para Mirtes. 16/01/2025 - Solicitado para o DP e para o profissional os documentos pendentes ( e-social, ficha de registro atualizada, CPF, RG e CARTÃO 22/01/2025 - Pendente ASO 23/01/2025 - Programas legais enviados para o cliente. 24/01/2025 - Profissional vai precisar comparecer a clinica, Mirtes está agendando o exame. 27/01/2025 - Profissional realizou o ASO 29/01/2025 - Dossiê enviado nesta data 30/01/2025 - Cliente retorna informando que a PHD Engenharia não está no contrato. 30/01/2025 - Direcionado e-mail para gestor do contrato verificar, a documentação completa deo profissional já foi enviada em 29/01/2025 06/02/2025 - Aguardando definição do gestor sobre a inclusão da PHD Engenharia no contrato ou indicação de outra pessoa para ser mobilizada. 12/02/2025 -Aguardando definição do gestor sobre a inclusão da PHD Engenharia no contrato ou indicação de outra pessoa para ser mobilizada. 14/02/2025 - 15 dias aguardando a definição do gestor sobre a inclusão da PHD Engenharia no contrato.Mobilização Paralisada. 24/02/2025 - Mobilização paralisada, aguardando retorno do gestor. 24/02/2025 - Gestro informou que a mobilização foi cancelada.
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | GUSTAVO VIEIRA LANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-19 | 2025-02-12 | 61 | 48 | 10 |  | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SNC LAVALIN | SNC LAVALIN | Conceição do Mato Dentro -MG | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC78 | 2025-01-14 | 2024-12-13 |  | 2025-01-14 | 2025-01-20 | 7 | 2025-01-21 | 2025-01-15 | -5 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1 | 2025-01-15 | 2025-01-30 | 16 | 2025-01-22 | 2025-01-14 | -7 | 2025-06-05 | 2025-01-14 | -141 | 2025-01-24 | 2025-01-23 | 0 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 8 | 2025-02-02 | 2025-02-07 | 6 | 2025-02-03 | 2025-02-12 | 10 | 14/01/2025 - Demanda chegou por e-mail 14/01/2025 - Solicitado a Transcrição dos programas legais para atualização dos programas legais 15/01/2025 - Solicitado a transcrição do ASO para Mirtes. 21/01/2025 - Pendente ASO; 21/01/2025 - Envio dos programas legais para o cliente. 22/01/2025 - Pendente ASO 23/01/2025 - ASO liberado 23/01/2025 - Dossiê enviado para o cliente 30/01/2025 - Mobilização em andamento com o cliente. 06/02/2025 - Profissional realizando integração no cliente. 10/02/2025 - Aguardando liberação do crachá. 14/02/2025 - Questionamento feito ao cliente sobre liberação do Crachá. 14/02/2025 - Crachá liberado
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | CAROLLINE SENEM LACERDA DA SILVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-16 | 2025-01-22 | 264 | 259 | 1 |  | SILAS MOREIRA | LEONARDO DRUMOND | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE VERDE | VALE | MINA DE BRUCUTU | VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER | 2025-01-16 | 2024-05-03 |  | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 2 | 2025-01-23 |  | 1 | 2025-01-25 |  | 1 | 2025-01-17 |  | 1 | 2025-01-24 |  | 1 | 2025-08-05 |  | 1 | 2025-01-26 |  | 1 | 2025-01-29 |  | 1 | 2025-02-04 |  | 1 | 2025-02-05 | 2025-01-22 | -13 | 16/01/2025 - Recebido a informação de que a profissional será transferida para PHD Assessoria 16/01/2025 - Solicitado para Felipe a transcrição dos programas com os dados da nova clinica 16/01/2025 - Pendente alteração contratual 17/01/2025 - Chamado aberto 17/01/2025 - Solicitado para Mirtes os termos atualizados com o novo cargo 22/01/2025 - Solicitado para empresa GN readequação dos certificados com o novo cargo. 22/01/2025 - Solicitado para o cliente a desmobilização da profissional da empresa PHD Engenharia. 22/01/2025 - Conforme informado pelo gestor o contrato foi cancelado.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ALDO WERLE DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-20 | 2025-03-18 | 56 | 36 | 2 | 36 | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENESA | VALE | Canaã dos Carajás-PA S11D | ENES-CT02 | ENES-CT02-EXCE | 2025-01-14 | 2025-02-26 | 44 | 2025-01-17 | 2025-01-21 | 5 | 2025-01-24 | 2025-01-21 | -2 | 2025-01-26 | 2025-01-29 | 4 | 2025-01-18 | 2025-01-21 | 4 | 2025-01-25 | 2025-01-21 | -3 | 2025-06-02 | 2025-01-21 | -131 | 2025-01-27 | 2025-01-21 | -5 | 2025-01-30 | 2025-03-17 | 47 | 2025-02-05 | 2025-03-17 | 41 | 2025-02-06 | 2025-03-18 | 41 | 17/01/2024 - informações recebida sobre a mobilização 21/01/2025 - Solicitado para Felipe/Mirtes a transcrição do ASO 21/01/2025 - dossie enviado, pendente envio do aso. 28/01/2025 - aso recebido da aval 29/01/2025 - aso validado por Felipe 29/01/2025 - Aso enviado ao cliente 30/01/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado 04/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado 07/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado 12/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado 20/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado 28/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado 07/03/2025 - Contrato assinado, aguardando aprovação da subcontratação para o processo de mobilização 14/03/2025 - Aguardando aprovação dos programas legais para inicio da mobilização. 15/03/2025 - Conclusão da mobilização 17/03/2025 - Postagem dos documentos no SGC, mobilização concluida
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | FABRICIA ALVARENGA FREIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-07 | 122 | 111 | 11 |  |  |  | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CAVALCANTE PEIXOTO | BOSTON METAL | CORONEL XAVIER CHAVES/MG | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | 2025-01-22 | 2024-10-08 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-22 | -5 | 2025-01-30 | 2025-01-27 | -2 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 2025-01-29 | 2025-01-25 | -3 | 2025-07-21 | 2025-01-22 | -179 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | -3 | 2025-02-03 | 2025-01-28 | -5 | 2025-02-09 | 2025-02-07 | -1 | 2025-02-10 | 2025-02-07 | -2 | 22/01/2025 - Chamado iniciado 22/01/2025 - Soliciado a trancrição de ASO para o Felipe 22/01/2025 - Utiliza programas legais da SEDE 22/01/2025 - Solicitado treinamentos 22/01/2025 - Disponibilizado treinamentos para a profissional realizar 23/01/2025 -Solicitados os documentos pendentes. 24/01/2025 - Treinamentos realizados 24/01/2025 - Enviado os programas legais atualizados. 27/01/2025 - Aso liberado e enviado para assinatura 27/01/2025 - Dossiê enviado. 07/02/2025 - Mobilização Finalizada, crachá liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | AYWME MAYARA DE SOUZA LINHARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-04 | 156 | 150 | 7 |  | WANTUIL OLIVEIRA | PAULO PAIVA | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | FICO | CRIXAS/GO | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN |  | 2024-09-01 |  | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 1 | 2025-01-28 | 2025-01-21 | -6 | 2025-01-30 | 2025-01-29 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-29 | 8 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1 | 2024-03-05 |  | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-29 | -1 | 2025-02-03 | 2025-01-29 | -4 | 2025-02-09 | 2025-02-03 | -5 | 2025-02-10 | 2025-02-04 | -5 | 21/01/2025 - Chamado de mobilização aberto 21/01/2025 - Solicitado para Felipe a transcrição do ASO 28/01/2025 - aso recebido da aval 29/01/2025 - aso validado por Felipe 29/01/2025 - dossiê enviado para o cliente 03/02/2025 - Aprovação da mobilização
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-23 | 2025-03-18 | 53 | 36 | 1 | 36 | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | MINA DE FÁBRICA | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | 2025-01-24 | 2025-03-01 | 37 | 2025-01-24 | 2025-01-24 | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-27 | -3 | 2025-02-02 | 2025-01-31 | -1 | 2025-01-25 | 2025-01-27 | 3 | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 0 |  |  |  | 2025-02-03 |  | 1 | 2025-02-06 |  | 1 | 2025-02-12 |  | 1 | 2025-02-13 | 2025-03-18 | 34 | 24/01/2025 - Chamado aberto 27/01/2025 - Solicitado os treinamentos necessários. 27/01/2025 - Pendente liberação do ASO admissional. 27/01/2025 - Pendente Alteração Contratual. 27/01/2025- Treinamentos enviados para o profissional realizar. 27/01/2025 - Solicitado correção do ASO para Felipe. 30/01/2025 - Pendente a realização dos treinamentos. 31/01/2025 - Treianamentos realizados, aguardando liberação do certificado. 03/02/2025 - Pendemte alteração contratual, DP informou que ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 06/02/2025 - Certificado de treinamentos liberados 11/02/2025 - Cliente solicitou o envio do Dossiê, foi enviado de forma incompleta. 11/02/2025 -Pendente Alteração Contratual. 14/02/2025 - Conforme retorno do DP, profissional irá entrar apenas na 32º alteração, que ainda não foi iniciada. 14/02/2025 - Já são 21 dias aguardando a alteração contratual. Cliente está no cobrando. 14/02/2025 - Certificado de NR 22 aceito pelo cliente mudou, necessário readequação. 14/02/2025 - Solicitado readequação para a AVAL. 18/02/2025 - Aval disponibilizou certificado de NR 22 18/02/2025 - Certficado enviado para o cliente 20/02/2025 - Aguardando retorno dos clientes se os certificados de NR 22 serão aceitos. 24/02/2025 - Cliente aprovou o certificado de NR 22 enviado. 07/03/2025 - Aguardando alteração contratual. 17/03/2025 - Aguardando alteração contratual. 18/03/2025 - Mobilização cancelada, conforme solicitação do coordenador Túlio. (tempo de duração: 53 dias)
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ADAILTON LUCAS GALINDO DE ANDRADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 122 | 93 | 27 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CRETA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | 2025-01-27 | 2024-10-27 |  | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 1 | 2025-02-03 | 2025-01-27 | -6 | 2025-02-05 | 2025-01-28 | -7 | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 1 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | -6 | 2025-03-25 | 2025-01-28 | -55 | 2025-02-06 | 2025-01-28 | -8 | 2025-02-09 | 2025-01-31 | -8 | 2025-02-15 | 2025-02-22 | 8 | 2025-02-16 | 2025-02-26 | 11 | 27/01/2025 - Chamado de mobilização aberto 27/01/2025 - Solicitação de trancrição de aso para Felipe 28/01/2025 - Dossiê enviado , Pendente NR12 31/01/2025 - Documentos Postado pelo o cliente 03/02/2025 - Retorno da creta sobre o aso- risco divergente do PCMSO(foi analisado com o PCMSO aprovado da salubritar) 10/02/2025 - Adailton refez exame conforme solicitado pela creta em uma clinica no RIO, conforme o PCMSO da salubritar 10/02/2025 - Aso enviado para o cliente 11/02/2025 - Aso aprovado pela anglo,pendente intregação 14/02/2025 - Retorno da creta informando que a ambientação foi agendada pela anglo de 17/02 a 19/02 17/02/2025 - Em treinamento de ambientação até 19/02 19/02/2025 - treinamento finalizado 20/02/2025 - aguardando retorno da anglo 22/02/2025 - Liberado pela anglo 26/02/2025 - Conforme informado por Adailton ele está liberado com autorização, ele tem que ir na portaria pegar o crachá provisório 18/03/2025 - Crachá provisorio retirado
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | WANTUIL TORREZANI OLIVEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-27 | 2025-02-07 | 122 | 118 | 5 |  | WANTUIL OLIVEIRA | PAULO PAIVA | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CAVALCANTE PEIXOTO | BOSTON METAL | CORONEL XAVIER CHAVES/MG | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | 2025-01-28 | 2024-10-08 |  | 2025-01-28 | 2025-01-28 | 1 | 2025-02-04 | 2025-01-28 | -6 | 2025-02-06 | 2025-01-29 | -7 | 2025-01-29 | 2025-01-28 | 0 | 2025-02-05 | 2025-01-30 | -5 | 2025-01-22 | 2025-01-28 | 7 | 2025-02-07 | 2025-02-03 | -3 | 2025-02-10 | 2025-02-03 | -6 | 2025-02-16 | 2025-02-07 | -8 | 2025-02-17 | 2025-02-07 | -9 | 28/01/2025 - Informação chegou pelo Teams 28/01/2025 - Solicitado a transcrição de ASO para Felipe 28/01/2025 - Solicitado os treinamentos para AVAL. 29/01/2025 - ASO Liberado 29/01/2025 - Agurdando envio dos certificados de treinamentos. 30/01/2025 - Certificados enviados para assinatura - Aguardando profissional assinar 03/02/2025 - Dossiê enviado. 07/02/2025 - Mobilização Finalizada, crachá liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | FELIPE RIO BAPTISTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-28 | 2025-02-27 | 29 | 9 | 4 | 1 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ARCLEAN | A100 | Jundiaí-SP | ARCL-CT02 | ARCL-CT02-LPSA | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 8 | 2025-01-29 | 2025-01-29 | 1 | 2025-02-05 | 2025-01-30 | -5 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 1 | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2 | 2025-02-06 | 2025-02-03 | -2 |  |  |  | 2025-02-08 | 2025-02-07 | 0 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 14 | 2025-02-17 | 2025-02-25 | 9 | 2025-02-18 | 2025-02-27 | 10 | 29/01/2025 - chamado aberto 30/01/2025 - Solicitado a transcrição de ASO para Felipe 30/01/2025 - Solicitado os treinamentos para AVAL. 31/01/2025 - Agendamento de treinamento 03/02/2025 - Conclusão dos treinamentos 05/02/2025 - Programas legais em processo de elaboração 07/02/2025 - Dossie enviado para o cliente 10/02/2025- Aguardando conclusão da mobilização da empresa 12/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilização da empresa 14/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilização da empresa 17/02/2025 - Solicitação de adequação no aso risco e nos programas Legais - Riscos/dados da contratante 18/02/2025 - Programas e aso readequados enviados 19/02/2025 - Pendencia no PCMSO contratante sendo a construcap e o correto e a Arclean, aso sem assinatura 20/02/2025 - Aso assinado enviado 21/02/2025 - Aguardando analise da mobilizaçao da empresa 24/02/2025 - Programas legais aprovados, Postagem dos documentos 25/02/2025 - Documentos aprovados 26/02/2025 - Intregação realizada 27/02/2025 - Crachá liberado, retirar na obra
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | CAROLLINE SENEM LACERDA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-01 | 2025-02-07 | 8 | 4 | 5 | 0 | WANTUIL OLIVEIRA | PAULO PAIVA | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CAVALCANTE PEIXOTO | BOSTON METAL | CORONEL XAVIER CHAVES/MG | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 1 | 2025-02-06 | 2025-01-30 | -6 | 2025-02-08 | 2025-01-31 | -7 | 2025-01-31 | 2025-01-31 | 1 | 2025-02-07 | 2025-01-31 | -6 | 2025-01-28 | 2025-01-31 | 4 | 2025-02-09 | 2025-02-03 | -5 | 2025-02-12 | 2025-02-03 | -8 | 2025-02-18 | 2025-02-07 | -10 | 2025-02-19 | 2025-02-07 | -11 | 30/01/2025 - Solicitada transcrição de ASO 31/01/2025- ASO liberado 31/01/2025 - Profisssional já tinha os treinamentos, enviado certificados para assinatura. 03/02/2025 - Dossiê enviado para o cliente 07/02/205 - Mobilização Finalizada, crachá liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | WARLEY SANTOS MARTINS NOGUEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-02 | 2025-05-27 | 212 | 107 | 44 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CRETA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ |  | 2024-10-27 |  | 2025-01-30 | 2025-01-31 | 2 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-08 | 2025-02-11 | 4 | 2025-01-31 | 2025-02-03 | 4 | 2025-02-07 | 2025-02-06 | 0 | 2025-01-28 |  | 1 | 2025-02-09 | 2025-02-11 | 3 | 2025-02-12 | 2025-04-14 | 62 | 2025-02-18 | 2025-05-27 | 99 | 2025-02-19 | 2025-05-27 | 98 | 30/01/2025 - Informação da mobilização 03/02/2025 - Admissão 03/02/2025 - Agendamento de treinamento 06/02/2025 - Realização do exame no RIO 07/02/2025 - Pendente o aso 10/02/2025 - Pendente a atualização dos programas legais 11/02/2025 - Aso recebido. dossie enviado 11/02/2025 - Pendente a atualização dos programas legais 14/02/2025 - Programas legais postados na Anglo 17/02/2025 - Aguardando analise dos Programas 20/02/2025 - Aguardando analise dos Programas 21/02/2025 - Pendencia no PGR Vigência do contrato Anglo X Creta 26/02/2025 - Programas legais readequados enviado 27/02/2025 - Pendencia no PGR Vigência do contrato Anglo X Creta ( data informada por Lucas está divergente) 28/02/2025 - Programas corrigidos e enviados 03/03/2025 - PGR aprovado, aguardando analise no PCMSO 07/03/2025 - Pendencia no PCMSO riscos divergente 10/03/2025 - PCMSO corrigido enviado 14/03/2025 - Aguardando analise do PCMSO 27/03/2025 - Retorno de pendencia no PCMSO, alterar ações e assinatura do medico do RJ 04/04/2025 - PCMSO corrigido e enviado para creta 07/04/2025 - PCMSO aprovado 07/04/2025 - Novo dossie enviado com aso na função de sócio cotista 07/04/2025 - Fui informada por ligação que o processo de mobilização mudou e que estavam aguardando treinamento para o novo processo 11/04/2025 - Conforme informação da creta o processo de mobilização mudou e esta em processo de implantação 14/04/2025 - Documentação postada na anglo 17/04/2025 - Pendencia no aso, riscos divergente. aguadando readequeação da clinica 24/04/2025 - Aso corrigido recebido da clinica, enviado pro cliente 25/04/2025 - Aguardando retorno do cliente 30/04/2025 -Pentende liberação da algo para intregação 05/05/2025 - Retorno da creta com agendamento da intregação para 07/05 a 09/05 13/05/2025 - Treinamento de ISPS Code realizado 16/05/2025 - Retorno da creta o profissional ficou reprovado na prova de intregação e será agendado o treinamento novamente 20/05/2025 - Retorno do cliente com nova data da intregação para dias 21/05, 22/05 e 23/05 27/05/2025 - Aprovado pela anglo, crachá provisorio liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | JAKELINE RAYANE BARROS FELIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-07 | 2025-03-06 | 34 | 27 | 8 | 12 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | A100 | Jundiaí-SP | CCAP-CT14 | CCAP-CT14-LPSA |  | 2025-02-12 |  | 2025-01-31 | 2025-02-05 | 6 | 2025-02-07 | 2025-02-19 | 13 | 2025-02-09 | 2025-02-27 | 19 | 2025-02-01 | 2025-01-31 | 0 | 2025-02-08 | 2025-02-18 | 11 | 2025-07-23 | 2025-01-31 | -172 | 2025-02-10 | 2025-02-20 | 11 | 2025-02-13 | 2025-02-27 | 15 | 2025-02-19 | 2025-03-06 | 16 | 2025-02-20 | 2025-03-06 | 15 | 31/01/2025 - Informação na reunião de kick off 31/01/2025 - Treinamentos agendados 03/02/2025 - Aguardando elaboração dos programas legais para transcrição de aso 04/02/2025 - Dados solicitado ao cliente para elaboraçao dos programas 05/02/2025 - Chamado aberto de mobilizaçao 07/02/2025 - Processo de mobilização da empresa ainda não inicio, aguardando dados do cliente para elaboração dos programas legais. 10/02/2025 - Aguardando conclusão dos treinamentos. 12/02/2025 - Processo de mobilização da empresa ainda não iniciou, aguardando dados do cliente para elaboração dos programas legais. 12/02/2025 - Aguardando conclusão dos treinamentos. 18/02/2025 - Conclusão dos treinamentos 18/02/2025 - Solicitaçao de elaboração dos programas legais para aval 19/02/2025 - Aso solicitado trancrição para clinica aval 20/02/2025 - Dossie enviado, pendente aso. Aguardando mobilização da empresa 26/02/2025 - Pendente aso,aguardando mobilização da empresa 27/02/2025 - Aso recebido da clinica Aval e enviado para o cliente 27/02/2025 - Aguardando analise do cliente nos documentos 06/03/2025 - Retorno do cliente com pendencia no aso, riscos divergente 11/03/2025 - Aso recebido da clinica Aval e enviado ao cliente 12/03/2025 - Aso aprovado pelo o cliente 14/03/2025 - Conforme retorno do cliente mobilização concluida dia 06/03
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | DIEGO GOMES PERES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-05 | 2025-02-10 | 106 | 99 | 1 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CRETA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ |  | 2024-10-27 |  | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 1 | 2025-02-10 | 2025-02-03 | -6 | 2025-02-12 |  | 1 | 2025-02-04 |  | 1 | 2025-02-11 |  | 1 |  |  |  | 2025-02-13 |  | 1 | 2025-02-16 |  | 1 | 2025-02-22 |  | 1 | 2025-02-23 | 2025-02-10 | -12 | 03/02/2025 - Informação da mobilização 03/02/2025 - Solicitação de trancrição de aso para Felipe 10/02/2025 - Mobilização cancelada,conforme informada por Tulio via whats
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | LUCIO ANTONIO MIRANDA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-06 | 2025-02-25 | 36 | 32 | 5 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | ICMBio | Jericoacoara - CE | CCAP-CT13 | CCAP-CT13-JERI |  | 2025-01-20 |  | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 1 | 2025-02-11 | 2025-02-05 | -5 | 2025-02-13 | 2025-02-05 | -7 | 2025-02-05 | 2025-02-04 | 0 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | 0 | 2025-01-31 |  | 1 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 8 | 2025-02-17 | 2025-02-21 | 5 | 2025-02-23 | 2025-02-25 | 3 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2 | 04/02/2025 - Chamado aberto 04/02/2025 - agendamento dos treinamentos 05/02/2025 - Aso recebido 07/02/2025 - aguardando conclusão dos treinamentos 10/02/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 11/02/2025 - Certificados recebidos da aval e enviados para assinatura do profissional 12/02/2025 - Aguardando retorno do cliente referente a mobilizaçao da empresa.Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 20/02/2025 - Aguardando retorno do cliente referente a mobilizaçao da empresa. Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 21/02/2025 - Dossie enviado . Aguardando retorno do cliente referente a mobilizaçao da empresa. Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 21/02/2025 - Postado pelo o cliente 25/02/2025 - Realizado intregação, mobilizaçaõ liberada 26/02/2025 - Enviado declaração de trabalho da PHD
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | LUCAS FERRAZ GONCALVES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-08 | 2025-02-21 | 15 | 6 | 1 | 580 | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PAINEIRA | WABTEC | Contagem -MG | PAIN-CT01 | PAIN-CT01-PLAN | 2025-02-06 |  | 1 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 1 | 2025-02-13 | 2025-02-07 | -5 | 2025-02-15 | 2025-02-12 | -2 | 2025-02-07 | 2025-02-12 | 6 | 2025-02-14 | 2025-02-12 | -1 | 2025-03-25 | 2025-02-06 | -46 | 2025-02-16 |  | 1 | 2025-02-19 |  | 1 | 2025-02-25 |  | 1 | 2025-02-26 | 2025-02-21 | -4 | 07/02/2025 - Solicitado transcrição de ASO 07/02/2025 - Transcrição dos progamas legais em andamento. 07/02/2025 - Solicitado Treinamentos 12/02/2025 - ASO Liberado 12/02/2025 - Certificados enviados para assinatura 14/02/2025 - Dossiê enviado para o cliente. 21/02/2025 - Coordenador informou que o contrato foi cancelado.
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-13 | 2025-03-10 | 38 | 13 | 1 |  | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | MILPLAN | VALE | S11D -CANÃA DOS CARAJÁS PA | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD |  | 2025-01-31 |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | -6 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | -6 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | 0 | 2025-02-19 | 2025-02-12 | -6 | 2025-04-11 |  | 1 | 2025-02-21 |  | 1 | 2025-02-24 |  | 1 | 2025-03-02 |  | 1 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 8 | 11/02/2025 - Chamado aberto 11/02/2025 - Solicitação de trancrição de aso para Felipe 11/02/2025 - agendamento dos treinamentos 13/02/2025 - certificados dos treinamentos recebidos 13/02/2025 - Aso recebido 14/02/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 18/02/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 24/02/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 28/02/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 10/03/2025 - Mobilização cancelada, conforme solicitado por eduardo via whats
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | ANDRE LUCAS OLIVEIRA GOMES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-13 | 2025-02-21 | 10 | 0 | 1 | 575 | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | PAINEIRA | WABTEC | Contagem -MG | PAIN-CT01 | PAIN-CT01-PLAN |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 1 | 2025-02-18 | 2025-02-11 | -6 | 2025-02-20 |  | 1 | 2025-02-12 |  | 1 | 2025-02-19 |  | 1 | 2025-06-17 |  | 1 | 2025-02-21 |  | 1 | 2025-02-24 |  | 1 | 2025-03-02 |  | 1 | 2025-03-03 | 2025-02-21 | -9 | 11/02/2025 - Solicitada a transcrição do ASO para Felipe 12/02/2025 - Solicitado para Mirtes atualização das fichas de EPI. 14/02/2025 - Aguardando liberação do ASO. 21/02/2025 - Coordenador informou que o contrato foi cancelado.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | FABIO ROBERTO KRELLING | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-23 | 2025-03-31 | 46 | 43 | 4 | 13 | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENESA | VALE | Canaã dos Carajás-PA S11D | ENES-CT02 | ENES-CT02-EXCE | 2025-01-14 | 2025-02-26 | 44 | 2025-02-13 | 2025-02-21 | 9 | 2025-02-20 | 2025-02-13 | -6 | 2025-02-22 | 2025-02-18 | -3 | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 1 | 2025-02-21 | 2025-02-14 | -6 | 2025-01-21 | 2025-03-28 | 67 | 2025-02-23 | 2025-03-28 | 34 | 2025-02-26 | 2025-03-28 | 31 | 2025-03-04 | 2025-03-29 | 26 | 2025-03-05 | 2025-03-31 | 27 | 10/02/2024 - Informações recebida sobre a mobilização 11/02/2025 - Admissão 12/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado 12/02/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 14/02/2025 - Agendamento dos treinamentos 14/02/2025 - Finalizou os treinamentos 18/02/2025 - Aso recebido da clinica Aval 18/02/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 21/02/2025 - Dossie enviado , pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 21/02/2025 - Chamado de mobilização aberto 28/02/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa que esta pendente o contrato assinado. Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 07/03/2025 - Aguardando conclusão da mobilizaçao da empresa,subcontratação em analise . Pendente alteração contratual. 14/03/2025 - Aguardando aprovação dos programas legais,pendente alteração contratual 15/03/2025 - Conclusão da mobilização,pendente alteração contratual 20/03/2025 - Pendente alteração contratual 28/03/2025 - Alteração contratual liberada, enviada para o cliente, postado no sistema 29/03/2025 - Mobilização concluida 31/03/2025 - Crachá recebido
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | LETICIA NARDI ROLLA DOMINGUES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-19 | 2025-02-27 | 57 | 57 | 1 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CEMINAS | VALE | Itabirito - MG | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | 2025-02-17 | 2025-01-01 |  | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-17 | -6 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | -5 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-26 | 2 | 2025-03-17 | 2025-02-17 | -27 | 2025-02-27 | 2025-02-27 | 1 | 2025-03-02 |  | 1 | 2025-03-08 |  | 1 | 2025-03-09 | 2025-02-27 | -9 | 17/02/2025 - Solicitada a transcrição do ASO para Felipe. 18/02/2025 - Solicitado para Aval os treinamentos. 18/02/2025 - Treinamentos disponibilizados. 20/02/2025 - Profissional informou que ainda não conseguiu realizar os treinamentos. 20/02/2025 - Aso liberado 26/02/2025 - Treinamentos realizados, aguardando certificados. 27/02/2025- Certificados liberados. 27/02/2025 - Dossiê enviado para o cliente. 27/02/2025- Após questionamento do cliente, sobre a mobilização de 02 profissionais, coordenador informou que a mobilização está cancelada.
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | GABRIEL DE ANDRADE ABUD | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 42 | 42 | 1 | 42 | LEONARDO DRUMOND | LEONARDO DRUMOND | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GOIASA | GOIASA | Goiatuba-GO | GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE | 2025-02-13 | 2025-04-01 | 48 | 2025-02-17 |  | 1 | 2025-02-24 | 2025-02-28 | 5 | 2025-02-26 |  | 1 | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 1 | 2025-02-25 | 2025-02-20 | -4 | 2025-03-11 |  | 1 | 2025-02-27 |  | 1 | 2025-03-02 |  | 1 | 2025-03-08 |  | 1 | 2025-03-09 | 2025-03-07 | -1 | 17/02/2024 - Informações recebida sobre a mobilização 18/02/2024 - Treinamentos agendados 20/02/2025- Conclusão dos treinamentos 21/02/2025 - Aguardadno programas legais para solicitar a transcrição do aso, sem dados do cliente. 24/02/2025 - Dados recebido do cliente. Aguardando programas legais para solicitar a transcrição do aso 28/02/2025 - Transcrição de aso solicitada para clinica Aval 07/03/2025 - Cancelado conforme solicitado por Leo
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | VICTOR GOMES AGUIAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-22 | 2025-03-31 | 103 | 100 | 4 |  | NILTON NETTO | LEONARDO DRUMOND | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ALCOA | ALCOA | SÃO LUIS - MA | ALCO-CT02 | ALCO-CT02-GERE |  | 2024-12-18 |  | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 2 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | -5 | 2025-02-28 | 2025-03-06 | 7 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 0 | 2025-02-27 | 2025-02-25 | -1 | 2025-02-20 | 2025-03-28 | 37 | 2025-03-01 | 2025-03-28 | 28 | 2025-03-04 | 2025-03-28 | 25 | 2025-03-10 | 2025-03-28 | 19 | 2025-03-11 | 2025-03-31 | 21 | 19/02/2025 - Informaçaões da mobilização via e-mail 19/02/2025 - Treinamento de introdutorio agendado no senai para dia 24/02 e 25/02 e de NR18 E NR06 agendado online 19/02/2025 - Solicitação de analise pisicologica 20/02/2025 - realizando exame admissional 20/02/2025 - pré cadastro realizado no softexpert plataforma de mobilização Alcoa, pazo de 48h para analise 20/02/2025 - chamado aberto de mobilizaçao 21/02/2025 - Ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 24/02/2025 - Cadastro de mobilização aprovado, aguardando pra anexar os documentos. Ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 24/02/2025 - Pendente anexo dos documentos,Ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada 25/02/2025 - Treinamento finalizado 26/02/2025 - Alguns documentos anexados na plataforma de mobilização 27/02/2025 - Pendente Aso, 32º alteração que ainda não foi iniciada, seguro de vida, plano de saúde. 06/03/2025 - Aso recebido da clinica aval 07/03/2025 - Aso enviado para o medico da Alcoa para analise 12/03/2025 - Documentos pendentes para anexar na plataforma de mobilização: Alteração contratual, Carteira plano de saúde,Comprovante de pagamento plano de saúde vigente,Apólice seguro de vida anual atualizado vigente,Comprovante de pagamento seguro de vida vigente. 14/03/2025 - Documentos pendentes para anexar na plataforma de mobilização: Alteração contratual, Carteira plano de saúde,Comprovante de pagamento plano de saúde vigente,Apólice seguro de vida anual atualizado vigente,Comprovante de pagamento seguro de vida vigente. 18/03/2025 - Documentos pendentes para anexar na plataforma de mobilização: Alteração contratual, Carteira plano de saúde,Comprovante de pagamento plano de saúde vigente,Apólice seguro de vida anual atualizado vigente,Comprovante de pagamento seguro de vida vigente. 28/03/2025 - Alteração contratual liberada, postada no sistema de mobilização para analise 28/03/2025 - Aprovação da mobilização 31/03/2025 - Crachá liberado
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | IVAN VERVE SANTOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 25 | 23 | 8 |  | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Divinópolis -MG | GERD-CT11 | GERD-CT11-DIVI | 2025-02-19 | 2025-02-17 |  | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 4 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | -5 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 8 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 14 | 2024-12-19 | 2025-02-20 | 64 | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 7 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 4 | 20/02/2025 - Pendente abertura de chamado 20/02/2025 - Solicitado transcrição do ASO para Felipe 20/02/2025 - Profissional terá que comparecer a clínica para fazer exames. 20/02/2025 - Treinamento de NR 06 solicitados para a AVAL 20/02/2025 - Treinamentos liberados para o profissional realizar. 21/02/2025 - Pendente cartão de Vacina 21/02/2025 - Realizado pré cadastro no bancodoc 24/02/2025 - Cadastro finalizado no bancodoc - Iniciado a postagem dos documentos. 27/02/2025 - Pendente Liberação do ASO, Cartão de vacina, treinamento NR 06, treinamento PIT 07/03/2025 - Pendente liberação do ASO. 07/03/2025 - Cartão de vacina postado, agauardando Análise 07/03/2025 - Documentos postado em análise. 07/03/2025 - Treianmento PIT agendado para 12/03. 14/03/2025 - Treinamento realizado. Agurdando cliente liberação do crachá. 14/03/2025 - Crachá liberado na unidade Divinopolis 14/03/2025 - Crachá de risco entregue par aos profissionais .
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | YAN CAUE DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-14 | 25 | 23 | 8 |  | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Divinópolis -MG | GERD-CT11 | GERD-CT11-DIVI | 2025-02-19 | 2025-02-17 |  | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 4 | 2025-02-26 | 2025-02-20 | -5 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 2 | 2025-02-27 | 2025-03-12 | 14 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 2025-03-01 | 2025-03-07 | 7 | 2025-03-04 | 2025-03-07 | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-14 | 5 | 2025-03-11 | 2025-03-14 | 4 | 20/02/2025 - Pendente abertura de chamado 20/02/2025 - Solicitado transcrição do ASO. 20/02/2025 - Profissional terá que comparecer a clínica para fazer exames. 20/02/2025 - Treinamento de NR 06 solicitados para a AVAL 21/02/2025 - Pendente cartão de Vacina 21/02/2025 - Realizado pré cadastro no bancodoc - Aguardando aprovação para conclusão do cadastro 21/02/2025 - Treinamento liberado para o profissional realizar. 24/02/2025 - Cadastro finalizado no bancodoc, iniciado a postagem dos documentos. 27/02/2025 - Treinamento de NR 06 -OK 27/02/2025 - Pendente Liberação do ASO, Cartão de Vacina, treinamento PIT 07/03/2025 - Documentos postado em análise. 07/03/2025 - Treianmento PIT agendado para 12/03. 12/03/2025 - Treinamento PIT realizado. 07/03/2025 - Treianmento PIT agendado para 12/03. 14/03/2025 - Treinamento realizado. Agurdando cliente liberação do crachá. 14/03/2025 - Crachá liberado na unidade Divinopolis 14/03/2025 - Crachá de risco entregue par aos profissionais .
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | BRTECH - Terceirização | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-24 | 2025-03-19 | 30 | 28 | 6 |  |  | BRUNO AZEVEDO |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | GERDAU | Divinópolis -MG | GERD-CT11 | GERD-CT11-DIVI | 2025-02-19 | 2025-02-17 |  | 2025-02-19 | 2025-02-22 | 4 | 2025-02-26 | 2025-03-14 | 17 | 2025-02-28 | 2025-03-14 | 15 | 2025-02-20 | 2025-03-17 | 26 | 2025-02-27 | 2025-03-14 | 16 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | 0 | 2025-03-01 | 2025-03-14 | 14 | 2025-03-04 | 2025-03-14 | 11 | 2025-03-10 | 2025-03-19 | 10 | 2025-03-11 | 2025-03-19 | 9 | MOBILIZAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - Setor de mobilização PHD apenas acompanha e orienta. OBS: Setor de mobilização está fazendo contato via e-mail / WhatsApp para cobrar retorno deste fornecedor. 19/02/2025 - Contato inicial com a BRTECH, mostrando o caminho para iniciar o cadastro no bancodoc 20/02/2025- Enviado modelo de documentos e instruções de como cadastrar no bancodoc. 20/02/2025 - Enviado dados do contrato com a Gerdau para finalizarem o cadastro. 20/02/2025 - Informado para o gerente PHD que é necessário o contrato assinado entre PHD e BRTECH, para que o fornecedor consiga cadastrar os profissionais. 06/03/2025 - Contrato da BRTECH e carta de subcontratação enviado para o gestor Gerdau cadastrar/aprovar a subcontratação. 06/03/2025 -Informado para a BRTECH que a subcontratação já foi feita e que eles já conseguem cadastrar os profissionais 11/03/2025 - Cadastro feito pela BRTECH, na unidade Gerdau divergente 12/03/2025 - Unidade correta foi liberada para BRTECH seguir com o cadastro 13/03/2025 - BRTECH concluiu o cadastro e vai iniciar a postagem dos documentos. 13/03/2025 - BRTECH agendou treinamento PIT para o dia 17/03. 13/03/2025 - BRTECH informou que iniciou a postagem dos documentos 14/03/2025 - BRTECH informou que os documentos estão em análise pelo cliente. 17/03/2025 - Certificado de NR 06 e cartão de vacina recusados. 18/03/2025 - Certificados postados novamente. 19/03/2025 - Mobilização aprovada. Crachás liberados.
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | ROSILAINE DA SILVA VAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-24 | 82 | 69 | 8 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CEMINAS | VALE | Itabirito - MG | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | 2025-02-24 | 2025-01-01 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1 | 2025-03-03 | 2025-02-24 | -6 | 2025-03-05 | 2025-03-11 | 7 | 2025-02-25 | 2025-02-24 | 0 | 2025-03-04 | 2025-02-28 | -3 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 8 | 2025-03-06 | 2025-03-11 | 6 | 2025-03-09 | 2025-03-17 | 9 | 2025-03-15 | 2025-03-24 | 10 | 2025-03-16 | 2025-03-24 | 9 | 25/02/2025 - Solicitado transcrição do ASO. 25/02/2025 - readequação dos certificados de NR 22 e TBSSMA conforme nova Mina. 25/02/2025 - Solicitado treinamento de Rac 08. 26/02/2025 - Aguardando certificados NR 22 e ASO 28/02/2025 - Certificados liberados 28/02/2025 - Pendente ASO, profissional teve que comparecer a clinica na data de 28/02. 10/03/2025 - Pendente liberação do ASO - Clinica credenciada está em recesso de Carnaval retorna em 10/03. 11/03/2025 - Dossiê enviado. 17/03/2025 - Aguardando retorno do cliente. 21/03/2025 - Cliente informou que a mobilização foi postada e está em análise pela VALE. 25/03/2025 - Aguardando retorno do cliente. 26/03/2025 - Mobilização finalizada em 24/03/2025
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 61 | 56 | 6 |  | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PAREX | GERDAU | Ouro Branco - MG | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | 2025-02-24 | 2025-01-31 |  | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 1 | 2025-03-03 | 2025-02-27 | -3 | 2025-03-05 | 2025-03-07 | 3 | 2025-02-25 | 2025-03-07 | 11 | 2025-03-04 | 2025-03-12 | 9 | 2025-03-25 | 2025-03-28 | 4 | 2025-03-06 | 2025-03-28 | 23 | 2025-03-09 | 2025-03-28 | 20 | 2025-03-15 | 2025-04-02 | 19 | 2025-03-16 | 2025-04-02 | 18 | 26/02/2025 - Chamado aberto 26/02/2025 - Profissional está atuando em outra obra atualmente. 27/02/2025 - Solicitado transcrição de ASO para Felipe. 27/02/2025 - Iniciado pré cadastro no bancodoc - 1 dia para liberar. 28/02/2025 - Cadastro concluido - Iniciar postagem dos documentos. 07/03/2025 - Documentos postado, aguardando validação. 07/03/2025 - Pendente alteração contratual. 12/03/2025 - Pendente alteração contratual. 25/03/2025 - Pendente alteração contratual. 28/03/2025 - Alteração contratual liberada e postada no bancodoc. 04/04/2025 - Crachá liberado - Mobilização finalizada
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | MARCOS ANTONIO ALMEIDA FERRAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-08 | 281 | 267 | 6 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CG CONSTRUÇÕES | VALE | LAVRAS | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | 2025-03-06 | 2024-07-01 |  | 2025-03-06 | 2025-03-12 | 7 | 2025-03-13 | 2025-03-25 | 13 | 2025-03-15 | 2025-03-12 | -2 | 2025-03-07 | 2025-03-11 | 5 | 2025-03-14 | 2025-03-12 | -1 | 2025-05-22 | 2025-03-06 | -76 | 2025-03-16 | 2025-03-12 | -3 | 2025-03-19 | 2025-04-03 | 16 | 2025-03-25 | 2025-04-08 | 15 | 2025-03-26 | 2025-04-08 | 14 | 06/03/2025 - Solicitada a mudança do profissional Marcos da PHD Engenharia para a PHD Assessoria 06/03/2025 - Enviado os programas legais e alteração contratual da PHD Assessoria para o cliente. 12/03/2025 - Enviado ASO e demais documentos com a alteração do cargo. 12/03/2025 - Aguardando retorno do cliente. 14/03/2025 - Cliente solicitou a desmobilização do profissional da engenharia, para depois mobilizar ele na assessoria. Enviado ASO e Kit TRCT 20/03/2025 - Programas legais da PHD assessoria foram reprovados.. 20/03/2025 - A aprovação dos programas é necessária para que o profissiopnal seja regularizado. 21/03/2025 - Programas legais reprovados. 25/03/2025 - Programas legais atualizados, enviados ao cliente. 31/03/2025 - ASO divergente do PCMSO, solicitado correção para a AVAL. 01/04/2025 - ASO disponibilizado e enviado novamente para o cliente. 03/04/2025 - Cliente informou que a mobilização do profissional foi postada. 08/04/2025 -Solicitado retorno ao cliente. 08/04/2025 - Mobilização Finalizada.
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | JEFFERSON MAGALHAES DE SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 21 | 21 | 1 | 21 | LEONARDO DRUMOND | LEONARDO DRUMOND | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GOIASA | GOIASA | Goiatuba-GO | GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE | 2025-02-13 | 2025-04-01 | 48 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-11 | -6 | 2025-03-20 | 2025-03-11 | -8 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | -6 | 2025-03-11 | 2025-03-28 | 18 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 8 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 2025-03-30 | 2025-03-28 | -1 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | -2 | 11/03/2025 - Informações recebida sobre a mobilização 11/03/2025 - Treinamento agendado 11/03/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 12/03/2025 - Abertura do chamado, conclusão dos treinamentos. 14/03/2025 - Ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 21/03/2025 - Pedido de compra atualizado com CNPJ da Assessoria 21/03/2025 - Pré cadastro feito no sistema da VERTECH , pendente alteração contratual 21/03/2025 - Pré cadastro aprovado , pendente alteração contratual 28/03/2025 - Alteração contratual Liberada e postada 28/03/2025 - Integração feita, mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ALEX POSSIDONIO DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-01 | 21 | 21 | 1 | 21 | LEONARDO DRUMOND | LEONARDO DRUMOND | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GOIASA | GOIASA | Goiatuba-GO | GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE | 2025-02-13 | 2025-04-01 | 48 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 2 | 2025-03-18 | 2025-03-11 | -6 | 2025-03-20 | 2025-03-14 | -5 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-14 | -4 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 8 | 2025-03-24 | 2025-03-28 | 5 | 2025-03-30 | 2025-03-28 | -1 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | -2 | 11/03/2025 - Informações recebida sobre a mobilização 11/03/2025 - Treinamento agendado 11/03/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 12/03/2025 - Abertura do chamado 14/03/2025 - Ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada, pendente aso. 14/03/2025 - Aso recebdio da clinica Aval, conclusão dos treinamentos 21/03/2025 - Pedido de compra atualizado com CNPJ da Assessoria 21/03/2025 - Pré cadastro feito no sistema da VERTECH , pendente alteração contratual 21/03/2025 - Pré cadastro aprovado , pendente alteração contratual 28/03/2025 - Alteração contratual Liberada e postada 28/03/2025 - Integração feita, mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | GUTEMBERG GOMES ROSA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-08 | 67 | 56 | 5 |  |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PAREX | VALE | CARAJÁS - PA | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN |  | 2025-01-31 |  | 2025-03-11 | 2025-03-25 | 15 | 2025-03-18 | 2025-03-11 | -6 | 2025-03-20 | 2025-03-11 | -8 | 2025-03-12 | 2025-03-11 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-12 | -6 | 2024-11-04 | 2025-03-28 | 145 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 8 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 12 | 2025-03-30 | 2025-04-07 | 9 | 2025-03-31 | 2025-04-08 | 9 | 11/03/2025 - Informações da mobilização via whats,chamado não aberto de mobilização 11/03/2025 - Treinamento agendado 11/03/2025 - Pendente alteração contratual, ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 12/03/2025 - Conclusão dos treinamentos. 14/03/2025 - Ele vai entra na 32º alteração que ainda não foi iniciada. 19/03/2025 - Pendente alteraçao contratual 24/03/2025 - Dossie enviado,pendente alteraçao contratual 25/03/2025 - Chamado de mobilização aberto 28/03/2025 - Alteração contratual liberada, enviada para o cliente 29/03/2025 - Informação do cliente que os programas deu pendencia 03/04/2025 - Programas reenviados para atualização 04/04/2025 - Programas legais aprovados, documentos postado no SGC 08/04/2025 - Mobilização concluida, crachá liberado
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | LETICIA NARDI ROLLA DOMINGUES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-04-09 | 2025-03-25 | 420 | 415 | 1 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | Maravilhas | SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA | 2025-03-11 | 2024-01-30 |  | 2025-03-11 | 2025-03-10 | 0 | 2025-03-18 | 2025-03-11 | -6 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 1 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 1 | 2025-03-31 | 2025-03-11 | -19 | 2025-03-21 | 2025-03-20 | 0 | 2025-03-24 |  | 1 | 2025-03-30 |  | 1 | 2025-03-31 | 2025-03-25 | -5 | 11/03/2025 - Solicitado a transcriçao do ASO para Felipe - ASO Salum deve estar dentro dos 90 dias. 12/03/2025 - Profissional terá que comparecer na clinica. 14/03/2025- Exame agendado para o dia 17/03/2025. 20/03/2025 - ASO liberado 20/03/2025 - Dossiê enviado ao cliente. 25/03/2025 - Conforme informado pelo coordenador Lucas, pelo Teams a mobilização foi cancelada. (14 dias da mobilização)
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | MARLON WITOR BORGES MUELLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-17 | 2025-03-27 | 56 | 47 | 10 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CAVALCANTE PEIXOTO | BOSTON METAL | CORONEL XAVIER CHAVES/MG | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | 2025-03-17 | 2025-01-30 |  | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2 | 2025-03-24 | 2025-03-17 | -6 | 2025-03-26 | 2025-03-17 | -8 | 2025-03-18 | 2025-03-17 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-17 | -7 | 2025-01-31 | 2025-03-17 | 46 | 2025-03-27 | 2025-03-17 | -9 | 2025-03-30 | 2025-03-18 | -11 | 2025-04-05 | 2025-03-27 | -8 | 2025-04-06 | 2025-03-27 | -9 | 17/03/2025 - Solicitado o envio dos documentos, pelo coordenador Tulio. 17/03/2025 - Profissional já tinha todos os documentos. 17/03/2025 - Dossiê enviado. 18/03/2025 - Chamado aberto _2448 27/03/2025 - Mobilização Finalizada.
Cancelado | Ivone | Desmobilizado |  | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-16 | 2025-05-06 | 50 | 43 | 1 | 541 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NEW GROUP | ARCELOR MITTAL | Itatiaiuçu-MG | NEWG-CT01 | NEWG-CT01-PLAN | 2025-03-17 |  | 1 | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 1 | 2025-03-24 | 2025-04-22 | 30 | 2025-03-26 | 2025-04-28 | 34 | 2025-03-18 | 2025-04-22 | 36 | 2025-03-25 | 2025-04-23 | 30 | 2025-07-11 | 2025-03-17 | -115 | 2025-03-27 | 2025-04-29 | 34 | 2025-03-30 | 2025-05-06 | 38 | 2025-04-05 | 2025-05-06 | 32 | 2025-04-06 | 2025-05-06 | 31 | 24/03/2025 - Necessário a elaboração dos programas legais para solicitar o ASO. 24/03/2025 - Aguardando o retorno do cliente com os dados para a solicitar os programas legais. 07/04/2025 - Aguardando retorno do cliente sobre a aqnecessidade de mobilização. 07/04/2025 - Enviado e-mail para o gestor, solicitando ajuda. 11/04/2025 - Gestor respondeu informando que será necessário mobilizar o profissional para comntrole deles. 11/04/2025 - Cobrado do cliente as infromações pendentes para emissão dos programas legais. 14/04/2025 - Programas legais solicitados; 17/04/2025 - Aguardando a elaboração dos programas legais para a trancrição do ASO. 22/04/2025 - Transcrição do ASO solicitado. 22/04/2025 - Readequação dos certificados solicitada para Aval 22/04/2025 - Solicitado para Felipe - Termo álcool e drogas. 23/04/2025 - Certificado readequado enviado para assinatura 23/04/2025 - Programas legais enviados para o cliente 28/04/2025 - Aso recebido da aval 29/04/2025 - Dossie enviado para o cliente 06/05/2025 - Conforme informação do cliente não será mais necessario o processo de mobilizaçao
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | DANIEL CARLOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-03 | 10 | 8 | 1 | 8 | ALESSANDRO MOREIRA | LEONARDO DRUMOND |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GOIASA | GOIASA | Goiatuba-GO | GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE | 2025-03-24 | 2025-04-01 | 9 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 | 2025-03-31 | 2025-03-24 | -6 | 2025-04-02 | 2025-03-24 | -8 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 0 | 2025-04-01 | 2025-03-24 | -7 | 2025-07-01 | 2025-03-24 | -98 | 2025-04-03 | 2025-03-24 | -9 | 2025-04-06 | 2025-04-03 | -2 | 2025-04-12 | 2025-04-03 | -8 | 2025-04-13 | 2025-04-03 | -9 | 24/03/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 24/03/2025 - Solicitação de transcrição do aso para Felipe TST 25/03/2025 - Pré cadastro feito no sistema da VERTECH 01/04/2025 - Conforme informação do cliente não será necessario aso 03/04/2025 - Integração e crachá liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | JAKELINE RAYANE BARROS FELIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-10 | 16 | 9 | 11 | 9 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PIATEC | APMT TERMINALS | Ipojuca-PE | PIAT-CT02 | PIAT-CT02-LPSA | 2025-03-25 | 2025-04-03 | 10 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | -6 | 2025-04-03 | 2025-03-25 | -8 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 3 | 2025-04-02 | 2025-03-28 | -4 | 2024-11-19 | 2025-03-25 | 127 | 2025-04-04 | 2025-03-28 | -6 | 2025-04-07 | 2025-03-31 | -6 | 2025-04-13 | 2025-04-09 | -3 | 2025-04-14 | 2025-04-10 | -3 | 25/03/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 25/03/2025 - Não foi feito o kick off ainda 28/03/2025 - Documentos enviados 31/03/2025 - Postagem dos documentos aguardando analise 04/04/2025 - Documentos em analise 09/04/2025 - Documentos em analise 10/04/2025 - Mobilizaçao concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | GUILHERME RAFAEL DUARTE ROCHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-04-08 | 55 | 48 | 8 |  |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | A100 | Jundiaí-SP | CCAP-CT14 | CCAP-CT14-LPSA | 2025-03-24 | 2025-02-12 |  | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | -6 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | -1 | 2025-03-26 | 2025-03-25 | 0 | 2025-04-02 | 2025-03-25 | -7 |  | 2025-03-25 |  | 2025-04-04 | 2025-04-01 | -2 | 2025-04-07 | 2025-04-01 | -5 | 2025-04-13 | 2025-04-08 | -4 | 2025-04-14 | 2025-04-08 | -5 | 25/03/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 25/03/2025 - Solicitação de transcrição do aso para Felipe TST 01/04/2025 - Aso recebido da clinica aval 01/04/2025 - Dossie enviado para o cliente 08/04/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | SILAS MOREIRA TUPINAMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 46 | 24 | 10 | 22 | SILAS MOREIRA | LEONARDO DRUMOND | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira - MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 22 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 0 | 2025-04-01 | 2025-03-27 | -4 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 9 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2 | 2025-04-02 |  | 1 | 2025-06-30 | 2025-03-25 | -96 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 14 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 24 | 2025-04-13 | 2025-05-09 | 27 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 26 | 25/03/2025 - Pendente contrato assinado. 25/03/2025 - Pendente Dados para elaboração dos programas legais. 27/03/2025 - Informações disponibilziadas pelo cliente 27/03/2025 - programas legais solicitados. 27/03/2025 - Treinamentos solicitados. 11/04/2025 - ASO Liberado. 14/04/2025 - Pendente Treinamentos 17/04/2025 - Dossiê enviado com certificados antigos que podem não ser aceitos pelo cliente. NR. Como o cliente cobrou enviamos desta forma mesmo. Os treinamentos foram disponibilziados para realização em 27/03/2025. 30/04/2025 - Postagem dos documentos
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | FABRICIA ALVARENGA FREIRE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 46 | 23 | 10 | 22 | SILAS MOREIRA | LEONARDO DRUMOND | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira - MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 22 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 0 | 2025-04-01 | 2025-03-27 | -4 | 2025-04-03 | 2025-04-16 | 14 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2 | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 9 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 13 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 24 | 2025-04-13 | 2025-05-09 | 27 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 26 | 25/03/2025 - Pendente contrato assinado. 25/03/2025 - Pendente Dados para elaboração dos programas legais. 27/03/2025 - Informações disponibilziadas pelo cliente 27/03/2025 - programas legais solicitados. 27/03/2025 - Treinamentos solicitados. 11/04/2025 - Treinamentos finalizados. 14/04/2025 - Exame realizado nesta data. 16/04/2025- Exame liberado. 16/04/2025 - Dossiê enviado. 30/04/2025 - Postagem dos documentos
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | LUCAS QUINTAO PENHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 46 | 24 | 10 | 22 | SILAS MOREIRA | LEONARDO DRUMOND | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira - MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 22 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 0 | 2025-04-01 | 2025-03-27 | -4 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 13 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2 | 2025-04-02 | 2025-04-17 | 16 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 14 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 24 | 2025-04-13 | 2025-05-09 | 27 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 26 | 25/03/2025 - Pendente contrato assinado. 25/03/2025 - Pendente Dados para elaboração dos programas legais. 27/03/2025 - Informações disponibilziadas pelo cliente 27/03/2025 - programas legais solicitados. 27/03/2025 - Treinamentos solicitados. 11/04/2025 - ASO liberado com dados errados, solicitada correção para a AVAL. 14/04/2025 - Pendente Treinamentos . 30/04/2025 - Postagem dos documentos
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | AYWME MAYARA DE SOUZA LINHARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-23 | 2025-05-09 | 46 | 23 | 10 | 22 | SILAS MOREIRA | LEONARDO DRUMOND | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira - MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 22 | 2025-03-25 | 2025-03-24 | 0 | 2025-04-01 | 2025-03-27 | -4 | 2025-04-03 | 2025-04-11 | 9 | 2025-03-26 | 2025-03-27 | 2 | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 14 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 | 2025-04-04 | 2025-04-16 | 13 | 2025-04-07 | 2025-04-30 | 24 | 2025-04-13 | 2025-05-09 | 27 | 2025-04-14 | 2025-05-09 | 26 | 25/03/2025 - Pendente contrato assinado. 25/03/2025 - Pendente Dados para elaboração dos programas legais. 27/03/2025 - Informações disponibilziadas pelo cliente 27/03/2025 - programas legais solicitados. 27/03/2025 - Treinamentos solicitados. 11/04/2025 - ASO Liberado 14/04/2025 - Pendente Treinamentos 15/04/2025 - Treinamentos finalizados 16/04/2025 - Dossiê enviado. 30/04/2025 - Postagem dos documentos
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | LETICIA NARDI ROLLA DOMINGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-04-09 | 203 | 196 | 6 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | Mina de Brucutu | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | 2025-03-25 | 2024-09-18 |  | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 2 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | -6 | 2025-04-03 | 2025-04-01 | -1 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | 2025-04-01 | 2025-03-25 | -6 | 2025-04-04 | 2025-04-02 | -1 | 2025-04-07 | 2025-04-04 | -2 | 2025-04-13 | 2025-04-09 | -3 | 2025-04-14 | 2025-04-09 | -4 | 25/03/2025 - Solicitada a transcrição de ASO para o Felipe 25/03/2025 - Profissional terá que fazer Treianemnto NR 22 26/03/2025 - Conforme alinahdo com Sayoanra e Paulo Paiva, profissional irá realizar treianmento de NR 22 no cliente, pois o certificado da AVAL não atende a gerência de Brucutu. 27/03/2025 - Dossiê PARCIAL enviado para verificação do cleinte. Pendente: Termo de direitos humanos, termo de conduta, ASO; NR 22 31/03/2025 - Aguardando transcrição do ASO pela Aval. 01/04/2025 - Aso liberado - (5 dias para liberar transcrição do ASO). Enviado para a profissional assinar. 02/04/2025 - Dossiê enviado. 10/06/2025 - Pedido de desmobilização enviado por e-mail em 10/06 - (sayonara@salumconstrucoes.com.br)
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | PAULO RICARDO HONORIO DE MORAES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-30 | 2025-04-17 | 17 | 10 | 8 | 2 | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PAINEIRA | PREFEITURA DE CONGONHAS | Congonhas -MG | PAIN-CT02 | PAIN-CT02-PLAN | 2025-03-31 | 2025-04-02 | 3 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-03 | -3 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-03 | 3 | 2025-04-08 | 2025-04-03 | -4 | 2025-01-13 | 2025-04-03 | 81 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 2025-04-13 | 2025-04-10 | -2 | 2025-04-19 | 2025-04-17 | -1 | 2025-04-20 | 2025-04-10 | -9 | 31/03/2025 - Chamado aberto - 2527 03/04/2025 - Documentação solicitado pelo cliente já foi enviada. 03/04/2025 - Solicitada readequação do ASO para o Felipe. 04/04/2025 - Aguardando retorno do cliente, sobre as informações para elaboração dos programas legais. 04/04/2025 - Cliente informou que não será necessário a emissão de programas legais especificos para a área. 05/04/2025 - Parte dos documentos já foi enviada. 10/04/2025- Aso e programas legais da sede enviados.
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 309 | 283 | 1 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CG CONSTRUÇÕES | VALE | LAVRAS | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | 2025-03-31 | 2024-07-01 |  | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 1 | 2025-04-07 | 2025-04-02 | -4 | 2025-04-09 | 2025-04-10 | 2 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 10 | 2025-04-08 | 2025-04-10 | 3 | 2025-03-06 | 2025-03-31 | 26 | 2025-04-10 |  | 1 | 2025-04-13 | 2025-05-06 | 24 | 2025-04-19 | 2025-05-06 | 18 | 2025-04-20 | 2025-05-06 | 17 | 31/03/2025 - Chamado aberto - 2528 02/04/2025 - Aguardando retorno do cliente, sobre as informações para elaboração dos programas legais. 02/04/2025 - Solicitado a transcrição do ASO para o Felipe. 08/04/2025 - Aguardando ASO e ordem de serviço. 11/04/2025 - Documentos completos, aguardando coordenador informar que podemos enviar os documentos. (11 dias até aqui) 23/04/2025 - Coordenador Lucas pediu para mobilizar ele no projeto salum CT 08 primeiro. 06/05/2025 - Mobilização cancelada, informada por Lucas via whats
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | ANDREY LUZ SOUSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2025-05-02 | 2025-04-10 | 31 | 31 | 1 |  | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SEEL ENGENHARIA | SEEL ENGENHARIA |  | SEEL-CT01 | SEEL-CT01-LPSA | 2025-04-02 | 2025-03-10 |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 1 | 2025-04-09 | 2025-04-07 | -1 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-03 |  | 1 | 2025-04-10 |  | 1 | 2025-01-14 | 2025-04-02 | 79 | 2025-04-12 | 2025-04-10 | -1 | 2025-04-15 |  | 1 | 2025-04-21 | 2025-04-10 | -10 | 2025-04-22 | 2025-04-10 | -11 | 04/04/2025 - Iniciado contato com o cliente para obter informações sobre o processo de mobilização. 04/04/2025 - Cliente retornou informando os documentos necessários. 08/04/2025 - Aguardando ASO. 08/04/2025 - Os Documentos solicitados foram enviados estando pendente o ASO atualizado. 10/04/2025 - ASO liberado. 11/04/2025 - Cliente não pediu certificados de treinamentos.
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | 237 | 217 | 8 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | MINA DE BRUCUTU | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | 2025-04-09 | 2024-09-18 |  | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 1 | 2025-04-16 | 2025-04-09 | -6 | 2025-04-18 | 2025-04-17 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 0 | 2025-04-17 | 2025-04-23 | 7 | 2025-05-15 | 2025-03-31 | -44 | 2025-04-19 | 2025-04-23 | 5 | 2025-04-22 | 2025-05-06 | 15 | 2025-04-28 | 2025-05-13 | 16 | 2025-04-29 | 2025-05-13 | 15 | 09/04/2025 - Coordenador Lucas pediu para iniciar a mobilização do profissional 09/04/2025 - ASO solicitado para Felipe 09/04/2025 - Treinamentos solicitados e disponibilziados para profissional realizar_treinamento realizado na GN (NR 22 03 dias) e treinamentos realizados na Aval 17/04/2025 - Aso Liberado 23/04/2025 - Certificados liberados e assinados. 23/04/2025 - Dossiê enviado. 30/04/2025 - Documentos postados 06/05/2025 - Retorno do cliente RG não aceito, termos não aceito, dados incompletos 06/05/2025 - Documentos postados 07/05/2025 - Solicitado proficiência de RAC08 08/05/2025 - Pendencia no ASO -Médica não consta na lista de médicos examinadores do PCMSO 13/05/2025 - Aso recebido e enviado para o cliente 13/05/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | PIETRO MATEUS HOLTHAUSEN ROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-11 | 2025-05-08 | 38 | 38 | 1 |  | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT13 | GERD-CT13-PANE | 2025-04-10 | 2025-03-31 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-11 | -5 | 2025-04-19 | 2025-05-07 | 19 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | -2 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-20 | 2025-05-08 | 19 | 2025-04-23 | 2025-05-08 | 16 | 2025-04-29 | 2025-05-08 | 10 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 9 | 10/04/2025 - Informação da necessidade da mobilização via e-mail por Bruno 10/04/2025 - Pendente abertura do chamado 11/04/2025 - Treinamento de NR 06 solicitados para a AVALTreinamento, aso solicitado para Felipe 11/04/2025 - Realizado pré cadastro no bancodoc - Aguardando aprovação para conclusão do cadastro 11/04/2025 - Treinamento disponibilizado para o profissional 14/04/2025 - Cadastro aprovado no Bancodoc 15/04/2025 - Conclusão do treinamento 16/04/2025 - Certificado liberado para assinatura 16/04/2025 - Pendente carteira de vacina 17/04/2025 - Aguardando realização do exame 17/04/2025 - Pendente subcontratação da PHD ASSESSORIA 22/04/2025 - Subcontratação realizada pela Gerdau 23/04/2025 - carteira de vacina recebida e anexada no banco doc 24/04/2025 - Treinamento PIT agendado para 05/05 28/04/2025 - Aso agendado para 02/05 05/05/2025 -Treinamento PIT realizado 07/05/2025 - Aso recebido 08/05/2025 - Aso anexado no banco doc, mobilização concluida
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | BRUNO ALBERTO AZEVEDO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-05-11 | 2025-05-02 | 32 | 15 | 1 |  | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT13 | GERD-CT13-PANE | 2025-04-10 | 2025-03-31 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-11 | -5 | 2025-04-19 |  | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-15 | -2 | 2025-04-01 |  | 1 | 2025-04-20 |  | 1 | 2025-04-23 |  | 1 | 2025-04-29 | 2025-05-02 | 4 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 | 10/04/2025 - Informação da necessidade da mobilização via e-mail por Bruno 10/04/2025 - Pendente abertura do chamado 11/04/2025 - Treinamento de NR 06 solicitados para a AVAL 11/04/2025 - Realizado pré cadastro no bancodoc - Aguardando aprovação para conclusão do cadastro 11/04/2025 - Treinamento disponibilizado para o profissional 14/04/2025 - Cadastro aprovado no Bancodoc 15/04/2025 - Conclusão do treinamento 16/04/2025 - Certificado liberado para assinatura 16/04/2025 - Pedente carteira de vacina 17/04/2025 - Aguardando realização do exame 17/04/2025 - Pendente subcontratação da PHD ASSESSORIA 22/04/2025 - Subcontratação realizada pela Gerdau 22/04/2025 - Pendente: Aso, carteira de vacina atualizada e treinamento PIT 24/04/2025 - Treinamento PIT agendado para 05/05 02/05/2025 - Cancelado conforme solicitado por Bruno via whats
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-11 | 2025-05-08 | 38 | 32 | 7 |  | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT13 | GERD-CT13-PANE | 2025-04-10 | 2025-03-31 |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-11 | -5 | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 10 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-28 | 11 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-20 | 2025-05-02 | 13 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 10 | 2025-04-29 | 2025-05-05 | 7 | 2025-04-30 | 2025-05-08 | 9 | 10/04/2025 - Informação da necessidade da mobilização via e-mail por Bruno 10/04/2025 - Pendente abertura do chamado 11/04/2025 - Treinamento de NR 06 solicitados para a AVAL 11/04/2025 - Realizado pré cadastro no bancodoc - Aguardando aprovação para conclusão do cadastro 11/04/2025 - Treinamento disponibilizado para o profissional 14/04/2025 - Cadastro aprovado no Bancodoc 16/04/2025 - Pendente carteira de vacina 17/04/2025 - Aguardando realização do exame 17/04/2025 - Pendente subcontratação da PHD ASSESSORIA 22/04/2025 - Exame agendado para 25/04 22/04/2025 - Subcontratação realizada pela Gerdau 22/04/2025 - Pendente: Aso, carteira de vacina atualizada e treinamento PIT e NR06 24/04/2025 - Treinamento PIT agendado para 05/05 28/04/2025 - Aso liberado 28/04/2025 - Treinamento concluido 05/05/2025 - Carteira de vacina anexada no bancodoc 06/05/2025 - Mobilização Aguardando Liberação, documentos aprovados 08/05/2025 - Crachá liberado
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-11 | 2025-08-21 | 132 | 132 | 1 | 132 | PAULO PAIVA | PAULO PAIVA | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | NEW GROUP | SEATRIUM | Aracruz-ES | NEWG-CT02 | NEWG-CT02-JURO | 2025-04-07 | 2025-08-21 | 137 | 2025-04-10 | 2025-04-11 | 2 | 2025-04-17 | 2025-04-15 | -1 | 2025-04-19 |  | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-11 | -6 | 2025-03-17 | 2025-04-11 | 26 | 2025-04-20 |  | 1 | 2025-04-23 | 2025-04-17 | -5 | 2025-04-29 | 2025-04-17 | -11 | 2025-04-30 | 2025-04-17 | -12 | 11/04/2025 - Chamado aberto para mobilização 14/04/2025 - Programas solicitados para Aval 16/04/2025 - Aso solicitado para Felipe
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | RODOLPHO GUEDES FONSECA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-10 | 2025-04-28 | 500 | 489 | 1 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | Mina de Timbopeba | SALU-CT05 | SALU-CT05-TIMB | 2025-04-10 | 2023-12-15 |  | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 1 | 2025-04-17 | 2025-04-11 | -5 | 2025-04-19 |  | 1 | 2025-04-11 | 2025-04-17 | 7 | 2025-04-18 |  | 1 | 2025-07-04 | 2025-04-15 | -79 | 2025-04-20 |  | 1 | 2025-04-23 |  | 1 | 2025-04-29 |  | 1 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | -1 | 11/04/2025 - Solicitado ASO para Felipe 22/04/2025 - Solicitado readequação dos certificados para Aval 17/04/2025 - Solicitado treinamento de NR 06, está prestes a vencer 22/04/2025 - Aso disponibilizado, porém, está com dados incorretos_Aguardando retorno da Aval. 24/04/2025 - Readequação de certificado ok. 24/04/2025 - Pendente ASO - Treinamento NR 06 28/04/2025 - Mobilização cancelada conforme informada por whats por Lucas Ferraz
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | TULIO RAFAEL DE MORAIS NEIVA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-11 | 2025-04-16 | 6 | 5 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-18 |  | 1 | 2025-04-20 |  | 1 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 4 | 2025-04-19 |  | 1 | 2025-07-28 | 2025-04-11 | -107 | 2025-04-21 |  | 1 | 2025-04-24 |  | 1 | 2025-04-30 |  | 1 | 2025-05-01 | 2025-04-16 | -14 | 11/04/2025 - Chamado aberto para mobilização - 2597 14/04/2025 -Programas legais solicitados 15/04/2025 - Treinamentos solicitados 16/04/2025 - Mobilização cancelada - informação repassada pelo gestor Leonado
Finalizado | Ivone | Desmobilizado |  | TALLES COSMI GONCALVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-11 | 2025-04-30 | 20 | 20 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 1 | 2025-04-18 | 2025-04-16 | -1 | 2025-04-20 | 2025-04-28 | 9 | 2025-04-12 | 2025-04-15 | 4 | 2025-04-19 | 2025-04-28 | 10 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2 | 2025-04-21 | 2025-04-30 | 10 | 2025-04-24 | 2025-04-30 | 7 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 1 | 2025-05-01 | 2025-04-30 | 0 | 11/04/2025 - Chamado aberto para mobilização - 2597 14/04/2025 - Programas legais solicitados 15/04/2025 - Treinamentos solicitados 16/04/2025 - Aso solicitado para Aval 22/04/2025 - Termos disponibilizados. 23/04/2025 - Pendente ASO e certificado de NR 22 e integração PHD 16hs 28/04/2025 - Intregação agendada na Bemisa para 29/04 28/04/2025 - Conclusão da NR22 28/04/2025 - Aso recebido da aval 29/04/2025 - Aguardando assinatura no aso,NR22 e intregação 30/04/2025 - Documentos enviados aso,NR22 e intregação 30/04/2025 - Mobilização concluida
Cancelado | Ivone | Cancelado |  | ANDERSON NONATO DOS SANTOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-12 | 2025-05-07 | 27 | 27 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 0 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2 | 2025-04-18 | 2025-04-24 | 7 | 2025-04-20 | 2025-04-30 | 11 | 2025-04-12 | 2025-04-17 | 6 | 2025-04-19 | 2025-04-30 | 12 | 2025-04-11 |  | 1 | 2025-04-21 | 2025-05-07 | 17 | 2025-04-24 | 2025-05-07 | 14 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 8 | 2025-05-01 | 2025-05-07 | 7 | 11/04/2025 - Chamado aberto para mobilização - 2597 14/04/2025 - Programas legais solicitados 14/04/2025 - Profissional ainda não foi contratado. 23/04/2025 - Profissional vai realizar o exame admissional em 24/04/2025 - Treinamentos solicitados. 24/04/2025 - Pendente integração Bemisa 30/04/2025 - Aso recebido 30/04/2025 - Treinamento concluido, pendente assinatura 02/05/2025 - Pendente assinatura no certificado de NR22 05/05/2025 - Pendente assinatura na Intregação PHD, ficha e OS 07/05/2025 - Mobilização cancelada, informada por Diego via whats
Cancelado | Edijane | Desmobilizado |  | MAXWENDER BORGES DE OLIVEIRA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2025-05-28 | 2025-04-30 | 185 | 184 | 1 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CRETA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ |  | 2024-10-27 |  | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 1 | 2025-05-05 | 2025-04-29 | -5 | 2025-05-07 |  | 1 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 2025-05-06 |  | 1 |  | 2025-04-29 |  | 2025-05-08 |  | 1 | 2025-05-11 |  | 1 | 2025-05-17 | 2025-04-30 | -16 | 2025-05-18 | 2025-04-30 | -17 | 28/04/2025 - Chamado recebido de mobilização 29/04/2025 - Solicitado transcrição de aso para Felipe 29/04/2025 - Treinamento agendado 30/04/2025 - Mobilização cancelada
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | CASSIA BRUNA TORRES SPECK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | 90 | 70 | 12 |  | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENESA | VALE | Canaã dos Carajás-PA S11D | ENES-CT02 | ENES-CT02-EXCE | 2025-04-29 | 2025-02-26 |  | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 1 | 2025-05-06 | 2025-04-30 | -5 | 2025-05-08 | 2025-05-02 | -5 | 2025-04-30 | 2025-05-02 | 3 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 1 | 2025-02-11 | 2025-04-29 | 78 | 2025-05-09 | 2025-05-05 | -3 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | 5 | 2025-05-18 | 2025-05-27 | 10 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 29/04/2025 - Chamado aberto de mobilização 30/04/2025 - Aso solicitado para Felipe 02/05/2025 - Aso recebido da clinica aval 05/05/2025 - Dossie enviado para o cliente 05/05/2025 - Em treinamento de ambientação 07/05/2025 - Conclusão dos treinamentos 16/05/2025 - Retorno do cliente que a profissional foi postada hoje no SGC 19/05/2025 - Crachá liberado 20/05/2025 - Retorno do cliente com pedencia no ASO riscos 22/05/2025 - Agendamento do exame para 23/05 26/05/2025 - Aso recebido da Aval, enviado para o cliente 27/05/2025 - Mobilizaçaõ concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | WASHINGTON VENANCIO JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-05-21 | 41 | 39 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE |  | 2025-04-10 |  | 2025-04-30 | 2025-05-19 | 20 | 2025-05-07 | 2025-04-30 | -6 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 2025-05-01 | 2025-05-02 | 2 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 2 | 2025-04-11 |  | 1 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-21 | 9 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 3 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 2 | 30/04/2025 - Informação da mobilização via e-mail 30/04/2025 - Chamado de mobilização não foi aberto 02/05/2025 - Agendamento dos treinamentos 05/05/2025 - Data de admissão 08/05/2025 - Agendado intregaçao na Bemisa para 13/05 09/05/2025 - Aso recebido da clinica AVAL, conclusão dos treinamentos 12/05/2025 - Dossie enviado parcial, pendente alteração 13/05/2025 - Não realizou a intregação, agendada para 20/05 19/05/2025 - Chamado de mobilização aberto 2789 20/05/2025 - Realização da intregação 21/05/2025 - Mobilização concluida, crachá liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | RODOLPHO GUEDES FONSECA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-07 | 2025-06-16 | 232 | 207 | 25 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CRETA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | 2025-05-08 | 2024-10-27 |  | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 1 | 2025-05-15 | 2025-05-09 | -5 | 2025-05-17 | 2025-05-22 | 6 | 2025-05-09 | 2025-05-12 | 4 | 2025-05-16 | 2025-05-12 | -3 | 2025-04-29 | 2025-05-12 | 14 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | 5 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 3 | 2025-05-27 | 2025-06-06 | 11 | 2025-05-28 | 2025-06-16 | 20 | 08/05/2025 - Chamado recebido de mobilização 09/05/2025 - Solicitado transcrição de aso para Felipe 12/05/2025 - Aso recebido pela Aval 12/05/2025 - Dossie enviado, pendente realização de exame 13/05/2025 - Pendente realizaçao do exame no Rio 19/05/2025 - Realizaçao do exame 22/05/2025 - Aso recebido, enviado para o cliente 23/05/2025 - Conforme informe por Franciane cadastro no sistema da anglo 30/05/2025 - Retorno do cliente, intregação anglo agendada para 02/06 a 04/06 04/06/2025 - Finalizado intregação, aguardando Anglo 09/06/2025 - Realizando treinamento de ISPSCOUDE 12/06/2025 - Aguardando retorno anglo-Crachá 16/06/2025 - Crachá provisorio liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-11 | 2025-07-29 | 275 | 207 | 34 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CRETA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | 2025-05-12 | 2024-10-27 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-12 | -6 | 2025-05-21 | 2025-05-22 | 2 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-12 | -7 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 2025-05-25 | 2025-06-26 | 33 | 2025-05-31 | 2025-07-29 | 60 | 2025-06-01 | 2025-07-29 | 59 | 12/05/2025 - Chamado recebido de mobilização 12/05/2025 - Solicitado transcrição de aso para Felipe 12/05/2025 - Treinamento de NR12 agendado para 16/05 13/05/2025 - Profissional terá que realizar exame no Rio 16/05/2025 - Exame agendado para 20/05 20/05/2025 - Realizaçao do exame 22/05/2025 - Aso recebido, enviado para o cliente 30/05/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 04/06/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 12/06/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 26/06/2025 - Retorno da Creta: O Arthur ainda não foi aceito na ambientação Anglo, visto a necessidade dos documentos legais da empresa serem aprovados no sistema para o novo contrato. 04/07/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 07/07/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 11/07/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 14/07/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 17/07/2025 - Treinamento de Ambientação agendado para os dias 21-07, 22-07 e 23-07 25/07/2025 - Aguardando treinamento de ISPSCOUDE 25/07/2025 - Treinamento de ISPSCOUDE ,liberaçao de crachá provisorio
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | GUILHERME AMARAL DE OLIVEIRA E SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 266 | 255 | 6 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | IMC SASTE | VALE | NOVA LIMA | IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | 2025-05-12 | 2024-09-17 |  | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 1 | 2025-05-19 | 2025-05-14 | -4 | 2025-05-21 | 2025-05-29 | 9 | 2025-05-13 | 2025-05-12 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-12 | -7 | 2024-03-05 |  | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-30 | 9 | 2025-05-25 | 2025-06-05 | 12 | 2025-05-31 | 2025-06-10 | 11 | 2025-06-01 | 2025-06-10 | 10 | 12/05/2025 - Chamado recebido de mobilização 14/05/2025 - Solicitado aso para Felipe, o profissional terá que realizar os exames 19/05/2025 - Aguardando realização do exame 26/05/2025 - Exame agendado para 28/05 29/05/2025 - Aso recebido da aval 29/05/2025 - Aguardando definição para envio dos documentos para o cliente 30/05/2025 - Dossie enviado para o cliente 03/06/2025 - Solicitado RC08 04/06/2025 - RAC08 enviado para o cliente 05/06/2025 - Postagem dos documentos no SGC 06/06/2025 - Documentos em analise 10/06/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | GUILHERME RAFAEL DUARTE ROCHA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-14 | 2025-06-05 | 260 | 254 | 2 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | arthur.rocha@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | MINA DE BRUCUTU | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | 2025-05-15 | 2024-09-18 |  | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-15 | -6 | 2025-05-24 | 2025-05-28 | 5 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 5 |  | 2025-05-15 |  | 2025-05-25 | 2025-05-30 | 6 | 2025-05-28 | 2025-06-04 | 8 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2 | 15/05/2025 - Chamado recebido de mobilização 15/05/2025 - Solicitado aso para Felipe, o profissional terá que realizar os exames 15/05/2025 - Treinamentos agendados 15/05/2025 - O exame será realizado em 26/05 conforme agenda do profissional. 26/05/2025 - Realizaçaõ do exame 27/05/2025 - Conclusão dos treinamentos 28/05/2025 - Aso recebido 29/05/2025 - Aguardando assinatura dos certificados pelo profisisonal 30/05/2025 - Certificados assinados pelo o profisisonal ,dossie enviado ao cliente 04/06/2025 - Documentos postados 05/06/2025 - Mobilizaçaõ concluida, crachá liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-19 | 2025-06-16 | 32 | 32 | 1 | 32 |  | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA |  |  | Cajamar- SP | ARCL-CT03 | ARCL-CT03-CGH7 | 2025-05-13 | 2025-06-16 | 35 | 2025-05-15 |  | 1 | 2025-05-22 | 2025-05-28 | 7 | 2025-05-24 | 2025-06-02 | 10 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-23 | 2025-05-15 | -7 | 2025-08-11 |  | 1 | 2025-05-25 | 2025-06-04 | 11 | 2025-05-28 | 2025-06-05 | 9 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 3 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2 | 15/05/2025 - Informaçaões da mobilização via whats 15/05/2025 - Pendente dados para elaboraçaõ dos programas, para solicitar aso 15/05/2025 - Pendente Ficha de EPI e OS 20/05/2025 - Ficha de EPI recebida 21/05/2025 - Pendente aso, pois precisamos dos dados para elaboração dos programas legais 22/05/2025 - Dossiê parcial enviado 26/05/2025 - Dados recebidos do cliente, solicitado programas legais pra Felipe 27/05/2025 - Programas solicitado para aval por Felipe 28/05/2025 - Posto cadastrado, aso solicitado para Felipe 30/05/2025 - Aso recebido da aval com pendencia, solicitado adequação 02/06/2025 - Aso recebido, enviado para assinatura 04/06/2025 - Assinado pelo o profissional, enviado para o cliente 05/06/2025 - mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | GABRIEL DE ANDRADE ABUD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-18 | 2025-05-27 | 12 | 12 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2025-05-19 | 2025-05-15 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-19 | -6 | 2025-05-28 | 2025-05-27 | 0 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 0 | 2025-05-27 | 2025-05-19 | -7 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-27 | -1 | 2025-06-01 | 2025-05-27 | -4 | 2025-06-07 | 2025-05-27 | -10 | 2025-06-08 | 2025-05-27 | -11 | 19/05/2025 - Abertura do chamado 2787 19/05/2025 - Aso solicitado para Felipe 19/05/2025 - Realizado pré cadastro no bancodoc - Aguardando aprovação para conclusão do cadastro 20/05/2025 - Pré cadastro aprovado, carta de subcontratação da PHD Assessoria enviado para o gestor Gerdau 21/05/2025 - Subcontratação concluida, cadastro do profissional finalizado 21/05/2025 - PIT agendado para 26/05, pendente aso 21/05/2025 - Todos os documentos foi anexado no banco doc, pendente a realização do exame. 22/05/2025 - Tomar vacina de Tetano 27/05/2025 - Exame realizado, aso recebido postado no banco doc 27/05/2025 - Mobilização concluida, crachá gerado e enviado
Cancelado | Alessandra | Cancelado |  | GETULIO ALVES PEDROSA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-16 | 61 | 47 | 1 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CEMINAS | VALE | MINA DE CAPANEMA | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA |  | 2025-04-16 |  | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 2025-05-26 | 2025-05-21 | -4 | 2025-05-28 | 2025-05-23 | -4 | 2025-05-20 | 2025-05-23 | 4 | 2025-05-27 | 2025-06-02 | 7 | 2025-02-24 |  | 1 | 2025-05-29 |  | 1 | 2025-06-01 |  | 1 | 2025-06-07 |  | 1 | 2025-06-08 | 2025-06-16 | 9 | 19/05/2025 - Chamado aberto de mobilização 2790 19/05/2025 - Em processo de contratação 21/05/2025 - Realizaçao do exame 22/05/2025 - Admissão 23/05/2025 - Recebido ASO 23/05/2025 - Solicitado treinamento para a AVAL 26/05/2025 - Treinamento informado para o profissional realizar 28/05/2025 - Treinamentos liberados em 02/06 28/05/2025 - Enviado dossiê parcial ao cliente com Declaração de Vínculo para análise (Contrato Social pendente previsão de liberação 30/06/25. 05/06/2025 - Pedi retorno ao cliente sobre a Análise da Declaração de Vínculo. 06/05/2025 - Andreza da Ceminas informa que nas últimas mobilizações não foi aceito a Declaração mas que irá verificar e retornar. Previsão para Contrato 30/06 11/06/2025 - Ainda sem liberação da Alteração contratual. 16/06/2025 - Mobilização cancelada conforme pedido e-mail de Paulo Neto. (solicitação do cliente para redução da função em obra e o Getúlio ira atender neste mês via sede da PHD.).
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | Eder Ferreira Costa Angelo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-06-18 | 2025-05-26 | 11 | 4 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 0 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 1 | 2025-05-26 |  | 1 | 2025-05-28 |  | 1 | 2025-05-20 |  | 1 | 2025-05-27 |  | 1 |  |  |  | 2025-05-29 |  | 1 | 2025-06-01 |  | 1 | 2025-06-07 |  | 1 | 2025-06-08 | 2025-05-26 | -12 | 19/05/2025 - Abertura do chamado 2787 19/05/2025 - Em processo de admissão, previsão de admissão 26/05 26/05/2025 - Processo cancelado.
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | DEIVIDY ALVES GOMES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-04 | 20 | 20 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2025-05-21 | 2025-05-15 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-21 | -6 | 2025-05-30 | 2025-05-28 | -1 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 0 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | -6 |  |  |  | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 5 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-04 | -4 | 2025-06-10 | 2025-06-04 | -5 | 21/05/2025 - Abertura do chamado 2797 21/05/2025 - Solicitado treinamento para AVAL e ASO para Felipe 21/05/2025 - Disponibilizado de treinamento para Deividy 21/05/2025 - Realizado pré-cadastro no Bancodoc 28/05/2025 - ASO liberado na clínica 28/05/2025 - Declaração de vínculo de sócio-cotista foi recusada. Aguarda o contrato da JCMG. Prazo mínimo 18/06 04/06/2025 - Aprovado pelo juridico da Gerdau a declaração de vínculo de sócio cotista
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | PAULO HENRIQUE COSTA ASSIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 | 2025-05-27 | 12 | 12 | 1 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2025-05-21 | 2025-05-15 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-22 | -5 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | -2 | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 1 | 2025-05-29 | 2025-05-22 | -6 | 2025-05-21 |  | 1 | 2025-05-31 | 2025-05-27 | -3 | 2025-06-03 | 2025-05-27 | -6 | 2025-06-09 | 2025-05-27 | -12 | 2025-06-10 | 2025-05-27 | -13 | 21/05/2025 - Abertura do chamado 2803 22/05/2025 - Solicitado treinamento para AVAL e ASO para Felipe 22/05/2025 - Realizado pré-cadastro no Bancodoc 23/05/2025 - ASO agendado para 27/05 27/05/2025 - Crachá liberado no cliente. Colaborador mobilizado
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | DIEGO FIRME BERNARDES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-20 | 2025-06-03 | 19 | 18 | 2 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2025-05-21 | 2025-05-15 |  | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 1 | 2025-05-28 | 2025-05-21 | -6 | 2025-05-30 | 2025-05-27 | -2 | 2025-05-22 | 2025-05-21 | 0 | 2025-05-29 | 2025-06-02 | 5 | 2025-06-09 | 2025-05-21 | -18 | 2025-05-31 | 2025-06-02 | 3 | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 0 | 2025-06-09 | 2025-06-03 | -5 | 2025-06-10 | 2025-06-03 | -6 | 21/05/2025 - Abertura do chamado 2797 21/05/2025 - Solicitado treinamento para AVAL e ASO 21/05/2025 - Disponibilizado de treinamento NR 06 21/05/2025 - Realizado pré-cadastro no Bancodoc 26/05/2025 - Aguarda treinamento de NR06 a ser realizado pelo Diego online 26/05/2025 - Colaborador impossibilitado de realizar PIT nesta data 27/05/2025 - Recebido ASO 28/05/2025 - Nova marcação de PIT agendada para 02/06/2025 02/06/2025 - Aprovação de NR06 e PIT 03/06/2025 - Crachá Liberado
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | LETICIA NARDI ROLLA DOMINGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-18 | 139 | 133 | 6 |  | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ARCLEAN | A100 | Jundiaí-SP | ARCL-CT02 | ARCL-CT02-LPSA | 2025-05-28 | 2025-01-30 |  | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 2025-06-04 | 2025-05-29 | -5 | 2025-06-06 | 2025-06-12 | 7 | 2025-05-29 | 2025-05-28 | 0 | 2025-06-05 | 2025-05-28 | -7 | 2025-05-28 | 2025-05-28 | 1 | 2025-06-07 | 2025-06-12 | 6 | 2025-06-10 | 2025-06-13 | 4 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 2 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 2 | 28/05/2025 - Abertura do chamado 2832 28/05/2025 - Pedido ASO ao Felipe 06/06/2025 - A colaboradora retorna da obra em 10/06. ASO e exames agendados para 11/06. 10/06/2025 - Enviado o dossiê parcial pendente o ASO 11/06/2025 - ASO novamente reagendado para 13/06 12/06/2025 - Recebido hoje transcrição aguarda assinatura Letícia 12/06/2025 - Enviado dossiê para o cliente 17/06/2025 - Pedido atualização de status por e-mail
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | RUBENS RODRIGUES DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 38 | 35 | 4 | 1 | PAULO PAIVA | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | EMPA | EMPA | Mara Rosa-GO | EMPA-CT03 | EMPA-CT03-PLAN | 2025-05-09 | 2025-06-03 | 26 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | -6 | 2025-06-11 | 2025-06-05 | -5 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2 | 2025-03-25 | 2025-07-07 | 105 | 2025-06-12 | 2025-07-07 | 26 | 2025-06-15 | 2025-07-07 | 23 | 2025-06-21 | 2025-07-10 | 20 | 2025-06-22 | 2025-07-10 | 19 | 02/06/2025 - Abertura do chamado 2851 03/06/2025 - Pedido ASO Felipe (será necessário audiometria/radiografia/clínica) 05/06/2025 - Recebido ASO 06/06/2025 - Enviado para Rubens - treinamento NR06 e NR18 11/06/2025 - Treinamentos assinados 12/06/2025 - Aguarda assinaturas na Alteração Contratual 19/06/2025 - Enviado dossiê parcial do colaborador 07/07/2025 - Liberada Alteração contratual, enviado para o cliente 07/07/2025 - Postagem dos documentos 10/07/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | PEDRO IVO DA SILVA BATISTA FILHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-02 | 2025-07-10 | 49 | 26 | 7 |  |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | FIDENS | VALE | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 14 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-02 | -6 | 2025-06-11 | 2025-06-16 | 6 | 2025-06-03 | 2025-06-05 | 3 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 2025-08-05 | 2025-06-02 | -63 | 2025-06-12 | 2025-06-17 | 6 | 2025-06-15 | 2025-07-04 | 20 | 2025-06-21 | 2025-07-10 | 20 | 2025-06-22 | 2025-07-07 | 16 | 03/06/2025 - Abertura do chamado 2850 03/06/2025 - Pedido ASO Felipe (será necessário audiometria/radiografia/clínica) 05/06/2025 - Contrato ainda não assinado. 06/06/2025 - ASO agendado para 10/06 05/06/2025 - Pedido treinamento NR06 e NR18 na AVAL 11/06/2025 - Treinamentos assinados 12/06/2025 - Aguardando a liberação do ASO à partir de 16/06 17/06/2025 - ASO Liberado 17/06/2025 - Dossiê enviado ao cliente por e-mail: Marcos Antonio Lepiani Sobrinho 04/07/2025 - Postagem dos documentos pelo cliente. 07/07/2025 - Crachá liberado 08/07/2025 - Pendencia no Formulario de Rac, solicitado para clinica 10/07/2025 - Recebido da clinica enviado para o cliente, mobilização concluida
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | RONALDO MENDES MACHADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-02 | 2025-06-27 | 25 | 9 | 17 | 464 | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitória - ES | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2025-06-05 |  | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | -3 | 2025-06-11 | 2025-06-05 | -5 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2 | 2025-08-05 | 2025-06-05 | -60 | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 0 | 2025-06-15 | 2025-06-11 | -3 | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 7 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 6 | 05/06/2025 - Abertura do chamado 2867 06/06/2025 - Recebido ASO 09/06/2025 - Solicitado treinamento TBSSMA 11/06/2025 - Recebido treinamento TBSSMA 11/06/2025 - Postado documentos no SGC aguardando aprovação 26/06/2025 - Documentos aprovados no SGC aguardando emissão de crachá pela VALE 27/06/2025 - Profissional mobilizado. Liberado crachá.
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | DANIEL MIRANDA CABRAL DE SOUSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-02 | 2025-06-27 | 25 | 9 | 17 | 464 | BRUNO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitória - ES | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2025-06-05 |  | 1 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-09 | 2025-06-05 | -3 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | -1 | 2025-06-03 | 2025-06-06 | 4 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 2 |  | 2025-06-05 |  | 2025-06-12 | 2025-06-11 | 0 | 2025-06-15 | 2025-06-11 | -3 | 2025-06-21 | 2025-06-27 | 7 | 2025-06-22 | 2025-06-27 | 6 | 05/06/2025 - Abertura do chamado 2867 09/06/2025 -Recebido ASO 09/06/2025 - Solicitado treinamento TBSSMA para AVAL 11/06/2025 - Recebido treinamento TBSSMA 11/06/2025 - Postado documentos no SGC aguardando aprovação 27/06/2025 - Profissional mobilizado. Liberado crachá.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-02 | 2025-08-05 | 85 | 56 | 30 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CRETA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT03 | CRET-CT03-PLAN | 2025-05-28 | 2025-05-12 |  | 2025-06-03 | 2025-06-02 | 0 | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 1 | 2025-06-12 | 2025-06-16 | 5 | 2025-06-04 | 2025-06-04 | 1 | 2025-06-11 | 2025-06-10 | 0 | 2025-05-12 | 2025-07-07 | 57 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 25 | 2025-06-16 | 2025-07-07 | 22 | 2025-06-22 | 2025-08-05 | 45 | 2025-06-23 | 2025-08-05 | 44 | 02/06/2025 - Abertura do chamado 2847 02/06/2025 - Pedido ASO ao Felipe 04/06/2025 - Solicitado treinamentos para Aval e GNI - aguardando realização pelo colaborador 06/06/2025 - Solicitado ao Maicon o ASO Admissional - o colaborador fez os exames no dia 03 11/06/2025 - Treinamentos liberados 12/06/2025 - O ASO não foi liberado pelo médico - aguardando 16/06/2025 - ASO liberado 17/06/2025 - Aguardando Alteração contratual 19/06/2025 - Enviado dossiê parcial - aguardando liberação da Alt. Contratual previsão 30/06 30/06/2025 - Aguardando aprovação dos programas legais e liberação da Alt. Contratual 07/07/2025 - Liberada Alteração contratual, enviado para o cliente 08/07/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 11/07/2025 - Aguardando retorno do cliente da integraçao Anglo 16/07/2025 - Retorno do cliente com pendencia no aso, solicitado adequação para clinica 22/07/2025 - Aso readequado e enviado ao cliente 24/07/2025 - Treinamento de Ambientação agendado para os dias 28-07, 29-07 e 30-07 04/08/2025 - Treinamento realizado de ISPSCOUDE 05/08/2025 - Liberado crachá provisorio
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | VICTOR GOMES AGUIAR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-09 | 2025-06-25 | 41 | 27 | 15 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2025-05-21 | 2025-05-15 |  | 2025-06-03 | 2025-06-09 | 7 | 2025-06-10 | 2025-06-05 | -4 | 2025-06-12 | 2025-06-06 | -5 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2 | 2025-06-11 | 2025-06-09 | -1 |  | 2025-06-09 |  | 2025-06-13 | 2025-06-11 | -1 | 2025-06-16 | 2025-06-11 | -4 | 2025-06-22 | 2025-06-25 | 4 | 2025-06-23 | 2025-06-25 | 3 | 03/06/2025 - Diego Firme - Pedido pelo WhatsApp para ir adiantando o processo - Chamado 2897 05/06/2025 - Aso solicitado para Felipe 06/06/2025 - Treinamento enviado para o colaborador 06/06/2025 - ASO recebido 09/06/2025 - Treinamento finalizado 10/06/2025 - Pré-cadastro efetuado no Bancodoc 11/06/2025 - Abertura de chamado 11/06/2025 - Documentos cadastrados no Bancodoc aguardando aprovação. 12/06/2025 - Documentos aprovados no Bancodoc 12/06/2025 - Treinamento PIT aguardando definição pelo Diego Firme 13/06/2025 - Carteira de Vacina reprovada. Foi postada novamente mais completa. 17/06/2025 - Cartão de vacina aprovado- Treinamento PIT aguardando definição pelo Diego Firme 18/06/2025 - Treinamento agendado para 23/06/2025 25/06/2025 - Profissional mobilizado. Crachá liberado.
Cancelado | Alessandra | Cancelado |  | Fernando Muniz de Menezes | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-07-11 | 2025-06-11 | 6 | 6 | 1 |  | PAULO PAIVA | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NEXA | NEXA | Aripuanã - MT | NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE |  | 2025-06-05 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-18 |  | 1 | 2025-06-20 |  | 1 | 2025-06-12 |  | 1 | 2025-06-19 |  | 1 | 2025-06-23 |  | 1 | 2025-06-21 |  | 1 | 2025-06-24 |  | 1 | 2025-06-30 |  | 1 | 2025-07-01 | 2025-06-11 | -19 | 11/06/2025 - Abertura do chamado 2902 11/06/2025 - Colaborador ainda será contratado 11/06/2025 - Colaborador declinou da vaga
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | PAULO CEZAR DE PAIVA NETO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-16 | 41 | 39 | 3 |  | PAULO PAIVA | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NEXA | NEXA | Aripuanã - MT | NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE |  | 2025-06-05 |  | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 1 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 8 | 2025-06-20 | 2025-07-02 | 13 | 2025-06-12 | 2025-06-23 | 12 | 2025-06-19 | 2025-07-10 | 22 | 2025-04-30 | 2025-07-11 | 73 | 2025-06-21 | 2025-07-14 | 24 | 2025-06-24 | 2025-07-14 | 21 | 2025-06-30 | 2025-07-16 | 17 | 2025-07-01 | 2025-07-16 | 16 | 11/06/2025 - Abertura do chamado 2904 13/06/2025 - Pedidos de Programas Legais e treinamentos NR6 e NR22 para AVAL 13/06/2025 - Enviado planilha de consulta cadastral de pessoas para NEXA 26/06/2025 - Consulta cadastral aprovada pela NEXA 26/06/2025 - Aguardando atualização de Vacina e treinamentos a serem realizados pelo profissional 09/07/2025 - Agendado ambientação para o dia 14/07 10/07/2025 - Treinamento concluido 14/07/2025 - Ambientação realizada, Docs postados 16/07/2025 -Mobilização concluida
Cancelado | Alessandra | Desmobilizado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-07-17 | 2025-06-30 | 89 | 76 | 1 | [5 empty] | PHD ASSESSORIA | PAINEIRA | PREFEITURA DE CONGONHAS | Congonhas -MG | PAIN-CT02 | PAIN-CT02-PLAN | 2025-06-17 | 2025-04-02 |  | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-17 | -6 | 2025-06-26 | 2025-06-17 | -8 | 2025-06-18 | 2025-06-17 | 0 | 2025-06-25 | 2025-06-17 | -7 | 2025-02-24 | 2025-06-17 | 114 | 2025-06-27 | 2025-06-17 | -9 | 2025-06-30 |  | 1 | 2025-07-06 |  | 1 | 2025-07-07 | 2025-06-30 | -6 | 17/06/2025 - Abertura do chamado 2904 23/06/2025 - Enviado dossiê ao cliente por e-mail 30/06/2025 - Solicitado cancelamento na reunião semanal
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | GETULIO ALVES PEDROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-16 | 41 | 27 | 16 |  | PAULO PAIVA | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NEXA | NEXA | Aripuanã - MT | NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 1 | 2025-06-30 | 2025-06-25 | -4 | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 | 2025-06-24 | 2025-06-23 | 0 | 2025-07-01 | 2025-06-23 | -7 |  | 2025-07-07 |  | 2025-07-03 | 2025-07-01 | -1 | 2025-07-06 | 2025-07-01 | -4 | 2025-07-12 | 2025-07-16 | 5 | 2025-07-13 | 2025-07-16 | 4 | Aguardando abertura do chamado 23/06/2025 - chamado aberto nº 2960 23/06/2025 - Enviado planilha de consulta cadastral de pessoas para NEXA 27/06/2025 - aprovado consulta cadastral - enviado doctos para avaliação 30/06/2025 - Docs postado,aguardar validação dos documentos pela NEXA 30/06/2025 - Aguardar definição data da ida ao projeto para agendar intregação 08/07/2025 - Pendencia, solicitação de ART e proficiencia da NR22 09/07/2025 - Agendado ambientação para o dia 14/07 14/07/2025 - Ambientação realizada 14/07/2025 - Docs postados, aguardando analise do cliente 16/07/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | MARCELO FERRAZ LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-27 | 2025-07-23 | 84 | 46 | 3 | 36 | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NEXA | NEXA | Aripuanã - MT | NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | 1 | 2025-07-04 | 2025-07-01 | -2 | 2025-07-06 | 2025-07-21 | 16 | 2025-06-28 | 2025-06-30 | 3 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 3 |  | 2025-04-30 |  | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 15 | 2025-07-10 | 2025-07-21 | 12 | 2025-07-16 | 2025-07-23 | 8 | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 7 | 27/06/2025 - Abertura do chamado 2996 30/06/2025 - Solicitado Treinamentos NR6, NR 22 e NR18 30/06/2025 - Solicitado ASO 07/07/2025 - Exames de ASO realizado porém pendente Gota Espessa. 07/07/2025 - Exame de Gota Espessa agendado para 09/07 09/07/2025 - Agendado ambientação para o dia 14/07 14/07/2025 - Aguardando resultado do exame de Gota Espessa 18/07/2025 - Pendente aso 21/07/2025 - Aso liberado e postado no sistema 23/07/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | GUSTAVO VIEIRA LANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-07 | 145 | 145 | 4 |  | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER |  |  | PHD ASSESSORIA | EKTOR | EKTOR | Betim - MG | EKTO-CT01 | EKTO-CT01-EXCE |  | 2025-02-12 |  | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 2025-07-07 | 2025-07-03 | -3 | 2025-07-09 | 2025-07-03 | -5 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7 | 2025-07-08 | 2025-07-04 | -3 | 2025-06-03 | 2025-06-30 | 28 | 2025-07-10 | 2025-07-03 | -6 | 2025-07-13 | 2025-07-04 | -8 | 2025-07-19 | 2025-07-07 | -11 | 2025-07-20 | 2025-07-07 | -12 | 30/06/2025 - Abertura do chamado 3008 03/07/2025 - Enviado Documentos 07/07/2025 - Mobilização concluída, aprovado pelos clientes.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | PEDRO GABRIEL SANTOS CHAVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-31 | 2025-07-22 | 68 | 64 | 5 |  | DIEGO BERNARDES | LEONARDO DRUMOND | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2025-06-26 | 2025-05-15 |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 1 | 2025-07-08 | 2025-07-01 | -6 | 2025-07-10 | 2025-07-07 | -2 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 6 | 2025-07-09 | 2025-07-07 | -1 |  |  |  | 2025-07-11 | 2025-07-18 | 8 | 2025-07-14 | 2025-07-18 | 5 | 2025-07-20 | 2025-07-22 | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2 | 26/06/2025 - Abertura do chamado 2981 01/07/2025 - Data de admissão, Inicio do processo 07/07/2025 - Solicitação de treinamento e conclusão 07/07/2025 - Aso liberado 11/07/2025 - Pendente alteração contratual e agendamento do PIT 14/07/2025 - Cadastro no banco doc so pode ser feito após a liberação do protocolo da alteração, pois se for realizado o cadastro bloqueia o acesso 16/07/2025 - Protocolo da alteração contratual liberado- cadastrado será feito na sexta 18/07 18/07/2025 - Pré cadastro feito no banco doc 18/07/2025 - Cadastro concluido, PIT agendado, docs anexados 22/07/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Alessandra | Desmobilizado |  | EMERSON DE MELO FERREIRA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-01 | 2025-07-10 | 9 | 8 | 2 | 0 | ALEX SILVA | LEONARDO DRUMOND | alex.silva@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GOIASA | GOIASA | Goiatuba-GO | GOIA-CT02 | GOIA-CT02-GERE |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-02 | 2025-07-02 | 1 | 2025-07-09 | 2025-07-01 | -7 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | -3 | 2025-07-03 | 2025-07-02 | 0 | 2025-07-10 | 2025-07-04 | -5 | 2024-10-23 |  | 1 | 2025-07-12 | 2025-07-09 | -2 | 2025-07-15 | 2025-07-09 | -5 | 2025-07-21 | 2025-07-10 | -10 | 2025-07-22 | 2025-07-10 | -11 | 02/07/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 3017 02/07/2025 - Treinamento solicitado 04/07/2025 - Treinamento concluido 07/07/2025 - Pendente alteraçao contratual 08/07/2025 - Cadastro feito no sistema Vertech de mobilização 09/07/2025 - Anexado declaração de socio, aprovado e integração agendada para 10/07
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-08-03 | 2025-08-01 | 28 | 28 | 1 | 28 | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | ANGLO AMERICAN | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP |  | 2025-08-01 |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 1 | 2025-07-11 | 2025-07-07 | -3 | 2025-07-13 |  | 1 | 2025-07-05 | 2025-07-07 | 3 | 2025-07-12 |  | 1 | 2025-07-16 | 2025-07-04 | -11 | 2025-07-14 |  | 1 | 2025-07-17 |  | 1 | 2025-07-23 |  | 1 | 2025-07-24 | 2025-07-15 | -8 | 04/07/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 3032 07/07/2025 - Transcrição de aso solicitado para Felipe 07/07/2025 - Treinamento solicitado para aval 08/07/2025 - Treinamento disponibilizado para o profissional 08/07/2025 - Transcrição de aso solicitado para aval 09/07/2025 - retorno da clinica que tem que realizar exame 10/07/2025 - Pendente data para realização do exame 14/07/2025 - Exame agendado para 17/07 15/07/2025 - Cancelado conforme solicitado por Tulio
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | WERNER KINSSEY SOUSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-06 | 2025-07-29 | 30 | 30 | 1 |  | EDUARDO ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | CAMPO GRANDE/MS | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS |  | 2025-06-29 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-14 | 2025-07-07 | -6 | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 3 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2 | 2025-07-15 | 2025-07-10 | -4 | 2025-07-07 | 2025-07-29 | 23 | 2025-07-17 | 2025-07-29 | 13 | 2025-07-20 | 2025-07-29 | 10 | 2025-07-26 | 2025-07-29 | 4 | 2025-07-27 | 2025-07-29 | 3 | 07/07/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 3043 07/07/2025 - Transcrição de aso solicitado para Felipe 08/07/2025 - Transcrição de aso solicitado para aval 09/07/2025 - Treinamento enviado para realização 10/07/2025 - Pendente data para realização do exame 14/07/2025 - Exame agendado para 16/07 14/07/2025 - Pendente alteração contratual 16/07/2025 - Protocolo da alteração contratual liberado 17/07/2025 - Declaração de sócio cotista enviado para analise 18/07/2025 - Aso liberado 29/07/2025 - Alteração contratual liberada e enviada ao cliente, mobilização concluida
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-08-06 | 2025-07-15 | 277 | 269 | 1 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM |  | VALE DAS COBRAS | SALU-CT09 | SALU-CT09-COBR |  | 2024-10-11 |  | 2025-07-07 | 2025-07-07 | 1 | 2025-07-14 |  | 1 | 2025-07-16 |  | 1 | 2025-07-08 |  | 1 | 2025-07-15 |  | 1 | 2025-04-02 |  | 1 | 2025-07-17 |  | 1 | 2025-07-20 |  | 1 | 2025-07-26 |  | 1 | 2025-07-27 | 2025-07-15 | -11 | 07/07/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 3047 07/07/2025 - Aguardando data para afzer o exame 08/07/2025 - Uma transcrição em CT04 em andamento para realizar essa 14/07/2025 - Exame agendado para 17/07 15/07/2025 - Cancelado conforme soliictado por Lucas via whats
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | LUCAS FERRAZ GONCALVES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2025-08-15 | 2025-07-25 | 287 | 284 | 1 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM |  | VALE DAS COBRAS | SALU-CT09 | SALU-CT09-COBR |  | 2024-10-11 |  | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-23 | 2025-07-16 | -6 | 2025-07-25 | 2025-07-17 | -7 | 2025-07-17 | 2025-07-16 | 0 | 2025-07-24 | 2025-07-22 | -1 | 2025-01-14 | 2025-07-16 | 184 | 2025-07-26 | 2025-07-22 | -3 | 2025-07-29 |  | 1 | 2025-08-04 | 2025-07-25 | -9 | 2025-08-05 | 2025-07-25 | -10 | 16/07/2025 - Chamado aberto para inicio da mobilização 3099 16/07/2025 - Transcrição de aso solicitado para Felipe 16/07/2025 - Treinamento solicitado para aval 17/07/2025 - Aso liberado 22/07/2025 - Treinamento concluido, dossie enviado ao cliente 23/07/2025 - Retorno do cliente realizar exame, (quando voltar de ferias) 25/07/2025 - Cancelado conforme solicitado por Paulo
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | NILTON DE SORDI NETTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-06 | 118 | 116 | 3 |  | NILTON NETTO | LEONARDO DRUMOND | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE |  | 2025-04-10 |  | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 1 | 2025-07-28 | 2025-07-21 | -6 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | -6 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 0 | 2025-07-29 | 2025-08-02 | 5 | 2025-05-05 | 2025-07-21 | 78 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 5 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2 | 2025-08-09 | 2025-08-06 | -2 | 2025-08-10 | 2025-08-06 | -3 | 21/07/2025 - Chamado de mobilização aberto 3129 21/07/2025 - Solicitado treinamentos na Aval 21/07/2025 - Trancrição de aso solicitada a Felipe 23/07/2025 - Aso Liberado 02/08/2025 - Conclusão dos treinamentos 04/08/2025 - Enviado ao cliente 04/08/2025 - Solicitado treinamento para dirigir 06/08/2025 - Treinamento enviado, mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | JADER THIAGO SILVA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 42 | 27 | 8 |  |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONORTE | HYDRO | Barcarena/PA | CONO-CT02 | CONO-CT02-EXCE | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 1 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | -6 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 4 | 2025-07-24 | 2025-07-23 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-23 | -7 | 2024-12-11 | 2025-07-23 | 225 | 2025-08-02 | 2025-08-11 | 10 | 2025-08-05 | 2025-08-19 | 15 | 2025-08-11 | 2025-08-26 | 16 | 2025-08-12 | 2025-08-26 | 15 | 23/07/2025 - Chamado de mobilização aberto 3157 23/07/2025 - Trancrição de aso solicitado a Felipe 24/07/2025 - Dossie parcial enviado ao cliente 25/07/2025 - Pendente exame, agendado para dia 30/07 30/07/2025 - Treinamento de Ambientação Hydro agendado para 31/07 e 01/08 30/07/2025 - Treinamento de Ambientação Hydro reagendado para 07/08 e 08/08 04/08/2025 - Aso liberado, enviado ao cliente 08/08/2025 - Treinamento online de Ambientação Hydro concluido 08/08/2025 - NR35 dia 12/08 - PRESENCIAL/ HSE dia 14/08 - PRESENCIAL/NR20 dia 15/08 e 16/08 - PRESENCIAL 11/08/2025 - Profissional chegou no projeto 12/08/2025 - Inicio dos treinamentos presencial 16/08/2025 - Conclusão dos treinamentos na Hydro 18/08/2025 - Postagem pelo o cliente na Hydro 26/08/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | DIANY STEFFANE FERREIRA SANTANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-24 | 2025-08-14 | 22 | 12 | 2 | 7 | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | VALE | Itabira - MG | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN |  | 2025-07-30 |  | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 3 | 2025-07-30 | 2025-07-23 | -6 | 2025-08-01 | 2025-07-30 | -1 | 2025-07-24 | 2025-07-23 | 0 | 2025-07-31 | 2025-07-24 | -6 | 2025-04-29 | 2025-07-23 | 86 | 2025-08-02 | 2025-08-04 | 3 | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 9 | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 4 | 2025-08-12 | 2025-08-14 | 3 | 23/07/2025 -Pendente abertura de chamado 23/07/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 25/07/2025 - Chamado aberto 3167 24/07/2025 - Exame agendado para dia 25/07 30/07/2025 - Aso liberado 31/07/2025 - Pendente mobilização da empresa, carteira de vacina,termos,CPF,RG 02/08/2025 - Docs recebidos 04/08/2025 - Dossie enviado ao cliente, aguardando conclusão da mobilização empresa 13/08/2025 - Programas aprovados, Dossie postado no SGC 14/08/2025 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | WASHINGTON VENANCIO JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-11 | 27 | 17 | 11 |  |  | LEONARDO DRUMOND |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | Almas-TO | AURA-CT01 | AURA-CT01-GERE | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | -6 | 2025-08-06 | 2025-07-28 | -8 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 0 | 2025-08-05 | 2025-07-29 | -6 |  | 2025-07-28 |  | 2025-08-07 | 2025-08-01 | -5 | 2025-08-10 | 2025-08-01 | -8 | 2025-08-16 | 2025-08-11 | -4 | 2025-08-17 | 2025-08-11 | -5 | 28/07/2025 - Chamado de mobilização aberto 3171 28/07/2025 - Solicitado treinamentos na Aval 29/07/2025 - Treinamento concluido 31/07/2025 - Cadastro feito no sistema MOBI para análise da triagem 01/08/2025 - Triagem aprovada, documentos postados 04/08/2025 - Pendencia nos programas legais 05/08/2025 - Programas readequados, recebido da clinica 06/08/2025 - Assinado e postado para analise 08/08/2025 - Programas legais aprovados 11/08/2025 - Documentos aprovados
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ARTUR VIEIRA JANUTH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-14 | 30 | 17 | 14 |  |  | LEONARDO DRUMOND |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | Almas-TO | AURA-CT01 | AURA-CT01-GERE | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | -6 | 2025-08-06 | 2025-08-01 | -4 | 2025-07-29 | 2025-07-28 | 0 | 2025-08-05 | 2025-07-28 | -7 | 2025-07-28 | 2025-07-28 | 1 | 2025-08-07 | 2025-08-01 | -5 | 2025-08-10 | 2025-08-01 | -8 | 2025-08-16 | 2025-08-14 | -1 | 2025-08-17 | 2025-08-14 | -2 | 28/07/2025 - Chamado de mobilização aberto 3172 28/07/2025 - Aguardando aso 31/07/2025 - Cadastro feito no sistema MOBI para análise da triagem 01/08/2025 - Aso liberado 01/08/2025 - Triagem aprovada, documentos postados 04/08/2025 - Pendencia nos programas legais 05/08/2025 - Programas readequados, recebido da clinica 06/08/2025 - Assinado e postado para analise 08/08/2025 - Programas legais aprovados 11/08/2025 - Pendencia na ficha de Epi, atualizada e anexada no sistema 14/08/2025 - FICHA DE EPI aprovada
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | MARLON WITOR BORGES MUELLER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-04 | 2025-08-18 | 19 | 14 | 5 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | VALE | Itabira - MG | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-05 | -6 | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 0 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-05 | -7 | 2025-07-23 | 2025-08-05 | 14 | 2025-08-15 | 2025-08-13 | -1 | 2025-08-18 | 2025-08-14 | -3 | 2025-08-24 | 2025-08-18 | -5 | 2025-08-25 | 2025-08-18 | -6 | 05/08/2025 -Abertura de chamado 3228 05/08/2025 - Trancrição de aso solicitado a Felipe 07/08/2025 - Pendente Aso ( profissional não pode se ausentar da obra no momento para realização do exame) 11/08/2025 - Exame agendado 12/08 13/08/2025 - Aso liberado, Dossie enviado, pendente termos 14/08/2025 - Termos enviado, docs postados no SGC 18/08/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | RONEY ANDERSON ROSA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 40 | 36 | 5 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | VALE | Itabira - MG | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-05 | -6 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | -7 | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 0 | 2025-08-13 | 2025-08-06 | -6 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 23 | 2025-08-15 | 2025-09-04 | 21 | 2025-08-18 | 2025-09-04 | 18 | 2025-08-24 | 2025-09-08 | 16 | 2025-08-25 | 2025-09-08 | 15 | 05/08/2025 -Abertura de chamado 3226 05/08/2025 - Solicitado treinamentos na Aval 06/08/2025 - Treinamento concluido 10/08/2025 - Termos, OS e FICHA assinados 13/08/2025 - Dossie enviado parcial, pendente alteração contratual 21/08/2025 - Protocolo da alteraçao contratual liberada, enviada para assinatura 26/08/2025 - Assinada, enviada para o cliente 29/08/2025 - Declaração não aceita para mobilização 04/09/2025 - Alteraçao liberada e enviada para o cliente,postado 08/09/2025- Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-04 | 2025-08-22 | 17 | 8 | 10 | 400 |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitória - ES | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 |  |  |  | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 1 | 2025-08-12 | 2025-08-05 | -6 | 2025-08-14 | 2025-08-06 | -7 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 1 | 2025-08-13 | 2025-08-11 | -1 |  | 2025-08-05 |  | 2025-08-15 | 2025-08-13 | -1 | 2025-08-18 | 2025-08-13 | -4 | 2025-08-24 | 2025-08-22 | -1 | 2025-08-25 | 2025-08-22 | -2 | 05/08/2025 -Abertura de chamado 3231 05/08/2025 - Trancrição de aso solicitado a Felipe 06/08/2025 - Aso liberado 11/08/2025 - Treinamento concluido 13/08/2025 - Aguardando a analise dos documentos no SGC para atualizar o contrato . 18/08/2025 - Documentos aprovados do contrato, dossie postado no SGC 22/08/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | FABIO CARDOSO DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-08 | 40 | 36 | 5 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | VALE | Itabira - MG | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN |  | 2025-07-30 |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-18 | 2025-08-11 | -6 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | -6 | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 0 | 2025-08-19 | 2025-08-13 | -5 | 2025-08-13 | 2025-09-04 | 23 | 2025-08-21 | 2025-09-04 | 15 | 2025-08-24 | 2025-09-04 | 12 | 2025-08-30 | 2025-09-08 | 10 | 2025-08-31 | 2025-09-08 | 9 | 05/08/2025 -Abertura de chamado 3227 05/08/2025 - Previsão de admissão 11/08 11/08/2025 - Admissão e realização do exame 12/08/2025 - Solicitação dos treinamento 13/08/2025 - Treinamento concluido 21/08/2025 - Protocolo da alteraçao contratual liberada, enviada para assinatura 26/08/2025 - Assinada, enviada para o cliente 29/08/2025 - Declaração não aceita para mobilização 04/09/2025 - Alteraçao liberada e enviada para o cliente,postado 08/09/2025- Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Desmobilizado |  | LUCAS DE ASSIS BRAGA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-05 | 30 | 13 | 1 |  | WANTUIL OLIVEIRA | PAULO PAIVA | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN |  | 2025-08-06 |  | 2025-08-13 |  | 1 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | -6 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | -2 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 1 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | -2 | 2025-08-20 | 2025-08-13 | -6 | 2025-08-23 |  | 1 | 2025-08-26 |  | 1 | 2025-09-01 |  | 1 | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 | 13/08/2025 - Transcrição de aso solicitado 14/08/2025 - Exame agendado pro dia 18/08 19/08/2025- Aso liberado 05/09/2025 - Cancelado, conforme solciitado por Wantuil
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | FERNANDA LOPES DE LIGORIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | 44 | 30 | 15 |  | WANTUIL OLIVEIRA | PAULO PAIVA | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN |  | 2025-08-06 |  | 2025-08-13 | 2025-08-27 | 15 | 2025-08-20 | 2025-08-14 | -5 | 2025-08-22 | 2025-08-19 | -2 | 2025-08-14 | 2025-08-18 | 5 | 2025-08-21 | 2025-08-18 | -2 | 2025-08-19 | 2025-09-04 | 17 | 2025-08-23 | 2025-09-05 | 14 | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 11 | 2025-09-01 | 2025-09-18 | 18 | 2025-09-02 | 2025-09-19 | 18 | 14/08/2025 - Transcrição de aso solicitado 18/08/2025 - Solicitação dos treinamento e Concluido 19/08/2025- Aso liberado 27/08/2025 - Chamado aberto 3360 04/09/2025 - Contrato social liberado 05/09/2025 - Documentos postados no sistema Metax 10/09/2025 - Documentos em aprovação 18/09/2025 - Documentos aprovados 19/09/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-02 | 215 | 207 | 8 |  | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AR CLEAN | A100 | Jundiai-SP | ARCL-CT02 | ARCL-CT02-LPSA |  | 2025-01-30 |  | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 1 | 2025-08-26 | 2025-08-19 | -6 | 2025-08-28 | 2025-08-25 | -2 | 2025-08-20 | 2025-08-19 | 0 | 2025-08-27 | 2025-08-19 | -7 | 2025-08-26 | 2025-08-19 | -6 | 2025-08-29 | 2025-08-25 | -3 | 2025-09-01 | 2025-08-26 | -5 | 2025-09-07 | 2025-09-02 | -4 | 2025-09-08 | 2025-09-02 | -5 | 19/08/2025 - Chamado de mobilização aberto 3314 19/08/2025 - Trancrição de aso solicitado a Felipe 21/08/2025 - Vai realizar o exame 22/08 25/08/2025 - Aso liberado, Dossie enviado ao cliente 28/08/2025 - Retorno do cliente pendencia aso 01/09/2025 - Aso readequado enviado 02/09/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | DIVINO FELICIO SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-04 | 51 | 44 | 8 |  | WASHINGTON JUNIOR | LEONARDO DRUMOND | washington.junior@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | Almas-TO | AURA-CT01 | AURA-CT01-GERE |  | 2025-07-15 |  | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 6 | 2025-08-27 | 2025-08-20 | -6 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | -6 | 2025-08-21 | 2025-08-21 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-25 | -2 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 14 | 2025-08-30 | 2025-08-28 | -1 | 2025-09-02 | 2025-08-28 | -4 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | -4 | 2025-09-09 | 2025-09-04 | -4 | 21/08/2025 - Solicitação do treinamento 21/08/2025 - Cadastro feito no sistema MOBI para análise da triagem 25/08/2025 - Chamado de mobilizaçaõ aberto 3345 26/05/2025 - Pre triagem aprovada 28/08/2025 - Declaração de vinculo enviado 03/09/2025 - Intregaçaõ realizado, aprovado 04/09/2025 - Crachá liberado
Cancelado | Edijane | Desmobilizado |  | MATEUS FREITAS DE SOUZA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-09-26 | 2025-09-02 | 27 | 27 | 1 |  | WANTUIL OLIVEIRA | PAULO PAIVA | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN |  | 2025-08-06 |  | 2025-08-22 |  | 1 | 2025-08-29 | 2025-08-22 | -6 | 2025-08-31 | 2025-08-25 | -5 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3 | 2025-08-30 | 2025-09-02 | 4 | 2025-08-26 |  | 1 | 2025-09-01 |  | 1 | 2025-09-04 |  | 1 | 2025-09-10 |  | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-02 | -8 | 25/08/2025 - Solicitação dos treinamento 25/08/2025 - Pendente abertura de chamado 02/09/2025 - Conclusão dos treinamentos 02/09/2025 - Cancelado conforme solcitado por Paulo
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | KARINE VITORIA MADEIRA GAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-08 | 17 | 10 | 8 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | -2 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 0 | 2025-09-03 | 2025-08-26 | -7 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | -3 | 2025-09-08 | 2025-09-01 | -6 | 2025-09-14 | 2025-09-08 | -5 | 2025-09-15 | 2025-09-08 | -6 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 29/08/2025 - Chmado aberto 3368 29/08/2025 - Cadastro ativado no bancodoc 01/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT 08/09/2025 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | MARLON WITOR BORGES MUELLER | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 45 | 38 | 6 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | -2 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 0 | 2025-09-03 | 2025-08-26 | -7 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-29 | 25 | 2025-09-08 | 2025-10-01 | 24 | 2025-09-14 | 2025-10-06 | 23 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 22 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 29/08/2025 - Chmado aberto 3369 29/08/2025 - Cadastro ativado no bancodoc 01/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT 04/09/2025 - Pendente data para agendar PIT 08/09/2025 - Pendente data para agendar PIT 11/09/2025 - Pendente data para agendar PIT 29/09/2025 - PIT agendado para 30/09 e 01/10 06/10/2025 - Gestor Gerdau informou ao Icaro que a mobilização não foi aprovada
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | IVAN VERVE SANTOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-16 | 25 | 24 | 2 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA CEARENSE | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | -2 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 0 | 2025-09-03 | 2025-08-26 | -7 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 11 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 8 | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 29/08/2025 - Chamado aberto 3376 29/08/2025 - Cadastro ativado no bancodoc 01/09/2025 - Docs anexado, pendente PIT 02/09/2025 - Treinamento PIT agendado presencial na unidade Cearense pro dia 15/09 15/09/2025- PIT realizado 16/09/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ANASTACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-16 | 25 | 24 | 2 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | GERDAU | USINA CEARENSE | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | -2 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 0 | 2025-09-03 | 2025-08-27 | -6 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-15 | 11 | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 8 | 2025-09-14 | 2025-09-16 | 3 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 28/08/2025 - Pre cadastro realizado no Bancodoc 29/08/2025 - Chamado aberto 3375 01/09/2025 - Docs anexado, pendente PIT 02/09/2025 - Treinamento PIT agendado presencial na unidade Cearense pro dia 15/09 15/09/2025- PIT realizado 16/09/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | VICTOR HUGO SILVA MOTA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-08 | 17 | 11 | 4 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 |  | 1 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 0 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | -5 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-02 | -2 | 2025-09-08 | 2025-09-05 | -2 | 2025-09-14 | 2025-09-08 | -5 | 2025-09-15 | 2025-09-08 | -6 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 28/08/2025 - Pre cadastro realizado no Bancodoc 29/08/2025 - Chamado aberto 3370 08/09/2025 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | BRUNO ALBERTO AZEVEDO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 45 | 10 | 1 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | -2 | 2025-08-27 | 2025-08-26 | 0 | 2025-09-03 | 2025-08-26 | -7 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | -3 | 2025-09-08 |  | 1 | 2025-09-14 |  | 1 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 22 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 29/08/2025 - Chamado aberto 3371 29/08/2025 - Cadastro ativado no bancodoc 01/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT, pendente carteira de vacina 04/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT, pendente carteira de vacina 08/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT, pendente carteira de vacina 17/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT, pendente carteira de vacina 24/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT, pendente carteira de vacina 06/10/2025 - Cancelado conforme solicitado por Bruno via teams
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | RONALDO MENDES MACHADO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-09-28 | 2025-10-06 | 45 | 17 | 1 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 | 2025-09-08 | 5 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | -5 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 4 | 2025-09-08 |  | 1 | 2025-09-14 |  | 1 | 2025-09-15 | 2025-10-06 | 22 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 28/08/2025 - Pre cadastro realizado no Bancodoc 29/08/2025 - Chamado aberto 3372 05/09/2025 - Exame realizado 05/09/2025 - Pendente data para agendar PIT 08/09/2025 - Pendente data para agendar PIT 11/09/2025 - Pendente data para agendar PIT 06/10/2025 - Cancelado conforme solicitado por Bruno via teams
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | DANIEL MIRANDA CABRAL DE SOUSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-17 | 26 | 12 | 15 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-26 | 2025-08-29 | 4 | 2025-09-02 | 2025-08-27 | -5 | 2025-09-04 | 2025-09-01 | -2 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1 | 2025-09-03 | 2025-08-28 | -5 | 2025-09-04 | 2025-08-26 | -8 | 2025-09-05 | 2025-09-03 | -1 | 2025-09-08 | 2025-09-03 | -4 | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 4 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 28/08/2025 - Pre cadastro realizado no Bancodoc 29/08/2025 - Chamado aberto 3374 01/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT, pendente carteira de vacina 03/09/2025 - Carteira de vacina recebida e postada 04/09/2025 - Pendencia na vacina 05/09/2025 - PIT realizado, vacina postada 09/09/2025 - Pendencia na vacina, solicitado tomar a triplice viral 16/09/2025 - Cartão de vacina atualizado e postado no sistema 17/09/2025 - Aprovada, mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ICARO ANTONIO DUQUE BAHIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-09 | 18 | 12 | 7 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3 | 2025-09-03 | 2025-08-27 | -6 | 2025-09-05 | 2025-09-01 | -3 | 2025-08-28 | 2025-08-27 | 0 | 2025-09-04 | 2025-08-29 | -5 | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 1 | 2025-09-06 | 2025-09-03 | -2 | 2025-09-09 | 2025-09-03 | -5 | 2025-09-15 | 2025-09-09 | -5 | 2025-09-16 | 2025-09-09 | -6 | 26/08/2025 - Informação recebida por e-mail 27/08/2025 - Aso solicitado para Aval 28/08/2025 - Pre cadastro realizado no Bancodoc 29/08/2025 - Chamado aberto 3373 01/09/2025 - Aso anexado, pendente PIT 03/09/2025 - Carteira de vacina recebida, postada no bancodoc 09/09/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | CRISTIANE SAMARA DE MELO LOBO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-05 | 2025-09-08 | 17 | 14 | 4 |  |  | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  | 2025-08-22 |  | 2025-09-03 | 2025-09-05 | 3 | 2025-09-10 | 2025-09-03 | -6 | 2025-09-12 |  | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-03 | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-03 | -7 | 2025-09-04 | 2025-08-26 | -8 | 2025-09-13 | 2025-09-05 | -7 | 2025-09-16 | 2025-09-05 | -10 | 2025-09-22 | 2025-09-08 | -13 | 2025-09-23 | 2025-09-08 | -14 | 03/09/2025 - Informação recebida por teams por Bruno da Mobi 03/09/2025 - Aso solicitado para Aval 03/09/2025- Transferência solicitada no Bancodoc 05/09/2025 - Chamado aberto 34 08 08/09/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | RODRIGO MARTINS BRANDOLT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-04 | 2026-01-16 | 134 | 18 | 99 | 0 | SILAS MOREIRA | DIEGO BERNARDES | silas.moreira@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira-MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-04 | -6 | 2025-09-13 | 2025-09-04 | -8 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 4 | 2025-09-10 | 2025-09-04 | -5 | 2025-09-14 | 2025-09-22 | 9 | 2025-09-17 | 2025-10-10 | 24 | 2025-09-23 | 2026-01-16 | 116 | 2025-09-24 | 2026-01-16 | 115 | 04/09/2025 - Chamado aberto 3402 04/09/2025 - Aso solicitado para Felipe 05/09/2025 - Solicitação dos treinamentos 15/09/2025 - Conclusão dos treinamentos 17/09/2025 - Pendente assinatura dos certificados 22/09/2025 - Certificados assinados, Dossiê enviado ao cliente 10/10/2025 - Postado no SGC pelo o cliente 15/10/2025 - Conforme retorno do cliente, será necessário efetuar a migração dos contratos , para mobilizar os profissionais e está pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio. 21/10/2025 -Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio, para mobilizar os profissionais. 29/10/2025 -Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio, para mobilizar os profissionais. 03/11/2025 -Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio, para mobilizar os profissionais. 13/11/2025 - Retorno do cliente com pendencia nos programas, mudar informações contratuais. Em processo de adequação 19/11/2025 - Enviado ao cliente 24/11/2025 - Retorno do cliente, que não foi feito as adequações solicitadas. Enviado para a clinica novamente 26/11/2025 - PGR corrigido recebido da clinica 27/11/2025 - PGR Enviado ao cliente 01/12/2025 - Retorno do cliente, que não foi feito as adequações solicitadas, solicitado mudança de endereço. Enviado para a clinica novamente 04/12/2025 - Foi gerado uma nova ART para pagamento, devido a mudança de endereço. 09/12/2025 - Programas corrigido, enviado ao cliente 11/12/2025 - Retorno do cliente que foi postado no SGC, em analise 12/12/2025 - Cliente retornou programas com pendencia 16/12/2025 - Programas adequados recebidos da clinica, enviado ao cliente 19/12/2025 - Retorno para adequar o gestor no PCMSO 22/12/2025 - PCMSO adequado recebido da aval, enviado ao cliente. 08/01/2026 - Programas legais postados na Vale SGC 12/01/2026 - Programas aprovados 12/01/2026 - Aso pendencia 14/01/2026 - Aso recebido da Aval, enviado para assinatura 15/01/2026 - Aso assinado e enviado ao cliente 15/01/2026 - Postado no SGC MCL20260024577 16/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 3403 | ARTHUR FARHAT BENEDITO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-04 | 2026-01-15 | 133 | 33 | 98 | 0 |  | DIEGO BERNARDES | silas.moreira@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira-MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-11 | 2025-09-04 | -6 | 2025-09-13 | 2025-09-05 | -7 | 2025-09-05 | 2025-09-04 | 0 | 2025-09-12 | 2025-09-30 | 19 | 2025-09-11 | 2025-10-07 | 27 | 2025-09-14 | 2025-10-07 | 24 | 2025-09-17 | 2025-10-10 | 24 | 2025-09-23 | 2026-01-15 | 115 | 2025-09-24 | 2026-01-15 | 114 | 04/09/2025 - Chamado aberto 3403 05/09/2025 - Solicitação dos treinamentos 10/09/2025 - Pendente conclusão dos treinamentos 17/09/2025 - Pendente conclusão dos treinamentos 24/09/2025 - Pendente conclusão dos treinamentos 30/09/2025 - Conclusão dos treinamentos 06/10/2025 - Pendente alteração contratual 07/10/2025 - Alteração contratual liberada, enviada ao cliente 10/10/2025 - Postado no SGC pelo o cliente 15/10/2025 - Conforme retorno do cliente, será necessário efetuar a migração dos contratos , para mobilizar os profissionais e está pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio. 21/10/2025 - Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio. 29/10/2025 -Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio, para mobilizar os profissionais. 03/11/2025 -Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio, para mobilizar os profissionais. 13/11/2025 - Retorno do cliente com pendencia nos programas, mudar informações contratuais. Em processo de adequação 19/11/2025 - Enviado ao cliente 24/11/2025 - Retorno do cliente, que não foi feito as adequações solicitadas. Enviado para a clinica novamente 26/11/2025 - PGR corrigido recebido da clinica 27/11/2025 - PGR Enviado ao cliente 01/12/2025 - Retorno do cliente, que não foi feito as adequações solicitadas, solicitado mudança de endereço. Enviado para a clinica novamente 04/12/2025 - Foi gerado uma nova ART para pagamento, devido a mudança de endereço. 09/12/2025 - Programas corrigido, enviado ao cliente 11/12/2025 - Retorno do cliente que foi postado no SGC, em analise 12/12/2025 - Cliente retornou programas com pendencia 16/12/2025 - Programas adequados recebidos da clinica, enviado ao cliente 19/12/2025 - Retorno para adequar o gestor no PCMSO 22/12/2025 - PCMSO adequado recebido da aval, enviado ao cliente. 08/01/2026 - Programas legais postados na Vale SGC 12/01/2026 - Programas aprovados 12/01/2026 - Aso pendencia 13/01/2026 - Aso adequado e enviado ao cliente 14/01/2026 - Posatdo no SGC MCL20260023524 15/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | ROBERTO RIBEIRO GUIMARAES DE MEDEIROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-10 | 2025-09-22 | 12 | 8 | 5 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | MINA DE BRUCUTU | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-17 | 2025-09-10 | -6 | 2025-09-19 | 2025-09-17 | -1 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 0 | 2025-09-11 | 2025-09-10 | 0 | 2025-09-20 | 2025-09-18 | -1 | 2025-09-23 | 2025-09-18 | -4 | 2025-09-29 | 2025-09-19 | -9 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | -7 | 10/09/2025 - Chamado aberto 3424 10/09/2025 - Aso solicitado para Felipe 11/09/2025 - Solicitação dos treinamentos 11/09/2025 - Exame agendado para dia 15/09 ( Profissional estava de folga) 17/09/2025 - Conclusão dos treinamentos 18/09/2025 - Dossiê enviado 19/09/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-16 | 35 | 35 | 1 | 35 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGETOWER | ENGETOWER |  | ENGT-CT01 | ENGT-CT01-LPSA |  | 2025-10-16 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-11 | -6 | 2025-09-20 | 2025-09-17 | -2 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 0 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | -7 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | -3 | 2025-09-21 | 2025-09-17 | -3 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | -6 | 2025-09-30 | 2025-09-17 | -12 | 2025-10-01 | 2025-09-17 | -13 | 11/09/2025 - Chamado aberto 3441 11/09/2025 - Aso solicitado para Felipe 12/09/2025 - Aso solicitado para Aval por Felipe 17/09/2025 - Aso liberado, dossiê enviado 17/09/2025 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | DIEGO RANIERI MELO RODRIGUES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-11 | 2025-10-06 | 210 | 200 | 1 |  |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SEEL ENGENHARIA | SEEL ENGENHARIA |  | SEEL-CT01 | SEEL-CT01-LPSA |  | 2025-03-10 |  | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-18 | 2025-09-11 | -6 | 2025-09-20 | 2025-09-26 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 0 | 2025-09-19 | 2025-09-11 | -7 | 2025-09-15 | 2025-09-11 | -3 | 2025-09-21 | 2025-09-26 | 6 | 2025-09-24 | 2025-10-06 | 13 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 | 11/09/2025 - Chamado aberto 3442 11/09/2025 - Aso solicitado para Felipe 22/09/2025 - Aso realizado 26/09/2025 - Aso liberado 29/09/2025 - Dossie enviado ao cliente 06/10/2025 - Cancelado conforme solicitado por Eduardo via Whats
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | WARLEY SANTOS MARTINS NOGUEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-15 | 2025-09-26 | 58 | 56 | 3 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | VALE | Itabira - MG | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | 2025-09-15 | 2025-07-30 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-15 | -6 | 2025-09-24 | 2025-09-24 | 1 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-23 | 2025-09-15 | -7 | 2025-09-17 | 2025-09-15 | -1 | 2025-09-25 | 2025-09-24 | 0 | 2025-09-28 | 2025-09-24 | -3 | 2025-10-04 | 2025-09-26 | -7 | 2025-10-05 | 2025-09-26 | -8 | 15/09/2025 -Abertura de chamado 3449 15/09/2025 - Trancrição de aso solicitado a Felipe 19/09/2025 - Exame realizado 24/09/2025 - Aso recebido, dossiê enviado ao cliente 26/09/2025 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | RODRIGO MORAIS TEIXEIRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-15 | 2025-09-26 | 48 | 45 | 1 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | FIDENS | VALE |  | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | 2025-09-15 | 2025-08-09 |  | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-22 | 2025-09-15 | -6 | 2025-09-24 | 2025-09-23 | 0 | 2025-09-16 | 2025-09-15 | 0 | 2025-09-23 | 2025-09-19 | -3 | 2025-09-18 | 2025-09-15 | -2 | 2025-09-25 | 2025-09-23 | -1 | 2025-09-28 | 2025-09-26 | -1 | 2025-10-04 | 2025-09-26 | -7 | 2025-10-05 | 2025-09-26 | -8 | 15/09/2025 -Abertura de chamado 3451 15/09/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 15/09/2025 - Treinamento enviado para o profissional para realização 19/09/2025 - Conclusão dos treinamentos, realização do aso 23/09/2025 - Aso rcebido, dossiê enviado ao cliente 26/09/2025 - Cancelada conforme solicitada por Lucas.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | YAN CAUE DA SILVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-07 | 32 | 17 | 2 |  |  |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT20 | GERD-CT20-AGUA |  | 2025-09-05 |  | 2025-09-17 |  | 1 | 2025-09-24 | 2025-09-17 | -6 | 2025-09-26 | 2025-09-19 | -6 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-17 | -7 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 0 | 2025-09-27 | 2025-09-22 | -4 | 2025-09-30 | 2025-10-06 | 7 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-07 | 2025-10-07 | 1 | 17/09/2025 - Informação da mobilização 17/09/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 19/09/2025 - Aso recebido da Aval 22/09/2025 - Subcontratação realizada, aso anexado 22/09/2025 - Pendente agendar PIT 26/09/2025 - PIT agendado para 06/10 06/10/2025 - PIT realizado 07/10/2025 - Mobilização liberada
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 55 | 55 | 1 | 55 | RONALDO MACHADO |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SINOBRAS | SINOBRAS | Marabá PA | SINO-CT01 | SINO-CT01-CONS |  | 2025-11-12 |  | 2025-09-18 |  | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-19 | -5 | 2025-09-27 | 2025-09-23 | -3 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-18 | -7 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 1 | 2025-09-28 | 2025-09-23 | -4 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | 18/09/2025 - Informação da mobilização 19/09/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 19/09/2025 - Anexados alguns documentos, pendente o aso 23/09/2025 - Aso recebido, Documentos anexados 24/09/2025 - Integração agendada na Sinobras - Data 10/10 presencial 10/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | RONALDO MENDES MACHADO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 55 | 55 | 1 | 55 | RONALDO MACHADO |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SINOBRAS | SINOBRAS | Marabá PA | SINO-CT01 | SINO-CT01-CONS |  | 2025-11-12 |  | 2025-09-18 |  | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-19 | -5 | 2025-09-27 | 2025-09-23 | -3 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-18 | -7 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | -3 | 2025-09-28 | 2025-09-23 | -4 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | 18/09/2025 - Informação da mobilização 19/09/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 19/09/2025 - Anexados alguns documentos, pendente o aso 23/09/2025 - Aso recebido, Documentos anexados 24/09/2025 - Integração agendada na Sinobras - Data 10/10 presencial 10/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | DANIEL MIRANDA CABRAL DE SOUSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-23 | 2025-11-12 | 55 | 55 | 1 | 55 |  |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SINOBRAS | SINOBRAS | Marabá PA | SINO-CT01 | SINO-CT01-CONS |  | 2025-11-12 |  | 2025-09-18 |  | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-19 | -5 | 2025-09-27 | 2025-09-23 | -3 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 0 | 2025-09-26 | 2025-09-18 | -7 | 2025-09-22 | 2025-09-18 | -3 | 2025-09-28 | 2025-09-23 | -4 | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 10 | 2025-10-07 | 2025-10-10 | 4 | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | 18/09/2025 - Informação da mobilização 19/09/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 19/09/2025 - Anexados alguns documentos, pendente o aso 23/09/2025 - Aso recebido, Documentos anexados 24/09/2025 - Integração agendada na Sinobras - Data 10/10 presencial 10/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | RAYKLEISON SOUSA COSTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-22 | 2025-11-19 | 68 | 42 | 15 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PAVIDEZ | PAVDEZ |  | PAVI-CT01 | PAVI-CT01-PLAN |  | 2025-09-12 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-22 | -6 | 2025-10-01 | 2025-09-23 | -7 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | -6 | 2025-09-29 | 2025-10-24 | 26 | 2025-10-02 | 2025-10-24 | 23 | 2025-10-05 | 2025-11-05 | 32 | 2025-10-11 | 2025-11-19 | 40 | 2025-10-12 | 2025-11-19 | 39 | 22/09/2025 -Abertura de chamado 3474 22/09/2025 - Treinamento solicitado 23/09/2025 - Treinamento concluído 30/09/2025 - Pendente alteração contratual 06/10/2025 - Pendente alteração contratual 10/10/2025 - Pendente alteração contratual 16/10/2025 - Pendente alteração contratual 20/10/2025 - Pendente alteração contratual 24/10/2025 - Alteração contratual liberada, dossiê enviado ao cliente 05/11/2025 - Postagem dos documentos pelo o cliente 06/11/2025 - Pendencia na OS 07/11/2025 - OS atualizada e enviada ao cliente, pendente integração 12/11/2025 - Pendente integração 19/11/2025 - Integração realizada, mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-22 | 2025-10-02 | 54 | 53 | 2 |  | LUCAS FERRAZ | PAULO PAIVA | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | FIDENS | VALE |  | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER |  | 2025-08-09 |  | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-29 | 2025-09-22 | -6 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 2025-09-23 | 2025-09-22 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-22 | -7 | 2025-09-25 | 2025-09-22 | -2 | 2025-10-02 | 2025-10-01 | 0 | 2025-10-05 | 2025-10-01 | -3 | 2025-10-11 | 2025-10-02 | -8 | 2025-10-12 | 2025-10-02 | -9 | 22/09/2025 -Abertura de chamado 3473 22/09/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 26/09/2025 - Exame realizado 01/10/2025 - Aso liberado, dossiê enviado 01/10/2025 - Postado no SGC, em analise 02/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | THALES SANDER CARVALHO DE PADUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-26 | 2025-11-12 | 48 | 48 | 32 | 48 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SINOBRAS | SINOBRAS | Marabá PA | SINO-CT01 | SINO-CT01-CONS |  | 2025-11-12 |  | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | -6 | 2025-10-04 | 2025-10-06 | 3 | 2025-09-26 | 2025-09-25 | 0 | 2025-10-03 | 2025-09-25 | -7 | 2025-10-02 | 2025-09-25 | -6 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2 | 2025-10-08 | 2025-10-06 | -1 | 2025-10-14 | 2025-11-06 | 24 | 2025-10-15 | 2025-11-06 | 23 | 25/09/2025 - Transcrição de aso solicitado a Felipe 26/09/2025 -Abertura de chamado 3512 02/10/2025 - Exame realizado 06/10/2025 - Aso liberado 06/10/2025 - Pendente intregação no cliente 20/10/2025 - Intregação agendada para o dia 24/10 23/10/2025 - Conforme solicitado por Thales, intregação cancelada 29/10/2025 - Intregação reagendada para o dia 04/11 03/11/2025 - Intregação reagendada para o dia 06/11 06/11/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | DIOGO HENRIQUE SOARES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-03 | 10 | 9 | 2 |  | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | Santos - SP | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | 2025-06-29 | 2025-09-23 | 87 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 1 | 2025-10-06 | 2025-09-29 | -6 | 2025-10-08 | 2025-09-29 | -8 | 2025-09-30 | 2025-09-29 | 0 | 2025-10-07 | 2025-10-01 | -5 | 2025-10-02 | 2025-09-29 | -2 | 2025-10-09 | 2025-10-02 | -6 | 2025-10-12 | 2025-10-02 | -9 | 2025-10-18 | 2025-10-03 | -14 | 2025-10-19 | 2025-10-03 | -15 | 29/09/2025 -Abertura de chamado 3526 29/09/2025 - Treinamento solicitado 01/10/2025 - Conclusão do treinamento 02/10/2025 - Recebido Ficha de EPI e OS, Dossiê enviado ao cliente 03/10/2025 - Documentos aprovados,pendente somente intregação no cliente.
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | RODOLPHO GUEDES FONSECA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-01 | 2025-10-22 | 55 | 48 | 2 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | U&M | VALE | Canaã dos Carajás-PA Sossego | U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN | 2025-10-02 | 2025-08-28 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-02 | -6 | 2025-10-11 | 2025-10-08 | -2 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | 6 | 2025-10-08 | 2025-10-02 | -5 | 2025-10-12 | 2025-10-15 | 4 | 2025-10-15 | 2025-10-21 | 7 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 02/10/2025 - Chamado aberto 43 02/10/2025 - Solicitado transcrição de Aso 02/10/2025 - Solicitado treinamento 06/10/2025 - Pendente treinamento 08/10/2025 - Aso liberado, pendente treinamento. 15/10/2025 - Conclusão dos treinamentos, Dossiê enviado 20/10/2025 - Aguardando retorno do cliente 21/10/2025 - Postagem do cliente 22/10/2025 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Desmobilizado |  | MATEUS FREITAS DE SOUZA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-01 | 2025-10-08 | 63 | 62 | 2 |  | WANTUIL OLIVEIRA | PAULO PAIVA | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN |  | 2025-08-06 |  | 2025-10-02 | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-09 | 2025-10-02 | -6 | 2025-10-11 | 2025-10-07 | -3 | 2025-10-03 | 2025-10-02 | 0 | 2025-10-10 | 2025-10-02 | -7 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2 | 2025-10-12 | 2025-10-07 | -4 | 2025-10-15 | 2025-10-07 | -7 | 2025-10-21 | 2025-10-08 | -12 | 2025-10-22 | 2025-10-08 | -13 | 02/10/2025 - Chamado aberto 39 02/10/2025 - Solicitado transcrição de Aso 02/10/2025 - Pendente alteração contratual 07/10/2025 - Alteração contratual liberada 07/10/2025 - Documentos postados 08/10/2025 - Conforme solicitação do cliente e confirmação do Wantuil, cancelar a mobilização.
Cancelado | Edijane | Cancelado | 72 | FELIPE SANTOS ARAUJO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-07 | 2025-12-30 | 259 | 192 | 1 |  | SILAS MOREIRA | DIEGO BERNARDES | silas.moreira@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira-MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-10-08 | 2025-04-15 |  | 2025-10-06 | 2025-10-08 | 3 | 2025-10-13 | 2025-10-06 | -6 | 2025-10-15 | 2025-10-08 | -6 | 2025-10-07 | 2025-10-06 | 0 | 2025-10-14 | 2025-10-07 | -6 | 2025-10-08 | 2025-10-24 | 17 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 9 | 2025-10-19 |  | 1 | 2025-10-25 |  | 1 | 2025-10-26 | 2025-12-30 | 66 | 06/10/2025 - Informação da mobilização 06/10/2025 - Aso solicitado para Felipe 06/10/2025 - Solicitação dos treinamentos 07/10/2025 - Conclusão dos treinamentos 08/10/2025 - Chamado aberto 72 08/10/2025 - Aso liberado, pendente alteração contratual 15/10/2025 - Alteração contratual 20/10/2025 - Alteração contratual 29/10/2025 -Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio, para mobilizar os profissionais. 03/11/2025 -Pendente a analise dos programas da PHD da equipe de segurança do consorcio, para mobilizar os profissionais. 13/11/2025 - Retorno do cliente com pendencia nos programas, mudar informações contratuais. Em processo de adequação 19/11/2025 - Enviado ao cliente 24/11/2025 - Retorno do cliente, que não foi feito as adequações solicitadas. Enviado para a clinica novamente 26/11/2025 - PGR corrigido recebido da clinica 27/11/2025 - PGR Enviado ao cliente 01/12/2025 - Retorno do cliente, que não foi feito as adequações solicitadas, solicitado mudança de endereço. Enviado para a clinica novamente 04/12/2025 - Foi gerado uma nova ART para pagamento, devido a mudança de endereço. 09/12/2025 - Programas corrigido, enviado ao cliente 11/12/2025 - Retorno do cliente que foi postado no SGC, em analise 12/12/2025 - Cliente retornou programas com pendencia 16/12/2025 - Programas adequados recebidos da clinica, enviado ao cliente 22/12/2025 - PCMSO adequado recebido da aval, enviado ao cliente. 19/12/2025 - Retorno para adequar o gestor no PCMSO 30/12/2025 - Cancelamento solicitado por Silas VIA TEAMS
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | IVAN VERVE SANTOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 2025-10-22 | 61 | 49 | 13 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-10-08 | 2025-08-22 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-08 | -6 | 2025-10-17 | 2025-10-08 | -8 | 2025-10-09 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-16 | 2025-10-08 | -7 | 2025-10-14 | 2025-10-08 | -5 | 2025-10-18 | 2025-10-10 | -7 | 2025-10-21 | 2025-10-10 | -10 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | -4 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | -5 | 08/10/2025 - Chamado aberto 69 10/10/2025 - Mobilização andamento, processo de transferência de contrato feito no banco. 10/10/2025 - Pendente treinamento de PIM para área de mina. 10/10/2025 - Mobilização não iniciada antes, por que o profissional estava no projeto e podia bloquear o crachá. 10/10/2025 - Indetificado que a mobilização teria que ser feita na unidade Miguel Bounier (mineração) 13/10/2025 - Contrato vinculado em Miguel Bounier 13/10/2025 - Realizado processo de transferência de contrato no banco 14/10/2025 - PIM agendado para realização do dia 15/10 a 17/10 17/10/2025 - PIM concluído 20/10/2025 - Informação do cliente sobre exame toxicologico para realização dia 21/10 21/10/2025 - Realizado exame toxicologico 22/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ANASTACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-07 | 2025-10-22 | 61 | 49 | 13 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-10-08 | 2025-08-22 |  | 2025-10-08 | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-15 | 2025-10-08 | -6 | 2025-10-17 | 2025-10-08 | -8 | 2025-10-09 | 2025-10-08 | 0 | 2025-10-16 | 2025-10-08 | -7 | 2025-10-15 | 2025-10-08 | -6 | 2025-10-18 | 2025-10-10 | -7 | 2025-10-21 | 2025-10-10 | -10 | 2025-10-27 | 2025-10-22 | -4 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | -5 | 08/10/2025 - Chamado aberto 70 10/10/2025 - Mobilização andamento, processo de transferência de contrato feito no banco. 10/10/2025 - Pendente treinamento de PIM para área de mina. 10/10/2025 - Mobilização não iniciada antes, por que o profissional estava no projeto e podia bloquear o crachá. 10/10/2025 - Indetificado que a mobilização teria que ser feita na unidade Miguel Bounier (mineração) 13/10/2025 - Contrato vinculado em Miguel Bounier 13/10/2025 - Realizado processo de transferência de contrato no banco 14/10/2025 - PIM agendado para realização do dia 15/10 a 17/10 17/10/2025 - PIM concluído 20/10/2025 - Informação do cliente sobre exame toxicologico para realização dia 21/10 21/10/2025 - Realizado exame toxicologico 22/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | TAINARA PEREIRA RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-15 | 2025-10-27 | 66 | 63 | 4 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | USINA OURO BRANCO | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-10-14 | 2025-08-22 |  | 2025-10-14 | 2025-10-16 | 3 | 2025-10-21 | 2025-10-14 | -6 | 2025-10-23 | 2025-10-16 | -6 | 2025-10-15 | 2025-10-14 | 0 | 2025-10-22 | 2025-10-15 | -6 |  | 2025-10-24 |  | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-24 | -2 | 2025-11-02 | 2025-10-27 | -5 | 2025-11-03 | 2025-10-27 | -6 | 14/10/2025 - Informação da mobilização 14/10/2025 - Pre cadastro realizado no Bancodoc 14/10/2025 - Treinamento solicitado 15/10/2025 - Treinamento concluido 16/10/2025 - Aso liberado 16/10/2025 - Pre cadastro aprovado, cadastro concluído. Pendente alteração contratual e agendar o PIT 16/10/2025 - Chamado recebido 124 20/10/2025 - Treinamento PIT agendado para 21/10 e 22/10 22/10/2025 - PIT concluído, pendente alteração contratual 24/10/2025 - Alteração contratual liberada e postada no banco doc 27/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | DIEGO SOARES ANTUNES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-15 | 2025-10-29 | 62 | 57 | 6 |  | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | U&M | VALE | Canaã dos Carajás-PA Sossego | U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN | 2025-10-15 | 2025-08-28 |  | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2 | 2025-10-22 | 2025-10-15 | -6 | 2025-10-24 | 2025-10-15 | -8 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-21 | -1 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 9 | 2025-10-25 | 2025-10-24 | 0 | 2025-10-28 | 2025-10-24 | -3 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | -4 | 2025-11-04 | 2025-10-29 | -5 | 15/10/2025 - Informação da mobilização 15/10/2025 - Solicitado treinamento e enviado para realização. 16/10/2025 - Chamado recebido 110 20/10/2025 - Pendente treinamento e alteração contratual 21/10/2025 - Treinamentos concluído 24/10/2025 - Alteração contratual liberada, dossiê enviado ao cliente 24/10/2025 - Postagem pelo o cliente no SGC, nº MCL20251384314 24/10/2025 - Pendencia no certificado de NR22, corrigido e enviado 28/10/2025 - Pendencia no certificado de TBSSMA 29/10/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | DIEGO RANIERI MELO RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-16 | 2025-11-10 | 25 | 11 | 7 | 328 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | M.Roscoe | MCCAIN | Araxá-MG | MROS-CT02 | MROS-CT02-CAIN | 2025-10-16 |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2 | 2025-10-23 | 2025-10-17 | -5 | 2025-10-25 | 2025-10-28 | 4 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | -6 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 0 | 2025-10-26 | 2025-10-28 | 3 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 7 | 2025-11-04 | 2025-11-10 | 7 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 6 | 16/10/2025 - Informação da mobilização 16/10/2025 - Contato com o cliente sobre a mobilização da empresa 17/10/2025 - Solicitado transcrição de aso 17/10/2025 - Chamado aberto 137 23/10/2025 - Exame agendado para 24/10 28/10/2025 - Aso liberado, dossiê enviado ao cliente 04/11/2025 - Documentos postados pelo o cliente 06/11/2025 - Pendencia na ficha de EPI, atualizada e enviado 10/11/2025 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 131 | LUCAS PEDRO ZACARIAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-15 | 2026-01-07 | 83 | 40 | 1 | 328 | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | ISA CTEEP | Ribeirão Preto - SP | ENGF-CT04 | ENGF-CT04-LNTR | 2025-10-16 |  | 1 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 1 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 16 | 2025-10-25 | 2025-11-25 | 32 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 0 | 2025-10-24 | 2025-10-16 | -7 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 0 | 2025-10-26 | 2025-11-25 | 31 | 2025-10-29 |  | 1 | 2025-11-04 |  | 1 | 2025-11-05 | 2026-01-07 | 64 | 16/10/2025 - Chamado recebido 131 16/10/2025 - Aguardando informações do cliente sobre a mobilização, para iniciar o processo. 20/10/2025 - Aguardando informações do cliente sobre a mobilização, para iniciar o processo. 30/10/2025 - Aguardando informações do cliente sobre a mobilização, para iniciar o processo. 07/11/2025 - Dados recebido do cliente, enviado para aval para elaboração dos programas 07/11/2025 - Dossie enviado , pendente aso 07/11/2025 - Solicitado para clinica 10/11/2025 - Retorno da clinica que o profissional teria que realizar exame 14/11/2025 - Exame agendado para realização no dia 17/11 24/11/2025 - Exame realizado 24/11/2025 - Retorno do cliente com pendencia no PCMSO, solicitado adequação para aval 25/11/2025 - Aso liberado pela clinica, enviado para o cliente. Pendente mobilização da empresa 26/11/2025 - PCMSO corrigido recebido da clinica 27/11/2025 - PCMSO Enviado ao cliente 27/11/2025 - Postagem dos documentos no cliente final ISA 01/12/2025 - Pendencia no Aso e OS 02/12/2025- OS enviada ao cliente 09/12/2025 - Aso corrigido enviado ao cliente 11/12/2025 - Aguardando contrato assinado 19/12/2025 - Pendente contrato assinado 07/01/2026 - Cancelado coforme solicitado por Tulio via whats
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | RODRIGO MORAIS TEIXEIRA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-03 | 17 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ANDRADE GUTIERREZ | ANDRADE GUTIERREZ | Ipojuca-PE | ANDR-CT03 | ANDR-CT03-SUAP | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 12 | 2025-10-17 |  | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | -6 | 2025-10-26 | 2025-10-17 | -8 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 0 | 2025-10-25 | 2025-10-21 | -3 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-21 | -5 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 0 | 2025-11-05 | 2025-10-24 | -11 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | -2 | 17/10/2025 - Informação da mobilização pelo o whats 20/10/2025 - Não será necessário mobilização da empresa ,conforme informação do cliente, por ser uma mobilização rápida será feito apenas mobilização de funcionários 27/10/2025 - Intregação no cliente agendada para o dia 29/10 31/10/2025 - Pendente contrato assinado para liberação do crachá 04/11/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | JULIO CESAR SILVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-03 | 17 | 11 | 11 | 11 | JULIO CESAR |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ANDRADE GUTIERREZ | ANDRADE GUTIERREZ | Ipojuca-PE | ANDR-CT03 | ANDR-CT03-SUAP | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 12 | 2025-10-17 |  | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | -6 | 2025-10-26 | 2025-10-17 | -8 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 0 | 2025-10-25 | 2025-10-21 | -3 | 2025-10-27 | 2025-10-17 | -9 | 2025-10-27 | 2025-10-21 | -5 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 0 | 2025-11-05 | 2025-10-24 | -11 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | -2 | 17/10/2025 - Informação da mobilização pelo o whats 20/10/2025 - Não será necessário mobilização da empresa ,conforme informação do cliente, por ser uma mobilização rápida será feito apenas mobilização de funcionários 27/10/2025 - Intregação no cliente agendada para o dia 29/10 31/10/2025 - Pendente contrato assinado para liberação do crachá 04/11/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | THIAGO ANDRADE CAMBRAIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-03 | 17 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ANDRADE GUTIERREZ | ANDRADE GUTIERREZ | Ipojuca-PE | ANDR-CT03 | ANDR-CT03-SUAP | 2025-10-17 | 2025-10-28 | 12 | 2025-10-17 |  | 1 | 2025-10-24 | 2025-10-17 | -6 | 2025-10-26 | 2025-10-17 | -8 | 2025-10-18 | 2025-10-17 | 0 | 2025-10-25 | 2025-10-21 | -3 | 2025-10-21 | 2025-10-17 | -3 | 2025-10-27 | 2025-10-21 | -5 | 2025-10-30 | 2025-10-29 | 0 | 2025-11-05 | 2025-10-24 | -11 | 2025-11-06 | 2025-11-03 | -2 | 17/10/2025 - Informação da mobilização pelo o whats 20/10/2025 - Não será necessário mobilização da empresa ,conforme informação do cliente, por ser uma mobilização rápida será feito apenas mobilização de funcionários 27/10/2025 - Intregação no cliente agendada para o dia 29/10 31/10/2025 - Pendente contrato assinado para liberação do crachá 04/11/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | PAULO HENRIQUE COSTA ASSIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-26 | 36 | 27 | 1 | 17 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | Santos - SP | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 18 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | -5 | 2025-10-30 | 2025-11-17 | 19 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-29 | 2025-11-04 | 7 | 2025-10-22 | 2025-10-21 | 0 | 2025-10-31 | 2025-11-17 | 18 | 2025-11-03 |  | 1 | 2025-11-09 | 2025-11-26 | 18 | 2025-11-10 | 2025-11-26 | 17 | 21/10/2025 - Chamado recebido 147 22/10/2025 - Solicitado transcrição do Aso 22/10/2025 - Treinamento solicitado 23/10/2025 - Profissional de férias, retorna dia 03/11 28/10/2025 - Pendente aso 03/11/2025 - Treinamento concluído, exame agendado para 11/11 06/11/2025 - Dossie parcial enviado ao cliente, pendente aso 11/11/2025 - Exame realizado 17/11/2025 - Aso recebido e enviado ao cliente 17/11/2025 - Pendente integração no cliente 19/11/2025 - Pendente integração no cliente 21/11/2025 - Pendente integração no cliente
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | JEFERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-14 | 24 | 22 | 3 | 17 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | Santos - SP | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | 2025-10-21 | 2025-11-07 | 18 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 1 | 2025-10-28 | 2025-10-22 | -5 | 2025-10-30 | 2025-11-12 | 14 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-29 | 2025-10-28 | 0 | 2025-10-23 | 2025-10-21 | -1 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 13 | 2025-11-03 | 2025-11-12 | 10 | 2025-11-09 | 2025-11-14 | 6 | 2025-11-10 | 2025-11-14 | 5 | 21/10/2025 - Chamado recebido 151 22/10/2025 - Solicitado transcrição do Aso 22/10/2025 - Treinamento solicitado 28/10/2025 - Treinamento concluído 30/10/2025 - Exame agendado para 06/11 em Santos-SP 31/10/2025 - Dossie parcial enviado ao cliente, pendente aso 12/11/2025 - Aso recebido da aval, enviado ao cliente 14/11/2025 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 132 | CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-26 | 2026-01-07 | 72 | 17 | 1 | 317 | TULIO MORAIS | PAULO PAIVA | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | ISA CTEEP | Ribeirão Preto - SP | ENGF-CT04 | ENGF-CT04-LNTR | 2025-10-16 |  | 1 | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 1 | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 5 | 2025-11-05 | 2025-11-13 | 9 | 2025-10-28 | 2025-10-27 | 0 | 2025-11-04 | 2025-10-28 | -6 | 2025-10-21 |  | 1 | 2025-11-06 |  | 1 | 2025-11-09 |  | 1 | 2025-11-15 |  | 1 | 2025-11-16 | 2026-01-07 | 53 | 16/10/2025 - Chamado recebido 132 16/10/2025 - Aguardando admissão para inicio do processo de mobilização 27/10/2025 - Admissão, solicitação de treinamento 27/10/2025 - Mobilização iniciada 28/10/2025 - Treinamento concluído 29/10/2025 - Pendente aso, Não temos programas especificos para essa obra 30/10/2025 - Pendente aso, Aguardando informações do cliente sobre a mobilização, para iniciar o processo. 07/11/2025 - Dados recebido do cliente, enviado para aval para elaboração dos programas 07/11/2025 - Dossie enviado , pendente aso e contrato social 12/11/2025 - Aso recebido da clinica 13/11/2025 - Aso enviado ao cliente 17/11/2025 - Pendente contrato social 26/11/2025 - PCMSO corrigido recebido da clinica, liberado contrato social 27/11/2025 - PCMSO e contrato social Enviado ao cliente 27/11/2025 - Postagem dos documentos no cliente final ISA 01/12/2025 - Pendencia no Aso e OS 03/12/2025- OS enviada ao cliente 11/12/2025 - Aguardando contrato assinado 19/12/2025 - Pendente contrato assinado 07/01/2026 - Cancelado coforme solicitado por Tulio via whats
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | IVAN VERVE SANTOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-07 | 2025-11-12 | 82 | 80 | 3 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Divinópolis - MG | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-07 | 2025-08-22 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-14 | 2025-11-07 | -6 | 2025-11-16 | 2025-11-07 | -8 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-15 |  | 1 | 2025-10-24 | 2025-11-07 | 15 | 2025-11-17 | 2025-11-10 | -6 | 2025-11-20 | 2025-11-10 | -9 | 2025-11-26 | 2025-11-12 | -13 | 2025-11-27 | 2025-11-12 | -14 | 07/11/2025 - Chamado aberto 225 07/11/2025 - Mobilização andamento, processo de transferência de contrato feito no banco. 10/11/2025 - PITagendado para realização do dia 11/11 12/11/2025 - Mobilização concluído
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ANASTACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-07 | 2025-11-12 | 82 | 80 | 3 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Divinópolis - MG | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-07 | 2025-08-22 |  | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-14 | 2025-11-07 | -6 | 2025-11-16 | 2025-11-07 | -8 | 2025-11-08 | 2025-11-10 | 3 | 2025-11-15 |  | 1 | 2025-10-25 | 2025-11-07 | 14 | 2025-11-17 | 2025-11-10 | -6 | 2025-11-20 | 2025-11-10 | -9 | 2025-11-26 | 2025-11-12 | -13 | 2025-11-27 | 2025-11-12 | -14 | 07/11/2025 - Chamado aberto 226 07/11/2025 - Mobilização andamento, processo de transferência de contrato feito no banco. 10/11/2025 - PITagendado para realização do dia 11/11 12/11/2025 - Mobilização concluído
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | KARINE VITORIA MADEIRA GAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-01 | 101 | 96 | 6 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Sapucaia do Sul - SP - GAB - Usina Riograndense | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-14 | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-19 | -1 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | -1 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 | -7 | 2025-10-26 | 2025-11-14 | 20 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | -1 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | -2 | 14/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #268 14/11/2025 - Pendente aso, falta informações para elaboração dos programas legais 14/11/2025 - Mobilização só pode ser iniciada no banco doc após 28/11 devido está em outro projeto 19/11/2025 - Dados recebidos, solicitado elaboração programação legais 19/11/2025 - Aso solicitado 21/11/2025 - Aso recebido da clinica 26/11/2025 - Processo de tranferencia feito no banco doc, PIT agendado para 01/12
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | CRISTIANE SAMARA DE MELO LOBO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-01 | 101 | 96 | 6 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | GERDAU | Sapucaia do Sul - SP - GAB - Usina Riograndense | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-14 | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-19 | -1 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | -1 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 | -7 | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 19 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | -1 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | -2 | 14/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #269 14/11/2025 - Pendente aso, falta informações para elaboração dos programas legais 14/11/2025 - Mobilização só pode ser iniciada no banco doc após 28/11 devido está em outro projeto 19/11/2025 - Dados recebidos, solicitado elaboração programação legais 19/11/2025 - Aso solicitado 21/11/2025 - Aso recebido da clinica 26/11/2025 - Processo de tranferencia feito no banco doc, PIT agendado para 01/12 01/12/2025 - PIT realizado, mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | IVAN VERVE SANTOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-01 | 101 | 97 | 5 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Guarulhos-SP - GAB - Unidade Cumbica | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-14 | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-19 | -1 | 2025-11-23 | 2025-11-21 | -1 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 | -7 | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 18 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 4 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | -1 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | -2 | 14/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #270 14/11/2025 - Pendente aso, falta informações para elaboração dos programas legais 14/11/2025 - Mobilização só pode ser iniciada no banco doc após 28/11 19/11/2025 - Dados recebidos, solicitado elaboração programação legais 19/11/2025 - Aso solicitado 21/11/2025 - Aso recebido da clinica 27/11/2025 - Processo de tranferencia feito no banco doc, PIT agendado para 01/12 01/12/2025 - PIT realizado, mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ANASTACIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-01 | 101 | 97 | 5 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | GERDAU | Guarulhos-SP - GAB - Unidade Cumbica | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-14 | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-19 | -1 | 2025-11-23 | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 | -7 | 2025-10-29 | 2025-11-14 | 17 | 2025-11-24 | 2025-11-27 | 4 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-01 | -1 | 2025-12-04 | 2025-12-01 | -2 | 14/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #271 14/11/2025 - Pendente aso, falta informações para elaboração dos programas legais 14/11/2025 - Mobilização só pode ser iniciada no banco doc após 28/11 19/11/2025 - Dados recebidos, solicitado elaboração programação legais 19/11/2025 - Aso solicitado 21/11/2025 - Aso recebido da clinica com a função errada 25/11/2025 - Novo aso recebido da clinica 27/11/2025 - Processo de tranferencia feito no banco doc, PIT agendado para 01/12 01/12/2025 - PIT realizado, mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | TAINARA PEREIRA RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-02 | 102 | 96 | 7 |  | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Rio de Janeiro-RJ - GAB - Usina Cosigua | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-14 | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-17 | -3 | 2025-11-23 | 2025-11-18 | -4 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 | -7 | 2025-10-30 | 2025-11-14 | 16 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | -1 | 14/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #272 14/11/2025 - Pendente aso, falta informações para elaboração dos programas legais 14/11/2025 - Mobilização só pode ser iniciada no banco doc após 28/11 17/11/2025 - Aso solicitado 18/11/2025 - Aso recebido 24/11/2025 - Mobilização só pode ser iniciada no banco doc após 28/11, estão em outro contrato 26/11/2025 - Processo de tranferencia feito no banco doc, PIT agendado para 01/12 01/12/2025 - PIT rezalizado 02/12/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | VICTOR HUGO SILVA MOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-14 | 2025-12-02 | 18 | 12 | 7 | 0 | ICARO BAHIA | BRUNO AZEVEDO | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Rio de Janeiro-RJ - GAB - Usina Cosigua | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-17 | -3 | 2025-11-23 | 2025-11-18 | -4 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-14 | -7 | 2025-10-31 | 2025-11-14 | 15 | 2025-11-24 | 2025-11-26 | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-26 | 0 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 0 | 2025-12-04 | 2025-12-02 | -1 | 14/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #273 14/11/2025 - Pendente aso, falta informações para elaboração dos programas legais 14/11/2025 - Mobilização só pode ser iniciada no banco doc após 28/11 17/11/2025 - Aso solicitado 18/11/2025 - Aso recebido 26/11/2025 - Processo de tranferencia feito no banco doc, PIT agendado para 01/12 01/12/2025 - PIT rezalizado 02/12/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | MATHEUS PERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-24 | 2026-01-27 | 64 | 59 | 1 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CG CONSTRUÇÕES | VALE | LAVRAS | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | -6 | 2025-12-03 | 2025-12-02 | 0 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 0 | 2025-12-02 | 2025-11-24 | -7 | 2025-11-24 | 2026-01-22 | 60 | 2025-12-04 | 2026-01-22 | 50 | 2025-12-07 | 2026-01-27 | 52 | 2025-12-13 | 2026-01-27 | 46 | 2025-12-14 | 2026-01-27 | 45 | 24/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #304 24/11/2025 - Solicitação dos treinamentos 24/11/2025 - Transcrição de aso solicitado 27/11/2025 - Conclusão dos treinamentos 02/12/2025 - Aso liberado 09/12/2025 - Dossie enviado ao cliente com declaração 10/12/2025 - Postado no SGC pelo o cliente, aguardando analise 19/12/2025 - Pendente alteração contratual 22/12/2025 - Pendente alteração contratual 22/12/2025 - Documentação postada no SGC 19/01/2026 - Pendente alteração contratual 22/01/2026 - Alteração contratual liberada e enviada ao cliente 27/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 309 | RUBENS RODRIGUES DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-24 | 2025-12-10 | 16 | 15 | 2 | 0 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | TIMBOPEBA | SALU-CT11 | SALU-CT11-DTOR | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 2025-12-01 | 2025-11-24 | -6 | 2025-12-03 | 2025-12-09 | 7 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 0 | 2025-12-02 | 2025-11-28 | -3 | 2025-11-02 | 2025-11-24 | 23 | 2025-12-04 | 2025-12-09 | 6 | 2025-12-07 | 2025-12-09 | 3 | 2025-12-13 | 2025-12-10 | -2 | 2025-12-14 | 2025-12-10 | -3 | 24/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #309 24/11/2025 - Transcrição de aso solicitado 24/11/2025 - Solicitado treinamentos de NR22/RAC08
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | JAKELINE RAYANE BARROS FELIX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-31 | 2026-01-23 | 53 | 35 | 9 | 35 |  |  | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | COTRIN | RUMO | Araraquara - SP | COTR-CT01 | COTR-CT01-LPSA | 2025-11-25 | 2026-01-05 | 42 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 1 | 2025-12-08 | 2025-12-01 | -6 | 2025-12-10 | 2025-12-05 | -4 | 2025-12-02 | 2025-12-01 | 0 | 2025-12-09 | 2025-12-01 | -7 | 2025-11-06 | 2025-12-01 | 26 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-14 | 2026-01-15 | 33 | 2025-12-20 | 2026-01-23 | 35 | 2025-12-21 | 2026-01-23 | 34 | 25/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #319 25/11/2025 - Transcrição de aso solicitado 26/11/2025 - Retorno da clinica que a profissional terá que realizar novos exames 26/11/2025 - Profissional de folga, retorna dia 01/12 27/11/2025 - Exame agendado para 01/12 05/12/2025 - Aso liberado 10/12/2025 - Dossiê enviado ao cliente 10/12/2025 - Aguardando contrato assinado para mobilizar a empresa e em seguida a profissional 19/12/2025 - Aguardando contrato assinado para mobilizar a empresa e em seguida a profissional 05/01/2026 - Contrato assinado 08/01/2026 - Treinamento no cliente 13/01/2026 - Treinamento no cliente 15/01/2026 - Programas legais aprovados 15/01/2026 - Documentos postados 16/01/2026 - Pendencia na OS, riscos conforme PGR 19/01/2026 - OS atualizada e enviada 20/01/2026 - Pendencia na OS, riscos conforme PGR 23/01/2026 - OS assinada e enviada ao cliente 23/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | TALLES COSMI GONCALVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-22 | 51 | 49 | 3 | 0 |  |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | VLI | VLI | Santos - SP | VLIM-CT01 | VLIM-CT01-GERE | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-04 | -4 | 2025-12-11 | 2025-12-09 | -1 | 2025-12-03 | 2025-12-11 | 9 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 3 | 2025-11-08 | 2025-12-02 | 25 | 2025-12-12 | 2026-01-20 | 40 | 2025-12-15 | 2026-01-20 | 37 | 2025-12-21 | 2026-01-22 | 33 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 32 | 02/12/2025 - Chamado aberto 348 03/12/2025 - E-mail para cliente solicitando dados para elaborar programas legais 03/12/2025 - Dados recebido do cliente 03/12/2025 - Soliictado elaboração dos programas legais para Felipe 04/12/2025 - E-mail enviado para clinica solicitando elaboração dos programas 04/12/2025 - Aso solicitado para Felipe 09/12/2025 - Aso recebido da clinica 11/12/2025 - Cadastro de mobilização realizado no sistema 11/12/2025 - Aguardando documentos atualizados do Felipe 11/12/2025 - Programas legais em processo de elaboração 11/12/2025 - Treinamentos agendados 12/12/2025 - Treinamentos concluídos 12/12/2025 - Programas postados no sistema 16/12/2025 - Conclusão da postagem de todos os documentos da empresa postado no sistema 17/12/2025 - Retorno com pendencia 18/12/2025 - Será necessário a subcontratação da Assessoria. Cadastro excluido 18/12/2025 - Solicitado a Subcontatação para o cliente ( Realizar cadastro no sistema novamente pela Assessoria) 22/12/2025 - Solicitado a Subcontatação para o cliente ( Realizar cadastro no sistema novamente pela Assessoria) 22/12/2025 - Aguardando retono do cliente com cadastro da PHD ( prazo 5 dias uteis ) 09/01/2026 - Cadastro da Assessoria feito no sistema pela VLI 09/01/2026 - Documentos da Assessoria anexados no sistema para análise 09/01/2026 - Docs anexados, aguardando analise dos docs da empresa 12/01/2026 - Retorno com pendencia na PAE, elaborada e assinada por engenheiro de segurança 12/01/2026 - Solicitado elaboração para AVal 13/01/2026 - Orçamento recebido, em processo de elaboração 20/01/2026 - PAE recebida e postada 22/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ROSILAINE DA SILVA VAZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 64 | 15 | 3 | 22 |  |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira-MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-03 | -6 | 2025-12-12 | 2025-12-17 | 6 | 2025-12-04 | 2025-12-10 | 7 | 2025-12-11 | 2025-12-17 | 7 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 1 | 2025-12-13 | 2025-12-18 | 6 | 2025-12-16 | 2026-01-12 | 28 | 2025-12-22 | 2026-01-14 | 24 | 2025-12-23 | 2026-01-14 | 23 | 03/12/2025 - Chamado aberto 344 03/12/2025 - Aso solicitado para Felipe 05/12/2025 - Retorno da clinica que a profissional terá que fazer exame. 10/12/2025 - Treinamentos agendados 11/12/2025 - Exame agendado para dia 15/12 17/12/2025 - Treinamentos concluídos 17/12/2025 - Aso liberado 17/12/2025 - Aso e NR22 enviado para assinatura 18/12/2025 - Dossiê enviado ao cliente 19/12/2025 - Retorno para adequar o gestor no PCMSO, pendente mobilizaçaõ da empresa 22/12/2025 - PCMSO adequado recebido da aval, enviado ao cliente. 08/01/2026 - Programas legais postados na Vale SGC 12/01/2026 - Programas aprovados 12/01/2026 - Dossie postado no SCG MCL20260018022 14/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 413 | ALEXANDER FLAMENGO BRITO RODRIGUES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-02-04 | 57 | 44 | 14 | 0 |  |  | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | CAMPO GRANDE/MS | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-09 | 2025-12-16 | 8 | 2025-12-16 | 2025-12-09 | -6 | 2025-12-18 | 2025-12-09 | -8 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 0 | 2025-12-17 | 2025-12-15 | -1 | 2025-12-09 | 2026-01-22 | 45 | 2025-12-19 | 2026-01-22 | 35 | 2025-12-22 | 2026-01-22 | 32 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 38 | 2025-12-29 | 2026-02-04 | 38 | 09/12/2025 - Solicitado treinamentos de NR06/NR18 12/12/2025 - Pendente contrato social 12/12/2025 - Pendente OS e ficha de EPI 15/12/2025 - Treinamentos concluídos 16/12/2025 - documentos parcial enviado ao cliente 16/12/2025 - Pendente contrato social 16/12/2025 - Chamado aberto 413 19/12/2025 - Pendente contrato social 19/01/2026 - Pendente alteração contratual 22/01/2026 - Alteraçaõ contratual liberada e enviada ao cliente 26/01/2026 - Intregação agendada no cliente pro dia 02/02 03/02/2026 - Intregação Concluída 04/02/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | PAULO SERGIO DA SILVA COSTA JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 2025-12-22 | 12 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT03 | VALE-CT03-TPDT | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | -6 | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-16 | -1 | 2025-11-03 | 2025-12-10 | 38 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 3 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | -6 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | -7 | 10/12/2025 - Abertura do chamado 380 10/12/2025 - Treinamentos solicitado 10/12/2025 - Exame agendado 12/12/2025 - Exame realizado 15/12/2025 - Treinamento em andamento 16/12/2025 - Treinamento concluído 17/12/2025 - Programas legais postados no SGC 18/12/2025 - Retorno com pedencia, solicitado adequação para aval 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 19/12/2025 - Aso liberado pela Aval 22/12/2025 -Mobilização concluída 19/12/2025 - Pendente Subcontratação da Assessoria 22/12/2025 -Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | JADER THIAGO SILVA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 2025-12-22 | 12 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT03 | VALE-CT03-TPDT | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | -6 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | -6 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-15 | -2 | 2025-11-04 | 2025-12-10 | 37 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 3 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | -6 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | -7 | 10/12/2025 - Abertura do chamado 383 10/12/2025 - Treinamentos solicitado 10/12/2025 - Aso solicitado 12/12/2025 - Aso recebido 15/12/2025 - Treinamento concluído 17/12/2025 - Programas legais postados no SGC 18/12/2025 - Retorno com pedencia, solicitado adequação para aval 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 19/12/2025 - Pendente Subcontratação da Assessoria 22/12/2025 -Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | YAN LUCCA DE ALMEIDA MOREIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 2025-12-22 | 12 | 12 | 1 | 0 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT03 | VALE-CT03-TPDT | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | -6 | 2025-12-19 | 2025-12-17 | -1 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-15 | -2 | 2025-11-05 | 2025-12-10 | 36 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 3 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-29 | 2025-12-22 | -6 | 2025-12-30 | 2025-12-22 | -7 | 10/12/2025 - Abertura do chamado 381 10/12/2025 - Treinamentos solicitado 10/12/2025 - Exame agendado 15/12/2025 - Exame realizado 15/12/2025 - Treinamento concluído 17/12/2025 - Aso liberado 17/12/2025 - Programas legais postados no SGC 18/12/2025 - Retorno com pedencia, solicitado adequação para aval 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 19/12/2025 - Pendente Subcontratação da Assessoria 22/12/2025 -Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 2026-01-08 | 59 | 12 | 18 | 30 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT03 | VALE-CT03-TPDT | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | -6 | 2025-12-19 | 2025-12-17 | -1 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-16 | -1 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 1 | 2025-12-20 | 2025-12-22 | 3 | 2025-12-23 | 2025-12-22 | 0 | 2025-12-29 | 2026-01-07 | 10 | 2025-12-30 | 2026-01-08 | 10 | 10/12/2025 - Abertura do chamado 382 10/12/2025 - Treinamentos solicitado 10/12/2025 - Exame agendado 15/12/2025 - Treinamento em andamento 16/12/2025 - Treinamento concluído 17/12/2025 - Aso liberado 17/12/2025 - Programas legais postados no SGC 18/12/2025 - Retorno com pedencia, solicitado adequação para aval 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 19/12/2025 - Pendente Subcontratação da Assessoria 29/12/2025 - Documentos postados no SGC 30/12/2025 - Pendente aprovação dos programas legais 07/01/2026 - Programas legais aprovados 07/01/2025 - Aprovado mobilização 08/01/2025 - Crachá retirado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | EDUARDO DOS REIS ELER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 35 | 28 | 8 | 0 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT03 | VALE-CT03-TPDT | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-16 | 7 | 2025-12-17 | 2025-12-10 | -6 | 2025-12-19 | 2025-12-17 | -1 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 0 | 2025-12-18 | 2025-12-30 | 13 | 2025-11-13 | 2025-12-10 | 28 | 2025-12-20 | 2026-01-07 | 19 | 2025-12-23 | 2026-01-07 | 16 | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 17 | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 16 | 10/12/2025 - Treinamentos solicitado 10/12/2025 - Exame agendado 12/12/2025 - Exame realizado 16/12/2025 - Chamado de mobilização aberto #408 17/12/2025 - Aso liberado 17/12/2025 - Treinamento pendente 17/12/2025 - Programas legais postados no SGC 18/12/2025 - Retorno com pedencia, solicitado adequação para aval 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 19/12/2025 - Pendente Subcontratação da Assessoria, pendente treinamento 30/12/2025 - Treinamentos concluídos 30/12/2025 - Pendente aprovação dos programas legais, para postagem dos documentos 07/01/2026 - Programas legais aprovados 07/01/2026 - Solicitação de mobilização ID MCL20260006840 12/01/2026 - Retorno da vale, pendencia no formulario de TBSSMA 13/01/2026 - Novo formulario recebido pela vale 13/01/2025 - Repostado no SGC 14/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | WANTUIL TORREZANI OLIVEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-28 | 43 | 41 | 44 | 41 |  |  | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT15 | CCAP-CT15-PLAN | 2025-12-16 | 2026-01-26 | 42 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-16 | -6 | 2025-12-25 | 2025-12-16 | -8 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-16 | -7 | 2025-11-07 | 2025-12-16 | 40 | 2025-12-26 | 2025-12-16 | -9 | 2025-12-29 | 2025-12-16 | -12 | 2026-01-04 | 2026-01-28 | 25 | 2026-01-05 | 2026-01-28 | 24 | 16/12/2025 - Chamado aberto 405 16/12/2025 - Documentos postados 17/12/2025 - Retorno com pendencia 17/12/2025 - Enviado novamente 18/12/2025 - Retorno com pendencia novamente ( Esta sendo solicitado que mude a função para socio proprietario) Cliente está veirifcando ,pois não podemos mujdar a função nos documentos 22/12/2025 - Conforme informação do cliente , só será possível após o recesso de fim de ano. Será enviado pelo o cliente um e-mail de aprovação para o cliente final, para conclusão. 09/01/2026 - Retorno para atualização da OS e fciha de EPI, e declaração de endereço 09/01/2026 - Postado novamente no sistema 26/01/2026 - Contrato assinado, postado no sistema metax 28/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 416 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 35 | 29 | 7 | 2 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 3 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-16 | -6 | 2025-12-25 | 2025-12-16 | -8 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-16 | -7 | 2025-11-14 | 2025-12-16 | 33 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 20 | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 17 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 16 | 16/12/2025 - Chamado aberto 416 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 22/12/2025 - Contrato cadastrado no SGC 30/12/2025 - Programas adequados e postados 05/01/2026 - Retorno vale com pedencia, solicitado adequação para Aval 06/01/2026 - Recebido e postado nO SGC 07/01/2026 - Programas aprovados 09/01/2025 - Cadastro feito da Assessoria no SGC 09/01/2025 - Postado declaração de cumprimento legal MCT20260000604 12/01/2025 - Declaração aprovada 12/01/2026 - Informação da Vale de novo formulario de TBSSMA 13/01/2026 - Novo formulario recebido pela vale, solicitado adequação para aval 13/01/2026 - Certificado recebido da vala, enviado para assinatura 14/01/2026 - Postado no SGC MCL20260021811 16/01/2026 - Documentos em analise 20/01/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 415 | RONALDO MENDES MACHADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 35 | 29 | 7 | 2 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 3 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-16 | -6 | 2025-12-25 | 2025-12-16 | -8 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-16 | -7 | 2025-11-15 | 2025-12-16 | 32 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 20 | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 17 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 16 | 16/12/2025 - Chamado aberto 415 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 22/12/2025 - Contrato cadastrado no SGC 30/12/2025 - Programas adequados e postados 05/01/2026 - Retorno vale com pedencia, solicitado adequação para Aval 06/01/2026 - Recebido e postado nO SGC 07/01/2026 - Programas aprovados 09/01/2025 - Cadastro feito da Assessoria no SGC 09/01/2025 - Postado declaração de cumprimento legal MCT20260000604 12/01/2025 - Declaração aprovada 12/01/2026 - Informação da Vale de novo formulario de TBSSMA 13/01/2026 - Novo formulario recebido pela vale, solicitado adequação para aval 13/01/2026 - Certificado recebido da vala, enviado para assinatura 14/01/2026 - Postado no SGC MCL20260021811 16/01/2026 - Documentos em analise 20/01/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 417 | PIETRO MATEUS HOLTHAUSEN ROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 35 | 29 | 7 | 2 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 3 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-23 | 2025-12-18 | -4 | 2025-12-25 | 2025-12-23 | -1 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 0 | 2025-12-24 | 2025-12-22 | -1 | 2025-11-16 | 2025-12-16 | 31 | 2025-12-26 | 2026-01-14 | 20 | 2025-12-29 | 2026-01-14 | 17 | 2026-01-04 | 2026-01-20 | 17 | 2026-01-05 | 2026-01-20 | 16 | 16/12/2025 - Chamado aberto 417 16/12/2025 - Treinamento solicitado 18/12/2025 - Aso solicitado 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 22/12/2025 - Contrato cadastrado no SGC 22/12/2025 - Aguardando assinatura dos documentos 22/12/2025 - Treinamentos concluídos 23/12/2025 - Aso recebido da Aval 30/12/2025 - Programas adequados e postados 05/01/2026 - Retorno vale com pedencia, solicitado adequação para Aval 06/01/2026 - Recebido e postado nO SGC 07/01/2026 - Programas aprovados 09/01/2025 - Cadastro feito da Assessoria no SGC 09/01/2025 - Postado declaração de cumprimento legal MCT20260000604 12/01/2025 - Declaração aprovada 12/01/2026 - Informação da Vale de novo formulario de TBSSMA 13/01/2026 - Novo formulario recebido pela vale, solicitado adequação para aval 13/01/2026 - Certificado recebido da vala, enviado para assinatura 14/01/2026 - Postado no SGC MCL20260021811 16/01/2026 - Documentos em analise 20/01/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | DIANY STEFFANE FERREIRA SANTANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-04 | 2026-01-14 | 9 | 4 | 3 | 0 |  |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | ELEVAÇÃO | VALE | Itabira-MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-05 | -6 | 2026-01-14 | 2026-01-06 | -7 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-08 | -4 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-09 | -5 | 2026-01-18 | 2026-01-12 | -5 | 2026-01-24 | 2026-01-14 | -9 | 2026-01-25 | 2026-01-14 | -10 | 30/12/2025 - Chamado aberto 439 30/12/2025 - Aso solicitado para Aval 30/12/2025 - Treinamentos agendados 30/12/2025 - Profissional de férias 05/01/2026- Retorno das férias 06/01/2026 - Aso recebido 08/01/2026 - Programas legais postados na Vale SGC 08/01/2026 - Treinamentos concluidos 09/01/2026 - Dossiê enviado ao cliente 12/01/2026 - Programas aprovados 12/01/2026 - Dossie postado no SCG MCL20260017958 14/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 482 | WARLEY ALVES CAMPOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 31 | 2 | 14 | 0 | NILTON NETTO |  | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-13 | -5 | 2026-01-21 | 2026-01-14 | -6 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-13 | -6 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-14 | -7 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 6 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 13 | 2026-02-01 | 2026-02-12 | 12 | 12/01/2026 - Chamado aberto de mobilização 482 13/01/2026 - Aso solicitado 14/01/2026 - Aso recebido da clinica Aval 14/01/2026 - Docs enviado ao cliente 14/01/2026 - Introdutório agendado para 20/01 ( terça-feira ) 20/01/2026 - Introdutório realizado 16/01/2026 - E-mail enviado para o cliente sobre a mobilização no banco doc 23/01/2026 - Retorno do cliente com forms para preenchimento, cadastro da PHD no banco doc 28/01/2026 - Casdastro da PHD concluido no Banco doc 29/01/2026 - Contrato da PHD no banco Doc cadastrado 29/01/2026 - PCMSO/PGR anexados para analise 29/01/2026 - Cadastro do profissional realizado no banco doc, anexado alguns documentos 30/01/2026 - Plano de saúde anexado 02/02/2026 - Pendencia no plano de saúde 03/02/2026 - Termo de saúde anexado 04/02/2026 - Termo de saúde aprovado 05/02/2026 - PCMSO/PGR aprovados 05/02/2026 - Pendente analise do Aso 06/02/2026 - Pendencia no aso, não tem a função no PCMSO 06/02/2026 - Solicitado alteração nos programas legais para Aval 09/02/2026 - Programas recebido da aval e postados no Banco Doc 12/02/2026 - Programas aprovados, pendente Validação do Aso 12/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 481 | WARLEY SANTOS MARTINS NOGUEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 31 | 23 | 9 | 0 | NILTON NETTO |  | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-13 | -5 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1 | 2026-01-20 | 2026-02-04 | 16 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-22 | 2026-02-04 | 14 | 2026-01-25 | 2026-02-04 | 11 | 2026-01-31 | 2026-02-12 | 13 | 2026-02-01 | 2026-02-12 | 12 | 12/01/2026 - Chamado aberto de mobilização 481 13/01/2026 - Aso solicitado 13/01/2026 - Treinamento solicitado 14/01/2026 - Docs parcial enviado ao cliente 14/01/2026 - Introdutório agendado para 20/01 ( terça-feira ) 22/01/2026 - Aso liberado pela Aval 23/01/2026 - Retorno do cliente com forms para preenchimento, cadastro da PHD no banco doc 28/01/2026 - Casdastro da PHD concluido no Banco doc 29/01/2026 - Contrato da PHD no banco Doc cadastrado 29/01/2026 - Cadastro do profissional realizado no banco doc, anexado alguns documentos 30/01/2026 - Pendente conclusão dos treinamentos 04/02/2026 - Conclusão dos treinamentos 06/02/2026 - Pendencia no aso, não tem a função no PCMSO 06/02/2026 - Solicitado alteração nos programas legais para Aval 09/02/2026 - Programas recebido e postados no Banco Doc 12/02/2026 - Programas aprovados, pendente Validação do Aso 12/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 478 | PAULO CEZAR DE PAIVA NETO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 29 | 15 | 15 | 3 | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | HERCULANO MINERAÇÃO | HERCULANO MINERAÇÃO | Itabirito - MG | HERC-CT01 | HERC-CT01-GERE | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-21 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 7 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 6 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 3 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-10 | 10 | 12/01/2026 - Chamado aberto de mobilização 478 13/01/2026 - Retorno do cliente ,pendente contrato asinado 15/01/2026 - Aguardando contrato assinado, pendente dados do cliente para elaborar programas legais 15/01/2026 - Contrato assinado, liberação do acesso para anexo de docs 19/01/2026 - Dados recebidos, programas solicitado elaboração pra clinica Aval 19/01/2026 - Solicitado transcrição de Aso 19/01/2026 - Treinamento solicitado 21/01/2026 - Aso liberado, treinamento concluído 23/01/2026 - Programas legais recebido da Aval e postado para analise. 27/01/2026 - Mobilização empresa concluída 27/01/2026 - Documentos postados para analise 30/01/2026 - Documentos aprovados 09/02/2026 - Integração agendada no cliente pro dia 10/02 10/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 477 | VALTECI LEANDRO DE OLIVEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-03 | 22 | 15 | 8 | 3 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | HERCULANO MINERAÇÃO | HERCULANO MINERAÇÃO | Itabirito - MG | HERC-CT01 | HERC-CT01-GERE | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 1 | 2026-01-21 | 2026-01-27 | 7 | 2026-01-13 | 2026-01-19 | 7 | 2026-01-20 | 2026-01-20 | 1 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-22 | 2026-01-27 | 6 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 3 | 2026-01-31 | 2026-01-28 | -2 | 2026-02-01 | 2026-02-03 | 3 | 12/01/2026 - Chamado aberto de mobilização 477 13/01/2026 - Retorno do cliente ,pendente contrato asinado 15/01/2026 - Aguardando contrato assinado, pendente dados do cliente para elaborar programas legais 15/01/2026 - Contrato assinado, liberação do acesso para anexo de docs 19/01/2026 - Dados recebidos, programas solicitado elaboração pra clinica Aval 19/01/2026 - Solicitado transcrição de Aso 19/01/2026 - Treinamento solicitado 20/01/2026 - Treinamento concluido 23/01/2026 - Programas legais recebido da Aval e postado para analise. 26/01/2026 - Aso liberado pela Aval 27/01/2026 - Mobilização empresa concluída 27/01/2026 - Documentos postados para analise 28/01/2026 - Documentos aprovados 29/01/2026 - Integração agendada no cliente pro dia 03/02 03/02/2026 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 536 | CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-27 | 2026-01-30 | 2 | 2 | 1 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | HERCULANO MINERAÇÃO | HERCULANO MINERAÇÃO | Itabirito - MG | HERC-CT01 | HERC-CT01-GERE | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | 2026-02-04 | 2026-01-28 | -6 | 2026-02-06 |  | 1 | 2026-01-29 | 2026-01-28 | 0 | 2026-02-05 | 2026-01-28 | -7 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | 1 | 2026-02-07 | 2026-01-30 | -7 | 2026-02-10 | 2026-01-30 | -10 | 2026-02-16 | 2026-01-30 | -16 | 2026-02-17 | 2026-01-30 | -17 | 28/01/2026 - Chamado aberto de mobilização 536 28/01/2026 - Aso solicitado para Aval 29/01/2026 - Retorno da Aval que ele terá que fazer exame 29/01/2026 - Ele está em outro cliente e só pode fazer o exame apartir de 07/02 30/01/2026 - Cancelada conforme solicitado por Paulo Paiva
Cancelado | Edijane | Cancelado | 548 | ANDREY LUZ SOUSA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-04 | 2026-02-10 | 8 | 4 | 1 | 0 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | M.Roscoe | MCCAIN | Araxá-MG | MROS-CT02 | MROS-CT02-CAIN | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-02 | -6 | 2026-02-11 | 2026-02-06 | -4 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 0 | 2026-02-10 |  | 1 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-12 |  | 1 | 2026-02-15 |  | 1 | 2026-02-21 |  | 1 | 2026-02-22 | 2026-02-10 | -11 | 02/02/2026 - Chamado aberto #548 02/02/2026 - Aso realizado 02/02/2026 - Treinamento enviado para o profissional 06/02/2026 - Aso liberado pela Aval 10/02/2026 - Cancelado conforme solicitado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 553 | FERNANDA LOPES DE LIGORIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-05 | 2026-02-09 | 7 | 3 | 1 | 1 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GCE | VALE | Unidade Prisional de Poços de Caldas | GCES-CT01 | GCES-CT01-PLAN | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 1 | 2026-02-03 | 2026-02-02 | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-04 | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-02 | -1 | 2026-02-11 | 2026-02-02 | -8 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-05 | -7 | 2026-02-16 | 2026-02-09 | -6 | 2026-02-22 | 2026-02-09 | -12 | 2026-02-23 | 2026-02-09 | -13 | 02/02/2026 - Aso solicitado 04/02/2026 - Aso recebido da Movida 05/02/2026 - Enviado programas legais com a inclusão da função da Fernanda 05/02/2026 - Dossiê enviado 06/02/2026 - Programas legais aprovados 09/02/2026 - Dossiê postado no SGC 09/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 572 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA FERRAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-11 | 2026-02-19 | 10 | 1 | 10 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | HERCULANO MINERAÇÃO | HERCULANO MINERAÇÃO | Itabirito - MG | HERC-CT01 | HERC-CT01-GERE | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-09 | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-09 | -7 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-10 | -8 | 2026-02-22 | 2026-02-10 | -11 | 2026-02-28 | 2026-02-12 | -15 | 2026-03-01 | 2026-02-19 | -9 | 09/02/2026 - Informação da Mobilização 10/02/2026 - Chamado aberto 10/02/2026 - Aso liberado. Documentos postados 12/02/2026 - Documentos aprovados 13/02/2026 - introdutório agendado no cliente para o dia 19/02 . 19/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 589 | GUTEMBERG GOMES ROSA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 14 | 8 | 1 | 210 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | RONDINOPOLIS MT | ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND | 2026-02-11 |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 0 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 0 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | -6 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-21 | 2026-02-19 | -1 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2 | 2026-03-02 | 2026-02-25 | -4 | 2026-03-03 | 2026-02-25 | -5 | 11/02/2026 - Solicitado Elaboração dos programas legais. 11/02/2026 - Solicitado transcrição de Aso para Clinica. 11/02/2026 - Pendente realização dos treinamentos. 12/02/2026 - Aso liberado, treinamentos concluídos 13/02/2026 - Boleto ART enviado para pagamento/ Pendente realização do treinamento de NR20. 20/02/2026 - Dossie enviado, pendente NR20 20/02/2026 - Programas legais recebido da Aval, enviado ao cliente 23/02/2026 - Conclusão da NR20 25/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 590 | ANDERSON NONATO DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 33 | 12 | 22 | 0 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | -6 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | -6 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 3 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 14 | 12/02/2026 - Treinamento agendado 12/02/2026 - Aso agendado para realização 13/02 13/02/2026 - Pre cadastro realizado no sistema de mobilização 13/02/2026 - Treinamento concluido 20/02/2026 - Aso liberado 24/02/2026 - Documentos postados para analise 27/02/2026 - Pendencia nos Programas legais, solicitado adequação para AVAL 02/03/2026 - Boleto enviado para pagamento 05/03/2026 - Recebido da AVAL e repostados para analise 09/03/2026 - Retorno com pendencia, repostado para analise 10/03/2026 - PGR aprovado , Pendencia no PCMSO 10/03/2026 - Pendencia no ASO. 11/03/2026 - Aso recebido e postado para analise. 12/03/2026 - Aprovado 17/03/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 611 | IVAN VERVE SANTOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-21 | 2026-02-23 | 11 | 8 | 4 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | VALE | VALE | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VABM-CT01 | VABM-CT01-CONS | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-19 | 8 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | -6 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-13 | 1 | 2026-02-20 | 2026-02-13 | -6 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-22 | 2026-02-20 | -1 | 2026-02-25 | 2026-02-20 | -4 | 2026-03-03 | 2026-02-23 | -7 | 2026-03-04 | 2026-02-23 | -8 | 12/02/2026 - FORMS preenchido para Vale para processo de subcontratação 13/02/2026 - Treinamento agendado e concluído 13/02/2026 - Subcontratação concluída 13/02/2026 - Declaração de cumprimento legal postada no SGC, solicitado prioridade para Vale 13/02/2026 - Declaração aprovada, mobilização da empresa concluída 13/02/2026 - Profissional terá que realizar exame. Após análise , concluiu-se que, para as condições atuais do posto de trabalho, não há necessidade de elaboração de programas legais. Tal definição visa otimizar e agilizar o processo de implantação do posto. 19/02/2026 - Exame agendado para 20/02 19/02/2026 - Abertura do chamado de mobilização 20/02/2026 - Exame realizado, Postagem dos documentos MCL20260103270 23/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 591 | ALEX POSSIDONIO DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 33 | 12 | 22 | 0 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | -6 | 2026-02-21 | 2026-02-20 | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-20 | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 0 | 2026-02-22 | 2026-02-24 | 3 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-12 | 10 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 14 | 12/02/2026 - Treinamento agendado 12/02/2026 - Aso agendado para realização 13/02 20/02/2026 - Aso liberado, treinamento concluído 24/02/2026 - Documentos postados para analise 27/02/2026 - Pendencia nos Programas legais, solicitado adequação para AVAL 02/03/2026 - Boleto enviado para pagamento 05/03/2026 - Recebido da AVAL e repostados para analise 09/03/2026 - Retorno com pendencia, repostado para analise 10/03/2026 - PGR aprovado , Pendencia no PCMSO 10/03/2026 - Pendencia no ASO, riscos. 11/03/2026 - Aso recebido e postado para analise. 11/03/2026 - Pendencia solicitado assinatura fisica 12/03/2026 - Aprovado 17/03/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 631 | GUSTAVO VIEIRA LANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-10 | 14 | 8 | 2 | 0 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | REFRAMAX | SIMEC | CARIACICA / ES | REFR-CT01 | REFR-CT01-CONS | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | -6 | 2026-03-05 | 2026-03-04 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 0 | 2026-03-04 | 2026-02-24 | -7 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-04 | -1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-15 | 2026-03-10 | -4 | 2026-03-16 | 2026-03-10 | -5 | 24/02/2026 - Chamado aberto da mobilização 24/02/2026 - Aso solicitado, terá que realizar exame 24/02/2026 - Conforme inofrmação do cliente não será necessário treinamentos 26/02/2026 - Exame agendado para 27/02 27/02/2026 - Exame realizado 03/03/2026 - Pendente aso 04/03/2026 - Aso recebido, Dossie enviado 09/03/2026 - Integação realizada, documentos postados pelo o cliente 10/03/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 632 | ELDER AFONSO SILVA SARAIVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | 21 | 0 | 22 | 197 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-02-24 |  | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | -6 | 2026-03-05 | 2026-02-24 | -8 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 0 | 2026-03-04 | 2026-02-24 | -7 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 2026-03-06 | 2026-02-24 | -9 | 2026-03-09 | 2026-02-24 | -12 | 2026-03-15 | 2026-03-12 | -2 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 24/02/2026 - Chamado aberto da mobilização 27/02/2026 - Pendencia nos Programas legais, solicitado adequação para AVAL 02/03/2026 - Boleto enviado para pagamento 05/03/2026 - Recebido da AVAL e repostados para analise 09/03/2026 - Retorno com pendencia, repostado para analise 10/03/2026 - PGR aprovado , Pendencia no PCMSO 10/03/2026 - Pendencia no ASO. 12/03/2026 - Aprovado 17/03/2026 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 646 | CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-13 | 15 | 5 | 1 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-03-05 | 2026-02-26 | -6 | 2026-03-07 | 2026-03-03 | -3 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 0 | 2026-03-06 |  | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-03-08 |  | 1 | 2026-03-11 |  | 1 | 2026-03-17 |  | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-13 | -4 | 26/02/2026 - Chamado aberto 26/02/2026 - Aso solicitado 26/02/2026 - Treinamento enviado para realização 03/03/2026 - Aso liberado 03/03/2026 - Pendente realização dos treinamentos, conforme informado por Tulio o mesmo está em uma demanda, irá inciar os treinamentos após concluir. 13/03/2026 - Mobilização cancelada conforme solicitado por Tulio.
Cancelado | Edijane | Cancelado | 647 | LUCAS PEDRO ZACARIAS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-27 | 29 | 15 | 1 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-03-05 | 2026-02-26 | -6 | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 7 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 0 | 2026-03-06 |  | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-03-08 |  | 1 | 2026-03-11 |  | 1 | 2026-03-17 |  | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 10 | 26/02/2026 - Chamado aberto 26/02/2026 - Aso solicitado 26/02/2026 - Treinamento enviado para realização 03/03/2026 - Pendente realização dos treinamentos, conforme informado por Tulio o mesmo está em uma demanda, irá inciar os treinamentos após concluir. 11/03/2026 - Exame realizado 13/03/2026 - Aso liberado
Cancelado | Edijane | Cancelado | 648 | GUILHERME AMARAL DE OLIVEIRA E SILVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-27 | 29 | 5 | 1 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-03-05 | 2026-02-26 | -6 | 2026-03-07 | 2026-03-03 | -3 | 2026-02-27 | 2026-02-26 | 0 | 2026-03-06 |  | 1 | 2026-02-26 | 2026-02-26 | 1 | 2026-03-08 |  | 1 | 2026-03-11 |  | 1 | 2026-03-17 |  | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-27 | 10 | 26/02/2026 - Chamado aberto 26/02/2026 - Aso solicitado 03/03/2026 - Pendente realização dos treinamentos, conforme informado por Tulio o mesmo está em uma demanda, irá inciar os treinamentos após concluir. 03/03/2026 - Aso liberado
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 710 | WARLEY ALVES CAMPOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-28 | 50 | 11 | 8 | 11 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CIVIL MASTER | VALE | MINA DE FABRICA | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | 2026-03-09 | 2026-03-20 | 12 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | -6 | 2026-03-18 | 2026-03-13 | -4 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-09 | -7 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-13 | -5 | 2026-03-22 | 2026-04-21 | 31 | 2026-03-28 | 2026-04-28 | 32 | 2026-03-29 | 2026-04-28 | 31 | 09/03/2026 - Chamado aberto 09/03/2026 - Aso solicitado 13/03/2026 - Aso liberado, dossie enviado 13/03/2026 - Pendente contrato assinado e mobilização da empresa. 20/03/2026 - Contrato assinado 23/03/2026 - Subcontratação enviada para analise. 31/03/2026 - Subcontratação aprovada. 31/03/2026 - Pendencia nos programas, solicitado adequação para AVAL 01/04/2026 - Programas legais adequados pela Aval e enviado ao cliente. 02/04/2026 - Postado no SGC, em analise. 06/04/2026 - Pendencia nos programas, solicitado adequação para AVAL 08/04/2026 - Programas legais adequados pela Aval e enviado ao cliente. 10/04/2026 - Retorno pendencia no PCMSO, solicitado adequação para AVAL 13/04/2026 - Recebido da AVAL 14/04/2026 - Assinado e enviado ao cliente 17/04/2026 - Programas legais aprovados 21/04/2026 - Postado para analise 23/04/2026 - Retorno do cliente com pendencia no aso 27/04/2026 - Aso adequado recebido da avla, enviado ao cliente 28/04/2029 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 709 | HUDSON JUAN MACHADO VILELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-03-19 | 10 | 10 | 1 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GCE | VALE | Unidade Prisional de Poços de Caldas | GCES-CT01 | GCES-CT01-PLAN | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | -6 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-12 | -4 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-19 | -2 | 2026-03-28 | 2026-03-19 | -8 | 2026-03-29 | 2026-03-19 | -9 | 09/03/2026 - Chamado aberto 09/03/2026 - Aso solicitado 10/03/2026 - Treinamento solicitado 12/03/2026 - Treinamento concluido 13/03/2026 - Exame agendado 16/03 16/03/2026 - Exame realizado 19/03/2026 - Aso liberado, Dossiê enviado ao cliente 20/03/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 713 | ADAILTON LUCAS GALINDO DE ANDRADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-08 | 2026-03-30 | 21 | 10 | 12 | 0 |  | LEONARDO DRUMOND | alessandro.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GOIASA | GOIASA | Goiatuba-GO | GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-09 | -6 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2 | 2026-03-10 | 2026-03-09 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-09 | -7 | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-19 | -2 | 2026-03-28 | 2026-03-27 | 0 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | 09/03/2026 - Chamado aberto 09/03/2026 - Aso solicitado 16/03/2026 - Exame agendado 17/03 17/03/2026 - Exame realizado 19/03/2026 - Aso liberado,Documentos anexados para analise 26/03/2026 - Documentos aprovados, pendente integração. 30/03/2026 - Chegará no cliente no dia 30/03 30/03/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 718 | FELIPE GABRIEL COSTANZI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 30 | 6 | 25 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MNERALS | Almas-TO | AURA-CT04 | AURA-CT04-ALMA | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-10 | -6 | 2026-03-19 | 2026-03-13 | -5 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | -5 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | -3 | 2026-03-23 | 2026-03-16 | -6 | 2026-03-29 | 2026-03-27 | -1 | 2026-03-30 | 2026-04-09 | 11 | 10/03/2026 - Chamado aberto 10/03/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 11/03/2026 - Criado um novo contrato pela Aura para mobilização 12/03/2026 - Treinamento concluído 12/03/2026 - Pré cadastro feito e enviado para triagem 13/03/2026 - Pré cadastro aprovado 16/03/2026 - Aso liberado e anexado 16/03/2026 - Informado que também seria necessário anexar os documentos da empresa, por causa da mudança do contrato 16/03/2026 - Anexado PGR,PCMSO, porém os programas que anteriormente tinha feito uma carta de exceção pelo o cliente, não seria aceito e analise só é feita após o envio de todos os documentos. 16/03/2026 - Prazo de 3 dias úteis para analise, após aprovação dos documentos da empresa que é de 3 dias também. 17/03/2026 - E-mail enviado pela PHD para Aura, solicitando a carta de exceção, já que foi aceito no contrato anterior afim de agilizarmos o processo de mobilização. 18/03/2026 - Reunião PHD com Aura, novo e-mail e foi definido que seria aprovado a carta, que será enviada pela Aura e postada para analise no portal de mobilização. 18/03/206 - Analise da empresa é de 3 dias úteis e o profissional também, porém só inicia a contar após aprovação da empresa, que ainda depende da carta que será enviada pela Aura. A integração é somente aprovação dos documentos. 19/03/2026 - Carta recebida pela Aura e postada 19/03/2026 - Pendencia no PCMSO, solicitado adequação para AVAL 20/03/2026 - Recebido da AVAL, enviado para assinatura 23/03/2026 - Assinado e postado para analise 23/03/2026 - PCMSO aprovado. 23/03/2026 - Pendencia no Aso, solicitado adequação para AVAL 24/03/2026 - Aso recebido da Aval e repostado para analise. 27/03/2026 - Documentos aprovados, não integração na ultima semana do mês, então a integração será dia 07/04 e 08/04. O Felipe está acessando com crachá de visitante. 08/04/2026 - Conclusão da integração 09/04/2026 - Crachá liberado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 723 | FERNANDA LOPES DE LIGORIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 29 | 6 | 8 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CIVIL MASTER | VALE | Mina de Gongo Soco | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-10 | -6 | 2026-03-19 | 2026-03-16 | -2 | 2026-03-11 | 2026-03-10 | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-12 | -5 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-16 | -3 | 2026-03-23 | 2026-04-01 | 10 | 2026-03-29 | 2026-04-08 | 11 | 2026-03-30 | 2026-04-08 | 10 | 10/03/2026 - Chamado aberto 10/03/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 12/03/2026 - Exame realizado 12/03/2026 - Conclusão dos treinamentos 13/03/2026 Pendente aso 13/03/2026 - Pendente contrato assinado, mobilização da empresa. 16/03/2026 - Aso liberado, Dossie enviado 16/03/2026 - Pendente contrato assinado e mobilização da empresa. 20/03/2026 - Contrato assinado 01/04/2026 - Mobilização empresa aprovada, 02/04/2026 - Docs Fernanda postados para analise. 07/04/2026 - Mobilização aprovada
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 727 | MATEUS FREITAS DE SOUZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-11 | 2026-03-31 | 19 | 15 | 2 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 2026-03-19 | 2026-03-12 | -6 | 2026-03-21 | 2026-03-20 | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 8 | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1 | 2026-03-22 | 2026-03-27 | 6 | 2026-03-25 | 2026-03-30 | 6 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 1 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 0 | 12/03/2026 - Chamado aberto 12/03/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 20/03/2026 - Aso liberado 23/03/2026 - Pendente treinamento 27/03/2026 - Treinamento concluído, dossie enviado ao cliente 30/03/2026 - Documentos postados pelo cliente. 31/03/2026 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 740 | FABIO CARDOSO DOS SANTOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-12 | 2026-03-31 | 18 | 10 | 1 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-13 | -6 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2 | 2026-03-14 | 2026-03-17 | 4 | 2026-03-21 |  | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-23 |  | 1 | 2026-03-26 |  | 1 | 2026-04-01 |  | 1 | 2026-04-02 | 2026-03-31 | -1 | 13/03/2026 - Chamado aberto 13/03/2026 - Aso solicitado 17/03/2026 - Treinamento solicitado 23/03/2026 - Aso recebido 31/03/2026 - Mobilização cancelada, conforme solicitado por Tulio
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 735 | ARTUR VIEIRA JANUTH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-07 | 25 | 10 | 16 | 0 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-13 | -6 | 2026-03-22 | 2026-03-20 | -1 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 0 | 2026-03-21 | 2026-03-15 | -5 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-23 | -2 | 2026-04-01 | 2026-03-25 | -6 | 2026-04-02 | 2026-04-07 | 6 | 13/03/2026 - Chamado aberto 13/03/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 15/03/2026 - Treinamento concluídos 20/03/2026 - Aso liberado 23/03/2026 - Documentos anexados para analise. 25/03/2026 - Documentos aprovados, pendente integração. 07/04/2026 - Mobilização concluída.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 743 | RENATO RODRIGUES DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-12 | 2026-03-27 | 14 | 4 | 11 | 0 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-20 | 2026-03-13 | -6 | 2026-03-22 | 2026-03-13 | -8 | 2026-03-14 | 2026-03-13 | 0 | 2026-03-21 | 2026-03-16 | -4 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-17 | -5 | 2026-03-26 | 2026-03-17 | -8 | 2026-04-01 | 2026-03-20 | -11 | 2026-04-02 | 2026-03-27 | -5 | 13/03/2026 - Chamado aberto 13/03/2026 - Treinamento enviado para realização 16/03/2026 - Treinamento concluído 17/03/2026 - Documentos enviado para analise 19/03/2026 - Pendencia no aso, riscos. Repostado para analise 20/03/2026 - Documentos aprovados, pendente integração. 20/03/2026 - Integração agendada para 24/03 a 26/03. 27/03/2026 - Integração postada para analise. 27/03/2026 - Mobilização concluída.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 750 | FERNANDO MUNIZ DE MENEZES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-15 | 2026-04-09 | 24 | 14 | 11 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PJ | AURA MINERALS | AURA MINERALS | CURRAIS NOVOS RN | AURA-CT03 | AURA-CT03-BORB | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-16 | -6 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | -8 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-23 | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-30 | 5 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2 | 2026-04-04 | 2026-04-09 | 6 | 2026-04-05 | 2026-04-09 | 5 | 16/03/2026 - Chamado aberto 16/03/2026 - Dados solicitado ao cliente para o processo de elaboração dos programas legais e mobilização inicial da empresa. 17/03/2026 - Treinamento enviado para realização 18/03/2026 - E-mail enviado novamente para o cliente cobrando os dados para elaboração dos programas legais .Ainda não sabemos como é o processo de mobilização no projeto, porém foi enviado os treinamentos para realização, profissional sem Notebook. Pendente Aso, pois o Aso é de acordo com o PCMSO que ainda não temos. 19/03/2026 - Carta de subcontratação e alguns documentos enviados ao cliente, porém conforme retorno do cliente a mobilização será postada pela PHD. O acesso o cliente irá criar e nos enviar. 19/03/2026 - Reunião agendada com o cliente 20/03 as 09h00 para tratar sobre a mobilização. 20/03/2026 - Pendente cadastro do PJ no sistema de mobilização. 23/03/2026 - Treinamento concluído 23/03/2026 - Subcontratação realizada, curriculo do Fernando cadastrado para analise. 25/03/2026 - Curriculo aprovado 30/06/2026 - Integração de 16h agendada nos dias 31/03 e 01/04 30/03/2026 - Ficha e OS assinada, documentos parcial enviado para aprovação 07/04/2026 - Seguro de vida liberado e postado para analise 09/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 748 | RENE ALEXANDRE MOTA SOUZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-15 | 2026-03-27 | 11 | 3 | 9 | 0 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-23 | 2026-03-16 | -6 | 2026-03-25 | 2026-03-16 | -8 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-19 | -4 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-19 | -6 | 2026-03-29 | 2026-03-19 | -9 | 2026-04-04 | 2026-03-24 | -10 | 2026-04-05 | 2026-03-27 | -8 | 16/03/2026 - Chamado aberto 17/03/2026 - Treinamento enviado para realização 19/03/2026 - Treinamentos concluídos, documentos enviado para analise. 20/03/2026 - Integração agendada para 24/03 a 26/03. 24/03/2026 - Documentos aprovados, pendente integração. 27/03/2026 - Integração postada para analise. 27/03/2026 - Mobilização concluída.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 762 | RUBENS RODRIGUES DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-01 | 16 | 8 | 7 | 2 | NILTON NETTO | PAULO PAIVA | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 1 | 2026-03-25 | 2026-03-18 | -6 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1 | 2026-03-28 | 2026-03-26 | -1 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -4 | 2026-04-06 | 2026-03-27 | -9 | 2026-04-07 | 2026-04-01 | -5 | 18/03/2026 - Chamado aberto 19/03/2026 - Treinamento solicitado, aso solicitado 26/03/2026 - Aso recebido, treinamento concluido 26/03/2026 - Documentos enviado para analise. 27/03/2026 - Documentos aprovados, pendente integração, agendada pro dia 31/03. 31/03/2026 - Integração realizada 01/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 783 | KARINE VITORIA MADEIRA GAMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 22 | 15 | 8 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | GERDAU | GERDAU | Ouro Branco - MG | GERD-CT23 | GERD-CT23-FINO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -4 | 2026-04-02 | 2026-04-06 | 5 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 2026-04-01 | 2026-03-26 | -5 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 6 | 2026-04-06 | 2026-04-08 | 3 | 2026-04-12 | 2026-04-10 | -1 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | 24/03/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 24/03/2026 - A PHD Engenharia foi cadastrada no Banco doc, porém tem que ser feita pelo o cliente a subcontratação de cada um. 25/03/2026 - Formulario preenchido para cadastro do PJ 25/03/2026 - Carta de subcontratação do PJ enviada para o cliente. 27/03/2026 -Exame agendado para 01/04 07/04/2026 - Subcontratação concluída 07/04/2026 - Pre cadastro realizado 08/04/2026 - Pre cadastro aprovado Gerdau, conclusão do cadastro e envio dos documentos para analise. 10/04/2026 - Documentos aprovados, pendente PIT. 13/04/2026 - PIT agendado para 14/04 e 15/04 15/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 784 | RONALDO MENDES MACHADO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-15 | 22 | 17 | 6 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | GERDAU | GERDAU | Ouro Branco - MG | GERD-CT23 | GERD-CT23-FINO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -4 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | -2 | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 0 | 2026-04-01 | 2026-03-24 | -7 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 8 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3 | 24/03/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 24/03/2026 - A PHD Engenharia foi cadastrada no Banco doc, porém tem que ser feita pelo o cliente a subcontratação de cada um. 25/03/2026 - Carta de subcontratação do PJ enviada para o cliente. 26/03/2026 - Formulario preenchido para cadastro do PJ 09/04/2026 - Subcontratação concluída 09/04/2026 - Pre cadastro realizado 10/04/2026 - Pre cadastro aprovado Gerdau, conclusão do cadastro e envio dos documentos para analise. 13/04/2026 - PIT agendado para 14/04 e 14/04 15/04/2026 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 785 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 43 | 16 | 28 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | GERDAU | GERDAU | Ouro Branco - MG | GERD-CT23 | GERD-CT23-FINO | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -4 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | -2 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 2026-04-01 | 2026-03-26 | -5 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-09 | 7 | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 4 | 2026-04-12 |  | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 24 | 24/03/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 24/03/2026 - A PHD Engenharia foi cadastrada no Banco doc, porém tem que ser feita pelo o cliente a subcontratação de cada um. 25/03/2026 - Formulario preenchido para cadastro do PJ 25/03/2026 - Carta de subcontratação do PJ enviada para o cliente. 08/04/2026 - Subcontratação concluída 08/04/2026 - Pre cadastro realizado 09/04/2026 - Pre cadastro aprovado Gerdau, conclusão do cadastro e envio dos documentos para analise. 13/04/2026 - Documento cancelado ASO O documento não apresenta os dados do médico responsável pelo PCMSO. 13/04/2026 - Adequaçãodo ASO solicitada para AVAL 14/04/2026 - Aso adequado recebido da AVAL, enviado para assinatura 16/04/2026 - Assinado por Eduardo e postado no Bancodoc 16/04/2026 - Identificado que o exame tava próximo ao vencimento, agendado para renovação para o dia 20/04 17/04/2026 - Aso aprovado 13/04/2026 - Pendente PIT 20/04/2026 - Não fez o exame 22/04/2026 - Exame reagendado pro dia 23/04 23/04/2026 - Exame realizado, liiberaado e postado 24/04/2026 - Novo aso aprovado 06/05/2026 - Cancelado conforme alhinhado com Ronaldo, no Banco doc irá permanecer, pois ainda não tem previsão de realização do PIT.
Cancelado | Edijane | Cancelado | 787 | PIETRO MATEUS HOLTHAUSEN ROSA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-04-23 | 2026-05-06 | 43 | 20 | 24 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | GERDAU | GERDAU | Ouro Branco - MG | GERD-CT21 | GERD-CT21-LAVA | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -4 | 2026-04-02 | 2026-04-13 | 12 | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 1 | 2026-04-01 | 2026-03-26 | -5 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-13 | 11 | 2026-04-06 | 2026-04-13 | 8 | 2026-04-12 |  | 1 | 2026-04-13 | 2026-05-06 | 24 | 24/03/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 25/03/2026 - Solicitado ao gestor Gerdau vinculação do contrato 25/03/2026 - recebido incrição estadual do Pietro. Formulario preenchido para cadastro do PJ 26/03/2026 - Transcrição de aso soliictada para AVAL 27/03/2026 - Clinica retornou o exame tava proximo ao vencimento 05/05 27/03/2026 -Exame agendado no portal da AVAL para 01/04 01/04/2026 - A clinica Aval informa que não tem clinica credenciada na cidade Tabagi 01/04/2026 - Soliictado para AVAL verificar nas cidades de telemeco Borba ou Castro 02/04/2026 - Retorno do cliente com a vinculação do contrato PHD no banco doc 08/04/2026 - Subcontratação concluída 08/04/2026 - Pre cadastro realizado 08/04/2026- Pendente exame 09/04/2026 - Pre cadastro aprovado Gerdau, conclusão do cadastro e envio dos documentos parcial para analise. 13/04/2026 - Aso liberado pela AVAL postado no portal 13/04/2026 - Pendente PIT 06/05/2026 - Cancelado conforme alhinhado com Ronaldo, no Banco doc irá permanecer, pois ainda não tem previsão de realização do PIT.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 788 | YAN CAUE DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-17 | 24 | 17 | 8 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | GERDAU | GERDAU | Ouro Branco - MG | GERD-CT21 | GERD-CT21-LAVA | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-26 | -4 | 2026-04-02 | 2026-03-30 | -2 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2 | 2026-04-01 | 2026-03-26 | -5 | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 2026-04-03 | 2026-04-10 | 8 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 6 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 5 | 24/03/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 25/03/2026 - Solictado ao gestor Gerdau vinculação do contrato 25/03/2026 - Formulario preenchido para cadastro do PJ 02/04/2026 - Retorno do cliente com a vinculação do contrato PHD no banco doc 09/04/2026 - Subcontratação concluída 09/04/2026 - Pre cadastro realizado 10/04/2026 - Pre cadastro aprovado Gerdau, conclusão do cadastro e envio dos documentos para analise. 13/04/2026 - PIT agendado para 14/04 e 14/04 17/04/2026 - Mobilização concluída.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 795 | ARTHUR FARHAT BENEDITO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-25 | 2026-04-02 | 7 | 6 | 2 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | FIDENS | VALE | São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 2026-04-02 | 2026-03-26 | -6 | 2026-04-04 | 2026-03-31 | -3 | 2026-03-27 | 2026-03-26 | 0 | 2026-04-03 | 2026-03-31 | -2 | 2026-03-26 | 2026-03-26 | 1 | 2026-04-05 | 2026-04-01 | -3 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | -6 | 2026-04-14 | 2026-04-02 | -11 | 2026-04-15 | 2026-04-02 | -12 | 26/03/2026 - Chamado aberto 26/03/2026 - Treinamento solicitado, aso solicitado 31/03/2026 - Aso recebido, treinamentos concluidos 01/04/2026 - Documentos postados para analise 02/04/2026 - Mobilização cocnluída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 801 | MATHEUS AUGUSTO BRAGA DE MORAIS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-29 | 2026-06-02 | 64 | 2 | 1 | 163 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | APERAM | APERAM | Timoteo MG | APER-CT01 | APER-CT01-CONS | 2026-03-30 |  | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-06 | 2026-03-30 | -6 | 2026-04-08 | 2026-04-01 | -6 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 0 | 2026-04-07 |  | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-09 |  | 1 | 2026-04-12 |  | 1 | 2026-04-18 |  | 1 | 2026-04-19 | 2026-06-02 | 45 | 30/03/2026 - Chamado aberto 30/03/2026 - Pendente contrato assinado 01/04/2026 - Aso liberado 08/04/2026 - Pendente contrato assinado 15/04/2026 - Pendente contrato assinado 22/04/2026 - Pendente contrato assinado 29/04/2026 - Pendente contrato assinado 08/05/2026 - Contrato assinado 11/05/2026 - Pendente cliente sobre a mobilização 14/05/2026 - Pendente cliente sobre a mobilização 20/05/2026 - Pendente cliente sobre a mobilização 02/06/2026 - Cancelado momentaneamente por pendência de informações. Assim que forem disponibilizadas, o processo será retomado.
Cancelado | Edijane | Cancelado | 800 | MARCIO WALDIR BORGES MUELLER JUNIOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-09 | 10 | 1 | 1 | 0 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PJ | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-06 | 2026-03-30 | -6 | 2026-04-08 |  | 1 | 2026-03-31 | 2026-03-30 | 0 | 2026-04-07 | 2026-03-31 | -6 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 1 | 2026-04-09 |  | 1 | 2026-04-12 |  | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-09 | -8 | 2026-04-19 | 2026-04-09 | -9 | 30/03/2026 - Chamado aberto 30/03/2026 - Treinamento solicitado, aso solicitado 09/04/2026 - Cancelado conforme solicitado por Marcio.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 821 | FABIO CARDOSO DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-02 | 2026-04-07 | 5 | 0 | 6 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-09 | 2026-04-02 | -6 | 2026-04-11 | 2026-04-02 | -8 | 2026-04-03 | 2026-04-02 | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-02 | -7 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 1 | 2026-04-12 | 2026-04-02 | -9 | 2026-04-15 | 2026-04-02 | -12 | 2026-04-21 | 2026-04-07 | -13 | 2026-04-22 | 2026-04-07 | -14 | 02/04/2026 - Chamado aberto 02/04/2026 - PIT agendado, documentos postados para analise. 07/04/2026 - Mobilizaçaõ concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 827 | JADER THIAGO SILVA CORREA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-04-13 | 7 | 4 | 4 | 0 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | CAMPO GRANDE/MS | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | -6 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | -4 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | -6 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-10 | -5 | 2026-04-19 | 2026-04-10 | -8 | 2026-04-25 | 2026-04-13 | -11 | 2026-04-26 | 2026-04-13 | -12 | 06/04/2026 - Chamado aberto 06/04/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 07/04/2026 - Treinamento concluído 10/04/2026 - Aso liberado, Dossie enviado 13/04/2026 -Mobilização cocnluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 832 | PAULO SERGIO DA SILVA COSTA JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-04-13 | 7 | 1 | 7 | 156 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | URBELANDIA MG | ADMB-CT20 | ADMB-CT20-GERE | 2026-04-06 |  | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | -6 | 2026-04-15 | 2026-04-07 | -7 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | -6 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-07 | -8 | 2026-04-19 | 2026-04-07 | -11 | 2026-04-25 | 2026-04-10 | -14 | 2026-04-26 | 2026-04-13 | -12 | 06/04/2026 - Chamado aberto 06/04/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 07/04/2026 - Aso liberado 07/04/2026 - Dossie enviado ao cliente 10/04/2026 - Integração realizada no cliente 13/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 828 | LUCAS PEDRO ZACARIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-04-13 | 7 | 4 | 4 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | -6 | 2026-04-15 | 2026-04-07 | -7 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | -4 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-10 | -5 | 2026-04-19 | 2026-04-10 | -8 | 2026-04-25 | 2026-04-13 | -11 | 2026-04-26 | 2026-04-13 | -12 | 06/04/2026 - Chamado aberto 06/04/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 13/04/2026 - Mobilização cocnluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 830 | SILAS MOREIRA TUPINAMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-05 | 29 | 23 | 7 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | -6 | 2026-04-15 | 2026-04-10 | -4 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-10 | -3 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-29 | 14 | 2026-04-19 | 2026-04-29 | 11 | 2026-04-25 | 2026-05-01 | 7 | 2026-04-26 | 2026-05-05 | 10 | 06/04/2026 - Chamado aberto 06/04/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 10/04/2026 - Treinamento concluído 13/04/2026 - Aso liberado 14/04/2026 - Dossie enviado ao cliente 15/04/2026 - Postado pelo o cliente no SGC 15/04/2026 - Pendencia no RG, vencido de 2005, mobilizaçãoo cancelada no SGC 29/04/2026 - Etitulo enviado ao cliente 29/04/2026 - Postado pelo o cliente no SGC 01/05/2026 - Aprovado 05/05/2026 - Crachá liberado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 831 | GUILHERME AMARAL DE OLIVEIRA E SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-04-13 | 7 | 4 | 4 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | -6 | 2026-04-15 | 2026-04-07 | -7 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-09 | -4 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-10 | -5 | 2026-04-19 | 2026-04-10 | -8 | 2026-04-25 | 2026-04-13 | -11 | 2026-04-26 | 2026-04-13 | -12 | 06/04/2026 - Chamado aberto 06/04/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 13/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 829 | GETULIO ALVES PEDROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-06 | 2026-04-16 | 10 | 4 | 7 | 0 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VLI | VLI | Santos - SP | VLIM-CT01 | VLIM-CT01-GERE | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-06 | -6 | 2026-04-15 | 2026-04-07 | -7 | 2026-04-07 | 2026-04-06 | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-08 | -5 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 1 | 2026-04-16 | 2026-04-10 | -5 | 2026-04-19 | 2026-04-10 | -8 | 2026-04-25 | 2026-04-16 | -8 | 2026-04-26 | 2026-04-16 | -9 | 06/04/2026 - Chamado aberto 06/04/2026 - Aso solicitado, treinamento enviado para realização 10/04/2026 - Postado para analise 13/04/2026 - Pendencia na NR06 e lista da PAE 16/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 836 | SEIDI YAMAMOTO ALEIXO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-07 | 2026-04-17 | 10 | 1 | 10 | 0 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-14 | 2026-04-07 | -6 | 2026-04-16 | 2026-04-08 | -7 | 2026-04-08 | 2026-04-07 | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-08 | -6 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 1 | 2026-04-17 | 2026-04-08 | -8 | 2026-04-20 | 2026-04-08 | -11 | 2026-04-26 | 2026-04-17 | -8 | 2026-04-27 | 2026-04-17 | -9 | 06/04/2026 - Chamado aberto 09/04/2026 - Postado documentos para analise 13/04/2026 - Pendente intregação, agendada para 14/04 a 16/04 17/04/2026 - MOBILIZAÇÃO CONCLUÍDA
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 881 | LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-17 | 2026-04-17 | 9 | 9 | 3 | 154 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT17 | CCAP-CT17-ARAU | 2026-04-08 |  | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 10 | 2026-04-15 | 2026-04-08 | -6 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | -6 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-08 | -7 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-14 | -3 | 2026-04-21 | 2026-04-14 | -6 | 2026-04-27 | 2026-04-15 | -11 | 2026-04-28 | 2026-04-16 | -11 | 08/04/2026 - Informação da mobilização 08/04/2026 - Aso solicitado 08/04/2026 - Identificado que não tinha a função no portal de mobilização 08/04/2026 - Solicitado inclusão nos programas para AVAL 10/04/2026 - Programas legias recebidos e enviados com as inclusão de função 10/04/2026 - Aso recebido 13/04/2026 - Aguardando inclusão das funções no portal de mobilização 14/04/2026 - Função inclusa, dossie postado 16/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 880 | FRANCISCO BECARI JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-17 | 2026-04-23 | 15 | 9 | 10 | 154 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT17 | CCAP-CT17-ARAU | 2026-04-08 |  | 1 | 2026-04-08 | 2026-04-17 | 10 | 2026-04-15 | 2026-04-08 | -6 | 2026-04-17 | 2026-04-10 | -6 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-08 | -7 | 2026-04-08 | 2026-04-08 | 1 | 2026-04-18 | 2026-04-14 | -3 | 2026-04-21 | 2026-04-14 | -6 | 2026-04-27 | 2026-04-21 | -5 | 2026-04-28 | 2026-04-23 | -4 | 08/04/2026 - Informação da mobilização 08/04/2026 - Aso solicitado 08/04/2026 - Identificado que não tinha a função no portal de mobilização 08/04/2026 - Solicitado inclusão nos programas para AVAL 10/04/2026 - Programas legias recebidos e enviados com as inclusão de função 10/04/2026 - Aso recebido 13/04/2026 - Aguardando inclusão das funções no portal de mobilização 14/04/2026 - Função inclusa, dossie postado 15/04/2026 - Pendencia na OS, pendencia no aso que foi feito após a admissão, comp de resid 17/04/2026 - Comp de resid recebido e postado para analise 21/04/2026- Documentos aprovados 22/04/2026 - Integração realizada no cliente 23/04/2026 - Mobilização concluída.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 884 | ICARO ANTONIO DUQUE BAHIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-07 | 15 | 6 | 9 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PJ | GERDAU | GERDAU | Ouro Branco - MG | GERD-CT23 | GERD-CT23-FINO | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-22 | -6 | 2026-05-01 | 2026-04-24 | -6 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-22 | -7 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 2026-05-02 | 2026-04-28 | -3 | 2026-05-05 | 2026-04-29 | -5 | 2026-05-11 | 2026-05-07 | -3 | 2026-05-12 | 2026-05-07 | -4 | 22/04/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 22/04/2026 - Solicitado cadastro de posto para Aval, para transcrição do ASO 22/04/2026 - Formulário preenchido para cadastro do PJ, em analise GERDAU 22/04/2026 - Carta de subcontratação do PJ enviada para o cliente gestor Gerdau. 22/04/2026 - Posto criado, aso solicitado para AVAL 23/04/2026 - Cadastro empresa PJ aprovado, Contrato enviado pelo Bancodoc para o PJ assinar 24/04/2026 - Contrato assinado pelo Juridico Gerdau 27/04/2026 - Subcontratação concluída pelo Gestor Gerdau 27/04/2026 - Pre cadastro do profisisonal realizado no Bancodoc 28/04/2026 - Pre cadastro aprovado, cadastro concluido , documentos anexados para analise, pendente PIT 29/04/2026 - Documentos aprovados, Agenda do PIT Liderança só abre na segunda as 13h00 04/05/2026 - PIT agendado para 05 e 06 07/05/2026 - Mobilização conculuída
Cancelado | Edijane | Cancelado | 882 | GILNEY JOSE BAGNOLI | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-05-22 | 2026-05-05 | 13 | 12 | 2 | 0 | MARCIO JUNIOR | DIEGO BERNARDES | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | MOSAIC | CAJATI - SP | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 2026-04-29 | 2026-04-22 | -6 | 2026-05-01 | 2026-04-22 | -8 | 2026-04-23 | 2026-04-22 | 0 | 2026-04-30 | 2026-04-22 | -7 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 1 | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 3 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 0 | 2026-05-11 |  | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | -6 | 22/04/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 28/04/2026 - Integração de 28/04 a 30/04 04/05/2026 - Documentos de seguranção assinados 04/05/2026 - Postados para analise 05/05/2026 - Cancelado conforme solicitado por Marcio
Cancelado | Edijane | Cancelado | 890 | DIEGO SOARES ANTUNES | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 33 | 6 | 1 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | CURRAIS NOVOS RN | AURA-CT03 | AURA-CT03-BORB | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-23 | -6 | 2026-05-02 | 2026-04-29 | -2 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 2026-05-01 | 2026-04-23 | -7 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-05-03 |  | 1 | 2026-05-06 |  | 1 | 2026-05-12 |  | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 14 | 23/04/2026 - Chamado aberto 23/04/2026 - Curriculo aguardando avaliação da Aura. 23/04/2026 - Solicitação de posto criado para aval, transcrição de aso solicitado 29/04/2026 - Aso recebido da AVAL 29/04/2026 - Curriculo não aprovado pala Aura, enviado para analise novamente 04/05/2026 - Curriculo não aprovado pala Aura 26/05/2026 - Cnacelado conforme solicitado por Diogo
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ARTHUR FARHAT BENEDITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-05 | 12 | 7 | 6 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-23 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-23 | -6 | 2026-05-02 | 2026-04-24 | -7 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 2026-05-01 | 2026-04-23 | -7 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-05-03 | 2026-04-30 | -2 | 2026-05-06 | 2026-04-30 | -5 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | -6 | 2026-05-13 | 2026-05-05 | -7 | 23/04/2026 - Informação da mobilização 23/04/2026 - Aso solicitado a Aval 23/04/2026 - Pre cadastro feito no banco doc 24/04/2026 - Aso recebido 30/04/2026 - Pre cadastro aprovado no banco doc 30/04/2026 - Cadastro concluido, documentos anexados, PIT agendado para 04/05 05/05/2026 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | WANTUIL TORREZANI OLIVEIRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-15 | 22 | 6 | 1 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-23 |  | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-23 | -6 | 2026-05-02 |  | 1 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | -1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-05-03 |  | 1 | 2026-05-06 |  | 1 | 2026-05-12 |  | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 3 | 23/04/2026 - Informação da mobilização 23/04/2026 - Aso solicitado a Aval 23/04/2026 - Erro no banco doc, não foi possivel realizar o cadastro, chamado aberto 29/04/2026 - Treinamento concluido 15/05/2026 - Cancelado por enquanto conforme alhinhado com Paulo
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 895 | MARCELO FERRAZ LIMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-23 | 2026-05-06 | 13 | 6 | 8 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | GUATEMALLA | AURA-CT02 | AURA-CT02-GUAT | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-23 | -6 | 2026-05-02 | 2026-04-29 | -2 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 2026-05-01 | 2026-04-23 | -7 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-05-03 | 2026-04-29 | -3 | 2026-05-06 | 2026-04-29 | -6 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | -6 | 2026-05-13 | 2026-05-06 | -6 | 23/04/2026 - Chamado aberto 24/04/2026 - Mobilização na guatemala, e-mail enviado ao cliente 29/04/2026 - Aso recebido da AVAL, Dossie enviado 30/04/2026 - Integração agendada 05/05 06/05/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 896 | LUIZ HENRIQUE FERNANDES BRANDAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-05-23 | 2026-05-06 | 13 | 6 | 8 | 0 | ANA REGINA | LEONARDO DRUMOND | ana.caldeira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | GUATEMALLA | AURA-CT02 | AURA-CT02-GUAT | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-04-30 | 2026-04-23 | -6 | 2026-05-02 | 2026-04-27 | -4 | 2026-04-24 | 2026-04-23 | 0 | 2026-05-01 | 2026-04-29 | -1 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 1 | 2026-05-03 | 2026-04-29 | -3 | 2026-05-06 | 2026-04-29 | -6 | 2026-05-12 | 2026-05-05 | -6 | 2026-05-13 | 2026-05-06 | -6 | 23/04/2026 - Chamado aberto 24/04/2026 - Mobilização na guatemala, e-mail enviado ao cliente 29/04/2026 - Treinamento concluido, Dossie enviado 30/04/2026 - Integração agendada 05/05 06/05/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | WANDERSON MATHEUS SILVA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-08 | 2026-05-14 | 10 | 9 | 2 | 0 | NILTON NETTO | PAULO PAIVA | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PJ | BEMISA | BEMISA | Antônio Dias/MG | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04 |  | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-04 | -6 | 2026-05-13 | 2026-05-04 | -8 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-13 | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-13 | -3 | 2026-05-23 | 2026-05-14 | -8 | 2026-05-24 | 2026-05-14 | -9 | 04/05/2026 - Informação da mobilização 04/05/2026 - Treinamento agendado 04/05/2026 - Formulário preenchido para cadastro a empresa do PJ 07/05/2026 - Subcontratação concluída 07/05/2026 - Cadastro feito no banco doc, documentos parcial enviado 07/05/2026 - Integração agendada na terça 12/05 cliente 11/05/2026 - Pendencia nos treinamentos e ficha de EPI, para mudar o nome da empresa e colocar do PJ 11/05/2026 - Solicitado a adequação para Aval 12/05/2026 - Integração realizada no cliente 12/05/2026 - Treinamento finalizado 12/05/2026 - Retorno da Aval que não seria possivel realizar a alteração 13/05/2026 - Recebido da aval e postado 14/05/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 883 | VICTOR HUGO SILVA MOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-03 | 2026-05-07 | 3 | 2 | 2 | 0 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | GERDAU | Ouro Branco - MG | GERD-CT25 | GERD-CT25-CONS | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-04 | -6 | 2026-05-13 | 2026-05-04 | -8 | 2026-05-05 | 2026-05-04 | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-04 | -7 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1 | 2026-05-14 | 2026-05-06 | -7 | 2026-05-17 | 2026-05-06 | -10 | 2026-05-23 | 2026-05-07 | -15 | 2026-05-24 | 2026-05-07 | -16 | 22/04/2026 - Chamado aberto para inicio da mobilização 22/04/2026 - Solicitação de subcontratação enviada para o gestor Gerdau. O profissional ainda não fez exame, não tem data de admissão. 28/04/2026 - Subcontratação Concluída da PHD 28/04/2026 - Aso liberado, Mobilização ativada no banco doc ( Já trabalhou na Gerdau como Sócio Cotista) 04/05/2026 - Admissão, documentos anexados 05/05/2026 - Pendente CTPS, ainda não está disponivel 06/05/2026 - CTPS recebida e postada 07/05/2026 - Mobilização concluída
Cancelado | Edijane | Cancelado |  | PAULO CEZAR DE PAIVA NETO | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-06-10 | 2026-05-15 | 9 | 1 | 1 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PJ | GERDAU | GERDAU | Pindamonhangaba - SP | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 2026-05-06 |  | 1 | 2026-05-13 | 2026-05-06 | -6 | 2026-05-15 | 2026-05-07 | -7 | 2026-05-07 | 2026-05-06 | 0 | 2026-05-14 |  | 1 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 1 | 2026-05-16 |  | 1 | 2026-05-19 |  | 1 | 2026-05-25 |  | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-15 | -10 | 06/05/2026 - Informação daa mobilização 06/05/2026 - Formulário preenchido para cadastro a empresa do PJ 07/05/2026 - Contrato recebido para assinatura do responsavel legal 11/05/2026 - Conclusão do cadastro da empresa, pré cadastro realizado 12/05/2026 - Pre cadastro aprovado, pendente subcontratação da empresa. 15/05/2026 - Cancelado por enquanto conforme alhinhado com Paulo
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 1007 | DIANY STEFFANE FERREIRA SANTANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-18 | 2026-05-29 | 10 | 7 | 4 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | Mina de Agua Limpa | SALU-CT09 | SALU-CT09-COBR | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-26 | 2026-05-19 | -6 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | -1 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-19 | -7 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | -2 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | -5 | 2026-06-07 | 2026-05-29 | -8 | 2026-06-08 | 2026-05-29 | -9 | 19/05/2026 - Chamado de mobilização 19/05/2026 - Aso solicitado a clinica AVAL 20/05/2026 - Cliente informou que precisa de PRO de RAC08, Aval não faz esse treinamento 20/05/2026 - Aguardando agenda na GN da PRO 21/05/2026 - GN informou que PRO somente na semana do dia 25 26/05/2026 - Aso liberado, PRO liberado enviado ao cliente 29/05/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1029 | YITALON APARECIDO MIRANDA DE BRITO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-03 | 13 | 5 | 7 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRITO MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | -6 | 2026-05-30 | 2026-05-21 | -8 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-26 | -2 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-26 | -4 | 2026-06-03 | 2026-05-28 | -5 | 2026-06-09 | 2026-06-01 | -7 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | -6 | 21/05/2026 - Chamado aberto de mobilização 21/05/2026 - Treinamento solicitado 26/05/2026 - Treinamento concluido, dossie enviado ao cliente 28/05/2026 - Postado no SGC pelo o cliente 03/06/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 1023 | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-20 | 2026-05-28 | 7 | 6 | 2 | 111 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VABM-CT01 | VABM-CT01-CONS | 2026-05-21 |  | 1 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-21 | -6 | 2026-05-30 | 2026-05-21 | -8 | 2026-05-22 | 2026-05-21 | 0 | 2026-05-29 | 2026-05-21 | -7 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 1 | 2026-05-31 | 2026-05-27 | -3 | 2026-06-03 | 2026-05-27 | -6 | 2026-06-09 | 2026-05-28 | -11 | 2026-06-10 | 2026-05-28 | -12 | 21/05/2026 - Chamado aberto de mobilização 21/05/2026 - Pendente aditivo de contrato 27/05/2026 - Data do aditivo alterado no SGC, dossie postado MCL20260329967 28/05/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DIAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-26 | 2026-06-08 | 17 | 4 | 12 | 0 | THALES PADUA | EDUARDO ELER | thales.padua@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | CAMPO GRANDE/MS | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 |  | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | -6 | 2026-05-31 | 2026-05-26 | -4 | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-22 | -7 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-06-01 | 2026-05-26 | -5 | 2026-06-04 | 2026-05-28 | -6 | 2026-06-10 | 2026-05-29 | -11 | 2026-06-11 | 2026-06-08 | -2 | 22/05/2026 - Informação da mobilização 22/05/2026 - Aso solicitado para AVAL 26/05/2026 - Aso recebido, Dossie enviado 29/05/2026 - Solicitado pelo cliente contrato de trabalho 29/05/2026 - Solicitado contrato de trabalho ao DP 08/06/2026 - Contrato Recebido e enviado, mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1107 | MATHEUS PERA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | 2026-06-12 | 21 | 20 | 4 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CIVIL MASTER | VALE | MINA DE FABRICA | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-05-22 | 2026-06-11 | 21 | 2026-05-29 | 2026-05-22 | -6 | 2026-05-31 | 2026-06-09 | 10 | 2026-05-23 | 2026-05-22 | 0 | 2026-05-30 | 2026-05-29 | 0 | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 9 | 2026-06-04 | 2026-06-09 | 6 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | 3 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | 22/05/2026 - Informação da mobilização 22/05/2026 - Aso solicitado para AVAL 22/05/2026 - Treinamento enviado para realização 29/05/2026 - Retorno da clinica que o profssional terá que fazer exame 29/05/2026 - Conclusão dos treinamentos 29/05/2026 - Exame agendado pra 02/06 01/06/2026 - A AVAL não enviou a guia do exame 03/06/2026 - Exame realizado 09/06/2026 - Aso liberado, Dossiê enviado ao cliente 09/06/2026 - Postado no SGC, em analise 11/06/2026 - Chamado aberto de mobilização. 12/06/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ANDRE LUIZ DE CAMPOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 42 | 24 | 19 | 100 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PJ | CONSTRUCAP | ACELEN | MATARIPE | CCAP-CT19 | CCAP-CT19-ACEL | 2026-06-01 |  | 1 | 2026-06-01 |  | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | -6 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | -1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-19 | 11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-25 | 15 | 2026-06-14 | 2026-06-25 | 12 | 2026-06-20 | 2026-07-13 | 24 | 2026-06-21 | 2026-07-13 | 23 | 01/06/2026 - Informação da mobilização 03/06/2026 - Treinamentos solicitado 11/06/2026 - Cadastro liberado da empresa pelo o cliente 12/06/2026 - Postado declaração de cumprimento legal 12/06/2026 - Pendente os treinamentos e declaração de transporte 19/06/2026 - declaração de trsnporte recfebida do DP, enviada ao cliente 19/06/2026 - Treinamento concluído 22/06/2026 - Enviado para assinatura, assinado pelo profissional 25/06/2026 - Certificado enviado ao cliente 01/07/2026 - Retorno de pendencia nos certificados de NR18 e NR06 02/07/2026 - Treinamentos adequados pela AVAL, Enviado para assinatura 07/07/2026 - Certificado recebido da AVAL assinatura digital 08/07/2026 - Certificado enviado ao cliente 13/07/2026 - Documentos aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1090 | MICHEL CRUZ DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 32 | 18 | 31 | 100 | IVANO CRUZ |  | ivano.cruz@phdengenharia.eng.br |  | PJ | CONSTRUCAP | ACELEN | MATARIPE | CCAP-CT20 | CCAP-CT20-SUPR | 2026-06-01 |  | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 9 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | -6 | 2026-06-10 | 2026-06-08 | -1 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 2026-06-09 | 2026-06-08 | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | 9 | 2026-06-14 | 2026-06-19 | 6 | 2026-06-20 | 2026-06-03 | -16 | 2026-06-21 | 2026-07-03 | 13 | 01/06/2026 - Informação da mobilização 03/06/2026 - Treinamentos solicitado 08/06/2026 - Treinamento concluído, pendente liberação da AVAl certificados no nome da empresa do PJ 11/06/2026 - Cadastro liberado da empresa pelo o cliente 12/06/2026 - Postado declaração de cumprimento legal 12/06/2026 - Certificado liberado pela AVAL, enviado para assinatura 12/06/2026 - Pendente os treinamentos e declaração de transporte 15/06/2026 - Treinamento assinado 16/06/2026 - Enviado ao cliente 19/06/2026 - declaração de transporte recebida do DP, enviada ao cliente 24/06/2026 - Solicitado adequação na NR18 25/06/2026 - Adequado e enviado 01/07/2026 - Solicitado retorno da mobilização, o cliente informou que faltou postar o contrato social 03/07/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1089 | MARCOS GREY SOARES CHAVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-09 | 2026-06-09 | 8 | 8 | 1 | 100 | IVANO CRUZ |  | ivano.cruz@phdengenharia.eng.br |  | PJ | CONSTRUCAP |  | FOZ DO IGUACU | CCAP-CT20 | CCAP-CT20-SUPR | 2026-06-01 |  | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-09 | 9 | 2026-06-08 | 2026-06-01 | -6 | 2026-06-10 | 2026-06-01 | -8 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2 | 2026-06-09 |  | 1 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-09 | -1 | 2026-06-14 | 2026-06-09 | -4 | 2026-06-20 | 2026-06-09 | -10 | 2026-06-21 | 2026-06-09 | -11 | 01/06/2026 - Informação da mobilização 03/06/2026 - Treinamentos solicitado 09/06/2026 - Documentos enviado ao cliente
Cancelado | Edijane | Cancelado | 1109 | WARLEY ALVES CAMPOS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-07-11 | 2026-06-17 | 14 | 8 | 1 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CG CONSTRUÇÕES | VALE | LAVRAS | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | 9 | 2026-06-10 | 2026-06-03 | -6 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-03 | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-03 | -7 | 2026-06-03 | 2026-06-03 | 1 | 2026-06-13 | 2026-06-11 | -1 | 2026-06-16 |  | 1 | 2026-06-22 |  | 1 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | -5 | 03/06/2026 - Informação da mobilização 03/06/2026 - Exame agendado para 09/06 03/06/2026 - Programas legais em atualização pela AVAL 08/06/2026 - Programas legais em atualização pela AVAL 10/06/2026 - Programas legais recebido da AVAL e enviado ao cliente 11/06/2026 - ASO liberado pela AVAL, Dossie enviado ao cliente 11/06/2026 - Chamado aberto de mobilização. 16/06/2026 - Programas aprovados, documentos postados do profissional 17/06/2026 - Cancelado conforme solicitado por Paulo
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1099 | FABIO CARDOSO DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-08 | 28 | 2 | 27 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | -6 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | -6 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | -7 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-12 | -7 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | -10 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 10 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 9 | 10/06/2026 - Cadastro feito no portal 11/06/2026 - Exame agendado para 12/6 12/06/2026 - Aso liberado, postado no portal 16/06/2026 - Ambietação agendada dia 23/06 25/06/2026 - Integração concluída 02/07/2026 - Evidencias recebida dos certificados para postar no portal. postadas 06/07/2026 - retorno do cliente para solicitar aprovação do gestor 06/07/2026 - Gestor aprovou 08/07/2026 - Documentos aprovados, Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1100 | RONEY ANDERSON ROSA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-13 | 33 | 2 | 32 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | -6 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | -6 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | -7 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-12 | -7 | 2026-06-23 | 2026-06-12 | -10 | 2026-06-29 | 2026-07-13 | 15 | 2026-06-30 | 2026-07-13 | 14 | 10/06/2026 - Cadastro feito no portal 11/06/2026 - Exame agendado para 12/6 12/06/2026 - Aso liberado, postado no portal 16/06/2026 - Ambietação agendada dia 23/06 25/06/2026 - Integraçaõ concluída 02/07/2026 - Evidencias recebida dos certificados para postar no portal. postadas 06/07/2026 - retorno do cliente para solicitar aprovação do gestor 06/07/2026 - Gestor aprovou 08/07/2026 - Data corrigida da CNH 13/07/2026 - CNH aprovada, mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1101 | RAMON MARTINS MEDEIROS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-08 | 28 | 7 | 22 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | 2026-06-17 | 2026-06-10 | -6 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | -6 | 2026-06-11 | 2026-06-10 | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | -7 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-20 | 2026-06-17 | -2 | 2026-06-23 | 2026-06-17 | -5 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | 10 | 2026-06-30 | 2026-07-08 | 9 | 11/06/2026 - Exame agendado para 12/6. 11/06/2026 - Carta de subcontratação enviada para ATN para assinatura do Gestor 16/06/2026 - Carta assinada, Cadastro feito da empresa 17/06/2026 - Cadastro do profissional feito 25/06/2026 - Integração concluída 02/07/2026 - Evidencias recebida dos certificados para postar no portal. postadas 06/07/2026 - retorno do cliente para solicitar aprovação do gestor 06/07/2026 - Gestor aprovou 08/07/2026 - Documentos aprovados, Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 1104 | DIEGO SOARES ANTUNES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-16 | 36 | 7 | 30 | 1 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | -7 | 2026-06-20 | 2026-06-17 | -2 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | -7 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-21 | 2026-06-17 | -3 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | -6 | 2026-06-30 | 2026-07-16 | 17 | 2026-07-01 | 2026-07-16 | 16 | 11/06/2026 - Exame agendado para 12/6. 11/06/2026 - Cadastro feito no portal 17/06/2026 - Aso liberado e postado 17/06/2026 - Ambientação agendada dia 23/06 29/06/2026 - Profissional chegou no cleinte 03/07/2026 - Integração concluída 09/07/2026 - Evidencias recebidas e postadas 10/07/2026 - Pendente conclusão de treinamento 15/07/2026 - Treinamento PSG039 concluido, pendente checklist 16/07/2026 - Mobilização concluida
Cancelado | Edijane | Cancelado | 1102 | PEDRO IVO DA SILVA BATISTA FILHO | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-01 | 21 | 2 | 20 | 1 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | -7 | 2026-06-20 | 2026-06-12 | -7 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | -7 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-21 | 2026-06-12 | -8 | 2026-06-24 | 2026-06-12 | -11 | 2026-06-30 |  | 1 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 1 | 11/06/2026 - Exame agendado para 12/6. 11/06/2026 - Cadastro feito no portal 12/06/2026 - Aso liberado, postado no portal 16/06/2026 - Ambietação agendada dia 23/06 01/07/2026 - Cancelado conforme informado por Fabio
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1103 | ARTUR VIEIRA JANUTH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-11 | 2026-07-21 | 41 | 7 | 35 | 1 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-10 | -7 | 2026-06-20 | 2026-06-17 | -2 | 2026-06-12 | 2026-06-11 | 0 | 2026-06-19 | 2026-06-11 | -7 | 2026-06-11 | 2026-06-11 | 1 | 2026-06-21 | 2026-06-17 | -3 | 2026-06-24 | 2026-06-17 | -6 | 2026-06-30 | 2026-07-21 | 22 | 2026-07-01 | 2026-07-21 | 21 | 11/06/2026 - Exame agendado para 15/6. 11/06/2026 - Cadastro feito no portal 11/06/2026 - Exame agendado no dia 17/06 17/06/2026 - Aso liberado e postado 17/06/2026 - Ambientação agendada dia 23/06 26/06/2026 - Integração não realizada, conforme solicitado pelo cliente 08/07/2026 - Integração reagendada para 14, 15 e 16/07 17/07/2026 - Evidencia recebida da integração para anexo no portal 21/07/2026 - Aprovação do gestor, mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 1124 | ANGELA MARIA LOPES CAMPOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-02 | 15 | 13 | 2 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GCE | VALE | Unidade Prisional de Poços de Caldas | GCES-CT01 | GCES-CT01-PLAN | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2 | 2026-06-26 | 2026-06-29 | 4 | 2026-06-18 | 2026-06-17 | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-17 | -7 | 2026-06-17 | 2026-06-17 | 1 | 2026-06-27 | 2026-06-30 | 4 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 2 | 2026-07-06 | 2026-07-02 | -3 | 2026-07-07 | 2026-07-02 | -4 | 17/06/2026 - Chamado aberto 25/06/2026 - Aso solicitado a AVAL 29/06/2026 - Aso recebido 30/06/2026 - Dossie enviado 30/06/2026 - Retorno com pendencia no aso 01/07/2026 - ASO retificado pela AVAL, postado pelo cliente 02/07/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | RAIMUNDO DIAS DA SILVA FILHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-24 | 2026-07-16 | 22 | 6 | 17 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 2026-07-01 | 2026-06-24 | -6 | 2026-07-03 | 2026-06-24 | -8 | 2026-06-25 | 2026-06-24 | 0 | 2026-07-02 | 2026-06-24 | -7 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 1 | 2026-07-04 | 2026-06-30 | -3 | 2026-07-07 | 2026-06-30 | -6 | 2026-07-13 | 2026-07-16 | 4 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | 24/06/2026 - Informação da mobilização 24/06/2026 - Carta de subcontratação enviada 25/06/2026 - Retorno do cliente, carta enviada para o gestor assinar ATN 26/06/2026 - Carta assinada, sub realizada pelo cliente 30/06/2026 - Documentos postados 01/07/2026 - Retorno do cliente, pendente planilha 01/07/2026 - Planilha enviada 03/07/2026 - Integração agendada para 06/07 a 08/07 14/07/2026 - Evidencias recebidas do cliente para postagem 16/07/2026 - Mobilização concluído
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 1149 | CARLOS HENRIQUE PIMENTA DE VASCONCELOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-25 | 2026-07-16 | 21 | 14 | 8 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PJ | AURA MINERALS | AURA MINERALS | CURRAIS NOVOS RN | AURA-CT03 | AURA-CT03-BORB | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 2026-07-02 | 2026-06-25 | -6 | 2026-07-04 | 2026-06-26 | -7 | 2026-06-26 | 2026-06-25 | 0 | 2026-07-03 | 2026-06-26 | -6 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 1 | 2026-07-05 | 2026-07-09 | 5 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2 | 25/06/2026 - Chamado aberto 01/07/2026 - Pendente seguro de vida 06/07/2026 - Pendente seguro de vida 09/07/2029 - Seguro liberado e postado 11/07/2026 - Integração agendada para 14/07 e 15/07 16/07/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1162 | WANTUIL TORREZANI OLIVEIRA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-01 | 2026-07-29 | 27 | 5 | 23 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | Almas-TO | AURA-CT04 | AURA-CT04-ALMA | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-02 | -6 | 2026-07-11 |  | 1 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 0 | 2026-07-10 | 2026-07-02 | -7 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | 2026-07-12 | 2026-07-07 | -4 | 2026-07-15 | 2026-07-07 | -7 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 8 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 8 | 02/07/2026 - Chamado aberto 02/07/2026 - Aso solicitado para AVAL 03/07/2026 - Pre cadastro feito, em triagem no cliente. 03/07/2026 - Solicitado agendamento do exame no portal da AVAL 06/07/2026 - Exame agendado para 08/07 07/07/2026 - Pre cadastro aprovado, documentos parcial postados 09/07/2026 - Pendencia no cartão de vacina 20/07/2026 - Cartão de vacina recebido, pendente uma vacina e anexado 22/07/2026 - Cartão de vacina recebido e postado 29/07/2026 - Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 1171 | GETULIO ALVES PEDROSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-06 | 2026-07-18 | 11 | 2 | 9 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | ACELEN | MATARIPE | CCAP-CT19 | CCAP-CT19-ACEL | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-07 | -6 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | -7 | 2026-07-08 | 2026-07-07 | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-09 | -5 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 1 | 2026-07-17 | 2026-07-09 | -7 | 2026-07-20 | 2026-07-10 | -9 | 2026-07-26 | 2026-07-18 | -7 | 2026-07-27 | 2026-07-18 | -8 | 07/07/2026 - Chamado aberto 07/07/2026 - Aso solicitado 07/07/2026 - Solicitado adequação nos certificados 08/07/2026 - Aso liberado 09/07/2026 - Certificados recebidos da AVAL, dossie enviado 10/07/2026 - Postado pelo o cliente 15/07/2026 - Retorno do cliente, pendencia na ficha de EPI 18/07/2026 - MObilização concluida
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | 1174 | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-07-09 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | HERCULANO MINERAÇÃO | HERCULANO MINERAÇÃO | Itabirito - MG | HERC-CT01 | HERC-CT01-GERE | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | -6 | 2026-07-17 | 2026-07-08 | -8 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 0 | 2026-07-16 | 2026-07-08 | -7 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-18 | 2026-07-08 | -9 | 2026-07-21 | 2026-07-08 | -12 | 2026-07-27 | 2026-07-09 | -17 | 2026-07-28 | 2026-07-09 | -18 | 08/07/2026 - Chamado abeto 09/07/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | JADER THIAGO SILVA CORREA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-17 | 2026-07-21 | 8 | 7 | 2 | 0 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT05 |  | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-13 |  | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-13 | -6 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | -4 | 2026-07-14 | 2026-07-13 | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-13 | -7 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 1 | 2026-07-23 | 2026-07-20 | -2 | 2026-07-26 | 2026-07-20 | -5 | 2026-08-01 | 2026-07-21 | -10 | 2026-08-02 | 2026-07-21 | -11 | 13/07/2026 - Exame agendado para 15/07 15/07/2026 - Exame realizado 17/07/2026 - Exame liberado, pendente subcontratação da PHD 20/07/2026 - Postagem dos documentos 21/07/2026 - Mobilizaçaõ concluida 08/09/2026 - MEV20260009088 VEICULO
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1186 | PEDRO IVO DA SILVA BATISTA FILHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-13 | 2026-07-28 | 14 | 1 | 2 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | Santos - SP | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-21 | 2026-07-14 | -6 | 2026-07-23 | 2026-07-15 | -7 | 2026-07-15 | 2026-07-14 | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-15 | -6 | 2026-07-14 | 2026-07-14 | 1 | 2026-07-24 | 2026-07-15 | -8 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 2026-08-02 | 2026-07-28 | -4 | 2026-08-03 | 2026-07-28 | -5 | 14/07/2026 - Chamado aberto 14/07/2026 - Aso solicitado a clinica AVAL 14/07/2026 - Treinamento enviado para o profissional realizar 15/07/2026 - Documentos enviado ao cliente 28/07/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1195 | DIVINO FELICIO SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-19 | 2026-07-29 | 9 | 0 | 10 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | GUATEMALLA | AURA-CT02 | AURA-CT02-GUAT | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-20 | -6 | 2026-07-29 | 2026-07-20 | -8 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-20 | -7 | 2026-07-20 | 2026-07-20 | 1 | 2026-07-30 | 2026-07-20 | -9 | 2026-08-02 | 2026-07-20 | -12 | 2026-08-08 | 2026-07-29 | -9 | 2026-08-09 | 2026-07-29 | -10 | 20/07/2026 - Chamado aberto de mobilização 20/07/2026 - Dossie enviado ao cliente 27/07/2026 - Integração agendada para 28 e 29/07 29/07/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | EDUARDO DOS REIS ELER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-08-10 | 13 | 10 | 4 | 0 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PJ | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT05 |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 |  | 1 | 2026-08-04 | 2026-07-28 | -6 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 0 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | -7 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-07 | -2 | 2026-08-16 | 2026-08-10 | -5 | 2026-08-17 | 2026-08-10 | -6 | 28/07/2026 - informação da mobilização 28/07/2026 - Aso agendado para 05/08 05/08/2026 - Exame realizado 07/08/2026 - Aso liberado 07/08/2026 - Postado, Solicitação de Colaboradores (ID MCL20261576519 10/08/2026 - Mobilizaçaõ concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | PEDRO GABRIEL SANTOS CHAVES | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-08-17 | 20 | 16 | 5 | 43 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE BASE METALS | VALE BASE METALS | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2026-07-28 |  | 1 | 2026-07-28 |  | 1 | 2026-08-04 | 2026-07-28 | -6 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-13 | 7 | 2026-08-10 | 2026-08-13 | 4 | 2026-08-16 | 2026-08-15 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 28/07/2026 - Informação da mobilização 28/07/2026 - treinamento enviado para realização 28/07/2026 - Aso agendado para 04/08 04/08/2026 - Treinamento concluído 07/08/2026 - Aso liberado 07/08/2026 - Enviado ao cliente dossie 10/08/2026 - Data altearada do contrato no SGC 12/08/2026 - Pendencia no PGR, alterar CNPJ na ART 13/08/2026 - Programas legais aprovaados 13/08/2026 - Postados Solicitação de Colaboradores (ID MCL20261589784 17/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | VICTOR GOMES AGUIAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-08-05 | 8 | 7 | 2 | 43 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE BASE METALS | VALE BASE METALS | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2026-07-28 |  | 1 | 2026-07-28 |  | 1 | 2026-08-04 | 2026-07-28 | -6 | 2026-08-06 | 2026-08-04 | -1 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | -2 | 2026-08-10 | 2026-08-04 | -5 | 2026-08-16 | 2026-08-05 | -10 | 2026-08-17 | 2026-08-05 | -11 | 28/07/2026 - Informação da mobilização 28/07/2026 - treinamento enviado para realização 28/07/2026 - Aso agendado para 30/07 04/08/2026 - Treinamento concluída, aso liberado 04/08/2026 - Solicitação de Colaboradores (ID MCL20261568286 05/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Desmobilizado |  | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-01 | 2026-07-28 | 0 | 0 | 1 | 43 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE BASE METALS | VALE BASE METALS | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2026-07-28 |  | 1 | 2026-07-28 |  | 1 | 2026-08-04 | 2026-07-28 | -6 | 2026-08-06 | 2026-07-28 | -8 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 0 | 2026-08-05 | 2026-07-28 | -7 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-08-07 | 2026-07-28 | -9 | 2026-08-10 | 2026-07-28 | -12 | 2026-08-16 | 2026-07-28 | -18 | 2026-08-17 | 2026-07-28 | -19 | 28/07/2026 - Informação da mobilização 28/07/2026 - Aso agendado para 30/07 MCL20261550590
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | GETULIO ALVES PEDROSA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-02 | 2026-08-05 | 7 | 6 | 2 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE BASE METALS | VALE BASE METALS | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 2026-07-29 |  | 1 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | -6 | 2026-08-07 | 2026-08-04 | -2 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 0 | 2026-08-06 | 2026-07-29 | -7 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 1 | 2026-08-08 | 2026-08-04 | -3 | 2026-08-11 | 2026-08-04 | -6 | 2026-08-17 | 2026-08-05 | -11 | 2026-08-18 | 2026-08-05 | -12 | 29/07/2026 - Informação da mobilização 29/07/2026 - Exame agendado para 31/07 31/07/2026 - Exame realizado 04/08/2026 - Aso liberado 04/08/2026 - Solicitação de Colaboradores (ID MCL20261567916 05/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | PEDRO IVO DA SILVA BATISTA FILHO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-04 | 2026-08-15 | 15 | 14 | 2 | 0 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VALE | Vitoria - ES | VALE-CT05 |  | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 2026-07-31 |  | 1 | 2026-08-07 | 2026-07-31 | -6 | 2026-08-09 | 2026-08-12 | 4 | 2026-08-01 | 2026-07-31 | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-05 | -2 | 2026-07-31 | 2026-07-31 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 5 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-15 | -3 | 2026-08-20 | 2026-08-15 | -4 | 31/07/2026 - Informação da mobilização 31/07/2026 - Aso agendado para 10/08 05/08/2026 - Treinamento concluído 06/08/2026 - Solicitado programas da Assessoria 10/08/2026 - Porgramas recebido e postado 11/08/2026 - Exame realizado 11/08/2026 - pendencia pra excluir o antigo 12/08/2026 - Aso liberado 12/08/2026 - programas repostados 13/08/2026 - Pendencia solicitado para retirar a LOGO 14/08/2026 - Programas adequados repostados 14/08/2026 - Programas aprovados, Docs postados ID MCL20261593198 15/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | MARCELO FERRAZ LIMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-08 | 2026-08-17 | 13 | 9 | 5 | 36 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE BASE METALS | VALE BASE METALS | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2026-08-04 |  | 1 | 2026-08-04 |  | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-04 | -6 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | -2 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-10 | -1 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-13 | -3 | 2026-08-23 | 2026-08-15 | -7 | 2026-08-24 | 2026-08-17 | -6 | 04/08/2026 - Informação da mobilização 04/08/2026 - Treinamento enviado para realização 04/08/2026 - Aso agendado para 06/08 10/08/2026 - Treinamento concluído 10/08/2026 - Aso liberado pela AVAL 10/08/2026 - Data do contrato foi alterada no SGC, programas legais postados 12/08/2026 - Pendencia no PGR solicitado alterar o CNPJ da ART 13/08/2026 - PGR adequado, repostado e aprovado 13/08/2026 - Postado MCL20261589156 17/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado |  | DIVINO FELICIO SANTOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-09-08 | 2026-08-17 | 13 | 9 | 5 | 36 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE BASE METALS | VALE BASE METALS | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2026-08-04 |  | 1 | 2026-08-04 |  | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-04 | -6 | 2026-08-13 | 2026-08-10 | -2 | 2026-08-05 | 2026-08-04 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-13 | -3 | 2026-08-23 |  | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-17 | -6 | 04/08/2026 - Informação da mobilização 04/08/2026 - Treinamento enviado para realização 04/08/2026 - Aso agendado para 06/08 10/08/2026 - Aso liberado pela AVAL 10/08/2026 - Data do contrato foi alterada no SGC, programas legais postados 11/08/2026 - Treinamento concluído 12/08/2026 - Pendencia no PGR solicitado alterar o CNPJ da ART 13/08/2026 - PGR adequado, repostado e aprovado 13/08/2026 - Postado MCL20261589156 17/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1250 | TALLES COSMI GONCALVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-04 | 2026-08-12 | 7 | 1 | 7 | 0 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | Santos - SP | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-12 | 2026-08-05 | -6 | 2026-08-14 | 2026-08-05 | -8 | 2026-08-06 | 2026-08-05 | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-05 | -7 | 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1 | 2026-08-15 | 2026-08-06 | -8 | 2026-08-18 | 2026-08-06 | -11 | 2026-08-24 | 2026-08-12 | -11 | 2026-08-25 | 2026-08-12 | -12 | 05/08/2026 - Informação da mobilização 06/08/2026 - Dossie enviado ao cliente 11/08/2026 - Realizando integração no cliente 12/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1265 | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-09 | 2026-08-12 | 16 | 2 | 17 | 14 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | AURA MINERALS | GUATEMALLA | AURA-CT02 | AURA-CT02-GUAT | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 2026-08-17 | 2026-08-10 | -6 | 2026-08-19 | 2026-08-12 | -6 | 2026-08-11 | 2026-08-10 | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-11 | -6 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-12 | -7 | 2026-08-23 | 2026-08-12 | -10 | 2026-08-29 | 2026-07-27 | -32 | 2026-08-30 | 2026-07-27 | -33 | 10/08/2026 - Chamado aberto 10/08/2026 - Aso solicitado a clinica 10/08/2026 - Envio para realização da NR06 11/08/2026 - treinamento concluído 12/08/2026 - Aso liberado pela aval, dossiê do profissional eniado ao cliente 13/08/2026 - Recebido acesso ao portal para postarmos os documentos de mobilização. 13/08/2026 - Postados para analise. 27/07/2026 - Crachá liberado
Em andamento | Edijane |  | 1271 | MATHEUS AUGUSTO BRAGA DE MORAIS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-10 |  | 29 | 29 | 1 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PJ | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | -5 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | -2 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 0 | 2026-08-19 | 2026-08-11 | -7 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | -3 | 2026-08-24 |  | 17 | 2026-08-30 |  | 11 | 2026-08-31 |  | 10 | 11/08/2026 - Chamado aberto 11/08/2026 - Solicitado criação do posto para AVAL 11/08/2026 - Carta de subcontratação enviada 12/08/2026 - Exame agendado para dia 14/08 13/08/2026 - Gestor assinou Carta de subcontratação 17/08/2026 - Aso liberado e postado 21/08/2026 - Integração agendada no cliente para dia 24, 25 e 26/08/2026
Em andamento | Edijane |  | 1272 | MATEUS FREITAS DE SOUZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2026-09-10 |  | 29 | 29 | 1 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-12 | -5 | 2026-08-20 | 2026-08-17 | -2 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-17 | -1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-17 | -3 | 2026-08-24 |  | 17 | 2026-08-30 |  | 11 | 2026-08-31 |  | 10 | 11/08/2026 - Chamado aberto 12/08/2026 - Exame agendado para 17/08 12/08/2026 - Pre cadastro realizado no sistema PMDRIVER 12/08/2026 - Enviado treinamento para realização. 13/08/2026 - Cadastro feito na PM DRIVE 17/08/2026 - Exame realizado, aso liberado 17/08/2026 - Conclusão dos treinamentos NR06 E NR18 21/08/2026 - Integração agendada no cliente para dia 24, 25 e 26/08/2026
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1277 | MARCOS GREY SOARES CHAVES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 9 | 8 | 2 | 0 | MARCIO JUNIOR | EDUARDO ELER | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PJ | ASCENTY | ASCENTY | Sumaré-SP | ASCE-CT02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-11 | -6 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-11 | 0 | 2026-08-19 | 2026-08-11 | -7 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-19 | -1 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | -4 | 2026-08-30 | 2026-08-20 | -9 | 2026-08-31 | 2026-08-20 | -10 | 11/08/2026 - Chamado aberto 11/08/2026 - Exame agendado no portal pendente retorno da AVAL 13/08/2026 - Retorno da clinica do agendamento para dia 14/08 19/08/2026 - Aso liberado 19/08/2026 - Dossie enviado 20/09/2026 - Mobilizaçao concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1278 | MAURO VIEIRA FILHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 9 | 8 | 2 | 0 | MARCIO JUNIOR | EDUARDO ELER | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PJ | ASCENTY | ASCENTY | Sumaré-SP | ASCE-CT02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-11 | -6 | 2026-08-20 | 2026-08-18 | -1 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | -5 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-19 | -1 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | -4 | 2026-08-30 | 2026-08-20 | -9 | 2026-08-31 | 2026-08-20 | -10 | 11/08/2026 - Chamado aberto 13/08/2026 - Enviado treinamento para realização 13/08/2026 - Solicitado parametrização para agendar exame. 14/08/2026 - Exame realizado 18/08/2026 - Aso liberado 19/08/2026 - Dossie enviado 20/09/2026 - Mobilizaçao concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1279 | MARCIO WALDIR BORGES MUELLER JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-10 | 2026-08-20 | 9 | 8 | 2 | 0 | MARCIO JUNIOR | EDUARDO ELER | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PJ | ASCENTY | ASCENTY | Sumaré-SP | ASCE-CT02 |  | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-11 | -6 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-13 | -5 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 1 | 2026-08-21 | 2026-08-19 | -1 | 2026-08-24 | 2026-08-19 | -4 | 2026-08-30 | 2026-08-20 | -9 | 2026-08-31 | 2026-08-20 | -10 | 11/08/2026 - Chamado aberto 12/08/2026 - Enviado treinamento para realização 12/08/2026 - Solicitado parametrização para agendar exame. 19/08/2026 - Aso liberado 19/08/2026 - Dossie enviado 20/09/2026 - Mobilizaçao concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1298 | ANGELA MARIA LOPES CAMPOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-12 | 2026-08-24 | 11 | 0 | 4 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CIVIL MASTER | VALE | Mara Rosa-GO | CIVM-CT02 |  | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 2026-08-20 | 2026-08-13 | -6 | 2026-08-22 | 2026-08-13 | -8 | 2026-08-14 | 2026-08-13 | 0 | 2026-08-21 | 2026-08-13 | -7 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 1 | 2026-08-23 | 2026-08-13 | -9 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | -4 | 2026-09-01 | 2026-08-24 | -7 | 2026-09-02 | 2026-08-24 | -8 | 13/08/2026 - Chamado aberto, documentos enviado 14/08/2026 - Pendente mobilizaçaõ da empresa 21/08/2026 - Mobilização empresa concluída 20/08/2026 - Subcontratação aprovada 21/08/2026 - Documentos postados 24/08/2026 - Mobilizaçaõ concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | 1308 | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-17 | 2026-08-21 | 24 | 3 | 25 | 21 | ALESSANDRO MOREIRA | IVANO CRUZ | alessandro.moreira@phdengenharia.eng.br | ivano.cruz@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GOIASA | GOIASA | Goiatuba-GO |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-18 | -6 | 2026-08-27 | 2026-08-21 | -5 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 0 | 2026-08-26 | 2026-08-18 | -7 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-28 | 2026-08-21 | -6 | 2026-08-31 | 2026-08-21 | -9 | 2026-09-06 | 2026-07-28 | -39 | 2026-09-07 | 2026-07-28 | -40 | 18/08/2026 - Chamado aberto 18/08/2026 - Aso solicitado para AVAL 18/08/2026 - Pre cadastro feito 21/08/2026 - Aso liberado pela Aval 21/08/2026 - Postado para analise 27/08/2026 - Mobilizaçaõ concluída
Em andamento | Edijane |  | 1312 | WELLINGTON DA SILVA DUTRA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2026-09-18 |  | 21 | 21 | 1 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PJ | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-19 | -6 | 2026-08-28 | 2026-08-19 | -8 | 2026-08-20 | 2026-08-19 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-19 | -7 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 2026-08-29 | 2026-08-19 | -9 | 2026-09-01 | 2026-08-19 | -12 | 2026-09-07 |  | 3 | 2026-09-08 |  | 2 | 19/08/2026 - Chamado de mobilização 19/08/2026 - Carta de subcontratação enviada 19/08/2026 - Subcontratação concluída, documentos postados 19/08/2026 - Pendente integração no cliente 20/08/2026 - Conforme informado por Tulio não será posssivel o profissional realizar o introdutorio nos dias 24 a 26/08 28/08/2026 - Introdutório agendado nos dias 01, 02 e 03/09/2026
Em andamento | Edijane |  | 76 | MICHEL CRUZ DOS SANTOS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2026-10-04 |  | 14 | 14 | 1 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PJ | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ITABIGÁ-BA | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 2026-08-26 | 2026-09-04 | 10 | 2026-09-02 | 2026-08-26 | -6 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 0 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 0 | 2026-09-03 | 2026-08-26 | -7 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-04 | -3 | 2026-09-14 |  | -4 | 2026-09-15 |  | -5 | 26/08/2026 -Informação da mobilização 26/08/2026 - Carta de subcontratação enviada ao cliente 26/08/2026 - Subcontratação concluída 26/08/2026 - Aso agendado para 31/08 28/08/2026 - Documentos parcial postados 31/08/2026 - Exame realizado. 03/09/2026 - Aso recebido da AVAL 04/09/2026 - Postado no portal
Em andamento | Edijane |  |  | ARTHUR FARHAT BENEDITO | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2026-09-30 |  | 14 | 14 | 1 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | TEREME | VALE | Vitoria - ES | TERE-CT02 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 2026-08-26 |  | 15 | 2026-09-02 | 2026-08-26 | -6 | 2026-09-04 | 2026-08-28 | -6 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 0 | 2026-09-03 | 2026-08-26 | -7 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 2026-09-05 | 2026-08-28 | -7 | 2026-09-08 |  | 2 | 2026-09-14 |  | -4 | 2026-09-15 |  | -5 | 27/08/2026 - Informação da mobilização 27/08/2026 - Aso solicitado 28/08/2026 - Aso recebido 28/08/2026 - Dossie enviado ao cliente
Em andamento | Edijane |  |  | LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2026-09-30 |  | 14 | 14 | 1 | 0 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | TEREME | VALE | Vitoria - ES | TERE-CT02 |  | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 2026-08-26 |  | 15 | 2026-09-02 | 2026-08-27 | -5 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 2026-08-27 | 2026-08-27 | 1 | 2026-09-03 |  | 7 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 1 | 2026-09-05 |  | 5 | 2026-09-08 |  | 2 | 2026-09-14 |  | -4 | 2026-09-15 |  | -5 | 27/08/2026 - Treinamento enviado para realização 27/08/2026 - Exame agendado para 02/09 02/09/2026 - Exame realizado 04/09/2026 - Aso liberado
Em andamento | Edijane |  | 61 | GUSTAVO VIEIRA LANA | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-03 |  | 6 | 6 | 1 | 0 | MARCIO JUNIOR | EDUARDO ELER | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PJ | ASCENTY | ASCENTY | Sumaré-SP | ASCE-CT02 |  | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2026-09-10 | 2026-09-03 | -6 | 2026-09-12 |  | -2 | 2026-09-04 | 2026-09-03 | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-04 | -6 | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 1 | 2026-09-13 |  | -3 | 2026-09-16 |  | -6 | 2026-09-22 |  | -12 | 2026-09-23 |  | -13 | 03/09/2026 - Treinamento enviado para realização 03/09/2026 - Exame agendado para 08/09 04/09/2026 - Treinamento concluido
Em andamento | Edijane |  | 75 | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2026-10-04 |  | 5 | 5 | 1 | 0 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PJ | VALE | VALE | Sossego - Canãa dos Carajás PA | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 2026-09-11 | 2026-09-04 | -6 | 2026-09-13 | 2026-09-04 | -8 | 2026-09-05 | 2026-09-04 | 0 | 2026-09-12 |  | -2 | 2026-09-04 | 2026-09-04 | 1 | 2026-09-14 |  | -4 | 2026-09-17 |  | -7 | 2026-09-23 |  | -13 | 2026-09-24 |  | -14 | 04/09/2026 - Chamado de mobilização 04/09/2026 - Aguardando subcontratação da vale 08/09/2026 - Subcontratação realizada pela VALE 08/09/2026 - Declaração de cumprimento legal postada ( Solicitação de Mobilização de Contrato (ID MCT20260023978)
[5 empty] | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1900-02-03 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46274
Formulas:
PREVISÃO TÉRMINO = IF(Tabela1[[#This Row],[DATA REAL - FORMS]]<>"",Tabela1[[#This Row],[DATA REAL - FORMS]]+30,Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - FORMS]]+35)
DATA PREV - EXAMES = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - FORMS]]+AN1
DATA PREV - ASO = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - EXAMES]]+AQ1
DATA PREV - TREINAMENTOS = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - FORMS]]+AT1
DATA PREV - CONCL. TREIN. = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - TREINAMENTOS]]+AW1
DATA PREV - DOSSIÊ = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - CONCL. TREIN.]]+BC1
DATA PREV - POSTAGEM = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - DOSSIÊ]]+BF1
DATA PREV - APROV FINAL = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - POSTAGEM]]+BI1
DATA PREV - CRACHÁ = Tabela1[[#This Row],[DATA PREV - APROV FINAL]]+BL1

## MOB.EMPRESAS
MOBILIZAÇÃO DE EMPRESAS | [32 empty] | 1 |  |  | 5 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 5 |  |  | 1
[27 empty] | 0 - ASSINATURA DE CONTRATO - COMERCIAL |  |  | E-MAIL NOVO CONTRATO |  |  | CONTATO COM O CLIENTE (DOC.) |  |  | 3 - ENVIO ANEXO 06 |  | ANEXO VI | 4 - SOLICITAÇÃO PROGRAMAS LEGAIS PARA A CLÍNICA |  |  | 5 - ENVIO DOS PROGRAMAS LEGAIS PARA O CLIENTE |  |  | 6 - POSTAGEM PELO CLIENTE |  |  | 7 - APROVAÇÃO
STATUS | RESPONSÁVEL | MOBILIZADO / DESMOBILIZADO | CLIENTE | STATUS GERAL | Abertura Forms | Solic. Doc Cliente | Envio Anexo 06 | Solic. Prog. Legal | Envio Prog. Legal | Postagem | Aprovação | PREVISÃO TÉRMINO | DATA REAL FINALIZAÇÃO | Dias Decorridos | Tempo Mobilização ADM (PHD) | Tempo Mobilização Cliente | COO PHD | GER PHD | E-mail Coordenador | E-mail Gerente | EMPRESA PHD MOBILIZADA | CLIENTE FINAL | LOCAL DA OBRA | CÓD. CT | CÓD. PHD | Nº DO CONTRATO CLIENTE X CLIENTE FINAL | DATA PREV - CONTR | DATA REAL - CONTR | DIAS ATRASO - CONTR | DATA PREV - EMAIL | DATA REAL -EMAIL | DIAS ATRASO - EMAIL | DATA PREV - DOC CLIENTE | DATA REAL - DOC CLIENTE | DIAS ATRASO - DOC CLIENTE | DATA PREV - ANEXO 06 | DATA REAL - ANEXO 06 | DIAS ATRASO - ANEXO 06 | DATA PREV - SOLIC. PROG LEGAIS | DATA REAL - SOLIC. PROG LEGAIS | DIAS ATRASO - SOLIC. PROG LEGAIS | DATA PREV - ENVIO | DATA REAL - ENVIO | DIAS ATRASO - ENVIO | DATA PREV - POSTAGEM | DATA REAL - POSTAGEM | DIAS ATRASO - POSTAGEM | DATA PREV - APROVAÇÃO | DATA REAL - APROVAÇÃO | DIAS ATRASO - APROVAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Finalizado |  | Mobilizado | TERRABEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-03-04 | 2022-11-01 | 272 | 7 | 20 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 1 | 2022-02-02 | 2022-02-02 | 1 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 1 | 2022-02-10 | 2022-02-02 | -7 | 2022-02-16 | 2022-02-02 | -13 | 2022-02-09 | 2022-10-13 | 247 | 2022-10-14 | 2022-11-01 | 19 | Programas Postados em 13/10/2022, em avaliação. Consulta em 24.10, programas em avalição. Apresentado pendência na ART em 26.10.2022, solicitado correção.
Finalizado |  | Mobilizado | COEDRA - MUTUCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-10-13 | 2022-11-04 | 52 | 8 | 4 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 1 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 1 | 2022-09-20 | 2022-09-13 | -6 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 1 | 2022-09-28 | 2022-09-21 | -6 | 2022-09-28 | 2022-11-01 | 35 | 2022-11-02 | 2022-11-04 | 3 | Aguardando aprovação VALE do Anexo 6, previsto para 24/10/2022. Anexo 06 não liberado até 26.10.2022
Finalizado |  | Mobilizado | COEDRA - VARGEM GRANDE quartizito | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-10-09 | 2022-11-14 | 66 | 6 | 12 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 2022-09-09 | 2022-09-09 | 1 | 2022-09-16 | 2022-09-14 | -1 | 2022-09-15 | 2022-09-13 | -1 | 2022-09-27 | 2022-09-15 | -11 | 2022-09-22 | 2022-11-03 | 43 | 2022-11-04 | 2022-11-14 | 11 | Aguardando aprovação VALE do Anexo 6, previsto para 24/10/2022. Anexo 06 não liberado até 26.10.2022
Finalizado |  | Mobilizado | CARDAN - OURO BRANCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-04 | 2022-10-18 | 13 | 13 | 1 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | 1 | 2022-10-12 | 2022-10-05 | -6 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-20 | 2022-10-18 | -1 | 2022-10-25 | 2022-10-18 | -6 | 2022-10-19 | 2022-10-18 | 0 | Programas postados em 19/10/2022 no portal bancodoc, em avaliação.
Finalizado |  | Desmobilizado | BRG-CORREGO FEIJÃO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-05 | 2022-12-05 | 60 | 7 | 4 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-06 | 2022-10-06 | 1 | 2022-10-13 | 2022-10-06 | -6 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | 1 | 2022-10-21 | 2022-10-13 | -7 | 2022-10-20 | 2022-12-02 | 44 | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 1 | Programas enviados em 13/10/2022. Pendenciados em 20/10/2022, corrigidos e reenviados em 21/10/2022. Pedenciados em 21/10, corrigidos e reenviados em 24.10.2022. Pendenciados em 24.10.2022, corrigidos e enviado em 25.10.2022. Programas aguardando liberação do Anexo 6, previsão de postagem 07.11.2022. Documentos aguardando liberação da subcontratação para serem postados.
Finalizado |  | Mobilizado | VALE VERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-09 | 2022-10-31 | 21 | 9 | 6 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | TIMBOPEBA | [6 empty] | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-17 | 2022-10-14 | -2 | 2022-10-17 | 2022-10-10 | -6 | 2022-10-24 | 2022-10-19 | -4 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 5 | Programas legais enviados em 19/10/2022, aguardando aprovação due diligence VALE. Porgramas postados em 26.10.2022, em avaliação.Programas aprovados em 31/10/2022.
Finalizado |  | Mobilizado | PONTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-23 | 2022-12-01 | 38 | 2 | 2 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | [7 empty] | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 1 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | 1 | 2022-10-31 | 2022-10-24 | -6 | 2022-10-25 | 2022-10-24 | 0 | 2022-11-07 | 2022-10-26 | -11 | 2022-11-02 | 2022-11-30 | 29 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 1 | Solicitado ao Comercial minuta contratual Pontal x PHD Engenharia. Solicitado nesta data, 24.10., os programas legais PHD Engenharia. Programas legais enviados em 26.10.2022.Aguardando aprovação do Anexo 6 para postagem dos programas, 04.11.2022.
Finalizado |  | Desmobilizado | BRG PONTE DE ARAME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-21 | 2022-12-05 | 14 | 4 | 11 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2022-11-21 | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-22 | 2022-11-21 | 1 | 2022-11-28 | 2022-11-21 | -6 | 2022-11-22 | 2022-11-25 | 4 | 2022-12-09 | 2022-11-25 | -13 | 2022-12-02 | 2022-11-25 | -6 | 2022-11-28 | 2022-12-05 | 8
Finalizado |  | Desmobilizado | GERAES CONSTRUTORA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-22 | 2023-01-20 | 59 | 0 | 8 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 1 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 1 | 2022-11-29 | 2022-11-22 | -6 | 2022-11-23 | 2022-11-22 | 0 | 2022-12-06 | 2022-11-22 | -13 | 2022-11-29 | 2023-01-13 | 46 | 2023-01-16 | 2023-01-20 | 5
Finalizado |  | Mobilizado | DEGRAUS - MINA DO PICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-19 | 2023-02-17 | 120 | 47 | 36 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 40 | 2022-12-06 | 2022-12-02 | -3 | 2022-12-16 | 2022-12-06 | -9 | 2022-12-13 | 2023-01-13 | 32 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 33 | Solictado em 20/10/2022 as infomrações do contrato para elaboração dos programas legais, a Degraus aguardando assinatura da OS para disponibilizar as infomrações e darmos início na mobilização. Postagem dos programas em 13.01.2023.
Finalizado |  | Desmobilizado | DEGRAUS - MINA DO PICO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-11-19 | 2023-02-17 | 120 | 47 | 36 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 1 | 2022-10-27 | 2022-12-05 | 40 | 2022-12-06 | 2022-12-02 | -3 | 2022-12-16 | 2022-12-06 | -9 | 2022-12-13 | 2023-01-13 | 32 | 2023-01-16 | 2023-02-17 | 33 | Solictado em 20/10/2022 as infomrações do contrato para elaboração dos programas legais, a Degraus aguardando assinatura da OS para disponibilizar as infomrações e darmos início na mobilização. Postagem dos programas em 13.01.2023.
Finalizado |  | Mobilizado | GRUPO CMP - MINA CAPANEMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-30 | 2023-01-09 | 40 | 13 | 15 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-12-07 | 2022-12-05 | -1 | 2022-12-06 | 2022-12-09 | 4 | 2022-12-23 | 2022-12-13 | -9 | 2022-12-20 | 2022-12-26 | 7 | 2022-12-27 | 2023-01-09 | 14 | Solicitado documentação para elaboração dos programas legais, 30/11/2022.
Finalizado |  | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-30 | 2023-05-24 | 175 | 32 | 59 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DO PICO | IMCS-CT01 | IMCS-CT01-AVCB |  |  | 2023-01-01 |  | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-12-07 | 2022-12-05 | -1 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 1 | 2022-12-20 | 2022-12-12 | -7 | 2022-12-19 | 2023-03-27 | 99 | 2023-03-28 | 2023-05-24 | 58 | Solicitado documentação para elaboração dos programas legais, 30/11/2022. Anexo 06 pré aprovado, será enviado a VALE em 13.01.2023. Aguardando aprovação Anexo 6, 19.01.2023. Rita posicional em 08/05/2023 que a documentação do anexo 6 foi aprovado em 05/05/2023. Feito contato com a Rita hoje 16/05/2023 que me posicionou que cobrou a responsável da Vale sobre a liberação da PHD, pq retificaram o anexo 06 conforme os documentos e a Vale não atualizou o documento. Programas legais e Anexo 6 foi barrado pela Vale, foi solicitadas as alterações nos programas legais para envio a Rita prosseguir como envio novamente para aprovação (18/05/2023). Enviado programas legais ajustado como solicitado em 19/05/2023. Com os novos programas enviados na semana passada, foi repostado novamente e esta em aprovação ainda, segundo conversado com Rita hoje 22/05/2023. Aprovado mobilização em 24/05/2023.
Finalizado |  | Mobilizado | GRUPO CMP - MINA CAPANEMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2022-12-30 | 2023-01-18 | 49 | 13 | 7 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-12-07 | 2022-12-13 | 7 | 2022-12-14 | 2022-12-09 | -4 | 2022-12-23 | 2022-12-13 | -9 | 2022-12-20 | 2023-01-12 | 24 | 2023-01-13 | 2023-01-18 | 6 | Solicitado documentação para elaboração dos programas legais, 30/11/2022. Aprovado em 18/01/2023.
Finalizado |  | Mobilizado | VALE VERDE - MINA BRUCUTÚ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-01-20 | 2023-02-07 | 50 | 2 | 5 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 1 | 2022-12-06 | 2022-12-21 | 1 | 2022-12-28 | 2022-12-21 | -6 | 2022-12-22 | 2022-12-19 | -2 | 2023-01-02 | 2022-12-21 | -11 | 2022-12-28 | 2023-02-03 | 38 | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2 | Solicitado documentação para elaboração dos programas legais, 30/11/2022. Aguardando aprovação de subcontratação, contrato enviado em 11.01.2023 para início do processo subcontratação.
Cancelado | Letícia | Cancelado | SIGDO KOOPERS - MINA CAPANEMA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2022-12-30 | 2023-01-24 | 55 | 55 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-11-30 | 2022-11-30 | 1 | 2022-12-07 | 2023-01-24 | 49 | 2023-01-25 | 2023-01-20 | -4 | 2023-02-03 | 2023-01-24 | -9 | 2023-01-31 |  | 1 | 2023-02-01 |  | 1 | Solicitado documentação para elaboração dos programas legais, 30/11/2022, contudo, documentos somente serão enviados após assinatura do contrato. Informações recebidas em 20.01.2023. Anexo 6, bem como programas legais enviados em 24.01.2023. Feito contato com o responsável Ivalte em 08/05/2023 referente ao status da mobilização da PHD, o mesmo retorno que está aguardando a assinatura do gestor da Vale que está pendente. Ivalte informou hoje que os programas ainda está em aprovação pela fiscalização (30/06/2023). (11/07/2023 - No momento a PHD não está mobilizada, pois o cliente não deu segmento na postagem da documentação, precisaremos elaborar um novo PCMSO/PGR baseado em um novo contrato ou aditivo que o comercial irá nos repassar, aguardando retorno do Daniel). (25/08/2023 - Aguardando e-mail do Ronaldo Machado para dar sequência na mobilização).
Finalizado |  | Desmobilizado | ALFA - ALUMAR (São Luís) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-08 | 2023-02-16 | 10 | 8 | 3 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-08 | -4 | 2023-02-09 | 2023-02-08 | 0 | 2023-02-22 | 2023-02-14 | -7 | 2023-02-21 | 2023-02-14 | -6 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 2
Finalizado |  | Mobilizado | ALFA - GERDAU (MIguel Burnier) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-08 | 2023-03-28 | 50 | 10 | 2 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-08 | -4 | 2023-02-09 | 2023-02-06 | -2 | 2023-02-20 | 2023-02-16 | -3 | 2023-02-23 | 2023-03-27 | 33 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 1
Finalizado |  | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-08 | 2023-06-27 | 147 | 13 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | COMPLEXO PARAOPEBA | IMCS-CT02 | IMCS-CT02-AVCB |  |  | 2023-01-31 |  | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 1 | 2023-02-14 | 2023-02-08 | -5 | 2023-02-22 | 2023-02-13 | -8 | 2023-02-20 | 2023-06-27 | 128 | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 0 | Conforme conversado hoje 08/05/2023 por telefone com a Adriana,informou que a documentação foi enviada para aprovação e está aguardando retorno, ainda sem posicionamento. Conversei com a Adriana hoje 16/05/2023 que me informou que cobrou da Vale hoje o retorno da postagem, ainda em processo de aprovação. Em contato com a Adriana hoje 22/05/2023, me informou que ainda está aguardando o Anexo 06 ser assinado e aprovado.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | ADM DO BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-07 | 2023-03-28 | 32 | 12 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | TRÊS CORAÇÕES | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE |  |  |  |  | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | 1 | 2023-03-15 | 2023-02-24 | -18 | 2023-02-27 | 2023-02-24 | -2 | 2023-03-10 | 2023-02-27 | -10 | 2023-03-06 | 2023-03-28 | 23 | 2023-03-29 | 2023-03-28 | 0
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-03-19 | 2023-05-08 | 80 | 10 | 5 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA CAPANEMA | [6 empty] | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1 | 2023-02-17 | 2023-02-17 | 1 | 2023-02-24 | 2023-02-24 | 1 | 2023-02-27 | 2023-02-24 | -2 | 2023-03-10 | 2023-02-27 | -10 | 2023-03-06 | 2023-05-04 | 60 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 4
Finalizado |  | Mobilizado | QUEBEC ENERGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-12 | 2023-03-27 | 14 | 4 | 8 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1 | 2023-03-13 | 2023-03-13 | 1 | 2023-03-20 | 2023-03-13 | -6 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 3 | 2023-03-30 | 2023-03-17 | -12 | 2023-03-24 | 2023-03-20 | -3 | 2023-03-21 | 2023-03-27 | 7
Finalizado |  | Mobilizado | COEDRA VGR (Canteiro/Descaract) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-20 | 2023-05-11 | 51 | 22 | 4 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 4 | 2023-04-03 | 2023-03-30 | -3 | 2023-04-13 | 2023-04-12 | 0 | 2023-04-19 | 2023-05-08 | 20 | 2023-05-09 | 2023-05-11 | 3 | A COEDRA está aguardando reunião de OS com a VALE para repassar as informações do contrato, pois, ainda não estão disponíveis, 22/03/2023. Conversei com a Graciele por telefone em 08/05/2023, onde me pontuou que está aguardando o retorno do envio da documentação que foi para aprovação, o prazo para retorno é de 48 horas, esse prazo irá se encerrar e irá cobrar um retorno para dar prosseguimento no processo. Mobilizado em 11/05/2023.
Finalizado |  | Mobilizado | COEDRA VGR Eng (Canteiro/Descaract) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-04-20 | 2023-06-07 | 78 | 37 | 1 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-21 | 2023-03-21 | 1 | 2023-03-28 | 2023-03-31 | 4 | 2023-04-03 | 2023-04-14 | 12 | 2023-04-28 | 2023-04-27 | 0 | 2023-05-04 | 2023-06-07 | 35 | 2023-06-08 | 2023-06-07 | 0 | A COEDRA está aguardando reunião de OS com a VALE para repassar as informações do contrato, pois, ainda não estão disponíveis, 22/03/2023. Conversei com a Larissa hoje que me posicionou que está postando a subcontratação hoje (22/05/2023). Aguardando disponibilização do comercial do aditivo solicitado para envio a Coedra.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CEMINAS ASSESSORIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-05-13 | 2023-07-10 | 89 | 86 | 8 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE CAPANEMA | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA |  |  | 2023-04-12 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 1 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 0 | 2023-05-04 | 2023-07-07 | 65 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | -3 | 2023-07-11 | 2023-07-03 | -7 | Feito contato com a Andreza hoje 08/05/2023 para saber referente ao andamento da mobilização, Conforme nosso contato favor incluir no contrato Vale/Ceminas o número do contrato 5900101989, e considerar a vigência do contrato na página 7 até 13/09/2024. Em contato com a Andreza hoje 16/05/2023 a mesma disse que está em processo de aprovação do PGR e PCMSO Ceminas, e após a aprovação dos nossos programas vão iniciar a mobilização da PHD. Em contato com a Andreza hoje 22/05/2023, a mesma me informou que os programas legais da CEMINAS está em processo de aprovação ainda, para que seja postado os nosso programas para aprovação. Em conversa com a Andreza hoje por telefone a mesma me informou que a mobilização está parada pois o contrato não foi retornado para eles assinado (15/06/2023). (07/07/2023 - Os programas retornaram, foram reajustados e já enviados a Ceminas novamente). (11/07/2023 - Conforme contato com a Andreza, os programas legais foram postados em 10/07/2023).(14/07/2023 - Readequação no PGR solicitado pela Andreza, os documentos foram enviados novamente para analise). (19/07/2023 - Falta a aprovação do PCMSO para inclusão dos colaboradores no SGC). (24/07/2023 - No aguardo da análise do PCMSO). (31/07/2023 - Readequação do PCMSO realizada de acordo com solicitação da Andreza e já enviado para a mesma nesta data).
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CEMINAS ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-05-13 | 2023-07-24 | 103 | 86 | 15 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE CAPANEMA | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA |  |  | 2023-04-12 |  | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1 | 2023-04-13 | 2023-04-13 | 1 | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 1 | 2023-04-21 | 2023-04-20 | 0 | 2023-05-04 | 2023-07-07 | 65 | 2023-07-14 | 2023-07-10 | -3 | 2023-07-11 | 2023-07-24 | 14 | Feito contato com a Andreza hoje 08/05/2023 para saber referente ao andamento da mobilização, Conforme nosso contato favor incluir no contrato Vale/Ceminas o número do contrato 5900101989, e considerar a vigência do contrato na página 7 até 13/09/2024. Em contato com a Andreza hoje 16/05/2023 a mesma disse que está em processo de aprovação do PGR e PCMSO Ceminas, e após a aprovação dos nossos programas vão iniciar a mobilização da PHD. Em contato com a Andreza hoje 22/05/2023, a mesma me informou que os programas legais da CEMINAS está em processo de aprovação ainda, para que seja postado os nosso programas para aprovação. Em conversa com a Andreza hoje por telefone a mesma me informou que a mobilização está parada pois o contrato não foi retornado para eles assinado (15/06/2023). (07/07/2023 - Os programas retornaram, foram reajustados e já enviados a Ceminas novamente). (11/07/2023 - Conforme contato com a Andreza, os programas legais foram postados em 10/07/2023). (14/07/2023 - Readequação no PGR solicitado pela Andreza, os documentos foram enviados novamente para analise).(19/07/2023 - Falta a aprovação do PCMSO para inclusão dos colaboradores no SGC).(24/07/2023 - No aguardo da análise do PCMSO). (02/08/2023 - Solicitei a Andreza uma posição referente a mobilização da PHD Engenharia, sem retorno até o momento). ( (08/08/2023 - Solicitei a Andreza uma posição referente a mobilização da PHD Engenharia, sem retorno até o momento). ( (25/08/2023 - Solicitei a Andreza uma posição referente a mobilização da PHD Engenharia, sem retorno até o momento). (28/08/2023 - Solicitei a Andreza uma posição referente a mobilização da PHD Engenharia, sem retorno até o momento). (31/08/2023 - Solicitei a Andreza uma posição referente a mobilização da PHD Engenharia, sem retorno até o momento. Solicitei apoio para o Pedro Morais). (01/09/2023 - Aguardando retorno do Pedro Morais referente a reunião com a Ceminas).
Finalizado |  | Mobilizado | TERRABEL CIANITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-05-17 | 2023-05-19 | 32 | 3 | 30 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 1 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 1 | 2023-04-24 | 2023-04-20 | -3 | 2023-04-21 | 2023-04-19 | -1 | 2023-05-03 | 2023-04-19 | -13 | 2023-04-26 | 2023-04-20 | -5 | 2023-04-21 | 2023-05-19 | 29 | Conversei com a Keli por telefone hoje 08/05/2023, que me pontuou que conversou com a Bia, a documentação foi enviada mas ainda não teve um retorno referente a aprovação, perguntei sobre alguma pendência de documentação mas a mesma me infomrou que não há, só aguardar referente ao envio da documentação para dar prosseguimento. Liberação e Aprovação da Mobilização, colaborador já irá pegar os crachás.
Finalizado |  | Mobilizado | NÓBREGA E PIMENTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-05-25 | 2023-07-24 | 90 | 15 | 12 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 1 | 2023-04-25 | 2023-04-25 | 1 | 2023-05-02 | 2023-05-10 | 9 | 2023-05-11 | 2023-04-25 | -15 | 2023-05-09 | 2023-05-02 | -6 | 2023-05-09 | 2023-07-13 | 66 | 2023-07-14 | 2023-07-24 | 11 | Estão aguardando OS para iniciar mobilização, repassado pelo João Mota em 23/05/2023. (13/07/2023 - Conforme contato com o João Lúcio, os documentos foram postados na data de hoje).
Finalizado |  | Mobilizado | PONTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-11 | 2023-05-17 | 5 | 4 | 2 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | ECJ - MINA DE FÁBRICA | [6 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | -6 | 2023-05-15 | 2023-05-12 | -2 | 2023-05-26 | 2023-05-16 | -9 | 2023-05-23 | 2023-05-16 | -6 | 2023-05-17 | 2023-05-17 | 1
Finalizado |  | Mobilizado | QUEBEC ENERGIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-11 | 2023-05-18 | 10 | 4 | 6 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | [8 empty] | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1 | 2023-05-12 | 2023-05-12 | 1 | 2023-05-19 | 2023-05-12 | -6 | 2023-05-15 | 2023-05-08 | -6 | 2023-05-22 | 2023-05-12 | -9 | 2023-05-19 | 2023-05-13 | -5 | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 4
Finalizado |  | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-15 | 2023-07-06 | 51 | 37 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | GERDAU | USINA OURO BRANCO | CCAP-CT09 | CCAP-CT09-AGLO | 4518017351 |  |  |  | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 2023-05-23 | 2023-05-18 | -4 | 2023-05-19 | 2023-06-12 | 25 | 2023-06-26 | 2023-06-22 | -3 | 2023-06-29 | 2023-07-06 | 8 | 2023-07-07 | 2023-07-06 | 0
Finalizado |  | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-01 | 2023-06-20 | 19 | 13 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA |  | CARAJÁS | [6 empty] | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1 | 2023-05-16 | 2023-06-01 | 1 | 2023-06-08 | 2023-06-02 | -5 | 2023-06-05 | 2023-06-02 | -2 | 2023-06-16 | 2023-06-14 | -1 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 0 | 2023-06-21 | 2023-06-20 | 0
Finalizado |  | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-06-15 | 2023-07-12 | 57 | 45 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA |  | MARABÁ | [6 empty] | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 1 | 2023-05-23 | 2023-06-07 | 16 | 2023-06-08 | 2023-06-26 | 19 | 2023-07-10 | 2023-06-30 | -9 | 2023-07-07 | 2023-07-12 | 6 | 2023-07-13 | 2023-07-12 | 0
Finalizado |  | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-06 | 2023-06-28 | 22 | 9 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | GERDAU | MIGUEL BURNIER | SALU-CT02 | SALU-CT02-MMB. | 4518162496 |  |  |  | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 1 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 0 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | -10 | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 7 | 2023-06-29 | 2023-06-28 | 0
Finalizado |  | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-06 | 2023-06-21 | 15 | 9 | 7 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 1 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 0 | 2023-06-13 | 2023-06-12 | 0 | 2023-06-26 | 2023-06-15 | -10 | 2023-06-22 | 2023-06-15 | -6 | 2023-06-16 | 2023-06-21 | 6
Finalizado |  | Mobilizado | TERRABEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-06 | 2023-08-22 | 77 | 20 | 40 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | [6 empty] | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 1 | 2023-05-17 | 2023-06-06 | 1 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2 | 2023-06-15 | 2023-06-22 | 8 | 2023-07-06 | 2023-06-26 | -9 | 2023-07-03 | 2023-07-14 | 12 | 2023-07-17 | 2023-08-22 | 37 | 10/07/2023 - Aguardando a aprovação da subcontratação (PHD), os documentos solicitados foram retificados sexta feira 07/07/2023, com as correções solicitadas pela Vale.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | VALE VERDE - GONGO SOCO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-27 | 2023-08-09 | 43 | 3 | 30 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 2023-06-27 | 2023-06-27 | 1 | 2023-07-04 | 2023-06-27 | -6 | 2023-06-28 | 2023-06-27 | 0 | 2023-07-11 | 2023-06-30 | -10 | 2023-07-07 | 2023-07-11 | 5 | 2023-07-12 | 2023-08-09 | 29 | 11/07/2023 - Conforme contato com a Flávia os documentos estão em analise, aguardando aprovação. (13/07/2023 - Enviamos para a Flávia a declaração de FGTS atualizada, conforme solicitado pela mesma). (19/07/2023 - Conforme e-mail do Ricardo Mafra, o mesmo está em contato com o comercial da PHD Engenharia, aguardando o envio da Proposta Comercial para elaboração do contrato).(25/07/2023 - Aguardando assinatura do contrato pela Vale Verde). (27/07/2023 - Contrato assinado). (01/08/2023 - A Natália informou que o contrato da PHD foi recebido em 01/08, o processo de subcontratação foi iniciado nesta data e se encontra em aprovação. Somente após os programas legais estarem postados e aprovados no SGC será possível realizar a mobilização do colaborador). (04/08/2023 - Foi solicitado pelo cliente readequação dos programas legais).
Finalizado | Letícia | Mobilizado | ENGEMEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 30 | 6 | 3 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 1 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 1 | 2023-07-05 | 2023-06-29 | -5 | 2023-06-30 | 2023-06-28 | -1 | 2023-07-12 | 2023-07-04 | -7 | 2023-07-11 | 2023-07-26 | 16 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2 | 10/07/2023 - Conforme contato com o Diogo da Engemec, a carta de solicitação de subcontratação está em processo de assinatura, após serão postados os programas legais da PHD. (18/07/2023 - Diogo entrou em contato para tirar dúvidas em relação aos procedimentos e documentações da PHD Assessoria).
Finalizado | Letícia | Desmobilizado | ISOMONTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-08-05 | 2023-07-10 | 4 | 4 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-10 | -2 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 0 | 2023-07-24 | 2023-07-10 | -13 | 2023-07-17 | 2023-07-10 | -6 | 2023-07-11 | 2023-07-10 | 0
Finalizado | Letícia | Desmobilizado | BRG - BRUMADINHO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-08-12 | 2023-08-17 | 35 | 0 | 8 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | -6 | 2023-07-14 | 2023-07-13 | 0 | 2023-07-27 | 2023-07-13 | -13 | 2023-07-20 | 2023-08-10 | 22 | 2023-08-11 | 2023-08-17 | 7
Finalizado | Letícia | Mobilizado | EMPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-08-12 | 2023-09-27 | 76 | 12 | 28 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | [7 empty] | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 1 | 2023-07-20 | 2023-07-13 | -6 | 2023-07-14 | 2023-07-14 | 1 | 2023-07-28 | 2023-07-25 | -2 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 31 | 2023-09-01 | 2023-09-27 | 27 | (25/07/2023 - Programas legais enviados, aguardando aprovação do contrato. )(10/08/2023 - Retorno da Valdenia da EMPA "O contrato continua em análise. Tão logo retorne eu lhe informo para darmos continuidade na mobilização." (21/08/2023 - Pendência contratual, responsável setor comercial.)(31/08/2023 - Programas legais em analise).
Cancelado | Letícia | Desmobilizado | MILPLAN TOMÉ AÇU | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023-09-09 | 2023-08-29 | 19 | 19 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 1 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 1 | 2023-08-17 | 2023-08-11 | -5 | 2023-08-14 | 2023-08-18 | 5 | 2023-09-01 | 2023-08-29 | -2 | 2023-09-05 |  | 1 | 2023-09-06 |  | 1
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CONSÓRCIO ARAGUAIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-09-21 | 2023-09-14 | 27 | 11 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-25 | -3 | 2023-08-28 | 2023-08-18 | -9 | 2023-09-01 | 2023-08-29 | -2 | 2023-09-05 | 2023-09-14 | 10 | 2023-09-15 | 2023-09-14 | 0
Finalizado | Letícia | Mobilizado | VEREDA ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-09-28 | 2023-09-26 | 28 | 13 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [8 empty] | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 1 | 2023-08-29 | 2023-08-29 | 1 | 2023-09-05 | 2023-08-30 | -5 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2 | 2023-09-15 | 2023-09-11 | -3 | 2023-09-18 | 2023-09-26 | 9 | 2023-09-27 | 2023-09-26 | 0 | 08/08/2023 - Aguardando assinatura do contrato para iniciarmos o processo de mobilização.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | TERRABEL CIANITA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-09-21 | 2023-12-14 | 114 | 29 | 11 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DO PICO | [6 empty] | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 1 | 2023-08-29 | 2023-09-01 | 4 | 2023-09-04 | 2023-09-12 | 9 | 2023-09-26 | 2023-09-20 | -5 | 2023-09-27 | 2023-12-04 | 69 | 2023-12-05 | 2023-12-14 | 10
Finalizado | Letícia | Mobilizado | M.ROSCOE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-10-20 | 2023-09-26 | 6 | 6 | 1 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | ARCELOMITTAL | Barra Mansa/RJ | MROS-CT01 | MROS-CT01-LPSA |  |  | 2023-09-26 |  | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 1 | 2023-09-27 | 2023-09-20 | -6 | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 1 | 2023-10-05 | 2023-09-21 | -13 | 2023-09-28 | 2023-09-21 | -6 | 2023-09-22 | 2023-09-21 | 0
Finalizado | Letícia | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-10-28 | 2024-01-02 | 366 | 292 | 51 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DO PICO | IMCS-CT01 | IMCS-CT01-AVCB |  |  | 2023-01-01 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 2023-10-06 | 2023-10-20 | 15 | 2023-11-03 | 2023-10-20 | -13 | 2023-10-27 | 2023-11-13 | 18 | 2023-11-14 | 2024-01-02 | 50 | 28/12/2023 - Conforme contato com a Rita, permanece em analise, estão de recesso.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-10-28 | 2023-11-21 | 294 | 251 | 5 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | COMPLEXO PARAOPEBA | IMCS-CT02 | IMCS-CT02-AVCB |  |  | 2023-01-31 |  | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 2023-09-28 | 2023-09-28 | 1 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 1 | 2023-10-06 | 2023-09-28 | -7 | 2023-10-12 | 2023-10-09 | -2 | 2023-10-16 | 2023-11-17 | 33 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 2
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-11-15 | 2023-12-06 | 51 | 45 | 3 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE CONCEIÇÃO | [6 empty] | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 1 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 1 | 2023-10-26 | 2023-10-19 | -6 | 2023-10-20 | 2023-10-19 | 0 | 2023-11-02 | 2023-11-30 | 29 | 2023-12-07 | 2023-12-04 | -2 | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CRETA ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-01 | 2024-01-05 | 70 | 18 | 25 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ |  | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 8 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | -6 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 8 | 2023-11-28 | 2023-11-14 | -13 | 2023-11-21 | 2023-12-12 | 22 | 2023-12-13 | 2024-01-05 | 24 | 07/12/2023 - Pendências nos programas legais. 19/12/2023 - Pendências nos programas legais. 29/12/2023 - Aguardando ações da Creta para aprovação dos programas legais. 29/12/2023 - Ações enviadas ao cliente. 03/01/2023 - Programas legais retificados devido os dados da PHD. 11/01/2024 - Aguardando retorno da Daniele referente a aprovação. 21/03/2024 - E-mail "Novo Contrato" recebido em 20/10/2023. Contrato assinado em 08/11/2023.
Cancelado | Letícia | Cancelado | CRETA ENGENHARIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023-12-01 | 2023-11-14 | 18 | 18 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ |  | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 8 | 2023-11-01 | 2023-11-01 | 1 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 1 | 2023-11-13 | 2023-11-06 | -6 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 8 | 2023-11-28 | 2023-11-14 | -13 | 2023-11-21 |  | 1 | 2023-11-22 |  | 1
Finalizado | Letícia | Mobilizado | ATKINSRÉALIS - SNC LAVALIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-21 | 2024-01-08 | 48 | 24 | 20 | BRUNO AZEVEDO |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | ANGLO AMERICAN | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC78 |  |  |  |  | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 1 | 2023-11-28 | 2023-11-21 | -6 | 2023-11-22 | 2023-11-24 | 3 | 2023-12-08 | 2023-12-15 | 8 | 2023-12-22 | 2023-12-20 | -1 | 2023-12-21 | 2024-01-08 | 19 | 20/12/2023 - Pendência nos programas legais por falta de informação pelo cliente. 22/12/2023 - Pendência nos programas legais por parte da Salubritá. 28/12/2023 - Documentos em análise pela Anglo American. 03/01/2023 - PGR reprovado pela Anglo American. 04/01/2023 - Enviado novamente ao cliente para analise. 09/01/2024 - Em analise.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-03 | 2024-01-18 | 92 | 78 | 4 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | A100 | PAULINIA | [6 empty] | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-04 | -6 | 2023-12-05 | 2023-10-18 | -47 | 2023-11-01 | 2024-01-04 | 65 | 2024-01-11 | 2024-01-15 | 5 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 3 | 22/12/2023 - Até o momento aguardando posicionamento do cliente referente os dados para elaboração dos programas legais. Ressalto que os colaboradores estão sendo mobilizados através dos programas legais da PHD Assessoria. 29/12/2023 - Aguardando posição do Henrique referente a Ordem de Compra do Projeto, para assim anexarmos os dados no programas legais. Ressalto que os programas legais já estão prontos desde o dia 26/12/2023 e paralisados na Salubritá por falta da informação acima, o cliente está cobrando os programas específicos da obra. 03/01/2024 - Não recebemos os dados do cliente, portanto os programas legais foram encaminhados sem a informações. Ressalto que existe também pendência referente o comercial e o cliente, por falta de resposta do cliente. 11/01/2024 - Aguardo retorno referente a postagem.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | PONTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | 26 | 14 | 10 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | BACIA - MINA DE FÁBRICA | [6 empty] | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 1 | 2023-12-08 | 2023-12-05 | -2 | 2023-12-06 | 2023-12-06 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-15 | -4 | 2023-12-22 | 2023-12-18 | -3 | 2023-12-19 | 2023-12-27 | 9
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-11 | 22 | 21 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | A100 | JUNDIAÍ | [6 empty] | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 2023-12-27 | 2023-12-20 | -6 | 2023-12-21 | 2024-01-08 | 19 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | -11 | 2024-01-17 | 2024-01-11 | -5 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | 0 | 04/01/2024 - Inicialmente os colaboradores seriam mobilizados com os programas legais e ASO da Sede, porém no nomento estão solicitando os programas legais baseados na obra. 05/01/2024 - A Mirtes tentou contato com a Cinthia da Construcap solicitando o modelo dos programas legais para termos como base na elaboração, mas sem sucesso. Ressalto que também existe pendência referente o comercial e o cliente, por falta de resposta do cliente.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-19 | 2024-01-15 | 31 | 24 | 4 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | TIMBOPEBA | SALU-CT05 | SALU-CT05-TIMB |  |  | 2023-12-15 |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 1 | 2023-12-27 | 2023-12-20 | -6 | 2023-12-21 | 2024-01-08 | 19 | 2024-01-22 | 2024-01-05 | -16 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 1 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 1 | 09/01/2024 - Aguardando postagem dos programas legais. 11/01/2024 - Aguardando o retorno da Sayonara referente a postagem. 12/01/2024 - Os programas legais retornaram com pendências. Em processo de readequação com a Salubritá.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-14 | 75 | 56 | 20 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ANGLO AMERICAN | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP |  |  | 2023-10-31 |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 1 | 2023-12-14 | 2023-12-20 | 7 | 2023-12-21 | 2023-12-26 | 6 | 2024-01-09 | 2023-12-26 | -13 | 2024-01-02 | 2023-12-26 | -6 | 2023-12-27 | 2024-01-14 | 19 | 12/12/2023 - Está pendente assinatura do contrato. 10/01/2024 - PGR aprovado, retornou com pendências no PCMSO. 12/01/2024 - PCMSO permanece em analise.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | PAREX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-04 | 2024-01-09 | 35 | 31 | 2 |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | USINA OURO BRANCO | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | 4519090873 |  | 2024-01-02 |  | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-05 | 2023-12-05 | 1 | 2023-12-12 | 2023-12-21 | 10 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | 7 | 2024-01-11 | 2024-01-05 | -5 | 2024-01-12 | 2024-01-08 | -3 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1 | 20/12/2023 - Aguardando retorno dos dados para elaboração dos programas legais.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | ADM DO BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-21 | 2024-01-18 | 27 | 6 | 22 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | CAMPO GRANDE/MS | [6 empty] | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 1 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 1 | 2024-01-02 | 2023-12-28 | -4 | 2023-12-29 | 2023-12-28 | 0 | 2024-01-11 | 2023-12-28 | -13 | 2024-01-04 | 2023-12-28 | -6 | 2023-12-29 | 2024-01-18 | 21
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-26 | 2024-01-09 | 14 | 14 | 1 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | GERDAU | USINA OURO BRANCO | SALU-CT02 | SALU-CT02-MMB. | 4518162999 |  |  |  | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 1 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 1 | 2024-01-04 | 2023-12-28 | -6 | 2023-12-29 | 2023-12-26 | -2 | 2024-01-09 | 2024-01-09 | 1 | 2024-01-16 | 2024-01-09 | -6 | 2024-01-10 | 2024-01-09 | 0
Finalizado | Edijane | Mobilizado | MILPLAN ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-03 | 2024-02-15 | 73 | 37 | 3 | NILTON NETTO |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | S11D - MILPLAN - Canaã dos Carajás | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD |  |  |  |  | 2023-12-04 | 2023-12-04 | 1 | 2023-12-11 | 2023-12-11 | 1 | 2023-12-18 | 2024-01-09 | 23 | 2024-01-10 | 2024-01-08 | -1 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | -11 | 2024-01-17 | 2024-02-13 | 28 | 2024-02-14 | 2024-02-15 | 2 | Está pendente assinatura do contrato 09/01/2024 - RECEBIMENTO DO CONTRATO ASINADO 18/01/2024 - em processo de subcontratação , prazo de 7 dias para conclusão. Só depois inicia o processo de mobilização da empresa 26/01/2024 - Aguardando retorno vale na conclusão da subcontratação 05/02/2024 - No aguardo da carta de subcontratação assinada para mobilização no SGC 06/02/2024 - conclusão da subcontração, cliente retornou o PGR/PCMSO para realizar adequações 07/02/2024- PGR/PCMSO revisado e enviado para o cliente 13/02/2024 - postado no SGC
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CIMCOP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 2024-02-27 | 60 | 28 | 20 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE BRUCUTU | CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD | [7 empty] | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 6 | 2024-01-11 | 2024-01-22 | 12 | 2024-02-05 | 2024-01-26 | -9 | 2024-02-02 | 2024-02-08 | 7 | 2024-02-09 | 2024-02-27 | 19 | 15/01/2024 - Contrato em processo de assinatura junto ao comercial. 16/01/2024 - Aguardando retorno do cliente. 18/01/2024 - Entrei em contato com o Eduardo Ferreira, estou aguardando retorno. 24/01/2024 - Encaminhei o contrato assinado e solicitei uma posição da subcontratação. 30/01/2024 - Processo de subcontração em andamento. 01/02/2024 - Retorno do Eduardo da CIMCOP "A documentação da empresa está em avaliação por parte da Vale, ainda não foi finalizada." 06/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento, após será realizada a postagem dos programas legais para início no processo de mobilização da empresa.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CIMCOP | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 2024-02-20 | 53 | 32 | 15 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE BRUCUTU | CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD | [7 empty] | 2023-12-28 | 2023-12-29 |  | 2024-01-05 | 2024-01-10 | 6 | 2024-01-11 | 2024-01-25 | 15 | 2024-02-08 | 2024-01-30 | -8 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 1 | 2024-02-07 | 2024-02-20 | 14 | 15/01/2024 - Contrato em processo de assinatura junto ao comercial. 16/01/2024 - Aguardando retorno do cliente. 18/01/2024 - Entrei em contato com o Eduardo Ferreira, estou aguardando retorno. 24/01/2024 - Encaminhei o contrato assinado e solicitei uma posição da subcontratação. 30/01/2024 - Processo de subcontração em andamento 01/02/2024 - Retorno do Eduardo da CIMCOP "A documentação da empresa está em avaliação por parte da Vale, ainda não foi finalizada." 06/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento, após será realizada a postagem dos programas legais para início no processo de mobilização da empresa.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | PAREX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 2024-01-31 | 47 | 26 | 10 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE | COMPLEXO MINERADOR DE CARAJÁS | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN |  | 2023-11-28 | 2024-01-02 | 36 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 1 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 1 | 2023-12-22 | 2024-01-10 | 20 | 2024-01-11 | 2024-01-08 | -2 | 2024-01-22 | 2024-01-10 | -11 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 6 | 2024-01-23 | 2024-01-31 | 9 | Está pendente assinatura do contrato 10/01/2024 - RECEBIMENTO DO CONTRATO ASSINADO 10/01/2024-enviou do anexo 6 18/01/2024 - AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO 19/01/2024 - Subcontratação aprovada 22/01/2024 - postagem dos programas legais 26/01/2023 - aguardando aprovação do cliente vale 29/01/2024- pendencia no PGR, solicitei adequação para a clinica 31/01/2024 - conclusão da mobilização
Finalizado | Edijane | Mobilizado | PAREX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-09 | 2024-04-19 | 133 | 34 | 3 | NILTON NETTO |  | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | S11D | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC |  |  | 2024-01-02 |  | 2023-12-19 | 2024-01-10 | 23 | 2023-12-19 | 2023-12-08 | 23 | 2023-12-15 | 2024-01-11 | 28 | 2024-01-12 | 2023-12-18 | -24 | 2024-01-01 | 2024-01-11 | 11 | 2024-01-18 | 2024-04-17 | 91 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 2 | Está pendente assinatura do contrato 10/01/2024-RECEBIMENTO DO CONTRATO ASSINADO 11/01/2024 - enviou do anexo 6 18/01/2024- AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DA SUBCONTRATAÇÃO 26/01/2024 - Aguardando retorno vale na conclusão da subcontratação 02/02/2024-o cliente informou que está aguardando retorno da vale na conclusão da subcontratação 15/02/2024-aguardando carta de subcontratação assinada pela vale 19/02/2024-aguardando aprovação da subcontratação pela vale 20/02/2024-subcontratação negada pelo o cliente vale, o processo estava sendo feito em um outro contrato da Parex no S11D 21/02/2024 - será feito um adito para troca de objeto, concluindo será iniciado novamente o processo de subcontratação 26/02/2024 - Aguardando aditivo do contrato com mudança de objeto 29/02/2024 - Aguardando aditivo do contrato assinado 11/03/2024 Aditivo recebido assinado e enviado para o cliente 13/03/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 15/03/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 18/03/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 20/03/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 22/03/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 26/03/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 27/03/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 01/04/2024-aguardando aprovação de subcontratação pela vale 02/04/2024 - subcontratação concluida 02/04/2024 - aguardando cadastro no SGC, para postagem dos programas legais 05/04/2024 - aguardando cadastro no SGC, para postagem dos programas legais 08/04/2024 - aguardando cadastro no SGC, para postagem dos programas legais 09/04/2024 - aguardando cadastro no SGC, para postagem dos programas legais 11/04/2024 - aguardando cadastro no SGC, para postagem dos programas legais 15/04/2024 - aguardando cadastro no SGC, para postagem dos programas legais 16/04/2024 - cadastro no SGC concluido, postagem dos programas legais 17/04/2024 - postagem dos programas legais no SGC 19/04/2024 - retorno do cliente com pendencia no PCMSO 19/04/2024 - PCMSO Atualizado e enviado para o cliente, postado novamente no SGC para aprovação 19/04/2024 - Aprovação
Finalizado | Letícia | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 2024-03-13 | 57 | 34 | 9 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | ITABIRA | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT |  | 2024-01-25 |  | 1 |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 |  | 2024-01-23 | 2024-01-24 | 2 | 2024-01-25 | 2024-01-26 | 2 | 2024-02-09 | 2024-02-19 | 11 | 2024-02-26 | 2024-03-05 | 9 | 2024-03-06 | 2024-03-13 | 8 | 22/01/2024 - Conforme contato com o comercial, a proposta ainda está em analise. 30/01/2024 - Processo de subcontração em andamento. 02/02/2024 - Previsão de conclusão e liberação dos programas legais pela salubritá 06/02/2024. 06/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento, após será realizada a postagem dos programas legais para início no processo de mobilização da empresa. 07/02/2024 - Corrigindo a informação acima, o processo de subcontratação e mobilização não foram iniciados por falta do contrato assinado entre ambas as partes. Ressalto que para que o cliente inicie o processo é necessário realizar a postagem do contrato entre a PHD e IMC Saste no SGC Vale, logo inicia o processo de subcontratação e mobilização da empresa. 15/02/2024 - Permanece com a pendência contratual. 15/02/2024 - Programas legais em processo de elaboração, entrega em atraso pela Salubritá. 21/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento. 22/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento. 28/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento. 04/03/2024 - Prazo para analise dos documentos de subcontratação finalizado em 01/03/2024. Aguardando retorno da Valdirene da IMC referente aprovação, logo serão postados os programas legais. 07/03/2024 - Programas legais retornaram com pendência. 08/03/2024 - Programas legais readequados enviado para o cliente. 11/03/2024 - Conforme contato com a Valdirene da IMC Saste, os programas legais foram postados novamente.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 2024-03-28 | 62 | 13 | 38 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MARAVILHAS | SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA |  | 2024-01-25 |  | 1 |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-02-02 | 2024-01-26 | -6 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1 | 2024-02-12 | 2024-02-08 | -3 | 2024-02-15 | 2024-02-20 | 6 | 2024-02-21 | 2024-03-28 | 37 | 30/01/2024 - Processo de subcontratação em andamento. 02/02/2024 - Previsão de conclusão e liberação dos programas legais pela salubritá 08/02/2024. 05/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento, após será realizada a postagem dos programas legais para início no processo de mobilização da empresa. 28/02/2024 - Solicitei status da mobilização para a Tamyres da Salum, aguardando retorno. 01/03/2024 - A Tamyres da Salum informou que não havia postados os programas legais readequados. Em acompanhamento. 14/03/2024 - Conforme contato com a Tamyres da Salum, ela me informou que está com alta demanda de mobilização da Salum, por este motivo não conseguiu finalizar a mobilização da PHD Assessoria. No mesmo contato a mesma informa que o Túlio está ciente da situação e que isso não irá interferir na transição da Beatriz para PHD Assessoria.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-17 | 2024-04-01 | 74 | 33 | 36 | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | ARCELOMITTAL | JOÃO MONLEVADE | CCAP-CT10 | CCAP-CT10-JMON |  | 2024-02-06 |  | 1 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 1 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 1 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 1 | 2024-01-30 | 2024-01-29 | 0 | 2024-02-12 | 2024-02-20 | 9 | 2024-02-27 | 2024-02-26 | 0 | 2024-02-27 | 2024-04-01 | 35 | 22/01/2024 - Em contato com a Construcap para analise dos treinamentos que deverão ser realizados. 23/01/2024 - Permaneço aguardando contato do Eder da Construcap. 24/01/2024 - Tentei contato com o Eder via WhatsApp e ligação, mas sem sucesso. Solicitei apoio para o Eduardo Eler. 26/01/2024 - Recebi retorno do cliente com as informações solicitadas. 02/02/2024 - Aguardando informações contratuais entre PHD x Construcap (Vigência) para acrescentar nos programas legais que estão em processo de elaboração. 06/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento, após será realizada a postagem dos programas legais para início no processo de mobilização da empresa. 15/02/2024 - Aguardando vigência do contrato entre PHD x Construcap para liberação dos programas legais. 19/02/2024 - Pendência contratual resolvida com o comercial, portanto podemos finalizar os documentos para mobilização. 20/02/2024 - Aguardando liberação dos programas legais pela Salubritá. 21/02/2024 - Programas legais enviados ao cliente. 22/02/2024 - Aguardando retorno do Otoniel da Construcap referente o recebimento do documentos. 01/03/2024 - Programas legais retornaram com pendência hoje. Em processo de readequação. 11/03/2024 - Ficamos aguardando 6 dias úteis o retorno do cliente com as informações necessárias para o processo de readequação. A justificativa do cliente para a morosidade no retorno é falta de um profissional interno. Informações enviadas pelo cliente hoje as 15:34. 26/03/2024 - O cliente não me retorna referente o status da mobilização da empresa. Solicitei apoio para Carolline.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 2024-02-20 | 25 | 24 | 2 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MARAVILHAS | SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA |  | 2024-01-25 |  | 1 |  |  |  | 2024-01-26 | 2024-01-26 |  | 2024-02-02 | 2024-01-30 | -2 | 2024-01-31 | 2024-01-30 | 0 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | 7 | 2024-02-26 | 2024-02-19 | -6 | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 1 | 30/01/2024 - Processo de subcontratação em andamento. 02/02/2024 - Previsão de conclusão e liberação dos programas legais pela salubritá 08/02/2024. 05/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento, após será realizada a postagem dos programas legais para início no processo de mobilização da empresa. 15/02/2024 - Programas legais em processo de elaboração, entrega em atraso pela Salubritá.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 2024-03-28 | 41 | 7 | 9 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | ITABIRA | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT |  | 2024-01-25 |  | 1 |  |  |  | 2024-02-19 | 2024-02-19 |  | 2024-02-26 | 2024-02-20 | -5 | 2024-02-21 | 2024-02-16 | -4 | 2024-03-01 | 2024-02-23 | -6 | 2024-03-01 | 2024-03-20 | 20 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 8 | 22/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento. 28/02/2024 - Processo de subcontratação em andamento. 04/03/2024 - Prazo para analise dos documentos de subcontratação finalizado em 01/03/2024. Aguardando retorno da Valdirene da IMC referente aprovação, logo serão postados os programas legais. 11/03/2024 - Conforme contato com a Valdirene da IMC Saste, o processo de subcontratação ainda está em andamento. Quando aprovado, serão postados os programas legais para analise da Vale. 19/03/2024 - Subcontratação aprovada, os programas legais serão postados até amanhã pelo cliente. 25/03/2024 - Pendência nos programas legais, em processo de readequação. 26/03/2024 - Documentos readequados e enviado para o cliente.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-30 | 2024-03-14 | 14 | 0 | 2 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | MIGUEL BURNIER | SALU-CT02 | SALU-CT02-MMB. | 4518162496 |  |  |  | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | 2024-02-29 | 2024-02-29 | 1 | 2024-03-07 | 2024-02-29 | -6 | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 0 | 2024-03-14 | 2024-02-29 | -13 | 2024-03-07 | 2024-03-13 | 7 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 1 | 04/03/2024 - Subcontratação em andamento.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | EMPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 53 | 11 | 4 | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | GOIAS/GO | EMPA-CT02 | EMPA-CT02-FICO |  |  | 2024-03-04 |  | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 1 | 2024-03-06 | 2024-03-06 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 2 | 2024-03-15 | 2024-03-12 | -2 | 2024-03-26 | 2024-03-15 | -10 | 2024-03-22 | 2024-04-23 | 33 | 2024-04-24 | 2024-04-26 | 3 | 05/03/2024 - email recebido do novo contrato 06/03/2024 - contato com o cliente 07/03/2024 - solicitei o dados para a elaboração dos prgramas legais para o cliente 08/03/2024 - retorno do cliente, eles ainda estão em processo de mobilização da empresa, ainda não tem programas legais estão em processo de elaboração 12/03/2024 - Dados recebidos do cliente, faltando informações do cliente final 12/03/2024 - solicitação enviado para elaboração dos programas legais 13/03/2024 - Dados recebidos do cliente com as informaçõeds do cliente final, enviado para elaboração do programas legais 14/03/2024 - envio do anexo 6, falta o contrato assinado. 15/03/2024 - Programas elaborados, faltando as informações do número do contrato e vigência de contrato PHD X EMPA 18/03/2024 - Aguardando contrato assinado 21/03/2024 - Aguardando contrato assinado 25/03/2024 - Aguardando contrato assinado 26/03/2024 - contrato assinado 27/03/2024 - subcontratação postada, aguardando aprovação 01/04/2024 - subcontratação postada, aguardando aprovação 03/04/2024 - aguardando aprovação 04/04/2024 - aguardando aprovação 05/04/2024 - subcontratação retornou com pedência pelo cliente final, devido ter dois CNPJ na minuta da PHD 08/04/2024 documentação de subcontratação enviada para aprovação novamente 09/04/2024 - aguardando aprovação da subcontratação 10/04/2024 - aguardando aprovação da subcontratação 11/04/2024 - aguardando aprovação da subcontratação 15/04/2024 - aguardando aprovação da subcontratação 16/04/2024 - aguardando aprovação da subcontratação 17/04/2024 - aguardando aprovação da subcontratação 19/04/2024 - aguardando aprovação da subcontratação 22/04/2024 - Subcontratação aprovada, aguardando carta assinada para postagem dos programas 22/04/2024 - Aguardando carta assinada para postagem dos programas 23/04/2024 -Postagem da mobilização da empresa 24/04/2024 - Aguardando aprovação 25/04/2024 - pendência no PGR, solicitado readaquação 26/04/2024 - PGR enviado para o cliente com a correção 26/04/2024 - Mobilização aprovada
Finalizado | Letícia | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | 2024-05-14 | 67 | 20 | 19 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR |  | 2024-03-13 | 2024-03-08 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-20 | -1 | 2024-04-03 | 2024-03-28 | -5 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 23 | 2024-04-29 | 2024-05-14 | 16 | 18/03/2024 - Conforme contato com a Alinne do comercial PHD, o contrato está aguardando definições internas da IMC. 19/03/2024 - Aguardando informações completas do cliente para solicitação dos programas legais para a Salubritá. 25/03/2024 - Os programas legais não foram liberados por falta de informações contratuais entre a PHD x Cliente. 26/03/2024 - Dados contratuais liberados pela Alinne do comercial PHD. 30/04/2024 - Conforme contato com a Ana da IMC Saste a subcontratação está em andamento. 08/05/2024 - Processo de subcontratação em andamento, conforme contato com a Ana na data citada. 09/05/2024 - PGR retornou com pendência (assinatura validada).
Finalizado | Letícia | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | 2024-06-14 | 98 | 20 | 50 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR |  | 2024-03-13 | 2024-03-08 |  | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-20 | -1 | 2024-04-03 | 2024-03-28 | -5 | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 23 | 2024-04-29 | 2024-06-14 | 47 | 18/03/2024 - Conforme contato com a Alinne do comercial PHD, o contrato está aguardando definições internas da IMC. 19/03/2024 - Aguardando informações completas do cliente para solicitação dos programas legais para a Salubritá. 25/03/2024 - Os programas legais não foram liberados por falta de informações contratuais entre a PHD x Cliente. 26/03/2024 - Dados contratuais liberados pela Alinne do comercial PHD. 30/04/2024 - Conforme contato com a Ana da IMC Saste a subcontratação está em andamento. 08/05/2024 - Processo de subcontratação em andamento, conforme contato com a Ana na data citada. 27/05/2024 - Estou acompanhando com a Ana da IMC diariamente, o processo permanece no processo de subcontratação. 31/05/2024 - Processo de subcontratação ainda em andamento. 05/06/2024 - Questionei a Ana da IMC Saste a demora no processo de subcontratação e mobilização da empresa, faz praticamente 1 mês que estamos nesse processo. Aguardando posicionamento da Vale. 07/06/2024 - Subcontratação aprovada. 10/06/2024 - Os programas legais foram postados pela IMC Saste. 12/06/2024 - Conforme contato com o Paulo, o mesmo me informou que o colaborador foi bloqueado de acessar a obra. Ressalto que na semana passado deixei claro para a Ana da IMC que o processo estava demorando e questionei a mesma o que estava acontecendo. Na data citada 11/06, questionei novamente a Ana e ela me informou que solicitaram prioridade para o Gestor da Vale e que conseguiram mais 7 dias de acesso do colaborador como visitante. 13/06/2024 - Conforme contato com o Paulo Paiva, informei que os programas legais foram enviados em 28/03/2024 e que foram postados em 10/06, considerando a dificuldade do entendimento da IMC sobre os dois CNPJ PHD e processo de subcontratação demorardo (30 dias). 14/06/2024 - Mobilização concluída.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | TEREME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-14 | 2024-04-24 | 43 | 31 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | USINA OURO BRANCO | TERE-CT01 | TERE-CT01-TANQ | 4519638434 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 0 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 1 | 2024-03-22 | 2024-03-21 | 0 | 2024-03-22 | 2024-03-19 | -2 | 2024-04-02 | 2024-04-12 | 11 | 2024-04-19 | 2024-04-24 | 6 | 2024-04-25 | 2024-04-24 | 0 | 18/03/2024 - Conforme contato com a Alinne do comercial PHD, eles receberam a minuta por parte da Tereme e encaminharam para o jurídico para análise. 25/03/2024 - Os programas legais não foram liberados por falta de informações contratuais entre a PHD x Cliente. 10/04/2024 - Contrato assinado. Aguardando a subcontratação por parte do cliente. 16/04/2024 - A Marilia informou que a subcontratação ainda não foi iniciada e que iriam solicitar uma prioridade para a situação. Ressalto que sem a subcontratação não é possível realizar a postagem da colaboradora no Bancodoc.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-01 | 2024-06-12 | 72 | 36 | 42 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | RUMO | RONDONÓPOLIS/MT | CCAP-CT11 | CCAP-CT11-RUMO |  | 2024-04-01 | 2024-05-07 | 37 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 1 | 2024-04-10 | 2024-04-08 | -1 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 2 | 2024-04-30 | 2024-05-02 | 3 | 2024-05-03 | 2024-06-12 | 41 | 01/04/2024 - e-mail recebido com informações do novo contrato 02/04/2024 - email enviado para o cliente solicitando dados 03/04/2024 - Aguardado dados do cliente 08/04/2024 - Dados recebidos do cliente, solicitação de elaboração dos programas, faltando as informações de vigência do contrato e número 09/04/2024 - anexo 6 enviado, porém pendente contrato assinado 10/04/2024 - aguardando elaboração dos programas legais e contrato assinado 12/04/2024 - programas legais prontos, aguardando vigencia e número do contrato para liberação.Aguardando contrato assinado 15/04/2024 - programas legais prontos, aguardando vigencia e número do contrato para liberação.Aguardando contrato assinado 17/04/2024 - programas legais prontos, aguardando vigencia e número do contrato para liberação.Aguardando contrato assinado 19/04/2024 - programas legais prontos, aguardando vigencia e número do contrato para liberação.Aguardando contrato assinado 22/04/2024- programas legais recebido - Enviado para o cliente,Aguardando contrato assinado 24/04/2024 - Aguardando contrato assinado 26/04/2024 - Aguardando contrato assinado 29/04/2024 - Aguardando contrato assinado 02/05/2024 - Aguardando contrato assinado 06/05/2024 - Aguardando contrato assinado 08/05/2024 - Aguardando contrato assinado 09/05/2024 - Aguardando contrato assinado 10/05/2024 - Aguardando contrato assinado 13/05/2024 - Aguardando contrato assinado 15/05/2024 - Aguardando contrato assinado 20/05/2024 - Aguardando contrato assinado 22/05/2024 - Aguardando contrato assinado 24/05/2024 - Aguardando contrato assinado 28/05/2024 - Aguardando contrato assinado 31/05/2024 - Aguardando contrato assinado 11/06/2024-o cliente informou que o cadastro da empresa na rumo foi feito dia 02/05, e está aguardando aprovação 12/06-Aprovação
Finalizado | Edijane | Mobilizado | PAREX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-03 | 2024-05-08 | 36 | 20 | 13 | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | CURRAIS NOVOS/RN | PARE-CT07 | PARE-CT07-BORB |  | 2024-04-03 | 2024-04-02 | 0 | 2024-04-03 | 2024-04-03 | 1 | 2024-04-04 | 2024-04-04 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 0 | 2024-04-11 | 2024-04-10 | 0 | 2024-04-24 | 2024-04-22 | -1 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | -2 | 2024-04-29 | 2024-05-08 | 10 | 03/04/2024 - e-mail recebido com informações do novo contrato 04/04/2024 - Dados solicitado ao cliente 08/04/2024 - aguardando dados do cliente 10/04/2024 - Dados recebidos do cliente, solicitação de elaboração dos programas, faltando as informações de vigência do contrato e número 10/04/2024 - anexo 6 enviado, porém pendente contrato assinado 12/04/2024 - aguardando elaboração dos programas legais e contrato assinado 15/04/2024 - aguardando elaboração dos programas legais e contrato assinado 19/04/2024 - Programas legais recebido da salubritá 22/04/2024 - enviou dos programas legais para o cliente 24/04/2024 - Aguardando contrato assinado 26/04/2024 -Postado,pendente contrato assinado 29/04/2024 - Aguardando contrato assinado 02/05/2024 - Aguardando contrato assinado 06/05/2024 - Aguardando contrato assinado 07/05/2024- contrato assinado enviado para o cliente 08/05/2024-conclusão da mobilização
Cancelado | Letícia | Cancelado | SALUM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2024-05-11 | 2024-04-25 | 177 | 176 | 1 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ANGLO AMERICAN | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP |  | 2024-04-05 | 2023-10-31 |  | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-12 | -5 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1 | 2024-04-29 | 2024-04-24 | -4 | 2024-05-01 | 2024-04-25 | -5 | 2024-04-26 |  | 1 | 17/04/2024 - A subcontratação e mobilização seguem paralisadas por falta do contrato entre PHD x Salum. 26/04/2024 - Pendência contratual entre PHD x Salum.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | TERRABEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-11 | 2024-07-15 | 95 | 39 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 |  | 2024-04-01 | 2024-05-20 | 50 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-12 | -5 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 7 | 2024-05-13 | 2024-07-15 | 64 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 0 | 24/04/2024 - Conforme contato com a Alinne, o contrato está em alinhamento. 08/05/2024 - O cliente ainda não iniciou o processo de subcontratação. 10/05/2024 - Conforme alinhamento do Túlio com o cliente, inicialmente será priorizada a mobilização somente do CNPJ: 30.860.911/0001-50 da PHD Engenharia, em um segundo momento iremos entrar com o CNPJ da PHD Assessoria. 21/05/2024 - Contrato assinado. 28/05/2024 - O cliente não retornar os meus e-mails, ligações e mensagens, situação repassada ao Paulo e Túlio. 03/06/2024 - O cliente não iniciou o processo de subcontratação e mobilização devido pendência contratual entrea Terrabel x Vale. 13/06/2024 - Subcontratação ainda em andamento. 15/07/2024 - Mobilização aprovada.
Cancelado | Letícia | Cancelado | TERRABEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-05-11 | 2024-05-20 | 39 | 39 | 1 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 |  | 2024-04-01 | 2024-05-20 | 50 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-11 | 2024-04-11 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-12 | -5 | 2024-04-15 | 2024-04-16 | 2 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 7 | 2024-05-13 |  | 1 | 2024-05-14 |  | 1 | 24/04/2024 - Conforme contato com a Alinne, o contrato está em alinhamento. 08/05/2024 - O cliente ainda não iniciou o processo de subcontratação. 14/05/2024 - Conforme alinhamento do Túlio com o cliente, será priorizada a mobilização da PHD Engenharia junto a Terrabel, portanto está mobilização da PHD Assessoria está paralisada. Irei dar baixa como mobilização cancelada, e em um momento futuro quando o processo for iniciado ativo novamente, no intuito de não interferir nos indicadores do setor de mobilização.
Cancelado | Letícia | Cancelado | SALUM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-18 | 2024-04-23 | 6 | 6 | 1 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA CAUÊ | SALU-CT07 | SALU-CT07-MINE |  | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 7 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | -7 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 5 | 2024-05-07 |  | 1 | 2024-05-14 |  | 1 | 2024-05-15 |  | 1
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-18 | 2024-05-08 | 21 | 21 | 1 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA CAUÊ | SALU-CT07 | SALU-CT07-MINE |  | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 7 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | -7 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 5 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2 | 2024-05-15 | 2024-05-08 | -6 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 0
Cancelado | Letícia | Cancelado | SALUM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-18 | 2024-04-23 | 6 | 6 | 1 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA CAUÊ | SALU-CT07 | SALU-CT07-MINE |  | 2024-04-11 | 2024-04-17 | 7 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-18 | 2024-04-19 | 1 | 2024-04-26 | 2024-04-18 | -7 | 2024-04-19 | 2024-04-23 | 5 | 2024-05-07 |  | 1 | 2024-05-14 |  | 1 | 2024-05-15 |  | 1
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | ATRIUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-15 | 2024-04-26 | 11 | 11 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | CCR Aeroportos | FOZ DO IGUAÇU/PR | ATRI-CT01 | ATRI-CT01-AERO |  | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 11 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 4 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 4 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | 2024-04-23 | 2024-04-18 | -4 | 2024-05-02 | 2024-04-26 | -5 | 2024-05-03 | 2024-04-26 | -6 | 2024-04-29 | 2024-04-26 | -2 | 12/04/2024- e-mail recebido com informações do contrato 15/04/2024 - contato com o cliente, solicitação de dados 18/04/2024 - Dados recebido do cliente 26/04/2024 - Envio dos programas legais 10/05/2024 - Aguardando contrato assinado 13/05/2024 - Aguardando contrato assinado 15/05/2024-status atualizado para conclusão da mobilização em conversa com o cliente, ele me informou que lá no projeto não se faz necessario mobilização da empresa, apenas enviou dos programas legais
Cancelado | Letícia | Cancelado | ATERPA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-05-22 | 2024-05-16 | 24 | 24 | 1 | BRUNO AZEVEDO |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | ATER-CT01 | ATER-CT01-FORQ |  | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 30 | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 1 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | -6 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 8 | 2024-05-23 |  | 1 | 2024-05-24 |  | 1 | 24/04/2024 - Conforme contato com a Alinne, o contrato está em elaboração por parte da Aterpa. 17/05/2024 - Conforme alinhado nos últimos 6 meses com a Diretoria PHD, todos os novos contratos iriam possuir os dois CNPJ pertencentes pela PHD, porém em alguns caso não está sendo possivel devido o cliente. No caso da Aterpa enviei os todos os documentos pertinentes aos dois CNPJ para o cliente, mas no momento em que o contrato foi assinado constava somente um CNPJ, sendo este o da PHD Assessoria, portanto a mobilização entre PHD Engenharia x Aterpa está sendo cancelada.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | ATERPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-22 | 2024-06-18 | 57 | 24 | 9 | LUCAS BATISTA |  | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | ATER-CT01 | ATER-CT01-FORQ |  | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 30 | 2024-04-16 | 2024-04-22 | 7 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 7 | 2024-04-30 | 2024-04-23 | -6 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 8 | 2024-05-23 | 2024-06-10 | 19 | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 8 | 24/04/2024 - Conforme contato com a Alinne, o contrato está em elaboração por parte da Aterpa. 29/05/2024 - Mobilização paralisada por falta do contrato entre PHD x Aterpa. 04/06/2024 - Contrato assinado. 10/06/2024 - Programas legais postados pelo cliente. 11/06/2024 - Os programas legais retornaram com pendências, inclusive pendência na ART onde foi necessário a Salubritá acionar o CREA. 17/06/2024 - Programas legais readequados e enviados novamente para o cliente. 17/06/2024 - Os programas retornaram novamente com pendências. 18/06/2024 - Pendências solucionadas e mobilização aprovada/concluída.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | VALE VERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-30 | 2024-06-12 | 43 | 7 | 3 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER |  | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 8 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 2024-05-08 | 2024-04-30 | -7 | 2024-05-14 | 2024-05-07 | -6 | 2024-05-14 | 2024-06-10 | 28 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | 2 | 30/04/2024 - Kick off hoje para alinhamento das informações. Até o momento não temos nenhum contato para iniciar o processo. 07/05/2024 - Todos os documentos foram enviados para o cliente, Anexo 6 e os programas legais. 08/05/2024 - Contrato assinado. 09/05/2024 - Aguardando posicionamento do cliente referente o recebimentos dos documentos. 13/05/2024 - Dificuldade de contato com o cliente, tentativa de contato com 6 pessoas referente a mobilização, a cada momento passam o processo para um. 20/05/2024 - Recebi o contato da Marcely da Vale Verde referente a subcontratação, foi solicitado o reenvio dos documentos. 22/05/2024 - Processo de subcontratação em análise pela Vale. Foi necessário cancelar o processo anterior devido a postagem equivocado por parte o cliente referente aos dois CNPJ. 23/05/2024 - Subcontratação aprovada, aguardando a postagem dos programas legais.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | VALE VERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-30 | 2024-06-12 | 43 | 7 | 17 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER |  | 2024-04-26 | 2024-05-03 | 8 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 2024-05-08 | 2024-04-30 | -7 | 2024-05-14 | 2024-05-07 | -6 | 2024-05-14 | 2024-05-27 | 14 | 2024-05-28 | 2024-06-12 | 16 | 30/04/2024 - Kick off hoje para alinhamento das informações. Até o momento não temos nenhum contato para iniciar o processo. 30/04/2024 - Kick off hoje para alinhamento das informações. Até o momento não temos nenhum contato para iniciar o processo. 07/05/2024 - Todos os documentos foram enviados para o cliente, Anexo 6 e os programas legais. 08/05/2024 - Contrato assinado. 09/05/2024 - Aguardando posicionamento do cliente referente o recebimentos dos documentos. 13/05/2024 - 13/05/2024 - Dificuldade de contato com o cliente, tentativa de contato com 6 pessoas referente a mobilização, a cada momento passam o processo para um. 20/05/2024 - Recebi o contato da Marcely da Vale Verde referente a subcontratação, foi solicitado o reenvio dos documentos. 22/05/2024 - Processo de subcontratação em análise pela Vale. Foi necessário cancelar o processo anterior devido a postagem equivocado por parte o cliente referente aos dois CNPJ. 23/05/2024 - Subcontratação aprovada, aguardando a postagem dos programas legais.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | TEREME | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-07 | 2024-05-15 | 64 | 58 | 7 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | USINA OURO BRANCO | TERE-CT01 | TERE-CT01-TANQ | 4519638434 / PEP: IA-1411-0264.111M.1 | 2024-03-13 | 2024-03-12 | 0 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-09 | -5 | 2024-05-10 | 2024-04-30 | -9 | 2024-05-14 | 2024-04-30 | -13 | 2024-05-07 | 2024-05-09 | 3 | 2024-05-10 | 2024-05-15 | 6
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CRETA ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 230 | 203 | 25 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ |  | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 8 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 1 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2 | 2024-05-30 | 2024-05-17 | -12 | 2024-05-24 | 2024-05-20 | -3 | 2024-05-21 | 2024-06-13 | 24 | 17/05/2024-Anexo 06 já enviado anteriormente pela Leticia 17/05/2024-envio dos programas legais 20/05/2024-retorno no cliente com carta para preenchimento e assinatura, postagem do PGR 21/05/2024-carta enviada assinada 22/05/2024-pendencia no PGR, solicitado readequação para salubrita 24/05/2024-PGR aprovado, aguardandoavaliação do PCMSO 27/05/2024-pendencia no PCMSO, solicitado readequação para salubrita 28/05/2024-Enviou do PCMSO com a correção solicitada 29/05/2024-pendencia no PCMSO, solicitado readequação para salubrita 04/06/2024-enviado PCMSO para o cliente, pendencia novamente enviado para salubrita 06/06/2024 retorno da salubrita com PCMSO corrigido enviado para o cliente 12/06/2024-foi enviado o certificado de regularidade do médico referente ao CRM do Rio 13/06/2024- PCMSO aprovado com resalva, devido ao CRM do médico do RJ
Finalizado | Letícia | Mobilizado | TERRABEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-30 | 2024-09-18 | 141 | 24 | 34 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE ÁGUAS CLARAS | TERR-CT08 | TERR-CT08-RMAC |  | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 21 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-21 | 15 | 2024-05-22 | 2024-05-10 | -11 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 1 | 2024-05-31 | 2024-08-16 | 78 | 2024-08-19 | 2024-09-18 | 31 | 03/05/2024 - Aguardando retorno do cliente para iniciar o processo. 03/05/2024 - Pendência dos exames devido falta dos programas legais, aguardando os dados contratuais para elaboração dos programas legais. 06/05/2024 - Soliciitei apoio do Túlio e do Paulo devido dificuldade de comunicação com o cliente. 08/05/2024 - Sem posicionamento do cliente com as informações para elaboração dos programas legais. 09/05/2024 - O Túlio e o Paulo estão aguardando um posicionamento do cliente referente as informações contratuais entre Terrabel x Vale. 10/05/2024 - Permaneço sem as informações contratuais para elaboração dos programas legais. 13/05/2024 - Informações contratuais recebidas. Envio realizado pelo Túlio. 13/05/2024 - Programas legais em processo de elaboração. 21/05/2024 - Contrato assinado e anexo 6 enviado para o cliente. 03/06/2024 - O cliente não iniciou o processo de subcontratação e mobilização, devido pendência contratual entre a Terrabel x Vale. 18/06/2024 - Em uma nova conversa em 18/06 com o Victor da Terrabel, ele informa que as tratativas contratuais entre Terrabel x Vale não tiveram nenhum avanço e que não existe uma previsão para solucionar. Mobilização paralisada. 26/06/2024 - Na data citada, a Keli da Terrabel assumiu o processo de mobilização, portanto o processo será iniciado pelo cliente a partir de 26/06, ficando paralisado por 57 dias devido pendências contratuais da Terrabel x Vale. 12/07/2024 - Subcontratação em análise pela Vale. 25/07/2024- Enviado e-mail para cliente solicitando o status da subcontratação. 31/07/2024 - Subcontratação em análise pela Vale. 16/08/2024 - Subcontratação e mobilização aprovada. 04/09/2024 - Conforme conversa com a Kallen da Terrabel, ela me informou que a Vale pediu para que fosse preenchido um forms referente a mobilização da empresa. Após preenchimento, a Vale terá o prazo de 2 dias para retornar. 06/09/2024 - Conforme contato novamente com a Kallen, questionei o e-mail dela enviado para a Larissa referente a postagem dos programas legais nesse momento sendo que estavamos no processo de mobilização já da Polyane. A mesma alega que o processo da Vale mudou e que irá tirar dúvidas com a Larissa da Terrabel. Tentei contato com a Larissa da Terrabel, mas a ligação caiu na caixa postal, sendo assim deixei uma mensagem para ela para assim que possível me retornar. 06/09/2024 - Conforme contato com a Larissa, ela me informou que houve uma falha de comunicação entre a Terrabel e que esqueceram de fazer a postagem dos programas legais, portanto o processo da Polyane foi cancelado para retornarem na mobilização da empresa e fazerem de forma correta. Postagem dos programas legais realizada. 09/09/2024 - Conforme contato com a Kallen, os programas legais foram recusados pela Vale, portanto foi solicitado por ela o preenchimento da Declaração de Cumprimento Legal para substituição dos programas legais da PHD Assessoria. 11/09/2024 - A Larissa me informou que a Declaração de Cumprimento Legal foi recusada pela Vale, sendo assim ela postou novamente os programas legais da PHD Assessoria. Na ligação ela me informou que acha que agora o processo dará certo. Prazo de análise 3 dias úteis. 16/09/2024 - Conforme contato com a Larissa, os programas legais permanecem em análise. 17/09/2024 - Conforme contato com a Larissa, os programas legais permanecem em análise e o prazo para conclusão é de 7 dias úteis, foi citada a prioridade já solicitada para a Vale. Informei ao Lucas Ferraz que está inviável o processo de mobilização e as tratativas com a Kallen e a Larissa, considerando o tempo e os erros de postagem da Terrabel.
Cancelado | Letícia | Cancelado | TERRABEL | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-06-20 | 2024-06-14 | 25 | 25 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE ÁGUAS CLARAS | TERR-CT08 | TERR-CT08-RMAC |  | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 0 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 1 | 2024-05-28 | 2024-05-21 | -6 | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 3 | 2024-06-07 | 2024-06-14 | 8 | 2024-06-21 |  | 1 | 2024-06-24 |  | 1 | 03/05/2024 - Aguardando retorno do cliente para iniciar o processo. 03/05/2024 - Pendência dos exames devido falta dos programas legais, aguardando os dados contratuais para elaboração dos programas legais. 06/05/2024 - Soliciitei apoio do Túlio e do Paulo devido dificuldade de comunicação com o cliente. 08/05/2024 - Sem posicionamento do cliente com as informações para elaboração dos programas legais. 09/05/2024 - O Túlio e o Paulo estão aguardando um posicionamento do cliente referente as informações contratuais entre Terrabel x Vale. 10/05/2024 - Permaneço sem as informações contratuais para elaboração dos programas legais. 13/05/2024 - Informações contratuais recebidas. Envio realizado pelo Túlio. 13/05/2024 - Programas legais em processo de elaboração. 21/05/2024 - Contrato assinado e anexo 6 enviado para o cliente. 03/06/2024 - O cliente não iniciou o processo de subcontratação e mobilização, devido pendência contratual entre a Terrabel x Vale. 18/06/2024 - Em uma nova conversa em 18/06 com o Victor da Terrabel, ele informa que as tratativas contratuais entre Terrabel x Vale não tiveram nenhum avanço e que não existe uma previsão para solucionar. Mobilização paralisada. 26/06/2024 - Na data citada, a Keli da Terrabel assumiu o processo de mobilização, portanto o processo será iniciado pelo cliente a partir de 26/06, ficando paralisado por 57 dias devido pendências contratuais da Terrabel x Vale. 12/07/2024 - Subcontratação em análise pela Vale. 25/07/2024- Enviado e-mail para cliente solicitando o status da subcontratação. 31/07/2024 - Subcontratação em análise pela Vale.
Cancelado | Letícia | Cancelado | CARDAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-14 | 2024-05-29 | 14 | 14 | 1 | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | MIGUEL BURNIER | CARD-CT09 | CARD-CT09-ITAB |  | 2024-05-09 |  | 1 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 1 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 1 | 2024-05-23 | 2024-05-29 | 7 | 2024-05-30 | 2024-05-21 | -8 | 2024-06-04 |  | 1 | 2024-06-11 |  | 1 | 2024-06-12 |  | 1 | 15/05/2024 - O cliente informou que entrou com a subcontratação, sem nenhum envio da documentação da PHD por parte do setor de mobilização e comercial. Anexo 6 enviado. 20/05/2024 - O Henrique da Cardan se precipitou para a subcontratação da empresa antes da conferência da minuta pelo comercial da PHD, subcontratando o CNPJ equivocado da PHD. A questão citada está sendo solucionada entre o comercial e o cliente. 28/05/2024 - Subcontratação e mobilização paralisadas pelo motivo acima. Conforme contato com o comercial, eles estão aguardando o contato e retorno do Henrique da Cardan, mas até o momento sem nenhum retorno. 29/05/2024 - Considerando a falta de retorno do Henrique da Cardan, irei enviar o Anexo 6 com os dados da PHD Assessoria. 03/06/2024 - Mobilização paralisada até que a pendência contratual entre o comercial PHD e Cardan seja solucionada.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ALCOA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-24 | 2024-07-10 | 16 | 14 | 1 | PEDRO MORAIS |  | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ALCOA | SÃO LUIS | ALCO-CT02 | ALCO-CT02-GERE |  | 2024-06-24 |  | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 1 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 1 | 2024-07-02 | 2024-06-27 | -4 | 2024-06-28 | 2024-07-02 | 5 | 2024-07-16 | 2024-07-08 | -7 | 2024-07-15 | 2024-07-10 | -4 | 2024-07-11 | 2024-07-10 | 0 | 24/06/2024-E-mail recebido com informações do contrato 24/06/2024-contato com o cliente 25/06/2024-e-mail enviado solicitando dados ao cliente 26/06-aguardando dados do cliente 27/06-anexo 06 enviado 02/07/2024 - retorno do cliente 02/07/2024 - solicitação dos programas legais para salubritar 05/07/2024 - Programas legais recebido da salubritar 08/07/2024 - Programas legais enviado para o cliente 10/07/2024 - Programas legais aprovados, não existe postagem no sistema, apenas um cadastro da empresa 11/12/2024 - tranferencia do contrato ALCO-CT01-CROS para ALCO-CT02-GERE
Finalizado | Letícia | Mobilizado | TECNOSONDA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-26 | 2024-07-15 | 20 | 15 | 1 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE BRUCUTU | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE |  | 2024-06-26 | 2024-06-25 | 0 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 1 | 2024-07-08 | 2024-07-03 | -4 | 2024-07-04 | 2024-07-02 | -1 | 2024-07-16 | 2024-07-10 | -5 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | -1 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | 0 | 26/07/2024 - informação passadas pelo o cliente aprovação da mobilização 15/07
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-08-04 | 2024-07-10 | 253 | 248 | 6 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | ANGLO AMERICAN | CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP |  | 2024-07-05 | 2023-10-31 |  | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-05 | -6 | 2024-07-08 | 2024-07-05 | -2 | 2024-07-19 | 2024-07-05 | -13 | 2024-07-12 | 2024-07-05 | -6 | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 3 | 21/06/2024 - Recebemos a informação do CLIENTE que iremos atuar com a PHD Soluções em Engenharia Ltda no projeto. 21/06/2024 - Conforme alinhado pessoalmente com o Pedro Morais, realmente iremos atuar com a PHD Soluções em Engenharia Ltda. Até o momento sem nenhuma formalização por e-mail da gerência ou direção responsável. 05/07/2024 - O comercial não está ciente de nenhum processo de aditivo entre a PHD Soluções em Engenharia Ltda. 08/07/2024 - Aguardando posicionamento do Paulo Paiva em relação as tratativas do aditivo entre PHD Soluções em Engenharia x Salum, o mesmo informou que ainda está em negociação. 12/07/2024 - Aguardando posicionamento do Paulo Paiva em relação as tratativas do aditivo entre PHD Soluções em Engenharia x Salum, o mesmo informou que ainda está em negociação. 15/07/2024 - Aditivo enviado pela Salum, porém com o valor equivocado.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | NOBREGA PIMENTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-08-01 | 2024-07-24 | 22 | 14 | 1 | LEONARDO DRUMOND |  |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | FICO | CRIXAS/GO | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN |  | 2024-07-02 | 2024-07-16 | 15 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-09 | 2024-07-09 | 1 | 2024-07-10 | 2024-07-08 | -1 | 2024-07-22 | 2024-07-12 | -9 | 2024-07-19 | 2024-07-24 | 6 | 2024-07-25 | 2024-07-24 | 0 | 02/07/2024 -E-mail recebido com informações do contrato 02/07/2024 - contato com o cliente 02/07/2024 - e-mail enviado solicitando dados ao cliente 03/07/2024 - aguardando dados do cliente 08/07/2024 - solicitação de elaboração dos programas legais para salubrita 09/07/2024 - Anexo 6 enviado 12/07/2024 - envio dos programas legais para o cliente 12/07/2024 - retorno do cliente, pendencia na subcontratação,contrato com informação de dois CNPJ’s 17/07/2024 - contrato PHD X NOBREGA assinado 17/07/2024 - aguardando aprovação do cliente final na subcontratação 23/07/2024 - Subcontratação aprovada 24/07/2024 - mobilização da empresa postada e aprovada
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CG CONSTRUÇÕES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-08-01 | 2024-07-26 | 25 | 10 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | LAVRAS | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN |  | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | -1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-11 | -13 | 2024-07-18 | 2024-07-26 | 9 | 2024-07-29 | 2024-07-26 | -2 | 09/07/2024 - Aguardando posicionamento da CG em relação aos programas legais da Sede da PHD, eles informaram que talvez não seja necessário a emissão de programas com base na obra. 12/07/2024 - Os programas legais da Sede serão reaproveitados para mobilização na CG, considerando que as atividades do projeto não são realizadas em Minas da Vale. 22/07/2024 - informado pelo o cliente que quando mobilizarmos o primeiro profissional, na PHD Assessoria, será iniciado o processo de mobilização da PHD Engenharia. 22/07/2024 - O cliente informou que a postagem será feita após a primeira mobilização da PHD Assessoria. 29/07/2024 - Postagem da mobilização. 31/07/2024 - Aguardando análise vale. 02/08/2024 - Aguardando análise vale. 05/08/2024 - Conclusão da mobilização.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CG CONSTRUÇÕES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-08-01 | 2024-07-22 | 21 | 10 | 5 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | LAVRAS | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN |  | 2024-07-02 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-02 | 1 | 2024-07-02 | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | -1 | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 1 | 2024-07-25 | 2024-07-11 | -13 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 1 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 4 | 09/07/2024 - Aguardando posicionamento da CG em relação aos programas legais da Sede da PHD, eles informaram que talvez não seja necessário a emissão de programas com base na obra. 12/07/2024 - Os programas legais da Sede serão reaproveitados para mobilização na CG, considerando que as atividades do projeto não são realizadas em Minas da Vale. 22/07/2024 - Solicitação de readequação no PCMSO, solicitado á salubritar 22/07/2024 - PCMSO adequado e enviado para o Cliente 22/07/2024 - Mobilização concluida
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SIGDO KOOPERS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-04 | 2024-07-30 | 56 | 41 | 7 | TULIO MORAIS |  | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE CAPANEMA | SIGD-CT03 | SIGD-CT03-BRIT |  | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 21 | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | 1 | 2024-07-12 | 2024-07-10 | -1 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | -2 | 2024-07-22 | 2024-07-15 | -6 | 2024-07-22 | 2024-07-24 | 3 | 2024-07-25 | 2024-07-30 | 6 | 12/06/2024 - Na data citada, o cliente se recusou a passar as informações contratuais, alegando que as tratativas para assinatura do contrato ainda estavam no jurídico da SK. 28/06/2024 - Aditivo assinado e enviado para o cliente. Aguardando contato do Wasley referente ao contato de mobilização. 15/07/2024 - Programa Legais enviado ao cliente. 25/07/2024 - Retorno do cliente informando que os Programas Legais estão em avaliação. 24/07/2024 - Postagem dos programais legais 30/07/2024 - aprovação, mobilização concluida
Finalizado | Letícia | Mobilizado | TERRABEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-11 | 2024-09-08 | 27 | 8 | 9 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 |  | 2024-08-12 | 2024-08-20 | 9 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-12 | -6 | 2024-08-13 | 2024-08-12 | 0 | 2024-08-26 | 2024-08-12 | -13 | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 13 | 2024-09-02 | 2024-09-08 | 7 | 20/08/2024 - Subcontratação ainda em andamento, o José Junior me informou que irá me atualizar sobre o processo hoje até o fim do dia. 21/08/2024 - Permaneço sem o contato do José Junior referente a subcontratação da PHD.
Cancelado | Letícia | Cancelado | ECP ENGENHARIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2024-09-01 | 2024-08-28 | 29 | 29 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | ECPE-CT01 | ECPE-CT01-PLAN |  | 2024-08-02 | 2024-07-30 |  | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-08 | 1 | 2024-08-15 | 2024-08-14 | 0 | 2024-08-15 | 2024-08-12 | -2 | 2024-08-26 | 2024-08-28 | 3 | 2024-09-04 |  | 1 | 2024-09-05 |  | 1 | 20/08/2024 - O contrato entre a ECP x Vale ainda não está assinado, portanto o processo permanece paralisado. 02/09/2024 - O contrato entre a ECP x Vale ainda não está assinado, portanto o processo permanece paralisado. 17/09/2024 - O contrato entre a ECP x Vale ainda não está assinado, portanto o processo permanece paralisado. 21/10/2024 - Conforme retorno do Lucas Ferraz na data de hoje, o contrato será encerrado devido falta da assinatura do contrato entre ECP x Vale.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-18 | 2024-08-29 | 10 | 0 | 11 | MARCIO JUNIOR |  | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | MIGUEL BURNIER | SALU-CT02 | SALU-CT02-MMB. | 4518159633 | 2024-08-19 |  | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 1 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | -6 | 2024-08-20 | 2024-08-19 | 0 | 2024-09-02 | 2024-08-19 | -13 | 2024-08-26 | 2024-08-19 | -6 | 2024-08-20 | 2024-08-29 | 10
Finalizado | Edijane | Mobilizado | NILPLAN ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-01 | 2024-10-02 | 61 | 26 | 2 | THALES PADUA |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ArcelorMittal | BARRA MANSA/RJ | NILP-CT01 |  |  | 2024-08-02 |  | 1 | 2024-08-02 | 2024-08-02 | 1 | 2024-08-07 | 2024-08-09 | 1 | 2024-08-16 | 2024-08-20 | 5 | 2024-08-21 | 2024-08-20 | 0 | 2024-09-03 | 2024-08-28 | -5 | 2024-09-04 | 2024-10-01 | 28 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | 02/08/2024 - Informações do novo contrato 07/08/2024 - Previsão de reunião de kick off em 14/08 12/08/2024 - aguardando dados cliente 20/08/2024 - dados recebido do cliente para solicitação dos programas legais 20/08/2024 - programas legais solicitado a salubritar 28/08/2024 - Programas legais recebido da salubritar e enviado ao cliente, pendente contrato assinado 03/09/2024 - Pendente contrato assinado 11/09/2024 - Pendente contrato assinado 13/09/2024 - Pendente contrato assinado 18/09/2024 - Pendente contrato assinado 25/09/2024 - Pendente contrato assinado 01/10/2024 - Postado ,a Nilplan fez um contrato em particular para iniciar o processo de mobilização, Thales ciente. (Pendente contrato formal assinado) 02/10/2024 - aporvação da mobilização na arcelormittal
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ADM DO BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-20 | 2024-09-09 | 26 | 23 | 4 | EDUARDO ELER |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | PORTO FRANCO/MA | ADMB-CT13 | ADMB-CT13-GEPF |  | 2024-08-21 | 2024-08-14 |  | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 1 | 2024-08-21 | 2024-08-22 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-22 | -6 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 0 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2 | 2024-09-13 | 2024-09-06 | -6 | 2024-09-09 | 2024-09-09 | 1 | 21/08/2024 - Informações do novo contrato 21/08/2024 - enviou do anexo 6 para o cliente 22/08/2024 - programas legais solicitado a salubritar 06/09/2024 - programas legais recebido da salubritar e enviado para o cliente 06/09/2024 - PGR cadastrado no sistema 09/09/2024 - PCMSO cadastro no sistema, concluida mobilização
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CARDAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-29 | 2024-09-10 | 11 | 11 | 1 | WANTUIL OLIVEIRA |  | wantuil.oliveira@phdnegenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | USINA OURO BRANCO | CARD-CT11 | CARD-CT11-FILT | 4519874369 | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 4 | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 1 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 2024-09-09 | 2024-09-02 | -6 | 2024-09-03 | 2024-09-10 | 8 | 2024-09-24 | 2024-09-10 | -13 | 2024-09-17 | 2024-09-10 | -6 | 2024-09-11 | 2024-09-10 | 0 | 11/09/2024 - Pendente somente a assinatura do contrato.
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | PIATEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 31 | 16 | 4 | EDUARDO ELER |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MARANHÃO/MA | PHDL-CT01 |  |  | 2024-08-26 |  | 1 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 1 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 1 | 2024-09-06 | 2024-09-03 | -2 | 2024-09-04 | 2024-09-02 | -1 | 2024-09-16 | 2024-09-11 | -4 | 2024-09-18 | 2024-09-23 | 6 | 2024-09-24 | 2024-09-26 | 3 | 26/08/2024 - Informações do contrato via e-mail 28/08/2024 - Reunião de kickoff 30/08/2024 - dados solicitado ao cliente 02/09/2024 - Programas legais solicitado a salubritar 03/09/2024 - anexo 6 enviado 11/09/2024 - Programas legais recebido da salubritar e enviado ao cliente 16/09/2024 - Retorno do cliente, solicitando readequaçõa nos programas legais 16/09/2024 - Programas legais enviado para o cliente corrigido 23/09/2024 - postagem dos programas legais 25/09/2024 - retorno do cliente para readequação nos programas legais 26/09/2024 - Programas legais readequado e enviado para o cliente 26/09/2024 - aprovado mobilização concluida
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CONSÓRCIO BALI-PAINEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-08-22 | 2024-09-06 | 45 | 45 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PREFEITURA DE CONGONHAS | CONGONHAS/MG | BALI-CT01 | BALI-CT01-PTOP |  | 2024-07-23 | 2024-08-21 | 30 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 1 | 2024-07-30 | 2024-09-06 | 39 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | -2 | 2024-09-20 | 2024-09-06 | -13 | 2024-09-13 | 2024-09-06 | -6 | 2024-09-09 | 2024-09-06 | -2 | 23/07/2024 - Informações do novo contrato. 01/08/2024 - Reunião de kick off. 06/08/2024 - Aguardando retorno do cliente sobre o resposánvel por mobilização. 12/08/2024 - Aguardando o retorno do cliente referente ao processo de mobilização. 14/08/2024 - Conversei com o Marco Aurélio da Bali, ele me informo que iria verificar e que me retorna no dia 16/08. 20/08/2024 - Solicitei novo posicionamento para o Marco Aurélio da Bali, mas sem sucesso. Enviei o contrato assinado para ele e pedi novamente que verificasse como será o processo de mobilização. Previsão de retorno dada por ele: 22/08. 23/08/2024 - Sem nenhum retorno do Marco Aurélio, solicitei apoio do Lucas Ferraz. 28/08/2024 - Seguimos sem nenhum retorno do clientem portanto o processo de mobilização está paralisado. 05/09/2024 - Conforme contato com o Lucas Ferraz hoje (05/09), não é necessário documentação específica para mobilizarmos a empresa, portanto irei dar baixa no processo como concluído. No processo de mobilização do colaborador será necessário apresentarmos somente o vínculo do colaborador com a PHD.
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-02 | 2024-09-27 | 25 | 23 | 3 | ARTHUR ROCHA |  | arthur.rocha@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | BARÃO DE COCAIS | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA |  | 2024-09-02 | 2024-09-18 | 17 | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | 2024-09-03 | 2024-09-09 | 1 | 2024-09-16 | 2024-09-11 | -4 | 2024-09-12 | 2024-09-12 | 1 | 2024-09-26 | 2024-09-25 | 0 | 2024-10-02 | 2024-09-25 | -6 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-13 | 2024-10-14 | 31 | 0 | 32 | MARCIO JUNIOR |  | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | MIGUEL BURNIER | SALU-CT02 | SALU-CT02-MMB. | 4518159633 | 2024-09-13 |  | 1 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1 | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 1 | 2024-09-20 | 2024-09-13 | -6 | 2024-09-16 | 2024-09-13 | -2 | 2024-09-27 | 2024-09-13 | -13 | 2024-09-20 | 2024-09-13 | -6 | 2024-09-16 | 2024-10-14 | 29
Finalizado | Letícia | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 40 | 15 | 26 | MARCIO JUNIOR |  | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | RIO PIRACICABA | SALU-CT09 | SALU-CT09-COBR | 5500115177 – 5900118971 | 2024-09-25 |  | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-27 | 1 | 2024-10-04 | 2024-09-30 | -3 | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 0 | 2024-10-14 | 2024-10-10 | -3 | 2024-10-17 | 2024-10-10 | -6 | 2024-10-11 | 2024-11-04 | 25 | 28/10/2024 - Cliente sinalizou pendência nos programas. Direcionado para a clinica e enviado o arquivo atualizado nesta data. 29/10/2024 - Cliente sinalizou nova divergência nos programas.Direcionado para a clinica e enviado o arquivo atualizado nesta data. 04/11/2024 - Contrato Mobilizado.
Finalizado | Ivone | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 74 | 58 | 6 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | NOVA LIMA | IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | 5500092289 - 5900095372 | 2024-09-25 | 2024-09-17 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-03 | 2024-11-01 | 30 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 0 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 5 | 2024-11-26 | 2024-11-30 | 5 | 03/10/2024 - Aguardando o contrato entre a IMC Saste x Vale. 23/10/2024 - Conforme contato com o Lucas Ferraz, o contrato entre IMC Saste x Vale está assinado. 24/10/2024 - Solicitei novamente para a Ana Rosa da IMC Saste as informações contratuais entre IMC X Vale. Sem as informações não conseguimos dar inicio no processo de mobilização. 25/10/2024 - Recebemos a informação do Christian da IMC que a Ana Rosa não pertence mais a equipe IMC, portanto foi nos encaminhado um novo contato para mobilização, sendo a Poliana. O anexo 6 foi reencaminhado para a Poliana na data citada. Foi solicitado também os dados contratuais entre a IMC x Vale para elaborarmos os programas legais baseados na obra, estamos no aguardo do retorno. 30/10/2024 - Cliente ainda não enviou as informações do contrato para elaboração dos programas legais. Estamos cobrando via Watzaap e E-mail. 01/11/2024 -Cliente enviou a informação faltante por e-mail. 01/11/2024 - Solicitado para a clinica AVAL a criação dos programas legais. 11/11/2024 - Clinica enviou os progrmas com local divergente do informado 11/11/2024 - Clinica solicitou espefificação das Minas que serão abrangidas, solicitação feita ao cliente e encaminhada para a clinica nesta data. 14/11/2024 - Programas legais enviados para o cliente nesta data 30/11/2024 - Programas aprovados
Finalizado | Ivone | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-10-25 | 2024-11-30 | 74 | 58 | 6 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | NOVA LIMA | IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | 5500092289 - 5900095372 | 2024-09-25 | 2024-09-17 |  | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 2024-09-25 | 2024-09-25 | 1 | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 1 | 2024-10-03 | 2024-11-01 | 30 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 0 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 5 | 2024-11-26 | 2024-11-30 | 5 | 03/10/2024 - Aguardando o contrato entre a IMC Saste x Vale. 23/10/2024 - Conforme contato com o Lucas Ferraz, o contrato entre IMC Saste x Vale está assinado. 24/10/2024 - Solicitei novamente para a Ana Rosa da IMC Saste as informações contratuais entre IMC X Vale. Sem as informações não conseguimos dar inicio no processo de mobilização. 25/10/2024 - Recebemos a informação do Christian da IMC que a Ana Rosa não pertence mais a equipe IMC, portanto foi nos encaminhado um novo contato para mobilização, sendo a Poliana. O anexo 6 foi reencaminhado para a Poliana na data citada. Foi solicitado também os dados contratuais entre a IMC x Vale para elaborarmos os programas legais baseados na obra, estamos no aguardo do retorno. 30/10/2024 - Cliente ainda não enviou as informações do contrato para elaboração dos programas legais. Estamos cobrando via Watzaap e E-mail. 01/11/2024 -Cliente enviou a informação faltante por e-mail. 01/11/2024 - Solicitado para a clinica AVAL a criação dos programas legais. 11/11/2024 - Clinica enviou os progrmas com local divergente do informado 11/11/2024 - Clinica solicitou espefificação das Minas que serão abrangidas, solicitação feita ao cliente e encaminhada para a clinica nesta data. 14/11/2024 - Programas legais enviados para o cliente nesta data 30/11/2024 - Programas aprovados
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CAVALCANTE PEIXOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-03 | 2024-10-22 | 18 | 14 | 2 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BOSTON METAL |  | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW |  | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 5 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | -6 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | -11 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | -3 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
Finalizado | Letícia | Mobilizado | CAVALCANTE PEIXOTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-03 | 2024-10-22 | 18 | 14 | 2 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | BOSTON METAL |  | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW |  | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 5 | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 1 | 2024-10-23 | 2024-10-16 | -6 | 2024-10-17 | 2024-10-16 | 0 | 2024-10-30 | 2024-10-18 | -11 | 2024-10-25 | 2024-10-21 | -3 | 2024-10-22 | 2024-10-22 | 1
Finalizado | Ivone | Mobilizado | PAREX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-01 | 2024-11-27 | 26 | 26 | 1 | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br |  | PHD ASSESSORIA | GERDAU | Ouro Branco | PARE-CT08 | PARE-CT08-MINE | 4520177035 | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 4 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 1 | 2024-11-04 | 2024-11-04 | 1 | 2024-11-11 | 2024-11-04 | -6 | 2024-11-05 | 2024-11-11 | 7 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 3 | 2024-12-04 | 2024-11-27 | -6 | 2024-11-28 | 2024-11-27 | 0 | 04/11/2024 - Contato feito com o cliente e solicitado as informações necessárias para a elaboração dos progrmas legais. 07/11/2024 - Cliente retorna com o agendamento dostreinamentos. 08/11/2024 - Cliente direciona para outro responsavel enviar as informações para elaboração dos programas legais. 11/11/2024 - Recebidas as informações faltantes do cliente. 11/11/2024 - Solicitado a clinica a elaboração dos programas legais. Prazo de 07 dias 27/11/2024 - programas liberados 28/11/2024 - programas salvos na pasta, para o cliente Gerdau não há postagem de programas, precisamos deles para emitir os ASOs.
Cancelado | Edijane | Cancelado | CIMCOP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-30 | 2025-01-10 | 71 | 25 | 1 |  |  |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ANGLO GOLD | CRIXAS/GO | CIMC-CT09 |  | 097/261/2024 | 2024-10-31 |  | 1 | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 1 | 2024-11-01 | 2024-11-11 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-13 | -4 | 2024-11-14 | 2024-11-13 | 0 | 2024-11-27 | 2024-11-25 | -1 | 2024-12-02 | 2025-01-10 | 40 | 2025-01-13 | 2025-01-10 | -2 | 31/10/2024 - Informações do contrato via e-mail 04/11/2024 - Conforme alinhado com Leonardo, aguardar o kickoff para entrar em contato com o cliente 08/11/2024 - Retorno do Leo , reunião de kickoff agendada para 11/11/2024 11/11/2024 - Contato com o cliente 12/11/2024 - dados recebido do cliente 13/11/2024 - solicitado para aval elabração dos programas legais 13/11/2024 - envio do anexo 6 14/11/2024 - pendente contrato assinado 22/11/2024 - contrato assinado, enviado para o cliente 25/11/2024 - programas legais recebido da clinica Aval e enviado ao cliente. 29/11/2024 - Aguardo conclusão da subcontratação para processo de mobilização 02/12/2024 - processo de subcontratação em analise 10/12/2024 - processo de subcontratação em analise 17/12/2024 - Retorno do cliente informando que a a PHD não foi aprovada para exercer atividades dentro do site de obras. Dessa forma, eles cancelaram o processo de mobilização da empresa. 18/12/2024 - informação repassada para o Leonardo 10/01/2025 - cancelado, confirmado por Leo via whats
Cancelado | Letícia | Cancelado | NÓBREGA PIMENTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE BRUCUTU | [9 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2023-09-27 |  | 1 | 2023-09-28 |  | 1 | 2023-10-12 |  | 1 | 2023-10-19 |  | 1 | 2023-10-20 |  | 1
Cancelado | Letícia | Cancelado | NÓBREGA PIMENTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | MINA DE BRUCUTU | [9 empty] | 2023-09-20 |  |  | 2023-09-27 |  | 1 | 2023-09-28 |  | 1 | 2023-10-12 |  | 1 | 2023-10-19 |  | 1 | 2023-10-20 |  | 1
Finalizado |  | Mobilizado | PONTAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1900-01-29 | 2025-08-27 | 1057 | 1057 | 15 |  |  |  |  | PHD ENGENHARIA | VALE | [10 empty] | 1899-12-31 | 2025-08-27 |  | 2025-09-03 |  | 1 | 2025-09-04 | 2022-10-05 | -1064 | 2022-10-19 | 2022-10-05 | -13 | 2022-10-12 | 2022-10-05 | -6 | 2022-10-06 | 2022-10-19 | 14 | Programas reenviados em 19/19/2022, Programas aprovados, aguardando atualização do crachá. (Eduardo Eller).
Cancelado | Edijane | Cancelado | NOBREGA PIMENTA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-13 | 2025-08-27 | 360 | 360 | 1 | LEONARDO DRUMOND |  |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | FICO | CRIXAS/GO | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN |  | 2024-11-13 | 2024-09-01 |  | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 1 | 2024-11-14 | 2025-08-27 | 1 | 2025-09-03 | 2024-11-14 | -292 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | 0 | 2024-11-28 |  | 1 | 2024-12-05 |  | 1 | 2024-12-06 | 2024-11-29 | -6 | 02/07/2024 - Informação via chamado do profissional que será mobilizado pela PHD Engenharia 14/11/2024 - solicitado para aval elabração dos programas legais 14/11/2024 - anexo 06 enviado 18/11/2024 - mobilização e programas legais foi paralisado , conforme informado por Wantuil. 29/11/2024 - mobilização cancelada conforme informado por Wantuil via whats
Finalizado | Ivone | Mobilizado | GCE SA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-22 | 2025-08-27 | 278 | 278 | 24 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Poços de Caldas | GCES-CT01 | GCES-CT01-PLAN | 5500116749 / 5900121089 | 2024-11-22 | 2024-12-09 | 18 | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 1 | 2024-11-23 | 2025-08-27 | 1 | 2025-09-03 | 2024-11-26 | -280 | 2024-11-27 | 2024-11-26 | 0 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 14 | 2024-12-30 | 2024-12-10 | -19 | 2024-12-11 | 2025-01-02 | 23 | 22/11/2024 - E-mail de novo contrato 22/11/2024 - Contato inicial com o cliente para solicitar o contato do responsável pela mobilização. 25/11/2024 - Aguardando retorno do cliente 26/11/2024 - Cliente retorna com as informações do contrato 26/11/2024 - Anexo 06 enviado para cliente iniciar a subcontratação 26/11/2024 - Programas legais solicitado para a clinica. 09/12/2024 - Programas legais enviados para o cliente 18/12/2024 -Programas legais reprovados pela Vale. 19/12/2024 - Direcionado para a clinica AVAL realizar a correção. 23/12/2024 - programas corrigidos enviados para o cliente 27/12/2024 - programas reprovados pela segunda vez - Direcionado para correção da Aval 30/12/2024 - Programas revisados enviados para o cliente 02/01/2024 - Programas aprovados.
Finalizado | Ivone | Mobilizado | GERDAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-29 | 2025-08-27 | 272 | 272 | 3 | LUCAS BATISTA |  | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | Pindamonhangaba | GERD-CT09 | GERD-CT09-PIND | 4521051448 | 2024-11-29 | 2024-11-28 | 0 | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 1 | 2024-11-30 | 2025-08-27 | 1 | 2025-09-03 | 2024-12-02 | -274 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | 2024-12-17 | 2024-12-12 | -4 | 2024-12-19 | 2024-12-12 | -6 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2 | 29/11/2024 - No final do dia recebemos a informação da necessidade da mobilização, pois no e-mail constava que não precisava de mobilização. 29/11/2024 - Enviado e-mail para tentativa de contato e informações sobre a mobilização. 02/12/2024 - Subcontratação da PHD Assessoria pela PHD Engenharia, pois os profissionais a serem mobilizados são da PHD Assessoria e o contrato foi firmado com a Engenharia. 12/12/2024 - Gerdau não precisa postar os programas legais para mobilizar a empresa, os programas legais seão necessários para realização do ASO.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ATRIUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-09 | 2025-08-27 | 270 | 270 | 1 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | JHSF | São Roque-SP | ATRI-CT02 | ATRI-CT02-PLAN |  | 2024-12-10 | 2024-11-30 |  | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 1 | 2024-12-11 | 2025-08-27 | 1 | 2025-09-03 | 2024-12-17 | -259 | 2024-12-18 | 2025-01-02 | 16 | 2025-01-16 | 2025-01-14 | -1 | 2025-01-21 | 2025-01-14 | -6 | 2025-01-15 | 2025-01-14 | 0 | 10/12/2024- e-mail recebido com informações do contrato 10/12/2024 - Contato com o cliente 16/12/2024 - retorno do cliente 16/12/2024 - Solicitação de dados ao cliente para elaboração dos programas legais 17/12/2024 - Anexo 6 enviado 18/12/2024 - aguardando dados do cliente para elaboração dos programas legais 23/12/2024 - Enviado a certidão simplificada que estava pendente. 02/01/2025 - dados recebido do cliente e solicitado para aval elabração dos programas legais 10/01/2025 - programas legais recebido da Aval 13/01/2025 - solicitado para Aval readequação nos programas legais pelo o Felipe 14/01/2025 - correção enviada pela Aval, validada por Felipe para seguir com envio ao cliente. Programas enviada para o cliente 14/01/2025 - programas validados pelo o cliente
Finalizado | Ivone | Mobilizado | GERDAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-18 | 2025-09-03 | 261 | 261 | 4 | BRUNO AZEVEDO |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | GERDAU | Maracanaú - CE | GERD-CT05 | GERD-CT05-TARU | 4520244454 | 2024-12-18 | 2024-12-16 |  | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 1 | 2024-12-20 | 2025-09-03 | 1 | 2025-09-10 | 2024-12-19 | -264 | 2024-12-20 | 2024-12-19 | 0 | 2025-01-02 | 2024-12-27 | -5 | 2025-01-03 | 2024-12-27 | -6 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | 1 | 19/12/2024 - Contrato foi firmado em 30/04/2024, porém, não foi sinalizado a necessidade de mobilização. 19/12/2024 - Chamado de mobilização foi aberto no final do dia 18/12. 19/12/2024 - Necessário Subcontratação da PHD Assessoria pela PHD Engenharia, pois os profissionais a serem mobilizados são da PHD Assessoria e o contrato foi firmado com a Engenharia. 19/12/2024 - contato feito com o cliente. 19/12/2024 - Iniciada as tratativas no bancodoc. 19/12/2024 - Programas legais solicitados. 20/12/2024 - feita a subcontratação da PHd Engenharia na unidade cearense 20/12/2024 - Aguardando Pedro Nery assinar o termo de subcontratação para inicar a subcontrataçaõ da PHD Assessoria. 27/12/2024 - Subcontratação finalizada no bancodoc. 26/12/2024 - Como os programas nao são enviados, podemos considerar a mobilização da empresa finalizada
Cancelado | Edijane | Cancelado | Ar Clean | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-01-19 | 2025-09-04 | 258 | 258 | 1 | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AWS | Jundiaí-SP | ARCL-CT02 | ARCL-CT02-LPSA |  |  | 2025-01-30 |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 1 | 2024-12-21 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-11 |  | 1 | 2025-09-12 |  | 1 | 2025-09-26 |  | 1 | 2025-10-03 |  | 1 | 2025-10-06 | 2025-01-10 | -268 | 23/12/2024 - e-mail enviado para o comercial informar qual CNPJ deve ser usado. 26/12/2024- Direcio 10/01/2025 - conforme retorno do Eduardo não será necessario mobilização
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ENESA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-13 | 2025-09-04 | 233 | 233 | 2 | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Canaã dos Carajás-PA S11D | ENES-CT02 | ENES-CT02-EXCE |  | 2025-01-14 | 2025-02-26 | 44 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 1 | 2025-01-15 | 2025-09-04 | 1 | 2025-09-11 | 2025-01-16 | -237 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 1 | 2025-01-31 | 2025-01-23 | -7 | 2025-01-30 | 2025-03-14 | 44 | 2025-03-17 | 2025-03-15 | -1 | 14/01/2025 - E-mail recebido com informações do contrato 15/01/2025 - E-mail enviado solicitando dados do cliente 16/01/2025 - Retorno do cliente, informando que as informações estarão na minuta que esta sendo elaborada 16/01/2025 - Anexo 6 enviado para o cliente 17/01/2025 - Dados recebido do cliente,enviado para Felipe solicitar programas legais 17/01/2025 - Solicitado elaboração dos programas para Aval 23/01/2025 - Envio dos programas legais para o cliente 29/01/2025 - Aguardando contrato assinado pra processo de mobilização 04/02/2025 - Aguardando contrato assinado pra processo de mobilização 10/02/2025 - Aguardando contrato assinado pra processo de mobilização 17/02/2025 - Aguardando contrato assinado pra processo de mobilização 25/02/2025 - Aguardando contrato assinado pra processo de mobilização 27/02/2025 - Aguardando contrato assinado pra processo de mobilização 07/03/2025 - Contrato assinado, aguardando aprovação da subcontratação para o processo de mobilização 13/03/2025 - Subcontratação aprovada, Programas postados no SGC, em analise 15/03/2025 - Conclusão da mobilização
Finalizado | Edijane | Desmobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-15 | 2025-09-10 | 237 | 237 | 4 | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | URBIA | Jericoacoara - CE | CCAP-CT13 | CCAP-CT13-JERI |  | 2025-01-16 | 2025-01-20 | 5 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 1 | 2025-01-17 | 2025-09-10 | 1 | 2025-09-17 | 2025-01-17 | -242 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | -2 | 2025-01-31 | 2025-01-28 | -2 | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 25 | 2025-03-03 | 2025-02-25 | -5 | 16/01/2025 - e-mail recebido com informações do contrato 16/01/2025 - e-mail enviado solicitando dados do cliente 17/01/2025 - Dados recebido do cliente, enviado para Felipe solicitar programas legais 17/01/2025 - Anexo 6 enviado para o cliente 17/01/2025 - solicitado elaboração dos programas para Aval 28/01/2025 - Programas legais enviado para o cliente, pendente contrato assinado 30/01/2025 - aguardando retorno do cliente referente ao status da mobilização, pendente contrato assinado 04/02/2025 - aguardando retorno do cliente referente ao status da mobilização, pendente contrato assinado 17/02/2025 - aguardando retorno do cliente referente ao status da mobilização, pendente contrato assinado 25/02/2025 - Informação recebida via whats do cliente, infromando que os programas foram postados dia 28/01 e aprovados 25/02.
Cancelado | Ivone | Cancelado | CKTR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 2025-09-11 | 241 | 241 | 1 | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Brumadinho -MG | CKTR-CT01 | CKTR-CT01-PLAN |  | 2025-01-16 | 2025-02-01 | 17 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-14 | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-18 | 2025-01-15 | -245 | 2025-01-16 | 2025-01-15 | 0 | 2025-01-29 |  | 1 | 2025-02-05 |  | 1 | 2025-02-06 |  | 1 | 14/01/2025 - solicitado os programas legais 15/01/2025 -Anexo 06 enviado Contrato cancelado
Cancelado | Ivone | Cancelado | CKTR | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-12 | 2025-09-11 | 241 | 241 | 1 | PAULO PAIVA |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Brumadinho -MG | CKTR-CT01 | CKTR-CT01-PLAN |  | 2025-01-16 | 2025-02-01 | 17 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 1 | 2025-01-14 | 2025-09-11 | 1 | 2025-09-18 |  | 1 | 2025-09-19 | 2025-01-15 | -246 | 2025-01-29 |  | 1 | 2025-02-05 |  | 1 | 2025-02-06 |  | 1 | 14/01/2025 - solicitado os programas legais 15/01/2025 -Anexo 06 enviado Contrato cancelado, conforme sinalizado pelo gestor do contrato
Cancelado | Ivone | Cancelado | PAINEIRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 2025-09-15 | 238 | 238 | 1 | PAULO PAIVA |  |  |  | PHD ASSESSORIA | WABTEC | Contagem - MG | PAIN-CT01 | PAIN-CT01-PLAN |  | 2025-01-21 |  | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | 2025-01-21 | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-22 | 2025-02-11 | -222 | 2025-02-12 | 2025-02-05 | -6 | 2025-02-19 |  | 1 | 2025-02-26 |  | 1 | 2025-02-27 |  | 1 | 21/01/2025 - enviado e-mail para gestor informar qual empresa será mobilizada 22/01/2025 - enviado e-mail para cliente - Aguardando retorno sobre o responsavel pela mobilização. 24/01/2025 - Feito contato por Watsapp com o cliente, aguardando retorno 29/01/2025 -29/01/2025 - Gestor informou que kick off ainda não foi realizado para sabermos se haverá mobilização. 31/01/2025 - kick off realizado. 31/01/2025 - Enviado e-mail para o cliente - solicitado informações para elaboração dos programas legais. 04/02/2025 -retorno do cliente com parte dos dados solicitados. 05/02/2025 - Programas legais solicitados. 11/02/2025 - Anexo 06 enviado. 14/02/2025 - Pendente dados para finalização dos programas legais(número do contrato), cliente não enviou. 19/02/2025 - Coordenador Lucas informou que o contrato está paralisado, ainda não foi assinado. 21/02/2025 - Recebemos a informação de que o contrato foi cancelado
Cancelado | Ivone | Cancelado | PAINEIRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-02-19 | 2025-09-15 | 238 | 238 | 1 | PAULO PAIVA |  |  |  | PHD ENGENHARIA | WABTEC | Contagem - MG | PAIN-CT01 | PAIN-CT01-PLAN |  | 2025-01-21 |  | 1 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 1 | 2025-01-21 | 2025-09-15 | 1 | 2025-09-22 | 2025-02-11 | -222 | 2025-02-12 | 2025-02-11 | 0 | 2025-02-25 |  | 1 | 2025-03-04 |  | 1 | 2025-03-05 |  | 1 | 21/01/2025 - enviado e-mail para gestor informar qual empresa será mobilizada 22/01/2025 - enviado e-mail para cliente 29/01/2025 - Gestor informou que kick off ainda não foi realizado para sabermos se haverá mobilização. 31/01/2025 - kick off realizado. 11/02/2025 - Anexo 06 enviado. 14/02/2025 - Pendente dados para finalização dos programas legais(número do contrato), cliente não enviou. 19/02/2025 - Coordenador Lucas informou que o contrato está paralisado, ainda não foi assinado 21/02/2025 - Recebemos a informação de que o contrato foi cancelado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-21 | 2025-09-17 | 238 | 238 | 24 | THALES PADUA |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | A100 | Jundiaí - SP | CCAP-CT14 | CCAP-CT14-LPSA |  | 2025-01-22 | 2025-02-12 | 22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 1 | 2025-01-23 | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-24 | 2025-02-18 | -217 | 2025-02-19 | 2025-02-18 | 0 | 2025-03-04 | 2025-02-25 | -6 | 2025-03-04 | 2025-02-25 | -6 | 2025-02-26 | 2025-03-20 | 23 | 22/01/2025 -E-mail recebido com informações do contrato 24/01/2025 - Aguardando kick off para iniciar o processo 28/01/2025 - Kick off agendado 31/01 03/02/2025 - Contato com o cliente 04/02/2024 - Dados solicitado ao cliente,para elaboração dos programas legais 18/02/2025 - Dados recebidos do cliente 18/02/2025 - Solicitaçao de elaboração dos programas legais para aval 19/02/2025 - Reunião de mobilizaçao com o cliente 19/02/2025 - Informaçao do cliente que não é necessario o envio do anexo 6 21/02/2025 - Programas legais recebido da clinica Aval 25/02/2025 - Programas legais recebido do Felipe e enviado para o cliente 25/02/2025 - Programas em analise pelo o cliente 06/03/2025 - Solicitação de readequação do cliente no PCMSO(RISCOS) 07/03/2025 - Recebido da Aval e enviado ao cliente 12/03/2025 - Pendencia nos programas nos dados do cliente final. Solicitado readequação para clinica Aval 14/03/2025 - Recebido da Aval,enviado para o cliente 17/03/2025 - Pendencia nos programas 18/03/2025 - Solicitado readequação para clinica aval 19/03/2025 - Programas atualizados e enviado para o cliente 20/03/2025 - PCMSO aprovado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | Ar Clean | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-22 | 2025-09-19 | 239 | 239 | 15 | THALES PADUA |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AWS | Jundiaí-SP | ARCL-CT02 | ARCL-CT02-LPSA |  | 2025-01-23 | 2025-01-30 | 8 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 1 | 2025-01-24 | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-26 | 2025-01-23 | -245 | 2025-01-24 | 2025-01-28 | 5 | 2025-02-11 | 2025-02-07 | -3 | 2025-02-14 | 2025-02-10 | -3 | 2025-02-11 | 2025-02-24 | 14 | 23/01/2025 - Informações do novo contrato 23/01/2025- Solicitação de dados para elaboração dos programas legais, envio do anexo 6 28/01/2025 - Dados recebidos do cliente, enviado para Felipe solicitar programas legais 29/01/2025 - Programas legais solicitado pra clinica aval 29/01/2025 - Anexo 6 enviado 07/02/2025 - Programas legais recebido da aval e enviado para o cliente 10/02/2025 - Postagem dos programas 12/02/2025 - Aguardando analise 17/02/2025 - Solicitação de adequação nos programas Legais - Riscos/dados da contratante 18/02/2025 - Programas legais readequados e enviados 19/02/2025 - Pendencia no PCMSO contratante sendo a construcap e o correto e a Arclean, aso sem assinatura 20/02/2025 - Corrigido e enviado novamente 24/02/2025 - Programas legais aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | Goiasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-15 | 2025-09-19 | 218 | 218 | 1 | LEONARDO DRUMOND |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | Goiasa | Goiatuba-GO | GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE |  | 2025-02-13 | 2025-04-01 | 48 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 1 | 2025-02-14 | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-26 | 2025-02-27 | -210 | 2025-02-28 | 2025-02-26 | -1 | 2025-03-12 | 2025-03-21 | 10 | 2025-03-28 | 2025-03-21 | -6 | 2025-03-24 | 2025-03-21 | -2 | 13/02/2025 - Informações do novo contrato 17/02/2025 - kick off 17/02/2025 - Conforme informado por Leo, será agendado uma reunião de mobilização 20/02/2025 - contato do cliente passado por LEO 21/02/2025 - Conforme o cliente nos passou os dados para elaboração dos programas serão fornecidos após a aprovação do pedido de compra, nesse caso não tem como iniciar o processo . 24/02/2025 - Dados recebido do cliente, solicitado para clinica Aval elaboração dos programas legais 26/02/2025 - Acesso criado para processo de mobilização ( VERTECH ) 27/02/2025 - Anexado CNPJ e alteração contratual 06/03/2025 - CNPJ rejeitado devido ao pedido de compra entre a Goiasa e PHD ser da Engenharia, informação repassada para o Leo 06/03/2025 - Programas legais recebido da Aval 10/03/2025 - Em processo de alteração do CNPJ no pedido de compra 17/03/2025 - Em processo de alteração do CNPJ no pedido de compra 21/03/2025 - Pedido de compra atualizado com CNPJ da Assessoria 21/03/2025 - Programas legais postado no sistema VERTECH 31/03/2025 - Conforme informação da Goiasa, não será utilizado os programas, progrmas retirado do sistema nesse caso a mobilização fica concluida no dia do cadastro 21/03
Finalizado | Ivone | Mobilizado | GERDAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-19 | 2025-09-19 | 214 | 214 | 2 | BRUNO AZEVEDO |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | Divinópolis - MG | GERD-CT11 | GERD-CT11-DIVI |  | 2025-02-18 | 2025-02-17 | 0 | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 1 | 2025-02-18 | 2025-09-19 | 1 | 2025-09-26 | 2025-02-19 | -218 | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 1 | 2025-03-06 | 2025-02-27 | -6 | 2025-03-06 | 2025-02-27 | -6 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 1 | 18/02/2025 - Chamado aberto no bancodoc para cadastro da nova unidade de Divinopolis. 18/02/2025 - Aguardando correção da ordem de compra que veio com os dados errados. 18/02/2025 - Informação de subcontratação repassada para o gestor 19/02/2025 - unidade de Divinopolis liberada no bancodoc. 19/02/2025 - Informação de cadastro no bancodoc repassadas para o fornecedor. Ressalto que a mobilização do fornecedor no bancodoc deve ser feita por ele mesmo. 19/02/2025 - Enviado e-mail para o gestor Gerdau realizar a vinculação do contrato no bancodoc. 19/02/2025 - Ordem de ccompra corrigida 20/02/2025- Vinculação feita no bancodc 20/02/2025 - Recebida por e-mail a informação de que será necessário mobilizar 02 pessoas da Assessoria. 20/02/2025 - Iniciada a Subcontratação da PHD Assessoria pela PHD Soluções em Engenharia, pois os profissionais são da Assessoria 20/02/2025 - Carta de subcontratção enviada para Armando assinar. 20/02/2025 - Programas legais solicitados. 20/02/2025 - Enviado a Carta de subcontratação para o cliente realizar a subcontratação da PHD Assessoria 21/02/2025 - Subcontratação da Assessoria finalizada no bancodoc
Cancelado | Ivone | Cancelado | ATERPA | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2025-03-23 | 2025-09-22 | 213 | 213 | 1 | ISAC HORTA |  | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | isac.horta@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | São Gonçalo do Rio Abaixo-MG | ATER-CT02 | ATER-CT02-IBIM |  | 2025-02-21 | 2025-03-26 | 34 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 1 | 2025-02-22 | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-29 | 2025-02-25 | -215 | 2025-02-26 | 2025-02-26 | 1 | 2025-03-12 | 2025-03-10 | -1 | 2025-03-17 | 2025-03-27 | 11 | 2025-03-28 |  | 1 | 24/02/2025 - Enviado e-mail para o cliente, solicitando os dados para elaboração do programas legais. 25/02/2025 - Enviado Anexo 06 25/02/2025 - Aguardando dados do cliente para elaboração dos programas legais. 07/03/2025 - Aval liberou os programas legais. 07/03/2025 - Aguardando Felipe conferir os programas legais, para envio ao cliente 10/03/2025 - Programas legais enviados. 12/03/2025 - Aguardando retorno do cliente 14/03/2025 - Cliente informou que o contrato ainda não foi assinado. Programas legais serão postados somente após o contrato ser assinado. 26/03/2025 - Contrato assinado. 08/04/2025- Programas legais reprovados - direcionado para Felipe verificar junto a clinica. 14/04/2025 - Programas legais enviado para o cliente. 15/04/2025 - Cliente retorna informando que o nome do getor vale mudou. 17/04/2025 - Programas legais atualizados e enviados para o cleinte. 28/04/2025 - Mobilização cancelada, o cliente informou que não será necessario mobilização, pois o profisisonal é socio cotista e será transferido
Cancelado | Ivone | Cancelado | NEW GROUP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-19 | 2025-09-22 | 195 | 195 | 1 | PAULO PAIVA |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ARCELORMITTAL | Itatiaiuçu-MG | NEWG-CT01 | NEWG-CT01-PLAN |  | 2025-03-20 | 2025-03-11 |  | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 2025-03-21 | 2025-09-22 | 1 | 2025-09-29 | 2025-04-23 | -158 | 2025-04-24 | 2025-04-16 | -7 | 2025-04-30 | 2025-04-23 | -6 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 7 | 2025-05-07 | 2025-05-06 | 0 | 21/03/2025 - Enviado e-mail para o gestor, perguntando sobre qual empresa será mobilizada e se já podemos iniciar contato com o cliente. 24/03/2025 - Enviado e-mail para o cliente, solicitando os dados para elaboração dos programas legais. 25/03/2025 - Cliente ficou de verificar se será necessário a mobilização do profissional da PHD. 26/03/2025 - Aguardando retorno do cliente. 02/04/2025 - Gestor informou que essa mobilização não é prioridade. 02/04/2025 - Aguardando retorno dele. 16/04/2025- Cliente pediu para seguir com a mobilização. Programas legais solicitados. 23/04/2025 - Programas legais enviados para o cliente 06/05/2025 - Conforme informação do cliente não será mais necessario o processo de mobilizaçao
Finalizado | Edijane | Mobilizado | PIATEC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-19 | 2025-09-25 | 189 | 189 | 11 | EDUARDO ELER |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | APMT TERMINALS | Ipojuca-PE | PIAT-CT02 | PIAT-CT02-LPSA |  | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 15 | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 1 | 2025-03-21 | 2025-09-25 | 1 | 2025-10-02 | 2025-03-28 | -187 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | -2 | 2025-04-11 | 2025-03-28 | -13 | 2025-04-04 | 2025-03-31 | -3 | 2025-04-01 | 2025-04-10 | 10 | 20/03/2025 -E-mail recebido com informações do contrato 25/03/2025 - Contato com o cliente 31/03/2025 - Postagem dos documentos aguardando analise 04/04/2025 - Documentos em analise 09/04/2025 - Documentos em analise 10/04/2025 - Mobilizaçao concluida
Finalizado | Ivone | Mobilizado | ELEVAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-24 | 2025-09-29 | 186 | 186 | 9 | SILAS MOREIRA |  | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Itabira - MG | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN |  | 2025-03-25 | 2025-04-15 | 22 | 2025-03-25 |  | 1 | 2025-03-26 | 2025-09-29 | 1 | 2025-10-06 | 2025-03-27 | -192 | 2025-03-28 | 2025-03-27 | 0 | 2025-04-10 | 2025-04-09 | 0 | 2025-04-16 | 2025-04-22 | 7 | 2025-04-23 | 2025-04-30 | 8 | 24/03/2025 - Aberto chamado para a mobilização de 4 profissionais. 25/03/2025 - Pendente o e-mail de novo contrato 25/03/2025 - Pendente contrato assinado. 25/03/2025 - Solicitado para o coordenador o contato dos responsavéis pelo contrato, para termos as informações para elaboração dos programas legais. 26/03/2025 - Cliente retornou com parte das informações.Informações direcioandas para Felipe solicitar os programas legais para a Aval. 27/03/2025 - Cliente disse que CNPJ mudou, aguardando a confrimação do cliente para pedir os programas legais com os dados corretos. 27/03/2025 - PGR enviado na parte da tarde, direcionado para Felipe solicitar a Aval. 27/03/2025 - Anexo 06 enviado. 04/04/2025 - Pendente a informação sobre o endereço da OBRA, necessário o envio por parte do cliente. Aguardando retorno. 08/04/2025 - Programas legais pendentes. 09/04/2025 - Programas legais liberados pela AVAL e enviado para o cliente. 23/04/2025 - Contrato assinado. 30/04/2025 -Mobilização concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | PLANCCOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-10-02 | 190 | 190 | 1 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | COAMO | Dourados-MS | PCOR-CT01 | PCOR-CT01-PLAN |  | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 2025-03-27 | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-09 | 2025-05-07 | -154 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 0 | 2025-05-21 | 2025-05-07 | -13 | 2025-05-14 | 2025-05-07 | -6 | 2025-05-08 | 2025-05-07 | 0 | 26/03/2025 - Informações do novo contrato 28/03/2025 - E-mail para o cliente solicitando dados para o inicio do processo de mobilização 28/03/2025 - Terá a reunião de kick off 01/04/2025 - Aguardando retorno do cliente 04/04/2025 - E-mail o gestor informando que estou aguardando o retorno do cliente(enviado e-mail e contato pelo o whats) 07/04/2025 - Aguardando retorno do cliente 07/05/2025 - Cliente retornou pedindo os programas da PHD,enviamos o da sede foi aprovado.
Finalizado | Ivone | Mobilizado | PAINEIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-25 | 2025-10-02 | 190 | 190 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | PREFEITURA DE CONGONHAS | Congonhas-MG | PAIN-CT02 | PAIN-CT02-PLAN |  | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 8 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 1 | 2025-03-27 | 2025-10-02 | 1 | 2025-10-09 | 2025-04-03 | -188 | 2025-04-04 | 2025-04-17 | 14 | 2025-05-01 | 2025-04-10 | -20 | 2025-04-17 | 2025-04-10 | -6 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 0 | 28/03/2025 - Enviado e-mail para o cliente. Kick off ainda não foi realizado 02/04/2025 - cliente não retornou 04/04/2025 - Cliente informou que não será necessário a apresentação de programas legais especificos para a Obra. Será enviado o da sede, juntamente com o ASO. 10/04/2025 - Programas legais da SEDE enviados.
Cancelado | Edijane | Cancelado | NEW GROUP | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-07 | 2025-10-06 | 182 | 182 | 1 | PAULO PAIVA |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SEATRIUM | Aracruz-ES | NEWG-CT02 | NEWG-CT02-JURO |  | 2025-04-07 | 2025-08-21 | 137 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-08 | 2025-10-06 | 1 | 2025-10-13 | 2025-04-14 | -181 | 2025-04-15 | 2025-04-11 | -3 | 2025-04-25 |  | 1 | 2025-05-02 |  | 1 | 2025-05-05 |  | 1 | 07/04/2025 - Informações do novo contrato 07/04/2025 - Enviado e-mail para o gestor, perguntando sobre qual empresa será mobilizada e se já podemos iniciar contato com o cliente. 08/04/2025 - Enviado e-mail para o cliente, solicitando os dados para elaboração dos programas legais. 10/04/2025 - Aguardando retorno do cliente 11/04/2025 - Informações recebida do cliente 11/04/2025 - Solicitado programas legais pra Felipe 14/04/2025 - Programas solicitados para Aval 14/04/2025 - Envio do anexo 6 14/05/2025 -Retorno do cliente , como não será mobilizado profissional, não tem necessidade de mobilizar a PHD
Finalizado | Ivone | Mobilizado | Bemisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-10-08 | 184 | 184 | 1 | LEONARDO DRUMOND |  |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | BEMISA | Antônio Dias | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-08 | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-15 | 2025-04-23 | -174 | 2025-04-24 | 2025-04-14 | -9 | 2025-04-28 | 2025-04-23 | -4 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | -4 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | -2 | 08/04/2025 - Enviado e-mail para gestor informar qual empresa será mobilizada e se já podemos inciar contato com o cliente ->aguardando retorno. 08/04/2025 - Gestor informou que vamos aguardar a reunião de kick off 14/04/2025 - Solicitado os programas legais para o Felipe. 23/04/2025 - Programas legais e documentos enviados 25/04/2025 - Programas legais aprovados
Finalizado | Ivone | Mobilizado | Bemisa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-07 | 2025-10-08 | 184 | 184 | 1 | LEONARDO DRUMOND |  |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | BEMISA | Antônio Dias | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE |  | 2025-04-07 | 2025-04-10 | 4 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 1 | 2025-04-08 | 2025-10-08 | 1 | 2025-10-15 | 2025-04-24 | -173 | 2025-04-25 | 2025-04-14 | -10 | 2025-04-28 | 2025-04-24 | -3 | 2025-05-01 | 2025-04-25 | -5 | 2025-04-28 | 2025-04-25 | -2 | 08/04/2025 - Enviado e-mail para gestor informar qual empresa será mobilizada e se já podemos inciar contato com o cliente ->aguardando retorno. 08/04/2025 - Gestor informou que vamos aguardar a reunião de kick off 14/04/2025 - Solicitado os programas leagis para o Felipe. 23/04/2025 - Programas legais e documentos enviados. 25/04/2025 - Programas legais aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CRETA ENGENHARIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-05-22 | 2025-10-14 | 175 | 175 | 42 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ANGLO AMERICAN | PORTO AÇU - SÃO JOÃO DA BARRA/RJ | CRET-CT03 | CRET-CT03-PLAN |  | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 21 | 2025-04-22 | 2025-04-22 | 1 | 2025-04-23 | 2025-10-14 | 1 | 2025-10-21 | 2025-04-28 | -175 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 0 | 2025-05-12 | 2025-06-04 | 24 | 2025-06-11 | 2025-06-05 | -5 | 2025-06-06 | 2025-07-16 | 41 | 22/04/2025 - E-mail "Novo Contrato" 28/04/2025 - Conforme informaçao do cliente, os programas legais do contratao ainda está sendo elaborado 28/04/2025 - Pendente número do contrato e gestor para elaboração dos programas legais 29/04/2025 - Programas legais solicitado para aval, porém pendente número do contrato e gestor 13/05/2025 - Contrato assinado 13/05/2025 - Retorno do cliente que ainda não tem as informaçoes( número do contrato e gestor) 17/05/2025 - Informaçaoes recebida do cliente para elaboração dos programas 29/05/2025 - Programas recebido da Aval, pendente assinatura 04/06/2025 - Programas legais assinados e enviado para o cliente 09/06/2025 - Aguardando retorno do cliente sobre a analise dos programas legais. 12/06/2025 - Aguardando retorno do cliente sobre a analise dos programas legais. 13/06/2025 - Retorno do cliente com pendencia nos programas legais, solicitado adequação para AVAL 16/06/2025 - Programas corrigidos recebidos da aval 18/06/2025 - Programas corrigidos enviado pro cliente 23/06/2025 - Aguardando retorno do cliente sobre a anaise dos programas 30/06/2025 - Aguardando retorno do cliente sobre a anaise dos programas 04/07/2025 - Aguardando retorno do cliente sobre a anaise dos programas 08/07/2025 - PGR aprovado, PCMSO postado, em analise 11/07/2025 - Aguardando retorno do cliente sobre a analise do PCMSO 16/07/2025 - Retorno do cliente que PCMSO foi aprovado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | EMPA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-12 | 2025-10-15 | 155 | 155 | 2 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | EMPA | Mara Rosa - GO | EMPA-CT03 | EMPA-CT03-PLAN |  | 2025-05-09 | 2025-06-03 | 26 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-14 | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-22 | 2025-05-14 | -160 | 2025-05-15 | 2025-05-14 | 0 | 2025-05-28 | 2025-05-22 | -5 | 2025-05-29 | 2025-06-19 | 22 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 1 | 09/05/2025 - E-mail "Novo Contrato" 13/05/2025 - Reunião de kick off 13/05/2025 - Contato com o cliente via e-mail 14/05/2025 - Retorno do cliente com dados para elaboraçao dos programas legais 14/05/2025 - Solicitado elaboraçao dos programas legais 14/05/2025 - Envio do CNPJ 22/05/2025 - Programas legais recebido da Aval e enviado para o cliente 26/05/2025 - Pendente contrato assinado 11/06/2025 - Contrato assinado, enviado para o cliente para processo de subcontratação da empresa 13/06/2025 - Inicio do processo de subcontratação 17/06/2025 - Subcontratação Aprovada 18/06/2025 - Cadastro da empresa no SGC 19/06/2025 - Empresa aprovada no SGC, Programas legais postados 20/06/2025 - Programas legais aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | FIDENS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025-06-08 | 2025-07-04 | 56 | 24 | 1 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | São Gonçalo do Rio Abaixo - MG | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER |  | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 14 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 1 | 2025-05-10 |  | 1 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | 4 | 2025-05-20 | 2025-05-19 | 0 | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 1 | 2025-06-09 |  | 1 | 2025-06-10 | 2025-07-04 | 25 | 09/05/2025 - E-mail "Novo Contrato" 13/05/2025 - E-mail enviado para o cliente 15/05/2025 - Retorno do cliente com email da pessoa responsavel pela mobilização 19/05/2025 - Dados recebido do cliente para elaboração dos programas 19/05/2025 - Solicitado elaboraçao dos programas legais para Felipe 21/05/2025 - Felipe solicitou programas para aval 30/05/2025 - recebido da Aval 02/06/2025 - Programas legais enviados pro cliente 11/06/2025 - Contrato assinado, enviado para o cliente para processo de subcontratação da empresa 26/06/2025 - Retorno do cliente com pendencia nos programas legais 27/06/2025 - Programas readequado e assinado pelo o Armando 03/07/2025 - Enviado para o cliente pelo o Felipe 04/07/2025 - Retorno do cliente que a mobilização foi concluida
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ARCLEAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-06-12 | 2025-10-17 | 157 | 157 | 8 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | A100 | Cajamar - SP | ARCL-CT03 | ARCL-CT03-CGH7 |  | 2025-05-13 | 2025-06-16 | 35 | 2025-05-13 | 2025-05-13 | 1 | 2025-05-14 | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-24 | 2025-05-15 | -161 | 2025-05-16 | 2025-05-26 | 11 | 2025-06-09 | 2025-06-11 | 3 | 2025-06-18 | 2025-06-11 | -6 | 2025-06-12 | 2025-06-18 | 7 | 13/05/2025 - E-mail "Novo Contrato" 15/05/2025 - E-mail enviado para o cliente 15/05/2025 - E-mail para o cliente solicitando os dados para elaboração dos programas legais 20/05/2025 - E-mail para o cliente solicitando os dados para elaboração dos programas legais 22/05/2025 - E-mail para o cliente solicitando os dados para elaboração dos programas legais 26/05/2025 - E-mail para o cliente solicitando os dados para elaboração dos programas legais 26/05/2025 - Dados recebidos do cliente, solicitando programas legais pra Felipe 27/05/2025 - Programas solicitado para aval por Felipe 09/06/2025 - Programas recebidos da aval, enviado para assinatura do Armando 11/06/2025 - Programas legais assinado recebido e enviado ao cliente
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CONORTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-13 | 2025-10-17 | 95 | 95 | 5 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | HYDRO | Barcarena-PA | CONO-CT02 | CONO-CT02-EXCE |  | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2 | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 1 | 2025-07-15 | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-24 | 2025-07-17 | -98 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 4 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | -6 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | -6 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | 4 | 14/07/2025 - E-mail "Novo Contrato" 15/07/2025 - Reunião de kick off 17/07/2025 - Anexo 6 enviado,solicitado dados para elaboração dos programas legais 21/07/2025 - Dados recebido do cliente e solicitado, elaboração dos programas para aval 28/07/2025 - Programas recebidos da clinica Aval, enviado ao cliente 28/07/2025 - Postados documentos 31/07/2025 - Solicitado plano de saude 01/08/2025 - Aprovados documentos pela Hydro
Finalizado | Edijane | Mobilizado | AURA MINERALS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-15 | 2025-10-17 | 94 | 94 | 9 |  |  |  | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | Almas-TO | AURA-CT01 | AURA-CT01-GERE |  | 2025-07-16 | 2025-07-15 | 0 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-24 | 2025-07-21 | -94 | 2025-07-22 | 2025-07-21 | 0 | 2025-08-04 | 2025-07-31 | -3 | 2025-08-07 | 2025-07-31 | -6 | 2025-08-01 | 2025-08-08 | 8 | 16/07/2025 - E-mail "Novo Contrato" 16/07/2025 - Reunião de kick off 16/07/2025 - Solicitado dados para elaboração dos programas legais 21/07/2025 - Dados recebido do cliente e solicitado, elaboração dos programas para aval 28/07/2025 - Programas recebidos da clinica Aval 30/07/2025 - Contrato assinado, cadastro feito na plataforma de mobilização 31/07/2025 - Reunião de mobilização sobre a postagem dos docs 31/07/2025 - Postados programas legais 04/08/2025 - Pendencia nos programas legais 05/08/2025 - Readequado e recebido da clinica 06/08/2025 - Assinado e postado para analise 08/08/2025 - Documentos aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ENGEFORM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-08-15 | 2025-10-17 | 93 | 93 | 7 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Itabira/MG | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN |  | 2025-07-16 | 2025-07-30 | 15 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 1 | 2025-07-17 | 2025-10-17 | 1 | 2025-10-24 | 2025-07-17 | -98 | 2025-07-18 | 2025-07-21 | 4 | 2025-08-04 | 2025-07-28 | -6 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 4 | 2025-08-08 | 2025-08-13 | 6 | 16/07/2025 - E-mail "Novo Contrato" 16/07/2025 - Reunião de kick off 17/07/2025 - Anexo 6 enviado,solicitado dados para elaboração dos programas legais 21/07/2025 - Dados recebido do cliente e solicitado elaboração dos programas para aval 28/07/2025 - Programas recebidos da clinica Aval, enviado ao cliente 28/07/2025 - Solicitado pelo cliente separar ART do PGR 29/07/2025 - Enviado ART e PGR separado 30/07/2025 - Solicitado pelo cliente adequação nos programas legais 30/07/2025 - Solicitado adequação para clinica aval 01/08/2025 - Programas corrigidos e enviado ao cliente 04/08/2025 - Retorno do Cliente solicitando readequação, local da obra e vigencia dos programas 05/08/2025 - Readequado e recebido da clinica 06/08/2025 - Assinado e enviado para o cliente 07/08/2025 - Postagem dos programas legais pelo o cliente 08/08/2025 - Retorno do cliente com pendencia, solicitado adequação pra Aval 12/08/2025 - Recebido da Aval novamente com pendencia 13/08/2025 - Readequado,enviado pro cliente 13/08/2025 - Documentos aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2025-09-06 | 2025-10-27 | 82 | 82 | 1 | WANTUIL OLIVEIRA |  | Wantuil.oliveira@phdnegenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURACO | Inocência-MS | CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN |  | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 0 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 1 | 2025-08-08 | 2025-10-27 | 1 | 2025-11-03 | 2025-08-08 | -86 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 1 | 2025-08-25 | 2025-08-20 | -4 | 2025-08-27 |  | 1 | 2025-08-28 | 2025-09-04 | 8 | 07/08/2025 - Informações do novo contrato 07/08/2025 - Enviado e-mail para o cliente, solicitando os dados para elaboração dos programas legais. 08/08/2025 - Anexo enviado 11/08/2025 - Dados recebido do cliente, solicitado elaboração dos programas legais 19/08/2025 - Programas recebido da Aval 20/08/2025 - Programas assinados e enviado ao cliente 25/08/2025 - Pendente contrato assinado 02/09/2025 - Pendente contrato assinado 04/09/2025 - Mobilização concluida com ficha cadastral interna
Finalizado | Edijane | Mobilizado | PAVIDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | 2025-11-05 | 69 | 55 | 1 | LUCAS FERRAZ |  | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | PAVIDEZ | Ribeirão Preto - SP | PAVI-CT01 | PAVI-CT01-PLAN |  | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 16 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-29 | 2025-08-29 | -60 | 2025-09-01 | 2025-09-03 | 3 | 2025-09-17 | 2025-09-11 | -5 | 2025-09-18 | 2025-11-05 | 49 | 2025-11-06 | 2025-11-05 | 0 | 28/08/2025 - Informações do novo contrato 01/09/2025 - Enviado e-mail para o cliente, solicitando os dados para elaboração dos programas legais. 03/09/2025 - Dados recebido, elaboração solicitada para aval 11/09/2025 - Programas legais recebido da clinica Aval, Enviado ao cliente 25/09/2025 - Contrato assinado 05/11/2025 - Programas aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | U&M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | 2025-10-22 | 55 | 55 | 2 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Canaã dos Carajás-PA Sossego | U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN |  | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 1 | 2025-10-29 | 2025-09-16 | -42 | 2025-09-17 | 2025-09-16 | 0 | 2025-09-30 | 2025-09-23 | -6 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 1 | 2025-10-01 | 2025-10-01 | 1 | 28/08/2025 - Informações do novo contrato 08/09/2025 - Enviado e-mail para o cliente, solicitando os dados para elaboração dos programas legais. 16/09/2025 - Dados recebidos do cliente, solicitado elaboração dos programas 22/09/2025 - Programas legais recebidos da AVAL 23/09/2025 - Programas assinados e enviado ao cliente 25/09/2025 - Contrato assinado, inicio do processo de subcontratação da empresa 30/09/2025 - Sbcontratação aprovada, Programas postados no SGC 01/10/2025 - Mobilização concluída.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ENGETOWER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-09-27 | 2025-10-16 | 49 | 49 | 1 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ENGETOWER |  | ENGT-CT01 | ENGT-CT01-LPSA |  | 2025-08-28 | 2025-10-16 | 50 | 2025-08-28 | 2025-08-28 | 1 | 2025-08-29 |  | 1 | 2025-09-05 | 2025-09-11 | 7 | 2025-09-12 | 2025-09-11 | 0 | 2025-09-25 | 2025-09-17 | -7 | 2025-09-24 | 45917 | -6 | 2025-09-18 | 2025-09-17 | 0 | 28/08/2025 - Informações do novo contrato 04/09/2025 - Enviado e-mail para o cliente, solicitando os dados para elaboração dos programas legais. 11/09/2025 - Dados recebidos do cliente, solicitado elaboração dos programas 17/09/2025 - Programas legais recebido da clinica Aval, Enviado ao cliente 17/09/2025 - Programas aprovados, mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | SINOBRAS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-17 | 2025-11-12 | 56 | 56 | 7 |  |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | SINOBRAS | Marabá - PA | SINO-CT01 | SINO-CT01-CONS |  | 2025-09-17 | 2025-11-12 | 57 | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | 2025-09-18 |  | 1 | 2025-09-25 | 2025-09-19 | -5 | 2025-09-22 | 2025-09-19 | -2 | 2025-10-03 | 2025-09-19 | -13 | 2025-09-26 | 45919 | -6 | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4 | 17/09/2025 - Informações do novo contrato 17/09/2025 - Contato com o cliente 19/09/2025 - Plataforma disponivel para anexo dos documentos da empresa(Não foi feito programas especificos, aso conforme sede) 19/09/2025 - Documentos anexados no portal 25/09/2025 - Documentos Aprovados
Cancelado | Edijane | Cancelado | ANDRADE GUTIERREZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-11-14 | 2025-10-28 | 13 | 13 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ANDRADE GUTIERREZ | Ipojuca - PE | ANDR-CT03 | ANDR-CT03-SUAP |  | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 14 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-16 |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-10-17 | -5 | 2025-10-20 |  | 1 | 2025-11-03 |  | 1 | 2025-11-10 |  | 1 | 2025-11-11 | 2025-10-20 | -21 | 15/10/2025 - Informações do novo contrato 16/10/2025 - Contato com o cliente 17/10/2025 - Envio do anexo 6 e programas legais da sede para analise 20/10/2025 - Não será necessário mobilização da empresa ,conforme informação do cliente, por ser uma mobilização rápida será feito apenas mobilização de funcionários
Finalizado | Edijane | Mobilizado | M.ROSCOE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-14 | 2026-04-16 | 183 | 183 | 2 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | MCCAIN | Araxá-MG | MROS-CT02 | MROS-CT02-CAIN |  | 2025-10-15 | 2026-04-16 | 184 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 1 | 2025-10-16 |  | 1 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | 16 | 2025-11-10 | 2025-10-17 | -23 | 2025-10-31 | 2025-10-24 | -6 | 2025-10-31 | 45965 | 5 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 | 15/10/2025 - Informações do novo contrato 16/10/2025 - Contato com o cliente, solciitado os dados 17/10/2025 - Dados recebidos, solicitado elaboração dos programas legais 20/10/2025 - Programas legais em processo de elaboração. 24/10/2025 - Programas recebido da aval e enviado ao cliente 05/11/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ENGEFORM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-11-12 | 2025-12-01 | 49 | 35 | 15 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ISA CTEEP |  | ENGF-CT04 | ENGF-CT04-LNTR |  |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-14 | 2025-10-13 | 1 | 2025-10-20 | 2025-11-10 | 22 | 2025-11-11 | 2025-11-07 | -3 | 2025-11-21 | 2025-11-17 | -3 | 2025-11-24 | 2025-11-17 | -6 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 14 | 13/10/2025 - Informações do novo contrato 13/10/2025 - Aguardando informações do cliente 20/10/2025 - Aguardando informações do cliente 28/10/2025 - Aguardando informações do cliente 07/11/2025 - Dados recebido do cliente, enviado para aval para elaboração dos programas 14/11/2025 - Programas recebido da aval 17/11/2025 - Programa enviado ao cliente 24/11/2025 - Retorno do cliente com pendencia no PCMSO, solicitado adequação para aval 26/11/2025 - PCMSO corrigido recebido da clinica 27/11/2025 - PCMSO Enviado ao cliente 01/12/2025 - Programas aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | COTRIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-06 | 2026-01-16 | 71 | 60 | 4 |  |  |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | RUMO | Araraquara - SP | COTR-CT01 | COTR-CT01-LPSA |  | 2025-11-06 | 2026-01-05 | 61 | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 1 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-17 | 2025-11-10 | -6 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 2025-12-01 | 2026-01-13 | 44 | 2026-01-14 | 2026-01-16 | 3 | 06/11/2025 - Informações da mobilização kick off 07/11/2025 - Contato com o cliente 10/11/2025 - Dados recebidos do cliente 10/11/2025 - Programas solicitado elaboração 21/11/2025 - Programas legais recebido da clinica 24/11/2025 - Programas legais assinado e enviado ao cliente 05/01/2026 - Contrato assinado 13/01/2026 - Programas postado pelo o cliente 16/01/2026 - Programas aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | GERDAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-14 | 2025-11-30 | 100 | 89 | 1 | ICARO BAHIA |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | Sapucaia do Sul - RS | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  |  | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-14 | -6 | 2025-11-17 | 2025-11-19 | 3 | 2025-12-03 |  | 1 | 2025-12-10 |  | 1 | 2025-12-11 | 2025-11-30 | -10 | 14/11/2025 - Chamado aberto de mobilização #267 14/11/2025 - Chamado aberto no bancodoc para cadastro da nova unidade de GAB - Usina Riograndense 14/11/2025 - Unidade de GAB - Usina Riograndense liberada no bancodoc. 14/11/2025 - Solicitado vinculação do contrato no bancodoc para o gestor 14/11/2025 - Pendente informações para elaboração dos programas legais 19/11/2025 - Dados recebidos, pendente CNPJ, solicitado elaboração programação legais 24/11/2025 - CNPJ recebido do cliente e enviado para clinica 24/11/2025 - Inicio da elaboração dos programas
Finalizado | Edijane | Mobilizado | GERDAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-12-14 | 2025-11-30 | 100 | 84 | 1 | ICARO BAHIA |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | Rio de Janeiro-RJ | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  |  | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-14 | -6 | 2025-11-17 | 2025-11-14 | -2 | 2025-11-28 |  | 1 | 2025-12-05 |  | 1 | 2025-12-08 | 2025-11-30 | -7 | 14/11/2025 - Informação da mobilização 14/11/2025 - Chamado aberto no bancodoc para cadastro da nova unidade de GAB - Usina Cosigua 14/11/2025 - Unidade de GAB - Usina Cosigua liberada no bancodoc. 14/11/2025 - Solicitado vinculação do contrato no bancodoc para o gestor 14/11/2025 - Programas legais em processo de elaboração
Finalizado | Edijane | Mobilizado | GERDAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-14 | 2025-11-30 | 100 | 97 | 4 | ICARO BAHIA |  |  | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | GERDAU | Garulhos-SP | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD |  |  | 2025-08-22 |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-15 | 2025-11-14 | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-24 | 4 | 2025-11-25 | 2025-11-19 | -5 | 2025-12-03 | 2025-11-27 | -5 | 2025-12-04 | 2025-11-27 | -6 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 3 | 14/11/2025 - Informação da mobilização 14/11/2025 - Chamado aberto no bancodoc para cadastro da nova unidade de GAB - Unidade Cumbica 14/11/2025 - Unidade de GAB - Unidade Cumbica liberada no bancodoc. 14/11/2025 - Solicitado vinculação do contrato no bancodoc para o gestor 14/11/2025 - Aguardando dados para elaboração dos programas legais em processo de elaboração 19/11/2025 - Dados recebidos, solicitado elaboração programas legais 26/11/2025 - Programas legais recebido da aval 27/11/2025 - Programas postados no SGC
Finalizado | Edijane | Mobilizado | SALUM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-12-24 | 2025-12-09 | 15 | 9 | 1 |  |  |  | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | TIMBOPEBA | [6 empty] | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 1 | 2025-11-25 | 2025-11-24 | 1 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 3 | 2025-12-04 | 2025-11-24 | -9 | 2025-12-08 | 2025-12-02 | -5 | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-09 | 0 | 24/11/2025 - Informação da mobilização 24/11/2025 - Dados recebidos do cliente, solicitado elaboração dos programas legais 02/12/2025 - Programas legais recebidos da aval, enviado ao cliente 04/12/2025 - Retorno do cliente programas legais com pendencia 04/12/2025 - Solicitado adequação para aval 09/12/2025 - Programas recebido da aval 09/12/2025 - Programas enviado ao cliente 09/12/2025 - Postado no SGCpara analise 09/12/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | VLI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-01 | 2026-01-21 | 50 | 10 | 41 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VLI |  |  |  |  | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 1 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-03 | -7 | 2025-12-17 | 2025-12-12 | -4 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | -6 | 2025-12-15 | 2026-01-21 | 38 | 02/12/2025 - Informações da mobilização kick off 03/12/2025 - E-mail para cliente solicitando dados para elaborar programas legais 03/12/2025 - Dados recebido do cliente 03/12/2025 - Soliciado elaboração dos programas legais para Felipe 04/12/2025 - E-mail enviado para clinica solicitando elaboração dos programas 12/12/2025 - Programas legais recebido da clinica aval, postado no sistema de mobilização 16/12/2025 - Conclusão da postagem de todos os documentos da empresa postado no sistema 17/12/2025 - Retorno com pendencia 18/12/2025 - Será necessário a subcontratação da Assessoria. Cadastro excluido 18/12/2025 - Solicitado a Subcontatação para o cliente ( Realizar cadastro no sistema novamente pela Assessoria) 09/01/2026 - Subcontração da Assessoria cadastra no sistema 09/01/2026 - Documentos da Assessoria anexados no sistema para análise 12/01/2026 - Retorno com pendencia na PAE, elaborada e assinada por engenheiro de segurança 12/01/2026 - Solicitado elaboração para AVal 13/01/2026 - Orçamento recebido, em processo de elaboração 20/01/2026 - PAE recebida e postada 21/01/2026- Aprovado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | VALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-09 | 2025-12-19 | 9 | 8 | 3 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE |  |  |  |  | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-11 | 2025-12-10 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-18 | 2 | 2025-12-19 | 2025-12-12 | -6 | 2025-12-26 | 2025-12-17 | -8 | 2025-12-24 | 2025-12-17 | -6 | 2025-12-18 | 2025-12-19 | 2 | 10/12/2025 - Informações da mobilização kick off 10/12/2025 - E-mail para cliente solicitando dados para elaborar programas legais 12/12/2025 - Dados recebido do cliente 12/12/2025 - E-mail enviado para clinica solicitando elaboração dos programas legais 15/12/2025 - ART recebida e enviada para pagamento 16/12/2025 - ART paga, comp enviado para aval 17/12/2025 - Programas legais recebido da aval e postado no SGC 18/12/2025 - Retorno com pedencia, solicitado adequação para aval 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 19/12/2025 - Programas adequados recebido da aval,postados no SGC para analise 19/12/2025 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | VALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 31 | 31 | 9 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-18 | 3 | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-17 | 2025-12-16 | 1 | 2025-12-23 | 2026-01-16 | 25 | 2026-01-19 | 2025-12-18 | -31 | 2026-01-01 | 2025-12-30 | -1 | 2026-01-06 | 2025-12-30 | -6 | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 8 | 16/12/2025 - Informações da mobilização kick off 18/12/2025 - Contrato assinado 18/12/2025 - Solicitado para aval elaboração dos programas legais 18/12/2025 - Documentos enviados para subcontratação da Assessoria 22/12/2025 - Contrato cadastrado no SGC. 22/12/2025 - Programas legais recebidos Aval 22/12/2025 - Solicitado adequação 26/12/2025 - Programas recebido e postados 26/12/2025 - Pedencia vale 30/12/2025 - Programas adequados e postados 05/01/2026 - Retorno vale com pedencia, solicitado adequação para Aval 06/01/2026 - Recebido e postado nO SGC 07/01/2026 - Programas aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | HERCULANO MINERAÇÃO | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-02-11 | 2026-01-27 | 15 | 11 | 5 | ANA REGINA |  |  |  | PHD ASSESSORIA | [5 empty] | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 4 | 2026-01-12 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 1 | 2026-01-19 |  | 1 | 2026-01-20 | 2026-01-19 | 0 | 2026-02-02 | 2026-01-23 | -9 | 2026-01-30 | 2026-01-23 | -6 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2 | 12/01/2026 - Informação da mobilização 12/01/2026 - E-mail para cliente 13/01/2026 - Retorno do cliente ,pendente contrato asinado 15/01/2026 - Aguardando contrato assinado, pendente dados do cliente para elaborar programas legais 15/01/2026 - Contrato assinado, liberação do acesso para anexo de docs 19/01/2026 - Dados recebidos, programas solicitado elaboração pra clinica Aval 23/01/2026 - Programas legais recebido da Aval e postado para analise. 27/01/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | VALE BASE METALS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-01 | 2026-02-12 | 13 | 13 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | VALE |  | VABM-CT01 | VABM-CT01-CONS |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 5 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | 2026-02-06 | 2026-01-30 | -6 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 3 | 2026-02-18 | 2026-02-12 | -5 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | -6 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 0 | 30/01/2026 - Kickoff, e-mail solicitando dados ao cliente 30/01/2026 - Na reunião a Gisele Vale informou que a subcontratação é um pouco morosa e leva por volta de 20 Dias 02/02/2026 - E-mail enviado novamente solicitando dados ao cliente 02/02/2026 - Aguardando dados do cliente para elaboração dos programas legais 03/02/2026 - Mensagem enviada no whats para Gisele, retorno que os dados seria enviado no dia seguinte 04/02/2026 - E-mail enviado novamente solicitando dados ao cliente 04/02/2026 - Dados recebido da Vale para elaboração dos programas legais, solicitado para Aval 05/02/2026 - Boleto recebido da ART e enviado para pagamento 05/02/2026 - E-mail recebebido da Vale com Forms para preenchimento de Subcontratação. O Fornecedor deverá enviar as informações via Vale Forms pelo link: https://forms.office.com/r/ppBzs9Zmgq Após o cadastro no SGC que é realizado pelo Núcleo de Mobilização. 06/02/2026 - Programas legais recebidos da Aval 10/02/2026 - Pendente cadastro no SGC que é realizado pelo Núcleo de Mobilização (VALE) 12/02/2026 - Cadastro do contrato no SGC pela VALE 12/02/2026 - Programas legais postados no SGC para analise MCT20260003731 12/02/2026 - Programas legais aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | BRTECH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-01 | 2026-02-27 | 28 | 24 | 5 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE |  |  |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-04 | 6 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 1 | 2026-02-06 | 2026-02-04 | -1 | 2026-02-05 | 2026-02-02 | -2 | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8 | 2026-03-02 | 2026-02-23 | -6 | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 4 | 30/01/2026 - Kickoff, e-mail solicitando dados ao cliente 02/02/2026 - Aguardando dados do cliente para elaboração dos programas legais 04/02/2026 - Dados recebido da Vale para elaboração dos programas legais 06/02/2026 - Pendente programas legais 10/02/2026 - Pendente programas legais/Pendente cadastro no SGC que é realizado pelo Núcleo de Mobilização (VALE) 12/02/2026 - Contrato cadastrado pela VALE no SGC 12/02/2026 - FORMS preenchido para Vale para processo de subcontratação 12/02/2026 - Coutinho da BRTECH, ligou com duvidas sobre o endereço da obra, pois na minuta estava o endereço de Marabá e eu enviei o endereço da obra de Canaã. Então ele que ia dar segmento na elaboração dos programas legais. 13/02/2026 - Pendente processo de subcontratação no SGC. 13/02/2026 - Subcontratação concluída 19/02/2026 - Programas legais recebidos 19/02/2026 - Programas legais sem a função do profissional que será mobilizado, grau de risco divergente, solicitado adequação para BRTECH 19/02/2026 - Chamado aberto 613 23/02/2026 - Programas recebidos, PCMSO sem a função sem a função do profissional que será mobilizado 23/02/2026 - Programas legais postados para analise no SGC MCT20260004468 26/02/2026 - Pendencia no PGR, necessário ser assinado por Engenheiro. PCMSO Aprovado. 27/02/2026 - PGR recebido corrigido e anexado para analise. 27/02/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | NOBREGA PIMENTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-12 | 2026-03-11 | 29 | 1 | 29 | ALEX SILVA | DIEGO BERNARDES | alex.silva@phdengenharia.eng.br | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | MOSAIC |  | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA |  | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-10 | 1 | 2026-02-17 | 2026-02-11 | -5 | 2026-02-12 | 2026-02-10 | -1 | 2026-02-24 | 2026-02-11 | -12 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | -6 | 2026-02-12 | 2026-03-11 | 28 | 10/02/2026 - Cadastro realizado pelo o cliente no portal de mobilização 10/02/2026 - Programas legais em processo de elaboração 11/02/2026 - Programas legais recebido e postado para analise 11/02/2026 - Programas Legais postados no sistema para analise. 19/02/2026 - Pendencia nos Programas legais, solicitado adequação para AVAL 24/02/2026 - Adequação recebida da AVAL 24/02/2026 - Reenviado para aprovação novamente 27/02/2026 - Pendencia nos Programas legais, solicitado adequação para AVAL 02/03/2026 - Boleto enviado para pagamento 05/03/2026 - Recebido da AVAL e repostados para analise 09/03/2026 - Retorno com pendencia, repostado para analise 10/03/2026 - PGR aprovado , Pendencia no PCMSO 11/03/2026 - PCMSO recebido da AVAL e posatdo para analise. 11/03/2026 - Mobilizaçaõ concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ADM DO BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 14 | 9 | 6 | THALES PADUA | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | Rondinopolis MT | ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND |  | 2026-02-11 |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-18 | 2026-02-11 | -6 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 0 | 2026-02-25 | 2026-02-20 | -4 | 2026-02-27 | 2026-02-20 | -6 | 2026-02-23 | 2026-02-25 | 3 | 11/02/2026 - Informações da mobilização kick off 11/02/2026 - Solicitado para aval elaboração dos programas legais 13/02/2026 - Boleto ART enviado para pagamento 20/02/2026 - Programas legais recebido da Aval, enviado ao cliente 20/02/2026 - Retorno do PCMSO , aprovado 25/02/2026 - Concluido, retorno do cliente
Finalizado | Edijane | Mobilizado | AURIVERDE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-13 | 2026-02-25 | 14 | 14 | 1 |  | PAULO PAIVA | thales.padua@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURIVERDE |  | AURI-CT01 | AURI-CT01-GERE |  | 2026-02-11 |  | 1 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 1 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-12 | -6 | 2026-02-13 | 2026-02-25 | 13 | 2026-03-11 | 2026-02-25 | -13 | 2026-03-04 | 2026-02-25 | -6 | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 0 | 11/02/2026 - E-mail recebida com informações do contrato 12/02/2026 - E-mail enviado para o cliente solicitando dados para elaborar programas legais 20/02/2026 - Kick off realizado 20/02/2026 - E-mail reenviado para o cliente solicitando dados para elaborar programas legais 25/02/2026 - Conforme retorno do cliente(Wanderlei) Não será necessário envio de documentos.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-14 | 2026-03-18 | 34 | 20 | 15 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Itabirito - MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN |  | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 13 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 1 | 2026-02-19 | 2026-02-23 | 5 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-04 | -4 | 2026-03-11 | 2026-03-04 | -6 | 2026-03-05 | 2026-03-18 | 14 | 12/02/2026 - E-mail recebida com informações do contrato 12/02/2026 - E-mail enviado para o cliente solicitando dados para elaborar programas legais 20/02/2026 - E-mail reenviado para o cliente solicitando dados para elaborar programas legais 23/02/2026 - Dados recebidos do cliente , solicitado eleboração dos programas para AVAL 23/02/2026 - Anexo 6 enviado 24/02/2026 Contrato assinado 26/02/2026 - Boleto ART enviado para pagamento 02/03/2026 - Programas legais recebido da AVAL 02/03/2026 - Enviado para assinatura 04/03/2026 - Programas legais enviado ao cliente 05/03/2026 - Retorno do cliente solicitado adequação, solicitado a AVAL 09/03/2026 - Programas adequados recebidos da AVAL 10/03/2026 - Pendencia indetificada pela PHD, solicitada adequação 10/03/2026 - Programas atualizados, enviado ao cliente 11/03/2026 - Retorno do cliente para incluir uma assinatura no PCMSO ( Gestor IMC) 12/03/2026 - PCMSO adequado e enviado 16/03/2026 - Postado para analise no cliente VALE ( SGC) 16/03/2026 - Pendencia nos programas legais 18/03/2026 - Recebido da AVAL, enviado para o cliente e postado 18/03/2026 - Mobilização concluída.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | IMC SASTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | 35 | 8 | 1 | TULIO MORAIS | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | Itabirito - MG | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN |  | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 1 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 1 | 2026-03-03 | 2026-02-24 | -6 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-04 | -5 | 2026-03-11 | 2026-03-31 | 21 | 2026-04-01 | 2026-03-31 | 0 | 24/02/2026 - Informações da mobilização 24/02/2026 - Solicitado eleboração dos programas legais 26/02/2026 - Boleto ART enviado para pagamento 02/03/2026 - Programas legais recebido da AVAL 03/03/2026 - Enviado para assinatura 04/03/2026 - Programas legais enviado ao cliente 05/03/2026 - Retorno do cliente solicitado adequação, solicitado a AVAL 09/03/2026 - Programas adequados recebidos da AVAL 09/03/2026 - Programas adequados recebidos da AVAL 10/03/2026 - Pendencia idetificada pela PHD, solicitada adequação 10/03/2026 - Programas atualizados, enviado ao cliente 11/03/2026 - Retorno do cliente para incluir uma assinatura no PCMSO ( Gestor IMC) 12/03/2026 - PCMSO adequado e enviado 16/03/2026 - Postado para analise no cliente VALE ( SGC) 19/03/2026 - Retorno do cliente que teria que ser contrato separado para os CNPJS da PHD 19/03/2026 - IMC enviou um formulario para preenchimento e tentar subcontratar a Engenharia 20/03/2026 - Formulario enviado ao cliente 30/03/2026 - Subcontratação realizada 30/03/2026 - Programas legais postados 31/03/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CIVIL MASTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-29 | 2026-04-01 | 33 | 21 | 7 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Mina de Gongo | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 22 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | -2 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-11 | -5 | 2026-03-18 | 2026-03-26 | 9 | 2026-03-27 | 2026-04-01 | 6 | 27/02/2026 - Informações da mobilização kick off 27/02/2026 - E-mail enviado para o cliente solicitando dados para elaborar programas legais 02/03/2026 - Dados recebidos do cliente para elaboração dos programas legais 03/03/2026 - Solicitado eleboração dos programas legais para AVAL 03/03/2026 - Anexo 6 enviado ao cliente 09/03/2026 - Programas legais recebido da AVAL, enviado para assinatura 11/03/2026 - Assinado, enviado ao cliente 13/03/2026 - Pendente contrato assinado 20/03/2026 - Contrato assinado 23/03/2026 - Subcontratação enviada para analise. 26/03/2026 - Subcontratação aprovada, programas postados 27/03/2026 - Pedencia nos programas, solicitado adequação para AVAL 31/03/2026 - Programas legais recebido da Aval e enviado ao cliente 01/04/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | AURA MINERALS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-04-16 | 2026-03-20 | 3 | 0 | 4 | DIOGO SOARES | LEONARDO DRUMOND | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | AURA MINERALS | CURRAIS NOVOS-RS | AURA-CT03 | AURA-CT03-BORB |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | -6 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 0 | 2026-03-31 | 2026-03-17 | -13 | 2026-03-24 | 2026-03-17 | -6 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3 | 17/03/2026 - Informação da mobilização, e-mail enviado a cliente solicitando dados para elaboração dos programas legais 18/03/2026 - E-mail enviado novamente para o cliente cobrando os dados para elaboração dos programas legais 20/03/2026 - Conforme informação do cliente não será necessário PGR/PCMSO, somente do PJ.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | APERAM | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2026-04-16 | 2026-05-08 | 52 | 52 | 1 | RONALDO MACHADO | BRUNO AZEVEDO | ronaldo.machado@phdengenharia | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | APERAM | Timoteo MG | APER-CT01 | APER-CT01-CONS |  | 2026-03-17 | 2026-05-08 | 53 | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-18 | 2026-03-17 | 1 | 2026-03-24 |  | 1 | 2026-03-25 |  | 1 | 2026-04-08 |  | 1 | 2026-04-15 |  | 1 | 2026-04-16 | 2026-05-08 | 23 | 17/03/2026 - Reunião inicial da mobilização 17/03/2026 - Conforme informação do cliente e simples a mobilização, inicio contrato assinado, após será possivel fazer o cadastro do profissional. 08/04/2026 - Pendente contrato assinado 15/04/2026 - Pendente contrato assinado 22/04/2026 - Pendente contrato assinado 29/04/2026 - Pendente contrato assinado 08/05/2026 - Contrato assinado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CIVIL MASTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-03-29 | 2026-04-17 | 49 | 21 | 16 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | MINA DE FÁBRICA | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN |  | 2026-02-27 | 2026-03-20 | 22 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 1 | 2026-02-28 | 2026-02-27 | 1 | 2026-03-06 | 2026-03-03 | -2 | 2026-03-04 | 2026-03-03 | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-11 | -5 | 2026-03-18 | 2026-04-02 | 16 | 2026-04-03 | 2026-04-17 | 15 | 27/02/2026 - Informações da mobilização kick off 27/02/2026 - E-mail enviado para o cliente solicitando dados para elaborar programas legais 02/03/2026 - Dados recebidos do cliente para elaboração dos programas legais 03/03/2026 - Solicitado eleboração dos programas legais para AVAL 03/03/2026 - Anexo 6 enviado ao cliente 09/03/2026 - Programas legais recebido da AVAL, enviado para assinatura 11/03/2026 - Assinado, enviado ao cliente 13/03/2026 - Pendente contrato assinado 20/03/2026 - Contrato assinado 23/03/2026 - Subcontratação enviada para analise. 31/03/2026 - Subcontratação aprovada. 31/03/2026 - Pendencia nos programas, solicitado adequação para AVAL 01/04/2026 - Programas legais adequados pela Aval e enviado ao cliente. 02/04/2026 - Postado no SGC, em analise. 06/04/2026 - Pendencia nos programas, solicitado adequação para AVAL 08/04/2026 - Programas legais adequados pela Aval e enviado ao cliente. 10/04/2026 - retorno pendencia no PCMSO, solicitado adequação para AVAL 13/04/2026 - Recebido da AVAL 14/04/2026 - Assinado e enviado ao cliente 17/04/2026 - Programas legais aprovados
Cancelado | Edijane | Cancelado | SUPERUS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2026-06-10 | 2026-07-03 | 53 | 8 | 1 | THALES PADUA | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | HYDRO | Barcarena-PA | SUPE-CT01 | SUPE-CT01-EXCE |  | 2026-05-11 |  | 1 | 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-12 | -6 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 1 | 2026-05-27 | 2026-05-19 | -7 | 2026-05-26 |  | 1 | 2026-05-27 | 2026-07-03 | 38 | 11/05 2026 - Informações da mobilização kick off 12/05/2026 - Dados solicitados ao cliente para elaboração dos programas legias, anexo 6 enviado 12/05/2026 - Cliente enviou informações parcial, pendente NR para elaborar os programas, Dirceu Eng de SSMA está externo 13/05/2026 - Recebido do cliente as informações pendente, solicitado elaboração dos programas para Aval 15/05/2026 - Boleto ART enviado para pagamento 18/05/2026 - Boleto ART pago 19/05/2026 - Programas legias liberado pela Aval, enviado ao cliente 29/05/2026 - Pendente contrato assinado 05/06/2026 - Pendente contrato assinado 12/06/2026 - Pendente contrato assinado 03/07/2026 - Não terá mobilização, conforme informado por Douglas Superus.
Finalizado | Edijane | Cancelado | ENGEFORM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  | PHD ASSESSORIA | ENGEFORM | SÃO PAULO-SP | ENGF-CT05 | ENGF-CT05-SUPR | [7 empty] | 1899-12-31 |  |  | 1900-01-05 |  | 1 | 1900-01-08 |  | 1 | 1900-01-22 |  | 1 | 1900-01-29 |  | 1 | 1900-01-30 |  | 1 | 22/05/2026 - Conforme informado por Ivano aguardar a reunião inicial
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 32 | 32 | 4 | IVANO CRUZ |  |  |  | PJ | CONSTRUCAP | FOZ DO IGUAÇU/PR | CCAP-CT20 | CCAP-CT20-SUPR |  | 2026-05-19 |  | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 1 | 2026-05-26 | 2026-06-20 | 26 | 2026-06-22 | 2026-05-25 | -27 | 2026-06-08 | 2026-05-29 | -9 | 2026-06-05 | 2026-05-29 | -6 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1 | 19/05 2026 - Informações da mobilização kick off 20/05/2026 - Dados solicitados ao cliente para elaboração dos programas legias 22/05/2026 - Dados recebido imcompletos 25/05/2026 - Informações pendente recebidas, solicitado elaboração dos programas legais 26/05/2026 - Boleto ART enviado para pagamento 28/05/2026 - Programas legais recebido da AVAL 29/05/2026 - Validado pelo Felipe, enviado ao cliente 01/06/2026 - Conforme retorno do Eder construcap, aprovado.
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ATLANTIC NICKEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-07-08 | 2026-06-22 | 14 | 4 | 11 | TULIO RAFAEL | LEONARDO DRUMOND | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ATLANTIC NICKEL | ATLANTIC NICKEL | ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE |  | 2026-06-08 |  | 1 | 2026-06-08 | 2026-06-08 | 1 | 2026-06-09 | 2026-06-09 | 1 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | -6 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1 | 2026-06-24 | 2026-06-12 | -11 | 2026-06-19 | 2026-06-12 | -6 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 8 | 08/06 2026 - Informações da mobilização 09/06/2026 - kick off, cliente ficou de enviar um e-mail com as informações para mobilização. 10/06/2026 - Dados recebidos do cliente 10/06/2026 - Solicitado elaboração dos programas para AVAL 11/06/2026 - Boleto ART enviado para pagamento 12/06/2026 - Programas legais recebido da AVAL e postados no portal para analise 16/06/2026 - Pendencia na apolice e PCMSO CRM do médico tem que ser da Bahia, solicitado para AVAL 18/06/2026 - PCMSO recebido da AVAL 22/06/2026 - PCMSO postado e aprovado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CONSTRUCAP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-06-27 | 2026-06-16 | 19 | 12 | 8 | IVANO CRUZ |  |  |  | PJ | ACELEN | MATARIPE/BA | CCAP-CT20 | CCAP-CT20-SUPR |  | 2026-05-28 |  | 1 | 2026-05-28 | 2026-05-28 | 1 | 2026-05-29 | 2026-05-28 | 1 | 2026-06-04 | 2026-06-02 | -1 | 2026-06-03 | 2026-06-02 | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | -6 | 2026-06-16 | 2026-06-09 | -6 | 2026-06-10 | 2026-06-16 | 7 | 28/05/2026 - Informação da mobilização 28/05/2026 - E-mail enviado ao cliente 02/06/2026 - Dados recebido do cliente, solicitado elaboração dos programas legais 09/06/2026 - Programas legais recebido da AVAL, enviado ao cliente 11/06/2026 - Pendencia nos programas legais, solicitado adequação para AVAL 12/06/2026 - Programas adequados e enviados para cliente 16/06/20266 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | VALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-07-17 | 9 | 5 | 5 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ENGENHARIA | VALE | VITORIA ES | VALE-CT05 |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | -6 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-13 | -8 | 2026-07-20 | 2026-07-13 | -6 | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 4 | 08/07/2026 - Informação da mobilização 08/07/2026 - Anexo 7 enviado ao cliente 08/07/2029 - Solicitado programas legais para AVAL 08/07/2029 - Boleto enviado para pagamento 09/07/2029 - Boleto pago 13/07/2026 - Programas legais recebido da AVAL 13/07/2026 - Solicitação de Mobilização de Contrato (ID MCT20260018262) 15/07/2026 - PGR aprovado, PCMSO pendencia na vigencia, solicitado adequação para AVAL 17/07/2026 - PCMSO recebido da aval e postado 17/07/2026 - Aprovado
Finalizado | Edijane | Mobilizado | VALE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-07 | 2026-07-20 | 12 | 9 | 1 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VITORIA ES | VALE-CT05 |  |  | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 1 | 2026-07-15 | 2026-07-08 | -6 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-17 | -4 | 2026-07-24 | 2026-07-20 | -3 | 2026-07-21 | 2026-07-20 | 0 | 08/07/2026 - Informação da mobilização 08/07/2026 - Anexo 7 enviado ao cliente 08/07/2029 - Boleto enviado para pagamento 15/07/2026 - Pendente aprovação da Engenharia para subcontratação da Assessoria 17/07/2026 - Aprovação da PHD Engenharia 20/07/2026 - Subcontratação concluída, declaração postada e aprovada
Finalizado | Edijane | Mobilizado | VERSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-27 | 2026-07-31 | 3 | 1 | 3 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | VERSA | VALE | VITORIA ES | VALE-CT05 |  |  | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-07-29 | 2026-07-28 | 1 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | -5 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 0 | 2026-08-12 | 2026-07-29 | -13 | 2026-08-05 | 2026-07-29 | -6 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 28/07/2029 - Aprovado por Eduardo o veiculo da Versa 29/07/2029 - Anexo 6 enviado ao cliente 31/07/2026 - Concluído
Finalizado | Edijane | Mobilizado | CIVIL MASTER | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-08-26 | 2026-08-21 | 25 | 11 | 2 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | Julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | Mara Rosa - GO | CIVM-CT02 |  |  | 2026-07-27 |  | 1 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 1 | 2026-07-28 | 2026-07-28 | 1 | 2026-08-04 | 2026-07-29 | -5 | 2026-07-30 | 2026-07-29 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-07 | -4 | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 7 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1 | 27/07/2026 - Informação da mobilização 29/07/2026 - Dados recebido do cliente 29/07/2026 - Solicitado elaboraçaõ dos programas legais 29/07/2026 - Anexo 6 enviado 03/08/2026 - Boleto da ART recebido da AVAL para pagamento 05/08/2026 - Boleto ART pago 06/08/2026 - Programas recebido da AVAL 07/08/2026 - Programas enviado ao cliente 10/08/2026 - Pendente contrato assinado 12/08/2026 - Contrato aassinado 20/08/2026 - Subcontratação aprovada 21/08/2026 - Mobilização concluída
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ASCENTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-05 | 2026-08-20 | 14 | 12 | 3 | MARCIO JUNIOR | EDUARDO ELER | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ASCENTY | SUMARÉ-SP | ASC-CT02 |  |  | 2026-08-06 |  | 1 | 2026-08-06 | 2026-08-06 | 1 | 2026-08-07 | 2026-08-06 | 1 | 2026-08-13 | 2026-08-07 | -5 | 2026-08-10 | 2026-08-07 | -2 | 2026-08-21 | 2026-08-18 | -2 | 2026-08-25 | 2026-08-18 | -6 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2 | 06/08/2026 - Informação da mobilização 07/08/2026- Dados recebido do cliente 07/08/2026 - Solicitado elaboração dos programas legais AVAL 12/08/2026 - Boleto da ART recebido da AVAL para pagamento 17/08/2026 - Boleto ART pago, programas recebidos da AVAL 18/06/2026 - Programas validados PErla, enviado ao cliente 20/08/2026 - Mobilização concluído
Em andamento | Edijane |  | TEREME | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2026-09-16 |  | 23 | 23 | 1 | JULIO CESAR | PAULO PAIVA | Julio.cesar@phdengenharia.eng.br | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | VALE | VITORIA ES | TERE-CT02 |  |  | 2026-08-17 | 2026-09-02 | 17 | 2026-08-17 | 2026-08-17 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-17 | 1 | 2026-08-24 | 2026-08-18 | -5 | 2026-08-19 | 2026-08-19 | 1 | 2026-09-02 | 2026-08-25 | -7 | 2026-09-01 |  | 9 | 2026-09-02 |  | 8 | 17/08/2026 - Informaçaõ da mobilização 17/08/2026 - Dados solicitados para elaborar programas legais 18/08/2026 - Anexo 6 enviado ao cliente 18/08/2026 - Dados recebidos do cliente 19/08/2026 - Solicitado elaboração para AVAL 21/08/2026 - Programas recebido da AVAL 25/08/2026 - Programas Legais enviado 28/08/2026 - Pendente contrato assinado 02/09/2026 - Contrato assinado
Em andamento | Edijane | Mobilizado | ADM DO BRASIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-17 |  | 80 | 80 | 1 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | DESCALVADO/SP | ADMB-CT27 |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-18 | -6 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 0 | 2026-09-01 | 2026-06-21 | -71 | 2026-06-26 | 2026-07-26 | 31 | 2026-07-27 | 2026-07-26 | 0 | 18/06/2026 - Informação da mobilização 18/06/2026 - Solicitado programas legais para AVAL 21/06/2026 - Programas legais recebido 21/06/2026 - Enviado para o cliente 26/06/2026 - Programas aprovados
Finalizado | Edijane | Mobilizado | ADM DO BRASIL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2026-09-17 | 2026-08-18 | 58 | 58 | 1 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | APUCARANA/ PR | ADMB-CT28 |  |  | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 1 | 2026-08-25 | 2026-08-18 | -6 | 2026-08-19 | 2026-08-18 | 0 | 2026-09-01 | 2026-06-21 | -71 | 2026-06-26 | 2026-06-21 | -4 | 2026-06-22 | 2026-06-21 | 0 | 18/06/2026 - Informação da mobilização 18/06/2026 - Solicitado programas legais para AVAL 21/06/2026 - Programas legais recebido 21/06/2026 - Enviado para o cliente 21/06/2026 - Programas aprovados
Em andamento | Edijane |  | ADM DO BRASIL | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2026-09-24 |  | 15 | 15 | 1 |  | EDUARDO ELER |  | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | CANOAS/RS | ADMB-CT29 |  |  | 2026-08-18 |  | 23 | 2026-08-18 | 2026-08-25 | 8 | 2026-08-19 | 2026-08-25 | 8 | 2026-09-01 | 2026-08-26 | -5 | 2026-08-27 | 2026-08-26 | 0 | 2026-09-09 |  | 1 | 2026-09-16 |  | -6 | 2026-09-17 |  | -7 | 25/08/2026 - Informação da mobilização 25/08/2026 - Contato com o cliente 26/08/2026 - Dados recebidos 26/08/2026 - Solicitado programas legais para AVAL 28/07/2026 - Boleto ART recbido, enviado para pagamento 02/09/2026 - Boleto ART pagi 04/09/2026 - Programas recebido da AVAL
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1900-01-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | [16 empty] | 1899-12-31
Formulas:
PREVISÃO TÉRMINO = IF(Tabela18[[#This Row],[DATA REAL -EMAIL]]<>"",Tabela18[[#This Row],[DATA REAL -EMAIL]]+30,Tabela18[[#This Row],[DATA PREV - EMAIL]]+30)
DATA PREV - ANEXO 06 = IF([DATA PREV - DOC CLIENTE]="","",IF([DATA REAL - DOC CLIENTE]="",WORKDAY([DATA PREV - DOC CLIENTE],AL1,),WORKDAY([DATA REAL - DOC CLIENTE],AL1,)))
DATA PREV - SOLIC. PROG LEGAIS = IF([DATA PREV - ANEXO 06]="","",IF([DATA REAL - ANEXO 06]="",WORKDAY([DATA PREV - ANEXO 06],AO1,),WORKDAY([DATA REAL - ANEXO 06],AO1,)))
DATA PREV - ENVIO = IF([DATA PREV - SOLIC. PROG LEGAIS]="","",IF([DATA REAL - SOLIC. PROG LEGAIS]="",WORKDAY([DATA PREV - SOLIC. PROG LEGAIS],AR1,),WORKDAY([DATA REAL - SOLIC. PROG LEGAIS],AR1,)))
DATA PREV - POSTAGEM = IF([DATA PREV - ENVIO]="","",IF([DATA REAL - ENVIO]="",WORKDAY([DATA PREV - ENVIO],AU1,),WORKDAY([DATA REAL - ENVIO],AU1,)))
DATA PREV - APROVAÇÃO = IF([DATA PREV - POSTAGEM]="","",IF([DATA REAL - POSTAGEM]="",WORKDAY([DATA PREV - POSTAGEM],AX1,),WORKDAY([DATA REAL - POSTAGEM],AX1,)))
DATA PREV - DOC CLIENTE = Tabela18[[#This Row],[DATA PREV - EMAIL]]+AI1

## DESMOB. PESSOAS (hidden)
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAS | [20 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 4
[21 empty] | 1 - ABERTURA DE CHAMADO - FORMS |  |  | 2 - RECEBIMENTO DO CRACHÁ |  |  | 3 - ENTREGA DO CRACHÁ PARA O CLIENTE |  |  | 4 - ENVIO DO PROTOCOLO DE ENTREGA CRACHÁ |  |  | 5 - DESMOBIIZAÇÃO FINALIZADA PELO CLIENTE
STATUS PROCESSO DESMOBILIZAÇÃO | CRACHÁ DEVOLVIDO NA SEDE/FILIAL | DATA DE DEVOLUÇÃO | MOBILIZADO / DESMOBILIZADO | COLABORADOR | CHAMADO | RECEB. CRACHÁ | ENTREGA CRACHÁ | PROTOCOLO CRACHÁ | LIBERAÇÃO | PREVISÃO TÉRMINO | Dias Decorridos | Tempo Mobilização PHD | Tempo Mobilização Cliente | COO PHD | EMPRESA PHD | CLIENTE PHD | CLIENTE FINAL | LOCAL DA OBRA | COD. CT | COD. PHD | DATA PREV - FORMS | DATA REAL - FORMS | DIAS ATRASO - FORMS | DATA PREV - CRACHÁ | DATA REAL - CRACHÁ | DIAS ATRASO - EXAMES | DATA PREV - ENTR. CRACHÁ | DATA REAL - ENTR. CRACHÁ | DIAS ATRASO - ASO | DATA PREV - envio do protocolo | DATA REAL - Envio do protocolo | DIAS ATRASO - envio do protocolo | DATA PREV DESBMOBILIZAÇÃO | DATA REAL DESBMOBILIZAÇÃO | DIAS ATRASO DESMOBILIZAÇÃO | OBSERVAÇÕES
Finalizado |  |  | Desmobilizado | HUDSON JUAN MACHADO VILELA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | TULIO MORAIS | PHD ASSESSORIA | PONTAL | VALE | CORRÉGO DO FEIJÃO |  |  | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0 | 2024-01-16 | 2024-01-12 | -4 | 2024-01-15 | 2024-01-12 | -3 | 2024-01-18 | 2024-01-12 | -6
Finalizado |  |  | Desmobilizado | THIAGO ANDRADE CAMBRAIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-01-17 | 6 | 0 | 6 | TULIO MORAIS | PHD ASSESSORIA | EMPA | VALE | MARIANA |  |  | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0 | 2024-01-15 | 2024-01-11 | -4 | 2024-01-12 | 2024-01-11 | -1 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0 | 11/01/2024 - Crachá devolvido pelo colaborador na obra.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | YASNAIA DE SOUZA FERREIRA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-08 | 21 | 5 | 15 | RONALDO MACHADO | PHD ENGENHARIA | CEMINAS | VALE | MINA DE CAPANEMA |  |  | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0 | 2024-01-22 | 2024-01-23 | 1 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 0 | 2024-01-30 | 2024-02-08 | 9 | 19/01/2024 - Confirmei com o Leonardo se poderia iniciar a desmobilização da Yasnaia.
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | JOAO ANTONIO DUQUE BAHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | RONALDO MACHADO | PHD ASSESSORIA | SIGNO KOPPERS | VALE | MINA DE CAPANEMA | [17 empty] | 02/02/2024 - Conforme contato com o colaborador, o crachá foi devolvido para o Ronaldo Machado. 21/03/2024 - O ex colaborador não realizou o exame demissional, portanto não é possível seguir com a desmobilização. 09/05/2024 - O Pedro Morais informou que o cracha foi recebido por ele, porém é necessário procurar.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | JULIO CESAR SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-04-25 | 45 | 4 | 38 | LUCAS FERRAZ | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | MINA DO PICO |  |  | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0 | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0 | 2024-03-22 | 2024-04-25 | 34 | 29/02/2024 - Aguardando devoluação do crachá para iniciar o processo. 11/03/2024 - O colaborador deixou o crachá no ADM PHD. Considerando que estou aguardando outro crachá de outro colaborador irei devolver ambos para o cliente em 14/03/2024.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | GIOVANE LOPES DIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-07 | 8 | 0 | 0 | RONALDO MACHADO | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | VALE | MINA DE CAPANEMA |  |  | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 0 | 2024-02-26 | 2024-02-22 | -4 | 2024-02-23 | 2024-03-01 | 7 | 2024-03-07 | 2024-03-01 | -6 | 07/02/2024 - Até a data de hoje, o colaborador informou que não teve disponibilidade para realizar o ASO demissional, sem o ASO não é necessário finalizarmos a desmobilização. O colaborador ficou de realizar o exame demissional no dia 19/02/2024.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | GIOVANE LOPES DIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-12 | 1 | 0 | 1 | EDUARDO ELER | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | TRÊS CORAÇÕES |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | -2 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | -1 | 2024-02-12 | 2024-02-07 | -5
Finalizado |  |  | Desmobilizado | THALES DE SOUZA VIANA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-12 | 1 | 0 | 1 | EDUARDO ELER | PHD ASSESSORIA | ADM DO BRASIL | ADM DO BRASIL | TRÊS CORAÇÕES |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-02-06 | 2024-02-06 | 0 | 2024-02-08 | 2024-02-06 | -2 | 2024-02-07 | 2024-02-06 | -1 | 2024-02-12 | 2024-02-07 | -5 | 07/02/2024 - Conforme contato com o cliente, a Natalia informou que o colaborador pode descartar o crachá.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | THALES DE SOUZA VIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | RONALDO MACHADO | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | A100 | PAULINIA | [17 empty] | 06/02/2024 - O colaborador informou que o crachá está com ele na Bahia, portanto solicitei o mesmo que aguarde um posicionamento meu para envio do crachá. 28/02/2024 - Solicitei o colaborador que envie o crachá para a Sede da PHD. 18/06/2024 - O colaborador permanece mobilizado pois não devolveu o crachá.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-02-29 | 14 | 7 | 7 | TULIO MORAIS | PHD ENGENHARIA | TERRABEL | VALE | MINA DE FÁBRICA |  |  | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 0 | 2024-02-19 | 2024-02-22 | 3 | 2024-02-23 | 2024-02-22 | -1 | 2024-02-28 | 2024-02-29 | 1
Finalizado | Sim |  | Desmobilizado | JEFERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-19 | 5 | 0 | 5 | SILAS MOREIRA | PHD ASSESSORIA | ENGEMEC | VALE | MINA DE BRUCUTU | [5 empty] | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0 | 2024-03-15 | 2024-03-13 | -2 | 2024-03-14 | 2024-03-13 | -1 | 2024-03-19 | 2024-03-18 | -1 | 13/03/2024 - O colaborador não encontrou o crachá e enviou o BO.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | LUANNA PRICYLA MARQUES DE FREITAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | TULIO MORAIS | PHD ENGENHARIA | TERRABEL | VALE | MINA DO PICO
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | BRUNO AZEVEDO | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | VALE | MINA DE CAPANEMA | [5 empty] | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-19 | -2 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | -1 | 2024-03-25 |  | 0 | 19/03/2024 - O crachá é compartilhado com o da Construcap, portanto ambos foram devolvidos na mesma data pela Construcap.
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-03-25 | 2 | 0 | 2 | SILAS MOREIRA | PHD ASSESSORIA | ENGEMEC | VALE | MINA DE BRUCUTU | [5 empty] | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 0 | 2024-03-21 | 2024-03-19 | -2 | 2024-03-20 | 2024-03-19 | -1 | 2024-03-25 | 2024-03-21 | -4 | 19/03/2024 - O crachá é compartilhado com o da Construcap, portanto ambos foram devolvidos na mesma data pela Construcap.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | BERNARDO MUZZI MELGACO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Finalizado |  |  | Desmobilizado | PAULO RICARDO HONORIO DE MORAES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | GUILHERME DE ASSIS BRAGA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | TULIO MORAIS | PHD ENGENHARIA | TERRABEL | VALE | MINA DO PICO | TERR-CT02 | TERR-CT02-CIAN | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | -1 | 2024-05-23 | 2024-05-21 | -2 | 2024-05-22 | 2024-05-21 | -1 | 2024-05-27 | 2024-05-21 | -6 | 21/05/2024 - Crachá devolvido pelo colaborador na obra e desmobilização finalizada pelo próprio cliente.
Finalizado |  |  | Desmobilizado | RODOLPHO GUEDES FONSECA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-20 | 11 | 0 | 11 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE |  | MARABÁ | [9 empty] | 2024-05-09 | 0 |  | 2024-05-09 | 0 |  | 2024-05-20 | 0 | 02/05/2024-crachá foi entregue para a Aywme na obra 09/05/2024-Aywme envtregou crachá ao cliente 20/05/2024-postado pelo o cliente, desmobilização concluida
Finalizado |  |  | Desmobilizado | ANDREY LUZ SOUSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-22 | 7 | 0 | 6 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | CARAJÁS | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0 | 2024-05-17 | 2024-05-15 | -2 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 0 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0 | 15/05/2024-Crachá recebido, enviado ao cliente para processo de desmobilização 15/05/2024-não possui chamado 16/05/2024-declaração de transferencia enviado ao cliente 17/05/2024-postado desmobilização 23/05/2024-conclusão da desmobilização
Finalizado |  |  | Desmobilizado | DANIEL ALVES LARANJO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | RONALDO MACHADO | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | A100 | JUNDIAÍ | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | -4 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | -1 | 2024-05-15 | 2024-05-09 | -6 | 09/05/2024- não possui chamado 09/05/2024-Crachá entregue ao cliente 09/05/2024-enviou de declaração de transferencia para processo de desmobilização 09/05/2024-desmobilização concluida
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | LUCAS QUINTAO PENHA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | RONALDO MACHADO | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | A100 | JUNDIAÍ | [5 empty] | 2024-05-09 | 2024-05-09 | 0 | 2024-05-13 | 2024-05-09 | -4 | 2024-05-10 | 2024-05-09 | -1 | 2024-05-15 | 2024-05-09 | -6 | 09/05/2024- não possui chamado 09/05/2024-Crachá entregue ao cliente 09/05/2024-enviou de declaração de transferencia para processo de desmobilização 09/05/2024-desmobilização concluida
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | RICARDO PATRIK NUNES NASCIMENTO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-06 | 16 | 2 | 14 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | PAREX | VALE | CARAJÁS |  |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 0 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 1 | 2024-05-27 | 2024-05-23 | -4 | 2024-05-24 | 2024-05-23 | -1 | 2024-05-29 | 2024-06-06 | 8 | 21/05/2024- chamado recebido 23/05/2024-crachá entregue ao cliente 28/05/2024-aguardando realização de exame demissional 30/05/2024- atraso devido o profissional não ter realizado o exame demissional 05/06/2024-o cliente conseguiu realizar a desmobilização com uma declaração feita por eles 06/06/2024-desmobilização concluida
Finalizado |  |  | Desmobilizado | DANIEL CARLOS SILVA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-10 | 7 | 0 | 7 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | CARAJÁS | [5 empty] | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 0 | 2024-06-05 | 2024-06-03 | -2 | 2024-06-04 | 2024-06-03 | -1 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 3 | 03/06/2024-recebimento do crachá, envio da declaração ao cliente 10/06/2024-conclusão da desmobilização
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | JANAINA PEDROZA DAMASCENO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | LUCAS FERRAZ | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRA | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT | 2024-06-20 | 2024-04-23 | -58 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | -1 | 2024-04-25 | 2024-04-23 | -2 | 2024-04-24 | 2024-04-23 | -1 | 2024-04-29 | 2024-04-23 | -6 | 20/06/2024 - O crachá foi deixado com a Rosilaine na obra e a desmobilização já concluída.
Finalizado | Sim |  | Desmobilizado | RODRIGO MORAIS TEIXEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | NILTON DE SORDI NETTO | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-17 | 0 | 0 | 0 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | CARAJÁS | [5 empty] | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-11 | -4 | 2024-07-12 | 2024-07-11 | -1 | 2024-07-17 |  | 0 | 11/07/2024- desmobilização em andamento, protocolo MCL20240966437 14/07/2024 - desmobilizçaõ concluida
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | THALES SANDER CARVALHO DE PADUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-23 | 0 | 0 | 0 | SILAS MOREIRA | PHD ASSESSORIA | ENGEMEC | VALE | MINA DE BRUCUTU | ENGM-CT01 | ENGM-CT01-TANQ | 2024-07-17 | 2024-07-17 | 0 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | -1 | 2024-07-19 | 2024-07-17 | -2 | 2024-07-18 | 2024-07-17 | -1 | 2024-07-23 |  | 0 | 17/07/2024 - Crachá devolvido na obra pelo colaborador. Devolução realizada pela Jaqueline.
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | ARTUR VIEIRA JANUTH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | MILPLAN | VALE | S11D -CANÃA DOS CARAJÁS PA | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 2024-07-17 | 2024-07-15 | -2 | 2024-07-16 | 2024-07-15 | -1 | 2024-07-19 |  | 0 | 15/07/2024 -Crachá entregue para o Cliente 16/07/2024 - envio de declaração de desmobilização 17/07/2024 - postagem no SCG pelo o cliente de Desm - solicitação de desmobilização: MCL20240976709 19/07/2024 - conclusão da desmobilização
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | CASSIA BRUNA TORRES SPECK | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-20 | 9 | 0 | 9 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | PAREX | VALE | S11D -CANÃA DOS CARAJÁS PA | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC |  |  |  | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 0 | 2024-07-16 | 2024-07-12 | -4 | 2024-07-15 | 2024-07-11 | -4 | 2024-07-17 | 2024-07-20 | 3 | 11/07/2024 - envio de declaração de desmobilização 12/07/2024 -Crachá entregue para o Cliente 16/07/2024 - aguardando postagem da desmob no SGC 18/07/2024 - Postagem da desmobilização no SGC MCL20240981284 22/07/2024 - Recebemos a informação da conclusão da desmobilização ( 20/07/2024 )
Finalizado | Sim | 45474 | Desmobilizado | MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DIAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-25 | 24 | 11 | 6 | LUCAS FERRAZ | PHD ENGENHARIA | IMC SASTE | VALE | COMPLEXO PARAOPEBA | IMCS-CT02 | IMCS-CT02-AVCB | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0 | 2024-07-02 | 2024-07-01 | -1 | 2024-07-03 | 2024-07-12 | 9 | 2024-07-15 | 2024-07-19 | 4 | 2024-07-25 | 2024-07-25 | 0 | 15/07/2024 - Não recebi o protocolo de devolução pel Vale, será necessário que eu compareça no prédio da Vale novamente para solucionar a pendênia. Previsão 19/07/2024. 23/07/2024 - Retorno do cliente com protocolo de desmobilização 25/07/2024 - desmobilização concluida
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | MARCOS ANTONIO ALMEIDA FERRAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-07-29 | 2 | 0 | 2 | EDUARDO ELER | PHD ENGENHARIA | EMPA | VALE | GOIAS | EMPA-CT02 | EMPA-CT02-FICO | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 0 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | -1 | 2024-07-25 | 2024-07-23 | -2 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | -1 | 2024-07-29 | 2024-07-25 | -4 | 23/07/2024 - BO e declaração de tranferencia para o cliente para processo de desmobilização 24/07/2024 - Retorno do cliente com protocolo de desmobilização: MCL20240990810 25/07/2024 - desmobilização concluida
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | YAN LUCCA DE ALMEIDA MOREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-07-25 | 6 | 0 | 6 | PAULO PAIVA | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | COMPLEXO PARAOPEBA | IMCS-CT02 | IMCS-CT02-AVCB | [10 empty] | 2024-07-19 | 0 |  | 2024-07-25 | 0 | 23/07/2024 - Retorno do cliente com protocolo de desmobilização 25/07/2024 - desmobilização concluida
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | JANAINA MADUREIRA GOSLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | LEONARDO DRUMOND | PHD ASSESSORIA | ENGEMEC | VALE | MINA DE BRUCUTU | ENGM-CT01 | ENGM-CT01-TANQ | [15 empty] | 30/07/2024 - Desmobilização concluida
Finalizado | Sim |  | Desmobilizado | MARCO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | LEONARDO DRUMOND | PHD ASSESSORIA | VALE VERDE | VALE | MINA DE BRUCUTU | VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER
Finalizado | Sim | 45512 | Desmobilizado | JANAINA MADUREIRA GOSLING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | TECNOSONDA | VALE | MINA DE BRUCUTU | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE
Finalizado | Sim | 45512 | Desmobilizado | GISELLE DE MOURA THOMAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PHD ENGENHARIA | IMC SASTE | VALE | MINA DE FÁBRICA | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | SAMUEL EDSON MOREIRA DIAS DE SOUZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | VALE | MINA DE CAPANEMA | CCAP-CT02 | CCAP-CT02-CAPA | [15 empty] | Desmobilização realizada pelo cliente, não tive conhecimento do processo.
Finalizado | Sim | 45529 | Desmobilizado | ANDERSON ESPIRITO SANTOS ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | VALE | MINA DE CAPANEMA | CCAP-CT02 | CCAP-CT02-CAPA | [15 empty] | 25/08/2024 - Recebi o crachá pela Mirtes no dia 25/08/2024.
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | BEATRIZ CAMPOS SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | MARAVILHAS | SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA
Finalizado |  |  | Desmobilizado | GUILHERME DE ASSIS BRAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | MANOEL LUIZ FERNANDES DA SILVA JUNIOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | SILAS MOREIRA | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | FICO | CRIXAS/GO | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN | [15 empty] | 08/10/2024 - crachá entregue por Aldo para Nayra da Nobrega
Finalizado | Sim | 45596 | Desmobilizado | BEATRIZ CAMPOS SILVEIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 |  |  | TERRABEL | VALE | Mina de Fábrica | TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 | 2024-10-31 |  | 0 | [10 empty] | 2024-11-01 | 0 | 01/11/2024 - Crachá devolvido para VALE 01/11/2024 - Desmobilização postada pelo cliente MCL20241193310
Finalizado | Sim | 45601 | Desmobilizado | RONALDO MENDES MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | LEONARDO DRUMOND | PHD ASSESSORIA | Construcap | VALE | CAPANEMA | CCAP-CT02 | CCAP-CT02-CAPA | 2024-11-05 |  | 0 | 2024-11-06 |  | 0 | 2024-11-08 |  | 0 | 2024-11-11 |  | 0 | 2024-11-15 |  | 0 | 05/11 - Crachá entregue na PHD 06/11 - Crachá entregue na VALE 07/11 - Protocolo enviado ao cliente.
Finalizado | Sim | 45603 | Desmobilizado | LUANNA PRICYLA MARQUES DE FREITAS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-20 | 12 | 0 | 12 |  | PHD ASSESSORIA | EMPA | VALE |  | EMPA-CT02 | EMPA-CT02-FICO | 2024-11-11 |  | 0 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | -4 | 2024-11-12 | 2024-11-08 | -4 | 2024-11-11 | 2024-11-08 | -3 | 2024-11-14 | 2024-11-20 | 6 | 07/11/2024 - Crachá entregue na PHD 08/11/2024 - Crachá devolvido na VALE 11/11/2024 - Protocolo enviado ao cliente.
Finalizado | Sim | 45610 | Desmobilizado | LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-26 | 14 | 2 | 12 |  | PHD ASSESSORIA | Sigdo Koppers | VALE | CAPANEMA | SIGD-CT03 | SIGD-CT03-BRIT | 2024-11-14 | 2024-11-12 | -2 | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 1 | 2024-11-18 | 2024-11-14 | -4 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | -1 | 2024-11-20 | 2024-11-26 | 6 | 13/11/2024 - Aguardando devolução do crachá na sede da PHD 14/11/2024 - Crachá devolvido na PHD 14/11/2024 -Crachá devolovido na VALE 14/11/2024 - Proctolo de devolução enviado para o cliente seguir com desmobilização. 15/11/2024 - Mobilização postada MCL20241218666 26/11/2024 - Desmobilização concluída
Finalizado | Sim | 45610 | Desmobilizado | YAN LUCCA DE ALMEIDA MOREIRA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-11-27 | 13 | 0 | 13 | LUCAS FERRAZ | PHD ASSESSORIA | TECNOSONDA | VALE | Mina de Brucutu | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | 2024-11-14 |  | 0 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | -1 | 2024-11-18 | 2024-11-14 | -4 | 2024-11-15 | 2024-11-14 | -1 | 2024-11-20 | 2024-11-27 | 7 | 14/11/2024 - Crachá devolvido na PHD 14/11/2024 -Crachá devolovido na VALE 14/11/2024 - Protocolo de devolução enviado para o cliente seguir com desmobilização. 14/11/2024 - Mobilização postada MCL20241217443
Finalizado | Sim | 45624 | Desmobilizado | POLYANE GOMES DE LANES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-05 | 16 | 10 | 6 | LUCAS FERRAZ | PHD ASSESSORIA | TERRABEL | VALE | Mina de águas Claras | TERR-CT08 | TERR-CT08-RMAC | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 0 | 2024-11-20 | 2024-11-28 | 8 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | -3 | 2024-12-02 | 2024-11-29 | -3 | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 0 | 19/11 - Chamado de desmobilização aberto 19/11- Aguardando devolução do crachá 28/11/2024 - Crachá devolvido na PHD 29/11/2024 - Crachá devolvido na VALE 29/11/2024 - Solicitação de desmobilização enviada para o cliente. 29/11/2024 - Desmobilização postada pelo cliente MCL20241245102
Finalizado | Sim | 45630 | Desmobilizado | TALYS AUGUSTO GENEROSO MORAIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-15 | 11 | 2 | 9 | TULIO MORAIS | PHD ENGENHARIA | TERRABEL | VALE | Mina de Fábrica | TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 |  | 2024-12-06 | 0 |  | 2024-12-04 | 0 |  | 2024-12-06 | 0 |  | 2024-12-06 | 0 |  | 2024-12-15 | 0 | 04/12/2024 - Crachá devolvido na Phd 06/12/2024 - Crachá devolvido na VALE 06/12/2024 - Agurdando envio do protocolo de devolução do crachá, pela VALE 09/12/2024 - Solicitação para desmobilização enviado para o cliente.
Finalizado | Sim | 45630 | Desmobilizado | ALDO WERLE DOS SANTOS | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-11 | 7 | 0 | 1 | WANTUIL OLIVEIRA | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | FICO | CRIXAS/GO | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN |  |  |  |  | 2024-12-04 | 0 |  | 2024-12-04 | 0 |  | 2024-12-10 | 0 |  | 2024-12-11 | 0 | 04/12/2024 - crachá entrega para o cliente 10/12/2024 - declaração de tranferencia enviado, protocolo de desmobilização MCL20241263610. 11/12/2024 - desmobilização concluida
Finalizado | Sim | 45644 | Desmobilizado | PETRUS MARIO GUTIERREZ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2024-12-24 | 1 | 0 | 1 | EDUARDO ELER | PHD ASSESSORIA | CIMCOP | VALE | Mina de Brucutu | CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD |  | 2024-12-18 | 0 | 2024-12-17 |  | 0 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | -1 | 2024-12-19 | 2024-12-18 | -1 | 2024-12-24 | 2024-12-19 | -5 | 18/12/2024 - Crachá devolvido 19/12/2024 - Confrome retorno do clinete a desmobilização foi concluida
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | LUCAS QUINTAO PENHA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-09 | 0 | 0 | 0 | NILTON NETTO | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | RUMO | RODONOPOLIS | CCAP-CT11 | CCAP-CT11-RUMO |  |  |  | 2025-01-03 | 2025-01-03 | 0 | 2025-01-07 | 2025-01-03 | -4 | 2025-01-06 | 2025-01-03 | -3 | 2025-01-09 |  | 0 | 03/01/2025 - BO recebido do profissional para o prcoesso de desmobilização, enviado para o cliente junto a declaração
Finalizado | Não | 45664 | Desmobilizado | MARCELO FERRAZ LIMA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | EDUARDO ELER | PHD ASSESSORIA | NILPLAN | ARCELORMITTAL | BARRA MANSA/RJ | NILP-CT01 |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-01-07 | 0 | 2025-01-09 | 2025-01-07 | -2 | 2025-01-08 | 2025-01-07 | -1 | 2025-01-13 |  | 0 | 07/01/2025 - Crachá foi devolvido pelo oThales no cliente para a Carla 07/01/2025 - declaração enviado para o cliente 23/01/2025 - inofrmação repassada pelo o cliente, que não é necessário envio de declaração apenas entregar o crachá para concluisão da desmobilização.
Finalizado | Sim | 45672 | Desmobilizado | ADAILTON LUCAS GALINDO DE ANDRADE | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-23 | 2 | 2 | 0 | WANTUIL OLIVEIRA | PHD ASSESSORIA | CONSTRUCAP | VALE | CAPANEMA | CAPANEMA |  | 2025-01-17 |  | 0 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0 | 2025-01-17 | 2025-01-17 | 0 | 2025-01-20 | 2025-01-17 | -3 | 2025-01-23 |  | 0 | 15/01/2025- Crachá devolvido na sede 17/01/2025 - Crachá devolvido na VALE 17/01/2025 - Protocolo enviado para o cliente. 17/01/2025 - Desmobilização postada MCL20250030885
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | JAKELINE RAYANE BARROS FELIX | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | PIATEC | VALE | MARANHÃO/MA | PHDL-CT01 |  | 2025-01-17 |  | 0 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-20 | -2 | 2025-01-21 | 2025-01-20 | -1 | 2025-01-24 |  | 0 | 20/01/2025 - Não tem crachá nesse contrato 20/01/2025 - declaração enviado para o cliente 25/01/2025 - Desmobilização concluida
Finalizado | Sim | 45678 | Desmobilizado | CAROLLINE SENEM LACERDA DA SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-01 | 70 | 1 | 69 | SILAS MOREIRA | PHD ENGENHARIA | VALE VERDE | VALE | MINA DE BRUCUTU | VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 0 | 2025-01-22 | 2025-01-21 | -1 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | -1 | 2025-01-23 | 2025-01-22 | -1 | 2025-01-28 | 2025-04-01 | 63 | 22/01 - Devolução de crachá naALE 22/01 -Envio de protocolo de devolução e ASO para desmobilização. 23/01/2025 - Desmobilização postada pelo cliente MCL20250041070 03/02/2025 - Desmobilziação reprovada - ASO divergente do PCMSO da salubrita - Necessário Transcerver os programas legais com os dados da nova clinica. 03/02/2025 - Solicitada a transcrição para a AVAL. 10/02/2025 - Programas reprovados- enviados para Aval corrigir. 13/02/2025 - Programas corrigidos, agauardando assinatura do Armando. 14/02/2025 - Programas reenviados para o cliente. 20/02/2025 - Programas reprovados pelo cliente. 28/02/2025 - Necessário apresentar LTCAD. 06/03/2025 - Não tem ninguém na obra, não tem como realizar a medição. 10/03/2025 - Verificado com e empresa se podemos usar o LTCAD já realizado na empresa PHD Engenharia. 14/03/2025 - Programas legais atualizados e enviados para o cliente postar os programas novamente. 08/04/2025 - Desmobilização conluida, conforme retorno da Vale Verde
Finalizado | Sim | 45698 | Desmobilizado | JOSE GERALDO PAMPLONA DE SOUZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2025-02-14 | 1 | 1 | 0 | TULIO MORAIS | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | Mina de Fábrica | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR |  | 2025-02-14 | 0 |  |  |  |  | 2025-02-13 | 0 | [6 empty] | 13/02/2025 - Crachá devolvida na Vale.
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | ARTUR VIEIRA JANUTH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-02-25 | 1 | 1 | 0 | LEONARDO DRUMOND | PHD ASSESSORIA | NOBREGA PIMENTA | FICO | CRIXAS/GO | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-18 | 0 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | -1 | 2025-02-20 | 2025-02-19 | -1 | 2025-02-25 |  | 0 | 18/02/2025 - recebido BO para processo de desmobilizaçaõ 19/02/2025 - declaração e BO enviado para o cliente
Finalizado | Sim | 45734 | Desmobilizado | SILAS MOREIRA TUPINAMBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-31 | 13 | 0 | 12 | SILAS MOREIRA | PHD ASSESSORIA | TECNOSONDA | VALE | Mina de Brucutu | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 0 | 2025-03-19 | 2025-03-18 | -1 | 2025-03-20 | 2025-03-18 | -2 | 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 6 | 18/03/2025 - crachá devolvido na VALE 19/03/2025 - protocolo de devolução e declaração enviados para o cliente seguri com a desmobilização. 20/03/2025 - Desmobilização postada pelo cliente_MCL20250149933 31/03/2025 - Desmobilização concluída.
Finalizado | Não | 45737 | Desmobilizado | ANDREY LUZ SOUSA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-03-28 | 5 | 0 | 2 |  | PHD ASSESSORIA | PAREX | VALE | S11D -CANÃA DOS CARAJÁS PA | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC |  | 2025-03-21 | 0 | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 0 | 2025-03-25 | 2025-03-21 | -4 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0 | 2025-03-28 | 2025-03-26 | -2 | 21/03/2025 - Crachá entregue no cliente 24/03/2025 - Declaraçao de transferencia enviada 26/03/2025 - Desmobilização concluida
Finalizado | Não | 45744 | Desmobilizado | DANIEL CARLOS SILVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | PAREX | VALE | Complexo minerador de Carajás | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN |  | 2025-03-28 | 0 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0 | 2025-04-01 | 2025-03-28 | -4 | 2025-03-31 | 2025-03-28 | -3 | 2025-04-03 |  | 0 | 28/03/2025 - Crachá entregue no cliente 28/03/2025 - Declaraçao de transferencia enviada
Finalizado | Sim | 45811 | Desmobilizado | LUCAS DE ASSIS BRAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | CEMINAS | VALE | CAPANEMA | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA |  | 2025-05-29 | 0 |  | 2025-05-29 | 0 | [9 empty] | 03/06/2025 - Crachá entregue na VALE (Ed. Concórdia) 03/06/2025 - Declaraçao de transferencia enviada por e-mail
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | RODOLPHO GUEDES FONSECA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | TECNOSONDA | VALE | MINA DE BRUCUTU | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | [10 empty] | 2025-05-30 | 0 |  |  |  | 30/05/2025 - Declaraçao de transferencia enviada
Finalizado | Sim | 45811 | Desmobilizado | PEDRO IVO DA SILVA BATISTA FILHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 04/06/2025 - Enviado comprovante de devolução de crachá e declaração de transferência para Aline Pereira por e-mail
Finalizado | Sim | 45814 | Desmobilizado | LETICIA NARDI ROLLA DOMINGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | SALUM | VALE | Mina de Brucutu | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | [15 empty] | 06/06/2025 - Aguarda comprovante de devolução de crachá devolvido hoje
Finalizado | Sim | 45866 | Desmobilizado | GUSTAVO BICALHO NOGUEIRA MARQUES | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2025-07-30 | 2 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | ATERPA | VALE | Mina de Brucutu | ATER-CT02 | ATER-CT02-IBIM | [7 empty] | 2025-07-28 | 0 |  | 2025-07-30 | 0 |  |  |  | 30/07/2025 - Declaração e protocolo de devolução enviado ao cliente
Finalizado | Não | 45869 | Desmobilizado | ALDO WERLE DOS SANTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | ENESA | VALE | S11D -CANÃA DOS CARAJÁS PA | [12 empty] | 2025-07-31 | 0 |  |  |  | 31/07/2025 - Declaração enviado ao cliente, crachá entregue na obra
Finalizado | Não |  | Desmobilizado | CASSIA BRUNA TORRES SPECK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | PHD ASSESSORIA | ENESA | VALE | S11D -CANÃA DOS CARAJÁS PA
Em andamento | Não |  |  | LUCAS PEDRO ZACARIAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2025-10-22 | 324 | 324 | 322 |  | PHD ASSESSORIA | CEMINAS | VALE | MINA DE CAPANEMA | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | [7 empty] | 2025-10-20 | 324 |  | 2025-10-22 | 322 |  |  |  | 21/10/2025 - Informação que o crachá foi devolvido no cliente para Carol 22/10/2025 - Declaração enviada ao cliente
Em andamento | Não |  |  | JEFERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 46274 | 46274 | 46274 |  | PHD ASSESSORIA | IMC SASTE | VALE | ITABIRA | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT
Formulas:
DATA PREV - ENTR. CRACHÁ = IF(Tabela6[[#This Row],[DATA PREV - CRACHÁ]]="","",IF(Tabela6[[#This Row],[DATA REAL - CRACHÁ]]="",WORKDAY(Tabela6[[#This Row],[DATA PREV - CRACHÁ]],AC1,),WORKDAY(Tabela6[[#This Row],[DATA REAL - CRACHÁ]],AC1,)))
DATA PREV - envio do protocolo = IF(Tabela6[[#This Row],[DATA PREV - ENTR. CRACHÁ]]="","",IF(Tabela6[[#This Row],[DATA REAL - ENTR. CRACHÁ]]="",WORKDAY(Tabela6[[#This Row],[DATA PREV - ENTR. CRACHÁ]],AF1,),WORKDAY(Tabela6[[#This Row],[DATA REAL - ENTR. CRACHÁ]],AF1,)))

## TabControleEfetivo (hidden)
STATUS | FORMATO | NOME COMPLETO | NOME | M/F | DATA ADMISSÃO | TIPO ADMISSÃO | DATA ADMISSÃO2 | CPF | IDENTIDADE | DATA NASCIMENTO | IDADE | RANGE IDADE | GERAÇÃO | TELEFONE | email (PHD) | DATA DEMISSÃO | TIPO DESLIGAMENTO | CARGO | TIPO FOPGA | NATURALIDADE | CIDADE RESIDENCIA | UF | Liderança/Equipe | ÁREA | LOCAL DE TRABALHO | CIDADE ATUAÇÃO | ESTADO ATUAÇÃO | GER PHD | COO PHD
Inativo | 0 | FABIO MATOS DA CUNHA PEIXOTO |  | M | 2020-09-14 | [10 empty] | 2021-07-26
Inativo | 0 | MATUES UTSCH |  | M | 2021-06-07 | [10 empty] | 2021-07-27
Inativo | 0 | AUGUSTO FERREIRA FELIX |  | M | 2020-09-01 | [10 empty] | 2021-08-02
Inativo | 0 | ANA PAULA NUNES DE BRITO |  | F | 2020-11-09 | [10 empty] | 2021-08-05
Inativo | 0 | DANIEL RODRIGUES COELHO LIMA DE LEMOS |  | M | 2020-08-26 | [10 empty] | 2021-08-17
Inativo | 0 | CLAUDIO RAMOS DE OLIVEIRA |  | M | 2021-05-03 | [10 empty] | 2021-08-23
Inativo | 0 | PEDRO NEVES NUNES |  | M | 2021-08-04 | [10 empty] | 2021-08-23
Inativo | 0 | NATANAEL |  | M | 2021-08-05 | [10 empty] | 2021-09-28
Inativo | 0 | JEFFERSON WHINDERSON |  | M | 2021-05-24 | [10 empty] | 2021-10-08
Inativo | 0 | KRISLEY RODRIGUES |  | F | 2021-06-07 | [10 empty] | 2021-11-22
Inativo | 0 | CLOVIS NAZARE SILVA JUNIO |  | M | 2021-07-20 |  |  | 1458143511 |  | 1985-02-21 | 41 | 41-50 | Ger Y |  |  | 2021-12-10 |  |  |  |  | SANTO ANDRÉ | SP
Inativo | 0 | JOAO FILIPE MAGALHAES COSTA |  | M | 2021-09-10 |  |  | 3378103540 |  | 1988-10-24 | 37 | 36-40 | Ger Y |  |  | 2021-12-10 |  |  |  |  | CANDEIAS | BA
Inativo | 0 | JOAO OSVALDO MARTINS JUNIOR |  | M | 2020-12-09 | [10 empty] | 2021-12-10
Inativo | 0 | LUIZ PAULO OLIVEIRA SCAGLIONI |  | M | 2020-09-01 |  |  | 8993215693 |  | 1996-01-04 | 30 | 26-30 | Ger Y |  |  | 2021-12-14 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | ANTONIO BAHIA DE AGUIAR NETO |  | M | 2021-02-08 |  |  | 70240647220 |  | 1980-01-22 | 46 | 41-50 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | CAMAÇARI | BA
Inativo | 0 | BRENO MORAIS RESENDE |  | M | 2021-10-01 |  |  | 14621253603 |  | 1999-03-08 | 27 | 26-30 | Ger Z |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | ITABIRITO | MG
Inativo | 0 | EDUARDO RODRIGUES DE ARAUJO |  | M | 2021-11-08 |  |  | 12115183614 |  | 1994-11-14 | 31 | 31-35 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | CONTAGEM | MG
Inativo | 0 | GUILHERME TADEU ARAUJO FERREIRA |  | M | 2019-08-01 |  |  | 7572648673 |  | 1995-12-20 | 30 | 26-30 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | JEFERSON CESAR BARBOSA |  | M | 2020-10-22 |  |  | 8527988658 |  | 1989-01-15 | 37 | 36-40 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | ITABIRITO | MG
Inativo | 0 | MARCO THULIO MARTINO SOARES |  | M | 2020-02-17 |  |  | 9938211623 |  | 1992-02-13 | 34 | 31-35 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | NEIDMAR GERALDO RODRIGUES DA SILVA |  | M | 2020-07-06 |  |  | 1446255638 |  | 1982-01-14 | 44 | 41-50 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | OURO PRETO | MG
Inativo | 0 | RENAN FILLIPI DE MORAIS CARNEIRO |  | M | 2021-09-21 |  |  | 13371891623 |  | 1998-04-06 | 28 | 26-30 | Ger Z |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | ITABIRITO | MG
Inativo | 0 | REYKARD CANUTO DE LIMA |  | M | 2021-11-13 |  |  | 33000134883 |  | 1989-03-03 | 37 | 36-40 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | JABOATÃO DOS GUARARAPES | PE
Inativo | 0 | WALBERTH RIBEIRO FERREIRA |  | M | 2020-12-13 |  |  | 8506411602 |  | 1989-11-21 | 36 | 36-40 | Ger Y |  |  | 2022-01-03 |  |  |  |  | RIBEIRAO VERMELHO | MG
Inativo | 0 | FATIMA DE CASSIA PEDROSA |  | F | 2021-03-11 |  |  | 9423350666 |  | 1988-08-22 | 38 | 36-40 | Ger Y |  |  | 2022-01-18 |  |  |  |  | ITAUNA | MG
Inativo | 0 | FABIO HENRIQUE DOS SANTOS |  | M | 2022-02-08 |  |  | 8495223740 |  | 1979-06-13 | 47 | 41-50 | Ger X |  |  | 2022-02-18 |  |  |  |  | VOLTA REDONDA | RJ
Inativo | 0 | CLAUDIO ANTONIO PACHECO SA |  | M | 2021-12-11 |  |  | 45414238200 |  | 1983-09-17 | 42 | 41-50 | Ger Y |  | claudio.pacheco@phdengenharia.eng.br | 2022-02-25 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | THALISSON GUILHERME DA MATA |  | M | 2021-07-12 |  |  | 10822444658 |  | 1993-05-28 | 33 | 31-35 | Ger Y |  | thalison.braz@phdengenharia.eng.br | 2022-02-28 |  |  |  |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG
Inativo | 0 | RAPHAELA MORAES DE MOURA |  | F | 2021-08-05 |  |  | 11253316740 |  | 1989-02-15 | 37 | 36-40 | Ger Y |  | raphaela.moraes@phdengenharia.eng.br | 2022-03-08 |  |  |  |  | SALVADOR | BA
Inativo | 0 | IGOR FRANCISCO ROSA |  | M | 2021-10-01 |  |  | 10301699690 |  | 1995-03-23 | 31 | 31-35 | Ger Y |  | igor.rosa@phdengenharia.eng.br | 2022-03-11 |  |  |  |  | CAETÉ | MG
Inativo | 0 | RICARDO ROMANELLI DOS SANROS |  | M | 2021-06-24 |  |  | 8105915618 |  | 1988-12-29 | 37 | 36-40 | Ger Y |  | ricardo.romanelli@phdengenharia.eng.br | 2022-03-11 |  |  |  |  | IBIRITÉ | MG
Inativo | 0 | JOICE ALVES SENA |  | F | 2021-06-01 |  |  | 1789127602 |  | 1997-03-19 | 29 | 26-30 | Ger Z |  | joice.sena@phdengenharia.eng.br | 2022-03-25 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | TATIANE DE FREITAS DUPRAT |  | F | 2022-03-15 |  |  | 10414934601 |  | 1992-06-19 | 34 | 31-35 | Ger Y |  | tatiane.freitas@phdengenharia.eng.br | 2022-03-30 |  |  |  |  | BETIM | MG
Inativo | 0 | DANILO CAMPOS PEDROZA DE SOUSA |  | M | 2021-11-05 |  |  | 11423063724 |  | 1988-03-30 | 38 | 36-40 | Ger Y |  | danilo.souza@phdengenharia.eng.br | 2022-04-02 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | ALYCE FLAVIA SANTOS XAVIER |  | F | 2021-06-01 |  |  | 11463912692 |  | 1996-11-03 | 29 | 26-30 | Ger Y |  | alyce.xavier@phdengenharia.eng.br | 2022-04-29 |  |  |  |  | CAETÉ | MG
Inativo | 0 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA |  | M | 2022-05-02 |  |  | 4290797610 |  | 1978-01-11 | 48 | 41-50 | Ger X |  | adriano.almeida@phdengenharia.eng.br | 2022-05-12 |  |  |  |  | IPATINGA | MG
Inativo | 0 | AUGUSTO CESAR CARNEIRO |  | M | 2021-10-25 |  |  | 38812858813 |  | 1994-08-17 | 32 | 31-35 | Ger Y |  | augusto.carneiro@phdengenharia.eng.br | 2022-05-20 |  |  |  |  | PINDAMONHANGABA | SP
Inativo | 0 | DEIVID JOHSON FREITAS DUARTE | DEIVID JHONSON | M | 2022-05-24 |  |  | 98009370215 |  | 1989-03-18 | 37 | 36-40 | Ger Y |  | deivid.duarte@phdengenharia.eng.br | 2022-05-23 |  | SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO |  |  | PARAUAPEBAS | PA
Inativo | 0 | JOAO PEDRO FERREIRA DE MIRANDA |  | M | 2022-03-11 |  |  | 11998940608 |  | 2001-06-06 | 25 | 21-25 | Ger Z |  | joao.miranda@phdengenharia.eng.br | 2022-05-31 |  |  |  |  | RIO PIRACICABA | MG
Inativo | 0 | JUNIOR MARTINS DOS SANTOS |  | M | 2021-09-08 |  |  | 5938595614 |  | 1984-02-28 | 42 | 41-50 | Ger Y |  | junior.martins@phdengenharia.eng.br | 2022-06-08 |  |  |  |  | CONTAGEM | MG
Inativo | 0 | HERMOGENES DENIPOTI BELJAK |  | M | 2022-03-08 |  |  | 33621085807 |  | 1985-05-09 | 41 | 41-50 | Ger Y |  | hermogenes.denipoti@phdengenharia.eng.br | 2022-07-06 |  |  |  |  | RECIFE | PE
Inativo | 0 | ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS |  | M | 2022-03-15 |  |  | 38948701843 |  | 1994-12-30 | 31 | 31-35 | Ger Y |  | antonio.santos@phdengenharia.eng.br | 2022-07-15 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | DANILO CAMPOS PEDROZA DE SOUSA |  | M | 2022-04-02 |  |  | 11423063724 |  | 1988-03-30 | 38 | 36-40 | Ger Y |  | danilo.souza@phdengenharia.eng.br | 2022-07-22 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | GABRIEL MACHADO BORGES MAYRINK |  | M | 2022-02-04 |  |  | 2144985650 |  | 1998-01-03 | 28 | 26-30 | Ger Z |  | gabriel.mayrink@phdengenharia.eng.br | 2022-08-15 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | AUGUSTO BARROS BASTOS DE PAULA |  | M | 2022-03-03 |  |  | 11283744635 |  | 1994-09-03 | 31 | 31-35 | Ger Y |  | augusto.barros@phdengenharia.eng.br | 2022-09-01 |  |  |  |  | ITABIRA | MG
Inativo | 0 | BARBARA GUIMARAES REIS |  | F | 2022-02-22 |  |  | 10245097619 |  | 1991-08-05 | 35 | 31-35 | Ger Y |  | barbara.reis@phdengenharia.eng.br | 2022-09-12 |  |  |  |  | JOÃO MONLEVADE | MG
Inativo | 0 | EDUARDO COELHO DE SOUSA |  | M | 2022-04-06 |  |  | 12367347697 |  | 1993-09-04 | 32 | 31-35 | Ger Y |  | eduardo.coelho@phdengenharia.eng.br | 2022-09-25 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | MATHEUS JUNIO FARIA SILVA |  | M | 2022-09-15 |  |  | 12977595678 |  | 1998-08-19 | 28 | 26-30 | Ger Z |  | matheus.silva@phdengenharia.eng.br | 2022-10-13 |  |  |  |  | OURO BRANCO | MG
Inativo | 0 | GUILHERME HENRIQUE VIANA RODRIGUES |  | M | 2022-08-23 |  |  | 11517873614 |  | 1993-06-21 | 33 | 31-35 | Ger Y |  | guilherme.rodrigues@phdengenharia.com.br | 2022-10-15 |  |  |  |  | ITABIRA | MG
Inativo | 0 | AMANDA FRAGA OSIAS |  | F | 2022-04-03 |  |  | 11093665661 |  | 1993-03-22 | 33 | 31-35 | Ger Y |  | amanda.osias@phdengenharia.eng.br | 2022-11-04 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | 0 | VINICIUS SILVA SANTOS |  | M | 2022-06-28 |  |  | 7234466606 |  | 1985-02-08 | 41 | 41-50 | Ger Y |  |  | 2022-11-11 |  |  |  |  | OURO PRETO | MG
Inativo | 0 | UIDSON SILVA DOS SANTOS |  | M | 2022-03-14 |  |  | 1473914582 |  | 1983-08-05 | 43 | 41-50 | Ger Y |  | uidson.silva@phdengenharia.eng.br | 2022-11-23 |  |  |  |  | CAUCAIA | CE
Inativo | 0 | BRENDON DE CASSIO MENDES SILVA | BRENDON SILVA | M | 2022-08-24 |  |  | 1917778627 |  | 1998-03-10 | 28 | 26-30 | Ger Z |  | Brendon.silva@phdengenharia.eng.br | 2022-11-30 |  |  |  |  | Montes Claros | MG
Inativo | 0 | ANA FAVIA MORAIS CYRILLO | ANA MORAIS | F | 2022-05-27 |  |  | 9988822677 |  | 1994-03-15 | 32 | 31-35 | Ger Y |  | ana.morais@phdengenharia.eng.br | 2022-12-16 |  |  |  |  | SANTA BÁRBARA | MG
Inativo | 0 | DIEGO ANTONIO SOARES GODOI | DIEGO SOARES | M | 2022-07-08 |  |  | 11377397629 |  | 1993-06-14 | 33 | 31-35 | Ger Y |  | diego.soares@phdengenharia.eng.br | 2023-01-20 |  | ENGENHEIRO PLANEJAMENTO JUNIOR |  |  | ITABIRA | MG
Inativo | CLT | JOAO LUCAS MADEIRA GRIJO | JOAO MADEIRA | M | 2022-03-18 |  |  | 13061592610 |  | 1996-05-09 | 30 | 26-30 | Ger Y |  | joao.madeira@phdengenharia.eng.br | 2023-02-17 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO PLENO | PHDE |  | JOÃO MONLEVADE | MG
Inativo | CLT | VANESSA CRISTINA BRAGA | VANESSA BRAGA | F | 2021-09-17 |  |  | 10837018609 |  | 1990-11-03 | 35 | 31-35 | Ger Y |  | vanessa.braga@phdengenharia.eng.br | 2023-02-23 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO | PHDE |  | ITABIRITO | MG
Inativo | CLT | MARCOS PAULO DE ANDRADE DOS SANTOS | MARCOS SANTOS | M | 2023-01-17 |  |  | 10039667723 |  | 1982-11-17 | 43 | 41-50 | Ger Y |  | marcos.santos@phdengenharia.eng.br | 2023-03-01 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO PLENO | PHDE |  | ITABORAI | RJ
Inativo | SOCIO COTISTA | EVELYN DOS SANTOS PEREIRA | EVELYN PEREIRA | F | 2021-08-05 |  |  | 11256655643 |  | 1992-02-18 | 34 | 31-35 | Ger Y |  | evelyn.pereira@phdengenharia.eng.br | 2023-03-02 |  | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO JUNIOR | PHDA |  | SETE LAGOAS | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | JOSEMBERGUE LINHARES DA SILVA | JOSEMBERGUE SILVA | M | 2022-08-16 |  |  | 1901146308 |  | 1986-06-05 | 40 | 36-40 | Ger Y |  | josembergue.silva@phdengenharia.eng.br | 2023-03-02 |  | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | FORTALEZA | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | DEIVID JOHSON FREITAS DUARTE | DEIVID DUARTE | M | 2022-05-24 |  |  | 98009370215 |  | 1989-03-18 | 37 | 36-40 | Ger Y |  | deivid.duarte@phdengenharia.eng.br | 2023-03-03 |  | SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | PARAUAPEBAS | PA
Inativo | SOCIO COTISTA | CLAUDINEIA APARECIDA DE OLIVEIRA | CLAUDINEIA SANTOS | F | 2022-12-19 |  |  | 3720014673 |  | 1980-03-25 | 46 | 41-50 | Ger Y |  | claudineia.santos@phdengenharia.eng.br | 2023-03-10 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | ITABIRA | MG
Inativo | 0 | ALEXANDRE RODRIGUES ROCHA | ALEXANDRE ROCHA | M | 2023-03-08 |  |  | 6008472500 |  | 1999-07-30 | 27 | 26-30 | Ger Z |  | alexandre.rocha@phdengenharia.eng.br | 2023-03-24 |  | ESTAGIARIO DE QUALIDADE |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | FABIANO LUCAS BARROS CARNEIRO | FABIANO CARNEIRO | M | 2022-04-13 |  |  | 12365488684 |  | 1994-07-21 | 32 | 31-35 | Ger Y |  | fabiano.carneiro@phdengenharia.eng.br | 2023-03-31 |  | ENGENHEIRO PLANJAMENTO JUNIOR | PHDA |  | JOÃO MONLEVADE | MG
Inativo | CLT | PALOMA GONCALVES VILELA | PALOMA VILELA | F | 2022-06-07 |  |  | 7257442606 |  | 1986-05-28 | 40 | 36-40 | Ger Y |  | paloma.vilela@phdengenharia.eng.br | 2023-04-20 |  | ANALISTA DE MARKETING | PHDE |  | CONTAGEM | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | HELIO CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR | HELIO JUNIOR | M | 2023-03-24 |  |  | 19228366800 |  | 1977-10-01 | 48 | 41-50 | Ger X |  | helio.junior@phdengenharia.eng.br | 2023-04-25 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA
Inativo | SOCIO COTISTA | THIAGO DOMINGOS BONIFACIO | THIAGO BONIFACIO | M | 2023-03-09 |  |  | 7006299632 |  | 1986-04-13 | 40 | 36-40 | Ger Y |  | thiago.bonifacio@phdengenharia.eng.br | 2023-04-28 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | PINDAMONHANGABA | SP
Inativo | 0 | LARISSA FERREIRA ALVES | LARISSA ALVES | F | 2023-05-10 |  |  | 12478056623 |  | 1996-04-27 | 30 | 26-30 | Ger Y |  | larissa.alves@phdengenharia.eng.br | 2023-05-15 |  |  |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | CLT | BRUNO ANDRADE DOS SANTOS | BRUNO SANTOS | M | 2022-03-28 |  |  | 13192729678 |  | 1996-07-29 | 30 | 26-30 | Ger Y |  | bruno.santos@phdengenharia.eng.br | 2023-05-19 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO II | PHDE |  | BRUMADINHO | MG
Inativo | CLT | GIANNE FRANCISCO DIAS | GIANNE DIAS | M | 2023-03-06 |  |  | 3144959677 |  | 1978-07-18 | 48 | 41-50 | Ger X |  | gianne.dias@phdengenharia.eng.br | 2023-05-31 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO | PHDE |  | BARROSO | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | MARINA BOTTY MADALENA | MARINA BOTTY | F | 2023-05-10 |  |  | 10258979607 |  | 1992-12-02 | 33 | 31-35 | Ger Y |  | marina.botty@phdengenharia.eng.br | 2023-06-07 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | BRUMADINHO | MG
Inativo | CLT | RAIMUNDO FILIPINHO MONTEIRO | RAIMUNDO MONTEIRO | M | 2023-05-16 |  |  | 75968533315 |  | 1978-01-01 | 48 | 41-50 | Ger X |  | raimundo.monteiro@phdengenharia.eng.br | 2023-06-07 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO V | PHDE |  | NOVA IORQUE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | PEDRO PAULO AGUIAR ALVIM LEOCADIO LIMA | PEDRO LIMA | M | 2022-03-16 |  |  | 12636432647 |  | 1994-11-28 | 31 | 31-35 | Ger Y |  | pedro.lima@phdengenharia.eng.br | 2023-06-13 |  | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | IGARAPÉ | MG
Inativo | CLT | ANA MARIA PINHEIRO DE SOUZA | ANA SOUZA | F | 2023-05-12 |  |  | 9702488656 |  | 1989-03-11 | 37 | 36-40 | Ger Y |  | ana.souza@phdengenharia.eng.br | 2023-07-07 |  | ANALISTA DE MARKETING | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | MAURICIO DE SOUSA SANTOS | MAURICIO SANTOS | M | 2022-02-02 |  |  | 79836038515 |  | 1978-02-25 | 48 | 41-50 | Ger X |  | mauricio.santos@phdengenharia.eng.br | 2023-07-17 |  | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | PHDA |  | ITABIRITO | MG
Inativo | 0 | RAFAEL THARLES RODRIGUES | RAFAEL RODRIGUES | M | 2022-03-04 |  |  | 12493841689 |  | 1994-12-13 | 31 | 31-35 | Ger Y |  | rafael.rodrigues@phdengenharia.eng.br | 2023-08-07 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO III |  |  | CONGONHAS | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | ANDIARA DE AQUINO REIS | ANDIARA REIS | F | 2022-08-24 |  |  | 1458802655 |  | 1983-06-04 | 43 | 41-50 | Ger Y |  | andiara.reis@phdengenharia.eng.br | 2023-08-16 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE PROJETOS CAPITAL | PHDA |  | SABARÁ | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | RICARDO NIKOLLAS DE ANDRADE CAVALCANTE | RICARDO CAVALCANTE | M | 2023-03-16 |  |  | 545296382 |  | 1985-09-20 | 40 | 36-40 | Ger Y |  | ricardo.cavalcante@phdengenharia.eng.br | 2023-08-18 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | CARLOS RODRIGO TAVARES DA CUNHA | CARLOS CUNHA | M | 2023-06-26 |  |  | 2095856414 |  | 1976-03-13 | 50 | 41-50 | Ger X |  | carlos.cunha@phdengenharia.eng.br | 2023-08-25 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | PARAUAPEBAS | PA
Inativo | SOCIO COTISTA | NILSON PAULO DE OLIVEIRA | NILSON OLIVEIRA | M | 2023-07-03 |  |  | 492332622 |  | 1975-06-20 | 51 | 51+ | Ger X |  | nilson.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2023-08-28 |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO III | PHDA |  | OURO BRANCO | MG
Inativo | CLT | JONATAS SILVA OLIVEIRA | JONATAS OLIVEIRA | M | 2021-10-20 |  |  | 7100313600 |  | 1985-09-09 | 40 | 36-40 | Ger Y |  | jonatas.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2023-08-30 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO | PHDE |  | DIVINÓPOLIS | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | FELIPE GABRIEL COSTANZI | FELIPE COSTANZI | M | 2026-03-09 |  |  | 424.714.058-27 | 42850065 | 1995-01-27 | 31 | 31-35 | Ger Y | 13 98866-0616 | felipe.costanzi@phdengenharia.eng.br | 2023-09-06 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  |  |  | Equipe | Operação | OBRA | Almas | Tocantis | Leonardo Drumond | Diogo Soares
Inativo | CLT | SARA LOPES FONSECA | SARA LOPES | F | 2022-04-27 |  |  | 7874655699 |  | 1988-06-05 | 38 | 36-40 | Ger Y |  | sara.lopes@phdengenharia.eng | 2023-09-09 |  | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | GUSTAVO SANTOS SOUZA | GUSTAVO SOUZA | M | 2023-08-24 |  |  | 445.012.768-43 |  | 1993-03-17 | 33 | 31-35 | Ger Y |  | gustavo.souza@phdengenharia.eng.br | 2023-09-19 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | RIO DE JANEIRO | RJ | Equipe
Inativo | CLT | LUCAS GUIMARAES OLIVEIRA | LUCAS OLIVEIRA | M | 2023-05-22 |  |  | 11627683631 |  | 2000-08-29 | 25 | 21-25 | Ger Z |  | lucas.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2023-09-19 |  | ESTAGIARIO | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | ANA ROSA DOMINGUES | ANA DOMINGUES | F | 2023-03-20 |  |  | 7800898636 |  | 1985-12-06 | 40 | 36-40 | Ger Y |  | ana.domingues@phdengenharia.eng.br | 2023-09-29 |  | COORDENADORA DE MARKETING | PHDA
Inativo | CLT | GIOVANNA MARIA DUARTE GUIMARAES | GIOVANNA GUIMARAES | F | 2023-07-25 |  |  | 146.959.326-28 |  | 1999-09-14 | 26 | 26-30 | Ger Z |  | giovanna.guimaraes@phdengenharia.eng.br | 2023-10-04 |  | ANALISTA DE MARKETING I | PHDE |  | CONTAGEM | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | LUCAS SOUZA BRAZ | LUCAS BRAS | M | 2023-02-08 |  |  | 12382913681 |  | 1994-01-28 | 32 | 31-35 | Ger Y |  | lucas.braz@phdengenharia.eng.br | 2023-10-04 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 0 | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | TAYNARA SUELLY JANUARIO GONCALVES | TAYNARA GONCALVES | M | 2023-03-09 |  |  | 9952943644 |  | 1989-12-04 | 36 | 36-40 | Ger Y |  | taynara.goncalves@phdengenharia.eng.br | 2023-10-10 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | ITABIRITO | MG
Inativo | CLT | DAYANE HELENA DE MENDONCA | DAYANE MENDONCA | F | 2023-06-06 |  |  | 11283333686 |  | 1996-08-02 | 30 | 26-30 | Ger Y |  | dayane.mendonca@phdengenharia.eng.br | 2023-10-16 |  | ESTAGIARIO | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | CLT | KEYTE DAIANA RAMIRES NONATO | KEYTE RAMIRES | F | 2022-01-17 |  |  | 6123206699 |  | 1984-09-15 | 41 | 41-50 | Ger Y |  | keyte.ramires@phdengenharia.eng.br | 2023-10-20 |  | ANALISTA COMERCIAL4 | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | RODRIGO MEIRELES NAVES | RODRIGO NAVES | M | 2023-02-02 |  |  | 9654149656 |  | 1996-07-01 | 30 | 26-30 | Ger Y |  | rodrigo.naves@phdengenharia.eng.br | 2023-10-24 |  | CONSULTOR BIM 0 | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | LUIZ FERNANDO BRANDAO DE LIMA | LUIZ BRANDAO | M | 2023-01-30 |  |  | 22829491882 |  | 1986-04-16 | 40 | 36-40 | Ger Y |  | luiz.lima@phdengenharia.eng.br | 2023-10-30 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | CUBATÃO | SP
Inativo | SOCIO COTISTA | EDUARDO GUIMARAES MAIA | EDUARDO MAIA | M | 2023-09-11 |  |  | 013.114.156-29 |  | 1979-06-24 | 47 | 41-50 | Ger X |  | eduardo.maia@phdengenharia.eng.br | 2023-11-01 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 0 | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | LUCAS LAEL DA SILVA VALIM | LUCAS LAEL | M | 2023-07-24 |  |  | 016.402.726-23 |  | 1987-12-08 | 38 | 36-40 | Ger Y |  | lucas.lael@phdengenharia.eng.br | 2023-11-01 |  | ANALISTA DE MARKETING (DESIGNER) / PLENO | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | ALDAIR ELIAS DA SILVA | ALDAIR ELIAS | M | 2023-10-04 |  |  | 141.695.748-00 |  | 1973-12-27 | 52 | 51+ | Ger X |  | aldair.silva@phdengenharia.eng.br | 2023-11-06 |  | GERENTE COMERCIAL III | PHDA |  | SÃO PAULO | SP
Inativo | SOCIO COTISTA | FILIPE DE MELO SANTOS | FILIPE SANTOS | M | 2023-05-02 |  |  | 9531306656 |  | 1989-08-25 | 37 | 36-40 | Ger Y |  | filipe.santos@phdengenharia.eng.br | 2023-11-06 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO V | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | FLAVIO DE ASSIS CAMPOS ARAUJO | FLAVIO DE ASSIS | M | 2023-10-18 |  |  | 015.177.843-44 |  | 1985-01-21 | 41 | 41-50 | Ger Y |  | flavio.campos@phdengenharia.eng.br | 2023-11-09 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 0 | PHDA |  | CANAÃ DOS CARAJÁS | PA
Inativo | SOCIO COTISTA | JOAB RAMOS RODRIGUES | JOAB RAMOS | M | 2023-07-31 |  |  | 023.059.832-39 |  | 1996-06-05 | 30 | 26-30 | Ger Y |  | joab.rodrigues@phdengenharia.eng.br | 2023-11-10 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | CANAÃ DOS CARAJÁS | PA
Inativo | SOCIO COTISTA | GIOVANE LOPES DIAS | GIOVANE DIAS | M | 2023-06-06 |  |  | 45996202204 |  | 1974-02-23 | 52 | 51+ | Ger X |  | giovane.dias@phdengenharia.eng.br | 2023-12-05 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | SÃO GONÇALO | RJ
Inativo | CLT | WALTER DA CUNHA MENDES NETO | WALTER NETO | M | 2023-04-25 |  |  | 9054989688 |  | 1990-10-04 | 35 | 31-35 | Ger Y |  | walter.neto@phdengenharia.eng.br | 2023-12-21 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO II | PHDE |  | BARBACENA | MG
Inativo | 0 | JOAO ANTONIO DUQUE BAHIA | JOAO BAHIA | M | 2023-03-06 |  |  | 7182356651 |  | 1984-10-03 | 41 | 41-50 | Ger Y |  | joao.bahia@phdengenharia.eng.br | 2024-01-29 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II |  |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG
Inativo | 0 | THALES DE SOUZA VIANA | THALES DE SOUZA | M | 2023-09-13 |  |  | 124.917.067-25 |  | 1997-10-02 | 28 | 26-30 | Ger Z |  | thales.viana@phdengenharia.eng.br | 2024-01-29 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 0 |  |  | BAHIA | BA
Inativo | CLT | JOSE GERALDO DA SILVA JUNIOR | JOSE JUNIOR | M | 2022-11-07 |  |  | 9665756605 |  | 1990-02-02 | 36 | 36-40 | Ger Y |  | jose.junior@phdengenharia.eng.br | 2024-02-04 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO III | PHDE |  | PARA DE MINAS | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | VINICIUS DA SILVA SOUSA | VINICIUS SOUSA | M | 2023-08-29 |  |  | 151.313.417-52 |  | 1990-10-12 | 35 | 31-35 | Ger Y |  | vinicius.sousa@phdengenharia.eng.br | 2024-02-08 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 0 | PHDA |  | RIO DE JANEIRO | RJ
Inativo | CLT | FLAVIO SOUSA PAULA | FLAVIO PAULA | M | 2023-12-04 |  |  | 097.862.566-89 |  | 1991-06-02 | 35 | 31-35 | Ger Y |  | flavio.paula@phdengenharia.eng.br | 2024-02-26 |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO III | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | RENATO PINHEIRO SANCHES | RENATO SANCHES | M | 2023-12-26 |  |  | 108.816.168-50 |  | 1973-09-06 | 52 | 51+ | Ger X |  | renato.sanches@phdengenharia.eng.br | 2024-03-06 |  | CONSULTOR SÊNIOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | ARAÇATUBA | SP
Inativo | SOCIO COTISTA | MATHEUS PERA | MATHEUS PERA | M | 2025-11-24 |  |  | 7545823966 |  | 1992-02-02 | 34 | 31-35 | Ger Y |  | matheus.pera@phdengenharia.eng.br | 2024-03-08 |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA |  | SÃO JOÃO DELLREY | MG | Equipe
Inativo | CLT | YASNAIA DE SOUZA FERREIRA | YASNAIA FERREIRA | F | 2023-04-12 |  |  | 7016655644 |  | 1988-03-07 | 38 | 36-40 | Ger Y |  | yasnaia.ferreira@phdengenharia.eng.br | 2024-03-11 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO III | PHDE |  | NOVA ERA | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | PAULO EDUARDO GOMES ANTUNES | PAULO ANTUNES | M | 2023-12-19 |  |  | 079.281.387-19 |  | 1980-03-04 | 46 | 41-50 | Ger Y | 98 98153-4283 | paulo.antunes@phdengenharia.eng.br | 2024-03-14 |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO III | PHDA |  | RIO DE JANEIRO | RJ
Inativo | CLT | WILLIAM PRATES SOUZA | WILLIAM PRATES | M | 2022-08-24 |  |  | 10389174688 |  | 1989-10-13 | 36 | 36-40 | Ger Y | 31 97114-5015 | william.prates@phdengenharia.eng.br | 2024-03-14 |  | ANALISTA DE DADOS | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | IVAN GIANIZELLA DE ARAUJO | IVAN ARAUJO | M | 2021-02-10 |  |  | 2654416178 |  | 1989-01-07 | 37 | 36-40 | Ger Y | 31 99665-8361 | ivan.araujo@phdengenharia.eng.br | 2024-03-15 |  | GERENTE DE PMO | PHDA |  | NOVA LIMA | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | EMERSON MALHEIRO ISRAEL | EMERSON ISRAEL | M | 2021-05-03 |  |  | 12410803725 |  | 1987-08-01 | 39 | 36-40 | Ger Y | 31 98394-0285 | emerson.israel@phdengenharia.eng.br | 2024-04-01 |  | SUPERVISOR PLANEJAMENTO | PHDA |  | OURO BRANCO | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | FERNANDO ANTONIO GRANJO MONDADORI | FERNANDO MONDADORI | M | 2021-09-15 |  |  | 80132340534 |  | 1982-06-17 | 44 | 41-50 | Ger Y |  | fernando.mondadori@phdengenharia.eng.br | 2024-04-11 |  | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | CAMPINAS | SP
Inativo | SOCIO COTISTA | GILBERTO SANTANA CARDOSO JUNIOR | GILBERTO JUNIOR | M | 2023-07-26 |  |  | 064.730.019-21 |  | 1988-04-21 | 38 | 36-40 | Ger Y | 41 99931-2921 | gilberto.junior@phdengenharia.eng.br | 2024-04-12 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | CURITBA | PR
Inativo | SOCIO COTISTA | BERNARDO MUZZI MELGACO | BERNARDO MUZZI | M | 2023-01-26 |  |  | 11386471607 |  | 1990-09-19 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 99192-7100 | bernardo.melgaco@phdengenharia.eng.br | 2024-04-19 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | RENASCENCIA | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | VINICIUS DIAS LOPES | VINICIUS LOPES | M | 2023-05-02 |  |  | 10760966621 |  | 1992-02-11 | 34 | 31-35 | Ger Y | 37 99915-8846 | vinicius.lopes@phdengenharia.eng.br | 2024-04-19 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | PARA DE MINAS | MG
Inativo | CLT | IGOR LUIZ FERREIRA WANDERLEY | IGOR LUIZ | M | 2023-11-28 |  |  | 124.347.937-03 |  | 1996-07-11 | 30 | 26-30 | Ger Y | 21 99873-2738 | igor.wanderley@phdengenharia.eng.br | 2024-05-03 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO IV | PHDE |  | RIO DE JANEIRO | RJ
Inativo | SOCIO COTISTA | BRUNO SOARES MAYER | BRUNO MAYER | M | 2024-04-22 |  |  | 061.529.266-61 |  | 1982-08-19 | 44 | 41-50 | Ger Y | 31 98627-7486 | bruno.mayer@phdengenharia.eng.br | 2024-05-08 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | JANAINA PEDROZA DAMASCENO | JANAINA DAMASCENO | F | 2023-01-31 |  |  | 11356697674 |  | 1992-10-27 | 33 | 31-35 | Ger Y | 31 97201-8206 | janaina.damasceno@phdengenharia.eng.br | 2024-05-10 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | CARLOS AUGUSTO FIGUEIREDO LIMA | CARLOS LIMA | M | 2024-03-26 |  |  | 050.967.276-02 |  | 1983-08-07 | 43 | 41-50 | Ger Y | 31 99831-5101 | carlos.lima@phdengenharia.eng.br | 2024-05-20 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | RAPOSOS | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | RICARDO PATRIK NUNES NASCIMENTO | RICARDO NUNES | M | 2022-07-15 |  |  | 2407512219 |  | 1994-07-25 | 32 | 31-35 | Ger Y | 98 99195-1243 | ricardo.nunes@phdengenharia.eng.br | 2024-05-20 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | PARAUAPEBAS | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | RODRIGO ALVES RODRIGUES | RODRIGO RODRIGUES | M | 2024-01-04 |  |  | 093.382.327-43 |  | 1983-07-28 | 43 | 41-50 | Ger Y | 27 99885-2139 | rodrigo.rodrigues@phdengenharia.eng.br | 2024-05-21 |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO III | PHDA |  | LINHARES | ES
Inativo | SOCIO COTISTA | LETICIA MARIA VENANCIO REZENDE | LETICIA REZENDE | F | 2022-10-26 |  |  | 12542291675 |  | 1997-06-13 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 99505-3739 | leticia.rezende@phdengenharia.eng.br | 2024-06-11 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | MARIANA | MG
Inativo | CLT | FERNANDO BATISTA SOUZA | FERNANDO SOUZA | M | 2023-09-18 |  |  | 068.093.276-30 |  | 1985-11-01 | 40 | 36-40 | Ger Y | 31 99426-9761 | fernando.souza@phdengenharia.eng.br | 2024-06-14 |  | ANALISTA DE FACILITIES I | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | ANDRE CARNEIRO BARBOSA | ANDRE BARBOSA | M | 2023-12-04 |  |  | 964.427.275-72 |  | 1978-12-27 | 47 | 41-50 | Ger X | 71 99143-1937 | andre.barbosa@phdengenharia.eng.br | 2024-06-30 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | SALVADOR | BA
Inativo | SOCIO COTISTA | ANDERSON ESPIRITO SANTOS ALVES | ANDERSON ALVES | M | 2024-04-30 |  |  | 2877479056 |  | 1991-07-17 | 35 | 31-35 | Ger Y | 53 99949-5818 | anderson.alves@phdengenharia.eng.br | 2024-07-14 |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO I | PHDA |  | SÃO JOSÉ DO NORTE | RS
Inativo | SOCIO COTISTA | MARCO ANTONIO DE ALMEIDA SILVA | MARCO SILVA | M | 2024-06-03 |  |  | 000.192.777-92 |  | 1968-12-10 | 57 | 51+ | Ger X | 94 98806-6957 | marco.silva@phdengenharia.eng.br | 2024-07-15 |  | CONSULTOR SÊNIOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | RIO GRANDE DO NORTE | RN
Inativo | CLT | GISELLE DE MOURA THOMAZ | GISELLE THOMAZ | F | 2022-10-19 |  |  | 10282622640 |  | 1988-09-07 | 37 | 36-40 | Ger Y | 31 99418-7005 | giselle.thomaz@phdengenharia.eng.br | 2024-07-23 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO III | PHDE |  | OURO BRANCO | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | SAMARA APARECIDA FIDELES | SAMARA APARECIDA | F | 2023-08-10 |  |  | 117.416.146-94 |  | 1991-12-14 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 98554-2460 | samara.fideles@phdengenharia.eng.br | 2024-07-23 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | CRISTIANO OTONI | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | SAMUEL EDSON MOREIRA DIAS DE SOUZA | SAMUEL SOUZA | M | 2022-08-24 |  |  | 6267821633 |  | 1990-05-16 | 36 | 36-40 | Ger Y | 31 99266-0623 | samuel.souza@phdengenharia.eng.br | 2024-07-31 |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | OURO BRANCO | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | JORGE ALTAIR CORREA DA SILVA | JORGE SILVA | M | 2024-05-07 |  |  | 781.496.737-68 |  | 1961-05-01 | 65 | 51+ | Ger X | 67 99805-7930 | jorge.silva@phdengenharia.eng.br | 2024-08-02 |  | CONSULTOR SÊNIOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | NATAL | RN
Inativo | SOCIO COTISTA | DANIEL ALVES LARANJO | DANIEL LARANJO | M | 2024-01-12 |  |  | 82596689049 |  | 1982-09-04 | 43 | 41-50 | Ger Y | 31 99178-3886 | daniel.laranjo@phdengenharia.eng.br | 2024-08-07 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | PORTO ALEGRE | RS
Inativo | SOCIO COTISTA | JANAINA MADUREIRA GOSLING | JANAINA GOSLING | F | 2024-02-28 |  |  | 121.296.736-43 |  | 1996-10-27 | 29 | 26-30 | Ger Y | 31 98878-9483 | janaina.gosling@phdengenharia.eng.br | 2024-08-09 |  | CONSULTOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | CLT | SILVIA MARIA DA SILVA | SILVIA MARIA | F | 2023-03-01 |  |  | 521278694 |  | 1974-05-06 | 52 | 51+ | Ger X | 31 98786-8091 | silvia.maria@phdengenharia.eng.br | 2024-08-19 |  | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS II | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | THALES VINICIUS VIDAL COELHO | THALES COELHO | M | 2023-07-03 |  |  | 5885241660 |  | 1983-08-04 | 43 | 41-50 | Ger Y | 31 98988-4421 | thales.coelho@phdengenharia.eng.br | 2024-08-26 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | TIMOTEO | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | JOCIMARA DE JESUS SANTANA | JOCIMARA SANTANA | F | 2024-08-12 |  |  | 006.171.972-29 |  | 1989-10-06 | 36 | 36-40 | Ger Y | 31 97231-9202 | jocimara.santana@phdengenharia.eng.br | 2024-09-05 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | CLT | YASMIM DO CARMO SANTOS | YASMIM SANTOS | F | 2024-02-15 |  |  | 104.586.176-60 |  | 1992-11-18 | 33 | 31-35 | Ger Y | 31 97501-0636 | yasmim.santos@phdengenharia.eng.br | 2024-09-09 |  | ANALISTA FINANCEIRO II | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | HEMERSON FERNANDO COELHO SOUZA | HEMERSON SOUZA | M | 2024-06-20 |  |  | 079.588.889-96 |  | 1990-06-22 | 36 | 36-40 | Ger Y | 49 98869-6948 | hemerson.souza@phdengenharia.eng.br | 2024-09-16 |  | COORDENADOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | MATO GROSSO DO SUL | MT
Inativo | SOCIO COTISTA | VITOR DA SILVA RODRIGUES | VITOR RODRIGUES | M | 2024-06-24 |  |  | 039.449.272-22 |  | 2000-06-18 | 26 | 26-30 | Ger Z | 94 99301-4959 | vitor.rodrigues@phdengenharia.eng.br | 2024-09-17 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | PARAUAPEBAS | PA
Inativo | SOCIO COTISTA | NATAN SACRAMENTO SOUZA | NATAN SACRAMENTO | M | 2023-09-26 |  |  | 059.977.526-23 |  | 1990-07-08 | 36 | 36-40 | Ger Y | 32 99918-0818 | natan.souza@phdengenharia.eng.br | 2024-09-27 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | ANDRELANDIA | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | MANOEL LUIZ FERNANDES DA SILVA JUNIOR | MANOEL JUNIOR | M | 2024-08-01 |  |  | 521.355.192-00 |  | 1982-05-06 | 44 | 41-50 | Ger Y | 91 98136-0575 | manoel.junior@phdengenharia.eng.br | 2024-09-30 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO V | PHDA |  | BELÉM | PA
Inativo | CLT | PAOLA CANDIDA DA SILVA | PAOLA SILVA | F | 2022-10-13 |  |  | 10752659677 |  | 1991-09-11 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 98504-4246 | paola.silva@phdengenharia.eng.br | 2024-10-04 |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO IV | PHDE |  | SARZEDO | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | BEATRIZ CAMPOS SILVEIRA | BEATRIZ SILVEIRA | F | 2022-11-01 |  |  | 10894538683 |  | 1992-03-24 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99173-9090 | beatriz.silveira@phdengenharia.eng.br | 2024-10-31 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | ITABIRITO | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | LUIZ SANTOS | M | 2025-06-02 |  |  | 383.644.348-10 |  | 1989-03-19 | 37 | 36-40 | Ger Y | 12 99209-5013 | luiz.lopes@phdengenharia.eng.br | 2024-11-14 |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR 0 | PHDA |  | CAMPOS DO JORDÃO | SP | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | MATHEUS HENRIQUE CANUTO DORNELES | MATHEUS DORNELES | M | 2024-09-11 |  |  | 050.055.651-24 |  | 1995-03-26 | 31 | 31-35 | Ger Y | 67 99937-7966 | matheus.dorneles@phdengenharia.eng.br | 2024-11-14 |  | CONSULTOR BIM |  |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | PEDRO HENRIQUE PAIVA ABRANTES | PEDRO PAIVA | M | 2024-02-19 |  |  | 105.273.196-19 |  | 1990-12-21 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 99868-2745 | pedro.paiva@phdengenharia.eng.br | 2024-11-29 |  | GERENTE COMERCIAL I | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | CLT | IZABELA RODRIGUES E ALVARENGA VINAUD | IZABELA VINAUD | F | 2024-02-15 |  |  | 089.391.276-09 |  | 1994-04-06 | 32 | 31-35 | Ger Y | 31 99906-5574 | izabela.alvarenga@phdengenharia.eng.br | 2024-12-06 |  | ANALISTA DE MARKETING II | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | PETRUS MARIO GUTIERREZ | PETRUS MARIO | M | 2023-10-23 |  |  | 422.599.878-93 |  | 1997-09-29 | 28 | 26-30 | Ger Z | 31 98114-0812 | petrus.gutierrez@phdengenharia.eng.br | 2024-12-06 |  | CONSULTOR LEAN III | PHDA |  | SÃO PAULO | SP
Inativo | CLT | SUELLEN CRISTINE GOMES DOS SANTOS | SUELLEN SANTOS | F | 2024-03-04 |  |  | 110.947.056-83 |  | 1990-04-24 | 36 | 36-40 | Ger Y | 31 99117-4491 | suellen.santos@phdengenharia.eng.br | 2024-12-12 |  | RECEPCIONISTA I | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | CLT | PEDRO HENRIQUE DE FARIA TEIXEIRA | PEDRO TEIXEIRA | M | 2023-05-04 |  |  | 11080038698 |  | 1992-05-27 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99528-5592 | pedro.teixeira@phdengenharia.eng.br | 2024-12-17 |  | ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL III | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA | TIAGO OLIVEIRA | M | 2025-02-11 |  |  | 076.706.146-25 |  | 1986-07-26 | 40 | 36-40 | Ger Y | 32 98821-5400 | tiago.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2024-12-17 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | JUIZ DE FORA | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | MARLO SOUZA DUARTE | MARLO DUARTE | M | 2024-10-22 |  |  | 060.477.556-31 |  | 1983-03-02 | 43 | 41-50 | Ger Y | 31 98419-7827 | marlo.duarte@phdengenharia.eng.br | 2024-12-18 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | SOCIO COTISTA | JONATHAN VINICIUS DA MOTA | JONATHAN MOTA | M | 2023-09-04 |  |  | 095.340.046-85 |  | 1989-06-02 | 37 | 36-40 | Ger Y | 31 98569-9235 | jonathan.mota@phdengenharia.eng.br | 2024-12-31 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | ITABIRITO | MG
Inativo | CLT | CINDY EVELYN MARTINS SANTOS | CINDY SANTOS | F | 2022-10-17 |  |  | 10729970612 |  | 1992-01-19 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 98593-6990 | cindy.santos@phdengenharia.eng.br | 2025-01-03 |  | ANALISTA RH IV |  |  | SILVEIRA | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | ALISSON RIBEIRO DE ARAUJO | ALISSON ARAUJO | M | 2024-08-19 |  |  | 411.050.218-74 |  | 1992-08-03 | 34 | 31-35 | Ger Y | 19 99642-0222 | alisson.araujo@phdengenharia.eng.br | 2025-01-20 |  | CONSULTOR SÊNIOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO |  |  | ARAÇATUBA | SP | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | ARTHUR ROCHA DE ALMEIDA PRADO | ARTHUR ROCHA | M | 2022-11-28 |  |  | 11494951622 |  | 1997-04-23 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 98587-9536 | arthur.rocha@phdengenharia.eng.br | 2025-01-21 |  | ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO JUNIOR I |  |  | BELO HORIZONTE | MG | Liderança
Inativo | SOCIO COTISTA | IAGO FONSECA DE MEIRELLES | IAGO MEIRELLES | M | 2024-03-11 |  |  | 060.040.545-18 |  | 1994-03-25 | 32 | 31-35 | Ger Y | 71 99386-7312 | iago.meirelles@phdengenharia.eng.br | 2025-01-28 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III |  |  | SALVADOR | BA | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | CAMILA DA COSTA BARBOSA | CAMILA BARBOSA | F | 2024-01-15 |  |  | 11254747699 |  | 1996-08-04 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99831-5101 | camila.barbosa@phdengenharia.eng.br | 2025-01-31 |  | CONSULTORA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I |  |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | TAIS APARECIDA DE PAULA | TAIS PAULA | F | 2024-03-07 |  |  | 131.150.436-27 |  | 1997-03-06 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 99480-6463 | tais.paula@phdengenharia.eng.br | 2025-01-31 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II |  |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | ERIK RODRIGUES SALOMAO | ERIK SALOMAO | M | 2024-10-07 |  |  | 133.659.846-82 |  | 1997-02-06 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 99075-8088 | erik.salomao@phdengenharia.eng.br | 2025-02-01 | EMPRESA | CONSULTOR BIM I | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | JOSE GERALDO PAMPLONA DE SOUZA | JOSE SOUZA | M | 2024-03-11 |  |  | 088.328.576-26 |  | 1988-05-22 | 38 | 36-40 | Ger Y | 32 99194-8982 | jose.pamplona@phdengenharia.eng.br | 2025-02-03 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | CARANDAI | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | LUIS EDUARDO FAGUNDES FRAGA | LUIS FRAGA | M | 2023-12-19 |  |  | 021.338.517-12 |  | 1971-12-20 | 54 | 51+ | Ger X | 31 99443-0411 | luis.fraga@phdengenharia.eng.br | 2025-02-04 |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | RIO DE JANEIRO | RJ | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | NILTON FERREIRA NUNES | NILTON NUNES | M | 2024-10-22 |  |  | 046.511.076-21 |  | 1981-07-02 | 45 | 41-50 | Ger Y | 31 99460-6956 | nilton.nunes@phdengenharia.eng.br | 2025-02-14 |  | CONSULTOR BIM II | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | THALLES DAVIDY GONDIN DA SILVEIRA | THALLES SILVEIRA | M | 2025-01-22 |  |  | 903.319.823-15 |  | 1982-10-10 | 43 | 41-50 | Ger Y | 85 99965-1082 | thalles.silveira@phdengenharia.eng.br | 2025-02-20 |  | HEAD DE PLANEJAMENTO AWP I | PHDA | FORTALEZA/CE | FORTALEZA | CE | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | DANIEL DE AZEVEDO | DANIEL DE AZEVEDO | M | 2023-07-24 |  |  | 014.504.496-38 |  | 1985-10-19 | 40 | 36-40 | Ger Y | 31 99254-2525 | daniel.azevedo@phdengenharia.eng.br | 2025-02-28 | PEDIDO | GERENTE DE PESSOAS E CULTURA II | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | DIEGO GOMES PERES | DIEGO PERES | M | 2024-11-13 |  |  | 118.120.767-38 |  | 1987-03-04 | 39 | 36-40 | Ger Y | 21-99641-0981 | diego.peres@phdengenharia.eng.br | 2025-02-28 | EMPRESA | TECNICO DE PLANEJAMENTO E MEDICAO III | PHDE |  | RIO DE JANEIRO | RJ | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | HENRIQUE LUCIO SILVA | HENRIQUE SILVA | M | 2021-08-23 |  |  | 12331580669 |  | 1995-09-15 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99192-7906 | henrique.silva@phdengenharia.eng.br | 2025-02-28 | PEDIDO | COORDENADOR COMERCIAL II | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | BRENDO HENRIQUE LOPES | BRENDO LOPES | M | 2023-03-29 |  |  | 13622882689 |  | 1995-09-30 | 30 | 26-30 | Ger Y | 0 | brendo.lopes@phdengenharia.eng.br | 2025-03-05 | Transferência | CONSULTOR BIM PLENO | PHDE |  | OURO BRANCO | MG | Equipe
Inativo | CLT | DANIEL MIRANDA CABRAL DE SOUSA | DANIEL SOUSA | M | 2024-01-15 |  |  | 11906946701 |  | 1989-02-21 | 37 | 36-40 | Ger Y | 0 | daniel.sousa@phdengenharia.eng.br | 2025-03-05 | Transferência | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDE |  | VOLTA REDONDA | RJ | Equipe
Inativo | CLT | LUCAS EDUARDO NORBERTO BARROSO | LUCAS BARROSO | M | 2023-12-19 |  |  | 137.017.886-77 |  | 1998-10-14 | 27 | 26-30 | Ger Z | 0 | lucas.barroso@phdengenharia.eng.br | 2025-03-05 | Transferência | CONSULTOR BIM II | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | LUCIO ANTONIO MIRANDA DA SILVA | LUCIO SILVA | M | 2025-02-03 |  |  | 353.332.192-49 |  | 1969-11-10 | 56 | 51+ | Ger X | 91 98463-2769 | lucio.silva@phdengenharia.eng.br | 2025-03-14 | EMPRESA | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA | Belém/PA | ANANINDEUA | CE | Equipe
Inativo | CLT | MARLON JUNIO DE OLIVEIRA | MARLON JUNIO | M | 2023-09-15 |  |  | 117.712.456-46 |  | 1996-04-28 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99647-9667 | marlon.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2025-03-17 | EMPRESA | ANALISTA FINANCEIRO I | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | WARLEY SANTOS MARTINS NOGUEIRA | WARLEY NOGUEIRA | M | 2025-02-03 |  |  | 119.350.506-21 |  | 1995-10-06 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99142-6841 | warley.nogueira@phdengenharia.eng.br | 2025-03-19 | Transferência | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA | Coronel Fabriciano/Mg | Santana do paraiso | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | CAROLLINE SENEM LACERDA DA SILVA | CAROLLINE SENEM | F | 2025-01-06 | TRANSFERÊNCIA |  | 9648637660 |  | 1997-04-19 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 99315-5395 | carolline.senem@phdengenharia.eng.br | 2025-03-21 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | LENNON MICHAEL MOREIRA SANTOS | LENNON SANTOS | M | 2023-04-18 |  |  | 11737030632 |  | 1993-07-18 | 33 | 31-35 | Ger Y | 0 | lennon.santos@phdengenharia.eng.br | 2025-03-26 | Transferência | ESPECIALISTA PMO | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Inovação | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | André Guimaraes | Andre Guimaraes
Inativo | SOCIO COTISTA | RAFAEL NUNES VASCONCELOS | RAFAEL VASCONCELOS | M | 2024-10-01 |  |  | 075.097.216-52 |  | 1998-07-19 | 28 | 26-30 | Ger Z | 31 98829-2224 | rafael.vasconcelos@phdengenharia.eng.br | 2025-03-28 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  | CONTAGEM | MG | Equipe
Inativo | CLT | MARIANA LELIS OLIVEIRA | MARIANA OLIVEIRA | f | 2025-02-10 |  |  | 130.934.766-23 |  | 1997-06-17 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 99474-2627 | mariana.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2025-04-08 | PEDIDO | ANALISTA DE MARKETING I | PHDE | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | GUSTAVO VIANA DE MATOS BARBOSA | GUSTAVO VIANA | M | 2023-12-06 |  |  | 079.980.686-20 |  | 1995-03-22 | 31 | 31-35 | Ger Y | 31 99275-1360 | gustavo.barbosa@phdengenharia.eng.br | 2025-04-11 | PEDIDO | ANALISTA COMERCIAL II | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | GUSTAVO GUALBERTO DE SOUZA | GUSTAVO SOUZA | M | 2024-10-21 |  |  | 000.628.186-94 |  | 1974-08-06 | 52 | 51+ | Ger X | 24 99329-9006 | gustavo.gualberto@phdengenharia.eng.br | 2025-04-16 | EMPRESA | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO V | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG
Inativo | CLT | IVONE APARECIDA FERREIRA DE SOUZA LACERDA | IVONE LACERDA | F | 2024-10-23 |  |  | 088.652.026-61 |  | 1987-09-09 | 38 | 36-40 | Ger Y | 31 99145-3909 | ivone.lacerda@phdengenharia.eng.br | 2025-04-24 | PEDIDO | ANALISTA ADMINISTRATIVO | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | FABIO ROBERTO KRELLING | FABIO KRELLING | M | 2025-02-11 |  |  | 027.664.139-60 |  | 1980-05-28 | 46 | 41-50 | Ger Y | 27 99876-8598 | fabio.krelling@phdengenharia.eng.br | 2025-05-01 | PEDIDO | HEAD DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA | Joinville/SC | CANAÃ DOS CARAJÁS | PA | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | MAXWENDER BORGES DE OLIVEIRA | MAXWENDER OLIVEIRA | M | 2024-02-15 |  |  | 037.615.421-78 |  | 1992-02-12 | 34 | 31-35 | Ger Y | 24 99906-9474 | maxwender.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2025-05-01 | PEDIDO | CONSULTOR LEAN III | PHDA |  | RIO DE JANEIRO | RJ | Equipe
Inativo | CLT | MIRTES ADRIANE DA SILVA FERREIRA BALBINO | MIRTES FERREIRA | F | 2018-12-06 |  |  | 9032287699 |  | 1988-04-07 | 38 | 36-40 | Ger Y | 38 99138-7322 | mirtes.ferreira@phdengenharia.eng.br | 2025-05-05 | EMPRESA | TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO II | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | HANDERSON NEVES CARVALHO | HANDERSON CARVALHO | M | 2023-03-27 |  |  | 11905473680 |  | 1994-07-29 | 32 | 31-35 | Ger Y | 38 98837-2568 | handerson.carvalho@phdengenharia.eng.br | 2025-05-08 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | REGINA JULIA DIAS MARTINS | REGINA MARTINS | F | 2024-04-03 |  |  | 071.257.176-08 |  | 1995-12-28 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99377-5989 | regina.martins@phdengenharia.eng.br | 2025-05-20 | PEDIDO | TECNICO DE PLANEJAMENTO III | PHDE |  | JOÃO MONLEVADE | MG | Equipe
Inativo | CLT | GUILHERME DE ASSIS BRAGA | GUILHERME BRAGA | M | 2023-04-24 |  |  | 12615671618 |  | 2000-01-14 | 26 | 26-30 | Ger Z | 31 99700-0856 | guilherme.braga@phdengenharia.eng.br | 2025-05-25 | PEDIDO | TECNICO DE PLANEJAMENTO III | PHDE |  | ITABIRITO | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | FABRICIO TEIXEIRA DOS SANTOS | FABRICIO SANTOS | M | 2024-10-01 |  |  | 027.583.766-10 |  | 1977-10-14 | 48 | 41-50 | Ger X | 27 99944-0321 | fabricio.santos@phdengenharia.eng.br | 2025-05-30 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | JUIZ DE FORA | MG | Equipe
Inativo | CLT | VERONICA LORENA NETO MARCELINO | VERONICA MARCELINO | F | 2025-02-03 |  |  | 159.904.116-26 |  | 2001-11-14 | 24 | 21-25 | Ger Z | 31 8951-2939 | veronica.marcelino@phdengenharia.eng.br | 2025-05-30 | PEDIDO | ASSISTENTE DE MARKETING I | PHDE | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | MURILO GOULART BARBOSA | MURILO BARBOSA | M | 2024-07-29 |  |  | 2685801030 |  | 1992-06-28 | 34 | 31-35 | Ger Y | 53 98444-2454 | murilo.barbosa@phdengenharia.eng.br | 2025-06-01 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO V | PHDA |  | RECREIO E FATIMA RIO GRANDE | RS | Equipe
Inativo | CLT | KATHLLENN DIAS CAMARGOS FERREIRA | KATHLLENN FERREIRA | F | 2025-06-02 | REEMPREGO |  | 091.159.036-64 | MG-16.033.627 | 1996-01-22 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 98944-7702 | kathllenn.ferreira@phdengenharia.eng.br | 2025-06-10 | PEDIDO |  |  | SALVADOR/BA | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | FELIPE RIO BAPTISTA | FELIPE BAPTISTA | M | 2024-02-15 |  |  | 035.760.771-62 |  | 1996-04-28 | 30 | 26-30 | Ger Y | 65 99985-2635 | felipe.baptista@phdengenharia.eng.br | 2025-06-27 | EMPRESA | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | MATO GROSSO | MT | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | ERICK ARECO CACERES | ERICK CACERES | M | 2024-07-15 |  |  | 046.714.071-59 |  | 1995-04-13 | 31 | 31-35 | Ger Y | 67 99308-1892 | erick.caceres@phdengenharia.eng.br | 2025-07-10 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | CAMPO GRANDE | MS | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | FABRICIA ALVARENGA FREIRE | FABRICIA FREIRE | F | 2023-03-21 |  |  | 8940966643 |  | 1988-02-21 | 38 | 36-40 | Ger Y | 31 97360-2786 | fabricia.freire@phdengenharia.eng.br | 2025-07-14 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO V | PHDA |  | MINAS NOVAS | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | FRANCISCO EUSTAQUIO VIANA FILHO | FRANCISCO FILHO | M | 2024-07-15 |  |  | 062.837.796-70 |  | 1983-06-19 | 43 | 41-50 | Ger Y | 31 98285-2992 | francisco.viana@phdengenharia.eng.br | 2025-07-18 | PEDIDO | CONSULTOR SÊNIOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | VESPASIANO | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | JENIVALDO ANDRADE DE OLIVEIRA | JENIVALDO OLIVEIRA | M | 2022-04-18 |  |  | 800140540 |  | 1983-02-12 | 43 | 41-50 | Ger Y | 71 99190-8597 | jenivaldo.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2025-07-18 | PEDIDO | ESPECIALISTA DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO II | PHDA |  | CANDEIAS | BA | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | TIAGO SOUSA DE OLIVEIRA | TIAGO OLIVEIRA | M | 2025-02-11 |  |  | 076.706.146-25 |  | 1986-07-26 | 40 | 36-40 | Ger Y | 32 98821-5400 | tiago.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2025-07-23 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA | Juiz de Fora | JUIZ DE FORA | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | CASSIA BRUNA TORRES SPECK | CASSIA SPECK | F | 2024-01-10 |  |  | 1758889225 |  | 1994-03-27 | 32 | 31-35 | Ger Y | 93 98128-1557 | cassia.speck@phdengenharia.eng.br | 2025-07-31 | PEDIDO | CONSULTOR LEAN IV | PHDA |  | SANTAREM | PA | Equipe
Inativo | CLT | EVANDRO CARLOS DOS SANTOS | EVANDRO SANTOS | M | 2025-01-07 |  |  | 214.890.412-49 |  | 1968-10-22 | 57 | 51+ | Ger X | 31 99970-7020 | evandro.santos@phdengenharia.eng.br | 2025-08-19 | PEDIDO | ANALISTA DEPARTAMETNO PESSOAL IV | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | [6 empty] | 24/02/2026 - Chamado aberto da mobilização 24/02/2026 - Aso solicitado, terá que realizar exame 24/02/2026 - Conforme informação do cliente não será necessário treinamentos
Inativo | SOCIO COTISTA | ALDO WERLE DOS SANTOS | ALDO SANTOS | M | 2024-05-24 |  |  | 008.357.860-99 |  | 1985-09-23 | 40 | 36-40 | Ger Y | 51 99566-9187 | aldo.santos@phdengenharia.eng.br | 2025-08-22 | PEDIDO | CONSULTOR LEAN III | PHDA |  | SANTA CRUZ DO SUL | RS | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | LUCAS QUINTAO PENHA | LUCAS QUINTAO | M | 2023-10-19 |  |  | 015.600.906-42 |  | 1986-06-02 | 40 | 36-40 | Ger Y | 31 99260-1882 | lucas.penha@phdengenharia.eng.br | 2025-09-18 | EMPRESA | CONSULTOR PLANEJAMENTO SR. | PHDA |  | SÃO LUIS | MA | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | WASHINGTON VENANCIO JUNIOR | WASHINGTON JUNIOR | M | 2025-05-05 | REEMPREGO |  | 056.914.991-65 | 1261734 | 1994-12-23 | 31 | 31-35 | Ger Y | 62 98239-7184 | washington.junior@phdengenharia.eng.br | 2025-09-24 |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO I | PHDA | COLIANS DO TOCANTIS/TO | ANTONIO DIAS | MG | Liderança
Inativo | SOCIO COTISTA | PAULA DE SOUZA PEREIRA | PAULA PEREIRA | F | 2024-04-01 |  |  | 062.882.736-94 |  | 1990-12-09 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 97132-8486 | paula.pereira@phdengenharia.eng.br | 2025-09-30 | PEDIDO | CONSULTOR PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA |  | CATAS ALTAS | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | ARMANDO BARCANTE DE FIGUEIREDO | ARMANDO FIGUEIREDO | M | 2024-02-20 |  |  | 994.324.556-53 |  | 1976-09-25 | 49 | 41-50 | Ger X | 31 99607-4694 | armando.figueiredo@phdengenharia.eng.br | 2025-10-20 |  | GERENTE FINANCEIRO | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Liderança
Inativo | SOCIO COTISTA | LETICIA NARDI ROLLA DOMINGUES | LETICIA DOMINGUES | F | 2024-08-12 |  |  | 100.678.576-04 |  | 1994-11-10 | 31 | 31-35 | Ger Y | 31 99777-5732 | leticia.domingues@phdengenharia.eng.br | 2025-10-20 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | SÃO DOMINGOS DO PRATA | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | AYWME MAYARA DE SOUZA LINHARES | AYWME MAYARA | F | 2023-11-14 |  |  | 020.856.712-76 |  | 1993-05-02 | 33 | 31-35 | Ger Y | 94 99296-8667 | aywme.linhares@phdengenharia.eng.br | 2025-11-10 | EMPRESA | CONSULTOR PLANEJAMENTO PLENO | PHDA |  | PARAUAPEBAS | PA | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | LUANNA PRICYLA MARQUES DE FREITAS | LUANNA FREITAS | F | 2022-05-09 |  |  | 11214595600 |  | 1993-04-17 | 33 | 31-35 | Ger Y | 31 99192-4826 | luanna.freitas@phdengenharia.eng.br | 2025-11-11 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | GUILHERME RAFAEL DUARTE ROCHA | GUILHERME ROCHA | M | 2025-01-06 |  |  | 064.309.576-40 |  | 1983-04-21 | 43 | 41-50 | Ger Y | 31 99356-5145 | guilherme.rocha@phdengenharia.eng.br | 2025-11-14 | PEDIDO | CONSULTOR LEAN IV | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | GABRIEL SILVA BORGES TEIXEIRA | GABRIEL TEIXEIRA | M | 2025-06-12 | REEMPREGO |  | 142.325.776-61 | MG-20.663.264 | 2000-03-08 | 26 | 26-30 | Ger Z | 31 98693-5955 | gabriel.teixeira@phdengenharia.eng.br | 2025-12-01 | PEDIDO | ANALISTA COMERCIAL | PHDE | IPATINGA/MG | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | WERNER KINSSEY SOUSA | WERNER SOUSA | M | 2025-07-07 | REEMPREGO |  | 8550294470 | 1969653 | 1993-12-08 | 32 | 31-35 | Ger Y | 67 99231-1150 | werner.sousa@phdengenharia.eng.br | 2025-12-01 | PEDIDO | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO | PHDA | MACEIO/AL | CAMPO GRANDE | MS | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | MONICA SOUSA DUARTE | MONICA DUARTE | F | 2023-05-16 |  |  | 10590238655 |  | 1991-09-12 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 97127-5019 | monica.duarte@phdengenharia.eng.br | 2026-01-05 | PEDIDO | CONSULTOR PLANEJAMENTO PLENO |  |  | IPATINGA | MG | Equipe
Inativo | CLT | TALYS AUGUSTO GENEROSO MORAIS | TALYS MORAIS | M | 2022-11-01 |  |  | 11315459663 |  | 1992-02-05 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99934-1419 | talys.morais@phdengenharia.eng.br | 2026-01-05 | EMPRESA | TECNICO DE PLANEJAMENTO I |  |  | ITABIRITO | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | BRUNO RIBEIRO BARBOSA | BRUNO BARBOSA | M | 2025-12-09 |  |  | 110.625.836-39 | MG-16401723 | 1992-02-27 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99338-6628 | bruno.barbosa@phdengenharia.eng.br | 2026-01-07 | PEDIDO | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO |  |  |  |  | Equipe
Inativo | CNPJ | DANIEL LEITE BITTENCOURT | DANIEL LEITE | M | 2025-08-04 | REEMPREGO |  | 794.778.446-91 | MG-4366163 | 1972-06-20 | 54 | 51+ | Ger X | 31 98478-1922 | daniel.bittencourt@phdengenharia.eng.br | 2026-02-23 | PEDIDO | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO |  | BELO HORIZONTE/MG | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CNPJ | WARLEY SANTOS MARTINS NOGUEIRA | WARLEY NOGUEIRA | M | 2025-02-03 | TRANSFERÊNCIA | 2025-03-20 | 119.350.506-21 |  | 1995-10-06 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99142-6841 | warley.nogueira@phdengenharia.eng.br | 2026-03-17 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA | Coronel Fabriciano/Mg | Santana do paraiso | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | CARLOS HENRIQUE MACEDO ALVES | CARLOS ALVES | M | 2025-10-27 |  |  | 010.168.972-19 | 5284281 SPTC GO | 1992-05-14 | 34 | 31-35 | Ger Y | 94 98118-8898 | carlos.alves@phdengenharia.eng.br | 2026-03-20 | PEDIDO | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO | PHDA |  |  |  | Equipe
Inativo | CLT | JOAO MARIO SANTANA DAVID CARVALHO | JOAO CARVALHO | M | 2025-02-17 |  |  | 066.429.915-67 |  | 1997-06-23 | 29 | 26-30 | Ger Z | 38 99164-6886 | joao.carvalho@phdengenharia.eng.br | 2026-03-23 | EMPRESA | AUXILIAR DE PLANEJAMENTO I | PHDE | URANDI/BA | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CNPJ | LUCAS EDUARDO NORBERTO BARROSO | LUCAS BARROSO | M | 2025-03-06 | TRANSFERÊNCIA | 2023-12-19 | 137.017.886-77 |  | 1998-10-14 | 27 | 26-30 | Ger Z | 0 | lucas.barroso@phdengenharia.eng.br | 2026-03-23 | EMPRESA | CONSULTOR BIM II | PHDA | PECANHA | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CNPJ | RODRIGO ASSIS ROCHA | RODRIGO ROCHA | M | 2025-10-07 |  |  | 975.894.706-00 | M-4315113 | 1971-10-08 | 54 | 51+ | Ger X | 31 99613-9636 | rodrigo.rocha@phdengenharia.eng.br | 2026-03-23 | PEDIDO | CONSULTOR BIM SENIOR | PHDA |  |  |  | Equipe
Inativo | CNPJ | LUCIANA DE FATIMA FERREIRA | LUCIANA FERREIRA | F | 2025-05-05 | REEMPREGO |  | 792.065.576-53 | M-4.978.071 | 1971-08-23 | 55 | 51+ | Ger X | 31 99156 2564 | luciana.ferreira@phdengenharia.eng.br | 2026-03-27 | EMPRESA | GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 0 | PHDA | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | BELO HORIZONTE | MG | Liderança
Inativo | CNPJ | JULIA BRANDAO ROCHA | JULIA BRANDAO | F | 2021-09-21 |  | 2024-10-03 | 8715136680 |  | 1991-05-28 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 99546-5505 | julia.brandao@phdengenharia.eng.br | 2026-04-01 | EMPRESA | ESPECIALISTA DE PMO IV |  |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | ELDER AFONSO SILVA SARAIVA | ELDER SARAIVA | M | 2026-02-19 |  |  | 095.730.846-94 | MG15632296 | 1991-11-01 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99798-8326 | elder.saraiva@phdengenharia.eng.br | 2026-04-01 | PEDIDO | TOPOGRAFO SENIOR |  |  |  |  | Equipe
Inativo | CLT | CRISTIANE SAMARA DE MELO LOBO | CRISTIANE LOBO | F | 2023-06-12 |  |  | 11515251624 |  | 1993-03-17 | 33 | 31-35 | Ger Y | 31 98767-2823 | cristiane.lobo@phdengenharia.eng.br | 2026-04-07 | PEDIDO | TECNICO DE PLANEJAMENTO/MEDICAO SR |  |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | FELIPE SANTOS ARAUJO | FELIPE ARAUJO | M | 2025-10-06 |  |  | 026.539.641-71 | 5037561 | 1987-09-15 | 38 | 36-40 | Ger Y | 62 98500-2422 | felipe.araujo@phdengenharia.eng.br | 2026-04-13 | EMPRESA | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO |  |  |  |  | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | ANDERSON NONATO DOS SANTOS | ANDERSON NONATO | M | 2025-04-28 | REEMPREGO |  | 029.198.015-54 | 029.198.015-54 | 1986-05-07 | 40 | 36-40 | Ger Y | 73 8109-4540 | anderson.santos@phdengenharia.eng.br | 2026-04-17 |  | ESPECIALISTA BIM |  | CANAVIEIRAS/BA | ANTONIO DIAS | MG | Equipe
Inativo | CNPJ | GABRIEL FRANCISCO DOS SANTOS | GABRIEL SANTOS | M | 2025-03-11 |  |  | 421.016.988-97 | 36704870 | 1996-05-08 | 30 | 26-30 | Ger Y | 19 98894-0508 | gabriel.santos@phdengenharia.eng.br | 2026-04-30 | PEDIDO | CONSULTOR BIM II |  | CAMPINAS | VINHEDO | SP | Equipe
Inativo | SOCIO COTISTA | RUBENS RODRIGUES DA SILVA | RUBENS SILVA | M | 2025-05-20 | REEMPREGO |  | 095.725.696-51 | MG-16.298.204 | 1991-05-06 | 35 | 31-35 | Ger Y | 38 99937-6488 | rubens.silva@phdengenharia.eng.br | 2026-04-30 | PEDIDO | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO 0 |  | JANAUBA/MG | TEIXEIRA DUARTE | MG | Equipe
Inativo | CNPJ | THIAGO ANDRADE CAMBRAIA | THIAGO CAMBRAIA | M | 2022-12-13 |  |  | 10553694650 |  | 1991-10-03 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99527-6676 | thiago.cambraia@phdengenharia.eng.br | 2026-04-30 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV |  |  | IPATINGA | MG | Equipe
Inativo | CLT | PAULO RICARDO HONORIO DE MORAES | PAULO MORAES | M | 2022-08-01 |  | 2022-03-02 | 11446437671 |  | 1991-11-29 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99571-1739 | paulo.moraes@phdengenharia.eng.br | 2026-05-07 | PEDIDO | TECNICO DE PLANEJAMENTO I |  |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Administrativo | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Jarbas Junior
Inativo | CLT | RENE ALEXANDRE MOTA SOUZA | RENE SOUZA | M | 2026-03-16 |  |  | 009.662.815-43 | 1117915107 | 1980-06-10 | 46 | 41-50 | Ger Y | 73 98245-5115 | rene.souza@phdengenharia.eng.br | 2026-05-14 | EMPRESA | [5 empty] | Equipe
Inativo | CLT | GILNEY JOSE BAGNOLI | GILNEY BAGNOLI | M | 2026-04-20 |  |  | 190.331.128-41 | 27768963 | 1977-01-01 | 49 | 41-50 | Ger X | 19 98196-9497 | gilney.bagnoli@phdengenharia.eng.br | 2026-05-14 | EMPRESA
Inativo | SOCIO COTISTA | ALEX POSSIDONIO DA SILVA | ALEX SILVA | M | 2025-03-06 |  |  | 273.639.568-98 | 295711589 | 1978-02-17 | 48 | 41-50 | Ger X | 61 99553-8355 | alex.silva@phdengenharia.eng.br | 2026-05-18 | EMPRESA | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO VI |  | SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP | GOIANIA | GO | Liderança
Inativo | CLT | RENATO RODRIGUES DA SILVA | RENATO SILVA | M | 2026-03-09 |  |  | 411.154.358-84 | 46.747.524-6 | 1990-03-30 | 36 | 36-40 | Ger Y | 19 99807-8436 | renato.silva@phdengenharia.eng.br | 2026-05-22 | EMPRESA | [5 empty] | Equipe
Inativo | CLT | SEIDI YAMAMOTO ALEIXO | SEIDI ALEIXO | M | 2026-04-01 |  |  | 218.916.008-18 | 25702664 | 1980-09-29 | 45 | 41-50 | Ger Y | 11 97699-8790 | seidi.aleixo@phdengenharia.eng.br | 2026-05-22 | EMPRESA | [5 empty] | Equipe
Inativo | CNPJ | VALTECI LEANDRO DE OLIVEIRA | VALTECI OLIVEIRA | M | 2025-11-24 |  |  | 957.511.817-00 | 339990934 SSP SP | 1968-04-18 | 58 | 51+ | Ger X | 41 99827-8219 | valteci.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2026-05-31 | PEDIDO | [5 empty] | Equipe
Inativo | CLT | DIANY STEFFANE FERREIRA SANTANA | DIANY SANTANA | F | 2024-08-07 |  |  | 129.429.756-28 |  | 1996-05-10 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99689-2719 | diany.santana@phdengenharia.eng.br | 2026-06-22 | PEDIDO | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV |  |  | IGARAPÉ | MG | Equipe
Inativo | CNPJ | ISAC RODRIGUES HORTA | ISAC HORTA | M | 2025-02-24 |  |  | 052.455.156-10 | 10838481 | 1982-04-18 | 44 | 41-50 | Ger Y | 31 98779-9785 | isac.horta@phdengenharia.eng.br | 2026-06-22 | EMPRESA | Head BIM 0 |  | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | Liderança
Inativo | CNPJ | LUCAS ANDRADE BATISTA | LUCAS BATISTA | M | 2024-05-01 |  |  | 100.578.736-07 |  | 1988-10-25 | 37 | 36-40 | Ger Y | 31 98861-4019 | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | 2026-06-30 | EMPRESA | GERENTE COMERCIAL |  |  | BELO HORIZONTE | MG | Liderança | Comercial | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Pedro Morais
Ativo | CLT | ADAILTON LUCAS GALINDO DE ANDRADE | ADAILTON ANDRADE | M | 2023-03-01 |  |  | 6291744589 |  | 1994-06-20 | 32 | 31-35 | Ger Y | 75 99216-3934 | adailton.andrade@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | CUIABA | MT |  |  | OBRA
Ativo | CLT | ALESSANDRA ANDRADE SOBRAL | ALESSANDRA SOBRAL | F | 2025-05-20 | REEMPREGO |  | 954.798.806-91 | MG-6360851 | 1973-10-04 | 52 | 51+ | Ger X | 31 99277-6803 | alessandra.sobral@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA ADMINISTRATIVO | PHDE | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Administrativo | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Jarbas Junior
Ativo | CLT | ALINE LAGE | ALINE LAGE | F | 2023-11-20 |  |  | 114.375.266-08 | MG18038961 | 1993-11-11 | 32 | 31-35 | Ger Y | 31 98929-0369 | aline.lage@phdengenharia.eng.br |  |  | TECNICO PLANEJAMENTO MEDICAO SR | PHDE |  | ITABIRA | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | ALINNE DE SOUZA OLIVEIRA | ALINNE DE SOUZA | F | 2023-10-24 |  |  | 113.090.356-79 | 11741672 | 1996-03-08 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99466-8122 | alinne.oliveira@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA FINANCEIRO | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Financeiro | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Mateus Corradi
Ativo | CLT | ANA CLAUDIA RODRIGUES DA COSTA | ANA CLAUDIA | F | 2025-04-07 | REEMPREGO |  | 105.725.946-23 | MG 16.778.520 | 1989-11-02 | 36 | 36-40 | Ger Y | 31 98825-1104 | anaclaudia.costa@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA DE RH | PHDE | CONTAGEM/MG | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | RH | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Luciana Ferreira | Luciana Ferreira
Ativo | CNPJ | ANA REGINA REZENDE CALDEIRA | ANA REGINA | F | 2023-10-02 |  |  | 1167266609 | 8005418 | 1977-08-19 | 49 | 41-50 | Ger X | 31 99958-6824 | ana.caldeira@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADORA DE MARKETING | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Liderança | Marketing | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Lucas Batista | Ana Regina
Ativo | CLT | ANDRE LUCAS OLIVEIRA GOMES | ANDRE GOMES | M | 2024-06-01 |  |  | 141.013.236-66 |  | 2001-04-28 | 25 | 21-25 | Ger Z | 31 993420407 | andre.gomes@phdengenharia.eng.br |  |  | TECNICO PLANEJAMENTO MEDICAO | PHDE |  | ITABIRITO | MG | Equipe | Comercial | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Daniel Almeida
Ativo | CNPJ | ANDRE LUIZ COSTA GUIMARAES | ANDRE GUIMARAES | M | 2024-07-01 |  |  | 323.481.978-55 |  | 1984-02-24 | 42 | 41-50 | Ger Y | 11 96031-3925 | andre.guimaraes@phdengenharia.eng.br |  |  | GERENTE DE PMO | PHDA |  | SÃO PAULO | SP | Liderança | Inovação | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | André Guimaraes | Pedro Morais
Ativo | CLT | ANDREY LUZ SOUSA | ANDREY SOUSA | M | 2023-07-10 |  |  | 035.917.112-50 |  | 1998-06-29 | 28 | 26-30 | Ger Z | 62 98145-3470 | andrey.sousa@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR LEAN PL | PHDA |  | REDENÇÃO | PA |  |  | OBRA
Ativo | CLT | ANGELA MARIA LOPES CAMPOS | ANGELA MARIA | F | 2023-08-02 |  |  | 052.963.786-36 |  | 1982-06-27 | 44 | 41-50 | Ger Y | 31 98633-0931 | angela.campos@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA |  | MARIANA | MG |  |  | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | ARTHUR JOSE TEIXEIRA ANDRADE | ARTHUR ANDRADE | M | 2025-01-27 |  |  | 084.177.296-74 | 14486877 | 1987-09-13 | 38 | 36-40 | Ger Y | 15 99807-1903 | arthur.andrade@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR SENIOR DE GESTAO E PLANEJAMENTO III | PHDA | GUANHAES/MG | Votorantim | SP |  |  | OBRA
Ativo | CLT | ARTUR VIEIRA JANUTH | ARTUR JANUTH | M | 2023-07-24 |  |  | 038.278.702-16 |  | 1999-04-20 | 27 | 26-30 | Ger Z | 34 99810-6206 | artur.januth@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA |  | PARAUAPEBAS | PA |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | BRENDO HENRIQUE LOPES | BRENDO LOPES | M | 2025-03-06 | TRANSFERÊNCIA | 2023-03-29 | 13622882689 |  | 1995-09-30 | 30 | 26-30 | Ger Y | 0 | brendo.lopes@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR BIM PLENO | PHDA | RAUL SOARES | OURO BRANCO | MG |  |  | SEDE
Ativo | SOCIO COTISTA | BRUNO ALBERTO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | M | 2022-07-08 |  |  | 7798522654 |  | 1985-09-14 | 40 | 36-40 | Ger Y | 31 99574-5750 | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br |  |  | GERENTE DE PLANEJAMENTO II | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | DANIEL CARLOS SILVA | DANIEL CARLOS | M | 2023-09-29 |  |  | 700.016.821-80 |  | 1998-04-19 | 28 | 26-30 | Ger Z | 99 99131-6216 | daniel.carlos@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | PARAUAPEBAS | PA |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA | DANIEL ALMEIDA | M | 2022-08-24 |  |  | 10512851603 |  | 1992-06-20 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99852-8434 | daniel.almeida@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR COMERCIAL | PHDA |  | Paraopeba | MG | Liderança | Comercial | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Pedro Morais
Ativo | CNPJ | DANIEL MIRANDA CABRAL DE SOUSA | DANIEL SOUSA | M | 2025-03-06 | TRANSFERÊNCIA | 2024-01-15 | 11906946701 |  | 1989-02-21 | 37 | 36-40 | Ger Y | 0 | daniel.sousa@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA | RIO DE JANEIRO | VOLTA REDONDA | RJ |  |  | SEDE
Ativo | CLT | DEIVIDY ALVES GOMES | DEIVIDY GOMES | M | 2025-05-15 | REEMPREGO |  | 029.568.141-17 | 5322965 | 1990-02-06 | 36 | 36-40 | Ger Y | 62 98235-0567 | deividy.gomes@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR 0 | PHDA | NIQUELANDIA/GO | BELO HORIZONTE | MG |  |  | OBRA
Inativo | CNPJ | DIEGO FIRME BERNARDES | DIEGO BERNARDES | M | 2024-08-22 |  |  | 386.821.788-69 |  | 1992-08-13 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99135-2991 | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | 2026-07-12 | EMPRESA | GERENTE DE PLANEJAMENTO |  |  | CUIABÁ | MT | Liderança
Ativo | CLT | DIEGO RANIERI MELO RODRIGUES | DIEGO RODRIGUES | M | 2025-01-02 |  |  | 074.036.006-06 |  | 1987-01-27 | 39 | 36-40 | Ger Y | 32 99969-7094 | diego.rodrigues@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO II | PHDA |  | BARROSO | MG | Equipe | Operação | OBRA | Araxá | Minas Gerais | Eduardo Eler | Thales Padua
Ativo | CNPJ | DIOGO HENRIQUE SOARES | DIOGO SOARES | M | 2022-12-12 |  |  | 11371205680 |  | 1992-08-31 | 33 | 31-35 | Ger Y | 31 99704-8202 | diogo.soares@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | EDIJANE MARQUES RODRIGUES | EDIJANE MARQUES | F | 2023-07-18 |  |  | 601.674.473-51 |  | 1989-12-21 | 36 | 36-40 | Ger Y | 94 98811-0599 | edijane.rodrigues@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA ADMINISTRATIVO III | PHDE |  | PARAUAPEBAS | PA | Equipe | Administrativo | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Jarbas Junior
Ativo | CNPJ | EDUARDO DOS REIS ELER | EDUARDO ELER | M | 2020-07-06 |  |  | 13659363766 |  | 1991-05-14 | 35 | 31-35 | Ger Y | 27 99821-9099 | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br |  |  | GERENTE DE PLANEJAMENTO II | PHDA |  | VITORIA | ES | Liderança | COO OP | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Eduardo Eler | Pedro Morais
Ativo | CNPJ | EDUARDO FERREIRA DA SILVA | EDUARDO FERREIRA | M | 2022-07-26 |  |  | 9268859793 |  | 1981-06-23 | 45 | 41-50 | Ger Y | 31 97170-3644 | eduardo.ferreira@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR BIM | PHDA |  | IPATINGA | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | FABIO DE JESUS OLIVEIRA | FABIO OLIVEIRA | M | 2022-05-16 |  |  | 81289480591 |  | 1980-03-05 | 46 | 41-50 | Ger Y | 71 99696-0968 | fabio.oliveira@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR | PHDA |  | CANDEIAS | BA |  |  | OBRA
Inativo | CLT | FELIPE AUGUSTO DE SIQUEIRA | FELIPE SIQUEIRA | M | 2025-01-07 |  |  | 069.944.206-04 |  | 1986-07-07 | 40 | 36-40 | Ger Y | 31 99339-4714 | felipe.siqueira@phdengenharia.eng.br | 2026-07-01 |  | TECNICO SEGURANÇA DO TRABALHO SR |  |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Administrativo | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Jarbas Junior
Ativo | CLT | FERNANDO BENTO SILVA | FERNANDO BENTO | M | 2023-11-20 |  |  | 136.994.896-47 |  | 1998-11-25 | 27 | 26-30 | Ger Z | 35 99265-9634 | fernando.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA DE MARKETING II | PHDE |  | LAVRAS | MG | Equipe | Marketing | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Lucas Batista | Ana Regina
Ativo | CNPJ | FILIPHE CARVALHO DOS SANTOS | FILIPHE SANTOS | M | 2022-11-16 |  |  | 4885800560 |  | 1992-03-24 | 34 | 31-35 | Ger Y | 79 99825-9211 | filiphe.santos@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA |  | ARACAJU | SE |  |  | OBRA
Ativo | CLT | FRANCISCO BECARI JUNIOR | FRANCISCO JUNIOR | M | 2024-09-09 |  |  | 087.334.356-50 |  | 1990-01-16 | 36 | 36-40 | Ger Y | 32 99976-8447 | francisco.junior@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO PL | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG |  |  | OBRA
Ativo | CLT | GABRIEL DE ANDRADE ABUD | GABRIEL ABUD | M | 2023-06-13 |  |  | 41664674845 |  | 1996-10-17 | 29 | 26-30 | Ger Y | 11 95078-4225 | gabriel.abud@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA |  | SÃO CAETANO DO SUL | SP | Equipe | Operação | OBRA | Pindamonhangaba | Sao Paulo | Paulo Paiva | Gabriel Abud
Ativo | SOCIO COTISTA | GETULIO ALVES PEDROSA | GETULIO PEDROSA | M | 2025-05-22 | REEMPREGO |  | 778.738.585-53 | 505793210 | 1978-08-23 | 48 | 41-50 | Ger X | 71 98715-7476 | getulio.pedrosa@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO 0 | PHDA | SALVADOR/BA |  |  |  |  | OBRA
Ativo | CLT | GIOVANNA REIS BRAGA | GIOVANNA BRAGA | F | 2023-03-16 |  | 2022-11-01 | 12296194613 |  | 2002-06-03 | 24 | 21-25 | Ger Z | 31 98807-4066 | giovanna.braga@phdengenharia.eng.br |  |  | TECNICO PLANEJAMENTO MEDICAO PL | PHDE |  | ITABIRITO | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | GUILHERME AMARAL DE OLIVEIRA E SILVA | GUILHERME SILVA | M | 2024-06-07 |  |  | 161.945.776-81 |  | 2002-04-06 | 24 | 21-25 | Ger Z | 31 98564-4283 | guilherme.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | TECNICO PLANEJAMENTO MEDICAO SR | PHDE |  | ITABIRITO | MG |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | GUSTAVO BICALHO NOGUEIRA MARQUES | GUSTAVO MARQUES | M | 2024-05-16 |  |  | 012.584.336-48 |  | 1977-12-20 | 48 | 41-50 | Ger X | 31 99275-1360 | gustavo.marques@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA BIM | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | GUSTAVO VIEIRA LANA | GUSTAVO LANA | M | 2024-09-09 |  |  | 100.261.866-59 |  | 1989-05-04 | 37 | 36-40 | Ger Y | 33 99808-6393 | gustavo.lana@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTAO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | IPATINGA | MG |  |  | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | GUTEMBERG GOMES ROSA DA SILVA | GUTEMBERG SILVA | M | 2025-03-06 |  |  | 088.121.476-07 | 15924951 | 1989-09-17 | 36 | 36-40 | Ger Y | 31 99580-3397 | gutemberg.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO | PHDA | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Operação | OBRA | Rondonópolis | Mato Grosso | Eduardo Eler | Thales Padua
Ativo | SOCIO COTISTA | HUDSON JUAN MACHADO VILELA | HUDSON VILELA | M | 2023-02-23 |  |  | 11338664689 |  | 1994-04-11 | 32 | 31-35 | Ger Y | 31 99334-0897 | hudson.vilela@phdengenharia.eng.br |  |  | Consultor Sênior de Gestão e Planejamento II | PHDA |  | JOÃO MONLEVADE | MG | Equipe | Operação | OBRA | Poços de Caldas | Minas Gerais | Paulo Paiva | Julio Cesar
Ativo | CNPJ | ICARO ANTONIO DUQUE BAHIA | ICARO BAHIA | M | 2022-08-22 |  |  | 10245213627 |  | 1990-04-10 | 36 | 36-40 | Ger Y | 31 98878-3165 | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | IVAN VERVE SANTOS SILVA | IVAN SILVA | M | 2023-01-17 |  |  | 1820999548 | 20053150 | 1993-04-10 | 33 | 31-35 | Ger Y | 79 99601-4784 | ivan.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | Consultor de Planejamento SR SR | PHDA |  | ARACAJU | SE |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | IVANO ROBERTO SILVA DA CRUZ | IVANO CRUZ | M | 2021-02-23 |  |  | 4271001511 |  | 1987-03-12 | 39 | 36-40 | Ger Y | 21 97221-1739 | ivano.cruz@phdengenharia.eng.br |  |  | HEAD DE QUALIDADE | PHDA |  | SALVADOR | BA |  |  | SEDE
Ativo | SOCIO COTISTA | JADER THIAGO SILVA CORREA | JADER CORREA | M | 2023-12-26 |  |  | 9098905609 |  | 1989-05-04 | 37 | 36-40 | Ger Y | 31 97160-1754 | jader.correa@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA PLANEJAMENTO | PHDA |  | ITABIRA | MG | Equipe | Operação | OBRA | 0 |  | Eduardo Eler | Thales Padua
Ativo | CLT | JAKELINE RAYANE BARROS FELIX | JAKELINE FELIX | F | 2024-09-30 |  |  | 700.288.094-24 |  | 1997-02-18 | 29 | 26-30 | Ger Z | 84 99215-6301 | jakeline.felix@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR LEAN SR | PHDA |  | RIO GRANDE DO NORTE | RN |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | JARBAS DE MAGALHAES SILVA JUNIOR | JARBAS JUNIOR | M | 2023-06-29 |  |  | 6391886644 |  | 1985-08-05 | 41 | 41-50 | Ger Y | 31 98867-5785 | jarbas.junior@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR ADMINISTRATIVO II | PHDA |  | ITABIRITO | MG | Liderança | Administrativo | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Pedro Morais
Ativo | CLT | JEFERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA SILVA | JEFERSON EXPEDITO | M | 2023-08-10 |  |  | 120.409.886-70 |  | 1994-02-08 | 32 | 31-35 | Ger Y | 31 97256-1142 | jeferson.expedito@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Operação | OBRA | Porto Franco | Maranhao | Leonardo Drumond | Diogo Soares
Ativo | CLT | JEFFERSON MAGALHAES DE SA | JEFFERSON MAGALHAES | M | 2025-03-06 |  |  | 702.657.042-00 | 4348344 | 1982-09-19 | 43 | 41-50 | Ger Y | 94 99135-3773 | jefferson.magalhaes@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTAO E PLANEJAMENTO IV | PHDA | COROATÁ/MA | GOIANIA | GO |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | JOSE ANTONIO RIBEIRO VARGAS | JOSE VARGAS | M | 2024-05-02 |  |  | 081.012.956-66 |  | 1988-09-08 | 37 | 36-40 | Ger Y | 31 99887-0988 | jose.vargas@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA BIM PL | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | JULIO CESAR SILVA | JULIO CESAR | M | 2023-02-07 |  |  | 12135715611 |  | 1995-05-11 | 31 | 31-35 | Ger Y | 31 98527-4706 | julio.cesar@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA |  | CONTAGEM | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | KARINE VITORIA MADEIRA GAMA | KARINE VITORIA | F | 2022-03-30 |  | 2023-03-13 | 13075641600 |  | 1996-05-31 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 98520-9803 | karine.vitoria@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO V | PHDA |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | LENNON MICHAEL MOREIRA SANTOS | LENNON SANTOS | M | 2025-04-01 | TRANSFERÊNCIA | 2023-04-18 | 11737030632 |  | 1993-07-18 | 33 | 31-35 | Ger Y | 0 | lennon.santos@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA PMO | PHDA | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Inovação | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | André Guimaraes | Andre Guimaraes
Ativo | SOCIO COTISTA | LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA DRUMOND | LEONARDO DRUMOND | M | 2022-08-24 |  |  | 11032925604 |  | 1991-04-28 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 98749-6719 | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br |  |  | GERENTE PLENO | PHDA |  | CONSELHEIRO LAFAIETE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | LETICIA LORRAINE DO NASCIMENTO | LETICIA NASCIMENTO | F | 2023-07-04 |  |  | 14751980602 |  | 1996-11-28 | 29 | 26-30 | Ger Y | 31 97185-4924 | leticia.nascimento@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA FINANCEIRO | PHDE |  | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Financeiro | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Mateus Corradi
Ativo | CNPJ | LUCAS DE ASSIS BRAGA | LUCAS ASSIS | M | 2021-03-01 |  |  | 12615675605 |  | 1997-09-03 | 28 | 26-30 | Ger Z | 31 98010-7823 | lucas.assis@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | ITABIRITO | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | LUCAS FERRAZ GONCALVES | LUCAS FERRAZ | M | 2021-07-12 |  |  | 6699290690 |  | 1994-10-28 | 31 | 31-35 | Ger Y | 31 99577-5878 | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | ITABIRITO | MG | Liderança | RH | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Pedro Morais
Ativo | CLT | LUCAS PEDRO ZACARIAS | LUCAS ZACARIAS | M | 2024-07-01 |  |  | 112.780.186-46 |  | 1993-06-11 | 33 | 31-35 | Ger Y | 31 98812-0585 | lucas.zacarias@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  | ITABIRITO | MG | Equipe | Operação | OBRA | Itabirito | Minas Gerais | Tulio Morais | Tulio Morais
Ativo | CNPJ | LUIZ GUSTAVO LOPES DOS SANTOS | LUIZ GUSTAVO | M | 2025-06-02 | REEMPREGO |  | 383.644.348-10 |  | 1989-03-19 | 37 | 36-40 | Ger Y | 12 99209-5013 | luiz.lopes@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR 0 | PHDA | CAMPOS DO JORDÃO/SP | SAOJOAO DA BARRA | RJ |  |  | OBRA
Ativo | CLT | LUIZ HENRIQUE FERNANDES BRANDAO | LUIZ FERNANDES | M | 2023-09-14 |  |  | 112.556.396-60 |  | 1993-12-08 | 32 | 31-35 | Ger Y | 31 97120-7978 | luiz.fernandes@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | MATOSINHOS | MG | Equipe | Operação | OBRA | Jutiapa | 0 | Leonardo Drumond | Diogo Soares
Ativo | CNPJ | MAICON HENRIQUE VIEIRA MORAIS | MAICON MORAIS | M | 2024-08-20 |  |  | 100.576.616-93 | 16679196 | 1993-09-26 | 32 | 31-35 | Ger Y | 31 99673-9131 | maicon.morais@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE R&S | PHDA |  | IBIRITE | MG | Equipe | RH | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Luciana Ferreira | Luciana Ferreira
Ativo | SOCIO COTISTA | MARCELO FERRAZ LIMA | MARCELO FERRAZ | M | 2024-07-09 |  |  | 911.378.376-91 |  | 1975-05-31 | 51 | 51+ | Ger X | 27 98847-6886 | marcelo.lima@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO I | PHDA |  | VITORIA | ES | Equipe | Operação | OBRA | Jutiapa | 0 | Leonardo Drumond | Diogo Soares
Ativo | CNPJ | MARCIO WALDIR BORGES MUELLER JUNIOR | MARCIO JUNIOR | M | 2023-01-13 |  |  | 41623751861 |  | 1993-08-27 | 32 | 31-35 | Ger Y | 18 99717-9336 | marcio.junior@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO III | PHDA |  | ASSIS | SP |  |  | OBRA
Ativo | CLT | MARCOS ANTONIO ALMEIDA FERRAIS | MARCOS FERRAIS | M | 2022-06-29 |  | 2024-10-13 | 11567735630 |  | 1997-01-23 | 29 | 26-30 | Ger Z | 34 99215-7502 | marcos.ferrais@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR | PHDA |  | JAÍBA | MG |  |  | OBRA
Ativo | CLT | MARLENE FELIPE FERREIRA MOZER | MARLENE MOZER | F | 2025-03-19 |  |  | 96133465620 | 6888745 | 1975-07-02 | 51 | 51+ | Ger X | 31 98498-7999 | marlene.mozer@phdengenharia.eng.br |  |  | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | PHDE | OURO PRETO/MG | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Administrativo | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Jarbas Junior
Ativo | CNPJ | MARLON WITOR BORGES MUELLER | MARLON MUELLER | M | 2024-03-18 |  |  | 454.692.648-07 |  | 1995-06-21 | 31 | 31-35 | Ger Y | 18 99648-8991 | marlon.mueller@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO PLENO | PHDA |  | ASSIS | SP |  |  | SEDE
Inativo | CNPJ | MATEUS FILIPE CORRADI DE MORAIS | MATEUS CORRADI | M | 2022-08-18 |  |  | 12981959697 |  | 1996-12-17 | 29 | 26-30 | Ger Y | 31 99557-8536 | mateus.corradi@phdengenharia.eng.br | 2026-07-24 |  | COORDENADOR FINANCEIRO II |  |  | ITABIRITO | MG | Liderança | Financeiro | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Pedro Morais
Ativo | CLT | MATEUS NASCIMENTO CEREJO ZICO | MATEUS ZICO | M | 2025-01-22 |  |  | 122.921.036-99 |  | 1996-08-23 | 30 | 26-30 | Ger Y | 31 99234-3562 | mateus.cerejo@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA | BELO HORIZONTE | OURO BRANCO | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | MATHEUS HENRIQUE MOREIRA DIAS | MATHEUS HENRIQUE | M | 2023-10-23 |  |  | 135.985.406-12 |  | 2000-12-21 | 25 | 21-25 | Ger Z | 31 99685-7337 | matheus.dias@phdengenharia.eng.br |  |  | TECNICO DE PLANEJAMENTO/MEDICAO SR | PHDE |  | PEDRO LEOPOLDO | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | MATHEUS SANTOS COSTA | MATHEUS COSTA | M | 2025-03-12 |  |  | 124.967.306-24 | 17331306 | 1995-04-04 | 31 | 31-35 | Ger Y | 31 99236-8678 | matheus.costa@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR BIM III | PHDA | SETE LAGOAS/MG | BELO HORIZONTE | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | MILENA CARIUS DA SILVA NEVES | MILENA NEVES | F | 2024-03-18 |  |  | 172.348.847-00 |  | 1998-02-28 | 28 | 26-30 | Ger Z | 24 99868-8620 | milena.neves@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA DE DADOS PLENO | PHDE |  | VOLTA REDONDA | RJ |  |  | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | NILTON DE SORDI NETTO | NILTON NETTO | M | 2023-03-15 |  |  | 5714393902 |  | 1986-11-18 | 39 | 36-40 | Ger Y | 43 98803-7672 | nilton.netto@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | MARINGÁ | PR | Liderança | COO OP | OBRA | Antônio Dias | Minas Gerais | Paulo Paiva | Paulo Paiva
Ativo | CNPJ | PAULO CEZAR DE PAIVA NETO | PAULO PAIVA | M | 2021-07-19 |  |  | 13921893658 |  | 1996-10-18 | 29 | 26-30 | Ger Y | 31 98469-1402 | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br |  |  | GERENTE DE PLANEJAMENTO I | PHDA |  | CONTAGEM | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | PAULO HENRIQUE COSTA ASSIS | PAULO HENRIQUE | M | 2021-10-04 |  |  | 14252311608 |  | 1999-10-09 | 26 | 26-30 | Ger Z | 35 99976-0065 | paulohenrique.costa@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO | PHDE |  | CAMPO BELO | MG | Equipe | Operação | 0 | Porto Franco | Maranhao | Leonardo Drumond | Diogo Soares
Ativo | CLT | PAULO HENRIQUE DE SOUSA ANASTACIO | PAULO ANASTACIO | M | 2024-04-15 |  |  | 124.484.446-25 |  | 1999-10-16 | 26 | 26-30 | Ger Z | 31 99765-4691 | paulo.anastacio@phdengenharia.eng.br |  |  | TECNICO PLANEJAMENTO MEDICAO | PHDE |  | CONGONHAS | MG |  |  | SEDE
Ativo | SOCIO COTISTA | PAULO SERGIO DA SILVA COSTA JUNIOR | PAULO SERGIO | M | 2023-08-02 |  |  | 937.961.962-68 |  | 1991-02-23 | 35 | 31-35 | Ger Y | 91 98045-7029 | paulo.junior@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | BARCARENA | PA |  |  | OBRA
Ativo | DIRETORIA | PEDRO HENRIQUE BOSCO NERY | PEDRO NERY | M | 2018-07-05 |  |  | 1478425652 | MG8365467 | 1983-05-11 | 43 | 41-50 | Ger Y | 31 99206-1892 | pedro.nery@phdengenharia.eng.br |  |  | CEO | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Liderança | Diretoria | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sem Gerente | 0
Ativo | DIRETORIA | PEDRO HENRIQUE BRAGA DE MORAIS | PEDRO MORAIS | M | 2020-08-01 |  |  | 12327138647 |  | 1994-10-21 | 31 | 31-35 | Ger Y | 31 98534-3331 | pedro.morais@phdengenharia.eng.br |  |  | DIRETOR DE OPERAÇÕES V | PHDA |  | ITABIRITO | MG | Liderança | Diretoria | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sem Gerente | Pedro Nery
Ativo | CLT | PEDRO IVO DA SILVA BATISTA FILHO | PEDRO IVO | M | 2023-01-03 |  |  | 13622135603 |  | 1997-01-01 | 29 | 26-30 | Ger Z | 37 99122-7019 | pedro.filho@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | PEDRO LEOPOLDO | MG |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | PIETRO MATEUS HOLTHAUSEN ROSA | PIETRO ROSA | M | 2024-03-20 |  |  | 442.655.418-79 |  | 1995-03-06 | 31 | 31-35 | Ger Y | 12 99799-6560 | pietro.rosa@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR | PHDA |  | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | SP |  |  | OBRA
Ativo | CLT | POLYANE GOMES DE LANES | POLYANE LANES | F | 2021-10-11 |  |  | 10301797609 |  | 1993-07-20 | 33 | 31-35 | Ger Y | 31 98723-3628 | polyane.lanes@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR | PHDA |  | IPATINGA | MG | Equipe | Operação | OBRA | Santa Bárbara | Minas Gerais | Paulo Paiva | Julio Cesar
Ativo | CLT | RHAVI VITAL ASSIS SOARES | RHAVI SOARES | M | 2024-02-29 |  |  | 142.832.106-33 |  | 1999-10-25 | 26 | 26-30 | Ger Z | 31 98522-6523 | rhavi.soares@phdengenharia.eng.br |  |  | TECNICO PLANEJAMENTO MEDICAO I | PHDE |  | ITABIRITO | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | ROBERTO RIBEIRO GUIMARAES DE MEDEIROS | ROBERTO MEDEIROS | M | 2024-10-10 |  |  | 024.275.696-40 |  | 1976-04-24 | 50 | 41-50 | Ger X | 31 98821-7641 | roberto.medeiros@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO IV | PHDA |  | CONTAGEM | MG | Equipe | Operação | OBRA | Barão de Cocais | Minas Gerais | Paulo Paiva | Julio Cesar
Ativo | CLT | RODOLPHO GUEDES FONSECA | RODOLPHO FONSECA | M | 2023-06-06 |  |  | 10941764605 |  | 1991-11-23 | 34 | 31-35 | Ger Y | 98 99148-1602 | rodolpho.fonseca@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO III | PHDA |  | SÃO JOSE DE RIBAMAR | MA | Equipe | Operação | OBRA | Canaã dos Carajás | Para | Tulio Morais | Tulio Morais
Ativo | SOCIO COTISTA | RODRIGO MARTINS BRANDOLT | RODRIGO BRANDOLT | M | 2023-12-13 |  |  | 3372779070 |  | 1993-06-08 | 33 | 31-35 | Ger Y | 53 98454-5879 | rodrigo.brandolt@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA PLANEJAMENTO | PHDA |  | RIO GRANDE DO SUL | RS | Equipe | Operação | OBRA | 0 |  | Ivano Cruz | Ivano Cruz
Ativo | CNPJ | RODRIGO MORAIS TEIXEIRA | RODRIGO TEIXEIRA | M | 2022-10-14 |  | 2024-10-01 | 5533016678 |  | 1982-02-27 | 44 | 41-50 | Ger Y | 31 99577-9528 | rodrigo.teixeira@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO PL | PHDA |  | PIONEIROS | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | RONALDO MENDES MACHADO | RONALDO MACHADO | M | 2023-03-01 |  |  | 30054539870 |  | 1981-04-13 | 45 | 41-50 | Ger Y | 15 98157-5869 | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR II | PHDA |  | SOROCABA | SP |  |  | SEDE
Inativo | SOCIO COTISTA | ROSILAINE DA SILVA VAZ | ROSILAINE VAZ | F | 2021-07-30 |  |  | 10677105665 |  | 1991-03-08 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 99277-7122 | rosilaine.vaz@phdengenharia.eng.br | 2026-05-22 | PEDIDO DEMISSAO | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO |  |  | BRUMADINHO | MG | Equipe
Ativo | SOCIO COTISTA | SILAS MOREIRA TUPINAMBA | SILAS MOREIRA | M | 2022-10-24 |  |  | 11358350710 |  | 1987-06-02 | 39 | 36-40 | Ger Y | 34 99835-5294 | silas.moreira@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR PLANEJAMENTO III | PHDA |  | RESENDE | RJ | Liderança | Operação | OBRA | Itabirito | Minas Gerais | Tulio Morais | Tulio Morais
Ativo | CLT | TALLES COSMI GONCALVES | TALLES GONCALVES | M | 2022-11-11 |  |  | 6439307606 |  | 1986-05-16 | 40 | 36-40 | Ger Y | 31 98628-1140 | talles.goncalves@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA PLANEJAMENTO | PHDA |  | CORONEL FABRICIANO | MG |  |  | OBRA
Ativo | CLT | TAMIRIS JULIANE DA SILVA MACHADO | TAMIRIS MACHADO | F | 2025-02-03 |  |  | 016.521.656-57 |  | 1988-05-29 | 38 | 36-40 | Ger Y | 31 9289-1579 | tamiris.machado@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS IV | PHDE | BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | RH | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Luciana Ferreira | Luciana Ferreira
Ativo | CNPJ | THALES SANDER CARVALHO DE PADUA | THALES PADUA | M | 2020-11-09 |  |  | 12508677620 |  | 1994-06-05 | 32 | 31-35 | Ger Y | 31 98860-0506 | thales.padua@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR PLANEJAMENTO | PHDA |  | ITABIRITO | MG | Liderança | COO OP | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Eduardo Eler | Eduardo Eler
Ativo | CNPJ | TULIO RAFAEL DE MORAIS NEIVA | TULIO MORAIS | M | 2020-06-23 |  |  | 13040755676 | MG19307325 | 1997-05-17 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 97160-9019 | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | ITABIRITO | MG |  |  | SEDE
Ativo | CLT | VICTOR GOMES AGUIAR | VICTOR AGUIAR | M | 2025-02-20 |  |  | 096.373.214-54 | 7703928 | 1993-08-10 | 33 | 31-35 | Ger Y | 81 99547-0465 | victor.aguiar@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR LEAN IV | PHDA | Recife | RECIFE | PE |  |  | OBRA
Ativo | CLT | VICTOR HUGO SILVA MOTA | VICTOR MOTA | M | 2024-05-06 |  |  | 120.204.676-23 |  | 1994-06-21 | 32 | 31-35 | Ger Y | 34 99129-9332 | victor.mota@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR PLANEJAMENTO V | PHDA |  | ARAXÁ | MG |  |  | SEDE
Ativo | CNPJ | VINICIUS ANDALECIO DA SILVA COSTA | VINICIUS COSTA | M | 2022-12-22 |  |  | 12575575648 |  | 1996-04-26 | 30 | 26-30 | Ger Y | 37 99139-9538 | vinicius.costa@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PMO II | PHDA |  | BELO HORIZONTE | MG | Liderança | PMO | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | André Guimaraes | Vinicius Costa
Ativo | SOCIO COTISTA | WANTUIL TORREZANI OLIVEIRA | WANTUIL OLIVEIRA | M | 2024-08-19 |  |  | 047.805.856-00 |  | 1979-09-23 | 46 | 41-50 | Ger X | 31 98935-9395 | wantuil.oliveira@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTO III | PHDA |  | TIMOTEO | MG |  |  | OBRA
Ativo | CNPJ | YAN CAUE DA SILVA | YAN SILVA | M | 2023-01-27 |  |  | 40169349829 |  | 1990-08-24 | 36 | 36-40 | Ger Y | 11 97246-6518 | yan.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR | PHDA |  | SÃO BERNARDO DO CAMPO | SP |  |  | SEDE
Ativo | SOCIO COTISTA | YAN LUCCA DE ALMEIDA MOREIRA | YAN MOREIRA | M | 2023-03-16 |  |  | 12069113604 |  | 1994-04-04 | 32 | 31-35 | Ger Y | 32 99951-1680 | yan.moreira@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO II | PHDA |  | JUIZ DE FORA | MG | Equipe | Operação | OBRA | 0 |  | Paulo Paiva | Julio Cesar
Inativo | CNPJ | LAURA DE CASTRO SAMPAIO | LAURA SAMPAIO | F | 2025-07-01 | REEMPREGO |  | 127.260.066-12 | MG-18.435.501 | 1997-10-11 | 28 | 26-30 | Ger Z | 31 98321-8494 | laura.sampaio@phdengenharia.eng.br | 2026-05-17 | PEDIDO DEMISSAO | CONSULTOR BIM JR |  | BELO HORIZONTE/MG | BELO HORIZONTE | MG | Equipe
Inativo | CLT | EMERSON DE MELO FERREIRA DA SILVA | EMERSON SILVA | M | 2025-07-01 | REEMPREGO |  | 052.303.704-08 | 6139521 | 1985-07-15 | 41 | 41-50 | Ger Y | 94 98802-1993 | emerson.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO 0 | PHDA | PALMARES/PE | GOIATUBA | GO | Equipe
Ativo | CLT | PEDRO GABRIEL SANTOS CHAVES | PEDRO CHAVES | M | 2025-07-01 | REEMPREGO |  | 051.669.013-20 | 023027482002-8 | 1994-03-24 | 32 | 31-35 | Ger Y | 98 98491-8900 | pedro.chaves@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO 0 | PHDA | ACAILANDIA/MA | PINDAMONHANGABA | SP |  |  | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | RONEY ANDERSON ROSA DA SILVA | RONEY ANDERSON | M | 2025-08-04 | REEMPREGO |  | 4910926607 | MG-8.488.746 | 1979-03-11 | 47 | 41-50 | Ger X | 31 99901-6994 | roney.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO 0 | PHDA | BELO HORIZONTE/MG | ITABIRA | MG | Equipe | Operação | OBRA | 0 |  | Paulo Paiva | Julio Cesar
Ativo | SOCIO COTISTA | FABIO CARDOSO DOS SANTOS | FABIO CARDOSO | M | 2025-08-11 | REEMPREGO |  | 097.061.496-94 | MG.10.070.923 | 1990-08-30 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 97151-1169 | fabio.santos@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO PLENO 0 | PHDA | CONSELHEIRO LAFAIETE/MG | ITABIRA | MG |  |  | OBRA
Ativo | CLT | FERNANDA LOPES DE LIGORIO | FERNANDA LOPES | F | 2025-08-12 | REEMPREGO |  | 131.317.856-08 | MG-19.969.921 | 1997-09-12 | 28 | 26-30 | Ger Z | 32 98508-8051 | fernanda.ligorio@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO | PHDA |  | INOCENCIA | MS | Equipe | Operação | OBRA | Ouro Preto | Minas Gerais | Paulo Paiva | Julio Cesar
Inativo | CLT | THAIS CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA | THAIS CRISTINA | F | 2025-08-19 | REEMPREGO |  | 020.506.236-90 | MG20078943 | 1998-04-24 | 28 | 26-30 | Ger Z | 31 99251-7799 | thais.oliveira@phdengenharia.eng.br | 2026-08-04 |  | ANALISTA DE MARKETING |  | BELO HORIZONTE/MG | BELO HORIZONTE | MG | Equipe | Marketing | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Lucas Batista | Ana Regina
Ativo | SOCIO COTISTA | MATEUS FREITAS DE SOUZA | MATEUS FREITAS | M | 2025-08-22 | REEMPREGO |  | 101.687.216-00 | MG-16.975.162 | 1992-06-10 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99200-8883 | mateus.souza@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO | PHDA | CORONEL FABRICIANO/MG |  |  | Equipe | Operação | OBRA | Itabirito | Minas Gerais | Tulio Morais | Tulio Morais
Ativo | CLT | DIVINO FELICIO SANTOS | DIVINO SANTOS | M | 2025-08-20 | REEMPREGO |  | 031.488.912-44 | 7302222 | 1994-03-12 | 32 | 31-35 | Ger Y | 63 98125-7403 | divino.santos@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SR 0 | PHDA | ITAPORA/TO |  |  | Equipe | Operação | OBRA | Almas | Tocantis | Leonardo Drumond | Diogo Soares
Ativo | CLT | WASHINGTON MOREIRA MACIEL | WASHINGTON MACIEL | M | 2025-08-25 |  |  | 9824720642 | MG 16 441 965 | 1992-05-11 | 34 | 31-35 | Ger Y | 31 99400-0949 | washington.maciel@phdengenharia.eng.br |  |  | ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL | PHDE |  |  |  | Equipe | RH | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Luciana Ferreira | Luciana Ferreira
Ativo | CLT | ARTHUR FARHAT BENEDITO | ARTHUR BENEDITO | M | 2025-09-03 |  |  | 103.213.206-03 | MG 13.405.151 | 1991-04-06 | 35 | 31-35 | Ger Y | 31 98381-0204 | arthur.benedito@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO | PHDA | [5 empty] | SEDE
Ativo | CNPJ | RAFAEL DINIZ FLORENCIO | RAFAEL FLORENCIO | M | 2025-09-08 |  |  | 079.708.656-07 | MG 15.0724-07 | 1987-09-03 | 38 | 36-40 | Ger Y | 31 99386-1733 | rafael.florencio@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA BIM | PHDA | [5 empty] | SEDE
Ativo | CNPJ | MARIANA VENTURA SILVA | MARIANA SILVA | F | 2025-09-24 |  |  | 098.924.646-99 | MG-14.615.798 | 1989-01-31 | 37 | 36-40 | Ger Y | 31 99643-4912 | mariana.silva@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR BIM MASTER 0 | PHDA | [5 empty] | SEDE
Ativo | SOCIO COTISTA | RAYKLEISON SOUSA COSTA | RAYKLEISON COSTA | M | 2025-09-22 |  |  | 609.200.473-94 | 399904520105 | 1996-11-10 | 29 | 26-30 | Ger Y | 94 99193 7327 | raykleison.costa@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO I | PHDA |  |  |  | Equipe | Operação | OBRA | São Manuel | Sao Paulo | Ivano Cruz | Ivano Cruz
Inativo | SOCIO COTISTA | DIEGO SOARES ANTUNES | DIEGO ANTUNES | M | 2025-10-01 |  |  | 072.312.924-02 | 2211064 | 1988-02-16 | 38 | 36-40 | Ger Y | 84 98831-6699 | diego.antunes@phdengenharia.eng.br | 2026-08-11 |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO |  |  |  |  | Equipe |  | OBRA
Ativo | CLT | TAINARA PEREIRA RODRIGUES | TAINARA RODRIGUES | F | 2025-10-14 |  |  | 103.167.336-95 | MG-19.524.070 | 1997-03-07 | 29 | 26-30 | Ger Z | 31 98737-0158 | tainara.rodrigues@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | CLT | MATHEUS PERA | MATHEUS PERA | M | 2025-11-24 |  |  | 7545823966 |  | 1992-02-02 | 34 | 31-35 | Ger Y |  | matheus.pera@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO SENIOR | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | ALEXANDER FLAMENGO BRITO RODRIGUES | ALEXANDER RODRIGUES | M | 2025-12-01 |  |  | 036.966.041-27 | 1849460 | 1997-09-08 | 28 | 26-30 | Ger Z | 67 98211-0901 | alexander.rodrigues@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO PL | PHDA |  |  |  | Equipe | Operação | OBRA | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Eduardo Eler | Thales Padua
Ativo | SOCIO COTISTA | THIAGO SILVA LETRO | THIAGO LETRO | M | 2025-12-15 |  |  | 066.477.426-11 | 11618733 SSP MG | 1982-07-02 | 44 | 41-50 | Ger Y | 31 98444-6511 | thiago.letro@phdengenharia.eng.br |  |  | ESPECIALISTA DE PLANEJAMENTO | PHDA | [5 empty] | SEDE
Inativo | CLT | WARLEY ALVES CAMPOS | WARLEY CAMPOS | M | 2025-12-17 |  |  | 9978282696 | MG16292091 | 1990-02-28 | 36 | 36-40 | Ger Y | 67 99887-2802 | warley.campos@phdengenharia.eng.br | 2026-07-01 | PEDIDO DEMISSAO | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO |  |  |  |  | Equipe | Operação | OBRA | Ouro Preto | Minas Gerais | Paulo Paiva | Julio Cesar
Ativo | SOCIO COTISTA | ALESSANDRO PEREIRA MOREIRA | ALESSANDRO MOREIRA | M | 2026-01-05 |  |  | 118.311.237-89 | 2156986 SPTC ES | 1986-06-24 | 40 | 36-40 | Ger Y | 27 98132-2425 | alessandro.moreira@phdengenharia.eng.br |  |  | COORDENADOR DE PLANEJAMENTOS | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | CNPJ | DANIELA TEIXEIRA SEBRIAN | DANIELA SEBRIAN | F | 2026-01-05 |  |  | 052.573.006-05 | MG11417577 | 1981-11-25 | 44 | 41-50 | Ger Y | 31 98807-7888 | daniela.sebrian@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA |  |  |  | Equipe | Diretoria | SEDE |  |  | Pedro Nery | Pedro Nery
Inativo | CLT | MAURICIO RODRIGUES DA SILVA | MAURICIO SILVA | M | 2026-02-02 |  |  | 055.786.366-08 | 77097140010 | 1982-01-04 | 44 | 41-50 | Ger Y | 31 97304-7572 | mauricio.silva@phdengenharia.eng.br | 2026-08-24 |  |  | PHDE |  |  |  | Equipe | Administrativo | SEDE | Belo Horizonte | Minas Gerais | Pedro Morais | Jarbas Junior
Ativo | CNPJ | MATHEUS AUGUSTO BRAGA DE MORAIS | MATHEUS MORAIS | M | 2026-02-02 |  |  | 156.877.656-03 | MG17636934 | 2002-07-31 | 24 | 21-25 | Ger Z | 31 98245-9192 | matheus.morais@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE PLANEJAMENTO | PHDA | [5 empty] | SEDE
Ativo | CNPJ | MYLENA ALVES ZOQBI | MYLENA ZOQBI | F | 2026-03-03 |  |  | 078.708.356-92 | MG16584270 | 1996-12-18 | 29 | 26-30 | Ger Y | 33 99140-4870 | mylena.zoqbi@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | SEDE
Ativo | CNPJ | FELIPE GABRIEL COSTANZI | FELIPE COSTANZI | M | 2026-03-09 |  |  | 424.714.058-27 | 42850065 | 1995-01-27 | 31 | 31-35 | Ger Y | 13 98866-0616 | felipe.costanzi@phdengenharia.eng.br |  |  | CONSULTOR DE GESTÃO E PLANEJAMENTO | PHDA |  |  |  | Equipe | Operação | OBRA | Almas | Tocantis | Leonardo Drumond | Diogo Soares
Ativo | CNPJ | FERNANDO MUNIZ DE MENEZES | FERNANDO MENEZES | M | 2026-03-16 |  |  | 005.915.395-43 | 591539543 | 1981-09-18 | 44 | 41-50 | Ger Y | 81 99548-7263 | fernando.menezes@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | JOAO VICTOR SILVA MANGAS CATARINO | JOAO CATARINO | M | 2026-05-04 |  |  | 046.719.151-46 | 356968789 | 1994-06-03 | 32 | 31-35 | Ger Y | 67 99649-6900 | joao.catarino@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | PJ | WANDERSON MATHEUS SILVA | WANDERSON SILVA | M | 2026-05-04 |  |  | 112.727.256-00 | 17574531 | 1995-08-01 | 31 | 31-35 | Ger Y | 31 98642-6988 | wanderson.silva@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA |  |  |  | Equipe | Operação | OBRA | Antônio Dias | Minas Gerais | Paulo Paiva | Nilton Netto
Ativo | PJ | IGOR SILVA GUILHERME | IGOR GUILHERME | M | 2026-05-04 |  |  | 095.868.246-16 | MG17980218 | 1997-09-08 | 28 | 26-30 | Ger Z | 31 99410-4216 | igor.guilherme@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | SEDE
Ativo | CLT | YITALON APARECIDO MIRANDA DE BRITO | YITALON BRITO | M | 2026-05-18 |  |  | 137.316.586-31 | MG17712974 | 1997-11-30 | 28 | 26-30 | Ger Z | 31 99921-6375 | yitalon.brito@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | PJ | ALEXANDRE MOREIRA | ALEXANDRE MOREIRA | M | 2026-05-18 |  |  | 012.018.966-65 | MG10158672 | 1979-10-11 | 46 | 41-50 | Ger X | 31 99304-4710 | alexandre.moreira@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | PJ | RYAN MORAIS ARRAIS | RYAN ARRAIS | M | 2026-06-01 |  |  | 056.428.733-42 | 325338120075 | 1993-01-29 | 33 | 31-35 | Ger Y | 98 98206-1008 | ryan.arrais@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | SEDE | São Paulo/SP | Sao Paulo | Eduardo Eler | Thales Padua
Ativo | PJ | MARCOS GREY SOARES CHAVES | MARCOS CHAVES | M | 2026-06-01 |  |  | 932.672.746-72 | 102734 | 1975-12-24 | 50 | 41-50 | Ger X | 31 99681-5007 | marcos.chaves@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA | Foz do Iguaçu | Paraná | Ivano Cruz
Ativo | PJ | RAMON MARTINS MEDEIROS | RAMON MEDEIROS | M | 2026-06-01 |  |  | 081.073.616-01 | 2243160 | 1987-09-20 | 38 | 36-40 | Ger Y | 31 98240-8414 | ramon.medeiros@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA | Ipiaú | Bahia | Túlio Morais
Ativo | PJ | ANDRE LUIZ DE CAMPOS | ANDRE CAMPOS | M | 2026-06-01 |  |  | 301.270.148-61 | 34919042 | 1982-06-18 | 44 | 41-50 | Ger Y | 19 99777-0744 | andre.campos@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | SEDE | Marataípe | Bahia | Paulo Paiva
Ativo | PJ | MICHEL CRUZ DOS SANTOS | MICHEL SANTOS | M | 2026-06-01 |  |  | 000.716.625-70 | 1517088275 | 1982-03-05 | 44 | 41-50 | Ger Y | 74 99110-9468 | michel.santos@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA | Marataípe | Bahia | Ivano Cruz
Inativo | SOCIO COTISTA | CARLOS HENRIQUE PIMENTA DE VASCONCELOS | CARLOS VASCONCELOS | M | 2026-06-01 |  |  | 641.972.202-00 | 3423692 | 1979-01-10 | 47 | 41-50 | Ger X | 98 99134-4900 | carlos.vasconcelos@phdengenharia.eng.br | 2026-07-30 |  |  | PHDA |  |  |  | Equipe |  | OBRA |  |  | Ivano Cruz
Ativo | SOCIO COTISTA | HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | HENRIQUE SANTOS | M | 2026-06-11 |  |  | 012.395.476-25 | MG8136250 | 1981-06-02 | 45 | 41-50 | Ger Y | 31 99237-0348 | henrique.santos@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | SEDE
Ativo | SOCIO COTISTA | RAIMUNDO DIAS DA SILVA FILHO | RAIMUNDO FILHO | M | 2026-06-22 |  |  | 007.895.642-03 | 6035384 | 1993-09-29 | 32 | 31-35 | Ger Y | 93 99124-6269 | raimundo.silva@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | RENATA LUIZA COSTA | RENATA COSTA | F | 2026-07-20 |  |  | 968.903.556-87 | 7565110 | 1976-08-10 | 50 | 41-50 | Ger X | 31 99922-6690 | renata.costa@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | ROBERTO OLIVEIRA ESPINOSA | ROBERTO ESPINOSA | M | 2026-07-27 |  |  | 451.205.016-72 | 1371938 | 1961-11-12 | 64 | 51+ | Ger X | 31 99987-2405 | roberto.espinosa@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | GERALDO DE OLIVEIRA | GERALDO OLIVEIRA | M | 2026-07-28 |  |  | 342.295.666-20 | 1581270 | 1958-11-19 | 67 | 51+ | Ger X | 48 99615-2828 | geraldo.oliveira@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | FABRICIO FERNANDES ALVES DE SOUZA | FABRICIO SOUZA | M | 2026-08-10 |  |  | 084.702.856-96 | 10734056 | 1986-08-27 | 39 | 36-40 | Ger Y | 31 98708-1518 | fabricio.souza@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | MAURO VIEIRA FILHO | MAURO FILHO | M | 2026-08-10 |  |  | 223.414.878-23 | 33339929 | 1982-06-09 | 44 | 41-50 | Ger Y | 15 99110-8393 | mauro.filho@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | CLT | PERLA PASSOS ROSA | PERLA ROSA | F | 2026-08-10 |  |  | 029.841.166-07 | MG8486638 | 1976-10-08 | 49 | 41-50 | Ger X | 31 98558-9314 | perla.passos@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDE | [5 empty] | SEDE
Ativo | SOCIO COTISTA | WELLINGTON DA SILVA DUTRA | WELLINGTON DUTRA | M | 2026-08-18 |  |  | 020.966.192-54 | 5994569 | 1996-08-19 | 30 | 26-30 | Ger Y | 94 99107-1520 | wellington.dutra@phdengenharia.eng.br |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA
Ativo | SOCIO COTISTA | FABIO CESAR MARTINS | FABIO MARTINS | M | 2026-08-24 |  |  | 294.575.056-20 | 1172533 | 1960-01-31 | 66 | 51+ | Ger X | 31 99115-9301 |  |  |  |  | PHDA | [5 empty] | OBRA

## Liderança (hidden)
NOME COMPLETO | NOME | email (PHD) | Liderança/Equipe
ALEX POSSIDONIO DA SILVA | ALEX SILVA | alex.silva@phdengenharia.eng.br | Liderança
ANA REGINA REZENDE CALDEIRA | ANA REGINA | ana.caldeira@phdengenharia.eng.br | Liderança
ANDRE LUIZ COSTA GUIMARAES | ANDRE GUIMARAES | andre.guimaraes@phdengenharia.eng.br | Liderança
ARMANDO BARCANTE DE FIGUEIREDO | ARMANDO FIGUEIREDO | armando.figueiredo@phdengenharia.eng.br | Liderança
ARTHUR ROCHA DE ALMEIDA PRADO | ARTHUR ROCHA | arthur.rocha@phdengenharia.eng.br | Liderança
DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA | DANIEL ALMEIDA | daniel.almeida@phdengenharia.eng.br | Liderança
DIEGO FIRME BERNARDES | DIEGO BERNARDES | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | Liderança
EDUARDO DOS REIS ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | Liderança
ISAC RODRIGUES HORTA | ISAC HORTA | isac.horta@phdengenharia.eng.br | Liderança
JARBAS DE MAGALHAES SILVA JUNIOR | JARBAS JUNIOR | jarbas.junior@phdengenharia.eng.br | Liderança
LUCAS ANDRADE BATISTA | LUCAS BATISTA | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | Liderança
LUCAS FERRAZ GONCALVES | LUCAS FERRAZ | lucas.ferraz@phdengenharia.eng.br | Liderança
LUCIANA DE FATIMA FERREIRA | LUCIANA FERREIRA | luciana.ferreira@phdengenharia.eng.br | Liderança
MATEUS FILIPE CORRADI DE MORAIS | MATEUS CORRADI | mateus.corradi@phdengenharia.eng.br | Liderança
NILTON DE SORDI NETTO | NILTON NETTO | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | Liderança
PEDRO HENRIQUE BOSCO NERY | PEDRO NERY | pedro.nery@phdengenharia.eng.br | Liderança
PEDRO HENRIQUE BRAGA DE MORAIS | PEDRO MORAIS | pedro.morais@phdengenharia.eng.br | Liderança
SILAS MOREIRA TUPINAMBA | SILAS MOREIRA | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | Liderança
THALES SANDER CARVALHO DE PADUA | THALES PADUA | thales.padua@phdengenharia.eng.br | Liderança
VINICIUS ANDALECIO DA SILVA COSTA | VINICIUS COSTA | vinicius.costa@phdengenharia.eng.br | Liderança
WASHINGTON VENANCIO JUNIOR | WASHINGTON JUNIOR | washington.junior@phdengenharia.eng.br | Liderança

## LIDERANÇA2 (hidden)
NOME COMPLETO | NOME | email (PHD) | Liderança/Equipe
ANA REGINA REZENDE CALDEIRA | ANA REGINA | ana.caldeira@phdengenharia.eng.br | Liderança
ANDRE LUIZ COSTA GUIMARAES | ANDRE GUIMARAES | andre.guimaraes@phdengenharia.eng.br | Liderança
ARMANDO BARCANTE DE FIGUEIREDO | ARMANDO FIGUEIREDO | armando.figueiredo@phdengenharia.eng.br | Liderança
ARTHUR ROCHA DE ALMEIDA PRADO | ARTHUR ROCHA | arthur.rocha@phdengenharia.eng.br | Liderança
BRUNO ALBERTO AZEVEDO | BRUNO AZEVEDO | bruno.azevedo@phdengenharia.eng.br | Liderança
DANIEL DOS SANTOS ALMEIDA | DANIEL ALMEIDA | daniel.almeida@phdengenharia.eng.br | Liderança
DIEGO FIRME BERNARDES | DIEGO BERNARDES | diego.bernardes@phdengenharia.eng.br | Liderança
EDUARDO DOS REIS ELER | EDUARDO ELER | eduardo.eler@phdengenharia.eng.br | Liderança
ICARO ANTONIO DUQUE BAHIA | ICARO BAHIA | icaro.bahia@phdengenharia.eng.br | Liderança
ISAC RODRIGUES HORTA | ISAC HORTA | isac.horta@phdengenharia.eng.br | Liderança
JARBAS DE MAGALHAES SILVA JUNIOR | JARBAS JUNIOR | jarbas.junior@phdengenharia.eng.br | Liderança
JOSE ANTONIO RIBEIRO VARGAS | JOSE VARGAS | jose.vargas@phdengenharia.eng.br | Liderança
LUCAS ANDRADE BATISTA | LUCAS BATISTA | lucas.batista@phdengenharia.eng.br | Liderança
LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA DRUMOND | LEONARDO DRUMOND | leonardo.drumond@phdengenharia.eng.br | Liderança
MATEUS FILIPE CORRADI DE MORAIS | MATEUS CORRADI | mateus.corradi@phdengenharia.eng.br | Liderança
NILTON DE SORDI NETTO | NILTON NETTO | nilton.netto@phdengenharia.eng.br | Liderança
PEDRO HENRIQUE BOSCO NERY | PEDRO NERY | pedro.nery@phdengenharia.eng.br | Liderança
PEDRO HENRIQUE BRAGA DE MORAIS | PEDRO MORAIS | pedro.morais@phdengenharia.eng.br | Liderança
RONALDO MENDES MACHADO | RONALDO MACHADO | ronaldo.machado@phdengenharia.eng.br | Liderança
SILAS MOREIRA TUPINAMBA | SILAS MOREIRA | silas.moreira@phdengenharia.eng.br | Liderança
VINICIUS ANDALECIO DA SILVA COSTA | VINICIUS COSTA | vinicius.costa@phdengenharia.eng.br | Liderança
WASHINGTON VENANCIO JUNIOR | WASHINGTON JUNIOR | washington.junior@phdengenharia.eng.br | Liderança
TULIO RAFAEL DE MORAIS NEIVA | TULIO RAFAEL | tulio.rafael@phdengenharia.eng.br | Liderança
JULIO CESAR SILVA | JULIO CESAR | julio.cesar@phdengenharia.eng.br | Liderança
PAULO CEZAR DE PAIVA NETO | PAULO PAIVA | paulo.paiva@phdengenharia.eng.br | Liderança
DIOGO HENRIQUE SOARES | DIOGO SOARES | diogo.soares@phdengenharia.eng.br | Liderança
MARCIO WALDIR BORGES MUELLER JUNIOR | MARCIO JUNIOR | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | Liderança
THALES SANDER CARVALHO DE PADUA | THALES PADUA | thales.padua@phdengenharia.eng.br | Liderança
IVANO ROBERTO SILVA DA CRUZ | IVANO CRUZ | ivano.cruz@phdengenharia.eng.br | Liderança
ALESSANDRO MOREIRA | ALESSANDRO MOREIRA | alessandro.moreira@phdengenharia.eng.br | Liderança
MARCIO WALDIR BORGES MUELLER JUNIOR | EDUARDO ELER | marcio.junior@phdengenharia.eng.br | Liderança

## Controle_Projetos (hidden)
COD CT | COD PHD | COD PROD | Status Comercial | GER PHD | COO PHD | Cliente | Setor Cliente PHD | Cliente Final | Setor Cliente Final | Segmento | Produto | Prazo CT [m] | Data Início Contrato | Data Término Contrato | Mina | Cidade | Estado | Região | Chave_Pro | Chave_Pro_COD_PHD | Construtor/Owner
ALFA-CT05 | ALFA-CT05-BURN | ALFA-CT05P | CANCELADO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 8 | 2023-03-02 | 2023-05-15 |  | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | ALFA-CT05Paulo Paiva | ALFA-CT05-BURNPaulo Paiva | Construtor
ALFA-CT07 | ALFA-CT07-ITAT | ALFA-CT07L | CANCELADO |  |  | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | LPS | 8 | 2023-06-12 | 2024-02-12 |  |  |  |  | ALFA-CT07 | ALFA-CT07-ITAT | Construtor
ALUM-CT01 | ALUM-CT01-COCA | ALUM-CT01P | CANCELADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2023-08-31 | 2023-11-30 |  |  |  |  | ALUM-CT01 | ALUM-CT01-COCA
BRGC-CT03 | BRGC-CT03-FEIJ | BRGC-CT03P | CANCELADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | BRG | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-10-06 | 2023-08-25 | Mina do Córrego do Feijão | Brumadinho | Minas Gerais | Sudeste | BRGC-CT03Paulo Paiva | BRGC-CT03-FEIJPaulo Paiva | Construtor
BRGC-CT04 | BRGC-CT04-ARAM | BRGC-CT04P | CANCELADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | BRG | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-11-30 | 2023-12-01 |  | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | BRGC-CT04Paulo Paiva | BRGC-CT04-ARAMPaulo Paiva | Construtor
CARD-CT09 | CARD-CT09-ITAB | CARD-CT09L | CANCELADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | LPS | 3 | 0 | 0 | Mina de Miguel Burnier | Ouro Branco | Minas Gerais | Sudeste | CARD-CT09Eduardo Eler | CARD-CT09-ITABEduardo Eler | Construtor
CARD-CT10 | CARD-CT10-TREI | CARD-CT10T | CANCELADO | Eduardo Eler | 0 | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | TREIN | 1 | 0 | 0 | N/A | Ouro Branco | Minas Gerais | Sudeste | CARD-CT10Eduardo Eler | CARD-CT10-TREIEduardo Eler | Construtor
COGE-CT01 | COGE_PICO | COGE-CT01P | CANCELADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2021-06-28 | 2022-07-30 |  |  |  |  | COGE-CT01 | COGE_PICO
DESA-CT01 | DESA_LIAS | DESA-CT01P | CANCELADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-01-05 | 2022-04-05 |  |  |  |  | DESA-CT01 | DESA_LIAS
GCMP-CT02 | GCMP-CT02-CAPA | GCMP-CT02P | CANCELADO | Leonardo Drumond | Eduardo Eler | CMP - Grupo CMP | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-12-13 | 2023-06-30 | Mina de Capanema | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | GCMP-CT02Leonardo Drumond | GCMP-CT02-CAPALeonardo Drumond | Construtor
INTE-CT01 | INTE-CT01-PLAN | INTE-CT01P | CANCELADO | Paulo Paiva | Lucas Assis | INTECH | Engenharia Civil | FUNDAÇÃO RENOVA | Construção e Montagem | 0 | PLAN | 0 | 2022-07-11 | 2023-11-30 |  | Mariana | Minas Gerais | Sudeste | INTE-CT01Paulo Paiva | INTE-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
ITAP-CT01 | ITAP-CT01-SEDE | ITAP-CT01P | CANCELADO |  |  | ITAPOÇOS | Engenharia | ITAPOÇOS | Construção e Montagem | 0 | PLAN | 12 | 2023-08-15 | 2024-08-30 |  | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | ITAP-CT01 | ITAP-CT01-SEDE | Construtor
MILP-CT02 | MILP-CT02-ARAG | MILP-CT02L | CANCELADO | Leonardo Drumond | Nilton Netto | MILPLAN | Construção Civil | HORIZONTE MINERALS | Mineração | 0 | LPS | 12 | 2023-08-11 | 2024-05-01 |  | Conceição do Araguaia | Para | Norte | MILP-CT02Leonardo Drumond | MILP-CT02-ARAGLeonardo Drumond | Construtor
MPTR-CT01 | MPTR-CT01-CEMI | MPTR-CT01P | CANCELADO |  |  | MP TRAFOS | Engenharia | MP TRAFOS | Energia | 0 | PLAN | 12 | 2023-08-07 | 2024-04-21 |  | Conceição do Mato Dentro | Minas Gerais | Sudeste | MPTR-CT01 | MPTR-CT01-CEMI | Construtor
NOBR-CT01 | NOBR-CT01-AGLP | NOBR-CT01P | CANCELADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 10 | 2023-04-28 | 2023-12-31 | Mina de Água limpa | Rio Piracicaba | Minas Gerais | Sudeste | NOBR-CT01Paulo Paiva | NOBR-CT01-AGLPPaulo Paiva | Construtor
QUEB-CT01 | QUEB-CT01-FOTO | QUEB-CT01P | CANCELADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | QUEBEC | Engenharia | ENEL ENERGIA | Energia | 0 | PLAN | 5 | 2023-03-22 | 2023-06-02 |  | São Gonçalo do Gurgueia | Piaui | Nordeste | QUEB-CT01Paulo Paiva | QUEB-CT01-FOTOPaulo Paiva | Construtor
SRVC-CT01 | SRVC_CEDR | SRVC-CT01P | CANCELADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-08-15 | 2023-02-15 |  |  |  |  | SRVC-CT01 | SRVC_CEDR
TERR-CT02 | TERR-CT02-CIAN | TERR-CT02P | CANCELADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 8 | 2023-05-01 | 2024-07-31 | Mina do Pico | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT02Paulo Paiva | TERR-CT02-CIANPaulo Paiva | Construtor
VAVE-CT05 | VAVE-CT05-MENT | VAVE-CT05T | CANCELADO | [7 empty] | TREIN | 0 | 2023-01-02 | 2023-05-02 |  |  |  |  | VAVE-CT05 | VAVE-CT05-MENT
VAVE-CT06 | VAVE-CT06-GONG | VAVE-CT06P | CANCELADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 6 | 2023-06-26 | 2023-12-20 | Mina de Gongo Soco | Barão de Cocais | Minas Gerais | Sudeste | VAVE-CT06Leonardo Drumond | VAVE-CT06-GONGLeonardo Drumond | Construtor
ALFA-CT01 | ALFA_ALCO | ALFA-CT01P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2021-01-04 | 2022-08-30 |  |  |  |  | ALFA-CT01 | ALFA_ALCO
ALFA-CT02 | ALFA_GOAU | ALFA-CT02P | ENCERRADO |  |  | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 0 | 2022-06-06 | 2022-12-06 |  |  |  |  | ALFA-CT02 | ALFA_GOAU | Construtor
ALFA-CT03 | ALFA-CT03-TMSP | ALFA-CT03C | ENCERRADO |  |  | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | CONS | 0 | 2022-06-23 | 2022-07-23 |  |  |  |  | ALFA-CT03 | ALFA-CT03-TMSP | Construtor
ALFA-CT04 | ALFA-CT04-TMSL | ALFA-CT04P | ENCERRADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-07-05 | 2023-05-05 |  | São Luís do Maranhão | Maranhao | Nordeste | ALFA-CT04Paulo Paiva | ALFA-CT04-TMSLPaulo Paiva | Construtor
BRGC-CT05 | BRGC_IML | BRGC-CT05P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-11-28 | 2022-12-30 |  |  |  |  | BRGC-CT05 | BRGC_IML
BRGC-CT02 | BRGC_VIGA | BRGC-CT02P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2021-11-09 | 2022-02-15 |  |  |  |  | BRGC-CT02 | BRGC_VIGA
CARD-CT02 | CARD_LAM | CARD-CT02P | ENCERRADO |  |  | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 0 | 2022-06-24 | 2022-07-24 |  |  |  |  | CARD-CT02 | CARD_LAM | Construtor
CARD-CT03 | CARD_LPS | CARD-CT03L | ENCERRADO | Sem Gerente | Lucas Ferraz | [5 empty] | LPS | 0 | 2022-10-04 | 2023-01-16 |  |  |  |  | CARD-CT03Sem Gerente | CARD_LPSSem Gerente
CARD-CT04 | CARD_TREI | CARD-CT04T | ENCERRADO |  |  | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | TREIN | 0 | 2022-11-05 | 2022-11-05 |  |  |  |  | CARD-CT04 | CARD_TREI | Construtor
CIMC-CT01 | CIMC_APOIO | CIMC-CT01P | ENCERRADO |  |  | CIMCOP | Construção Civil | SOL DO CERRADO | Energia | 0 | PLAN | 0 | 2022-06-27 | 2022-07-27 |  |  |  |  | CIMC-CT01 | CIMC_APOIO | Construtor
COED-CT01 | COED_BRUM | COED-CT01P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-02-01 | 2022-06-30 |  |  |  |  | COED-CT01 | COED_BRUM
COED-CT03 | COED_VRGR | COED-CT03P | ENCERRADO |  |  | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-06-27 | 2022-12-27 |  |  |  |  | COED-CT03 | COED_VRGR | Construtor
COED-CT02 | COED-CT02-FORQ | COED-CT02P | ENCERRADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | [5 empty] | PLAN | 0 | 2021-10-17 | 2022-04-17 |  |  |  |  | COED-CT02Paulo Paiva | COED-CT02-FORQPaulo Paiva
COLA-CT01 | COLA_ADUT | COLA-CT01L | ENCERRADO |  |  | COLARES LINHARES | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | LPS | 0 | 2022-12-01 | 2023-02-28 |  |  |  |  | COLA-CT01 | COLA_ADUT | Construtor
COLA-CT02 | COLA-CT02 | COLA-CT02T | ENCERRADO |  |  | COLARES LINHARES | Construção Civil | COLARES LINHARES | Infraestrutura | 0 | TREIN | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 |  |  |  |  | COLA-CT02 | COLA-CT02 | Construtor
DEGR-CT01 | DEGR_FABR | DEGR-CT01P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2021-03-19 | 2021-11-14 |  |  |  |  | DEGR-CT01 | DEGR_FABR
DEGR-CT03 | DEGR_PISO | DEGR-CT03P | ENCERRADO | Sem Gerente | Lucas Ferraz | DEGRAUS | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-12-01 | 2023-09-27 |  |  |  |  | DEGR-CT03Sem Gerente | DEGR_PISOSem Gerente | Construtor
GCMP-CT01 | GCMP_PTOC | GCMP-CT01P | ENCERRADO |  |  | CMP - Grupo CMP | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-12-07 | 2023-01-07 |  |  |  |  | GCMP-CT01 | GCMP_PTOC | Construtor
HORI-CT01 | HORI_FAZE | HORI-CT01P | ENCERRADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | [5 empty] | PLAN | 0 | 2021-01-20 | 2022-04-20 |  |  |  |  | HORI-CT01Paulo Paiva | HORI_FAZEPaulo Paiva
HORI-CT02 | HORI-CT02-PQUR | HORI-CT02P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2021-12-01 | 2022-05-30 |  |  |  |  | HORI-CT02 | HORI-CT02-PQUR
PONT-CT01 | PONT-CT01-MARA | PONT-CT01P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-02-28 | 2023-06-19 |  |  |  |  | PONT-CT01 | PONT-CT01-MARA
PONT-CT02 | PONT-CT02-MURO | PONT-CT02P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-02-28 | 2022-06-21 |  |  |  |  | PONT-CT02 | PONT-CT02-MURO
PONT-CT05 | PONT-CT05-TIMB | PONT-CT05P | ENCERRADO | Sem Gerente | Lucas Ferraz | [5 empty] | PLAN | 0 | 2022-08-04 | 2022-10-29 |  |  |  |  | PONT-CT05Sem Gerente | PONT-CT05-TIMBSem Gerente
REAL-CT01 | REAL_LIDE | REAL-CT01P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-30 |  |  |  |  | REAL-CT01 | REAL_LIDE
REAL-CT03 | REAL-CT03-TPRI | REAL-CT03T | ENCERRADO |  |  | REAL ESTRUTURAS | Eletromecânica | REAL ESTRUTURAS | Construção e Montagem | 0 | TREIN | 1 | 2023-07-28 | 2023-08-04 |  |  |  |  | REAL-CT03 | REAL-CT03-TPRI | Construtor
REAL-CT04 | REAL-CT04-TLPS | REAL-CT04T | ENCERRADO | [7 empty] | TREIN | 0 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  |  |  |  | REAL-CT04 | REAL-CT04-TLPS
RIOS-CT01 | RIOS_ACES | RIOS-CT01P | ENCERRADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | [5 empty] | PLAN | 0 | 2021-10-15 | 2022-10-15 |  |  |  |  | RIOS-CT01Paulo Paiva | RIOS_ACESPaulo Paiva
RIOS-CT02 | RIOS_TERN | RIOS-CT02P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-02-07 | 2022-05-08 |  |  |  |  | RIOS-CT02 | RIOS_TERN
SALU-CT01 | SALU-CT01-VENE | SALU-CT01P | ENCERRADO | Sem Gerente | Paulo Paiva | SALUM | Construção Civil | AURIZONA | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-08-08 | 2023-02-08 |  |  |  |  | SALU-CT01Sem Gerente | SALU-CT01-VENESem Gerente | Construtor
SANT-CT01 | SANT_TERR | SANT-CT01P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-03-21 | 2022-11-22 |  |  |  |  | SANT-CT01 | SANT_TERR
VAVE-CT04 | VAVE_TREI | VAVE-CT04T | ENCERRADO |  |  | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE VERDE | Construção e Montagem | 0 | TREIN | 0 | 2022-10-08 | 2022-11-19 |  |  |  |  | VAVE-CT04 | VAVE_TREI | Construtor
VERU-CT01 | VERU_VRGR | VERU-CT01P | ENCERRADO | [7 empty] | PLAN | 0 | 2022-04-01 | 2022-05-31 |  |  |  |  | VERU-CT01 | VERU_VRGR
CCAP-CT05 | CCAP-CT05-DESC | CCAP-CT05P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 7 | 2023-10-10 | 2024-11-18 | Mina de Conceição | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | CCAP-CT05Leonardo Drumond | CCAP-CT05-DESCLeonardo Drumond | Construtor
ALFA-CT06 | ALFA-CT06-ALUM | ALFA-CT06P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Ronaldo Machado | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | ALUMAR | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 0 | 2023-02-28 | 2024-02-29 | N/A | São Luís do Maranhão | Maranhao | Nordeste | ALFA-CT06Leonardo Drumond | ALFA-CT06-ALUMLeonardo Drumond | Construtor
BRGC-CT01 | BRGC-CT01-BRUM | BRGC-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | BRG | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-01-01 | 2024-01-15 | N/A | Brumadinho | Minas Gerais | Sudeste | BRGC-CT01Paulo Paiva | BRGC-CT01-BRUMPaulo Paiva | Construtor
CARD-CT01 | CARD-CT01-FUND | CARD-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | CARDAN | Construção Civil | RENOVA | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-01-13 | 2023-06-09 |  | Mariana | Minas Gerais | Sudeste | CARD-CT01Paulo Paiva | CARD-CT01-FUNDPaulo Paiva | Construtor
CARD-CT05 | CARD-CT05-LPS | CARD-CT05L | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | LPS | 3 | 2023-08-09 | 2024-01-19 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | CARD-CT05Paulo Paiva | CARD-CT05-LPSPaulo Paiva | Construtor
CARD-CT07 | CARD-CT07-ANGR | CARD-CT07L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | CARDAN | Construção Civil | HOLTEC INTERNACIONAL | Engenharia | 0 | LPS | 2 | 2023-10-30 | 2024-02-06 | N/A | Angra dos Reis | Rio de Janeiro | Sudeste | CARD-CT07Eduardo Eler | CARD-CT07-ANGREduardo Eler | Construtor
CCAP-CT03 | CCAP-CT03-LPS | CCAP-CT03L | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Eduardo Eler | CONSTRUCAP | Engenharia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | LPS | 12 | 2023-05-18 | 2024-12-30 |  | Ouro Branco | Minas Gerais | Sudeste | CCAP-CT03Leonardo Drumond | CCAP-CT03-LPSLeonardo Drumond | Construtor
CCAP-CT04 | CCAP-CT04-PLAN | CCAP-CT04P | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | 0 | PLAN | 4 | 2023-09-15 | 2024-02-07 | N/A | São Paulo | Sao Paulo | Sudeste | CCAP-CT04Eduardo Eler | CCAP-CT04-PLANEduardo Eler | Construtor
CCAP-CT06 | CCAP-CT06-APAU | CCAP-CT06P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Ronaldo Machado | CONSTRUCAP | Engenharia | A100 | Logística | 0 | PLAN | 4 | 2023-11-28 | 2024-05-27 | N/A | Paulínia | Sao Paulo | Sudeste | CCAP-CT06Leonardo Drumond | CCAP-CT06-APAULeonardo Drumond | Construtor
CCAP-CT07 | CCAP-CT07-AJUN | CCAP-CT07P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Ronaldo Machado | CONSTRUCAP | Engenharia | A100 | Logística | 0 | PLAN | 4 | 2023-11-28 | 2024-05-27 | N/A | Jundiaí | Sao Paulo | Sudeste | CCAP-CT07Leonardo Drumond | CCAP-CT07-AJUNLeonardo Drumond | Construtor
CCAP-CT10 | CCAP-CT10-JMON | CCAP-CT10L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Rodrigo Rodrigues | CONSTRUCAP | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | LPS | 4 | 2024-01-15 | 2024-05-16 | N/A | João Monlevade | Minas Gerais | Sudeste | CCAP-CT10Eduardo Eler | CCAP-CT10-JMONEduardo Eler | Construtor
COED-CT04 | COED-CT04-QUAR | COED-CT04P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-08-15 | 2023-10-31 | Mina de Vargem Grande | Nova Lima | Minas Gerais | Sudeste | COED-CT04Paulo Paiva | COED-CT04-QUARPaulo Paiva | Construtor
COED-CT05 | COED-CT05-MUTU | COED-CT05P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-09-01 | 2023-05-26 | Mina de Mutuca | Nova Lima | Minas Gerais | Sudeste | COED-CT05Paulo Paiva | COED-CT05-MUTUPaulo Paiva | Construtor
COED-CT06 | COED-CT06-TALU | COED-CT06P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-10-14 | 2023-12-06 | Mina de Vargem Grande | Nova Lima | Minas Gerais | Sudeste | COED-CT06Paulo Paiva | COED-CT06-TALUPaulo Paiva | Construtor
COED-CT07 | COED-CT07-CANT | COED-CT07P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 5 | 2023-03-15 | 2023-09-30 | Mina de Vargem Grande | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | COED-CT07Paulo Paiva | COED-CT07-CANTPaulo Paiva | Construtor
COED-CT08 | COED-CT08-BVGR | COED-CT08P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 36 | 2023-04-10 | 2024-04-19 | Mina de Vargem Grande | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | COED-CT08Paulo Paiva | COED-CT08-BVGRPaulo Paiva | Construtor
COED-CT09 | COED-CT09-ACES | COED-CT09P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 6 | 2023-04-03 | 2023-11-24 | Mina de Fábrica Nova | Congonhas | Minas Gerais | Sudeste | COED-CT09Paulo Paiva | COED-CT09-ACESPaulo Paiva | Construtor
CONE-CT01 | CONE-CT01-GEST | CONE-CT01D | FINALIZADO | Paulo Paiva | Vinicius Costa | CONEPP | Gestão | CONEPP | Engenharia | 0 | DADOS | 0 | 2023-01-19 | 2023-06-06 |  | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | CONE-CT01Paulo Paiva | CONE-CT01-GESTPaulo Paiva | Construtor
DEGR-CT02 | DEGR-CT02-GAMA | DEGR-CT02P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | DEGRAUS | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-05-06 | 2023-06-15 |  | Mariana | Minas Gerais | Sudeste | DEGR-CT02Paulo Paiva | DEGR-CT02-GAMAPaulo Paiva | Construtor
EMPA-CT02 | EMPA-CT02-FICO | EMPA-CT02P | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 5 | 2024-02-04 | 2024-07-12 | N/A | Mara Rosa | Goias | Centro-Oeste | EMPA-CT02Eduardo Eler | EMPA-CT02-FICOEduardo Eler | Construtor
ENGF-CT02 | ENGF-CT02-RDOR | ENGF-CT02L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | ENGEFORM | Eletromecânica | REDE D'OR - SÃO LUIZ | Saúde | 0 | LPS | 3 | 2023-12-18 | 2024-03-17 | N/A | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Sudeste | ENGF-CT02Eduardo Eler | ENGF-CT02-RDOREduardo Eler | Construtor
ENGM-CT01 | ENGM-CT01-TANQ | ENGM-CT01P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | ENGEMEC | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2023-06-28 | 2024-09-30 | Mina de Brucutu | São Gonçalo | Minas Gerais | Sudeste | ENGM-CT01Leonardo Drumond | ENGM-CT01-TANQLeonardo Drumond | Construtor
GERA-CT01 | GERA-CT01-ESCO | GERA-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | [5 empty] | PLAN | 0 | 2022-03-18 | 2023-08-31 |  | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | Sudeste | GERA-CT01Paulo Paiva | GERA-CT01-ESCOPaulo Paiva
GNDC-CT01 | GNDC-CT01-LPS | GNDC-CT01L | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | GND | Construção Civil | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | Construção e Montagem | 0 | LPS | 4 | 2023-01-17 | 2023-07-31 |  | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | GNDC-CT01Paulo Paiva | GNDC-CT01-LPSPaulo Paiva | Construtor
GONT-CT01 | GONT-CT01-GEST | GONT-CT01D | FINALIZADO | Paulo Paiva | Vinicius Costa | GONTIJO | Gestão | GONTIJO FUNDAÇÕES | Construção e Montagem | 0 | DADOS | 0 | 2023-01-01 | 2023-06-06 |  | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | GONT-CT01Paulo Paiva | GONT-CT01-GESTPaulo Paiva | Construtor
GONT-CT02 | GONT-CT02-GEST | GONT-CT02D | FINALIZADO | Paulo Paiva | Vinicius Costa | GONTIJO | Gestão | GONTIJO FUNDAÇÕES | Construção e Montagem | 0 | DADOS | 4 | 2023-06-06 | 2023-08-31 |  | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | GONT-CT02Paulo Paiva | GONT-CT02-GESTPaulo Paiva | Construtor
IMCS-CT01 | IMCS-CT01-AVCB | IMCS-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2023-01-02 | 2024-03-19 | Mina do Pico | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | IMCS-CT01Paulo Paiva | IMCS-CT01-AVCBPaulo Paiva | Construtor
IMCS-CT02 | IMCS-CT02-AVCB | IMCS-CT02P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 12 | 2023-02-27 | 2024-08-31 | Mina de Fábrica | Congonhas | Minas Gerais | Sudeste | IMCS-CT02Paulo Paiva | IMCS-CT02-AVCBPaulo Paiva | Construtor
IMCS-CT03 | IMCS-CT03-FLOC | IMCS-CT03P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Nilton Netto | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 11 | 2023-06-15 | 2024-06-29 | Mina de Carajás | Parauapebas | Para | Norte | IMCS-CT03Leonardo Drumond | IMCS-CT03-FLOCLeonardo Drumond | Construtor
IMCS-CT04 | IMCS-CT04-MARA | IMCS-CT04P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Nilton Netto | IMC SASTE | Engenharia | Vale | Mineração | 0 | PLAN | 8 | 2023-06-15 | 2024-05-31 | N/A | Marabá | Para | Norte | IMCS-CT04Leonardo Drumond | IMCS-CT04-MARALeonardo Drumond | Construtor
IMPA-CT01 | IMPA-CT01-GEST | IMPA-CT01D | FINALIZADO | Paulo Paiva | Vinicius Costa | ÍMPAR CONSTRUTORA | Construção Civil | ÍMPAR | Construção e Montagem | 0 | DADOS | 1 | 2023-04-10 | 2023-06-10 |  |  |  |  | IMPA-CT01Paulo Paiva | IMPA-CT01-GESTPaulo Paiva | Construtor
IMPA-CT02 | IMPA-CT02-GUAR | IMPA-CT02D | FINALIZADO | Paulo Paiva | Vinicius Costa | ÍMPAR CONSTRUTORA | Construção Civil | ÍMPAR | Construção e Montagem | 0 | DADOS | 6 | 2023-06-05 | 2023-06-10 |  | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | IMPA-CT02Paulo Paiva | IMPA-CT02-GUARPaulo Paiva | Construtor
INTE-CT02 | INTE-CT02-TALU | INTE-CT02P | FINALIZADO |  |  | INTECH | Engenharia Civil | Prefeitura Rio Piracicaba | Prefeitura | 0 | PLAN | 8 | 2023-04-21 | 2023-04-21 |  |  |  |  | INTE-CT02 | INTE-CT02-TALU | Construtor
ISOM-CT01 | ISOM-CT01-FABR | ISOM-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | ISOMONTE | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 6 | 2023-07-03 | 2024-01-10 | N/A | Contagem | Minas Gerais | Sudeste | ISOM-CT01Paulo Paiva | ISOM-CT01-FABRPaulo Paiva | Construtor
MILP-CT01 | MILP-CT01-DUTO | MILP-CT01L | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Nilton Netto | MILPLAN | Construção Civil | HYDRO | Mineração | 0 | LPS | 5 | 2023-07-12 | 2023-10-27 |  | Tomé-Açu | Para | Norte | MILP-CT01Leonardo Drumond | MILP-CT01-DUTOLeonardo Drumond | Construtor
MILP-CT05 | MILP-CT05-TREI | MILP-CT05T | FINALIZADO | Eduardo Eler | 0 | MILPLAN | Construção Civil | MILPLAN | Engenharia | 0 | TREIN | 1 | 2024-05-18 | 2024-05-18 | N/A | Mariana | Minas Gerais | Sudeste | MILP-CT05Eduardo Eler | MILP-CT05-TREIEduardo Eler | Construtor
NOBR-CT03 | NOBR-CT03-DREN | NOBR-CT03P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 3 | 2023-11-10 | 2024-02-08 | Mina de Brucutu | São Gonçalo do Rio Abaixo | Minas Gerais | Sudeste | NOBR-CT03Paulo Paiva | NOBR-CT03-DRENPaulo Paiva | Construtor
NOBR-CT04 | NOBR-CT04-FICO | NOBR-CT04P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 1 | 2024-01-05 | 2024-01-31 | N/A | Crixás | Goias | Centro-Oeste | NOBR-CT04Paulo Paiva | NOBR-CT04-FICOPaulo Paiva | Construtor
PARE-CT03 | PARE-CT03-TREI | PARE-CT03T | FINALIZADO |  |  | PAREX | Eletromecânica | PAREX | Construção e Montagem | 0 | TREIN | 1 | 2023-10-10 | 2023-10-31 |  |  |  |  | PARE-CT03 | PARE-CT03-TREI | Construtor
PONT-CT03 | PONT-CT03-ASFA | PONT-CT03P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | PONTAL CONSTRUTORA | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-07-11 | 2023-07-14 |  | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | PONT-CT03Paulo Paiva | PONT-CT03-ASFAPaulo Paiva | Construtor
PONT-CT04 | PONT-CT04-BRUM | PONT-CT04P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | PONTAL CONSTRUTORA | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2022-07-11 | 2024-04-30 | Mina do Córrego do Feijão | Brumadinho | Minas Gerais | Sudeste | PONT-CT04Paulo Paiva | PONT-CT04-BRUMPaulo Paiva | Construtor
PONT-CT06 | PONT-CT06-BECJ | PONT-CT06P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | PONTAL CONSTRUTORA | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 9 | 2023-05-08 | 2024-03-31 | Mina de Fábrica Nova | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | PONT-CT06Paulo Paiva | PONT-CT06-BECJPaulo Paiva | Construtor
QUEB-CT02 | QUEB-CT02-GEST | QUEB-CT02D | FINALIZADO | Paulo Paiva | Vinicius Costa | [5 empty] | DADOS | 0 | 2023-04-17 | 2023-06-24 |  | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | QUEB-CT02Paulo Paiva | QUEB-CT02-GESTPaulo Paiva
QUEB-CT03 | QUEB-CT03-ALMX | QUEB-CT03D | FINALIZADO | Paulo Paiva | Vinicius Costa | QUEBEC | Engenharia | QUEBEC | Energia | 0 | DADOS | 2 | 2023-08-28 | 2023-10-31 |  | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | QUEB-CT03Paulo Paiva | QUEB-CT03-ALMXPaulo Paiva | Construtor
RIOS-CT03 | RIOS-CT03-PADR | RIOS-CT03P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | RIOSUL | Eletromecânica | RIO SUL | Eletromecânica | 0 | PLAN | 1 | 2023-02-19 | 2024-03-18 | N/A | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Sudeste | RIOS-CT03Paulo Paiva | RIOS-CT03-PADRPaulo Paiva | Construtor
SALU-CT03 | SALU-CT03-TPRO | SALU-CT03T | FINALIZADO |  |  | SALUM | Construção Civil | SALUM | Construção e Montagem | 0 | TREIN | 1 | 2023-08-22 | 2023-10-11 |  |  |  |  | SALU-CT03 | SALU-CT03-TPRO | Construtor
SIGD-CT01 | SIGD-CT01-LPS | SIGD-CT01P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Ronaldo Machado | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2023-01-01 | 2024-02-28 | Mina de Capanema | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | SIGD-CT01Leonardo Drumond | SIGD-CT01-LPSLeonardo Drumond | Construtor
SOLA-CT01 | SOLA-CT01-LPS | SOLA-CT01L | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Eduardo Eler | SOLAR DO CERRADO | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | LPS | 0 | 2022-08-22 | 2023-07-31 |  | Jaíba | Minas Gerais | Sudeste | SOLA-CT01Leonardo Drumond | SOLA-CT01-LPSLeonardo Drumond | Construtor
TECN-CT01 | TECN-CT01-PTOS | TECN-CT01P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | TECNOSONDA | Civil e Montagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 1 | 2024-06-20 | 2024-07-04 |  |  |  |  | TECN-CT01Leonardo Drumond | TECN-CT01-PTOSLeonardo Drumond | Construtor
TERR-CT01 | TERR-CT01-MARA | TERR-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 0 | 2021-08-02 | 2023-11-30 | Mina do Pico | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT01Paulo Paiva | TERR-CT01-MARAPaulo Paiva | Construtor
TERR-CT04 | TERR-CT04-RETA | TERR-CT04P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 5 | 2023-08-07 | 2024-06-01 | Mina de Água Clara | Nova Lima | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT04Paulo Paiva | TERR-CT04-RETAPaulo Paiva | Construtor
TERR-CT05 | TERR-CT05-GEST | TERR-CT05P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | TERRABEL | Terraplanagem | TERRABEL | Construção e Montagem | 0 | PLAN | 6 | 2023-10-10 | 2024-06-10 | N/A | Contagem | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT05Paulo Paiva | TERR-CT05-GESTPaulo Paiva | Construtor
TERR-CT06 | TERR-CT06-K145 | TERR-CT06P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 1 | 2024-03-04 | 2024-04-04 | N/A | Cachoeira do Campo | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT06Paulo Paiva | TERR-CT06-K145Paulo Paiva | Construtor
VAVE-CT02 | VAVE-CT02-CANG | VAVE-CT02L | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | LPS | 12 | 2022-10-17 | 2024-03-30 | Mina de Conceição | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | VAVE-CT02Leonardo Drumond | VAVE-CT02-CANGLeonardo Drumond | Construtor
VAVE-CT02 | VAVE-CT02-IPOE | VAVE-CT02L | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | LPS | 12 | 2022-10-17 | 2024-03-30 | Mina de Conceição | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | VAVE-CT02Leonardo Drumond | VAVE-CT02-IPOELeonardo Drumond | Construtor
VAVE-CT03 | VAVE-CT03-ACES | VAVE-CT03P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 12 | 2022-12-14 | 2023-07-30 | Mina de Brucutu | São Gonçalo do Rio Abaixo | Minas Gerais | Sudeste | VAVE-CT03Leonardo Drumond | VAVE-CT03-ACESLeonardo Drumond | Construtor
VERE-CT01 | VERE-CT01-VIDT | VERE-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | VEREDA ENGENHARIA | Construção Civil | MRS LOGÍSTICA | Logística | 0 | PLAN | 6 | 2023-03-06 | 2024-02-28 | N/A | Conselheiro Lafaiete | Minas Gerais | Sudeste | VERE-CT01Paulo Paiva | VERE-CT01-VIDTPaulo Paiva | Construtor
CARD-CT11 | CARD-CT11-FILT | CARD-CT11P | CANCELADO | Leonardo Drumond | Wantuil Oliveira | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 6 | 2024-09-01 | 2024-11-29 | N/A | Ouro Branco | Minas Gerais | Sudeste | CARD-CT11Leonardo Drumond | CARD-CT11-FILTLeonardo Drumond | Construtor
ECPE-CT01 | ECPE-CT01-PLAN | ECPE-CT01P | CANCELADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | ECP ENGENHARIA | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 6 | 2024-08-12 | 2024-10-25 | N/A | São José da Varginha | Minas Gerais | Sudeste | ECPE-CT01Paulo Paiva | ECPE-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
ALCO-CT01 | ALCO-CT01-CROS | ALCO-CT01P | FINALIZADO | André Guimaraes | Nilton Netto | ALCOA | Mineração / Metalurgia | ALCOA | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 3 | 2024-07-21 | 2024-10-30 |  | São Luís do Maranhão | Maranhao | Nordeste | ALCO-CT01André Guimaraes | ALCO-CT01-CROSAndré Guimaraes | Construtor
ATRI-CT01 | ATRI-CT01-AERO | ATRI-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | ATRIUM CONSTRUTORA | Engenharia | CCR AEROPORTOS | Aeroportuário | 0 | PLAN | 4 | 2024-04-22 | 2024-10-31 | N/A | Foz do Iguaçu | Parana | Sul | ATRI-CT01Paulo Paiva | ATRI-CT01-AEROPaulo Paiva | Construtor
BALI-CT01 | BALI-CT01-PTOP | BALI-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | BALI CONSTRUTORA | Construção Civil e Montagem | PREFEITURA DE CONGONHAS | Prefeitura | 0 | PLAN | 4 | 2024-08-01 | 2024-11-30 | N/A | Congonhas | Minas Gerais | Sudeste | BALI-CT01Paulo Paiva | BALI-CT01-PTOPPaulo Paiva | Construtor
INTT-CT01 | INTT-CT01-TREI | INTT-CT01T | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | INTERTECHNE | 0 | INTERTECHNE | Engenharia | 0 | TREIN | 1 | 2024-08-20 | 2024-08-31 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | INTT-CT01Paulo Paiva | INTT-CT01-TREIPaulo Paiva | Construtor
TERR-CT03 | TERR-CT03-K158 | TERR-CT03P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 10 | 2023-06-05 | 2024-11-08 | Mina de Fábrica Nova | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT03Paulo Paiva | TERR-CT03-K158Paulo Paiva | Construtor
CCAP-CT09 | CCAP-CT09-AGLO | CCAP-CT09P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Wantuil Oliveira | CONSTRUCAP | Engenharia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 6 | 2023-12-28 | 2024-12-30 | N/A | Ouro Branco | Minas Gerais | Sudeste | CCAP-CT09Leonardo Drumond | CCAP-CT09-AGLOLeonardo Drumond | Construtor
EMPA-CT01 | EMPA-CT01-CPGR | EMPA-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 6 | 2023-08-24 | 2024-11-01 | Mina de Alegria | Mariana | Minas Gerais | Sudeste | EMPA-CT01Paulo Paiva | EMPA-CT01-CPGRPaulo Paiva | Construtor
ARCL-CT01 | ARCL-CT01-EXCE | ARCL-CT01E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | ARCLEAN | Outros | ARCLEAN | Ar condicionado industrial | 0 | EXCE | 1 | 2024-08-01 | 2024-10-15 |  |  |  |  | ARCL-CT01Eduardo Eler | ARCL-CT01-EXCEEduardo Eler | Construtor
CCAP-CT02 | CCAP-CT02-CAPA | CCAP-CT02P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Wantuil Oliveira | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 16 | 2023-02-16 | 2024-12-20 | Mina de Timbopeba | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | CCAP-CT02Leonardo Drumond | CCAP-CT02-CAPALeonardo Drumond | Construtor
CCAP-CT02 | CCAP-CT02-TIMB | CCAP-CT02P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Wantuil Oliveira | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 16 | 2023-02-16 | 2024-12-30 | Mina de Timbopeba | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | CCAP-CT02Leonardo Drumond | CCAP-CT02-TIMBLeonardo Drumond | Construtor
SALU-CT07 | SALU-CT07-MINE | SALU-CT07P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Marcio Junior | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 9 | 2024-04-11 | 2024-12-13 | N/A | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT07Paulo Paiva | SALU-CT07-MINEPaulo Paiva | Construtor
IMCS-CT05 | IMCS-CT05-MARA | IMCS-CT05P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Nilton Netto | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 4 | 2023-10-01 | 2025-01-20 | N/A | Marabá | Para | Norte | IMCS-CT05Leonardo Drumond | IMCS-CT05-MARALeonardo Drumond | Construtor
SALU-CT02 | SALU-CT02-MMB. | SALU-CT02P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Marcio Junior | SALUM | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 6 | 2023-06-10 | 2025-01-15 | Mina de Miguel Burnier | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT02Paulo Paiva | SALU-CT02-MMB.Paulo Paiva | Construtor
SALU-CT02 | SALU-CT02-USIN | SALU-CT02P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Marcio Junior | SALUM | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 6 | 2023-06-10 | 2025-01-15 | Mina de Miguel Burnier | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT02Paulo Paiva | SALU-CT02-USINPaulo Paiva | Construtor
ATRI-CT02 | ATRI-CT02-PLAN | ATRI-CT02P | CANCELADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | ATRIUM CONSTRUTORA | Engenharia | SÃO PAULO CATARINA | Aeroportuário | 0 | PLAN | 6 | 2024-12-10 | 2025-01-17 | N/A | São Roque | Sao Paulo | Sudeste | ATRI-CT02Paulo Paiva | ATRI-CT02-PLANPaulo Paiva | Construtor
CKTR-CT01 | CKTR-CT01-PLAN | CKTR-CT01P | CANCELADO |  |  | CKTR | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 5 | 2025-02-01 | 2025-01-28 | N/A | Brumadinho | Minas Gerais | Sudeste | CKTR-CT01 | CKTR-CT01-PLAN | Construtor
CIMC-CT03 | CIMC-CT03-DESC | CIMC-CT03P | CANCELADO | Leonardo Drumond | Wantuil Oliveira | CIMCOP | Construção Civil | AngloGold Ashanti | Mineração | 0 | PLAN | 12 | 2024-12-01 | 2024-12-15 | Mina de Serra Grande | Crixás | Goias | Centro-Oeste | CIMC-CT03Leonardo Drumond | CIMC-CT03-DESCLeonardo Drumond | Construtor
LBDE-CT01 | LBDE-CT01-EXCE | LBDE-CT01E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | LBD |  | LBD ENGENHARIA | Engenharia | 0 | EXCE | 6 | 2024-04-15 | 2024-10-12 | N/A | Arcos | Minas Gerais | Sudeste | LBDE-CT01Eduardo Eler | LBDE-CT01-EXCEEduardo Eler | Construtor
PIAT-CT01 | PIAT-CT01-MOBI | PIAT-CT01L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | PIATEC | Construtora | VALE | Mineração | 0 | LPS | 6 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | N/A | São Luís do Maranhão | Maranhao | Nordeste | PIAT-CT01Eduardo Eler | PIAT-CT01-MOBIEduardo Eler | Construtor
VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER | VAVE-CT07P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 11 | 2024-06-01 | 2025-01-31 | Mina de Brucutu | São Gonçalo | Minas Gerais | Sudeste | VAVE-CT07Leonardo Drumond | VAVE-CT07-PDERLeonardo Drumond | Construtor
TERE-CT01 | TERE-CT01-TANQ | TERE-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | TEREME |  | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | PLAN | 12 | 2024-03-12 | 2025-02-14 | N/A | Ouro Branco | Minas Gerais | Sudeste | TERE-CT01Paulo Paiva | TERE-CT01-TANQPaulo Paiva | Construtor
PAIN-CT01 | PAIN-CT01-PLAN | PAIN-CT01P | CANCELADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | PAINEIRA | Engenharia | WABTEC | Componentes Ferroviários | Outros | PLAN | 14 | 2025-01-22 | 2025-02-19 | N/A | Contagem | Minas Gerais | Sudeste | PAIN-CT01Paulo Paiva | PAIN-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
ATKI-CT02 | ATKI-CT02-LPSA | ATKI-CT02L | CANCELADO | Eduardo Eler | Thales Padua | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | LPS | 6 | 2024-12-20 | 2025-02-28 | Mina de Minas-Rio | Conceição do Mato Dentro | Minas Gerais | Sudeste | ATKI-CT02Eduardo Eler | ATKI-CT02-LPSAEduardo Eler | Construtor
SALU-COOR | SALU-COOR | SALU-COORP |  | Paulo Paiva | Arthur Rocha | [5 empty] | PLAN |  | 2024-08-01 | 2024-12-31 |  |  |  |  | SALU-COORPaulo Paiva | SALU-COORPaulo Paiva
PARE-CT07 | PARE-CT07-BORB | PARE-CT07L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | PAREX | Eletromecânica | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | LPS | 5 | 2024-04-15 | 2025-02-19 | N/A | Currais Novos | Rio Grande do Norte | Nordeste | PARE-CT07Eduardo Eler | PARE-CT07-BORBEduardo Eler | Construtor
TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 | TERR-CT07P | ENCERRADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 13 | 2024-04-01 | 2025-02-22 | N/A | Cachoeira do Campo | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT07Paulo Paiva | TERR-CT07-P145Paulo Paiva | Construtor
CCAP-CT13 | CCAP-CT13-JERI | CCAP-CT13P | CANCELADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | CONSTRUCAP | Engenharia | ICMBio | Orgão Público | Orgãos Públicos | PLAN | 4 | 2025-01-20 | 2025-03-14 | N/A | Jericoacoara | Ceara | Nordeste | CCAP-CT13Paulo Paiva | CCAP-CT13-JERIPaulo Paiva | Construtor
PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC | PARE-CT06L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | Mineração | LPS | 5 | 2024-01-11 | 2025-03-19 | Complexo S11D | Canaã dos Carajás | Para | Norte | PARE-CT06Eduardo Eler | PARE-CT06-OFICEduardo Eler | Construtor
SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC78 | SNCL-CT01P | FINALIZADO |  |  | SNC LAVALIN | Engenharia | SNC LAVALIN | Engenharia | 0 | PLAN | 0 | 2022-05-18 | 2025-03-15 | Mina de Minas-Rio | Conceição do Mato Dentro | Minas Gerais | Sudeste | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC78 | Construtor
SIGD-CT03 | SIGD-CT03-BRIT | SIGD-CT03P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 3 | 2024-06-17 | 2025-03-21 | Mina de Capanema | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | SIGD-CT03Paulo Paiva | SIGD-CT03-BRITPaulo Paiva | Construtor
NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN | NOBR-CT05P | ENCERRADO | Leonardo Drumond | Diego Bernardes | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | FICO | Ferrovia | 0 | PLAN | 12 | 2024-07-05 | 2025-06-01 | N/A | Crixás | Goias | Centro-Oeste | NOBR-CT05Leonardo Drumond | NOBR-CT05-PLANLeonardo Drumond | Construtor
NIPL-CT01 | NIPL-CT01-LAMI | NIPL-CT01L | ENCERRADO | Eduardo Eler | Thales Padua | NIPLAN ENGENHARIA | Engenharia | ArcelorMittal | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | LPS | 10 | 2024-08-12 | 2025-03-31 | N/A | Barra Mansa | Rio de Janeiro | Sudeste | NIPL-CT01Eduardo Eler | NIPL-CT01-LAMIEduardo Eler | Construtor
MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD | MILP-CT04L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | MILPLAN | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | LPS | 6 | 2023-12-18 | 2025-03-31 | Complexo S11D | Canaã dos Carajás | Para | Norte | MILP-CT04Eduardo Eler | MILP-CT04-TCLDEduardo Eler | Construtor
MROS-CT01 | MROS-CT01-LPSA | MROS-CT01L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | M.ROSCOE | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Construtora | LPS | 4 | 2023-10-09 | 2025-03-31 | N/A | Barra Mansa | Rio de Janeiro | Sudeste | MROS-CT01Eduardo Eler | MROS-CT01-LPSAEduardo Eler | Construtor
SALU-CT10 | SALU-CT10-COOR | SALU-CT10P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Marcio Junior | 0 |  |  |  |  | PLAN | 0 | 2025-01-30 | 2025-03-09 | N/A | - | 0 | 0 | SALU-CT10Paulo Paiva | SALU-CT10-COORPaulo Paiva
SSPS-CT01 | SSPS-CT01-EXCE | SSPS-CT01E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | SSP SERVICE | Manutenção Industrial | SSP SERVICE | Manutenção Industrial | 0 | EXCE | 2 | 2024-11-19 | 2025-04-30 | N/A | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | SSPS-CT01Eduardo Eler | SSPS-CT01-EXCEEduardo Eler | Construtor
CCAP-CT14 | CCAP-CT14-LPSA | CCAP-CT14L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | CONSTRUCAP | Engenharia | A100 | Logística | Infraestrutura | LPS | 3 | 2025-02-12 | 2025-05-23 | N/A | Jundiaí | Sao Paulo | Sudeste | CCAP-CT14Eduardo Eler | CCAP-CT14-LPSAEduardo Eler | Construtor
SALU-CT05 | SALU-CT05-TIMB | SALU-CT05P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | PLAN | 18 | 2023-12-26 | 2025-05-16 | Mina de Timbopeba | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT05Paulo Paiva | SALU-CT05-TIMBPaulo Paiva | Construtor
TERR-CT08 | TERR-CT08-RMAC | TERR-CT08P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 6 | 2024-05-01 | 2025-05-23 | Mina de Água Clara | Nova Lima | Minas Gerais | Sudeste | TERR-CT08Paulo Paiva | TERR-CT08-RMACPaulo Paiva | Construtor
ALCO-CT02 | ALCO-CT02-GERE | ALCO-CT02G | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Nilton Netto | ALCOA | Mineração / Metalurgia | ALCOA | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | GEREN | 6 | 2024-12-10 | 2025-06-10 | N/A | São Luís do Maranhão | Maranhao | Nordeste | ALCO-CT02Leonardo Drumond | ALCO-CT02-GERELeonardo Drumond | Owner
PCOR-CT01 | PCOR-CT01-PLAN | PCOR-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | PLANCCOR | Manutenção Industrial | COAMO | Cooperativa Agroindustrial | Agronegócio | PLAN | 3 | 2025-04-24 | 2025-06-20 | N/A | Dourados | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | PCOR-CT01Paulo Paiva | PCOR-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
PAIN-CT02 | PAIN-CT02-PLAN | PAIN-CT02P | ENCERRADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | PAINEIRA | Engenharia | PREFEITURA DE CONGONHAS | Prefeitura | Orgãos Públicos | PLAN | 4 | 2025-04-03 | 2025-06-27 | N/A | Congonhas | Minas Gerais | Sudeste | PAIN-CT02Paulo Paiva | PAIN-CT02-PLANPaulo Paiva | Construtor
IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 12 | 2024-03-11 | 2025-06-30 | Mina de Fábrica | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | IMCS-CT07Paulo Paiva | IMCS-CT07-SEGRPaulo Paiva | Construtor
CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD | CIMC-CT02L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | CIMCOP | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | LPS | 12 | 2024-02-05 | 2025-07-09 | Mina de Brucutu | São Gonçalo | Minas Gerais | Sudeste | CIMC-CT02Eduardo Eler | CIMC-CT02-CCMDEduardo Eler | Construtor
ENES-CT02 | ENES-CT02-EXCE | ENES-CT02E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | ENESA | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | EXCE | 9 | 2025-01-13 | 2025-07-31 | Complexo S11D | Canaã dos Carajás | Para | Norte | ENES-CT02Eduardo Eler | ENES-CT02-EXCEEduardo Eler | Construtor
NEWG-CT01 | NEWG-CT01-PLAN | NEWG-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Sem Coordenador(GPP) | NEW GROUP | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | PLAN | 2 | 2025-03-11 | 2025-05-11 | Mina de Serra Azul | Itatiaiuçu | Minas Gerais | Sudeste | NEWG-CT01Paulo Paiva | NEWG-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
ARCL-CT03 | ARCL-CT03-CGH7 | ARCL-CT03L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | ARCLEAN | Outros | A100 | Logística | Infraestrutura | LPS | 3 | 2025-05-06 | 2025-08-01 | N/A | Cajamar | Sao Paulo | Sudeste | ARCL-CT03Eduardo Eler | ARCL-CT03-CGH7Eduardo Eler | Construtor
TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | TECN-CT02P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | TECNOSONDA | Civil e Montagem | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 8 | 2024-06-25 | 2025-07-30 | Mina de Brucutu | Barão de Cocais | Minas Gerais | Sudeste | TECN-CT02Leonardo Drumond | TECN-CT02-MODELeonardo Drumond | Construtor
CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | CAPE-CT01P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | CAVALCANTE PEIXOTO | Engenharia Civil | BOSTON METAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | PLAN | 6 | 2024-10-08 | 2025-07-31 | N/A | Coronel Xavier Chaves | Minas Gerais | Sudeste | CAPE-CT01Paulo Paiva | CAPE-CT01-CROWPaulo Paiva | Construtor
PARE-CT08 | PARE-CT08-MINE | PARE-CT08L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | LPS | 6 | 2024-11-04 | 2025-09-01 | N/A | Outro Branco | Minas Gerais | Sudeste | PARE-CT08Eduardo Eler | PARE-CT08-MINEEduardo Eler | Construtor
NEWG-CT02 | NEWG-CT02-JURO | NEWG-CT02P | CANCELADO | Paulo Paiva | Sem Coordenador(GPP) | NEW GROUP | Engenharia | SEATRIUM | Estaleiro | Outros | PLAN | 12 | 2025-04-07 | 2025-06-30 | N/A | Aracruz | Espirito Santo | Sudeste | NEWG-CT02Paulo Paiva | NEWG-CT02-JUROPaulo Paiva | Construtor
CCAP-CT11 | CCAP-CT11-RUMO | CCAP-CT11P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Diego Bernardes | CONSTRUCAP | Engenharia | RUMO LOGISTICA | Logística | 0 | PLAN | 20 | 2024-03-27 | 2025-09-12 | N/A | Rondonópolis | Mato Grosso | Centro-Oeste | CCAP-CT11Leonardo Drumond | CCAP-CT11-RUMOLeonardo Drumond | Construtor
ADMB-CT13 | ADMB-CT13-GEPF | ADMB-CT13G | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 6 | 2024-09-02 | 2025-10-06 | N/A | Porto Franco | Maranhao | Nordeste | ADMB-CT13Eduardo Eler | ADMB-CT13-GEPFEduardo Eler | Owner
EKTO-CT01 | EKTO-CT01-EXCE | EKTO-CT01E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | EKTOR | Engenharia e Consultoria | EKTOR | Construção e Montagem | 0 | EXCE | 6 | 2025-03-12 | 2025-10-06 | N/A | São Vicente | Sao Paulo | Sudeste | EKTO-CT01Eduardo Eler | EKTO-CT01-EXCEEduardo Eler | Construtor
SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA | SALU-CT06P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 18 | 2024-01-23 | 2025-09-19 | Mina do Pico | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT06Paulo Paiva | SALU-CT06-MARAPaulo Paiva | Construtor
ARCL-CT02 | ARCL-CT02-LPSA | ARCL-CT02L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | ARCLEAN | Outros | A100 | Logística | 0 | LPS | 3 | 2025-02-15 | 2025-10-17 | N/A | Jundiaí | Sao Paulo | Sudeste | ARCL-CT02Eduardo Eler | ARCL-CT02-LPSAEduardo Eler | Construtor
CRET-CT03 | CRET-CT03-PLAN | CRET-CT03P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | PLAN | 5 | 2025-05-13 | 2025-09-30 | N/A | São João da Barra | Rio de Janeiro | Sudeste | CRET-CT03Paulo Paiva | CRET-CT03-PLANPaulo Paiva | Construtor
IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | IMCS-CT08P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Lucas Ferraz | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 6 | 2024-10-29 | 2025-10-31 | Mina de Abóboras | Nova Lima | Minas Gerais | Sudeste | IMCS-CT08Paulo Paiva | IMCS-CT08-ABOBPaulo Paiva | Construtor
CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Tulio Morais | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 12 | 2023-03-18 | 2025-11-30 | Mina de Capanema | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | CEMI-CT02Paulo Paiva | CEMI-CT02-CAPAPaulo Paiva | Construtor
IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT | IMCS-CT06P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | PLAN | 12 | 2024-01-15 | 2025-09-17 | Mina de Conceição | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | IMCS-CT06Leonardo Drumond | IMCS-CT06-GCITLeonardo Drumond | Construtor
VAVE-CT01 | VAVE-CT01-VENT | VAVE-CT01P | FINALIZADO | Leonardo Drumond | Silas Moreira | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | Outros | PLAN | 0 | 2022-08-10 | 2025-10-31 | Mina de Timbopeba | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | VAVE-CT01Leonardo Drumond | VAVE-CT01-VENTLeonardo Drumond | Construtor
CCAP-CT08 | CCAP-CT08-EXCS | CCAP-CT08E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | 0 | EXCE | 6 | 2024-01-18 | 2024-12-30 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | CCAP-CT08Eduardo Eler | CCAP-CT08-EXCSEduardo Eler | Construtor
CONO-CT02 | CONO-CT02-EXCE | CONO-CT02E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | CONORTE | Montagens Industriais | HYDRO | Mineração | Mineração | EXCE | 3 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | N/A | Barcarena | Para | Norte | CONO-CT02Eduardo Eler | CONO-CT02-EXCEEduardo Eler | Construtor
ELEV-CT01 | ELEV-CT01-EXCE | ELEV-CT01E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Marcio Junior | ELEVAÇÃO | Engenharia | ELEVAÇÃO | Construção e Montagem | Construtora | EXCE | 7 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | N/A | Curitiba | Parana | Sul | ELEV-CT01Eduardo Eler | ELEV-CT01-EXCEEduardo Eler | Construtor
ENGT-CT01 | ENGT-CT01-LPSA | ENGT-CT01L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | ENGETOWER | Engenharia e Consultoria | ENGETOWER | Engenharia | Energia | LPS | 3 | 2025-09-15 | 2026-01-13 | N/A | Morro do Chapeu | Bahia | Nordeste | ENGT-CT01Eduardo Eler | ENGT-CT01-LPSAEduardo Eler | Construtor
PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | Mineração | LPS | 5 | 2024-01-16 | 2025-12-31 | Complexo S11D | Canaã dos Carajás | Para | Norte | PARE-CT05Eduardo Eler | PARE-CT05-USINEduardo Eler | Construtor
PIAT-CT02 | PIAT-CT02-LPSA | PIAT-CT02L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | PIATEC |  | APMT TERMINALS | Portuário | Portuário | LPS | 8 | 2025-04-14 | 2025-12-07 | N/A | Ipojuca | Pernambuco | Nordeste | PIAT-CT02Eduardo Eler | PIAT-CT02-LPSAEduardo Eler | Construtor
SINO-CT02 | SINO-CT02-LPSA | SINO-CT02L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | SINOBRAS | Siderurgia | SINOBRAS | Siderurgia | Siderurgia/Metalurgia | LPS | 2 | 2025-10-23 | 2025-12-23 | N/A | Marabá | Para | Norte | SINO-CT02Eduardo Eler | SINO-CT02-LPSAEduardo Eler | Construtor
EMPA-CT03 | EMPA-CT03-PLAN | EMPA-CT03P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Sem Coordenador(GPP) | EMPA | Engenharia Civil | EMPA | Engenharia Civil | Outros | PLAN | 5 | 2025-05-13 | 2025-11-21 | N/A | Mara Rosa | Goias | Centro-Oeste | EMPA-CT03Paulo Paiva | EMPA-CT03-PLANPaulo Paiva | Construtor
SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04P | FINALIZADO | Tulio Morais | Tulio Morais | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | PLAN | 12 | 2023-12-18 | 2026-03-15 | Mina de Minas-Rio | Conceição do Mato Dentro | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT04Tulio Morais | SALU-CT04-DISPTulio Morais | Construtor
ENGF-CT04 | ENGF-CT04-LNTR | ENGF-CT04P | FINALIZADO | Tulio Morais | Tulio Morais | ENGEFORM | Eletromecânica | ISA CTEEP | Energia | Construtora | PLAN | 4 | 2026-01-01 | 2026-02-06 | N/A | Ribeirão Preto | São Paulo | Sudeste | ENGF-CT04Tulio Morais | ENGF-CT04-LNTRTulio Morais | Construtor
VALE-CT03 | VALE-CT03-TPDT | VALE-CT03G | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Portuário | GEREN | 3 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | N/A | Vitória | Espirito Santo | Sudeste | VALE-CT03Eduardo Eler | VALE-CT03-TPDTEduardo Eler | Owner
PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | FINALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | Siderurgia/Metalurgia | LPS | 5 | 2023-12-04 | 2026-04-30 | N/A | Ouro Branco | Minas Gerais | Sudeste | PARE-CT04Eduardo Eler | PARE-CT04-P1P3Eduardo Eler | Construtor
ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | FINALIZADO | Tulio Morais | Tulio Morais | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Mineração | PLAN | 6 | 2025-07-21 | 2026-04-09 | N/A | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | ENGF-CT03Tulio Morais | ENGF-CT03-PLANTulio Morais | Construtor
REFR-CT03 | REFR-CT03-EXCE | REFR-CT03E | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | REFRAMAX | Refratário | REFRAMAX | Refratários | Construtora | EXCE | 6 | 2025-09-02 | 2026-03-02 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | REFR-CT03Eduardo Eler | REFR-CT03-EXCEEduardo Eler | Construtor
ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ATIVO | Leonardo Drumond | Diogo Soares | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 4 | 2022-01-10 | 2026-01-10 | N/A | Três Corações | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT01Leonardo Drumond | ADMB-CT01-GERELeonardo Drumond | Owner
ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | ADMB-CT10G | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 3 | 2024-01-08 | 2026-08-25 | N/A | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | ADMB-CT10Eduardo Eler | ADMB-CT10-GRMSEduardo Eler | Owner
ADMB-CT15 | ADMB-CT15-MAST | ADMB-CT15G | ATIVO |  |  | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 12 | 2025-02-04 | 2026-02-04 | N/A | - | 0 | 0 | ADMB-CT15 | ADMB-CT15-MAST | Owner
ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ATIVO | Leonardo Drumond | Diogo Soares | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 3 | 2025-02-09 | 2026-04-06 | N/A | Porto Franco | Maranhao | Nordeste | ADMB-CT16Leonardo Drumond | ADMB-CT16-PORTLeonardo Drumond | Owner
ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND | ADMB-CT17G | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 3 | 2025-06-03 | 2026-11-17 | N/A | Rondonópolis | Mato Grosso | Centro-Oeste | ADMB-CT17Eduardo Eler | ADMB-CT17-RONDEduardo Eler | Owner
ATER-CT04 | ATER-CT04-PLAN | ATER-CT04P | ATIVO | Diego Bernardes | Diego Bernardes | ATERPA | Construtora | CCR |  | Construtora | PLAN | 12 | 2025-09-22 | 2026-09-22 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | ATER-CT04Diego Bernardes | ATER-CT04-PLANDiego Bernardes | Construtor
AURA-CT01 | AURA-CT01-GERE | AURA-CT01G | ATIVO | Leonardo Drumond | Diogo Soares | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | GEREN | 7 | 2025-08-01 | 2026-02-15 | N/A | Almas | Tocantis | Norte | AURA-CT01Leonardo Drumond | AURA-CT01-GERELeonardo Drumond | Owner
BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | BEMI-CT02G | ATIVO | Paulo Paiva | Nilton Netto | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | Mineração | GEREN | 14 | 2025-04-14 | 2026-06-03 | Mina de Horto Baratinha | Antônio Dias | Minas Gerais | 0 | BEMI-CT02Paulo Paiva | BEMI-CT02-GEREPaulo Paiva | Owner
CCAP-CT15 | CCAP-CT15-PLAN | CCAP-CT15P | ATIVO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | Construtora | PLAN | 12 | 2025-02-24 | 2026-02-24 | N/A | - | 0 | 0 | CCAP-CT15Paulo Paiva | CCAP-CT15-PLANPaulo Paiva | Construtor
CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | CGCO-CT01P | ATIVO | Paulo Paiva | Julio Cesar | CG CONSTRUÇÕES | Engenharia Civil | VALE |  | Construtora | PLAN | 12 | 2024-07-01 | 2026-05-01 | N/A | Lavras | Minas Gerais | Sudeste | CGCO-CT01Paulo Paiva | CGCO-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | ATIVO | Tulio Morais | Tulio Morais | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | PLAN | 12 | 2023-11-24 | 2026-02-06 | N/A | São João da Barra | Rio de Janeiro | Sudeste | CRET-CT01Tulio Morais | CRET-CT01-TANQTulio Morais | Construtor
ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | ELEV-CT02P | ATIVO | Diego Bernardes | Silas Moreira | ELEVAÇÃO | Engenharia | VALE | Construção e Montagem | Construtora | PLAN | 19 | 2025-03-01 | 2026-11-05 | N/A | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | ELEV-CT02Diego Bernardes | ELEV-CT02-PLANDiego Bernardes | Construtor
FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02P | ATIVO | Paulo Paiva | Julio Cesar | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | PLAN | 7 | 2025-06-08 | 2026-12-22 | Mina de Brucutu | São Gonçalo do Rio Abaixo | Minas Gerais | Sudeste | FIDE-CT02Paulo Paiva | FIDE-CT02-PDERPaulo Paiva | Construtor
GCES-CT01 | GCES-CT01-PLAN | GCES-CT01P | ATIVO | Paulo Paiva | Julio Cesar | GCE SA | Construção Civil | VALE |  | Mineração | PLAN | 24 | 2024-11-25 | 2026-11-25 | N/A | Poços de Caldas | Minas Gerais | Sudeste | GCES-CT01Paulo Paiva | GCES-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | GERD-CT14G | ATIVO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | GEREN | 11 | 2025-05-05 | 2026-04-15 | N/A | Pindamonhangaba | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT14Paulo Paiva | GERD-CT14-PINDPaulo Paiva | Owner
GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE | GOIA-CT01G | ATIVO | Diego Bernardes | Alessandro Moreira | GOIASA | Energia / Alimentação | GOIASA | Energia / Alimentação | Agronegócio | GEREN | 26 | 2025-02-17 | 2027-05-20 | N/A | Goiatuba | Goias | Centro-Oeste | GOIA-CT01Diego Bernardes | GOIA-CT01-GEREDiego Bernardes | Owner
GOIA-CT02 | GOIA-CT02-GERE | GOIA-CT02G | ATIVO | Diego Bernardes | Alessandro Moreira | GOIASA | Energia / Alimentação | GOIASA | Energia / Alimentação | Agronegócio | GEREN | 12 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | N/A | Goiatuba | Goias | Centro-Oeste | GOIA-CT02Diego Bernardes | GOIA-CT02-GEREDiego Bernardes | Owner
NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE | NEXA-CT03G | ATIVO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | GEREN | 6 | 2025-06-09 | 2026-06-02 | N/A | Aripuanã | Mato Grosso | Centro-Oeste | NEXA-CT03Paulo Paiva | NEXA-CT03-GEREPaulo Paiva | Owner
PAVI-CT01 | PAVI-CT01-PLAN | PAVI-CT01P | ATIVO | Diego Bernardes | Diogo Soares | PAVIDEZ | Engenharia | PAVIDEZ | Engenharia | Construtora | PLAN | 12 | 2025-09-12 | 2026-09-08 | N/A | São Manuel | Sao Paulo | Sudeste | PAVI-CT01Diego Bernardes | PAVI-CT01-PLANDiego Bernardes | Construtor
SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | SALU-CT08P | ATIVO | Paulo Paiva | Julio Cesar | SALUM | Construção Civil | VALE | Construção e Montagem | Mineração | PLAN | 30 | 2024-09-01 | 2028-04-24 | Mina de Brucutu | Barão de Cocais | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT08Paulo Paiva | SALU-CT08-TAMAPaulo Paiva | Construtor
SALU-CT09 | SALU-CT09-COBR | SALU-CT09P | ATIVO | Paulo Paiva | Julio Cesar | SALUM | Construção Civil | VALE | Construção e Montagem | Mineração | PLAN | 38 | 2024-09-22 | 2027-11-07 | Mina de Água Limpa | Santa Bárbara | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT09Paulo Paiva | SALU-CT09-COBRPaulo Paiva | Construtor
SALU-CT11 | SALU-CT11-DTOR | SALU-CT11P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | SALUM | Construção Civil | VALE | Construção e Montagem | Mineração | PLAN | 5 | 2025-11-24 | 2026-04-24 | Mina de Timbopeba | Antônio Pereira | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT11Paulo Paiva | SALU-CT11-DTORPaulo Paiva | Construtor
SEEL-CT01 | SEEL-CT01-LPSA | SEEL-CT01L | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | Construtora | LPS | 11 | 2025-03-01 | 2026-02-01 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | SEEL-CT01Eduardo Eler | SEEL-CT01-LPSAEduardo Eler | Construtor
U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN | U&MM-CT02P | ATIVO | Tulio Morais | Tulio Morais | U&M |  | VALE |  | Mineração | PLAN | 8 | 2025-10-15 | 2026-04-25 | Mina de Bacaba | Canaã dos Carajás | Para | Norte | U&MM-CT02Tulio Morais | U&MM-CT02-PLANTulio Morais | Construtor
VLIM-CT01 | VLIM-CT01-GERE | VLIM-CT01G | ATIVO | Tulio Morais | Tulio Morais | VLI |  | VLI | Logística | Portuário | GEREN | 9 | 2025-11-27 | 2026-08-25 | N/A | Santos | Sao Paulo | Sudeste | VLIM-CT01Tulio Morais | VLIM-CT01-GERETulio Morais | Owner
CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN | CCAP-CT16P | FINALIZADO | Paulo Paiva | Wantuil Oliveira | CONSTRUCAP | Engenharia | Arauco | Construção e Montagem | Agronegócio | PLAN | 3 | 2025-07-23 | 2025-10-23 | N/A | Inocência | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | CCAP-CT16Paulo Paiva | CCAP-CT16-PLANPaulo Paiva | Construtor
MROS-CT02 | MROS-CT02-CAIN | MROS-CT02L | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | M.ROSCOE | Engenharia | MCCAIN |  | Construtora | LPS | 6 | 2025-11-03 | 2026-05-03 | N/A | Araxá | Minas Gerais | Sudeste | MROS-CT02Eduardo Eler | MROS-CT02-CAINEduardo Eler | Construtor
COTR-CT01 | COTR-CT01-LPSA | COTR-CT01L | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | COTRIN |  | RUMO |  | Construtora | LPS | 6 | 2025-12-01 | 2026-06-01 | N/A | Araraquara | Sao Paulo | Sudeste | COTR-CT01Eduardo Eler | COTR-CT01-LPSAEduardo Eler | Construtor
AURA-CT02 | AURA-CT02-GUAT | AURA-CT02G | ATIVO | Leonardo Drumond | Diogo Soares | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | GEREN | 31 | 2025-10-23 | 2027-09-23 | N/A | Jutiapa | 0 | 0 | AURA-CT02Leonardo Drumond | AURA-CT02-GUATLeonardo Drumond | Owner
AURA-CT03 | AURA-CT03-BORB | AURA-CT03G | ATIVO | Leonardo Drumond | Diogo Soares | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | GEREN | 31 | 2025-10-23 | 2026-06-23 | N/A | Currais Novos | Rio Grande do Norte | Nordeste | AURA-CT03Leonardo Drumond | AURA-CT03-BORBLeonardo Drumond | Owner
AURA-CT04 | AURA-CT04-ALMA | AURA-CT04G | ATIVO | Leonardo Drumond | Diogo Soares | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | GEREN | 31 | 2025-10-23 | 2026-09-23 | N/A | Almas | Tocantis | Norte | AURA-CT04Leonardo Drumond | AURA-CT04-ALMALeonardo Drumond | Owner
HERC-CT01 | HERC-CT01-GERE | HERC-CT01G | ATIVO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | HERCULANO MINERAÇÃO | Mineração | HERCULANO MINERAÇÃO | Mineração | Mineração | GEREN | 6 | 2026-01-12 | 2026-07-12 | N/A | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | HERC-CT01Paulo Paiva | HERC-CT01-GEREPaulo Paiva | Owner
NOBR-CT06 | NOBR-CT06-GERE | NOBR-CT06G | ATIVO | Diego Bernardes | Diego Bernardes | NÓBREGA PIMENTA |  | MOSAIC |  | Construtora | GEREN | 12 | 2026-01-14 | 2026-12-31 | N/A | Cajati | Sao Paulo | Sudeste | NOBR-CT06Diego Bernardes | NOBR-CT06-GEREDiego Bernardes | Construtor
AURI-CT01 | AURI-CT01-GERE | AURI-CT01G | ATIVO | Paulo Paiva | Julio Cesar | AURIVERDE | Mineração | AURIVERDE | Mineração | Mineração | GEREN | 5 | 2026-02-19 | 2026-07-19 | N/A | Nova Santa Helena | Mato Grosso | Centro-Oeste | AURI-CT01Paulo Paiva | AURI-CT01-GEREPaulo Paiva | Owner
NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | NOBR-CT07G | ATIVO | Diego Bernardes | Alex Silva | NÓBREGA PIMENTA |  | MOSAIC |  | Construtora | GEREN | 11 | 2026-02-09 | 2027-01-01 | N/A | Cajati | Sao Paulo | Sudeste | NOBR-CT07Diego Bernardes | NOBR-CT07-MOSADiego Bernardes | Construtor
IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | IMCS-CT09P | ATIVO | Tulio Morais | Tulio Morais | IMC SASTE | Engenharia | VALE |  | Construtora | PLAN | 10 | 2026-02-10 | 2026-12-10 | Mina de Vargem Grande | Itabirito | Minas Gerais | Sudeste | IMCS-CT09Tulio Morais | IMCS-CT09-PLANTulio Morais | Construtor
CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | CIVM-CT01P | ATIVO | Paulo Paiva | Julio Cesar | CIVIL MASTER |  | VALE |  | Mineração | PLAN | 10 | 2026-02-27 | 2026-12-30 | Mina de Fábrica Nova | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | CIVM-CT01Paulo Paiva | CIVM-CT01-PLANPaulo Paiva | Construtor
REFR-CT05 | REFR-CT05-EXCE | REFR-CT05E | ATIVO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | REFRAMAX | Refratário | REFRAMAX | Refratários | Construtora | EXCE | 4 | 2026-03-02 | 2026-07-02 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | REFR-CT05Eduardo Eler | REFR-CT05-EXCEEduardo Eler | Construtor
CCAP-CT17 | CCAP-CT17-ARAU | CCAP-CT17P | ATIVO | Paulo Paiva | Paulo Paiva | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Construção e Montagem | Mineração | PLAN | 4 | 2026-03-23 | 2026-07-23 | N/A | Inocência | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | CCAP-CT17Paulo Paiva | CCAP-CT17-ARAUPaulo Paiva | Construtor
JMAL-CT01 | JMAL-CT01-PLAN | JMAL-CT01P | NÃO FORMALIZADO | Diego Bernardes | Diego Bernardes | JMALUCELLI | Construção Civil | EPR |  | Infraestrutura | PLAN | 12 | 2026-03-20 | 2027-03-20 | N/A | Santo Antonio da Platina | Parana | Sul | JMAL-CT01Diego Bernardes | JMAL-CT01-PLANDiego Bernardes | Construtor
ADMB-CT19 | ADMB-CT19-TREI | ADMB-CT19T | FINALIZADO | Eduardo Eler | Eduardo Eler | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | TREIN | 1 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | N/A | Campo Grande | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | ADMB-CT19Eduardo Eler | ADMB-CT19-TREIEduardo Eler | Owner
ADMB-CT20 | ADMB-CT20-GERE | ADMB-CT20G | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 4 | 0 | 2026-08-06 |  |  |  |  | ADMB-CT20Eduardo Eler | ADMB-CT20-GEREEduardo Eler | Owner
ADMB-CT21 | ADMB-CT21-GERE | ADMB-CT21G | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 12 | 2026-04-06 | 2027-04-06 |  |  |  |  | ADMB-CT21Eduardo Eler | ADMB-CT21-GEREEduardo Eler | Owner
ADMB-CT22 | ADMB-CT22-GERE | ADMB-CT22G | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 4 | 2025-08-30 | 2026-08-25 |  |  |  |  | ADMB-CT22Eduardo Eler | ADMB-CT22-GEREEduardo Eler | Owner
CCAP-CT18 | CCAP-CT18-PLAN | CCAP-CT18P | NÃO FORMALIZADO | Paulo Paiva | Julio Cesar | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | Construtora | PLAN | 2 | 2026-04-09 | 2026-05-31 |  |  |  |  | CCAP-CT18Paulo Paiva | CCAP-CT18-PLANPaulo Paiva | Construtor
ADMB-CT23 | ADMB-CT23-GERE | ADMB-CT23G | NÃO FORMALIZADO |  |  | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | GEREN | 3 | 2026-05-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | ADMB-CT23 | ADMB-CT23-GERE | Owner
MONT-CT01 | MONT-CT01-PLAN | MONT-CT01E | ATIVO | Eduardo Eler | Thales Padua | MONTISOL |  | MONTISOL |  | Construtora | EXCE | 4 | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  |  |  | MONT-CT01Eduardo Eler | MONT-CT01-PLANEduardo Eler | Construtor
SUPE-CT01 | SUPE-CT01-EXCE | SUPE-CT01E | NÃO FORMALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | SUPERUS | Infraestrutura | SUPERUS | Infraestrutura | Infraestrutura | EXCE | 8 | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | SUPE-CT01Eduardo Eler | SUPE-CT01-EXCEEduardo Eler | Construtor
GONT-CT03 | GONT-CT03-EXCE | GONT-CT03E | NÃO FORMALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | GONTIJO | Gestão | GONTIJO |  | Construtora | EXCE | 3 | 2026-05-01 | 2026-07-31 |  |  |  |  | GONT-CT03Eduardo Eler | GONT-CT03-EXCEEduardo Eler | Construtor
REDE-CT01 | REDE-CT01-EXCE | REDE-CT01E | NÃO FORMALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | REDE MONTAGEM ELETROMECÂNICA | Eletromecânica | REDE MONTAGEM ELETROMECÂNICA | Montadora | Construtora | EXCE | 3 | 2026-06-01 | 2026-08-30 |  |  |  |  | REDE-CT01Eduardo Eler | REDE-CT01-EXCEEduardo Eler | Construtor
COFC-CT01 | COFC-CT01-GEST | COFC-CT01P | ATIVO | André Guimaraes | Vinicius Costa | COFCO | Agronegócio | COFCO | Agronegócio | Agronegócio | PLAN | 1 | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  |  |  |  | COFC-CT01André Guimaraes | COFC-CT01-GESTAndré Guimaraes | Construtor
ADMB-CT24 | ADMB-CT24-GERE | ADMB-CT24G | [8 empty] | GEREN | [7 empty] | ADMB-CT24 | ADMB-CT24-GERE
ADMB-CT25 | ADMB-CT25-GERE | ADMB-CT25G | NÃO FORMALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Fertilizantes | GEREN | 4 | 2026-05-14 | 2026-08-30 |  |  |  |  | ADMB-CT25Eduardo Eler | ADMB-CT25-GEREEduardo Eler | Owner
CCAP-CT19 | CCAP-CT19-ACEL | CCAP-CT19P | NÃO FORMALIZADO | Paulo Paiva | Julio Cesar | CONSTRUCAP | Engenharia | ACELEN RENOVÁVEIS | Construção e Montagem | Construtora | PLAN | 3 | 2026-06-01 | 2026-08-30 |  |  |  |  | CCAP-CT19Paulo Paiva | CCAP-CT19-ACELPaulo Paiva | Construtor
CCAP-CT20 | CCAP-CT20-SUPR | CCAP-CT20P | NÃO FORMALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | Construtora | PLAN | 3 | 2026-06-01 | 2026-08-30 |  |  |  |  | CCAP-CT20Ivano Cruz | CCAP-CT20-SUPRIvano Cruz | Construtor
INOV-CT01 | INOV-CT01-GERE | INOV-CT01G | NÃO FORMALIZADO | Eduardo Eler | Thales Padua | INOVA SAÚDE |  | INOVA SAÚDE |  | Construtora | GEREN | 4 | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  |  |  | INOV-CT01Eduardo Eler | INOV-CT01-GEREEduardo Eler | Owner
ATNI-CT01 | ATNI-CT01-GERE | ATNI-CT01G | ATIVO | Tulio Morais | Tulio Morais | ATLANTIC NICKEL | Mineração | ATLANTIC NICKEL | Mineração | Mineração | GEREN | 4 | 2026-06-01 | 2026-09-30 |  |  |  |  | ATNI-CT01Tulio Morais | ATNI-CT01-GERETulio Morais | Owner
JMAL-CT02 | JMAL-CT02-PLAN | JMAL-CT02P | NÃO FORMALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | JMALUCELLI | Construção Civil | MOTIVA |  | Infraestrutura | PLAN | 13 | 2026-06-01 | 2027-05-31 |  |  |  |  | JMAL-CT02Ivano Cruz | JMAL-CT02-PLANIvano Cruz | Construtor
CONO-CT01 | CONO-CT01-EXCE | CONO-CT01Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | CONORTE | Montagens Industriais | CONORTE | Montagens Industriais | Outros | QPTO | 1 | 2025-03-31 | 2025-05-12 | N/A | Barcarena | Para | Norte | CONO-CT01Ivano Cruz | CONO-CT01-EXCEIvano Cruz | Construtor
SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC78 | SNCL-CT01Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | SNC LAVALIN | Engenharia | SNC LAVALIN | Engenharia | 0 | QPTO | 0 | 2025-01-01 | 2025-02-28 |  |  |  |  | SNCL-CT01Ivano Cruz | SNCL-CT01-OC78Ivano Cruz | Construtor
ENES-CT02 | ENES-CT02-EXCE | ENES-CT02Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | ENESA | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | QPTO | 9 | 2025-01-01 | 2025-02-28 | N/A | Canaã dos Carajás | Para | Norte | ENES-CT02Ivano Cruz | ENES-CT02-EXCEIvano Cruz | Construtor
NEWG-CT01 | NEWG-CT01-PLAN | NEWG-CT01Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | NEW GROUP | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | QPTO | 2 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | Mina de Serra Azul | Itatiaiuçu | Minas Gerais | Sudeste | NEWG-CT01Ivano Cruz | NEWG-CT01-PLANIvano Cruz | Construtor
U&MM-CT01 | U&MM-CT01-PLAN | U&MM-CT01Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | U&M |  | VALE | Mineração | Mineração | QPTO | 1 | 2025-04-30 | 2025-06-30 | Mina de Bacaba | Canaã dos Carajás | Para | Norte | U&MM-CT01Ivano Cruz | U&MM-CT01-PLANIvano Cruz | Construtor
TENA-CT01 | TENA-CT01-PLAN | TENA-CT01Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | TENAX |  | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | Programa Nuclear | Energia | QPTO | 1 | 2025-05-05 | 2025-06-27 | N/A | Paty do Alferes | Rio Janeiro | Sudeste | TENA-CT01Ivano Cruz | TENA-CT01-PLANIvano Cruz | Construtor
CRET-CT03 | CRET-CT03-PLAN | CRET-CT03Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | QPTO | 5 | 2025-05-13 | 2025-06-13 | N/A | São João da Barra | Rio de Janeiro | Sudeste | CRET-CT03Ivano Cruz | CRET-CT03-PLANIvano Cruz | Construtor
ANDR-CT03 | ANDR-CT03-SUAP | ANDR-CT03Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | ANDRADE GUTIERREZ | Eletromecânica | ANDRADE GUTIERREZ | Construtora | Outros | QPTO | 1 | 2025-10-23 | 2025-11-24 | N/A | Ipojuca | Pernambuco | Nordeste | ANDR-CT03Ivano Cruz | ANDR-CT03-SUAPIvano Cruz | Construtor
FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02Q | ATIVO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | QPTO | 7 | 2025-05-08 | 2025-06-20 | Mina de Brucutu | São Gonçalo do Rio Abaixo | Minas Gerais | Sudeste | FIDE-CT02Ivano Cruz | FIDE-CT02-PDERIvano Cruz | Construtor
NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE | NEXA-CT03Q | ATIVO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | QPTO | 6 | 2025-06-10 | 2025-07-10 | N/A | Aripuanã | Mato Grosso | Centro-Oeste | NEXA-CT03Ivano Cruz | NEXA-CT03-GEREIvano Cruz | Owner
ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Mineração | QPTO | 6 | 2025-07-03 | 2025-09-03 | N/A | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | ENGF-CT03Ivano Cruz | ENGF-CT03-PLANIvano Cruz | Construtor
U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN | U&MM-CT02Q | ATIVO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | U&M |  | VALE |  | Mineração | QPTO | 8 | 2025-08-28 | 2025-10-28 | Mina de Bacaba | Canaã dos Carajás | Para | Norte | U&MM-CT02Ivano Cruz | U&MM-CT02-PLANIvano Cruz | Construtor
ATER-CT04 | ATER-CT04-PLAN | ATER-CT04Q | ATIVO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | ATERPA | Construtora | CCR |  | Construtora | QPTO | 12 | 2025-09-18 | 2025-10-18 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | ATER-CT04Ivano Cruz | ATER-CT04-PLANIvano Cruz | Construtor
CESB-CT01 | CESB-CT01-CRON | CESB-CT01Q | SUSPENSO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | CESBE | Engenharia | Governo do Paraná |  | Orgãos Públicos | QPTO | 1 | 2025-09-22 | 2025-10-22 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | CESB-CT01Ivano Cruz | CESB-CT01-CRONIvano Cruz | Construtor
BRAC-CT01 | BRAC-CT01-RBE8 | BRAC-CT01Q | FINALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | BRASIL AO CUBO | Construtora | BRASIL AO CUBO | Construtora | Construtora | QPTO | 2 | 2026-02-05 | 2026-03-22 | N/A | Passo Fundo | Rio Grande do Sul | Sul | BRAC-CT01Ivano Cruz | BRAC-CT01-RBE8Ivano Cruz | Construtor
CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | CIVM-CT01Q | ATIVO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | CIVIL MASTER |  | VALE |  | Mineração | QPTO | 10 | 2026-02-27 | 2026-12-30 | Mina de Fábrica Nova | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | CIVM-CT01Ivano Cruz | CIVM-CT01-PLANIvano Cruz | Construtor
LAAG-CT01 | LAAG-CT01-QUAL | LAAG-CT01Q | NÃO FORMALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | LAAGE |  | LAAGE |  | Construtora | QPTO | 1 | 2026-04-01 | 2026-04-30 |  |  |  |  | LAAG-CT01Ivano Cruz | LAAG-CT01-QUALIvano Cruz | Construtor
ENGF-CT05 | ENGF-CT05-SUPR | ENGF-CT05Q | NÃO FORMALIZADO | Ivano Cruz | Ivano Cruz | ENGEFORM | Eletromecânica | ENGEFORM |  | Construtora | QPTO | 3 | 2026-05-25 | 2026-08-25 |  |  |  |  | ENGF-CT05Ivano Cruz | ENGF-CT05-SUPRIvano Cruz | Construtor
PEEX-CT01 | PEEX-CT01 | PEEX-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | PEEX | Engenharia | NIBRASCO | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-03-16 | 2023-08-18 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | PEEX-CT01Bruno Azevedo | PEEX-CT01Bruno Azevedo | Construtor
STER-CT01 | STER-CT01-PAMP | STER-CT01C | CANCELADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | STER ENGENHARIA | Engenharia | SUDECAP | Infraestrutura | 0 | CONST | 2 | 0 | 2024-06-30 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | STER-CT01Bruno Azevedo | STER-CT01-PAMPBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT02 | TRAC_ARAM | TRAC-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2023-02-17 | 2024-06-30 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | TRAC-CT02Bruno Azevedo | TRAC_ARAMBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT06 | TRAC_ORIX | TRAC-CT06C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | MRN | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2022-10-26 | 2023-01-24 | N/A |  |  |  | TRAC-CT06Bruno Azevedo | TRAC_ORIXBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT09 | TRAC-CT09-FERR | TRAC-CT09C | CANCELADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 0 | 2024-04-09 | N/A |  | Para | Norte | TRAC-CT09Bruno Azevedo | TRAC-CT09-FERRBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT12 | TRAC-CT12-CONS | TRAC-CT12C | CANCELADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 0 | 2024-07-31 | N/A |  | Para | Norte | TRAC-CT12Bruno Azevedo | TRAC-CT12-CONSBruno Azevedo | Construtor
UPTE-CT03 | UPTE-CT03-PLAN | UPTE-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | [5 empty] | CONST | 0 | 2023-04-15 | 2023-04-15 | N/A |  |  |  | UPTE-CT03Bruno Azevedo | UPTE-CT03-PLANBruno Azevedo
ADMB-CT02 | ADMB-CT02-DTDC | ADMB-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2023-07-03 | 2023-08-22 | N/A |  | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | ADMB-CT02Bruno Azevedo | ADMB-CT02-DTDCBruno Azevedo | Owner
ADMB-CT05 | ADMB-CT05-VISI | ADMB-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 0 | 2023-08-25 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT05Bruno Azevedo | ADMB-CT05-VISIBruno Azevedo | Owner
ARCA-CT01 | ARCA_CT4D | ARCA-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | [5 empty] | CONST | 0 | 2021-09-01 | 2022-12-20 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | ARCA-CT01Bruno Azevedo | ARCA_CT4DBruno Azevedo
BLOS-CT01 | BLOS_RIOP | BLOS-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BLOSSOM | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2021-11-14 | 2022-11-25 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BLOS-CT01Bruno Azevedo | BLOS_RIOPBruno Azevedo | Construtor
BLOS-CT02 | BLOS_PR02 | BLOS-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BLOSSOM | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | CONST | 2 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | N/A |  | Para | Norte | BLOS-CT02Bruno Azevedo | BLOS_PR02Bruno Azevedo | Construtor
BLOS-CT03 | BLOS_PR03 | BLOS-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BLOSSOM | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2022-12-30 | 2023-02-10 | N/A |  | Para | Norte | BLOS-CT03Bruno Azevedo | BLOS_PR03Bruno Azevedo | Construtor
BLOS-CT04 | BLOS_PR04 | BLOS-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BLOSSOM | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 2 | 2022-12-30 | 2023-03-06 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BLOS-CT04Bruno Azevedo | BLOS_PR04Bruno Azevedo | Construtor
BRAS-CT02 | BRAS_RLSL | BRAS-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | [5 empty] | CONST | 0 | 2022-10-15 | 2022-11-29 | N/A |  |  |  | BRAS-CT02Bruno Azevedo | BRAS_RLSLBruno Azevedo
BRAS-CT03 | BRAS_MDSA | BRAS-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2022-12-23 | 2023-01-05 | N/A |  |  |  | BRAS-CT03Bruno Azevedo | BRAS_MDSABruno Azevedo | Construtor
ENES-CT01 | ENES_1 | ENES-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | [5 empty] | CONST | 0 | 2021-05-19 | 2023-01-13 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | ENES-CT01Bruno Azevedo | ENES_1Bruno Azevedo
TRAC-CT03 | TRAC_CRUZ | TRAC-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2022-09-09 | 2022-12-09 | N/A |  |  |  | TRAC-CT03Bruno Azevedo | TRAC_CRUZBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT05 | TRAC_BACA | TRAC-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2022-10-06 | 2022-11-20 | N/A |  |  |  | TRAC-CT05Bruno Azevedo | TRAC_BACABruno Azevedo | Construtor
WORL-CT01 | WORL_HH | WORL-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | [5 empty] | CONST | 0 | 2022-09-06 | 2023-09-06 | N/A |  |  |  | WORL-CT01Bruno Azevedo | WORL_HHBruno Azevedo
ADMB-CT03 | ADMB-CT03-MIST | ADMB-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2023-07-10 | 2023-08-31 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT03Bruno Azevedo | ADMB-CT03-MISTBruno Azevedo | Owner
ADMB-CT04 | ADMB-CT04-VIDE | ADMB-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2023-08-22 | 2023-09-26 | N/A |  | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | ADMB-CT04Bruno Azevedo | ADMB-CT04-VIDEBruno Azevedo | Owner
ADMB-CT06 | ADMB-CT06-MODE | ADMB-CT06C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | ADMB-CT06Bruno Azevedo | ADMB-CT06-MODEBruno Azevedo | Owner
ADMB-CT07 | ADMB-CT07-DTUB | ADMB-CT07C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-30 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT07Bruno Azevedo | ADMB-CT07-DTUBBruno Azevedo | Owner
ADMB-CT08 | ADMB-CT08-VEXP | ADMB-CT08C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2023-11-17 | 2024-01-12 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT08Bruno Azevedo | ADMB-CT08-VEXPBruno Azevedo | Owner
ADMB-CT09 | ADMB-CT09-RTSE | ADMB-CT09C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2023-11-17 | 2023-12-31 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT09Bruno Azevedo | ADMB-CT09-RTSEBruno Azevedo | Owner
ANDR-CT01 | ANDR-CT01-CRAB | ANDR-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ANDRADE GUTIERREZ | Eletromecânica | PETROBRAS | Petróleo e Gás | 0 | CONST | 1 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | N/A |  | Pernambuco | Nordeste | ANDR-CT01Bruno Azevedo | ANDR-CT01-CRABBruno Azevedo | Construtor
ANDR-CT02 | ANDR-CT02-PTOR | ANDR-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ANDRADE GUTIERREZ | Eletromecânica | PETROBRAS | Petróleo e Gás | 0 | CONST | 1 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | N/A |  | Pernambuco | Nordeste | ANDR-CT02Bruno Azevedo | ANDR-CT02-PTORBruno Azevedo | Construtor
APIA-CT01 | APIA-CT01-REPL | APIA-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ÁPIA |  | SAMARCO | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-01-29 | 2024-02-15 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | APIA-CT01Bruno Azevedo | APIA-CT01-REPLBruno Azevedo | Construtor
ARCA-CT02 | ARCA-CT02-GUAR | ARCA-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ARCADIS | Engenharia | ARCADIS | Engenharia | 0 | CONST | 0 | 2023-01-02 | 2024-01-01 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | ARCA-CT02Bruno Azevedo | ARCA-CT02-GUARBruno Azevedo | Owner
BRAS-CT01 | BRAS_GELA | BRAS-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2022-06-06 | 2023-06-07 | N/A |  | Para | Norte | BRAS-CT01Bruno Azevedo | BRAS_GELABruno Azevedo | Construtor
BRAS-CT04 | BRAS-CT04-ETEF | BRAS-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-11-01 | 2024-01-25 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BRAS-CT04Bruno Azevedo | BRAS-CT04-ETEFBruno Azevedo | Construtor
BRAS-CT05 | BRAS-CT05-USIM | BRAS-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-12-13 | 2024-02-13 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | BRAS-CT05Bruno Azevedo | BRAS-CT05-USIMBruno Azevedo | Construtor
BRAS-CT06 | BRAS-CT06-SAPO | BRAS-CT06C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-01-12 | 2024-06-12 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BRAS-CT06Bruno Azevedo | BRAS-CT06-SAPOBruno Azevedo | Construtor
BRGC-CT01 | BRGC-CT01-BRUM | BRGC-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRG | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2022-01-01 | 2022-12-30 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BRGC-CT01Bruno Azevedo | BRGC-CT01-BRUMBruno Azevedo | Construtor
CARD-CT06 | CARD-CT06-SUMP | CARD-CT06C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | CONST | 2 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | N/A |  |  |  | CARD-CT06Bruno Azevedo | CARD-CT06-SUMPBruno Azevedo | Owner
CARD-CT08 | CARD-CT08-PTOI | CARD-CT08C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 1 | 2024-05-03 | 2024-06-02 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | CARD-CT08Bruno Azevedo | CARD-CT08-PTOIBruno Azevedo | Construtor
CBML-CT01 | CBML-CT01-VIDE | CBML-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CONSTRUTORA BARBOSA MELLO | Construção Civil | CONSTRUTORA BARBOSA MELLO | Construção e Montagem | 0 | CONST | 1 | 2023-10-31 | 2023-12-19 | N/A |  | Para | Norte | CBML-CT01Bruno Azevedo | CBML-CT01-VIDEBruno Azevedo | Owner
CCAP-CT01 | CCAP-CT01-PCAP | CCAP-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 0 | 0 | N/A |  |  |  | CCAP-CT01Bruno Azevedo | CCAP-CT01-PCAPBruno Azevedo | Construtor
CCAP-CT12 | CCAP-CT12-ARAU | CCAP-CT12C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CONSTRUCAP | Engenharia | ARAUCO | Celulose | 0 | CONST | 1 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | N/A |  | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | CCAP-CT12Bruno Azevedo | CCAP-CT12-ARAUBruno Azevedo | Construtor
CRET-CT02 | CRET-CT02-FERR | CRET-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CRETA | Construção Civil | FERROPORT | Portuário | 0 | CONST | 1 | 2024-06-18 | 2024-07-20 | N/A |  | Rio de Janeiro | Sudeste | CRET-CT02Bruno Azevedo | CRET-CT02-FERRBruno Azevedo | Construtor
EMPA-CT02 | EMPA-CT02-FICO | EMPA-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | CONST | 5 | 2024-03-04 | 2024-08-04 | N/A |  | Goias | Centro-Oeste | EMPA-CT02Bruno Azevedo | EMPA-CT02-FICOBruno Azevedo | Construtor
ENGF-CT01 | ENGF-CT01-REPL | ENGF-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-07-12 | 2023-08-22 | N/A |  |  |  | ENGF-CT01Bruno Azevedo | ENGF-CT01-REPLBruno Azevedo | Construtor
ENGM-CT01 | ENGM-CT01-TANQ | ENGM-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ENGEMEC | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2023-06-26 | 2024-01-30 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ENGM-CT01Bruno Azevedo | ENGM-CT01-TANQBruno Azevedo | Construtor
ESTE-CT01 | ESTE-CT01-SILI | ESTE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ESTEL |  | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-02-05 | 2024-03-19 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | ESTE-CT01Bruno Azevedo | ESTE-CT01-SILIBruno Azevedo | Construtor
FORT-CT01 | FORT-CT01-TREI | FORT-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | FORTES |  | FORTES ENGENHARIA | Construção e Montagem | 0 | CONST | 1 | 2024-05-28 | 2024-06-27 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | FORT-CT01Bruno Azevedo | FORT-CT01-TREIBruno Azevedo | Construtor
GERD-CT01 | GERD-CT01-DESP | GERD-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 1 | 2024-02-08 | 2024-09-25 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT01Bruno Azevedo | GERD-CT01-DESPBruno Azevedo | Owner
HORI-CT03 | HORI-CT03-REQU | HORI-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | HORIZONTES | Arquitetura | VALE | Mineração | 0 | CONST | 6 | 2023-09-13 | 2024-03-11 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | HORI-CT03Bruno Azevedo | HORI-CT03-REQUBruno Azevedo | Construtor
MILP-CT03 | MILP-CT03-4DOB | MILP-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | MILPLAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 1 | 2023-11-22 | 2024-03-29 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | MILP-CT03Bruno Azevedo | MILP-CT03-4DOBBruno Azevedo | Construtor
MORI-CT01 | MORI-CT01-GERE | MORI-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | COMERC | Energia | COMERC | Energia | 0 | CONST | 0 | 2023-03-22 | 2023-05-22 | N/A |  |  |  | MORI-CT01Bruno Azevedo | MORI-CT01-GEREBruno Azevedo | Owner
NOBR-CT02 | NOBR-CT02-EFVM | NOBR-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | Vale | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | NOBR-CT02Bruno Azevedo | NOBR-CT02-EFVMBruno Azevedo | Construtor
PARE-CT01 | PARE-CT01-S11D | PARE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2023-05-15 | 2023-09-15 | N/A |  |  |  | PARE-CT01Bruno Azevedo | PARE-CT01-S11DBruno Azevedo | Construtor
PARE-CT02 | PARE-CT02-CS11 | PARE-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-06-20 | 2023-08-30 | N/A |  | Para | Norte | PARE-CT02Bruno Azevedo | PARE-CT02-CS11Bruno Azevedo | Construtor
REAL-CT02 | REAL-CT02-PATI | REAL-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | [5 empty] | CONST | 0 | 2023-05-17 | 2023-08-25 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | REAL-CT02Bruno Azevedo | REAL-CT02-PATIBruno Azevedo
REAL-CT05 | REAL-CT05-VIDE | REAL-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | REAL ESTRUTURAS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-05-13 | 2024-06-19 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | REAL-CT05Bruno Azevedo | REAL-CT05-VIDEBruno Azevedo | Construtor
ROOF-CT01 | ROOF-CT01-MTSP | ROOF-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ROOF | Construção Civil | CPTM | Transporte | 0 | CONST | 1 | 2023-03-27 | 2023-05-27 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | ROOF-CT01Bruno Azevedo | ROOF-CT01-MTSPBruno Azevedo | Construtor
SANT-CT02 | SANT-CT02-ALTE | SANT-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SANTANNA CONSTRUTORA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | CONST | 8 | 2023-10-20 | 2024-06-02 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | SANT-CT02Bruno Azevedo | SANT-CT02-ALTEBruno Azevedo | Construtor
SERE-CT01 | SERE-CT01-HYDR | SERE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SERENG | Mineração | HYDRO | Mineração | 0 | CONST | 4 | 2024-01-04 | 2024-04-30 | N/A |  | Para | Norte | SERE-CT01Bruno Azevedo | SERE-CT01-HYDRBruno Azevedo | Construtor
SIGD-CT02 | SIGD-CT02-SOLJ | SIGD-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | AUREN ENERGIA | Energia | 0 | CONST | 0 | 2023-07-31 | 2024-02-28 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | SIGD-CT02Bruno Azevedo | SIGD-CT02-SOLJBruno Azevedo | Construtor
SM&A-CT01 | SM&A-CT01-TUBA | SM&A-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SM&A | Elétrica | VALE | Mineração | 0 | CONST | 2 | 2023-10-10 | 2024-05-07 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | SM&A-CT01Bruno Azevedo | SM&A-CT01-TUBABruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT01 | TRAC_PLAN | TRAC-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2022-03-14 | 2022-08-14 | N/A |  |  |  | TRAC-CT01Bruno Azevedo | TRAC_PLANBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT07 | TRAC_RBAC | TRAC-CT07C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 0 | 2023-01-10 | 2023-08-30 | N/A |  | Para | Norte | TRAC-CT07Bruno Azevedo | TRAC_RBACBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT08 | TRAC-CT08-RLAT | TRAC-CT08C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | N/A |  | Para | Norte | TRAC-CT08Bruno Azevedo | TRAC-CT08-RLATBruno Azevedo | Construtor
UPTE-CT01 | UPTE-CT01-BHM | UPTE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | UPTEC | Engenharia | BOSTON |  | 0 | CONST | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | UPTE-CT01Bruno Azevedo | UPTE-CT01-BHMBruno Azevedo | Construtor
UPTE-CT02 | UPTE-CT02-WOLB | UPTE-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | UPTEC | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-03-07 | 2023-05-22 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | UPTE-CT02Bruno Azevedo | UPTE-CT02-WOLBBruno Azevedo | Construtor
UPTE-CT04 | UPTE-CT04 | UPTE-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | UPTEC | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | UPTE-CT04Bruno Azevedo | UPTE-CT04Bruno Azevedo | Construtor
ADMB-CT12 | ADMB-CT12-EXEC | ADMB-CT12C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2024-07-05 | 2024-08-05 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT12Bruno Azevedo | ADMB-CT12-EXECBruno Azevedo | Owner
GERD-CT02 | GERD-CT02-PENE | GERD-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 1 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT02Bruno Azevedo | GERD-CT02-PENEBruno Azevedo | Owner
GERD-CT03 | GERD-CT03-SILO | GERD-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 2 | 2024-05-20 | 2024-07-29 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT03Bruno Azevedo | GERD-CT03-SILOBruno Azevedo | Owner
GERD-CT04 | GERD-CT04-ACIA | GERD-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 1 | 2024-06-03 | 2024-12-03 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT04Bruno Azevedo | GERD-CT04-ACIABruno Azevedo | Owner
SERE-CT02 | SERE-CT02-FLOT | SERE-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SERENG | Mineração | HYDRO | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-05-15 | 2024-07-13 | N/A |  | Para | Norte | SERE-CT02Bruno Azevedo | SERE-CT02-FLOTBruno Azevedo | Construtor
AENA-CT01 | AENA-CT01-CONG | AENA-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | [5 empty] | CONST | 0 | 0 | 2024-10-31 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | AENA-CT01Bruno Azevedo | AENA-CT01-CONGBruno Azevedo
SALU-CT02 | SALU-CT02-UTM2 | SALU-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SALUM | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 6 | 2023-06-06 | 2025-02-28 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT02Bruno Azevedo | SALU-CT02-UTM2Bruno Azevedo | Construtor
FORT-CT02 | FORT-CT02-PRIM | FORT-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | FORTES |  | FORTES ENGENHARIA | Construção e Montagem | 0 | CONST | 3 | 2024-06-24 | 2025-06-24 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | FORT-CT02Bruno Azevedo | FORT-CT02-PRIMBruno Azevedo | Construtor
GERD-CT07 | GERD-CT07-PRED | GERD-CT07C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 1 | 2024-10-08 | 2024-11-22 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT07Bruno Azevedo | GERD-CT07-PREDBruno Azevedo | Owner
TRAC-CT10 | TRAC-CT10-RIBE | TRAC-CT10C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-03-07 | 2026-03-07 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | TRAC-CT10Bruno Azevedo | TRAC-CT10-RIBEBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT11 | TRAC-CT11-CCKS | TRAC-CT11C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-09-25 | 2024-11-05 | N/A |  | Para | Norte | TRAC-CT11Bruno Azevedo | TRAC-CT11-CCKSBruno Azevedo | Construtor
VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER | VAVE-CT07C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | CONST | 11 | 2024-05-03 | 2025-04-03 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | VAVE-CT07Bruno Azevedo | VAVE-CT07-PDERBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT15 | TRAC-CT15-CALH | TRAC-CT15C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-10-17 | 2024-11-30 | N/A |  | Para | Norte | TRAC-CT15Bruno Azevedo | TRAC-CT15-CALHBruno Azevedo | Construtor
ADMB-CT11 | ADMB-CT11-CRUS | ADMB-CT11C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | CONST | 1 | 2024-06-19 | 2024-12-18 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | ADMB-CT11Bruno Azevedo | ADMB-CT11-CRUSBruno Azevedo | Owner
GERD-CT09 | GERD-CT09-PIND | GERD-CT09C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 2 | 2024-11-28 | 2025-02-14 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT09Bruno Azevedo | GERD-CT09-PINDBruno Azevedo | Owner
NEXA-CT01 | NEXA-CT01-CONS | NEXA-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | 0 | CONST | 2 | 2024-11-04 | 2025-02-01 | N/A |  | Mato Grosso | Centro-Oeste | NEXA-CT01Bruno Azevedo | NEXA-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
FIDE-CT01 | FIDE-CT01-CONS | FIDE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | FIDENS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-12-27 | 2025-01-27 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | FIDE-CT01Bruno Azevedo | FIDE-CT01-CONSBruno Azevedo | Construtor
ADMB-CT14 | ADMB-CT14-DECG | ADMB-CT14C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | CONST | 2 | 2024-11-04 | 2025-02-06 | N/A |  | Mato Grosso do Sul | Centro-Oeste | ADMB-CT14Bruno Azevedo | ADMB-CT14-DECGBruno Azevedo | Owner
NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN | NOBR-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | FICO | Ferrovia | 0 | CONST | 12 | 2024-07-16 | 2025-08-01 | N/A |  | Goias | Centro-Oeste | NOBR-CT05Bruno Azevedo | NOBR-CT05-PLANBruno Azevedo | Construtor
TRAC-CT13 | TRAC-CT13-ANJO | TRAC-CT13C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 2 | 2024-09-25 | 2024-11-24 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | TRAC-CT13Bruno Azevedo | TRAC-CT13-ANJOBruno Azevedo | Construtor
BEMI-CT01 | BEMI-CT01-CONS | BEMI-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | 0 | CONST | 17 | 2024-07-08 | 2026-05-08 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BEMI-CT01Bruno Azevedo | BEMI-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
BRAS-CT07 | BRAS-CT07-BOMB | BRAS-CT07C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 1 | 2024-10-15 | 2025-03-17 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BRAS-CT07Bruno Azevedo | BRAS-CT07-BOMBBruno Azevedo | Construtor
GERD-CT08 | GERD-CT08-RECI | GERD-CT08C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 2 | 2024-11-08 | 2025-01-25 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT08Bruno Azevedo | GERD-CT08-RECIBruno Azevedo | Owner
GERD-CT10 | GERD-CT10-CHAR | GERD-CT10C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-01-09 | 2025-04-09 | N/A |  | Rio Grande do Sul | Sul | GERD-CT10Bruno Azevedo | GERD-CT10-CHARBruno Azevedo | Owner
SERE-CT04 | SERE-CT04-CHAP | SERE-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SERENG | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 2 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | N/A |  | Para | Norte | SERE-CT04Bruno Azevedo | SERE-CT04-CHAPBruno Azevedo | Construtor
GERD-CT11 | GERD-CT11-DIVI | GERD-CT11C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-02-17 | 2025-05-17 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT11Bruno Azevedo | GERD-CT11-DIVIBruno Azevedo | Owner
BRAS-CT09 | BRAS-CT09-REPO | BRAS-CT09C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-10-29 | 2024-12-23 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BRAS-CT09Bruno Azevedo | BRAS-CT09-REPOBruno Azevedo | Construtor
CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD | CIMC-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CIMCOP | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 12 | 2023-12-20 | 2025-05-16 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | CIMC-CT02Bruno Azevedo | CIMC-CT02-CCMDBruno Azevedo | Construtor
ENJA-CT01 | ENJA-CT01-CONS | ENJA-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ENJATEC | Montagem Industrial | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | CONST | 1 | 2025-05-08 | 2025-06-08 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ENJA-CT01Bruno Azevedo | ENJA-CT01-CONSBruno Azevedo | Construtor
BRAS-CT08 | BRAS-CT08-TUBU | BRAS-CT08C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 1 | 2024-10-15 | 2024-11-28 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | BRAS-CT08Bruno Azevedo | BRAS-CT08-TUBUBruno Azevedo | Construtor
GERD-CT05 | GERD-CT05-TARU | GERD-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | CONST | 19 | 2024-04-30 | 2026-04-30 | N/A |  | Ceara | Nordeste | GERD-CT05Bruno Azevedo | GERD-CT05-TARUBruno Azevedo | Owner
GERD-CT06 | GERD-CT06-CHDG | GERD-CT06C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 2 | 2024-10-03 | 2025-07-05 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT06Bruno Azevedo | GERD-CT06-CHDGBruno Azevedo | Owner
SERE-CT03 | SERE-CT03-CONS | SERE-CT03C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SERENG | Mineração | VALE | Mineração | 0 | CONST | 2 | 2025-02-17 | 2025-04-17 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | SERE-CT03Bruno Azevedo | SERE-CT03-CONSBruno Azevedo | Construtor
GERD-CT12 | GERD-CT12-OURO | GERD-CT12C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-02-20 | 2025-05-22 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT12Bruno Azevedo | GERD-CT12-OUROBruno Azevedo | Owner
REFR-CT01 | REFR-CT01-CONS | REFR-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | REFRAMAX | Refratário | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 1 | 2025-03-26 | 2025-05-26 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | REFR-CT01Bruno Azevedo | REFR-CT01-CONSBruno Azevedo | Construtor
NEXA-CT02 | NEXA-CT02-FILT | NEXA-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | CONST | 2 | 2025-05-21 | 2025-07-21 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | NEXA-CT02Bruno Azevedo | NEXA-CT02-FILTBruno Azevedo | Owner
ATER-CT01 | ATER-CT01-FORQ | ATER-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | 0 | CONST | 7 | 2024-05-15 | 2025-05-06 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ATER-CT01Bruno Azevedo | ATER-CT01-FORQBruno Azevedo | Construtor
CCAP-CT11 | CCAP-CT11-RUMO | CCAP-CT11C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | CONSTRUCAP | Engenharia | RUMO LOGISTICA | Logística | 0 | CONST | 20 | 2024-05-07 | 2025-11-07 | N/A |  | Mato Grosso | Centro-Oeste | CCAP-CT11Bruno Azevedo | CCAP-CT11-RUMOBruno Azevedo | Construtor
SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA | SALU-CT06C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 18 | 2024-01-30 | 2025-11-29 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT06Bruno Azevedo | SALU-CT06-MARABruno Azevedo | Construtor
PROF-CT01 | PROF-CT01-PLAN | PROF-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | PROFITTO | Gestão de Contratos | PROFITTO | Gestão de Contratos | 0 | CONST | 6 | 2024-09-23 | 2025-09-23 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | PROF-CT01Bruno Azevedo | PROF-CT01-PLANBruno Azevedo | Owner
TRAC-CT14 | TRAC-CT14-PIAL | TRAC-CT14C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | CONST | 2 | 2024-09-25 | 2024-11-29 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | TRAC-CT14Bruno Azevedo | TRAC-CT14-PIALBruno Azevedo | Construtor
VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | VALE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 24 | 2024-11-04 | 2026-11-03 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | VALE-CT01Bruno Azevedo | VALE-CT01-OC01Bruno Azevedo | Owner
VALE-CT01 | VALE-CT01-OC02 | VALE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 24 | 2024-11-04 | 2026-11-03 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | VALE-CT01Bruno Azevedo | VALE-CT01-OC02Bruno Azevedo | Owner
VALE-CT01 | VALE-CT01-OC07 | VALE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 24 | 2024-11-04 | 2026-11-03 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | VALE-CT01Bruno Azevedo | VALE-CT01-OC07Bruno Azevedo | Owner
GERD-CT16 | GERD-CT16-RANG | GERD-CT16C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Icaro Bahia | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-06-20 | 2025-09-20 | N/A |  | Rio Grande do Sul | Sul | GERD-CT16Bruno Azevedo | GERD-CT16-RANGBruno Azevedo | Owner
VALE-CT01 | VALE-CT01-OC03 | VALE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 24 | 2024-11-04 | 2026-11-03 | N/A |  | Para | Norte | VALE-CT01Bruno Azevedo | VALE-CT01-OC03Bruno Azevedo | Owner
GERD-CT13 | GERD-CT13-PANE | GERD-CT13C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 4 | 2025-03-31 | 2025-07-30 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT13Bruno Azevedo | GERD-CT13-PANEBruno Azevedo | Owner
REFR-CT02 | REFR-CT02-CONS | REFR-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | REFRAMAX | Refratário | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 6 | 2025-06-11 | 2025-11-30 | N/A |  | Maranhao | Nordeste | REFR-CT02Bruno Azevedo | REFR-CT02-CONSBruno Azevedo | Construtor
SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | CONST | 12 | 2023-10-31 | 2026-02-13 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | SALU-CT04Bruno Azevedo | SALU-CT04-DISPBruno Azevedo | Construtor
STER-CT02 | STER-CT02-CONS | STER-CT02C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | STER ENGENHARIA | Engenharia | SUDECAP | Infraestrutura | Infraestrutura | CONST | 4 | 2025-08-13 | 2025-12-13 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | STER-CT02Bruno Azevedo | STER-CT02-CONSBruno Azevedo | Construtor
GERD-CT17 | GERD-CT17-33KV | GERD-CT17C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-08-18 | 2025-11-18 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT17Bruno Azevedo | GERD-CT17-33KVBruno Azevedo | Owner
GERD-CT18 | GERD-CT18-LN05 | GERD-CT18C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-08-18 | 2026-02-15 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT18Bruno Azevedo | GERD-CT18-LN05Bruno Azevedo | Owner
GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | GERD-CT19C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 7 | 2025-08-22 | 2026-03-22 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT19Bruno Azevedo | GERD-CT19-PRODBruno Azevedo | Owner
GERD-CT20 | GERD-CT20-AGUA | GERD-CT20C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-09-05 | 2025-12-10 | N/A |  | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT20Bruno Azevedo | GERD-CT20-AGUABruno Azevedo | Owner
BLOS-CT05 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | BLOSSOM | Engenharia | BLOSSOM | Engenharia | Mineração | CONST | 0 | 2023-04-06 | 2026-03-07 | N/A |  |  |  | BLOS-CT05Bruno Azevedo | BLOS-CT05Bruno Azevedo | Owner
CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | CONST | 12 | 2023-10-27 | 2026-02-06 | N/A |  | Rio de Janeiro | Sudeste | CRET-CT01Bruno Azevedo | CRET-CT01-TANQBruno Azevedo | Construtor
SNCL-CT01 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | SNC LAVALIN | Engenharia | SNC LAVALIN | Engenharia | 0 | CONST | 0 | 2022-05-18 | 2026-05-15 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | SNCL-CT01Bruno Azevedo | SNCL-CT01Bruno Azevedo | Owner
VALE-CT01 | VALE-CT01-CONS | VALE-CT01C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 24 | 2024-11-04 | 2026-11-03 | N/A |  |  |  | VALE-CT01Bruno Azevedo | VALE-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
GERD-CT15 | GERD-CT15-DESP | GERD-CT15C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2025-05-26 | 2025-09-04 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT15Bruno Azevedo | GERD-CT15-DESPBruno Azevedo | Owner
VALE-CT01 | VALE-CT01-OC12 | VALE-CT01C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 24 | 2024-11-04 | 2026-11-03 | N/A |  | Para | Norte | VALE-CT01Bruno Azevedo | VALE-CT01-OC12Bruno Azevedo | Owner
SERE-CT05 | SERE-CT05-SPCI | SERE-CT05C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | SERENG | Mineração | VALE |  | Mineração | CONST | 1 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | N/A |  | Para | Norte | SERE-CT05Bruno Azevedo | SERE-CT05-SPCIBruno Azevedo | Construtor
SINO-CT01 | SINO-CT01-CONS | SINO-CT01C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | SINOBRAS | Siderurgia | SINOBRAS | Siderurgia | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 4 | 2025-11-12 | 2026-02-25 | N/A |  | Para | Norte | SINO-CT01Bruno Azevedo | SINO-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
NEXA-CT04 | NEXA-CT04-ENOR | NEXA-CT04C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | CONST | 4 | 2025-09-29 | 2026-01-11 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | NEXA-CT04Bruno Azevedo | NEXA-CT04-ENORBruno Azevedo | Owner
ADMB-CT18 | ADMB-CT18-UDIA | ADMB-CT18C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | CONST | 2 | 2025-10-27 | 2025-12-27 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT18Bruno Azevedo | ADMB-CT18-UDIABruno Azevedo | Owner
SERE-CT06 | SERE-CT06-LAMI | SERE-CT06C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | SERENG | Mineração | ARCELORMITTAL |  | Engenharia | CONST | 2 | 2026-02-12 | 2026-04-13 | N/A |  | Espirito Santo | Sudeste | SERE-CT06Bruno Azevedo | SERE-CT06-LAMIBruno Azevedo | Construtor
SERE-CT07 | SERE-CT07-POND | SERE-CT07C | NÃO FORMALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | SERENG | Mineração | VALE |  | Engenharia | CONST | 2 | 2026-01-13 | 2026-03-13 | N/A |  | Minas Gerais | Sudeste | SERE-CT07Bruno Azevedo | SERE-CT07-PONDBruno Azevedo | Construtor
VABM-CT01 | VABM-CT01-CONS | VABM-CT01C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | VALE BASE METALS | Mineração | VALE BASE METALS | Mineração | Mineração | CONST | 3 | 2026-02-03 | 2026-05-03 | N/A |  | Para | Norte | VABM-CT01Bruno Azevedo | VABM-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
ATKI-CT01 | ATKI-CT01-OC84 | ATKI-CT01C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ATKINSRÉALIS | Engenharia | Engenharia | CONST | 1 | 2026-02-11 | 2026-08-20 | N/A |  | Para | Norte | ATKI-CT01Bruno Azevedo | ATKI-CT01-OC84Bruno Azevedo | Owner
MOSA-CT01 | MOSA-CT01-CONS | MOSA-CT01C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | MOSAIC |  | MOSAIC | Fertilizantes | Agronegócio | CONST | 2 | 2026-02-20 | 2026-08-27 |  |  | Minas Gerais | Sudeste | MOSA-CT01Bruno Azevedo | MOSA-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
REFR-CT04 | REFR-CT04-CONS | REFR-CT04C | FINALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | REFRAMAX | Refratário | TERNIUM | Refratários | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 2 | 2026-02-24 | 2026-05-26 |  |  | Rio de Janeiro | Sudeste | REFR-CT04Bruno Azevedo | REFR-CT04-CONSBruno Azevedo | Construtor
APER-CT01 | APER-CT01-CONS | APER-CT01C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | APERAM |  | APERAM | Siderurgia | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 4 | 2026-03-03 | 2026-07-03 |  |  | Minas Gerais | Sudeste | APER-CT01Bruno Azevedo | APER-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
GERD-CT21 | GERD-CT21-LAVA | GERD-CT21C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 2 | 2026-03-09 | 2026-06-10 |  |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT21Bruno Azevedo | GERD-CT21-LAVABruno Azevedo | Owner
GERD-CT22 | GERD-CT22-FUND | GERD-CT22C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 2 | 2026-03-09 | 2026-06-04 |  |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT22Bruno Azevedo | GERD-CT22-FUNDBruno Azevedo | Owner
GERD-CT23 | GERD-CT23-FINO | GERD-CT23C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2026-03-20 | 2026-06-20 |  |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT23Bruno Azevedo | GERD-CT23-FINOBruno Azevedo | Owner
GERD-CT24 | GERD-CT24-PFEA | GERD-CT24C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 2 | 2026-03-25 | 2026-06-10 |  |  | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT24Bruno Azevedo | GERD-CT24-PFEABruno Azevedo | Owner
VALE-CT01 | VALE-CT01-OC17 | VALE-CT01C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | CONST | 24 | 2024-11-04 | 2026-11-03 |  |  | Espirito Santo | Sudeste | VALE-CT01Bruno Azevedo | VALE-CT01-OC17Bruno Azevedo | Owner
GERD-CT25 | GERD-CT25-CONS | GERD-CT25C | ATIVO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 3 | 2026-04-25 | 2026-07-04 |  |  | Minas Gerais | Sudeste | GERD-CT25Bruno Azevedo | GERD-CT25-CONSBruno Azevedo | Owner
ASCE-CT01 | ASCE-CT01-CONS | ASCE-CT01C | NÃO FORMALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | ASCENTY |  | ASCENTY |  | Outros | CONST | 2 | 2026-04-13 | 2026-06-30 |  |  |  |  | ASCE-CT01Bruno Azevedo | ASCE-CT01-CONSBruno Azevedo | Owner
GERD-CT26 | GERD-CT26-MINU | GERD-CT26C | NÃO FORMALIZADO | Bruno Azevedo | Ronaldo Mendes | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | CONST | 4 | 2026-06-01 | 2026-10-02 |  |  |  |  | GERD-CT26Bruno Azevedo | GERD-CT26-MINUBruno Azevedo | Owner
DOIS-CT01 | DOIS-CT01-PBIM | DOIS-CT01B | FINALIZADO | Lucas Batista | José Vargas | DOIS A | Engenharia | DOIS A | Engenharia | 0 | BIM | 2 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | N/A | Areia Branca | Rio Grande do Norte | Nordeste | DOIS-CT01Lucas Batista | DOIS-CT01-PBIMLucas Batista | Construtor
IHMS-CT01 | IHMS-CT01-DBIM | IHMS-CT01B | FINALIZADO | Lucas Batista | José Vargas | IHM STEFANINI | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | BIM | 1 | 2024-04-19 | 2024-05-19 | N/A | Barcarena | Para | Norte | IHMS-CT01Lucas Batista | IHMS-CT01-DBIMLucas Batista | Construtor
CKTR-CT01 | CKTR-CT01-PLAN | CKTR-CT01B | CANCELADO | Lucas Batista | José Vargas | CKTR | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | BIM | 5 |  |  | N/A | Brumadinho | Minas Gerais | Sudeste | CKTR-CT01Lucas Batista | CKTR-CT01-PLANLucas Batista | Construtor
GERD-CT09 | GERD-CT09-PIND | GERD-CT09B | FINALIZADO | Isac Horta | José Vargas | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | BIM | 2 | 2024-11-28 | 2025-02-13 | N/A | Pindamonhangaba | Sao Paulo | Sudeste | GERD-CT09Isac Horta | GERD-CT09-PINDIsac Horta | Owner
EMCC-CT01 | EMCC-CT01-MODE | EMCC-CT01B | FINALIZADO | Isac Horta | José Vargas | EMCCAMP RESIDENCIAL | Construção Civil | EMCCAMP RESIDENCIAL | Construção Civil | 0 | BIM | 1 | 2024-11-25 | 2025-08-08 | N/A | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Sudeste | EMCC-CT01Isac Horta | EMCC-CT01-MODEIsac Horta | Construtor
TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | TECN-CT02B | FINALIZADO | Isac Horta | José Vargas | TECNOSONDA | Civil e Montagem | VALE | Mineração | Mineração | BIM | 8 | 2024-06-25 | 2025-02-25 | N/A | São Gonçalo do Rio Abaixo | Minas Gerais | Sudeste | TECN-CT02Isac Horta | TECN-CT02-MODEIsac Horta | Construtor
ATER-CT01 | ATER-CT01-FORQ | ATER-CT01B | FINALIZADO | Isac Horta | José Vargas | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | 0 | BIM | 7 | 2024-05-15 | 2025-06-01 | N/A | Congonhas | Minas Gerais | Sudeste | ATER-CT01Isac Horta | ATER-CT01-FORQIsac Horta | Construtor
ATER-CT02 | ATER-CT02-IBIM | ATER-CT02B | FINALIZADO | Isac Horta | José Vargas | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | Mineração | BIM | 4 | 2025-02-15 | 2025-07-15 | N/A | São Gonçalo do Rio Abaixo | Minas Gerais | Sudeste | ATER-CT02Isac Horta | ATER-CT02-IBIMIsac Horta | Construtor
BTSP-CT01 | BTSP-CT01-ABIM | BTSP-CT01B | FINALIZADO | Isac Horta | José Vargas | BTS PROPERTIES | Imobiliário | BTS PROPERTIES | Imobiliário | Construtora | BIM | 11 | 2024-08-21 | 2025-07-17 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | BTSP-CT01Isac Horta | BTSP-CT01-ABIMIsac Horta | Construtor
EPGE-CT01 | EPGE-CT01-BIMR | EPGE-CT01B | FINALIZADO | Isac Horta | José Vargas | EPG ENGENHARIA | Engenharia | EPG ENGENHARIA | Engenharia | 0 | BIM | 6 | 2024-09-01 | 2025-08-13 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | EPGE-CT01Isac Horta | EPGE-CT01-BIMRIsac Horta | Construtor
ATER-CT03 | ATER-CT03-IBIM | ATER-CT03B | CANCELADO | Isac Horta | José Vargas | ATERPA | Construtora | CCR | Concessionária | Infraestrutura | BIM | 12 |  |  | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | ATER-CT03Isac Horta | ATER-CT03-IBIMIsac Horta | Construtor
SEEL-CT02 | SEEL-CT02-IBIM | SEEL-CT02B | FINALIZADO | Isac Horta |  | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | Construtora | BIM | 8 | 2025-03-15 | 2025-11-15 | N/A | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Sudeste | SEEL-CT02Isac Horta | SEEL-CT02-IBIMIsac Horta | Construtor
DOIS-CT02 | DOIS-CT02-IBIM | DOIS-CT02B | FINALIZADO | Isac Horta |  | DOIS A | Engenharia | DOIS A | Engenharia | 0 | BIM | 6 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | N/A | Natal | Rio Grande do Norte | Nordeste | DOIS-CT02Isac Horta | DOIS-CT02-IBIMIsac Horta | Construtor
MUNI-CT01 | MUNI-CT01-IBIM | MUNI-CT01B | FINALIZADO | Isac Horta |  | MUNIZ & SPADA | Geotecnica | ECORIOMINAS | Concessionária | Infraestrutura | BIM | 3 | 2025-03-10 | 2025-08-20 | N/A | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Sudeste | MUNI-CT01Isac Horta | MUNI-CT01-IBIMIsac Horta | Construtor
BRZE-CT01 | BRZE-CT01-DBIM | BRZE-CT01B | ATIVO | Isac Horta |  | BRZ EMPREENDIMENTOS | Empreendimentos Imobiliários | BRZ EMPREENDIMENTOS | Empreendimentos Imobiliários | Construtora | BIM | 1 | 2025-01-16 | 2026-03-10 | N/A | Campinas | Sao Paulo | Sudeste | BRZE-CT01Isac Horta | BRZE-CT01-DBIMIsac Horta | Construtor
VALE-CT02 | VALE-CT02-IBIM | VALE-CT02B | ATIVO | Isac Horta |  | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | BIM | 36 | 2024-12-18 | 2027-12-18 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | VALE-CT02Isac Horta | VALE-CT02-IBIMIsac Horta | Owner
FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02B | ATIVO | Isac Horta |  | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | BIM | 7 | 2025-06-01 | 2026-12-04 | N/A | São Gonçalo do Rio Abaixo | Minas Gerais | Sudeste | FIDE-CT02Isac Horta | FIDE-CT02-PDERIsac Horta | Construtor
BEMI-CT03 | BEMI-CT03-IBIM | BEMI-CT03B | ATIVO | Isac Horta |  | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | Mineração | BIM | 3 | 2025-07-24 | 2026-01-22 | N/A | Antônio Dias | Minas Gerais | Sudeste | BEMI-CT03Isac Horta | BEMI-CT03-IBIMIsac Horta | Owner
SRVE-CT01 | SRVE-CT01-IBIM | SRVE-CT01B | ATIVO | Isac Horta |  | SRV ENGENHARIA |  | SRV ENGENHARIA | Engenharia | Infraestrutura | BIM | 6 | 2025-08-18 | 2026-02-18 | N/A | Itabira | Minas Gerais | Sudeste | SRVE-CT01Isac Horta | SRVE-CT01-IBIMIsac Horta | Construtor
VALE-CT02 | VALE-CT02-OC05 | VALE-CT02B | ATIVO | Isac Horta |  | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | BIM | 36 | 2024-12-18 | 2027-12-18 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | VALE-CT02Isac Horta | VALE-CT02-OC05Isac Horta | Owner
ECOR-CT01 | ECOR-CT01-IBIM | ECOR-CT01B | ATIVO | Isac Horta |  | ECORODOVIAS |  | ECORODOVIAS | Concessionária | Infraestrutura | BIM | 4 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | N/A | Matão | São Paulo | Sudeste | ECOR-CT01Isac Horta | ECOR-CT01-IBIMIsac Horta | Construtor
BTSP-CT02 | BTSP-CT02-SERE | BTSP-CT02B | FINALIZADO | Isac Horta |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BIM | 0 | 2025-09-20 | 2026-04-20 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | BTSP-CT02Isac Horta | BTSP-CT02-SEREIsac Horta | Construtor
BTSP-CT03 | BTSP-CT03-SERE | BTSP-CT03B | NÃO FORMALIZADO | Isac Horta |  | BTS PROPERTIES | Imobiliário | BTS PROPERTIES | Imobiliário | Construtora | BIM | 11 | 2026-02-20 | 2026-12-20 | N/A | Belo Horizonte | Minas Gerais | Sudeste | BTSP-CT03Isac Horta | BTSP-CT03-SEREIsac Horta | Construtor
ADMB-CT18 | ADMB-CT18-UDIA | ADMB-CT18B | ATIVO | Isac Horta |  | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | BIM | 2 | 2025-10-27 | 2025-12-27 | N/A | UBERLÂNDIA | Minas Gerais | Sudeste | ADMB-CT18Isac Horta | ADMB-CT18-UDIAIsac Horta | Owner
MILP-CT06 | MILP-CT06-IBIM | MILP-CT06B | ATIVO | Isac Horta |  | MILPLAN | Construção Civil | MILPLAN | Engenharia | Outros | BIM | 9 | [6 empty] | MILP-CT06Isac Horta | MILP-CT06-IBIMIsac Horta | Construtor
CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | CIVM-CT01B | ATIVO | Isac Horta |  | CIVIL MASTER |  | VALE |  | Mineração | BIM | 10 |  |  | Mina de Fábrica Nova | Ouro Preto | Minas Gerais | Sudeste | CIVM-CT01Isac Horta | CIVM-CT01-PLANIsac Horta | Construtor

## GERAL_CONTRATOS (hidden)
STATUS | PENDÊNCIAS | Tempo em aberto | Nº PROPOSTA | COD CT | COD PHD | COD PRODUTO | Coluna1 | TIPO DE CONTRATO | PRODUTO | PRODUTO PMO | CLIENTE | SETOR CLIENTE | CLIENTE FINAL | SETOR | SEGMENTO | CONSTRUTOR/OWNER | GER PHD | PROSPECÇÃO | TIPO CAPTAÇÃO | ESCOPO PHD | DATA FECHAMENTO | DATA INÍCIO CONTRATO | DATA TERMINO CONTRATO | Dias Data Final | DURAÇÃO | PRAZO MESES | IDADE CONTRATO | DATA CANCEL. CONTRATO | DATA ENCERR. CONTRATO | FAT per capta | VALOR CONTRATO | TICKETMEDIO | TOTAL | Diferença | 2021 | 202101 | 202102 | 202103 | 202104 | 202105 | 202106 | 202107 | 202108 | 202109 | 202110 | 202111 | 202112 | 2022 | 202201 | 202202 | 202203 | 202204 | 202205 | 202206 | 202207 | 202208 | 202209 | 202210 | 202211 | 202212 | 2023 | 202301 | 202302 | 202303 | 202304 | 202305 | 202306 | 202307 | 202308 | 202309 | 202310 | 202311 | 202312 | 2024 | 202401 | 202402 | 202403 | 202404 | 202405 | 202406 | 202407 | 202408 | 202409 | 202410 | 202411 | 202412 | 2025 | 202501 | 202502 | 202503 | 202504 | 202505 | 202506 | 202507 | 202508 | 202509 | 202510 | 202511 | 202512 | 2026 | 202601 | 202602 | 202603 | 202604 | 202605 | 202606 | 202607 | 202608 | 202609 | 202610 | 202611 | 202612 | 2027 | 202701 | 202702 | 202703 | 202704 | 202705 | 202706 | 202707 | 202708 | 202709 | 202710 | 202711 | 202712 | 2028 | 202801 | 202802 | 202803 | 202804 | 202805 | 202806 | 202807 | 202808 | 202809 | 202810 | 202811 | 202812 | SOMA
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR02-Rev.07 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | 0 | Ativa | Gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no Estado de Minas Gerais | 2023-08-29 | 2023-03-03 | 2023-06-03 | -1082 | 4 | 3.0667 | 1574.8 |  |  | 31860 | 127440 | 31860 | 742636.545 | 615196.545 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 495519.445 |  |  |  | 30904.2 | 31860 | 31860 | 55190 | 55190 | 65155.035 | 75120.07 | 75120.07 | 75120.07 | 247117.1 | 99268.56 | 73924.27 | 73924.27 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR12-Rev.05 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil. | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 2024-07-04 | -685 | 3 | 3.0333 | 1561.5667 |  |  | 18734.27 | 56202.81 | 18734.27 | 56202.81 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81 |  |  |  | 18734.27 | 18734.27 | 18734.27 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR02-Rev.13 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no Estado de Minas Gerais. | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 2024-07-04 | -685 | 3 | 3.0333 | 1561.5667 |  |  | 31860 | 95580 | 31860 | 95580 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 95580 |  |  |  | 31860 | 31860 | 31860 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR03-Rev.11 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no estado de Minas Gerais. | 2024-03-13 | 2024-04-04 | 2024-07-04 | -685 | 3 | 3.0333 | 1561.5667 |  |  | 23330 | 69990 | 23330 | 69990 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 69990 |  |  |  | 23330 | 23330 | 23330 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR02-Rev.14 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil. | 2024-08-07 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | -608 | 3 | 2.0667 | 1559 |  |  | 35044.24 | 105132.72 | 35044.24 | 105132.72 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105132.72 | [6 empty] | 35044.24 | 35044.24 | 35044.24 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR12-Rev.06 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil. | 2024-08-05 | 2024-07-19 | 2024-10-19 | -578 | 3 | 3.0667 | 1558 |  |  | 18734.27 | 56202.81 | 18734.27 | 56202.81 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81 | [6 empty] | 18734.27 | 18734.27 | 18734.27 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR03-Rev.12 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no estado de Minas Gerais. | 2024-08-05 | 2024-07-19 | 2024-09-19 | -608 | 3 | 2.0667 | 1559 |  |  | 25663 | 76989 | 25663 | 76989 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76989 | [6 empty] | 25663 | 25663 | 25663 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR02-Rev.16 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no Estado de Minas Gerais. | 2024-10-24 | 2024-10-16 | 2025-01-11 | -494 | 3 | 2.9 | 1555.2 |  |  | 36729.263 | 110187.789 | 36729.263 | 110187.8 | 0.011 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 110187.8 | [9 empty] | 40099.32 | 35044.24 | 35044.24 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR03-Rev.13 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no estado de Minas Gerais. | 2024-10-24 | 2024-10-16 | 2025-01-11 | -494 | 3 | 2.9 | 1555.2 |  |  | 25663 | 76989 | 25663 | 76989 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76989 | [9 empty] | 25663 | 25663 | 25663 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR12-Rev.07 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil. | 2024-10-24 | 2024-10-16 | 2025-01-11 | -494 | 3 | 2.9 | 1555.2 |  |  | 18734.27 | 56202.81 | 18734.27 | 56202.81 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81 | [9 empty] | 18734.27 | 18734.27 | 18734.27 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.01 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Diretoria | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-12-08 | -528 | 1 | 1 | 1556.3333 |  |  | 35546.16 | 35546.16 | 35546.16 | 35546.16 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35546.16 | [10 empty] | 35546.16 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.04 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Diretoria | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2024-11-29 | 2024-12-08 | 2025-02-08 | -466 | 2 | 2.0667 | 1554.2667 |  |  | 35546.16 | 71092.32 | 35546.16 | 71092.32 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35546.16 | [11 empty] | 35546.16 | 35546.16 | 35546.16 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35546.16
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR02-Rev.17 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no Estado de Minas Gerais. | 2025-01-24 | 2025-01-11 | 2025-04-11 | -404 | 3 | 3 | 1552.2 |  |  | 35044.24 | 105132.72 | 35044.24 | 105132.72 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105132.72 | 35044.24 | 35044.24 | 35044.24 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105132.72
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR12-Rev.08 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil. | 2025-01-24 | 2025-01-11 | 2025-04-11 | -404 | 3 | 3 | 1552.2 |  |  | 18734.27 | 56202.81 | 18734.27 | 56202.81 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81 | 18734.27 | 18734.27 | 18734.27 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR03-Rev.14 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no estado de Minas Gerais. | 2025-01-24 | 2025-01-11 | 2025-04-11 | -404 | 3 | 3 | 1552.2 |  |  | 25663 | 76989 | 25663 | 76989 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76989 | 25663 | 25663 | 25663 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76989
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR03-Rev.15 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no estado de Minas Gerais. | 2025-05-21 | 2025-04-11 | 2025-07-11 | -313 | 3 | 3.0333 | 1549.1667 |  |  | 28896.6667 | 86690 | 28896.6667 | 86690 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86690 |  |  |  | 28896.6667 | 28896.6667 | 28896.6667 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86690
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR12-Rev.09 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil. | 2025-05-21 | 2025-04-11 | 2025-07-11 | -313 | 3 | 3.0333 | 1549.1667 |  |  | 18734.27 | 56202.81 | 18734.27 | 56202.81 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81 |  |  |  | 18734.27 | 18734.27 | 18734.27 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR02-Rev.18 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no Estado de Minas Gerais. | 2025-05-21 | 2025-04-11 | 2025-07-11 | -313 | 3 | 3.0333 | 1549.1667 |  |  | 35044.24 | 105132.72 | 35044.24 | 105132.72 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105132.72 |  |  |  | 35044.24 | 35044.24 | 35044.24 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105132.72
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR03-Rev.18 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no estado de Minas Gerais. | 2025-07-30 | 2025-07-11 | 2025-10-11 | -221 | 1 | 3.0667 | 1546.1 |  |  | 25098.8 | 25098.8 | 25098.8 | 25098.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25098.8 | [6 empty] | 25098.8 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25098.8
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR12-Rev.10 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil. | 2025-07-30 | 2025-07-11 | 2025-10-11 | -221 | 3 | 3.0667 | 1546.1 |  |  | 18734.27 | 56202.81 | 18734.27 | 56202.81 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81 | [6 empty] | 18734.27 | 18734.27 | 18734.27 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR02-Rev.20 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento, gestão dos indicadores e gerenciamento dos projetos realizados na planta de nutrição animal da ADM do Brasil, localizada no município de Três Corações, no Estado de Minas Gerais. | 2025-07-31 | 2025-07-11 | 2025-10-11 | -221 | 3 | 3.0667 | 1546.1 |  |  | 38159.13 | 114477.39 | 38159.13 | 114477.39 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 114477.39 | [6 empty] | 38159.13 | 38159.13 | 38159.13 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 114477.39
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.09 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | -232 | 1 | 0.96667 | 1546.4667 |  |  | 12642.48 | 12642.48 | 12642.48 | 12642.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12642.48 | [8 empty] | 12642.48 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12642.48
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR12-Rev.11 | ADMB-CT01 | ADMB-CT01-GERE | ADMB-CT01G | ADMB-CT01ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão dos indicadores de planejamento e gerenciamento dos projetos realizados pela ADM do Brasil . | 2025-10-16 | 2025-10-11 | 2026-01-10 | -130 | 3 | 3.0333 | 1543.0667 |  |  | 0 | 56202.81 | 18734.27 | 56202.81 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81 | [9 empty] | 18734.27 | 18734.27 | 18734.27 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56202.81
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR17-Rev.03 | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | ADMB-CT10G | ADMB-CT10CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | 0 | 0 | Gerenciamento de portifólio, focado nos projetos do novo DTDC e da Destilaria, na planta da ADM do Brasil, em Campo Grande/MS. | 2023-12-19 | 2023-12-29 | 2024-03-29 | -782 | 3 | 3.0333 | 1564.8 |  |  | 50212.26 | 150636.78 | 50212.26 | 150636.78 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 150636.78 | 50212.26 | 50212.26 | 50212.26 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR17-Rev.06 | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | ADMB-CT10G | ADMB-CT10ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Aditivo | Gerenciamento de portifólio, focado nos projetos do novo DTDC e da Destilaria, na planta da ADM do Brasil, em Campo Grande/MS. | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 2024-06-29 | -690 | 3 | 3.0667 | 1561.7333 |  |  | 50212.26 | 150636.78 | 50212.26 | 150636.78 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 150636.78 |  |  |  | 50212.26 | 50212.26 | 50212.26 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR17-Rev.09 | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | ADMB-CT10G | ADMB-CT10ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado nos projetos do novo DTDC, Lamelar e da Destilaria, na planta da ADM do Brasil, em Campo Grande/MS. | 2024-06-19 | 2024-06-29 | 2025-06-19 | -335 | 12 | 11.8333 | 1549.9 |  |  | 30982.6833 | 1115376.6 | 92948.05 | 1115376.59 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 534786.41 | [6 empty] | 57836.26 | 95390.03 | 95390.03 | 95390.03 | 95390.03 | 95390.03 | 580590.18 | 95390.03 | 95390.03 | 95390.03 | 95390.03 | 95390.03 | 103640.03 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 580590.18
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR17-Rev.10 | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | ADMB-CT10G | ADMB-CT10ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Horas extras realizadas durante o acompanhamento das atividades de parada no projeto do Novo DTDC, pelo Assessor de Planejamento Sênior, no período de 29/06/2024 a 27/07/2024, em Campo Grande/MS. | 2024-08-28 | 2025-06-29 | 2025-07-30 | -294 | 1 | 1.0333 | 1548.5333 |  |  | 21966.6 | 21966.6 | 21966.6 | 21966.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 21966.6 | [6 empty] | 21966.6 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 21966.6
ATIVO |  |  | PHDG-ADMB-PR17-Rev.15 | ADMB-CT10 | ADMB-CT10-GRMS | ADMB-CT10G | ADMB-CT10ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado nos projetos de Capex, na planta da ADM do Brasil, em Campo Grande-MS. | 2025-10-31 | 2025-08-30 | 2026-08-25 | 97 | 12 | 12 | 1535.5 |  |  | 32751.64 | 393019.68 | 32751.64 | 393019.68 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 163758.2 | [7 empty] | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | 229261.48 | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | 32751.64 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 393019.68
ATIVO |  |  | PHDG-ADMB-PR62-Rev.00 | ADMB-CT22 | ADMB-CT22-GERE | ADMB-CT22G | ADMB-CT22CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gestão e planejamento, focado no desenvolvimento do planejamento do Portfólio de projetos Capex , na planta da ADM do Brasil, em Campo Grande -MT. | 2026-03-27 | 2025-08-30 | 2026-08-25 | 97 | 4 | 12 | 1535.5 |  |  | 39011.63 | 156046.52 | 39011.63 | 156046.52 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 156046.52 |  |  |  | 40511.63 | 37511.63 | 37511.63 | 40511.63 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 156046.52
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR20-REV.01 | ADMB-CT15 | ADMB-CT15-MAST | ADMB-CT15G | ADMB-CT15CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gestão e planejamento, visando a execução do gerenciamento de portifólio, focado nos projetos desenvolvidos nas plantas da ADM do Brasil, em todo território nacional. | 2025-02-04 | 2025-02-04 | 2026-02-04 | -105 | 12 | 12.1667 | 1542.2333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.05 | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ADMB-CT16ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2025-02-10 | 2025-02-09 | 2025-05-09 | -376 | 3 | 2.9667 | 1551.2667 |  |  | 35546.16 | 106638.48 | 35546.16 | 106638.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106638.48 |  | 35546.16 | 35546.16 | 35546.16 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106638.48
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.06 | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ADMB-CT16ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2025-05-21 | 2025-05-09 | 2025-08-09 | -284 | 3 | 3.0667 | 1548.2 |  |  | 35546.16 | 106638.48 | 35546.16 | 106638.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106638.48 |  |  |  |  | 35546.16 | 35546.16 | 35546.16 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106638.48
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.08 | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ADMB-CT16ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2025-08-01 | 2025-08-09 | 2025-11-09 | -192 | 3 | 3.0667 | 1545.1333 |  |  | 35546.16 | 106638.48 | 35546.16 | 106638.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106638.48 | [7 empty] | 35546.16 | 35546.16 | 35546.16 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106638.48
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR47-Rev.01 | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ADMB-CT16ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço Especializado de Fiscalização do planejamento, gestão dos indicadores, planejamento e gerenciamento dos projetos realizados na planta da ADM do Brasil, no Porto de Santos – SP. | 2025-09-23 | 2025-09-23 | 2025-11-07 | -194 | 1.5 | 1.5 | 1545.2 |  |  | 0 | 26686.515 | 17791.01 | 26686.515 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26686.515 | [11 empty] | 26686.515 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26686.515
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.10 | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ADMB-CT16ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2025-10-20 | 2025-11-07 | 2026-02-05 | -104 | 3 | 3 | 1542.2 |  |  | 0 | 106638.48 | 35546.16 | 119234.66 | 12596.18 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 83688.5 | [10 empty] | 48142.34 | 35546.16 | 35546.16 | 35546.16 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 119234.66
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR52-Rev.00 | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ADMB-CT16CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2026-01-19 | -121 | 2 | 2.0333 | 1542.7667 |  |  | 29068.11 | 58136.22 | 29068.11 | 76871.22 | 18735 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 47803.11 | [11 empty] | 47803.11 | 29068.11 | 29068.11 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76871.22
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR31-Rev.12 | ADMB-CT16 | ADMB-CT16-PORT | ADMB-CT16G | ADMB-CT16ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Portuário | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, na gestão da carteira de portos da ADM do Brasil, no Brasil. | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 2026-04-06 | -44 | 2 | 1.9667 | 1540.2 |  |  | 35546.16 | 71092.32 | 35546.16 | 91655.77 | 20563.45 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 91655.77 |  | 48142.34 | 43513.43 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 91655.77
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR41-Rev.00 | ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND | ADMB-CT17G | ADMB-CT17CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado nos projetos CAPEX da planta da ADM do Brasil, em Rondonópolis. | 2025-05-28 | 2025-06-03 | 2025-09-03 | -259 | 3 | 3.0667 | 1547.3667 |  |  | 35558.26 | 106674.78 | 35558.26 | 106674.78 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106674.78 | [5 empty] | 35558.26 | 35558.26 | 35558.26 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106674.78
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR41-Rev.01 | ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND | ADMB-CT17G | ADMB-CT17ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado nos projetos CAPEX da planta da ADM do Brasil, em Rondonópolis. | 2025-09-30 | 2025-09-03 | 2025-12-03 | -168 | 3 | 3.0333 | 1544.3333 |  |  | 35558.26 | 106674.78 | 35558.26 | 106674.78 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106674.78 | [8 empty] | 35558.26 | 35558.26 | 35558.26 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106674.78
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR44-Rev.01 | ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND | ADMB-CT17G | ADMB-CT17ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, focado na atuação do profissional PHD presencial durante a parada de manutenção, em Rondonópolis – MT . | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-11-17 | -184 | 1 | 1.0667 | 1544.8667 |  |  | 18599.88 | 18599.88 | 18599.88 | 18599.88 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18599.88 | [10 empty] | 18599.88 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18599.88
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-ADMB-PR41-Rev.02 | ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND | ADMB-CT17G | ADMB-CT17ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado nos projetos CAPEX da planta da ADM do Brasil, em Rondonópolis. | 2025-12-09 | 2025-11-17 | 2025-12-17 | -154 | 1 | 1 | 1543.8667 |  |  | 35558.26 | 35558.26 | 35558.26 | 35558.26 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35558.26 | [10 empty] | 17779.13 | 17779.13 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35558.26
ATIVO |  |  | PHDG-ADMB-PR57-Rev.01 | ADMB-CT17 | ADMB-CT17-ROND | ADMB-CT17G | ADMB-CT17ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gestão e planejamento focado no desenvolvimento da Gestão de Portfólio, nos projetos Capex da planta da ADM do Brasil, em Rondonópolis– MT . | 2026-02-12 | 2025-12-17 | 2026-11-17 | 181 | 11 | 11.1667 | 1532.7 |  |  | 44255.6264 | 486811.89 | 44255.6264 | 493811.93 | 7000.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 493811.93 | 47755.63 | 44255.63 | 44255.63 | 44255.63 | 44255.63 | 44255.63 | 44255.63 | 44255.63 | 44255.63 | 44255.63 | 47755.63 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 493811.93
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-ADMB-PR48-Rev.01 | ADMB-CT18 | ADMB-CT18-UDIA | ADMB-CT18C | ADMB-CT18CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento da Modelagem 3D e do Vídeo Simulador de Metodologia Executiva, para o projeto da nova entrada de carretas na planta da ADM do Brasil, em Uberlândia. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-12-27 | -144 | 2 | 2.0333 | 1543.5333 |  |  | 0 | 74784 | 37392 | 45264 | -29520 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45264 | [11 empty] | 45264 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45264
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-ADMB-PR48-Rev.01 | ADMB-CT18 | ADMB-CT18-UDIA | ADMB-CT18B | ADMB-CT18CONTRATO | CONTRATO | 0 | BIM | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento da Modelagem 3D e do Vídeo Simulador de Metodologia Executiva, para o projeto da nova entrada de carretas na planta da ADM do Brasil, em Uberlândia. | 2025-10-27 | 2025-10-27 | 2025-12-27 | -144 | 2 | 2.0333 | 1543.5333 |  |  | 0 | 74784 | 37392 | 29520 | -45264 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 29520 | [11 empty] | 29520 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 29520
ATIVO |  |  | PHDO-ATER-PR08-Rev.01 | ATER-CT04 | ATER-CT04-PLAN | ATER-CT04P | ATER-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ATERPA | Construtora | CCR |  | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da estruturação do Planejamento na fase de pré-engenharia, junto à Aterpa. | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 148 | 12 | 12.1667 | 1533.8 |  |  | 35495.9095 | 425950.9146 | 35495.9096 | 389958.8245 | -35992.0901 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 85877.199 | [9 empty] | 14885.38 | 35495.9095 | 35495.9095 | 304081.6255 | 35495.9095 | 35495.9095 | 35495.9095 | 35495.9095 | 35495.9095 | 35495.9095 | 35495.9095 | 35495.9095 | 20114.3495 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 389958.8245
ATIVO |  |  | PHDO-ATER-PR08-Rev.01 | ATER-CT04 | ATER-CT04-PLAN | ATER-CT04Q | ATER-CT04CONTRATO | CONTRATO | 0 | QPTO | ATERPA | Construtora | CCR |  | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da estruturação do Planejamento na fase de pré-engenharia, junto à Aterpa. | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 2026-10-15 | 148 | 12 | 12.1667 | 1533.8 |  |  | 35495.9095 | 425950.9146 | 35495.9096 | 35992.09 | -389958.8246 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35992.09 | [8 empty] | 15381.56 | 20610.53 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35992.09
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-ATKI-OC84-Rev.02 | ATKI-CT01 | ATKI-CT01-OC84 | ATKI-CT01C | ATKI-CT01OC | OC | CONS | CONS | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ATKINSRÉALIS | Engenharia | Engenharia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento 4D para o projeto New Wave, para a AtkinsRéalis . | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-03-11 | -70 | 1 | 0.93333 | 1541.0667 |  |  | 76155.85 | 76155.85 | 76155.85 | 76154.5 | -1.35 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76154.5 |  | 28471.15 | 7947.45 | 7947.45 | 7947.45 | 7947 | 7947 | 7947 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76154.5
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-AURA-PR03-Rev.03 | AURA-CT01 | AURA-CT01-GERE | AURA-CT01G | AURA-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento Integrado da obra da Aura Minerals, em Almas/TO. | 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2026-02-15 | -94 | 7 | 7.1667 | 1541.8667 |  |  | 52932.6624 | 1111585.91 | 158797.9871 | 1111585.92 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 775213.24 | [7 empty] | 123467.88 | 162936.34 | 162936.34 | 162936.34 | 162936.34 | 336372.68 | 162936.34 | 173436.34 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1111585.92
ATIVO |  |  | PHDG-AURA-PR04-Rev.06 | AURA-CT02 | AURA-CT02-GUAT | AURA-CT02G | AURA-CT02CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Gerenciamento do Portfólio, junto a Aura Minerals | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2028-07-01 | 773 | 31 | 31.4333 | 1512.9667 |  |  | 32595.8258 | 9094235.4056 | 293362.4324 | 3506816.95 | -5587418.4556 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 205144.64 | [10 empty] | 81839.14 | 123305.5 | 2133498.58 | 123182.8 | 128502.34 | 169420.58 | 176376.91 | 178422.89 | 178422.89 | 187321.46 | 214737.57 | 214737.57 | 214737.57 | 173818 | 173818 | 1168173.73 | 168193 | 168193 | 168193 | 168193 | 142108.21 | 95564.97 | 95564.97 | 95564.97 | 66598.61 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 3506816.95
ATIVO |  |  | PHDG-AURA-PR04-Rev.06 | AURA-CT03 | AURA-CT03-BORB | AURA-CT03G | AURA-CT03CONTRATO | CONTRATO | 0 | GEREN | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Gerenciamento do Portfólio, junto a Aura Minerals | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2028-07-01 | 773 | 31 | 31.4333 | 1512.9667 |  |  | 32595.8258 | 9094235.4056 | 293362.4324 | 4223913.43 | -4870321.9756 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 327355.67 | [10 empty] | 122757.82 | 204597.85 | 1994776.3 | 188544.49 | 147957.44 | 147957.44 | 196129 | 200220.95 | 238148.62 | 157222.61 | 143719.15 | 143719.15 | 143719.15 | 143719.15 | 143719.15 | 1510032.02 | 143719.15 | 143719.15 | 143719.15 | 143719.15 | 164178.93 | 123259.36 | 123259.36 | 123259.36 | 123259.36 | 92646.35 | 92646.35 | 92646.35 | 391749.44 | 97937.36 | 97937.36 | 97937 | 97937 | [8 empty] | 4223913.43
ATIVO |  |  | PHDG-AURA-PR04-Rev.06 | AURA-CT04 | AURA-CT04-ALMA | AURA-CT04G | AURA-CT04CONTRATO | CONTRATO | 0 | GEREN | AURA MINERALS | Mineração | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Gerenciamento do Portfólio, junto a Aura Minerals | 2025-11-25 | 2025-12-01 | 2028-07-01 | 773 | 31 | 31.4333 | 1512.9667 |  |  | 32595.8258 | 9094235.4056 | 293362.4324 | 1363504.15 | -7730731.2556 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 271766.39 | [10 empty] | 122758.71 | 149007.68 | 1091737.76 | 110703.3 | 94335.47 | 134888.15 | 134888.15 | 170036.68 | 134041.22 | 137314.78 | 123811.33 | 51718.68 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1363504.15
ATIVO |  |  | PHDG-AURI-PR01-Rev.04 | AURI-CT01 | AURI-CT01-GERE | AURI-CT01G | AURI-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | AURIVERDE | Mineração | AURIVERDE | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Gerenciamento do Portfólio, junto a Auriverde | 2026-02-06 | 2026-03-16 | 2026-08-16 | 88 | 5 | 5.1 | 1535.8 |  |  | 43085.856 | 215429.28 | 43085.856 | 215429.3 | 0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 215429.3 |  |  | 44885.86 | 41885.86 | 41885.86 | 41885.86 | 44885.86 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 215429.3
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDG-BEMI-PR02-Rev.04 | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | BEMI-CT02G | BEMI-CT02CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento, no projeto de Revamp MHB, da Bemisa, na Mina de Horto Baratinha, em Antônio Dias-MG; | 2025-04-02 | 2025-04-10 | 2026-06-03 | 14 | 14 | 13.9667 | 1538.2667 |  |  | 31200.97 | 1540499.8 | 110035.7 | 1540499.76 | -0.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1113369.04 |  |  |  | 125957.48 | 126439.58 | 120413.31 | 126439.58 | 120413.31 | 126439.58 | 120413.31 | 126439.58 | 120413.31 | 427130.72 | 105955.46 | 99929.19 | 105714.41 | 56379.79 | 59151.87 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1540499.76
ATIVO |  |  | PHDG-BEMI-PR02-Rev.07 | BEMI-CT02 | BEMI-CT02-GERE | BEMI-CT02G | BEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento, no projeto de Revamp MHB, da Bemisa, na Mina de Horto Baratinha, em Antônio Dias-MG; | 2026-01-22 | 2026-01-05 | 2026-11-30 | 194 | 11 | 10.9667 | 1532.2667 |  |  | 21275.0989 | 936104.35 | 85100.3955 | 936104.35 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 936104.35 | 20484.12 | 20484.12 | 20484.12 | 64033.52 | 70059.8 | 120413.31 | 126439.58 | 120413.31 | 126439.58 | 120413.31 | 126439.58 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 936104.35
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-BEMI-PR04-Rev.03 | BEMI-CT03 | BEMI-CT03-IBIM | BEMI-CT03B | BEMI-CT03CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | Mineração | Owner | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando compatibilização digital com propósito de verificar inconsistências entre os projetos de forma interdisciplinar, na Mina Horto Baratinha . | 2025-07-21 | 2025-07-24 | 2025-10-24 | -208 | 3 | 3.0667 | 1545.6667 |  |  | 66666.6667 | 200000 | 66666.6667 | 200000.01 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 200000.01 | [6 empty] | 90791.65 | 54604.18 | 54604.18 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 200000.01
ATIVO | CT Vencido |  | PHDB-BEMI-PR05-Rev.03 | BEMI-CT03 | BEMI-CT03-IBIM | BEMI-CT03B | BEMI-CT03ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | Mineração | Owner | Isac Horta | Farmer | Operação | Serviço especializado de coordenação BIM com propósito de detecção e resolução de interferências, para execução da obra utilizando os modelos e projetos BIM disponibilizados pelas empresas projetistas e fornecedores de equipamentos, na Mina Horto Baratinha. | 2025-12-02 | 2025-10-25 | 2026-01-22 | -118 | 3 | 2.9667 | 1542.6667 |  |  | 64183.7133 | 192551.14 | 64183.7133 | 192551.14 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 142424.19 | [10 empty] | 66835.93 | 75588.26 | 50126.95 | 50126.95 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 192551.14
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-PR06-Rev.00 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05GUARDA-CHUVA | GUARDA-CHUVA | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | BLOSSOM | Engenharia | 0 | Owner | 0 | 0 | Ativa | Contrato Guarda Chuva | 2023-03-09 | 2023-04-06 | 2026-03-07 | -74 | 0 | 35.5333 | 1541.2 |  |  | 0 | 100000 |  | 0 | -100000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC01-Rev.01 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC01 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Engenharia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Elaboração de documentação de Planejamento Projeto da Flotação Recleaner e Vertmills, Anglo American | 2023-04-26 | 2023-04-26 | 2023-05-25 | -1091 | 0 | 0.96667 | 1575.1 |  |  | 0 | 33493.2 |  | 33493.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 33493.2 |  |  |  |  | 25119.9 | 8373.3 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC07-Rev.00 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC07 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Engenharia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Desenvolvimento plano de construtibilidade e video simulação para o projeto a ser realizado no Porto Açu, Anglo | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-12-19 | -883 | 2 | 2.0333 | 1568.1667 |  |  | 0 | 86329.52 | 43164.76 | 86329.92 | 0.4 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45466.52 | [10 empty] | 32541.02 | 12925.5 | 40863.4 | 40863.4 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC18-Rev.01 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC18 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | ALUMAR | Engenharia | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Desenvolvimento do plano de construtibilidade do Retrofit das subestações S07E / S07F / S07G / S07H na Refinaria da Alumar, em São Luís-MA. | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 2024-03-28 | -783 | 1 | 0.96667 | 1564.8333 |  |  | 25567.2 | 25567.2 | 25567.2 | 25567.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25567.2 |  |  |  | 20453.76 | 5113.44 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC19-Rev.02 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC19 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Engenharia | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Cronograma Conceitual para o projeto de instalação de um sistema de oxidação catalítica no lago da barragem de rejeitos da Anglo American, em Conceição do Mato Dentro-MG. | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-06-16 | -703 | 1 | 1.0333 | 1562.1667 |  |  | 12783.6 | 12783.6 | 12783.6 | 12783.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12783.6 |  |  |  |  | 10226.88 | 2556.72 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC27-Rev.03 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC27 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | MINASLIGAS | Engenharia | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado em Engenharia de Construção e Planejamento, visando a elaboração do Cronograma Básico, Memória de Cálculo e Histogramas do projeto de reforma e adequações da Planta da Minas Ligas, em Salvador-BA. | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-07-25 | -664 | 1 | 1 | 1560.8667 |  |  | 63918 | 63918 | 63918 | 63918 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63918 | [7 empty] | 44742.6 | 19175.4 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC19-Rev.04 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC19 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Engenharia | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade Conceitual, atendendo os comentários Anglo American para o projeto de instalação de um sistema de oxidação catalítica no lago da barragem de rejeitos da Anglo American, em Conceição do Mato Dentro-MG. | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-08-23 | -635 | 1 | 1.0333 | 1559.9 |  |  | 15510.6 | 15510.6 | 15510.6 | 15510.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15510.6 | [7 empty] | 12408.48 | 3102.12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC32-Rev.00 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC32 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | MINAS LIGAS | Engenharia | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado em Engenharia de Construção e Planejamento, visando a continuação da elaboração do Cronograma, Memória de Cálculo e Histogramas e o Apoio na Elaboração do Plano de Ataque da reforma e adequações da Planta da Minas Ligas, em Salvador-BA. | 2024-10-21 | 2024-10-21 | 2024-11-21 | -545 | 1 | 1.0333 | 1556.9 |  |  | 15953.76 | 15953.76 | 15953.76 | 15953.76 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15953.76 | [11 empty] | 15953.76 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC34-Rev.00 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC34 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Engenharia | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para os serviços de montagem eletromecânica da troca das passarelas do clarificado e espessador, na Filtragem da Anglo American, no Porto do Açu, em São João da Barra-RJ. | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2024-12-28 | -508 | 2 | 1.6667 | 1555.6667 |  |  | 58497.12 | 116994.24 | 58497.12 | 116994.24 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 54951.84 | [11 empty] | 54951.84 | 62042.4 | 62042.4 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 62042.4
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-BLOS-OC41-Rev.01 | BLOS-CT05 | BLOS-CT05-OC41 | BLOS-CT05C | BLOS-CT05OC | OC | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | HYDRO | Engenharia | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do Projeto “Interstage Cooler (ISC) Lines 6 & 7”, para Hydro Alunorte, em Barcarena – PA. | 2025-03-12 | 2025-03-12 | 2025-04-12 | -403 | 1 | 1.0333 | 1552.1667 |  |  | 68025.06 | 68025.06 | 68025.06 | 68025.06 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68025.06 |  |  |  | 40815.036 | 13605.012 | 13605.012 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68025.06
ATIVO | CT Vencido |  | PHDB-BRZE-PR01-Rev.02 | BRZE-CT01 | BRZE-CT01-DBIM | BRZE-CT01B | BRZE-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | BRZ EMPREENDIMENTOS | Empreendimentos Imobiliários | BRZ EMPREENDIMENTOS | Empreendimentos Imobiliários | Construtora | Construtor | Lucas Batista | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria BIM, visando a implantação do BIM na BRZ Empreendimentos, considerando as etapas de Diagnóstico e Implantação BIM para a empresa. | 2024-12-31 | 2025-02-10 | 2025-03-12 | -434 | 1 | 1 | 1553.2 |  |  | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 40000 |  | 40000 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 40000
ATIVO | CT Vencido |  | PHDB-BRZE-PR01-Rev.04 | BRZE-CT01 | BRZE-CT01-DBIM | BRZE-CT01B | BRZE-CT01ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | BRZ EMPREENDIMENTOS | Empreendimentos Imobiliários | BRZ EMPREENDIMENTOS | Empreendimentos Imobiliários | Construtora | Construtor | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria BIM, visando a implantação do BIM na empresa, considerando as etapas de Diagnóstico, Planejamento, Treinamentos, Projeto Piloto e Desenvolvimento de padrões da empresa . | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 2026-03-10 | -71 | 11 | 10.9667 | 1541.1 |  |  | 29153.2264 | 320685.49 | 29153.2264 | 304759.95 | -15925.54 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 248819.2744 |  |  |  | 28386.59 | 27554.0856 | 27554.0856 | 27554.0856 | 27554.0856 | 27554.0856 | 27554.0856 | 27554.0856 | 27554.0856 | 55940.6756 | 28386.59 | 27554.0856 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 304759.95
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -264 | PHDB-BTSP-PR05-Rev.00 | BTSP-CT03 | BTSP-CT03-SERE | BTSP-CT03B | BTSP-CT03CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | BTS PROPERTIES | Imobiliário | BTS PROPERTIES | Imobiliário | Construtora | Construtor | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em BIM, visando a coordenação e compatibilização dos projetos aplicados a metodologia BIM, para o projeto Serena. | 2025-08-29 | 2025-10-22 | 2026-09-18 | 121 | 11 | 11.0333 | 1534.7 |  |  | 17667.506 | 194342.566 | 17667.506 | 194342.5 | -0.066 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 123672.5 | [5 empty] | 17667.5 | 17667.5 | 17667.5 | 17667.5 | 17667.5 | 17667.5 | 17667.5 | 70670 | 17667.5 | 17667.5 | 17667.5 | 17667.5 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 194342.5
ATIVO |  |  | PHDO-CIVM-PR01-Rev.03 | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | CIVM-CT01P | CIVM-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CIVIL MASTER |  | VALE |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento e controle e Planejamento 4D do Projeto de desmontagem de sistemas de cabo ropeway, lift line e linha de vida nas minas de Fábrica e Gongo Soco, Vale. | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2027-01-20 | 245 | 10 | 10.2 | 1530.5667 |  |  | 38373 | 767460 | 76746 | 609560 | -157900 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 609560 |  |  | 105500 | 75580 | 70580 | 70580 | 70580 | 73080 | 35290 | 35290 | 35290 | 37790 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 609560
ATIVO |  |  | PHDO-CIVM-PR01-Rev.03 | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | CIVM-CT01B | CIVM-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | CIVIL MASTER |  | VALE |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento e controle e Planejamento 4D do Projeto de desmontagem de sistemas de cabo ropeway, lift line e linha de vida nas minas de Fábrica e Gongo Soco, Vale. | 2026-02-25 | 2026-03-20 | 2027-01-20 | 245 | 10 | 10.2 | 1530.5667 |  |  | 38373 | 767460 | 76746 | 157900 | -609560 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 149950 |  |  |  |  | 62500 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | 7950 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 157900
ATIVO | CT Vencido |  | PHDB-CIVM-PR02-Rev.00 | CIVM-CT01 | CIVM-CT01-PLAN | CIVM-CT01B | CIVM-CT01ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | CIVIL MASTER |  | VALE |  | Mineração | Construtor | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de levantamento e modelagem 4D para os projetos Forquilhas da Civil Master, para a Vale em CongonhasMG. | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2026-04-24 | -26 | 1 | 1.0333 | 1539.6 |  |  | 32361.52 | 32361.52 | 32361.52 | 64723.04 | 32361.52 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 64723.04 |  |  |  | 32361.52 | 32361.52 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 64723.04
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CCAP-PR34-Rev.01 | CCAP-CT15 | CCAP-CT15-PLAN | CCAP-CT15P | CCAP-CT15CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando estabelecer o formato do Contrato Guarda Chuva para atuação dos profissionais PHD nos projetos da Construcap. | 2025-02-03 | 2025-02-03 | 2026-02-03 | -106 | 12 | 12.1667 | 1542.2667 |  |  | 50000 | 600000 | 50000 | 600000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 511666.6667 |  | 11666.6667 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 88333.3333 | 50000 | 38333.3333 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 600000
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CCAP-PR34-Rev.02 | CCAP-CT15 | CCAP-CT15-PLAN | CCAP-CT15P | CCAP-CT15ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando estabelecer o formato do Contrato Guarda Chuva para atuação dos profissionais PHD nos projetos da Construcap. | 2026-03-20 | 2026-02-03 | 2026-03-03 | -78 | 1 | 0.93333 | 1541.3333 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 |  |  | 30000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CGCO-PR01-Rev.03 | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | CGCO-CT01P | CGCO-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CG CONSTRUÇÕES | Engenharia Civil | VALE |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Passiva | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra para execução do projeto do novo Presídio de Lavras/MG, junto à CG Construções. | 2024-06-25 | 2024-07-01 | 2025-06-30 | -324 | 12 | 12.1333 | 1549.5333 |  |  | 29887 | 358644 | 29887 | 358644 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179322 | [6 empty] | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 179322 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179322
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CGCO-PR01-Rev.06 | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | CGCO-CT01P | CGCO-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CG CONSTRUÇÕES | Engenharia Civil | VALE |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra para execução do projeto do novo Presídio de Lavras/MG, junto à CG Construções. | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2026-05-01 | -19 | 10 | 10.1333 | 1539.3667 |  |  | 29887 | 298870 | 29887 | 298870 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179322 | [6 empty] | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | 119548 | 29887 | 29887 | 29887 | 29887 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 298870
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDO-CGCO-PR01-Rev.09 | CGCO-CT01 | CGCO-CT01-PLAN | CGCO-CT01P | CGCO-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CG CONSTRUÇÕES | Engenharia Civil | VALE |  | Construtora | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra para execução do projeto do novo Presídio de Lavras/MG, junto à CG Construções. | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 2026-06-30 | 41 | 2 | 2 | 1537.3667 |  |  | 30887 | 61774 | 30887 | 59774 | -2000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 59774 |  |  |  |  | 29887 | 29887 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 59774
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDL-COTR-PR03-Rev.03 | COTR-CT01 | COTR-CT01-LPSA | COTR-CT01L | COTR-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | COTRIN |  | RUMO |  | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no projeto de revitalização da linha férrea da Rumo, Araraquara/SP, junto à Cotrin | 2025-10-23 | 2025-12-30 | 2026-06-30 | 41 | 6 | 6.0667 | 1537.3667 |  |  | 25000 | 150000 | 25000 | 150000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 50000 | [10 empty] | 25000 | 25000 | 100000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 150000
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CRET-PR02-Rev.03 | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | CRET-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação de PTO, planejamento e medição para projeto na Ferroport, em Porto Açu | 2023-10-20 | 2023-10-27 | 2024-10-27 | -570 | 12 | 12.2 | 1557.7333 |  |  | 24082.2025 | 577972.86 | 48164.405 | 577735.85 | -237.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 74197.91 | [10 empty] | 32402.23 | 41795.68 | 503537.94 | 54689.13 | 54689.13 | 54689.13 | 54689.13 | 54689.13 | 54689.13 | 54689.13 | 54689.13 | 40238.01 | 25786.89 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CRET-PR02-Rev.06 | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | CRET-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Ativa | Implantação de PTO, planejamento e medição para projeto na Ferroport, em Porto Açu | 2024-09-27 | 2024-08-19 | 2025-01-31 | -474 | 5 | 5.5 | 1554.5333 |  |  | 28638.12 | 143190.6 | 28638.12 | 143190.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 112902.48 | [8 empty] | 30288.12 | 27538.12 | 27538.12 | 27538.12 | 30288.12 | 30288.12 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30288.12
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CRET-PR02-Rev.07 | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | CRET-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Implantação de PTO, planejamento e medição para projeto na Ferroport, em Porto Açu | 2024-10-30 | 2024-10-27 | 2025-07-10 | -314 | 8.5 | 8.5333 | 1549.2 |  |  | 49971.347 | 424756.4495 | 49971.347 | 424756.445 | -0.0045 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 83038.34 | [10 empty] | 53767.81 | 29270.53 | 341718.105 | 29270.53 | 56808.65 | 56808.65 | 56808.65 | 56808.65 | 56808.65 | 28404.325 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 341718.105
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CRET-PR02-Rev.08 | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | CRET-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Desenvolvimento do planejamento e medição para projeto na Ferroport, em Porto Açu | 2025-05-20 | 2025-07-10 | 2025-10-08 | -224 | 3 | 3 | 1546.2 |  |  | 28404.325 | 170425.95 | 56808.65 | 170425.95 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 170425.95 | [6 empty] | 28404.325 | 56808.65 | 56808.65 | 28404.325 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 170425.95
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CRET-PR02-Rev.10 | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | CRET-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Desenvolvimento do planejamento e medição para projeto na Ferroport, em Porto Açu | 2025-09-30 | 2025-10-08 | 2026-01-06 | -134 | 3 | 3 | 1543.2 |  |  | 21312.3333 | 191811 | 63937 | 191811 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 159842.5 | [9 empty] | 31968.5 | 63937 | 63937 | 31968.5 | 31968.5 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 191811
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CRET-PR02-Rev.14 | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | CRET-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Portuário | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Desenvolvimento do planejamento e medição para projeto na Ferroport, em Porto Açu | 2026-01-30 | 2026-01-06 | 2026-04-06 | -44 | 3 | 3 | 1540.2 |  |  | 0 | 139423.39 | 46474.4633 | 139423.39 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 139423.39 |  | 63937.01 | 37743.19 | 37743.19 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 139423.39
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-CRET-PR02-Rev.12 | CRET-CT01 | CRET-CT01-TANQ | CRET-CT01P | CRET-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Desenvolvimento do planejamento e medição para projeto na Ferroport, em Porto Açu | 2025-12-19 | 2026-01-06 | 2026-02-06 | -103 | 1 | 1.0333 | 1542.1667 |  |  | 31968.5 | 63937 | 63937 | 63937 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63937 | 31968.5 | 31968.5 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63937
ATIVO | CT Vencido |  | PHDB-ECOR-PR01-Rev.03 | ECOR-CT01 | ECOR-CT01-IBIM | ECOR-CT01B | ECOR-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | ECORODOVIAS |  | ECORODOVIAS | Concessionária | Infraestrutura | Construtor | Isac Horta | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em BIM, visando diagnóstico e plano de implantação BIM para a Ecovias, em Belo Horizonte - MG . | 2025-08-29 | 2025-12-01 | 2026-04-01 | -49 | 4 | 4.0333 | 1540.3667 |  |  | 62500 | 250000 | 62500 | 250000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 187500 | [9 empty] | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | 62500 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 250000
ATIVO |  |  | PHDO-ELEV-PR02-Rev.07 | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | ELEV-CT02P | ELEV-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ELEVAÇÃO | Engenharia | VALE | Construção e Montagem | Construtora | Construtor | Leonardo Drumond | Hunter | Operação | Planejamento e LPS no projeto da Adutora do Rio do Peixe, da Vale, em Itabira/MG | 2025-03-10 | 2025-04-15 | 2026-11-05 | 169 | 19 | 18.9667 | 1533.1 |  |  | 24853.95 | 2700000.25 | 142105.2763 | 2700000.3101 | 0.0601 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1558130.5598 |  |  | 105894.8978 | 161488.2153 | 177513.1319 | 175763.1319 | 174763.1319 | 175763.1319 | 177013.1319 | 137143.9291 | 135643.9291 | 137143.9291 | 1141869.7502 | 135643.9291 | 137143.9291 | 135643.9291 | 137143.9291 | 135643.9291 | 137143.9291 | 135643.9291 | 142643.9291 | 45218.3175 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2700000.31
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-ELEV-PR10-Rev.03 | ELEV-CT02 | ELEV-CT02-PLAN | ELEV-CT02P | ELEV-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ELEVAÇÃO | Engenharia | VALE | Construção e Montagem | Construtora | Construtor | Diego Bernardes | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a elaboração do Take off para o projeto de Captação do Rio Tanque, em Itabira/MG. . | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-01-27 | -113 | 2 | 2.0333 | 1542.5 |  |  | 0 | 60000 | 30000 | 60000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 | [11 empty] | 30000 | 30000 | 30000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 60000
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-FIDE-PR05-Rev.02 | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02P | FIDE-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do PoC, PTO, Estruturação do Modelo BIM e rotinas de Planejamento e LPS para Fidens, no projeto de Execução da Estrada Oeste – PDER Tamanduá, na Mina de Brucutu, da Vale. | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 2025-12-22 | -149 | 7 | 7.1333 | 1543.7 |  |  | 53873.3765 | 377113.6352 | 53873.3765 | 259020.48 | -118093.1552 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 259020.48 | [5 empty] | 49403.95 | 49403.95 | 49403.95 | 36936.21 | 36936.21 | 36936.21 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 259020.48
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-FIDE-PR05-Rev.02 | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02B | FIDE-CT02CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do PoC, PTO, Estruturação do Modelo BIM e rotinas de Planejamento e LPS para Fidens, no projeto de Execução da Estrada Oeste – PDER Tamanduá, na Mina de Brucutu, da Vale. | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 2025-12-22 | -149 | 7 | 7.1333 | 1543.7 |  |  | 53873.3765 | 377113.6352 | 53873.3765 | 53379.18 | -323734.4552 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 53379.18 | [5 empty] | 53379.18 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 53379.18
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-FIDE-PR05-Rev.02 | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02Q | FIDE-CT02CONTRATO | CONTRATO | BIM | QPTO | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do PoC, PTO, Estruturação do Modelo BIM e rotinas de Planejamento e LPS para Fidens, no projeto de Execução da Estrada Oeste – PDER Tamanduá, na Mina de Brucutu, da Vale. | 2025-05-09 | 2025-05-22 | 2025-12-22 | -149 | 7 | 7.1333 | 1543.7 |  |  | 53873.3765 | 377113.6352 | 53873.3765 | 64714 | -312399.6352 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 64714 |  |  |  |  | 64714 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 64714
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-FIDE-PR08-Rev.01 | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02P | FIDE-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o acompanhamento e desenvolvimento das frentes de serviço, além de interface entre planejamento e campo para Fidens, no projeto de Execução da Estrada Oeste – PDER Tamanduá, na Mina de Brucutu, da Vale. | 2025-08-19 | 2025-08-09 | 2025-11-09 | -192 | 3 | 3.0667 | 1545.1333 |  |  | 48525.79 | 145577.37 | 48525.79 | 145577.37 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 145577.37 | [8 empty] | 48525.79 | 48525.79 | 48525.79 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 145577.37
ATIVO |  |  | PHDB-FIDE-PR07-Rev.04 | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02B | FIDE-CT02ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | Construtor | Isac Horta | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em BIM, atualização do planejamento 4D dos projetos aplicados a metodologia BIM, para o projeto da Estrada Oeste, Vale. | 2025-12-05 | 2025-11-09 | 2026-12-04 | 198 | 13 | 13 | 1532.1333 |  |  | 7000 | 91000 | 7000 | 91000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7000 | [11 empty] | 7000 | 84000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 91000
ATIVO |  |  | PHDO-FIDE-PR05-Rev.08 | FIDE-CT02 | FIDE-CT02-PDER | FIDE-CT02P | FIDE-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | FIDENS | Engenharia | VALE | Engenharia | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a continuação do desenvolvimento das rotinas de Planejamento e LPS para Fidens, no projeto de Execução da Estrada Oeste – PDER Tamanduá, na Mina de Brucutu, da Vale . | 2025-12-12 | 2025-12-22 | 2026-12-22 | 216 | 12 | 12.1667 | 1531.5333 |  |  | 44683.925 | 536207.1 | 44683.925 | 536207.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 44683.925 | [11 empty] | 44683.925 | 491523.175 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 | 44683.925 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 536207.1
ATIVO |  |  | PHDO-GCES-PR01-Rev.04 | GCES-CT01 | GCES-CT01-PLAN | GCES-CT01P | GCES-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | GCE SA | Construção Civil | VALE |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do PTO e planejamento do projeto do novo Presídio de Poços de Caldas-MG, da Vale. | 2024-11-22 | 2024-12-09 | 2026-12-09 | 203 | 24 | 24.3333 | 1531.9667 |  |  | 30940 | 742560 | 30940 | 742560 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30940 | [11 empty] | 30940 | 371280 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 340340 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 | 30940 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 711620
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-GERD-PR36-Rev.05 | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | GERD-CT14G | GERD-CT14CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento, visando a realização do gerenciamento no projeto da Planta de Reciclagem Shredder, da Gerdau, em Pindamonhangaba – SP. | 2025-04-25 | 2025-05-05 | 2026-03-31 | -50 | 11 | 11 | 1540.4 |  |  | 28925.584 | 1590907.12 | 144627.92 | 1590908.91 | 1.79 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1214670 |  |  |  |  | 100686 | 98950 | 173339 | 168339 | 168339 | 168339 | 168339 | 168339 | 376238.91 | 173338.65 | 98950.13 | 103950.13 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1590908.91
ATIVO |  |  | PHDG-GERD-PR36-Rev.09 | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | GERD-CT14G | GERD-CT14ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento, visando a realização do gerenciamento no projeto da Planta de Reciclagem Shredder, da Gerdau, em Pindamonhangaba – SP. | 2025-12-29 | 2026-03-05 | 2026-10-31 | 164 | 8 | 8 | 1533.2667 |  |  | 28217.5466 | 902961.49 | 112870.1862 | 902970.93 | 9.44 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 902970.93 |  |  | 138436.47 | 138436.47 | 144898.91 | 144898.91 | 144898.91 | 64850.42 | 64850.42 | 61700.42 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 902970.93
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDG-GERD-PR36-Rev.11 | GERD-CT14 | GERD-CT14-PIND | GERD-CT14G | GERD-CT14ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento, visando a realização do gerenciamento no projeto da Planta de Reciclagem Shredder, da Gerdau, em Pindamonhangaba – SP. | 2026-03-26 | 2026-04-01 | 2026-05-31 | 11 | 2 | 2 | 1538.3667 |  |  | 42567.28 | 170269.12 | 85134.56 | 170269.12 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 170269.12 |  |  |  | 83277.32 | 86991.8 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 170269.12
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDC-GERD-PR50-Rev.02 | GERD-CT21 | GERD-CT21-LAVA | GERD-CT21C | GERD-CT21CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto sistema de lavagem de gás dos convertedores 1 e 2 da Aciaria, na Gerdau Ouro Branco . | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-05-22 | 2 | 2.5 | 2.4667 | 1538.6667 |  |  | 69459.822 | 173649.555 | 69459.822 | 173649.3882 | -0.1668 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 173649.3882 |  |  |  |  | 81185.3882 | 75163 | 17301 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 173649.3882
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDC-GERD-PR51-Rev.02 | GERD-CT22 | GERD-CT22-FUND | GERD-CT22C | GERD-CT22CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o Projeto Fundentes da Aciaria – Silos, da Gerdau. | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 2026-05-22 | 2 | 2.5 | 2.4667 | 1538.6667 |  |  | 62585.026 | 156462.565 | 62585.026 | 156461.4658 | -1.0992 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 156461.4658 |  |  |  |  | 75778.4658 | 66221 | 14462 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 156461.4658
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDC-GERD-PR54-Rev.02 | GERD-CT23 | GERD-CT23-FINO | GERD-CT23C | GERD-CT23CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do plano de construtibilidade no projeto Sistema de Peneiramento e Moagem de Coque Fino, da Gerdau. | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-06-20 | 31 | 3 | 3.0667 | 1537.7 |  |  | 67018.96 | 201056.88 | 67018.96 | 201057.621 | 0.741 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 201057.621 |  |  |  | 99309.91 | 57183.711 | 33075 | 11489 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 201057.621
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDC-GERD-PR49-Rev.05 | GERD-CT24 | GERD-CT24-PFEA | GERD-CT24C | GERD-CT24CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do plano de construtibilidade para o projeto FEA82, na planta da Gerdau, em Pindamonhangaba . | 2026-03-25 | 2026-03-25 | 2026-05-25 | 5 | 2 | 2.0333 | 1538.5667 |  |  | 59500 | 119000 | 59500 | 118999.695 | -0.305 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 118999.695 |  |  |  |  | 41469.695 | 59500 | 18030 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 118999.695
ATIVO |  |  | PHDG-GOIA-PR01-Rev.07 | GOIA-CT01 | GOIA-CT01-GERE | GOIA-CT01G | GOIA-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | GOIASA | Energia / Alimentação | GOIASA | Energia / Alimentação | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, nos projetos da Goiasa, em Goiatuba-GO; | 2025-02-12 | 2025-04-01 | 2027-05-20 | 365 | 26 | 25.9667 | 1526.5667 |  |  | 36939.1067 | 3531625.32 | 135831.7431 | 3531625.45 | 0.13 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1487324.39 |  |  | 124821.1 | 116762.01 | 154155.16 | 157280.16 | 154155.16 | 157280.16 | 154155.16 | 157280.16 | 154155.16 | 157280.16 | 1601753.02 | 154155.16 | 157280.16 | 154155.16 | 157280.16 | 154155.16 | 160155.16 | 107637.01 | 113887.01 | 107637.01 | 113887.01 | 107637.01 | 113887.01 | 442548.04 | 107637.01 | 113887.01 | 107637.01 | 113387.01 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 3531625.45
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDG-GOIA-PR03-Rev.07 | GOIA-CT02 | GOIA-CT02-GERE | GOIA-CT02G | GOIA-CT02CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | GOIASA | Energia / Alimentação | GOIASA | Energia / Alimentação | Agronegócio | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento, focada no desenvolvimento do controle de documentação técnica da Goiasa, em Goiatuba-GO. | 2025-06-27 | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 41 | 12 | 12.1333 | 1537.3667 |  |  | 30713.8617 | 368566.34 | 30713.8617 | 368566.31 | -0.03 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 186295.65 | [6 empty] | 31882.6 | 32132.61 | 29007.61 | 32132.61 | 29007.61 | 32132.61 | 182270.66 | 29007.61 | 32132.61 | 29007.61 | 32132.61 | 28557.61 | 31432.61 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 368566.31
ATIVO |  |  | PHDG-HERC-PR03-Rev.01 | HERC-CT01 | HERC-CT01-GERE | HERC-CT01G | HERC-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | HERCULANO MINERAÇÃO | Mineração | HERCULANO MINERAÇÃO | Mineração | Mineração | Owner | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gerenciamento e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento Integrado, no projeto da Moagem, para a Herculano Mineração. | 2026-01-05 | 2026-01-19 | 2026-07-19 | 60 | 6 | 6.0333 | 1536.7333 |  |  | 36400.5067 | 218403.04 | 36400.5067 | 218403.02 | -0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 218403.02 |  | 38067.17 | 35567.17 | 35567.17 | 35567.17 | 35567.17 | 38067.17 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 218403.02
ATIVO |  |  | PHDO-IMCS-PR35-Rev.02 | IMCS-CT09 | IMCS-CT09-PLAN | IMCS-CT09P | IMCS-CT09CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE |  | Construtora | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Diretoria | Planejamento Desmontagem New Steel | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2026-12-24 | 218 | 10 | 10.1 | 1531.4667 |  |  | 0 | 1039182 | 103918.2 | 1039182.04 | 0.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1039182.04 |  | 107652.87 | 115369.55 | 109369.55 | 116428.37 | 109369.55 | 116428.37 | 109369.55 | 116428.37 | 84218.52 | 54547.34 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1039182.04
ATIVO | CT Vencido |  | PHDG-NEXA-PR02-Rev.02 | NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE | NEXA-CT03G | NEXA-CT03CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, no projeto de Implantação da Filtragem de Rejeito da Nexa Resources, em Aripuanã-MT; | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-12-05 | -166 | 6 | 6.1 | 1544.2667 |  |  | 57666.5617 | 691998.74 | 115333.1233 | 691998.74 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 691998.74 | [5 empty] | 78703.84 | 115983.98 | 127108.98 | 127108.98 | 127108.98 | 115983.98 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 691998.74
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-NEXA-PR04-Rev.03 | NEXA-CT04 | NEXA-CT04-ENOR | NEXA-CT04C | NEXA-CT04CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do projeto de Aprofundamento do Extremo Norte da Nexa na unidade de Vazante . | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2026-01-11 | -129 | 3.5 | 3.4667 | 1543.0333 |  |  | 62250 | 225000 | 64285.7143 | 225000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 225000 | [10 empty] | 117411.84 | 107588.16 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 225000
ATIVO |  |  | PHDG-NOBR-PR11-Rev.03 | NOBR-CT06 | NOBR-CT06-GERE | NOBR-CT06G | NOBR-CT06CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | NÓBREGA PIMENTA |  | MOSAIC |  | Construtora | Construtor | Diego Bernardes | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da estruturação de modelagem BIM e Planejamento 4D para a Nóbrega Pimenta, no projeto da Barragem da Mosaic, em Cajati -SP . | 2026-01-09 | 2026-02-20 | 2027-02-15 | 271 | 12 | 12 | 1529.7 |  |  | 39652.89 | 475834.68 | 39652.89 | 475834.68 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 436181.79 |  | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | 39652.89 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 475834.68
ATIVO |  |  | PHDG-NOBR-PR13-Rev.03 | NOBR-CT07 | NOBR-CT07-MOSA | NOBR-CT07G | NOBR-CT07CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | NÓBREGA PIMENTA |  | MOSAIC |  | Construtora | Construtor | Diego Bernardes | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da Topografia e Aerofotogrametria, além do acompanhamento físico-financeiro integrado para a Nóbrega Pimenta, no projeto da Barragem da Mosaic, em Cajati -SP . | 2026-01-31 | 2026-03-24 | 2027-02-24 | 280 | 11 | 11.2333 | 1529.4 |  |  | 191362.62 | 2104988.82 | 191362.62 | 2104988.94 | 0.12 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2104988.94 |  | 136237.64 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 196875.13 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2104988.94
ATIVO |  |  | PHDC-MOSA-PR04-Rev.02 | MOSA-CT01 | MOSA-CT01-CONS | MOSA-CT01C | MOSA-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | MOSAIC |  | MOSAIC | Fertilizantes | Agronegócio | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Comercial | Serviço especializado de Gestão e Planejamento, visando a elaboração do tradeoff de planejamento, capex e risco para o projeto de Alteamento da Barragem B6, da Mosaic,em Araxá/MG . | 2026-01-28 | 2026-02-20 | 2026-08-27 | 99 | 2.5 | 6.2667 | 1535.4333 |  |  | 68873.24 | 172183.1 | 68873.24 | 172183.181 | 0.081 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 172183.181 |  |  |  |  | 74171.181 | 78145 | 19867 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 172183.181
ATIVO | CT Vencido |  | PHDL-MROS-PR04-Rev.01 | MROS-CT02 | MROS-CT02-CAIN | MROS-CT02L | MROS-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | M.ROSCOE | Engenharia | MCCAIN |  | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no Projeto de Adequação e ampliação do novo layout da fábrica, da Mccain , em Araxá-MG; | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2026-04-15 | -35 | 6 | 6.0667 | 1539.9 |  |  | 37323.2967 | 223939.78 | 37323.2967 | 223939.7802 | 0.0002 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 74646.5934 | [10 empty] | 37323.2967 | 37323.2967 | 149293.1868 | 37323.2967 | 37323.2967 | 37323.2967 | 37323.2967 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 223939.7802
ATIVO |  |  | PHDL-MROS-PR04-Rev.01 | MROS-CT02 | MROS-CT02-CAIN | MROS-CT02L | MROS-CT02ADITIVO | ADITIVO | 0 | LPS | M.ROSCOE | Engenharia | MCCAIN |  | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no Projeto de Adequação e ampliação do novo layout da fábrica, da Mccain , em Araxá-MG; | 2025-10-15 | 2026-04-16 | 2026-10-15 | 148 | 6 | 6.0667 | 1533.8 |  |  | 37323.2967 | 223939.78 | 37323.2967 | 223939.7802 | 0.0002 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 223939.7802 |  |  |  |  | 37323.2967 | 37323.2967 | 37323.2967 | 37323.2967 | 37323.2967 | 37323.2967 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 223939.7802
ATIVO |  |  | PHDO-PAVI-PR04-Rev.02 | PAVI-CT01 | PAVI-CT01-PLAN | PAVI-CT01P | PAVI-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PAVIDEZ | Engenharia | PAVIDEZ | Engenharia | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento do projeto de Duplicação das rodovias, em concessões administradas pela ARTERIS. | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 2026-09-08 | 111 | 12 | 12.0333 | 1535.0333 |  |  | 37040.8742 | 444490.49 | 37040.8742 | 444490.5 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 160786.58 | [8 empty] | 55428.86 | 35119.24 | 35119.24 | 35119.24 | 283703.92 | 35119.24 | 35119.24 | 35119.24 | 35119.24 | 35119.24 | 35119.24 | 35119.24 | 37869.24 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 444490.5
ATIVO |  |  | PHDE-REFR-PR02-Rev.08 | REFR-CT05 | REFR-CT05-EXCE | REFR-CT05E | REFR-CT05CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | REFRAMAX | Refratário | REFRAMAX | Refratários | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Desenvolvimento da Excelência em Planejamento Reframax (Estruturação dos padrões e modelos de Planejamento), visando garantir que as diretrizes e modelos sejam adotadas desde o orçamento para replicação em todos os projetos desenvolvidos pela Reframax . | 2026-02-25 | 2026-03-19 | 2026-07-19 | 60 | 4 | 4.0667 | 1536.7333 |  |  | 35618 | 142472 | 35618 | 142472 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 142472 |  |  | 35618 | 35618 | 35618 | 35618 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 142472
ATIVO |  |  | PHDO-SALU-PR15-Rev.01 | SALU-CT08 | SALU-CT08-TAMA | SALU-CT08P | SALU-CT08CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | VALE | Construção e Montagem | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para o desenvolvimento do planejamento e LPS no projeto Implantação das Praças A, B e C da PDER Tamanduá, Fase 1, em Brucutu, Vale, em Barão de Cocais/MG. | 2024-08-30 | 2024-09-18 | 2028-04-24 | 705 | 30 | 43.8 | 1515.2333 |  |  | 34260.6767 | 3083460.9 | 102782.03 | 3081354.22 | -2106.68 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 260814.22 | [8 empty] | 44186.22 | 75876 | 70376 | 70376 | 844512 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 844512 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 844512 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 70376 | 287004 | 70376 | 70376 | 70376 | 75876 | [8 empty] | 2820540
ATIVO |  |  | PHDO-SALU-PR20-Rev.00 | SALU-CT09 | SALU-CT09-COBR | SALU-CT09P | SALU-CT09CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | VALE | Construção e Montagem | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de planejamento para as obras de Descaracterização do Empilhamento Drenado Vale das Cobras, da VALE, no complexo da Mina de Água Limpa em Rio Piracicaba/MG. | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2027-11-07 | 536 | 38 | 37.4 | 1520.8667 |  |  | 12503.805 | 1500000 | 39473.6842 | 1116049.55 | -383950.45 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 75022.83 | [9 empty] | 25007.61 | 25007.61 | 25007.61 | 328745.28 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 328745.28 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 328745.28 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 54790.88 | 27395.44 | 27395.44 | [10 empty] | 1041026.72
ATIVO | CT Vencido |  | PHDE-SEEL-PR05-Rev.03 | SEEL-CT01 | SEEL-CT01-LPSA | SEEL-CT01L | SEEL-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva, focado na implantação e aculturamento da metodologia LPS na sede e em projetos com atuação da SEEL. | 2025-02-11 | 2025-03-10 | 2026-02-03 | -106 | 11 | 11 | 1542.2667 |  |  | 51034.69 | 781490.29 | 71044.5718 | 781490.25 | -0.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 721362.16 |  |  | 57954.17 | 88105.38 | 54367.22 | 54367.22 | 112321.39 | 57954.17 | 57954.17 | 118082.26 | 60128.09 | 60128.09 | 60128.09 | 60128.09 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 781490.25
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-SERE-PR16-Rev.03 | SERE-CT06 | SERE-CT06-LAMI | SERE-CT06C | SERE-CT06CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | ARCELORMITTAL |  | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto de Laminação a Frio, da ArcelorMittal . | 2025-12-09 | 2026-02-13 | 2026-04-13 | -37 | 2 | 1.9667 | 1539.9667 |  |  | 65952 | 131904 | 65952 | 131904 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 131904 | 65952 | 65952 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 131904
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-SERE-PR17-Rev.00 | SERE-CT06 | SERE-CT06-LAMI | SERE-CT06C | SERE-CT06ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | ARCELORMITTAL |  | Engenharia | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto de Laminação a Frio, da ArcelorMittal . | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-12 | -69 | 1 | 0.93333 | 1541.0333 |  |  | 51296 | 51296 | 51296 | 51296 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 51296 |  |  | 25648 | 25648 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 51296
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-SERE-PR18-Rev.00 | SERE-CT06 | SERE-CT06-LAMI | SERE-CT06C | SERE-CT06ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | ARCELORMITTAL |  | Engenharia | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto de Laminação a Frio, da ArcelorMittal . | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-03-12 | -69 | 1 | 0.93333 | 1541.0333 |  |  | 29312.22 | 29312.22 | 29312.22 | 29312.22 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 29312.22 |  | 14656.11 | 14656.11 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 29312.22
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-SINO-PR02-Rev.05 | SINO-CT01 | SINO-CT01-CONS | SINO-CT01C | SINO-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SINOBRAS | Siderurgia | SINOBRAS | Siderurgia | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do projeto conceitual da expansão da Trefila Fase 02, da Sinobras. | 2025-09-05 | 2025-11-12 | 2026-02-25 | -84 | 3.5 | 3.5 | 1541.5333 |  |  | 97142.8571 | 340000 | 97142.8571 | 340000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 319336 | [9 empty] | 30307.2 | 138025.6 | 151003.2 | 20664 | 20664 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 340000
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-SNC-PR02-Rev.04 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01GUARDA-CHUVA | GUARDA-CHUVA | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | SNC LAVALIN | Engenharia | 0 | Owner | 0 | 0 | Ativa | Proposta de reajuste ao contrato guarda-chuva 062 2022 | 2023-05-09 | 2022-05-18 | 2026-05-15 | -5 | 0 | 48.6 | 1538.9 |  |  | 0 | 0 |  | 1338160.416 | 1338160.416 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 658226.406 | 30393.876 | 22407.095 | 25719.335 | 28303.64 | 31333.565 | 63539.9775 | 76714.8675 | 79349.2 | 67423.92 | 66865.1625 | 112138.2675 | 54037.5 | 679934.01 | 131024.56 | 113452.55 | 137892.04 | 61445.55 | 51559.31 | 69280 | 0 | 28820 | 28820 | 28820 | 28820 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDB-SRVE-PR01-Rev.02 | SRVE-CT01 | SRVE-CT01-IBIM | SRVE-CT01B | SRVE-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | SRV ENGENHARIA |  | SRV ENGENHARIA | Engenharia | Infraestrutura | Construtor | Isac Horta | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento dos serviços de BIM e Planejamento 4D nos projetos PDE Conceição e PDR Itacau, em Itabira-MG | 2025-08-13 | 2025-08-18 | 2026-02-18 | -91 | 6 | 6.1333 | 1541.7667 |  |  | 30502.6267 | 183015.76 | 30502.6267 | 183015.78 | 0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 183015.78 | [6 empty] | 30502.63 | 30502.63 | 30502.63 | 30502.63 | 30502.63 | 30502.63 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 183015.78
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-U&MM-PR02-Rev.02 | U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN | U&MM-CT02P | U&MM-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | U&M |  | VALE |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de planejamento e gestão, visando o desenvolvimento do Planejamento e LPS no projeto de Implantação damina Bacaba, Vale, em Canaã dos Carajás/PA. | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2026-04-25 | -25 | 8 | 8 | 1539.5667 |  |  | 85232.95 | 681863.6 | 85232.95 | 600863.65 | -80999.95 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 249758.2 | [8 empty] | 7000 | 51810.11 | 99327.86 | 91620.23 | 351105.45 | 91620.23 | 91620.23 | 91620.23 | 76244.76 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 600863.65
ATIVO | CT Vencido |  | PHDO-U&MM-PR02-Rev.02 | U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN | U&MM-CT02Q | U&MM-CT02CONTRATO | CONTRATO | 0 | QPTO | U&M |  | VALE |  | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de planejamento e gestão, visando o desenvolvimento do Planejamento e LPS no projeto de Implantação damina Bacaba, Vale, em Canaã dos Carajás/PA. | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2026-04-25 | -25 | 8 | 8 | 1539.5667 |  |  | 85232.95 | 681863.6 | 85232.95 | 81000 | -600863.6 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81000 | [8 empty] | 56000 | 25000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81000
ATIVO |  |  | PHDO-U&MM-PR02-Rev.04 | U&MM-CT02 | U&MM-CT02-PLAN | U&MM-CT02P | U&MM-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | U&M |  | VALE |  | Mineração | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Comercial | Serviço especializado de planejamento e gestão, visando o desenvolvimento do Planejamento e LPS no projeto de Implantação damina Bacaba, Vale, em Canaã dos Carajás/PA. | 2026-04-22 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 225 | 8 | 8.1333 | 1531.2333 |  |  | 44869.3025 | 358954.42 | 44869.3025 | 358954.46 | 0.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 358954.46 |  |  |  |  | 46119.36 | 43619.3 | 46119.3 | 43619.3 | 46119.3 | 43619.3 | 46119.3 | 43619.3 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 358954.46
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-VABM-PR02-Rev.04 | VABM-CT01 | VABM-CT01-CONS | VABM-CT01C | VABM-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | VALE BASE METALS | Mineração | VALE BASE METALS | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para a Troca do Munhão e Tampa de Alimentação do Moinho SAG . | 2026-01-13 | 2026-02-03 | 2026-05-03 | -17 | 3 | 2.9667 | 1539.3 |  |  | 150653.4933 | 451960.48 | 150653.4933 | 451960.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 451960.48 |  |  | 275870.896 | 158731.824 | 17357.76 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 451960.48
ATIVO |  |  | PHDC-VALE-PR01-Rev.04 | VALE-CT01 | VALE-CT01-CONS | VALE-CT01C | VALE-CT01GUARDA-CHUVA | GUARDA-CHUVA | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | 0 | Serviço especializado sob demanda de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento de estudos FEL (Construção, Planejamento e Hazop) para as diversas etapas dos projetos a serem desenvolvidos pela Vale, conforme RT-1000SU-G-21590-Rev.A. | 2024-10-31 | 2024-11-04 | 2026-11-03 | 167 | 24 | 24.3 | 1533.1667 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-VALE-OC12-Rev.03 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC12 | VALE-CT01C | VALE-CT01OC | OC | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para retirada de interferências para viabilizar a ampliação da pilha de disposição de estéril (PDE) N5W. | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-12-22 | -149 | 4 | 4.0667 | 1543.7 |  |  | 113355.045 | 453420.18 | 113355.045 | 453420.18 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 453420.18 | [8 empty] | 57164.22 | 141673.7 | 138023.18 | 116559.08 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 453420.18
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-VALE-OC12-Rev.08 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC12 | VALE-CT01C | VALE-CT01ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para retirada de interferências para viabilizar a ampliação da pilha de disposição de estéril (PDE) N5W. Referente a Proposta Técnica “PHDC-VALE-OC12-Rev.02 – Expansão PDE N5W - Técnica”. | 2026-01-19 | 2025-12-23 | 2026-02-20 | -89 | 2 | 1.9667 | 1541.7 |  |  | 125031.77 | 250063.54 | 125031.77 | 250063.54 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 250063.54 | 47120.615 | 47120.615 | 155822.31 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 250063.54
ATIVO |  |  | PHDC-VALE-OC12-Rev.11 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC12 | VALE-CT01P | VALE-CT01ADITIVO | ADITIVO | CONS | PLAN | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para retirada de interferências para viabilizar a ampliação da pilha de disposição de estéril (PDE) N5W. Referente a Proposta Técnica “PHDC-VALE-OC12-Rev.02 – Expansão PDE N5W - Técnica”. | 2026-04-22 | 2026-04-01 | 2026-08-27 | 99 | 1 | 4.9333 | 1535.4333 |  |  | 42720 | 42720 | 42720 | 42720 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 42720 |  |  |  | 42720 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 42720
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-VALE-OC17-Rev.02 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC17 | VALE-CT01C | VALE-CT01OC | OC | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do plano de construtibilidade do projeto do Misturador na Vale Tubarão, em Vitória | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-03-14 | -67 | 3 | 3 | 1540.9667 |  |  | 0 | 302707.2 | 100902.4 | 302564.98 | -142.22 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 302564.98 |  | 180520.831 | 106712.154 | 15331.995 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 302564.98
ATIVO |  |  | PHDB-VALE-PR02-Rev.04 | VALE-CT02 | VALE-CT02-IBIM | VALE-CT02B | VALE-CT02GUARDA-CHUVA | GUARDA-CHUVA | BIM | BIM | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Lucas Batista | Hunter | Comercial | Serviço especializado sob demanda de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando a implementação da metodologia Advanced Work Packaging (AWP), aplicação do Building Information Modeling (BIM) e Lean Construction, para as atividades a serem desenvolvidas pela Vale, conforme RT-MAS-ENG-0002. | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 2027-12-18 | 577 | 36 | 36.5 | 1519.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ATIVO |  |  | PHDB-VALE-OC05-Rev.04 | VALE-CT02 | VALE-CT02-OC05 | VALE-CT02B | VALE-CT02OC | OC | BIM | BIM | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Isac Horta | Hunter | Comercial | Acompanhamento ativo da implantação do BIM nos projetos da diretoria, com foco em garantir a aplicação prática dos conceitos definidos pela governança BIM da empresa. O(s) profissionai(s) alocado(s) atuará(ão) como braço técnico da liderança BIM da Vale, assumindo um papel de BIM Coordinator com envolvimento direto nas rotinas dos projetos | 2025-09-04 | 2025-09-29 | 2026-12-23 | 217 | 15 | 15 | 1531.5 |  |  | 31468.07 | 944042.1 | 62936.14 | 944042.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 188808.42 | [9 empty] | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 755233.68 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 62936.14 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 944042.1
ATIVO |  |  | PHDG-PVLI-PR01-Rev.06 | VLIM-CT01 | VLIM-CT01-GERE | VLIM-CT01G | VLIM-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | VLI |  | VLI | Logística | Portuário | Owner | Diego Bernardes | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento Integrado no projeto da Drenagem do TIPLAM, em Santos - SP | 2025-11-19 | 2025-11-27 | 2026-08-25 | 97 | 9 | 9.0333 | 1535.5 |  |  | 0 | 504019.62 | 56002.18 | 504019.62 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 56002.18 | [11 empty] | 56002.18 | 448017.44 | 56002.18 | 56002.18 | 56002.18 | 56002.18 | 56002.18 | 56002.18 | 56002.18 | 56002.18 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 504019.62
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -287 | PHDO-CCAP-PR39-Rev.03 | CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN | CCAP-CT16P | CCAP-CT16CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | Arauco | Construção e Montagem | Agronegócio | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Cronograma e Estruturação das rotinas de planejamento nas áreas do projeto Arauco, em Inocência-MS | 2025-08-06 | 2025-08-06 | 2025-11-04 | -197 | 3 | 3 | 1545.3 |  |  | 39336.195 | 236017.17 | 78672.39 | 236017.17 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 236017.17 | [7 empty] | 60321.12 | 78672.39 | 78672.39 | 18351.27 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 236017.17
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -201 | PHDO-CCAP-PR39-Rev.05 | CCAP-CT16 | CCAP-CT16-PLAN | CCAP-CT16P | CCAP-CT16ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | ARAUCO | Construção e Montagem | Agronegócio | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento e rotinas LPS no projeto Arauco, em Inocência-MS . | 2025-10-31 | 2025-11-04 | 2026-07-02 | 43 | 8 | 8 | 1537.3 |  |  | 35760.72 | 286085.76 | 35760.72 | 286085.76 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35760.72 | [11 empty] | 35760.72 | 250325.04 | 35760.72 | 35760.72 | 35760.72 | 35760.72 | 35760.72 | 35760.72 | 35760.72 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 286085.76
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -260 | PHDC-SERE-PR12-Rev.01 | SERE-CT05 | SERE-CT05-SPCI | SERE-CT05C | SERE-CT05CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | VALE |  | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do projeto de SPCI da Portaria da Vale, em Parauapebas/PA. | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | -230 | 1 | 1 | 1546.4 |  |  | 45000 | 45000 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45000 | [8 empty] | 22500 | 22500 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45000
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -127 | PHDC-SERE-PR27-Rev.01 | SERE-CT07 | SERE-CT07-POND | SERE-CT07C | SERE-CT07CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | VALE |  | Engenharia | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o Projeto de implantação do sistema de controle de turbidez do espessador e adequações na bacia de decantação (POND), para VALE . | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-03-13 | -68 | 1.5 | 1.9667 | 1541 |  |  | 68305.6 | 102458.4 | 68305.6 | 102458.4 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 102458.4 |  |  | 102458.4 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 102458.4
ATIVO | CT Vencido |  | PHDC-REFR-PR07-Rev.03 | REFR-CT04 | REFR-CT04-CONS | REFR-CT04C | REFR-CT04CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | REFRAMAX | Refratário | TERNIUM | Refratários | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o Projeto 0495 – Blendagem de Carvão - Eletromecânica, da Ternium . | 2026-02-24 | 2026-02-24 | 2026-04-24 | -26 | 2 | 1.9667 | 1539.6 |  |  | 31662.1 | 63324.2 | 31662.1 | 63324.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63324.2 |  |  | 44326.94 | 18997.26 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63324.2
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDC-APER-PR04-Rev.05 | APER-CT01 | APER-CT01-CONS | APER-CT01C | APER-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | APERAM |  | APERAM | Siderurgia | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Comercial | Serviço especializado de Construtibilidade, para o projeto RB3, da Aperam em Timóteo-MG. | 2026-03-03 | 2026-03-03 | 2026-07-03 | 44 | 4 | 4.0667 | 1537.2667 |  |  | 66127.75 | 264511 | 66127.75 | 264510.7 | -0.3 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 264510.7 |  |  |  | 11136.25 | 106312.45 | 110726 | 25200 | 0 | 11136 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 264510.7
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -126 | PHDO-ODEB-PR01-Rev.02 | ODBE-CT01 | ODEB-CT01-PLAN | ODBE-CT01P | ODBE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ODEBRECHT | Construtora | ODEBRECHT | Construtora | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do desenvolvimento de estudo e metodologia construtiva do projeto para a Odebrecht. | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 2026-02-14 | -95 | 1 | 1.0333 | 1541.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2442.74 | 2442.74 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2442.74 |  |  | 2442.74 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2442.74
ATIVO |  |  | PHDB-MILP-PR16-Rev.07 | MILP-CT06 | MILP-CT06-IBIM | MILP-CT06B | MILP-CT06CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | MILPLAN | Construção Civil | MILPLAN | Engenharia | Outros | Construtor | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em BIM, visando a coordenação e compatibilização dos projetos aplicados a metodologia BIM, com criação do HUB BIM Milplan. | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-12-20 | 214 | 9 | 9.1667 | 1531.6 |  |  | 21129.0389 | 570484.05 | 63387.1167 | 570484.07 | 0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 570484.07 |  |  |  | 39852.15 | 66328.99 | 66328.99 | 66328.99 | 66328.99 | 66328.99 | 66328.99 | 66328.99 | 66328.99 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 570484.07
ATIVO |  |  | PHDO-CCAP-PR43-Rev.02 | CCAP-CT17 | CCAP-CT17-ARAU | CCAP-CT17P | CCAP-CT17CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Construção e Montagem | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento planejamento e gestão visual do Projeto Sucuriú - Arauco, em Inocência– MS. | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-07-20 | 61 | 4 | 4.0667 | 1536.7 |  |  | 38093.8262 | 304750.61 | 76187.6525 | 304750.6 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 304750.6 |  |  |  | 79687.65 | 72687.65 | 72687.65 | 79687.65 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 304750.6
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -61 | PHDO-JMAL-PR03-Rev.01 | JMAL-CT01 | JMAL-CT01-PLAN | JMAL-CT01P | JMAL-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | JMALUCELLI | Construção Civil | EPR |  | Infraestrutura | Construtor | Diego Bernardes | Hunter | Comercial | Serviço especializado de planejamento, apoiando o desenvolvimento do Planejamento junto a Jmaluceli , para o projeto da EPR Via Mineira. | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2027-03-20 | 304 | 12 | 12.1667 | 1528.6 |  |  | 23187.7033 | 278252.44 | 23187.7033 | 278252.44 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 215201.95 |  |  |  | 47067.31 | 21016.83 | 21016.83 | 21016.83 | 21016.83 | 21016.83 | 21016.83 | 21016.83 | 21016.83 | 63050.49 | 21016.83 | 21016.83 | 21016.83 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 278252.44
ATIVO |  |  | PHDG-ADMB-PR58-Rev.02 | ADMB-CT20 | ADMB-CT20-GERE | ADMB-CT20G | ADMB-CT20CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gestão e planejamento , focado no desenvolvimento do planejamento do Portfólio de projetos Capex, na planta da ADM do Brasil, em Uberlândia- MG. | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2026-08-06 | 78 | 4 | 4.0667 | 1536.1333 |  |  | 42313.2 | 169252.8 | 42313.2 | 169252.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 169252.8 |  |  |  | 42313.2 | 42313.2 | 42313.2 | 42313.2 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 169252.8
ATIVO |  |  | PHDG-ADMB-PR55-Rev.01 | ADMB-CT21 | ADMB-CT21-GERE | ADMB-CT21G | ADMB-CT21CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado na gestão dos projetos de AgriService (Brasil e Paraguai), com atuação em Campo Grande/MS. | 2026-04-03 | 2026-04-06 | 2027-04-06 | 321 | 12 | 12.1667 | 1528.0333 |  |  | 31080.3183 | 372963.82 | 31080.3183 | 372963.88 | 0.06 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 277972.91 |  |  |  | 33996.99 | 30496.99 | 30496.99 | 30496.99 | 30496.99 | 30496.99 | 30496.99 | 30496.99 | 30496.99 | 94990.97 | 30496.99 | 30496.99 | 33996.99 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 372963.88
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -48 | PHDO-LAAG-PR01-Rev.02 | LAAG-CT01 | LAAG-CT01-QUAL | LAAG-CT01Q | LAAG-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | QPTO | LAAGE |  | LAAGE |  | Construtora | Construtor | Leonardo Drumond | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Replanejamento do projeto da empresa LAAGE, em Paulínia - SP. - 1º FASE | 2026-04-02 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | -20 | 1 | 0.96667 | 1539.4 |  |  | 12666.338 | 63331.69 | 63331.69 | 63331.69 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63331.69 |  |  |  | 63331.69 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63331.69
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDC-GERD-PR52-Rev.06 | GERD-CT25 | GERD-CT25-CONS | GERD-CT25C | GERD-CT25CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento,visando o desenvolvimento do Estudo de Construtibilidade e Programa de Produtividade para o projeto do Canal de Corrida 3, na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2026-04-07 | 2026-04-25 | 2026-07-04 | 45 | 3 | 2.3333 | 1537.2333 |  |  | 50345.1433 | 151035.43 | 50345.1433 | 151035.42 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 151035.42 |  |  |  |  | 15267.462 | 19087.198 | 58340.38 | 58340.38 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 151035.42
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -43 | PHDC-ASCE-PR04-Rev.00 | ASCE-CT01 | ASCE-CT01-CONS | ASCE-CT01C | ASCE-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ASCENTY |  | ASCENTY |  | Outros | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do plano de construtibilidade, para o projeto SUM03. | 2026-04-07 | 2026-04-13 | 2026-06-30 | 41 | 2.5 | 2.6 | 1537.3667 |  |  | 56763.66 | 141909.15 | 56763.66 | 141909.15 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 141909.15 |  |  |  |  | 99336.405 | 42572.745 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 141909.15
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -42 | PHDO-CCAP-PR45-Rev.01 | CCAP-CT18 | CCAP-CT18-PLAN | CCAP-CT18P | CCAP-CT18CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da gestão do planejamento físico no projeto do Mineroduto na Mina de Burnier - Gerdau, em Ouro Branco -MG. | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-05-31 | 11 | 2 | 1.7333 | 1538.3667 |  |  | 35167.27 | 70334.54 | 35167.27 | 70334.54 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70334.54 |  |  |  | 23944.85 | 46389.69 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70334.54
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -35 | PHDG-ADMB-PR63-Rev.01 | ADMB-CT23 | ADMB-CT23-GERE | ADMB-CT23G | ADMB-CT23CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de Gestão de Projetos, com atuação na coordenação integrada da execução de projetos a serem executados na planta da ADM, em Apucara/PR | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 72 | 3 | 3.0333 | 1536.3333 |  |  | 59952.12 | 179856.36 | 59952.12 | 179856.36 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179856.36 |  |  |  |  | 59952.12 | 59952.12 | 59952.12 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179856.36
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -22 | PHDL-MONT-PR01-Rev.02 | MONT-CT01 | MONT-CT01-PLAN | MONT-CT01E | MONT-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | EXCE | MONTISOL |  | MONTISOL |  | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do processo de planejamento a ser utilizado nos processos da MONTISOL, com padronização, procedimentação e treinamento para o time da empresa. | 2026-04-28 | 2026-06-01 | 2026-09-30 | 133 | 4 | 4.0333 | 1534.3 |  |  | 42118.93 | 168475.72 | 42118.93 | 168475.72 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 168475.72 | [5 empty] | 42118.93 | 42118.93 | 42118.93 | 42118.93 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 168475.72
NÃO FORMALIZADO | Não formalizado | -34 | PHDO-SUPE-PR01-Rev.02 | SUPE-CT01 | SUPE-CT01--EXCE | SUPE-CT01E | SUPE-CT01CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | SUPERUS | Infraestrutura | SUPERUS | Infraestrutura | Infraestrutura | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado de planejamento, visando a excelência operacional para o Grupo Superus. | 2026-04-16 | 2026-05-01 | 2026-12-31 | 225 | 8 | 8.1333 | 1531.2333 |  |  | 8587.6108 | 412205.32 | 51525.665 | 417552.52 | 5347.2 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 417552.52 |  |  |  |  | 52194.065 | 52194.065 | 52194.065 | 52194.065 | 52194.065 | 52194.065 | 52194.065 | 52194.065 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 417552.52
NÃO FORMALIZADO | Dentro do prazo de formalização | -16 | PHDE-GONT-PR03-Rev.01 | GONT-CT03 | GONT-CT03-EXCE | GONT-CT03E | GONT-CT03CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | GONTIJO | Gestão | GONTIJO |  | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a adequação de processos para desenvolvimento de controle de produção e áreas de suportes para a Gontijo Fundações. | 2026-05-04 | 2026-05-01 | 2026-07-31 | 72 | 3 | 3.0333 | 1536.3333 |  |  | 18258.24 | 54774.72 | 18258.24 | 54774.72 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 54774.72 |  |  |  |  | 18258.24 | 18258.24 | 18258.24 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 54774.72
NÃO FORMALIZADO | Dentro do prazo de formalização | -7 | PHDO-REDE-PR01-Rev.05 | REDE-CT01 | REDE-CT01-EXCE | REDE-CT01E | REDE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | EXCE | REDE MONTAGEM ELETROMECÂNICA | Eletromecânica | REDE MONTAGEM ELETROMECÂNICA | Montadora | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do cronograma detalhado e estratégia visual de planejamento, para REDE, em Betim – MG. | 2026-05-13 | 2026-06-01 | 2026-08-30 | 102 | 3 | 3 | 1535.3333 |  |  | 40978.23 | 122934.69 | 40978.23 | 130493.82 | 7559.13 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 130493.82 | [5 empty] | 43497.94 | 43497.94 | 43497.94 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 130493.82
ATIVO | Próximo do Vencimento |  | PHDG-COFC-PR02-Rev.02 | COFC-CT01 | COFC-CT01-GEST | COFC-CT01 | COFC-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM |  | COFCO | Agronegócio | COFCO | Agronegócio | Agronegócio | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Apoio especializado em dados e estruturação de base e relatórios de gestão, da COFCO em Rondonópolis/MT. | 2026-05-04 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 11 | 1 | 1 | 1538.3667 |  |  | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25000 |  |  |  |  | 25000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25000
NÃO FORMALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR19-Rev.01 | ENGF-CT05 | ENGF-CT05-SUPR | ENGF-CT05 | ENGF-CT05CONTRATO | CONTRATO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 2026-05-25 | 2026-08-25 | 97 |  | 3.0667 | 1535.5 | [5 empty] | 218292.39 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 218292.39 | [5 empty] | 72764.13 | 72764.13 | 72764.13 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 218292.39
CANCELADO |  |  | PHDO-TERR-PR02-Rev.01 | TERR-CT02 | TERR-CT02-CIAN | TERR-CT02P | TERR-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO + Planejamento projeto de construção de Drenos do PDER Cianita | 2023-04-11 | 2023-04-17 | 2023-12-17 | -885 | 8 | 8.1333 | 1568.2333 | 2023-09-30 |  | 16750 | 268000 | 32950.8197 | 541000 | 273000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 321000 |  |  |  | 14000 | 36000 | 31000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 220000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-MPTR-PR01-Rev.02 | MPTR-CT01 | MPTR-CT01-CEMI | MPTR-CT01P | MPTR-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | MP TRAFOS | Engenharia | MP TRAFOS | Energia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Desenvolvimnto do Planejamento no projeto de Montagem de Linha de Transmissão, em Conceição do Mato Dentro | 2023-07-31 | 2023-08-07 | 2024-08-07 | -651 | 12 | 12.2 | 1560.4333 | 2023-12-15 |  | 17926.86 | 215122.32 | 17632.977 | 233049.18 | 17926.86 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 89634.3 | [7 empty] | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 143414.88 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 | 17926.86 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDA-MILP-PR03-Rev.01 | MILP-CT02 | MILP-CT02-ARAG | MILP-CT02L | MILP-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | HORIZONTE MINERALS | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação LPS no projeto Araguaia | 2023-07-04 | 2023-08-11 | 2024-08-11 | -647 | 12 | 12.2 | 1560.3 | 2023-10-27 |  | 29949 | 718775.5 | 58916.0246 | 889154.2 | 170378.7 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 336672.2 | [7 empty] | 20968.2 | 78926 | 78926 | 78926 | 78926 | 552482 | 78926 | 78926 | 78926 | 78926 | 78926 | 78926 | 78926 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-ITAP-PR01-Rev.02 | ITAP-CT01 | ITAP-CT01-SEDE | ITAP-CT01P | ITAP-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ITAPOÇOS | Engenharia | ITAPOÇOS | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Desenvolvimento do Planejamento na sede da Itapoços | 2023-07-28 | 2023-08-15 | 2024-08-15 | -643 | 12 | 12.2 | 1560.1667 | 2024-04-10 |  | 16558.34 | 198700.08 | 16286.8918 | 184901.46 | -13798.62 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68993.08 | [7 empty] | 2759.72 | 16558.34 | 16558.34 | 16558.34 | 16558.34 | 115908.38 | 16558.34 | 16558.34 | 16558.34 | 16558.34 | 16558.34 | 16558.34 | 16558.34 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDC-TRAC-PR22-Rev.01 | TRAC-CT09 | TRAC-CT09-FERR | TRAC-CT09C | TRAC-CT09CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | 0 | Pedro Nery | Estudo de Construtibilidade para instalação das novas bases das Balanças Ferroviárias (SE 2427), da Vale, Carajás Serra Norte, Carajás-PA. | 2024-04-04 |  |  | -46162 | 1 | 0 | 3077.4667 | 2022-12-12 |  | 41500 | 41500 |  | 41500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41500 |  |  |  |  | 33200 | 8300 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-COGE-PR01-REV.03 | COGE-CT01 | COGE_PICO | COGE-CT01 | COGE-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-06-28 | 2022-07-30 | -1390 |  | 13.2333 | 1585.0667 | 2022-03-13 |  |  |  |  | 657793.4509 |  | 303596.9773 | [6 empty] | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 354196.4736 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | 50599.4962 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDA-DESA-PR01-REV.02 | DESA-CT01 | DESA_LIAS | DESA-CT01 | DESA-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-01-05 | 2022-04-05 | -1506 |  | 3 | 1588.9333 | 2023-09-15 |  |  |  |  | 29750 |  | 0 | [12 empty] | 29750 |  | 9916.6667 | 9916.6667 | 9916.6667 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDA-INTE-PR02-Rev.00 | INTE-CT01 | INTE-CT01-PLAN | INTE-CT01P | INTE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | INTECH | Engenharia Civil | FUNDAÇÃO RENOVA | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSESSORIA TÉCNICA E CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL DA INTECH PARA A REALIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO RENOVA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PARA O PROJETO DE REVESTIMENTO DE TALUDES COM MANTA BIOVEGETAL E PLANTIO DE GRAMA VIA HIDROSSEMEADURA | 2022-12-31 | 2022-07-11 | 2023-06-11 | -1074 | 0 | 11.1667 | 1574.5333 | 2022-12-12 |  | 0 | 42900 | 3841.791 | 57521.791 | 14621.791 | 0 | [12 empty] | 19441.791 | [7 empty] | 3841.791 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 38080 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 2380 | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDA-SERV-PR01-Rev.00 | SRVC-CT01 | SRVC_CEDR | SRVC-CT01 | SRVC-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-08-15 | 2023-02-15 | -1190 |  | 6.1333 | 1578.4 | 2023-08-01 |  |  |  |  | 38619.66 |  | 0 | [12 empty] | 38619.66 | [8 empty] | 3490 | 1279.66 | 33850 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDA-BRG-PR05-Rev.04 | BRGC-CT03 | BRGC-CT03-FEIJ | BRGC-CT03 | BRGC-CT03CONTRATO | CONTRATO | 0 |  | BRG | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Serviço de planejamento para implantação de obras civis de reparação de barragem em Brumadinho | 0 | 2022-10-06 | 2024-01-06 | -865 | 0 | 15.2333 | 1567.5667 | 2023-04-20 |  | 0 | 953580 | 62598.2495 | 640859.99 | -312720.01 | 0 | [12 empty] | 145380 | [9 empty] | 18236 | 63572 | 63572 | 495479.99 | 57428.45 | 67336.63 | 64611.7 | 63572 | 63572 | 63572 | 59726.67 | 55660.54 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-TRAC-PR02-Rev.00 | TRAC-CT06 | TRAC_ORIX | TRAC-CT06C | TRAC-CT06CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | MRN | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | ELABORAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA O PROJETO GESTÃO DE ÁGUA - ORIXIMINÁ-PA | 2022-09-26 | 2022-10-26 | 2023-01-24 | -1212 | 0 | 3 | 1579.1333 | 2023-09-01 |  | 0 | 12900 | 4300 | 0 | -12900 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-BRG-PR06-Rev.03 | BRGC-CT04 | BRGC-CT04-ARAM | BRGC-CT04P | BRGC-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | BRG | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MEDIÇÃO NO PROJETO PONTE DE ARAME | 2022-10-25 | 2022-11-30 | 2023-05-29 | -1087 | 0 | 6 | 1574.9667 | 2023-06-30 |  | 0 | 116000 | 19333.3333 | 260490.6667 | 144490.6667 | 0 | [12 empty] | 43500 | [10 empty] | 14500 | 29000 | 216990.6667 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 30424 | 29000 | 20300 | 14500 | 6766.6667 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-CMP-PR02-Rev.02 | GCMP-CT02 | GCMP-CT02-CAPA | GCMP-CT02P | GCMP-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CMP - Grupo CMP | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento Projeto Obras Civis Mina de Capanema | 2022-11-30 | 2022-12-13 | 2023-09-13 | -980 | 0 | 9.1333 | 1571.4 | 2023-05-01 |  | 0 | 839773.9 | 91946.0474 | 542799.85 | -296974.05 | 0 | [12 empty] | 73188.1 | [11 empty] | 73188.1 | 469611.75 | 65882.69 | 83977.38 | 64644.07 | 78752.32 | 83977.39 | 92377.9 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDT-VAVE-PR06-Rev.00 | VAVE-CT05 | VAVE-CT05-MENT | VAVE-CT05 | VAVE-CT05CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2023-01-02 | 2023-05-02 | -1114 |  | 4 | 1575.8667 | [5 empty] | 8880 |  | 0 | [12 empty] | 1480 | [11 empty] | 1480 | 7400 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDA-TRAC-PR05-Rev.01 | TRAC-CT02 | TRAC_ARAM | TRAC-CT02C | TRAC-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO PROJETO SISTEMA PONTE DE ARAME | 2022-09-20 | 2023-02-17 | 2024-02-17 | -823 | 0 | 12.1667 | 1566.1667 | 2023-05-01 |  | 0 | 42893.8 | 3525.5178 | 19302.21 | -23591.59 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19302.21 |  |  |  |  | 19302.21 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-ALFA-PR13-Rev.01 | ALFA-CT05 | ALFA-CT05-BURN | ALFA-CT05P | ALFA-CT05CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Planjemamento e Primavera Projeto de Desmontagem na mina de Miguel Burnier | 2023-01-30 | 2023-03-02 | 2023-11-02 | -930 | 8 | 8.1667 | 1569.7333 | 2023-08-08 |  | 0 | 203600 | 24930.6122 | 78895 | -124705 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 78895 |  | 13573.33 | 25450 | 25450 | 14421.67 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDC-PEEX-PR03-Rev.00 | PEEX-CT01 | PEEX-CT01 | PEEX-CT01C | PEEX-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | PEEX | Engenharia | NIBRASCO | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Elaboração de PTO utilizando a metodologia AWP para projeto de Dosagem Aglomerante Organico Nibrasco | 2023-03-10 | 2023-03-16 | 2023-06-16 | -1069 | 1 | 3.0667 | 1574.3667 | 2023-06-01 |  | 0 | 25990 | 8475 | 6483.93 | -19506.07 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6483.93 | [7 empty] | 6483.93 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-QUEB-PR01-Rev.01 | QUEB-CT01 | QUEB-CT01-FOTO | QUEB-CT01P | QUEB-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | QUEBEC | Engenharia | ENEL ENERGIA | Energia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Planejamento do Parque Fotovoltaico São Gonçalo - Piauí - Fornecimento 01 Técnico de Planejamento | 2023-03-09 | 2023-03-22 | 2023-06-19 | -1066 | 5 | 2.9667 | 1574.2667 | 2023-06-01 |  | 23900 | 119500 | 40280.8989 | 23103.33 | -96396.67 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 23103.33 |  |  |  | 11950 | 11153.33 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDC-UPTE-PR01-REV.03 | UPTE-CT03 | UPTE-CT03-PLAN | UPTE-CT03 | UPTE-CT03CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2023-04-15 | 2023-04-15 | -1131 |  | 0 | 1576.4333 | 2023-09-30 |  |  |  |  | 11460 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11460 |  |  |  | 11460 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-NOBR-PR02-Rev.02 | NOBR-CT01 | NOBR-CT01-AGLP | NOBR-CT01P | NOBR-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento PDE Flanco Sul mina Água Limpa | 2023-04-17 | 2023-04-28 | 2024-02-28 | -812 | 10 | 10.2 | 1565.8 | 2023-06-23 |  | 29900 | 299000 | 29313.7255 | 289033.33 | -9966.67 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 229233.33 |  |  |  |  | 19933.33 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 59800 | 29900 | 29900 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDA-ALFA-PR15-Rev.02 | ALFA-CT07 | ALFA-CT07-ITAT | ALFA-CT07L | ALFA-CT07CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação LPS no projeto de beneficiamento de minério na Mina de Serra Azul - ArcelorMittal | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2024-02-12 | -828 | 8 | 8.1667 | 1566.3333 | 2023-11-30 |  | 29900 | 239200 | 29289.7959 | 0 | -239200 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDC-VAVE-PR10-Rev.00 | VAVE-CT06 | VAVE-CT06-GONG | VAVE-CT06P | VAVE-CT06CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento projeto Gongo Soco | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-12-26 | -876 | 6 | 6.1 | 1567.9333 | 2023-09-01 |  | 20023 | 60253.94 | 9877.6951 | 120135.72 | 59881.78 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 120135.72 | [6 empty] | 20022.62 | 20022.62 | 20022.62 | 20022.62 | 20022.62 | 20022.62 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-ALUM-PR1-Rev.02 | ALUM-CT01 | ALUM-CT01-COCA | ALUM-CT01 | ALUM-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2023-08-31 | 2023-11-30 | -902 |  | 3.0333 | 1568.8 | 2024-06-26 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDC-STER-PR01-Rev.02 | STER-CT01 | STER-CT01-PAMP | STER-CT01C | STER-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | STER ENGENHARIA | Engenharia | SUDECAP | Infraestrutura | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | 0 | Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento da modelagem 3D, desenvolvimento e atualização do Planejamento 4D para as obras do Interceptor, Canal paralelo e Viaduto do projeto Ribeirão Pampulha, em Belo Horizonte/MG. | 2024-01-23 |  |  | -46162 | 2 | 0 | 3077.4667 | 2024-06-01 |  | 63292.375 | 126584.75 |  | 126584.75 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 126584.75 |  |  | 82398.75 | 44186 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDL-CARD-PR20-Rev.01 | CARD-CT09 | CARD-CT09-ITAB | CARD-CT09L | CARD-CT09CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Implantação da Metodologia LPS no projeto Itabiritos, nas Obras 306 e 307 (Mina de Miguel Burnier e Usina Gerdau), em Ouro Branco-MG. | 2024-04-30 |  |  | -46162 | 3 | 0 | 3077.4667 | 2024-06-01 |  | 31000 | 93000 |  | 93000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 93000 | [5 empty] | 31000 | 31000 | 31000 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDT-CARD-PR21-Rev.00 | CARD-CT10 | CARD-CT10-TREI | CARD-CT10T | CARD-CT10CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado visando a disponibilização do Treinamento “LPS na Prática” para o time de colaboradores da Cardan, em Ouro Branco/MG. | 2024-05-20 |  |  | -46162 | 1 | 0 | 3077.4667 |  |  | 12616 | 12616 |  | 12616 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12616 | [5 empty] | 12616 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDC-TRAC-PR36-Rev.00 | TRAC-CT12 | TRAC-CT12-CONS | TRAC-CT12C | TRAC-CT12CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento de Plano de Construtibilidade para o projeto de adequação das válvulas da filtragem a disco, em Serra Norte, da Vale, em Parauapebas/PA. | 2024-06-28 |  |  | -46162 | 1 | 0 | 3077.4667 |  |  | 68398.65 | 68398.65 |  | 68398.65 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68398.65 | [6 empty] | 41039.19 | 27359.46 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-ALFA-PR20-Rev.01 | ALFA-CT08 | ALFA-CT08-ITAT | ALFA-CT08P | ALFA-CT08CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | ArcelorMittal | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para atuação no setor de planejamento, no projeto de beneficiamento de minério, mina de Serra Azul, ArcelorMittal, em Itatiaiuçu-MG. | 2024-10-16 |  |  | -46162 | 3 | 0 | 3077.4667 |  |  | 32076.99 | 192461.94 |  | 192461.93 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 126474.62 | [10 empty] | 65987.31 | 60487.31 | 65987.31 | 65987.31 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 65987.31
ENCERRADO |  |  | PHDO-ALFA-PR04-Rev.00 | ALFA-CT01 | ALFA_ALCO | ALFA-CT01 | ALFA-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-01-04 | 2022-08-30 | -1359 |  | 20.1 | 1584.0333 | [5 empty] | 35542.2886 |  | 20577.1144 |  | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 14965.1741 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 | 1870.6468 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-HORI-PR01-REV.02 | HORI-CT01 | HORI-CT01-FAZE | HORI-CT01 | HORI-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-01-20 | 2022-04-20 | -1491 |  | 15.1667 | 1588.4333 | [5 empty] | 171000 |  | 0 | [12 empty] | 103000 |  | 13000 | 13000 | 13000 |  |  |  |  | 13000 | 17000 | 17000 | 17000 | 68000 | 17000 | 17000 | 17000 | 17000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-DEGR-PR01-REV.00 | DEGR-CT01 | DEGR_FABR | DEGR-CT01 | DEGR-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-03-19 | 2021-11-14 | -1648 |  | 8 | 1593.6667 | [5 empty] | 92397.7854 |  | 55438.6712 |  |  |  | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 36959.1142 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | 6159.8524 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-ENES-PR01-REV.04 / PHDA-ENES-PR02-Rev.01 / PHDA-ENES-PR03-Rev.01 / PHDA-ENES-PR01-Rev.01 / PHDA-ENES-PR04-REV.02 | ENES-CT01 | ENES_1 | ENES-CT01 | ENES-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-05-19 | 2022-11-19 | -1278 |  | 18.3 | 1581.3333 | [5 empty] | 393830.6452 |  | 115538.2131 | [5 empty] | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 228603.8221 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 16505.459 | 24761 |  | 25329 | 46470.9 | 49688.61 | 34419.6 |  |  |  | 15269.01 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-ARCA-PR01.REV.08 | ARCA-CT01 | ARCA_CT4D | ARCA-CT01 | ARCA-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-09-01 | 2022-09-01 | -1357 |  | 12.1667 | 1583.9667 | [5 empty] | 292664.6384 |  | 65552.3014 | [9 empty] | 21850.7671 | 21850.7671 | 21850.7671 | 227112.337 | 21850.7671 | 21850.7671 | 21850.7671 | 21850.7671 | 21850.7671 | 21850.7671 | 21850.7671 | 21850.7671 |  |  |  | 52306.2 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-RIO-PR01-REV.00 | RIOS-CT01 | RIOS_ACES | RIOS-CT01 | RIOS-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-10-15 | 2022-10-15 | -1313 |  | 12.1667 | 1582.5 | [5 empty] | 254809.8082 |  | 41431.5616 | [10 empty] | 20715.7808 | 20715.7808 | 197494.2466 | 20715.7808 | 20715.7808 | 20715.7808 | 20715.7808 | 20715.7808 | 20715.7808 | 20715.7808 | 20715.7808 | 7942 | 7942 | 7942 | 7942 | 15884 | 7942 | 7942 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-COED-PR02-REV.01 | COED-CT02 | COED-CT02-FORQ | COED-CT02 | COED-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-10-17 | 2022-04-17 | -1494 |  | 6.0667 | 1588.5333 | [5 empty] | 411517.17 |  | 80800 | [10 empty] | 40400 | 40400 | 272131.17 | 40400 | 40400 | 40400 | 40400 |  |  |  |  | 39942 | 26650 | 29293 | 14646.5 | 58586 | 14646.5 | 14646.5 | 14646.5 | 14646.5 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-BRG-PR03-REV.00 | BRGC-CT02 | BRGC_VIGA | BRGC-CT02 | BRGC-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-11-09 | 2022-02-15 | -1555 |  | 3.2667 | 1590.5667 | [5 empty] | 129733.9056 |  | 13390.5579 | [11 empty] | 13390.5579 | 116343.3476 | 13390.5579 | 13390.5579 | 13390.5579 | 13390.5579 | 13390.5579 | 13390.5579 |  |  | 13000 | 13000 | 10000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-BLOS-PR01-Rev.01 | BLOS-CT01 | BLOS_RIOP | BLOS-CT01C | BLOS-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Rio do Peixe | 2022-11-10 | 2021-11-14 | 2022-11-25 | -1272 | 0 | 12.5333 | 1581.1333 |  |  | 0 | 6000 | 478.7234 | 6000 | 0 | 0 | [12 empty] | 6000 | [10 empty] | 6000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-HORI-PR02-REV.02 | HORI-CT02 | HORI-CT02-PQUR | HORI-CT02 | HORI-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2021-12-01 | 2022-05-30 | -1451 |  | 6 | 1587.1 | [5 empty] | 87833.3333 |  | 0 | [12 empty] | 87833.3333 | 14166.6667 | 14166.6667 | 14166.6667 | 14166.6667 | 14166.6667 |  |  |  | 17000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDT-REAL-PR01-REV.04 | REAL-CT01 | REAL_LIDE | REAL-CT01 | REAL-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-01-01 | 2022-12-30 | -1237 |  | 12.1 | 1579.9667 | [5 empty] | 405165.2893 |  | 0 | [12 empty] | 405165.2893 |  | 48595.0413 | 48595.0413 | 48595.0413 | 48595.0413 | 48595.0413 | 48595.0413 | 48595.0413 |  | 65000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDL-COED-PR03-REV.05 | COED-CT01 | COED_BRUM | COED-CT01 | COED-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-02-01 | 2022-06-30 | -1420 |  | 4.9667 | 1586.0667 | [5 empty] | 89679.7429 |  | 0 | [12 empty] | 89679.7429 |  |  | 12118.9571 | 12118.9571 | 12118.9571 | 12118.9571 | 12118.9571 | 12118.9571 | 16966 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHD PR 021 2022 | RIOS-CT02 | RIOS_TERN | RIOS-CT02 | RIOS-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-02-07 | 2022-05-08 | -1473 |  | 3 | 1587.8333 | 2023-02-14 |  |  |  |  | 12000 |  | 0 | [12 empty] | 12000 |  |  | 4000 | 4000 | 4000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-PONT-PR02-REV.03 | PONT-CT01 | PONT-CT01-MARA | PONT-CT01 | PONT-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-02-28 | 2023-06-19 | -1066 |  | 15.8667 | 1574.2667 | [5 empty] | 73237.8151 |  | 0 | [12 empty] | 73237.8151 |  |  | 5256.3025 | 5256.3025 | 5256.3025 | 5256.3025 | 5256.3025 | 5256.3025 | 13900 | 13900 | 13900 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-PONT-PR03-REV.02 | PONT-CT02 | PONT-CT02-MURO | PONT-CT02 | PONT-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-02-28 | 2022-06-21 | -1429 |  | 3.7667 | 1586.3667 | 2023-01-26 |  |  |  |  | 666750.7775 |  | 0 | [12 empty] | 648940.1775 |  |  | 73154.9296 | 73154.9296 | 73154.9296 | 73154.9296 | 73154.9296 | 73154.9296 | 72650 | 72650 | 46900 | 17810.6 | 17810.6 | 17810.6 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-SANT-PR02-REV.03 | SANT-CT01 | SANT_TERR | SANT-CT01 | SANT-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-03-21 | 2022-11-22 | -1275 |  | 8.2 | 1581.2333 | [5 empty] | 136829.4677 |  | 0 | [12 empty] | 130879.1066 |  |  | 10224.1011 | 10224.1011 | 10224.1011 | 10224.1011 | 10224.1011 | 10224.1011 | 22534 | 23500 | 23500 |  | 5950.3611 | 5950.3611 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-VERU-PR01-Rev.01 | VERU-CT01 | VERU_VRGR | VERU-CT01 | VERU-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-04-01 | 2022-05-31 | -1450 |  | 2 | 1587.0667 | 2023-01-31 |  |  |  |  | 40000 |  | 0 | [12 empty] | 40000 |  |  |  |  | 19000 |  |  |  | 11000 | 5000 | 5000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-ALFA-PR01-REV.01 | ALFA-CT02 | ALFA_GOAU | ALFA-CT02P | ALFA-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | 2 PROJETOS DA ALFA, PVU 15 24 MESES, ALTO FORNO 12 ATÉ OUTUBRO 2022 - GERDAU | 2022-12-31 | 2022-06-06 | 2022-12-06 | -1261 | 0 | 6.1 | 1580.7667 | 2023-07-23 |  | 0 | 178900 | 29327.8689 | 146954.2389 | -31945.7611 | 0 | [12 empty] | 146954.2389 | [7 empty] | 29327.8689 | 32126 | 28500 | 28500 | 28500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-ALFA-PR06-Rev.00 | ALFA-CT03 | ALFA-CT03-TMSP | ALFA-CT03C | ALFA-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO TERMINAL MARÍTIMO PONTA DA MADEIRA (TMPM) - SÃO LUIS | 2022-12-31 | 2022-06-23 | 2022-07-23 | -1397 | 0 | 1 | 1585.3 |  |  | 0 | 15000 | 15000 | 22974.6835 | 7974.6835 | 0 | [12 empty] | 18417.7215 | [6 empty] | 15000 |  |  | 1139.2405 | 1139 | 1139.2405 | 4556.962 | 1139.2405 |  |  | 1139.2405 | 1139.2405 |  | 1139.2405 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-CARD-PR03-Rev.01 | CARD-CT02 | CARD_LAM | CARD-CT02P | CARD-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | DESENVOLVIMENTO DE CRONOGRAMA BASE PARA ELABORAÇÃO DE PTO PARA PROJETO LAMINADOR STECKEL GERDAU | 2022-12-31 | 2022-06-24 | 2022-07-24 | -1396 | 0 | 1 | 1585.2667 |  |  | 0 | 8992.25 | 8992.25 | 8992.25 | 0 | 0 | [12 empty] | 8992.25 | [6 empty] | 8992.25 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-CIMC-PR01-Rev.01 | CIMC-CT01 | CIMC_APOIO | CIMC-CT01P | CIMC-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CIMCOP | Construção Civil | SOL DO CERRADO | Energia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | APOIO TÉCNICO PÓS CONTRATO | 2022-12-31 | 2022-06-27 | 2022-07-27 | -1393 | 0 | 1 | 1585.1667 | 2023-02-14 |  | 0 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | [12 empty] | 4000 | [6 empty] | 4000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-COED-PR01-REV.01 | COED-CT03 | COED_VRGR | COED-CT03P | COED-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | TÉCNICO DE MEDIÇÃO PARA O PROJETO VARGEM GRANDE E INSERÇÃO DE UM ENG DE PLANJAMENTO OU UM TEC DE PANEJ NA REV 01 | 2022-12-31 | 2022-06-27 | 2022-12-27 | -1240 | 0 | 6.1 | 1580.0667 |  |  | 0 | 94800 | 15540.9836 | 90740.5879 | -4059.4121 | 0 | [12 empty] | 78481.9672 | [6 empty] | 15540.9836 | 15540.9836 | 15800 | 15800 | 15800 |  | 12258.6207 | 12258.6207 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-ALFA-PR07-Rev.01 | ALFA-CT04 | ALFA_TMSP | ALFA-CT04P | ALFA-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE 01 SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO PARA TERMINAL MARÍTIMO PONTA DA MADEIRA (TMPM) - SÃO LUIS | 2022-12-31 | 2022-07-05 | 2022-12-05 | -1262 | 0 | 5.1 | 1580.8 |  |  | 0 | 110000 | 21568.6275 | 226408.3575 | 116408.3575 | 0 | [12 empty] | 117382.7375 | [7 empty] | 21568.6275 | 23975 | 27839.11 | 22000 | 22000 | 109025.62 | 23000 | 24885.95 | 23990 | 23000 | 14149.67 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHD PR 017 2022 R4 | PONT-CT05 | PONT-CT05-TIMB | PONT-CT05 | PONT-CT05CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-08-04 | 2022-10-29 | -1299 |  | 2.8667 | 1582.0333 | [5 empty] | 212471.67 |  | 0 | [12 empty] | 104000 | [8 empty] | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 | 108471.67 | 26000 | 32985 | 26000 | 23486.67 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-SALU-PR03-Rev.01 | SALU-CT01 | SALU-CT01-VENE | SALU-CT01P | SALU-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | AURIZONA | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE PLANEJAMENTO COM FORNECIMENTO DE 01 ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO MARANHÃO | 2022-07-21 | 2022-08-08 | 2023-02-08 | -1197 | 0 | 6.1333 | 1578.6333 |  |  | 0 | 203100 | 33114.1304 | 236950 | 33850 | 0 | [12 empty] | 135400 | [8 empty] | 33850 | 33850 | 33850 | 33850 | 101550 | 33850 | 33850 | 33850 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDO-WORL-PR01-Rev.01 | WORL-CT01 | WORL_HH | WORL-CT01 | WORL-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-09-06 | 2023-09-06 | -987 |  | 12.1667 | 1571.6333 | [5 empty] | 11834.55 |  | 0 | [12 empty] | 11834.55 | [8 empty] | 11835 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-TRAC-PR06-Rev.00 | TRAC-CT03 | TRAC_CRUZ | TRAC-CT03C | TRAC-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO ETA JARDIM CRUZEIRO | 2022-12-31 | 2022-09-09 | 2022-12-09 | -1258 | 0 | 3.0333 | 1580.6667 |  |  | 0 | 19800 | 6527.4725 | 11900 | -7900 | 0 | [12 empty] | 11900 | [8 empty] | 8925 | 2975 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-CARD-PR02-Rev.03 | CARD-CT03 | CARD_LPS | CARD-CT03 | CARD-CT03CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-10-04 | 2023-01-16 | -1220 |  | 3.4667 | 1579.4 | [5 empty] | 48649.94 |  | 0 | [12 empty] | 40449.94 | [9 empty] | 18970.55 | 13279 | 8200 | 8200 | 8200 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-TRAC-PR09-Rev.01 | TRAC-CT05 | TRAC_BACA | TRAC-CT05C | TRAC-CT05CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | REVISÃO 01 - ELABORAÇÃO DE SERVIÇO DE PTO PONTE (PROJETO BACABA) | 2022-09-09 | 2022-10-06 | 2022-11-20 | -1277 | 0 | 1.5 | 1581.3 |  |  | 0 | 25429.7 | 16953.1333 | 25429.7 | 0 | 0 | [12 empty] | 15257.82 | [9 empty] | 15257.82 |  |  | 10171.88 |  | 10171.88 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDT-VAVE-PR02-Rev.03 | VAVE-CT04 | VAVE_TREI | VAVE-CT04T | VAVE-CT04CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE VERDE | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | 4 TREINAMENTOS: FUNDAMENTOS DE PLANEJAMENTO, MEDIÇÃO E PROJECT, LIDERANÇA E GESTÃO e LPS PARA A EQUIPE DA CONSTRUTORA VALE VERDE REV. 03 MUDANÇA DAS DATAS DOS TREINAMENTOS | 2022-09-26 | 2022-10-08 | 2022-11-19 | -1278 | 0 | 1.4 | 1581.3333 |  |  | 0 | 18800 | 13428.5714 | 20205 | 1405 | 0 | [12 empty] | 20205 | [9 empty] | 11225 | 8980 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-BRAS-PR03-Rev.01 | BRAS-CT02 | BRAS_RLSL | BRAS-CT02 | BRAS-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-10-15 | 2022-11-29 | -1268 |  | 1.5 | 1581 | [5 empty] | 42502.7 |  | 0 | [12 empty] | 25501.62 | [11 empty] | 25501.62 | 17001.08 |  | 17001.08 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDT-CARD-PR08-Rev.00 | CARD-CT04 | CARD_TREI | CARD-CT04T | CARD-CT04CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | TREINAMENTO DE FUNDAMENTOS DE PLANEJAMENTO | 2022-11-16 | 2022-11-05 | 2022-11-05 | -1292 | 0 | 0 | 1581.8 | 2023-01-25 |  | 0 | 8490 |  | 8490 | 0 | 0 | [12 empty] | 8490 | [11 empty] | 8490 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-BRG -PR07-Rev.01 | BRGC-CT05 | BRGC_IML | BRGC-CT05 | BRGC-CT05CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-11-28 | 2022-12-30 | -1237 |  | 1.0667 | 1579.9667 | [5 empty] | 13000 |  | 0 | [12 empty] | 13000 | [9 empty] | 13000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-COLA-PR01-Rev.03 | COLA-CT01 | COLA_ADUT | COLA-CT01L | COLA-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | COLARES LINHARES | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Replanejamento do projeto Descomissionamento de Barragem e Implantação LPS | 2022-11-09 | 2022-12-01 | 2023-02-28 | -1177 | 0 | 2.9667 | 1577.9667 | 2023-04-30 |  | 0 | 81680 | 27532.5843 | 133360 | 51680 | 0 | [12 empty] | 66680 | [10 empty] | 33340 | 33340 | 66680 | 33340 | 33340 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-DEGR-PR03-Rev.02 | DEGR-CT03 | DEGR_PISO | DEGR-CT03P | DEGR-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | DEGRAUS | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Serviços especializados de Planejamento e medição para implantação de obras civis do Piso do Posto de Abastecimento Box 1, 2 , 3. | 2022-10-17 | 2022-12-01 | 2023-09-27 | -966 | 0 | 10 | 1570.9333 |  |  | 0 | 391632.7 | 39163.27 | 226967.05 | -164665.65 | 0 | [12 empty] | 39163.27 | [11 empty] | 39163.27 | 187803.78 | 39163.37 | 39163.37 | 39163.37 | 39163.37 | 31150.3 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-CMP-PR01-Rev.01 | GCMP-CT01 | GCMP_PTOC | GCMP-CT01C | GCMP-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CMP - Grupo CMP | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | PTO Projeto Obras Civis Mina de Capanema | 2022-11-30 | 2022-12-07 | 2023-01-07 | -1229 | 0 | 1.0333 | 1579.7 |  |  | 0 | 20000 | 19354.8387 | 20000 | 0 | 0 | [12 empty] | 20000 | [11 empty] | 20000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-BRAS-PR09-Rev.02 | BRAS-CT03 | BRAS_MDSA | BRAS-CT03C | BRAS-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Elaboração de Memoriais Descritivos para o projeto do Sistema de Bombeamento Samarco | 2022-12-26 | 2022-12-23 | 2023-01-05 | -1231 | 1 | 0.43333 | 1579.7667 |  |  | 0 | 21700 | 50076.9231 | 21700 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 21700 | 17360 |  |  | 4340 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-BLOS-PR02-Rev.04 | BLOS-CT02 | BLOS_PR02 | BLOS-CT02C | BLOS-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Trocadores de Calor Hydro | 2022-12-21 | 2022-12-30 | 2023-02-06 | -1199 | 2 | 1.2667 | 1578.7 |  |  | 0 | 62690 | 49492.1053 | 62690 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 62690 | 50152 |  | 12538 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-BLOS-PR03-Rev.01 | BLOS-CT03 | BLOS_PR03 | BLOS-CT03C | BLOS-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Adequações Granulométricas Hydro | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2023-01-31 | -1205 | 0 | 1.0667 | 1578.9 |  |  | 0 | 78942 | 74008.125 | 78942 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 78942 |  | 55259.4 | 23682.6 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDA-BLOS-PR04-Rev.01 | BLOS-CT04 | BLOS_PR04 | BLOS-CT04C | BLOS-CT04CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BLOSSOM | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Bombeamento de Rejeito Vale - Fábrica | 2022-12-22 | 2022-12-30 | 2023-03-06 | -1171 | 2 | 2.2 | 1577.7667 |  |  | 0 | 46895 | 21315.9091 | 46895 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 46895 |  | 32826.5 |  | 14068.5 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  | -264 | PHDT-COLA-PR02-Rev.00 | COLA-CT02 | COLA-CT02 | COLA-CT02T | COLA-CT02CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | COLARES LINHARES | Construção Civil | COLARES LINHARES | Infraestrutura | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Treinamento LPS para até 25 pessoas | 2022-11-08 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | -1211 | 0 | 0 | 1579.1 |  |  | 0 | 6500 |  | 6500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6500 | 6500 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDC-ADMB-PR07-Rev.02 | ADMB-CT02 | ADMB-CT02-DTDC | ADMB-CT02C | ADMB-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | Passiva | Construtibilidade Montagem DTDC | 2023-07-03 | 2023-07-03 | 2023-08-22 | -1002 | 1 | 1.6667 | 1572.1333 |  |  | 0 | 201636.66 | 120981.996 | 50256.66 | -151380 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 50256.66 | [6 empty] | 30423.32 | 17320.51 | 2512.83 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDT-REAL-PR02-Rev.01 | REAL-CT03 | REAL-CT03-TPRI | REAL-CT03T | REAL-CT03CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | REAL ESTRUTURAS | Eletromecânica | REAL ESTRUTURAS | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Treinamento Primavera para Projetos Industriais, para os colaboradores Real Estruturas | 2023-06-12 | 2023-07-28 | 2023-08-04 | -1020 | 1 | 0.23333 | 1572.7333 |  |  | 0 | 13988 | 59948.5714 | 13988 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 13988 | [6 empty] | 3497 | 3497 | 3497 | 3497 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | SYMPLA | REAL-CT04 | REAL-CT04-TLPS | REAL-CT04 | REAL-CT04CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2023-09-30 | 2023-09-30 | -963 |  | 0 | 1570.8333 | [5 empty] | 7590 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 7590 | [8 empty] | 7590 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
ENCERRADO |  |  | PHDC-ADMB-PR04-REV.07 | ADMB-CT05 | ADMB-CT05-VISI | ADMB-CT05C | ADMB-CT05CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | Ativa | Realização de análise complementar em campo para avaliação do local de montagem e definição de estratégia a ser seguida no Plano de Construtibilidade realizado na planta da ADM do Brasil, em Três Corações/MG . | 2023-08-22 |  |  | -46162 | 1 | 0 | 3077.4667 |  |  | 1740.865 | 3481.73 |  | 3481.73 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 3481.73 | [8 empty] | 3481.73 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERR-PR01-Rev.02 | TERR-CT01 | TERR-CT01-MARA | TERR-CT01C | TERR-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | REVISÃO DA PROPOSTA PHD PR 046 2021 BARRAGEM MARAVILHAS III (CONTRATO) PARA FORMALIZAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR | 2022-12-31 | 2021-08-02 | 2022-04-02 | -1509 | 0 | 8.1 | 1589.0333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 803137.3259 | 803137.3259 | 170322.963 | [8 empty] | 42580.7407 | 42580.7407 | 42580.7407 | 42580.7407 | 292011.263 | 42580.7407 | 42580.7407 | 42580.7407 | 42580.7407 |  |  |  |  | 28742 | 30982.1 | 30982 | 30982.1 | 340803.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 | 30982.1 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-BRG-PR04-Rev.10 | BRGC-CT01 | BRGC-CT01-BRUM | BRGC-CT01P | BRGC-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | BRG | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E MEDIÇÃO PROJETO HH CAPTAÇÃO RIO PARAOPEBA | 2023-05-18 | 2022-01-01 | 2022-10-30 | -1298 | 0 | 10.0667 | 1582 |  |  | 0 | 483000 | 47980.1325 | 1585915.5216 | 1102915.5216 | 0 | [12 empty] | 788021.9016 |  | 78366.8017 | 78366.8017 | 78366.8017 | 78366.8017 | 78366.8017 | 78366.8017 | 78366.8017 | 69438 | 56672 | 56672 | 56672 | 763393.62 | 61937.62 | 58132 | 60516 | 59584 | 62488 | 48832 | 69000 | 69000 | 66904 | 69000 | 69000 | 69000 | 34500 | 34500 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CARD-PR03-Rev.07 | CARD-CT01 | CARD-CT01-FUND | CARD-CT01C | CARD-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CARDAN | Construção Civil | RENOVA | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | REVISÃO DE PROPOSTA PARA ADITIVO DE CONTRATO DO PROJETO DA RENOVA | 2022-12-31 | 2022-01-13 | 2022-12-13 | -1254 | 0 | 11.1333 | 1580.5333 |  |  | 0 | 56015.64 | 5031.3449 | 433923.4989 | 377907.8589 | 0 | [12 empty] | 300756.4989 |  | 26157.9341 | 26157.9341 | 26157.9341 | 26157.9341 | 26157.9341 | 26157.9341 | 26157.9341 | 40927 | 29723.96 | 23500 | 23500 | 133167 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 23500 | 15667 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TRAC-PR01-Rev.08 | TRAC-CT01 | TRAC_PLAN | TRAC-CT01C | TRAC-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | REVISÃO 4 DA PROPOSTA DO PROJETO BACABA - INCLUSÃO DE VISITA TÉCNICA - PR008 | 2022-12-31 | 2022-03-14 | 2022-08-14 | -1375 | 0 | 5.1 | 1584.5667 |  |  | 0 | 8850 | 1735.2941 | 212738.9516 | 203888.9516 | 0 | [12 empty] | 120391.2016 |  |  |  | 20263.7853 | 20263.7853 | 20263.7853 | 20263.7853 | 20263.7853 |  | 19072.275 | 0 |  | 92347.75 |  | 13852 | 32321.6 | 9234.8 | 36939.35 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-GERA-PR01-REV.01 | GERA-CT01 | GERA-CT01-ESCO | GERA-CT01 | GERA-CT01CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2022-03-18 | 2022-11-28 | -1269 |  | 8.5 | 1581.0333 | [5 empty] | 749411.7647 |  | 0 | [12 empty] | 493411.7647 |  |  |  | 65882.3529 | 65882.3529 | 65882.3529 | 65882.3529 | 65882.3529 | 41000 | 41000 | 41000 | 41000 | 256000 | 41000 | 41000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-DEGR-PR02-Rev.02 | DEGR-CT02 | DEGR-CT02-GAMA | DEGR-CT02P | DEGR-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | DEGRAUS | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | SERVIÇO DE PLANEJAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICO SANITÁRIAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ARQUITETURA, URBANISMO PARA IMPLANTAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS COMPREENDENDO CAMPO DE FUTEBOL, VESTIÁRIO, QUADRA, ARENA PARA CAVALOS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PARA CAMPO DE FUTEBOL, ÁREA DE CAVALOS ,BEM COMO IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL E GRAMADO NA COMUNIDADE DE PONTE DO GAMA, DISTRITO DE MONSENHOR HORTA, MUNICÍPIO DE MARIANA – MINAS GERAIS 055 2022 | 2022-04-20 | 2022-05-06 | 2023-03-02 | -1175 | 0 | 10 | 1577.9 |  |  | 0 | 275000 | 27500 | 386457.96 | 111457.96 | 0 | [12 empty] | 192500 | [5 empty] | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 27500 | 193957.96 | 27500 | 31891.75 | 31878.74 | 30844 | 32268 | 39575.47 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-BRAS-PR02-REV.03 | BRAS-CT01 | BRAS_GELA | BRAS-CT01C | BRAS-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | DESENVOLVIMENTO DO PEP PARA A NOVA CAPTAÇÃO ADUÇÃO GELADO CKS 051 2022 | 2022-04-04 | 2022-06-06 | 2022-09-06 | -1352 | 0 | 3.0667 | 1583.8 |  |  | 0 | 40000 | 13043.4783 | 77788.756 | 37788.756 | 0 | [12 empty] | 53788.756 | [6 empty] | 13043.4783 | 13043.4783 |  | 3701.7995 |  | 24000 | 24000 |  | 16000 |  |  |  | 4800 | 3200 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-PONT-PR01-REV.01 | PONT-CT03 | PONT-CT03-ASFA | PONT-CT03P | PONT-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PONTAL CONSTRUTORA | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | SERVIÇO DE PLANJAMENTO DE OBRA DO PROJETO EXECUÇÃO DE ASFALTO - BAÇÃO | 2022-12-31 | 2022-07-11 | 2023-01-11 | -1225 | 0 | 6.1333 | 1579.5667 |  |  | 0 | 89160.96 | 14537.113 | 189553.603 | 100392.643 | 0 | [12 empty] | 73977.113 | [7 empty] | 14537.113 | 14860 | 14860 | 14860 | 14860 | 115576.49 | 16122.05 | 15094.57 | 16446.66 | 14860.16 | 16016.14 | 15735.77 | 21301.14 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-PONT-PR05-Rev.03 | PONT-CT04 | PONT-CT04-BRUM | PONT-CT04P | PONT-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PONTAL CONSTRUTORA | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | INCLUSÃO DE 01 TÉCNICO DE PLANEJAMENTO PARA O PROJETO DE HH EM BRUMADINHO | 2022-10-21 | 2022-07-11 | 2023-07-11 | -1044 | 0 | 12.1667 | 1573.5333 |  |  | 0 | 151036.38 | 12413.949 | 744657.696 | 593621.316 | 0 | [12 empty] | 177468.5953 | [7 empty] | 28464.8153 | 28860 | 28860 | 45642 | 45641.89 | 545889.51 | 45641.98 | 45641.98 | 45641.98 | 45641.98 | 45641.98 | 42039.79 | 45641.98 | 45641.98 | 47429.92 | 45641.98 | 45641.98 | 45641.98 | 21299.5907 | 21299.5907 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-COED-PR04-Rev.00 | COED-CT04 | COED-CT04-QUAR | COED-CT04P | COED-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | VGR PDE QUARTZITO - PLANEJAMENTO COM 01 TÉCNICO DE PLANEJAMENTO | 2022-12-31 | 2022-08-15 | 2023-03-15 | -1162 | 0 | 7.0667 | 1577.4667 |  |  | 0 | 143694 | 20334.0566 | 235780.8 | 92086.8 | 0 | [12 empty] | 63864 | [8 empty] | 15966 | 15966 | 15966 | 15966 | 171916.8 | 12772.8 | 15966 | 15966 | 15966 | 15966 | 15966 | 15966 | 15966 | 15966 | 15966 | 15450 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SOLA-PR01-Rev.05 | SOLA-CT01 | SOLA-CT01-LPS | SOLA-CT01L | SOLA-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | SOLAR DO CERRADO | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO DO LPS - LAST PLANNER SYSTEM NA OBRA COM FOCO NO ENGAJAMENTO E DIRECIONAMENTO DAS ATIVIDADES NO CAMPO E REALIZAÇÃO DA GESTÃO A VISTA COM REPORT DIÁRIO | 2022-12-31 | 2022-08-22 | 2023-03-24 | -1153 | 0 | 7.1333 | 1577.1667 |  |  | 0 | 281656.26 | 39484.5224 | 738803.38 | 457147.12 | 0 | [12 empty] | 232511.13 | [8 empty] | 52858 | 55941.33 | 52858 | 70853.8 | 506292.25 | 71035.39 | 73770.22 | 142712.03 | 92913.21 | 41953.8 | 41953.8 | 41953.8 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-COED-PR05-Rev.03 | COED-CT05 | COED-CT05-MUTU | COED-CT05P | COED-CT05CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | REVISÃO DA PROPOSTA PHDO-COED-PR05 - PLANEJAMENTO IMPLANTAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA DA MINA DA MUTUCA | 2022-09-12 | 2022-09-01 | 2023-03-01 | -1176 | 0 | 6.0333 | 1577.9333 |  |  | 0 | 95796 | 15877.7901 | 161248.02 | 65452.02 | 0 | [12 empty] | 66789.67 | [8 empty] | 15966 | 15966 | 15966 | 18891.67 | 94458.35 | 18891.67 | 18891.67 | 18891.67 | 18891.67 | 18891.67 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-COED-PR06-Rev.01 | COED-CT06 | COED-CT06-TALU | COED-CT06P | COED-CT06CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Planejamento de projeto de infraestrutura de taludes na mina de Vargem Grande | 2022-10-07 | 2022-10-14 | 2023-10-29 | -934 | 0 | 12.6667 | 1569.8667 |  |  | 0 | 200850 | 15856.5789 | 209090 | 8240 | 0 | [12 empty] | 36050 | [9 empty] | 5150 | 15450 | 15450 | 173040 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 15450 | 3090 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-VAVE-PR05-Rev.03 | VAVE-CT02 | VAVE-CT02-CANG | VAVE-CT02P | VAVE-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento projeto Conceição | 2023-06-25 | 2022-10-17 | 2023-10-17 | -946 | 12 | 12.1667 | 1570.2667 |  |  | 4468 | 44186.22 | 3631.7441 | 540615.64 | 496429.42 | 0 | [12 empty] | 102944.66 | [10 empty] | 51472 | 51472.33 | 437670.98 | 47010.79 | 47010.79 | 47010.79 | 47010.79 | 47010.79 | 41757.33 | 26809.95 | 26809.95 | 26809.95 | 26809.95 | 26809.95 | 26809.95 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-VAVE-PR05-Rev.03 | VAVE-CT03 | VAVE-CT03-ACES | VAVE-CT03 | VAVE-CT03CONTRATO | CONTRATO | 0 |  | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento projeto Conceição | 2023-06-25 | 2022-12-14 | 2023-06-12 | -1073 | 12 | 6 | 1574.5 |  |  | 4468 | 44186.22 | 7364.37 | 222420 | 178233.78 | 0 | [12 empty] | 33700 | [11 empty] | 33700 | 188720 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 33700 | 20220 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-GONT-PR01-Rev.00 | GONT-CT01 | GONT-CT01-GEST | GONT-CT01D | GONT-CT01CONTRATO | CONTRATO | DADOS | DADOS | GONTIJO | Gestão | GONTIJO FUNDAÇÕES | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Assessoria Técnica na sede, com padronização de documentação e formatação do sistema de gestão da empresa | 2022-11-08 | 2023-01-01 | 2023-06-30 | -1055 | 0 | 6 | 1573.9 |  |  | 0 | 69956 | 11659.3333 | 69955.98 | -0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 69955.98 | 11659.33 | 11659.33 | 11659.33 | 11659.33 | 11659.33 | 11659.33 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR01-Rev.01 | IMCS-CT01 | IMCS-CT01-AVCB | IMCS-CT01P | IMCS-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento na obra e elaboração de toda a doc de planejamento pro projeto de AVCB na Mina do Pico | 2022-11-25 | 2023-01-01 | 2024-02-28 | -812 | 0 | 14.1 | 1565.8 |  |  | 0 | 173920 | 12334.7518 | 680677.83 | 506757.83 | 0 | [12 empty] | 21740 | [11 empty] | 21740 | 422820.83 | 21740 | 36233.33 | 50360.5 | 44767 | 45064 | 44272 | 21740 | 23720 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 236117 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | 33731 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-ARCA-PR02-Rev.02 | ARCA-CT02 | ARCA-CT02-GUAR | ARCA-CT02C | ARCA-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ARCADIS | Engenharia | ARCADIS | Engenharia | 0 | Owner | 0 | 0 | Ativa | CONTRATO GUARDA CHUVA - Revisão 02: alteração dos valores | 2023-01-02 | 2023-01-02 | 2024-01-01 | -870 | 0 | 12.1333 | 1567.7333 |  |  | 0 | 293784.23 | 24212.986 | 0 | -293784.23 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-TRAC-PR10-Rev.01 | TRAC-CT07 | TRAC_RBAC | TRAC-CT07C | TRAC-CT07CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Revisão PTO Ponte do Bacaba | 2022-11-30 | 2023-01-10 | 2023-05-16 | -1100 | 0 | 4.2 | 1575.4 |  |  | 0 | 12866 | 3063.3333 | 0 | -12866 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-GND-PR01-Rev.03 | GNDC-CT01 | GNDC-CT01-LPS | GNDC-CT01L | GNDC-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | GND | Construção Civil | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação de LPS e Planejamento da obra com fornecimento de mão de obra para a construção de um hospital | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 2023-05-17 | -1099 | 4 | 4 | 1575.3667 |  |  | 0 | 268000 | 67000 | 297353.33 | 29353.33 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 297353.33 | 20000 | 47500 | 49780 | 47500 | 72500 | 37473.33 | 22600 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-CONE-PR01-Rev.02 | CONE-CT01 | CONE-CT01-GEST | CONE-CT01 | CONE-CT01CONTRATO | CONTRATO | 0 |  | CONEPP | Gestão | CONEPP | Engenharia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Assessoria Técnica, padronização e formatação do sistema de gestão | 2022-10-31 | 2023-01-19 | 2023-08-19 | -1005 | 0 | 7.0667 | 1572.2333 |  |  | 0 | 70000 | 9905.6604 | 28000 | -42000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-SIGD-PR01-Rev.06 | SIGD-CT01 | SIGD-CT01-LPS | SIGD-CT01L | SIGD-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Manutenção das rotinas de LPS no projeto do TCLD na mina de Capanema | 2023-06-01 | 2023-01-23 | 2023-06-22 | -1063 | 0 | 5 | 1574.1667 |  |  | 0 | 65896 | 13179.2 | 430844 | 364948 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 406081 |  | 38333.33 | 56666.67 | 50000 | 55000 | 32948 | 32948 | 32948 | 32948 | 24763 | 24763 | 24763 | 24763 | 24763 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ALFA-PR11-Rev.00 | ALFA-CT06 | ALFA-CT06-ALUM | ALFA-CT06P | ALFA-CT06GUARDA-CHUVA | GUARDA-CHUVA | PLAN | PLAN | ALFA ENGENHARIA | Eletromecânica | ALUMAR | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Guarda-Chuva - Atividades projeto Debottlenecking #2, Porto Alumar | 2023-01-24 | 2023-02-28 | 2023-08-28 | -996 | 0 | 6.0333 | 1571.9333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 945786.85 | 945786.85 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 856986.85 | 0 | 6531.77 | 137885.38 | 108460.9 | 109671.61 | 98210.85 | 93780.78 | 79004.85 | 57013.57 | 57013.57 | 57013.57 | 52400 | 88800 | 29600 | 29600 | 29600 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-UPTE-PR02-REV.00 | UPTE-CT01 | UPTE-CT01-BHM | UPTE-CT01C | UPTE-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | UPTEC | Engenharia | BOSTON |  | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Expansão BSCI BHM | 2023-02-23 | 2023-03-01 | 2023-03-30 | -1147 | 1 | 0.96667 | 1576.9667 |  |  | 0 | 13830 | 14306.8966 | 13830 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 13830 |  |  | 8298 | 5532 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-UPTE-PR03-REV.01 | UPTE-CT02 | UPTE-CT02-WOLB | UPTE-CT02C | UPTE-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | UPTEC | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Construção Biofábrica - Projeto Wolbachia | 2023-02-28 | 2023-03-07 | 2023-05-22 | -1094 | 1 | 2.5333 | 1575.2 |  |  | 0 | 17116.22 | 6756.4026 | 17116.22 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17116.22 |  |  | 11981.354 | 5134.866 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-VERE-PR01-Rev.03 | VERE-CT01 | VERE-CT01-VIDT | VERE-CT01P | VERE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | VEREDA ENGENHARIA | Construção Civil | MRS LOGÍSTICA | Logística | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | 0 | 0 | Assessoria de Planejamento para o projeto de Contrução de 01 Viaduto em Conselheiro Lafaiete | 2023-08-10 | 2023-03-09 | 2023-10-09 | -954 | 6 | 7.1333 | 1570.5333 |  |  | 11486.7367 | 68920.42 | 9661.7411 | 105395.48 | 36475.06 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 79795.76 |  |  | 6228.159 | 6609.001 | 3939.79 | 3939.79 | 3939.79 | 3939.79 | 12799.86 | 12799.86 | 12799.86 | 12799.86 | 25599.72 | 12799.86 | 12799.86 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-COED-PR09-Rev.01 | COED-CT07 | COED-CT07-CANT | COED-CT07P | COED-CT07CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento da montagem de Canteiro Permanente na mina de Vargem Grande | 2023-03-06 | 2023-03-15 | 2023-08-15 | -1009 | 5 | 5.1 | 1572.3667 |  |  | 20985 | 104925 | 20573.5294 | 111220.5 | 6295.5 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 111220.5 |  |  |  | 20985 | 20985 | 20985 | 20985 | 27280.5 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDG-COME-PR01-Rev.02 | MORI-CT01 | MORI-CT01-GERE | MORI-CT01G | MORI-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | COMERC | Energia | COMERC | Energia | 0 | Owner | Leonardo Drumond | 0 | Passiva | Gerenciamento de Planejamento e CAPEX do projeto de reforma do escritório da Comerc | 0 | 2023-03-22 | 2023-05-22 | -1094 | 0 | 2.0333 | 1575.2 |  |  | 15525 | 31050 | 15270.4918 | 30000 | -1050 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 |  |  |  | 15000 | 15000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ROOF-PR02-Rev.02 | ROOF-CT01 | ROOF-CT01-MTSP | ROOF-CT01C | ROOF-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ROOF | Construção Civil | CPTM | Transporte | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Projetos Linhas 8 e 9 do Metrô de SP | 2023-03-17 | 2023-03-27 | 2023-05-27 | -1089 | 1 | 2.0333 | 1575.0333 |  |  | 0 | 42636 | 20968.5246 | 42636 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 42636 |  |  |  | 28139.76 | 14496.24 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-COED-PR10-Rev.02 | COED-CT09 | COED-CT09-ACES | COED-CT09P | COED-CT09CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Planejamento e Medição projeto de construção de acessos para montagem de torres na mina de Fábrica | 2023-04-13 | 2023-04-03 | 2023-11-03 | -929 | 6 | 7.1333 | 1569.7 |  |  | 17500 | 105000 | 14719.6262 | 138833.33 | 33833.33 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 138833.33 |  |  |  | 16333.33 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-ÍMPA-PR01-Rev.02 | IMPA-CT01 | IMPA-CT01-GEST | IMPA-CT01D | IMPA-CT01CONTRATO | CONTRATO | DADOS | DADOS | ÍMPAR CONSTRUTORA | Construção Civil | ÍMPAR | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Gestão de Dados dos Projetos da empresa | 2023-04-03 | 2023-04-10 | 2023-05-30 | -1086 | 1 | 1.6667 | 1574.9333 |  |  | 0 | 12984.3 | 7790.58 | 12984.3 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12984.3 |  |  |  | 2164.05 | 2164.05 | 2164.05 | 2164.05 | 2164.05 | 2164.05 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-COED-PR08-Rev.01 | COED-CT08 | COED-CT08-BVGR | COED-CT08P | COED-CT08CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | COEDRA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento Descaracterização de Barragem VGR - BIM e AWP | 2023-03-23 | 2023-04-13 | 2024-04-19 | -761 | 36 | 12.4 | 1564.1 |  |  | 28620 | 2060676 | 166183.5484 | 1221340.98 | -839335.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 477207.98 |  |  |  | 12591 | 57241 | 57241 | 57241 | 63929.98 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 686892 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | 57241 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 57241
FINALIZADO |  |  | PHDA-QUEB-PR02-Rev.03 | QUEB-CT02 | QUEB-CT02-GEST | QUEB-CT02 | QUEB-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2023-04-17 | 2023-06-17 | -1068 |  | 2.0333 | 1574.3333 | [5 empty] | 22000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 22000 |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-INTE-PR04-Rev.01 | INTE-CT02 | INTE-CT02-TALU | INTE-CT02P | INTE-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | INTECH | Engenharia Civil | Prefeitura Rio Piracicaba | Prefeitura | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Assessoria de Planejamento projeto Contenção de Taludes - Prefeitura de Rio Piracicaba | 2023-04-21 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | -1125 | 8 | 0 | 1576.2333 |  |  | 5680 | 45440 |  | 0 | -45440 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-PONT-PR08-Rev.01 | PONT-CT06 | PONT-CT06-BECJ | PONT-CT06P | PONT-CT06CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PONTAL CONSTRUTORA | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Planejamento Projeto Bacia ECJ - Mina de Fábrica | 2023-05-03 | 2023-05-08 | 2024-02-02 | -838 | 9 | 9 | 1566.6667 |  |  | 31330 | 281970 | 31330 | 284333 | 2363 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 221673 | [5 empty] | 31330 | 32442 | 32581 | 31330 | 31330 | 31330 | 31330 | 62660 | 31330 | 31330 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-UPTE-PR04-Rev.02 | UPTE-CT04 | UPTE-CT04 | UPTE-CT04C | UPTE-CT04CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | UPTEC | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PTO Biofábrica CTF Vale | 2023-05-01 | 2023-05-08 | 2023-06-30 | -1055 | 1 | 1.7667 | 1573.9 |  |  | 0 | 21923 | 12409.2453 | 21923 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 21923 |  |  |  |  | 15346.1 | 6576.9 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-PARE-PR02-Rev.00 | PARE-CT01 | PARE-CT01-S11D | PARE-CT01C | PARE-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Construtibilidade para o projeto S11D+20 | 2023-05-05 | 2023-05-15 | 2023-09-15 | -978 | 0 | 4.1 | 1571.3333 |  |  | 0 | 42900 | 10463.4146 | 42900 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 42900 |  |  |  |  | 42900 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-REAL-PR01-Rev.04 / PHDC-REAL-PR03-Rev.01 / PHDT-REAL-PR04-Rev.01 / PHDC-REAL-PR03-Rev.02 | REAL-CT02 | REAL-CT02-PATI | REAL-CT02 | REAL-CT02CONTRATO | CONTRATO | [13 empty] | 2023-05-17 | 2023-08-17 | -1007 |  | 3.0667 | 1572.3 | [5 empty] | 57081.83 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 57081.83 | [6 empty] | 11400 | 40720.73 | 4961.1 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-CONS-PR03-Rev.02 | CCAP-CT03 | CCAP-CT03-LPS | CCAP-CT03L | CCAP-CT03CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | CONSTRUCAP | Engenharia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação LPS e direcionamento do AWP no projeto de Aglomeração a Frio e Envio Direto de Pelotas, na Gerdau | 2023-05-15 | 2023-05-18 | 2023-12-30 | -872 | 12 | 7.5333 | 1567.8 |  |  | 17000 | 204000 | 27079.646 | 209278.75 | 5278.75 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 209278.75 | [5 empty] | 35736.17 | 35825.54 | 35717.04 | 34000 | 34000 | 34000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR05-Rev.02 | IMCS-CT03 | IMCS-CT03-FLOC | IMCS-CT03P | IMCS-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Planejamento e Medição projeto Floculantes e Chapéu Chinês - Carajás | 2023-05-25 | 2023-05-29 | 2024-04-29 | -751 | 11 | 11.2 | 1563.7667 |  |  | 25000 | 550000 | 49107.1429 | 608419.63 | 58419.63 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 375363.11 |  |  |  |  | 30000 | 4883.67 | 44600.75 | 64181.89 | 57924.2 | 57924.2 | 57924.2 | 57924.2 | 233056.52 | 57924.2 | 57924.2 | 29302.03 | 29302.03 | 29302.03 | 29302.03 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDD-ÍMPA-PR02-Rev.00 | IMPA-CT02 | IMPA-CT02-GUAR | IMPA-CT02D | IMPA-CT02CONTRATO | CONTRATO | DADOS | DADOS | ÍMPAR CONSTRUTORA | Construção Civil | ÍMPAR | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Guarda Chuva - Gestão Estratégica de Dados da Empresa | 2023-06-06 | 2023-06-05 | 2023-11-30 | -902 | 6 | 5.9333 | 1568.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDD-GONT-PR02-Rev.02 | GONT-CT02 | GONT-CT02-GEST | GONT-CT02D | GONT-CT02CONTRATO | CONTRATO | DADOS | DADOS | GONTIJO | Gestão | GONTIJO FUNDAÇÕES | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Gestão Estratégica de Dados da Empresa - Comercial e DRE | 2023-05-31 | 2023-06-06 | 2023-10-15 | -948 | 4 | 4.3667 | 1570.3333 |  |  | 0 | 47980 | 10987.7863 | 47980 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 47980 | [5 empty] | 9596 | 9596 | 9596 | 9596 | 9596 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-TRAC-PR10-Rev.03 | TRAC-CT08 | TRAC-CT08-RLAT | TRAC-CT08C | TRAC-CT08CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Revisão Relatórios Projeto Bacaba | 2023-05-18 | 2023-06-06 | 2023-09-06 | -987 | 1 | 3.0667 | 1571.6333 |  |  | 0 | 9500 | 3097.8261 | 9500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9500 | [5 empty] | 9500 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-NOBR-PR03-Rev.01 | NOBR-CT02 | NOBR-CT02-EFVM | NOBR-CT02P | NOBR-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | Vale | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Replanejamento Cronograma Relocação EFVM Gongo Soco | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-07-07 | -1048 | 1 | 1 | 1573.6667 |  |  | 0 | 10995 | 10995 | 10995 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10995 | [5 empty] | 5497.5 | 5497.5 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR06-Rev.01 | IMCS-CT04 | IMCS-CT04-MARA | IMCS-CT04P | IMCS-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | Vale | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento e Medição projeto Tecnored | 2023-06-05 | 2023-06-15 | 2024-02-15 | -825 | 8 | 8.1667 | 1566.2333 |  |  | 30642 | 490280 | 60034.2857 | 569922.95 | 79642.95 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 438222.95 | [5 empty] | 17500 | 79225 | 78097.95 | 65850 | 65850 | 65850 | 65850 | 131700 | 65850 | 65850 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-PARE-PR03-REV.02 | PARE-CT02 | PARE-CT02-CS11 | PARE-CT02C | PARE-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Desenvolver Documentação de Construtibilidade para o projeto S11D+20 | 2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-08-30 | -994 | 1 | 2.3667 | 1571.8667 |  |  | 0 | 58500 | 24718.3099 | 58500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 58500 | [5 empty] | 19500 | 19500 | 19500 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGM-PR01-Rev.01 | ENGM-CT01 | ENGM-CT01-TANQ | ENGM-CT01P | ENGM-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ENGEMEC | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento do Projeto de montagem eletromecânica do Tanque de Ultrafinos, em Brucutu | 0 | 2023-06-26 | 2023-07-30 | -1025 | 0 | 1.1333 | 1572.9 |  |  | 31898 | 510370 | 450326.4706 | 597970.31 | 87600.31 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 287706.05 | [6 empty] | 29072.4 | 45118.73 | 53378.73 | 53378.73 | 53378.73 | 53378.73 | 310264.26 | 53378.73 | 53378.73 | 29072.4 | 29072.4 | 29072.4 | 29072.4 | 29072.4 | 29072.4 | 29072.4 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR04-Rev.05 | ADMB-CT03 | ADMB-CT03-MIST | ADMB-CT03C | ADMB-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | Passiva | PTO Substituição Misturador Usina 2 | 2023-07-12 | 2023-07-10 | 2023-08-22 | -1002 | 1 | 1.4333 | 1572.1333 |  |  | 0 | 19997 | 13951.3953 | 19997.38 | 0.38 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19997.38 | [7 empty] | 19997.38 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-ISOM-PR02-Rev.02 | ISOM-CT01 | ISOM-CT01-FABR | ISOM-CT01P | ISOM-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ISOMONTE | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Planejamento Fabricação RC 463 | 2023-07-04 | 2023-07-10 | 2024-01-10 | -861 | 6 | 6.1333 | 1567.4333 | 2023-08-31 |  | 15900 | 95400 | 15554.3478 | 91676 | -3724 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 91676 | [6 empty] | 11726 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 15990 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ENGF-PR01-REV.01 | ENGF-CT01 | ENGF-CT01-REPL | ENGF-CT01C | ENGF-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Replanejamento Obras Civis Usina 1 - Carajás | 2023-06-19 | 2023-07-12 | 2023-08-22 | -1002 | 1 | 1.3667 | 1572.1333 |  |  | 0 | 19991.62 | 14628.0146 | 19991.62 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19991.62 | [5 empty] | 3998.32 | 5997.49 | 9995.81 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MILP-PR05-Rev.02 | MILP-CT01 | MILP-CT01-DUTO | MILP-CT01L | MILP-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | HYDRO | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Implantação LPS Mineroduto Hydro - Trechos 6 e 7 | 2023-06-30 | 2023-07-12 | 2023-12-12 | -890 | 5 | 5.1 | 1568.4 |  |  | 16930 | 984464 | 193032.1569 | 176574.11 | -807889.89 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 176574.11 | [6 empty] | 26583.99 | 37497.53 | 37497.53 | 37497.53 | 37497.53 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-CARD-PR12-Rev.01 | CARD-CT05 | CARD-CT05-LPSS | CARD-CT05L | CARD-CT05CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação padrão LPS na Cardan | 2023-07-24 | 2023-07-31 | 2023-10-31 | -932 | 3 | 3.0667 | 1569.8 |  |  | 36333.3333 | 109000 | 35543.4783 | 139000 | 30000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 139000 | [7 empty] | 36333.3333 | 36333.3333 | 36333.3333 | 30000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDA-SIGD-PR03-Rev.01 | SIGD-CT02 | SIGD-CT02-SOLJ | SIGD-CT02P | SIGD-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | AUREN ENERGIA | Energia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Replanejamento e Assessoria de Planejamento para o projeto Sol de Jaíba | 0 | 2023-07-31 | 2024-02-28 | -812 | 0 | 7.0667 | 1565.8 |  |  | 7460 | 53495 | 7570.0472 | 66550 | 13055 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 59090 | [5 empty] | 14330 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | 7460 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-CARD-PR13-Rev.01 | CARD-CT06 | CARD-CT06-SUMP | CARD-CT06C | CARD-CT06CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CARDAN | Construção Civil | CARDAN | Construção e Montagem | 0 | Owner | 0 | 0 | Ativa | Planejamento 4D do Projeto do Sump na mina de Fábrica | 2023-07-31 | 2023-08-01 | 2023-11-30 | -902 | 1.5 | 4.0333 | 1568.8 |  |  | 0 | 46500 | 11528.9256 | 46500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 46500 | [9 empty] | 15500 | 15500 | 15500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERR-PR05-Rev.04 | TERR-CT04 | TERR-CT04-RETA | TERR-CT04P | TERR-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Planejamento para o projeto de obras civis visando o Retaludamento no acesso do Prédio 4 e obras de drenagem na Serra do Curral, na Mina de Águas Claras, em Nova Lima/MG. | 2023-09-01 | 2023-08-07 | 2024-02-07 | -833 | 5 | 6.1333 | 1566.5 |  |  | 17800 | 89000 | 14510.8696 | 117000 | 28000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 102000 | [7 empty] | 14000 | 36000 | 22000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR10-Rev.00 | ADMB-CT04 | ADMB-CT04-VIDE | ADMB-CT04C | ADMB-CT04OS | OS | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | Passiva | Execução do Vídeo do projeto de Montagem do novo DTDC, na planta de Campo Grande/MS | 2023-08-02 | 2023-08-22 | 2023-09-22 | -971 | 1 | 1.0333 | 1571.1 |  |  | 0 | 26778.23 | 25914.4161 | 26778.22 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26778.22 | [7 empty] | 13389.11 | 13389.11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDT-SALU-PR10-REV.01 | SALU-CT03 | SALU-CT03-TPRO | SALU-CT03T | SALU-CT03CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | SALUM | Construção Civil | SALUM | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Treinamento “Gerenciamento de Projetos em MS Project” | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 2023-10-11 | -952 | 1 | 1.6667 | 1570.4667 |  |  | 0 | 6000 | 3600 | 6000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6000 | [9 empty] | 6000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDD-QUEB-PR04-Rev.02 | QUEB-CT03 | QUEB-CT03-ALMX | QUEB-CT03D | QUEB-CT03CONTRATO | CONTRATO | DADOS | DADOS | QUEBEC | Engenharia | QUEBEC | Energia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Padronização e controle de almoxarifado | 2023-08-03 | 2023-08-28 | 2023-12-08 | -894 | 2 | 3.4 | 1568.5333 |  |  | 8961.14 | 17922.28 | 5271.2588 | 17922.28 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17922.28 | [7 empty] | 17922.28 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-HORI-PR06-Rev.04 | HORI-CT03 | HORI-CT03-REQU | HORI-CT03P | HORI-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | HORIZONTES | Arquitetura | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de assessoria em gestão e planejamento do projeto, visando a estruturação e acompanhamento do planejamento de engenharia para o desenvolvimento de projetos conceituais para a Requalificação de Brumadinho, desenvolvido pela Horizontes | 2023-09-05 | 2023-09-13 | 2024-02-13 | -827 | 6 | 5.1 | 1566.3 |  |  | 14089.7133 | 84538.28 | 16576.1333 | 78174.24 | -6364.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 58823.04 | [8 empty] | 19350.99 | 13194 | 13084.05 | 13194 | 19351.2 | 9675.6 | 9675.6 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDT-PARE-PR04-Rev.02 | PARE-CT03 | PARE-CT03-TREI | PARE-CT03T | PARE-CT03CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | PAREX | Eletromecânica | PAREX | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Serviço especializado de capacitação profissional, com disponibilização do Treinamento “Introdução ao BIM, LPS e AWP”, para a equipe da Parex Engenharia . | 2023-09-29 | 2023-10-10 | 2023-10-31 | -932 | 1 | 0.7 | 1569.8 |  |  | 0 | 10956 | 15651.4286 | 10956 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10956 | [10 empty] | 10956 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SM&A-PR05-Rev.01 | SM&A-CT01 | SM&A-CT01-TUBA | SM&A-CT01C | SM&A-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SM&A | Elétrica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Plano de Construtibilidade e Cronograma de Execução - Substituição Geradores Porto de Tubarão | 2023-09-21 | 2023-10-10 | 2024-04-10 | -770 | 1.5 | 6.1 | 1564.4 |  |  | 0 | 43991.74 | 7211.7607 | 43991.742 | 0.002 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4399.174 | [9 empty] | 4399.174 |  |  | 39592.568 |  |  |  | 30794.22 | 8798.348 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-CCAP-PR04-Rev.03 | CCAP-CT04 | CCAP-CT04-PLANS | CCAP-CT04P | CCAP-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | padronização da documentação, gestão da qualidade do cronograma e inteligência para controle dos KPI’s dos projetos da Construcap | 2023-09-14 | 2023-10-18 | 2023-11-30 | -902 | 4 | 1.4333 | 1568.8 |  |  | 31250 | 125000 | 87209.3023 | 156250 | 31250 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 125000 | [8 empty] | 0 | 62500 | 31250 | 31250 | 31250 | 31250 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SANT-PR02-Rev.01 | SANT-CT02 | SANT-CT02-ALTE | SANT-CT02P | SANT-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SANTANNA CONSTRUTORA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Prestação de serviço especializado em consultoria de gestão e planejamento, que inclui o fornecimento de mão de obra para realizar a assessoria na atualização e adaptação do cronograma referente à obra da Construtora Santanna em Belo Vale/MG . | 2023-09-27 | 2023-10-20 | 2024-06-02 | -717 | 8 | 7.5333 | 1562.6333 |  |  | 0 | 46554.96 | 6179.8619 | 46554.96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 22180.89 | [9 empty] | 10542.15 | 5819.37 | 5819.37 | 24374.07 | 5819.37 | 5819.37 | 5819.37 | 6915.96 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -287 | PHDO-TERR-PR06-Rev.05 | TERR-CT05 | TERR-CT05-GEST | TERR-CT05P | TERR-CT05CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | TERRABEL | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Paulo Paiva | 0 | 0 | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para direcionamento padronização de planejamento e implantação do LPS na sede e em 04 projetos da Terrabel . | 2023-09-30 | 2023-10-26 | 2024-04-26 | -754 | 6 | 6.1 | 1563.8667 |  |  | 36333.3333 | 218000 | 35737.7049 | 218000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 96888.8889 | [9 empty] | 24222.2222 | 36333.3333 | 36333.3333 | 121111.1111 | 36333.3333 | 36333.3333 | 36333.3333 | 12111.1111 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -201 | PHDC-ADMB-PR13-Rev.01 | ADMB-CT06 | ADMB-CT06-MODE | ADMB-CT06C | ADMB-CT06OS | OS | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento do escaneamento e modelagem 3D para o projeto da moega, no Porto de Santos | 2023-10-26 | 2023-10-31 | 2023-11-26 | -906 | 1 | 0.86667 | 1568.9333 |  |  | 28609.88 | 28609.88 | 33011.4 | 28609.88 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28609.88 | [10 empty] | 28609.88 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -260 | PHDC-ADMB-PR14-Rev.01 | ADMB-CT07 | ADMB-CT07-DTUB | ADMB-CT07C | ADMB-CT07CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | Passiva | Desenvolvimento Vídeo Simulação projeto do novo DTDC na planta da ADM de Uberlândia | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2023-11-30 | -902 | 1 | 1 | 1568.8 |  |  | 0 | 32243.97 | 32243.97 | 32243.97 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 32243.97 | [10 empty] | 6448.79 | 25795.18 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -127 | PHDC-CBML-PR01-Rev.03 | CBML-CT01 | CBML-CT01-VIDE | CBML-CT01C | CBML-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CONSTRUTORA BARBOSA MELLO | Construção Civil | CONSTRUTORA BARBOSA MELLO | Construção e Montagem | 0 | Owner | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando a elaboração de vídeo de construtibilidade da construção dos trechos Flanco Sul e Flanco Norte . | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2023-12-10 | -892 | 1 | 1.3333 | 1568.4667 |  |  | 0 | 24813.17 | 18609.8775 | 24813.73 | 0.56 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24813.73 | [10 empty] | 4962.75 | 19850.98 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-BRAS-PR17-Rev.03 | BRAS-CT04 | BRAS-CT04-ETEF | BRAS-CT04C | BRAS-CT04CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | 0 | 0 | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto detalhado da Estação Elevatória de Esgoto de Fábrica, na mina de Fábrica - Vale, em Ouro Preto/MG . | 2023-10-31 | 2023-11-01 | 2024-01-25 | -846 | 1 | 2.8333 | 1566.9333 |  |  | 0 | 65725.19 | 23197.1259 | 65725.19 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 65725.19 | [10 empty] | 65725.19 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR15-Rev.03 | ADMB-CT08 | ADMB-CT08-VEXP | ADMB-CT08C | ADMB-CT08OS | OS | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando a elaboração de Vídeo Simulação da Metodologia Executiva para o projeto de expansão na planta da ADM do Brasil, em Uberlândia/MG | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-31 | -871 | 1 | 1.4667 | 1567.7667 |  |  | 0 | 37596.15 | 25633.7386 | 37596.15 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37596.15 | 37596.15 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -126 | PHDC-ADMB-PR16-Rev.01 | ADMB-CT09 | ADMB-CT09-RTSE | ADMB-CT09C | ADMB-CT09OS | OS | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando a elaboração do Plan o de Construtibilidade e Cronograma para o projeto do Retrofit da Sala Elétrica na planta da ADM do Brasil, em Uberlândia/MG | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 2023-12-31 | -871 | 1 | 1.4667 | 1567.7667 |  |  | 0 | 43617.02 | 29738.8773 | 43617.02 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 43617.02 | 43617.02 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR07-Rev.00 | CCAP-CT05 | CCAP-CT05-DESC | CCAP-CT05P | CCAP-CT05CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Gestão e planejamento no projeto de descaracterização de barragem na mina de Conceição, Vale, em Itabira/MG . | 2023-11-15 | 2023-11-17 | 2024-09-13 | -614 | 7 | 10.0333 | 1559.2 |  |  | 36219.95 | 253539.65 | 25269.7326 | 307067.25 | 53527.6 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 117081.25 | [9 empty] | 17000 | 44697.75 | 55383.5 | 189986 | 58774 | 58774 | 36219 | 36219 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-MILP-PR09-Rev.01 | MILP-CT03 | MILP-CT03-4DOB | MILP-CT03C | MILP-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | MILPLAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento 4 D para o projeto do Laminador Steckel , Gerdau, em Ouro Branco/MG | 2023-11-22 | 2023-11-22 | 2023-12-22 | -880 | 1 | 1 | 1568.0667 |  |  | 27968 | 27968 | 27968 | 27968 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 23772.8 | [11 empty] | 23772.8 | 4195.2 | 4195.2 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -61 | PHDL-CARD-PR15-Rev.03 | CARD-CT07 | CARD-CT07-ANGR | CARD-CT07L | CARD-CT07CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | CARDAN | Construção Civil | HOLTEC INTERNACIONAL | Engenharia | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação do LPS no projeto da Unidade de Armazenamento a Seco de Combustível Irradiado em Angra lll. | 2023-10-05 | 2023-12-01 | 2024-01-31 | -840 | 2 | 2.0333 | 1566.7333 |  |  | 0 | 53233.83 | 26180.5721 | 52233.83 | -1000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 52233.83 | [9 empty] | 17411.2767 | 26116.915 | 8705.6383 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR10-Rev.04 | CCAP-CT06 | CCAP-CT06-APAU | CCAP-CT06P | CCAP-CT06OS | OS | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | A100 | Logística | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | 0 | 0 | Gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, visando o desenvolvimento do planejamento em 01 (um) projeto de unidade A100, em Paulínia - SP - Fase 04 | 2023-12-06 | 2023-12-01 | 2024-05-30 | -720 | 4 | 6.0333 | 1562.7333 |  |  | 27926.62 | 273977.95 | 45410.7099 | 744485.49 | 470507.54 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87342.23 | [11 empty] | 87342.23 | 657143.26 | 126897.23 | 99737.96 | 99737.96 | 99737.96 | 99737.96 | 99737.96 | 31556.23 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-BRAS-PR26-Rev.01 | BRAS-CT05 | BRAS-CT05-USIM | BRAS-CT05C | BRAS-CT05CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | 0 | 0 | Plano Preliminar de canteiro e de execução , para o projeto da Estação de Bombeamento e rota de Mineroduto entre a Planta ITM Compactos até Terminal de Cargas TF 1 , Usiminas, em Serra Azul/MG . | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2024-02-13 | -827 | 1 | 2.0667 | 1566.3 |  |  | 12050.79 | 12050.79 | 5831.0274 | 12050.79 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9640.632 | [11 empty] | 9640.632 | 2410.158 | 2410.158 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -48 | PHDC-ANDR-PR03-Rev.01 | ANDR-CT01 | ANDR-CT01-CRAB | ANDR-CT01C | ANDR-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ANDRADE GUTIERREZ | Eletromecânica | PETROBRAS | Petróleo e Gás | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | 0 | 0 | Desenvolvimento do Cronograma Projeto Unidades A e B", referente ao desenvolvimento do cronograma para o projeto de Construção Civil e Montagem dos 11 Lotes referentes ao TREM 2 da RNEST - UNIDADES A e B | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | -521 | 1 | 12.2 | 1556.1 |  |  | 44186.22 | 44186.22 | 3621.8213 | 44186.22 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 44186.22 | 22093.11 | 22093.11 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ANDR-PR05-Rev.01 | ANDR-CT02 | ANDR-CT02-PTOR | ANDR-CT02C | ANDR-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ANDRADE GUTIERREZ | Eletromecânica | PETROBRAS | Petróleo e Gás | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviços de complementação de projeto executivo, construção, montagem, ajustes, reparos e desmontagens, adequações, comissionamento, assistência à pré-operação, assistência à operação assistida e fornecimento de bens para a Construção Civil e Montagem das seguintes unidades da Refinaria do Nordeste – Abreu e Lima. | 2024-03-27 | 2023-12-15 | 2024-12-15 | -521 | 1 | 12.2 | 1556.1 |  |  | 96406.31 | 96406.31 | 7902.1566 | 96401.31 | -5 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 96401.31 |  |  |  | 96401.31 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -43 | PHDO-IMCS-PR03-Rev.01 | IMCS-CT02 | IMCS-CT02-AVCB | IMCS-CT02P | IMCS-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Projeto AVCB Minas Complexo Paraopeba (Vale) | 2023-01-31 | 2023-01-31 | 2024-01-31 | -840 | 12 | 12.1667 | 1566.7333 |  |  | 0 | 252000 | 20712.3288 | 539012.98 | 287012.98 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 255339.54 |  |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 22962 | 21000 | 21000 | 35459.18 | 35459.18 | 35459.18 | 283673.44 | 35459.18 | 35459.18 | 35459.18 | 35459.18 | 35459.18 | 35459.18 | 35459.18 | 35459.18 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -42 | PHDO-ENGF-PR07-Rev.09 | ENGF-CT02 | ENGF-CT02-RDOR | ENGF-CT02L | ENGF-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | ENGEFORM | Eletromecânica | REDE D'OR - SÃO LUIZ | Saúde | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | LPS com foco no avanço físico do projeto de construção do hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro/RJ . | 2023-12-06 | 2023-12-22 | 2024-03-22 | -789 | 3 | 3.0333 | 1565.0333 |  |  | 42982.46 | 128947.38 | 42510.1253 | 128940 | -7.38 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 128940 | 42980 | 42980 | 42980 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -35 | PHDO-NOBR-PR06-Rev.00 | NOBR-CT04 | NOBR-CT04-FICO | NOBR-CT04P | NOBR-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | 0 | Pedro Nery | Gestão e planejamento, visando o apoio no desenvolvimento do Plano de Trabalho da Obra no projeto da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO) – Lote 4, em Crixás/GO. | 2023-12-22 | 2024-01-02 | 2024-02-01 | -839 | 1 | 1 | 1566.7 |  |  | 19361.1 | 19361.1 | 19361.1 | 19361.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19361.1 | 19361.1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -22 | PHDC-SERE-PR02-Rev.02 | SERE-CT01 | SERE-CT01-HYDR | SERE-CT01C | SERE-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | HYDRO | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando a implantação do AWP, desenvolvimento do Plano de Construtibilidade, Plano de Suprimentos e Planejamento 4 D do projeto básico da Ciclonagem Terciária, Hydro, em Paragominas/PA. | 2023-11-08 | 2024-01-04 | 2024-04-30 | -750 | 4 | 3.9 | 1563.7333 |  |  | 0 | 179294.87 | 45973.0436 | 179294.87 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35858.97 | [11 empty] | 35858.97 | 143435.9 | 23750 | 56839.74 | 51211.54 | 11634.62 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -34 | PHDC-BRAS-PR21-Rev.02 | BRAS-CT06 | BRAS-CT06-SAPO | BRAS-CT06C | BRAS-CT06CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | 0 | Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento de 5 alternativas para o projeto Conceitual de um programa de britagem e um sistema de manuseio de materiais para a produção de minério de ferro em MG. | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 2024-06-12 | -707 | 1 | 5.0667 | 1562.3 |  |  | 161012.27 | 161012.27 | 31778.7375 | 161012.27 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 161012.27 |  | 112708.589 | 48303.681 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -16 | PHDO-CCAP-PR11-Rev.03 | CCAP-CT07 | CCAP-CT07-AJUN | CCAP-CT07P | CCAP-CT07OS | OS | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | A100 | Logística | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | 0 | 0 | Gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, visando o desenvolvimento do planejamento em 01 (um) projeto de unidade A100, em Jundiaí - SP. - Fase 05 | 2023-12-06 | 2024-01-23 | 2024-05-30 | -720 | 4 | 4.2667 | 1562.7333 |  |  | 15958.068 | 159580.68 | 37401.7219 | 335265.71 | 175685.03 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 335265.71 | 36051.85 | 99737.94 | 99737.96 | 99737.96 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  | -7 | PHDC-APIA-PR 02-Rev.03 | APIA-CT01 | APIA-CT01-REPL | APIA-CT01C | APIA-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ÁPIA |  | SAMARCO | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | 0 | Desenvolvimento do Replanejamento do Cronograma do Projeto, em Mariana/MG, pelo Consórcio Ápia e Real Estruturas. | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 2024-02-15 | -825 | 1 | 0.56667 | 1566.2333 |  |  | 26000 | 26000 | 45882.3529 | 26000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26000 |  | 26000 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-NOBR-PR04-Rev.02 | NOBR-CT03 | NOBR-CT03-DREN | NOBR-CT03P | NOBR-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para o Replanejamento do projeto do Sistema de Drenagem (canaletas) na Mina de Brucutu, Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | 2023-11-28 | 2024-01-29 | 2024-04-28 | -752 | 3 | 3 | 1563.8 |  |  | 14446.07 | 43338.21 | 14446.07 | 43337 | -1.21 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26002 | [10 empty] | 11556 | 14446 | 17335 | 14446 | 2889 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ESTE-PR02-Rev.04 | ESTE-CT01 | ESTE-CT01-SILI | ESTE-CT01C | ESTE-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ESTEL |  | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | 0 | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, com disponibilização de mão de obra, para o desenvolvimento do plano de trabalho no projeto de instalação da planta para produção de Silicato de Sódio da Vale, em Vitória/ES. | 2024-02-02 | 2024-02-05 | 2024-03-18 | -793 | 1 | 1.4 | 1565.1667 |  |  | 30000 | 30000 | 21428.5714 | 30000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 |  |  | 24000 | 6000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR04-Rev.03 | GERD-CT01 | GERD-CT01-DESP | GERD-CT01C | GERD-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | 0 | Plano de Construtibilidade e Simulação 3D para o projeto do novo sistema de Despoeiramento do Alto Forno 01, na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 2024-04-18 | -762 | 1 | 2.3333 | 1564.1333 |  |  | 352526.49 | 352526.49 | 151082.7814 | 372526.49 | 20000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 372526.49 |  | 13517.12 | 208163.65 | 130845.72 |  |  |  |  | 20000 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-RIOS-PR07-Rev.01 | RIOS-CT03 | RIOS-CT03-PADR | RIOS-CT03P | RIOS-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | RIOSUL | Eletromecânica | RIO SUL | Eletromecânica | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | 0 | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para a padronização da documentação de planejamento (plano diretor e atualização do cronograma) para a sede da Riosul Construções. | 2024-02-16 | 2024-02-22 | 2024-03-13 | -798 | 1 | 0.66667 | 1565.3333 |  |  | 13000 | 13000 | 19500 | 13000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 13000 |  |  | 13000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-EMPA-PR03-Rev.01 | EMPA-CT02 | EMPA-CT02-FICO | EMPA-CT02L | EMPA-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão, planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de execução de obras civis, drenagens, terraplanagem, obras de arte especais e outras atividades, referente à construção do Pacote 1B e trecho parcial do Pacote 1ª da FICO – Ferrovia de Integração Centro-Oeste, nos municípios de Mara Rosa, Alto Horizonte, Nova Iguaçu de Goiás e Santa Terezinha, ambos no estado de Goiás. | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-08-04 | -654 | 5 | 5.1 | 1560.5333 |  |  | 36000 | 180000 | 35294.1176 | 213500 | 33500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 213500 |  |  | 28000 | 38750 | 36000 | 36000 | 36000 | 38750 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-EMPA-PR04-Rev.01 | EMPA-CT02 | EMPA-CT02-FICO | EMPA-CT02C | EMPA-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de Assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento visando o apoio na elaboração do Plano de Trabalho de Obra (PTO) do projeto de execução de obras civis, drenagens, terraplanagem, obras de arte especiais e outras atividades, referente à construção do Pacote 1B e trecho parcial do Pacote 1A da FICO, no estado de Goiás. | 2024-02-23 | 2024-03-04 | 2024-08-04 | -654 | 1 | 5.1 | 1560.5333 |  |  | 33000 | 33000 | 6470.5882 | 28000 | -5000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28000 |  |  | 28000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERR-PR08-Rev.01 | TERR-CT06 | TERR-CT06-K145 | TERR-CT06C | TERR-CT06CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Plano de Trabalho de Obra (PTO) do projeto de obras civis visando a Recuperação de Área Degradada – Km 145, pertencente à Vale, na Mina de Fábrica, em Ouro Preto/MG. | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-04-06 | -774 | 1 | 1 | 1564.5333 |  |  | 33500 | 33500 | 33500 | 33500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 33500 |  |  | 16750 | 16750 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-CCAP-PR01-Rev.02 | CCAP-CT01 | CCAP-CT01-PCAP | CCAP-CT01C | CCAP-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Elaboração de PTO PARA O Projeto de montagem do TCLD na mina de Capanema | 2023-01-19 |  |  | -46162 | 1 | 0 | 3077.4667 |  |  | 0 | 62000 |  | 62000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 62000 |  | 62000 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-CCAP-PR14-Rev.01 | CCAP-CT10 | CCAP-CT10-JMON | CCAP-CT10L | CCAP-CT10CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | CONSTRUCAP | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Pedro Nery | Implantação da metodologia LPS no projeto de execução de obras civis na planta da ArcelorMittal, em João Monlevade. | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 2024-05-24 | -726 | 4 | 3.6333 | 1562.9333 |  |  | 35997.87 | 143991.48 | 39630.6826 | 143991.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 143991.48 |  | 35997.87 | 35997.87 | 35997.87 | 35997.87 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-CCAP-PR23-Rev.02 | CCAP-CT12 | CCAP-CT12-ARAU | CCAP-CT12C | CCAP-CT12CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CONSTRUCAP | Engenharia | ARAUCO | Celulose | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Elaboração da Estratégia Construtiva, Cronograma e Histograma para Proposta Técnica da Construcap, visando a construção da ETE, ETA e ETAC da nova planta da Arauco, em Inocência/MS. | 2024-03-27 | 2024-04-06 | 2024-05-06 | -744 | 1 | 1 | 1563.5333 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 |  |  |  | 30000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  |  | PHDT-CT01 | PHDT-CT01-TLPS | PHDT-CT01 | PHDT-CT01CONTRATO | CONTRATO | [15 empty] | -46162 |  | 0 | 3077.4667 | [5 empty] | 9990.98 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 9990.98 | [5 empty] | 9990.98 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDB-IHMS-PR01-Rev.00 | IHMS-CT01 | IHMS-CT01-DBIM | IHMS-CT01B | IHMS-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | IHM STEFANINI | Engenharia | HYDRO | Mineração | 0 | Construtor | Lucas Batista | Hunter | 0 | Desenvolvimento de Modelos BIM para o empreendimento Área 56ª - Subestação principal 230 kV, na Alunorte, no Estado do Pará. | 2024-04-22 | 2024-04-19 | 2024-05-19 | -731 | 1 | 1 | 1563.1 |  |  | 38760 | 38760 | 38760 | 38760 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 38760 |  |  |  |  | 19380 | 19380 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDT-MILP-PR13-Rev.02 | MILP-CT05 | MILP-CT05-TREI | MILP-CT05T | MILP-CT05CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | MILPLAN | Construção Civil | MILPLAN | Engenharia | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado visando a disponibilização do Treinamento “LPS na Prática” para um time de colaboradores da Milplan. | 2024-04-24 | 2024-04-23 | 2024-05-18 | -732 | 1 | 0.83333 | 1563.1333 |  |  | 18189.95 | 18189.95 | 21827.94 | 18189.95 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 18189.95 |  |  |  |  | 18189.95 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-CARD-PR19-Rev.01 | CARD-CT08 | CARD-CT08-PTOI | CARD-CT08C | CARD-CT08CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, visando o desenvolvimento do Plano de Trabalho de Obra (PTO) e a estruturação do planejamento no projeto Itabiritos da Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2024-04-24 | 2024-05-03 | 2024-06-02 | -717 | 1 | 1 | 1562.6333 |  |  | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30000 |  |  |  | 17000 | 13000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDB-DOIS-PR02-Rev.01 | DOIS-CT01 | DOIS-CT01-PBIM | DOIS-CT01B | DOIS-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | DOIS A | Engenharia | DOIS A | Engenharia | 0 | Construtor | Lucas Batista | Hunter | Lucas Batista | Desenvolvimento de Modelos BIM para o empreendimento Parque Eólico composto de 15 Aerogeradores da Dois A Incorporações, em Areia Branca-RN. | 2024-05-03 | 2024-05-15 | 2024-07-14 | -675 | 2 | 2 | 1561.2333 |  |  | 35000 | 70000 | 35000 | 70000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70000 |  |  |  |  | 35000 | 31500 | 3500 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDT-FORT-PR03-Rev.03 | FORT-CT01 | FORT-CT01-TREI | FORT-CT01T | FORT-CT01CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | FORTES |  | FORTES ENGENHARIA | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Treinamento "Primavera para Projetos Industriais" para o time de colaboradores da Fortes, em Vitória-ES | 2024-05-21 | 2024-05-28 | 2024-06-27 | -692 | 1 | 1 | 1561.8 |  |  | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4700 | [5 empty] | 4700 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-CRET-PR04-Rev.00 | CRET-CT02 | CRET-CT02-FERR | CRET-CT02C | CRET-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | CRETA | Construção Civil | FERROPORT | Portuário | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | 0 | Desenvolvimento do PTO – Plano de Trabalho de Obra Básico para o projeto da Rede de Incêndio Autônoma, da Ferroport no Porto do Açu, em Barra de São João-RJ. | 2024-06-11 | 2024-06-18 | 2024-07-20 | -669 | 1 | 1.0667 | 1561.0333 |  |  | 33139.92 | 33139.92 | 31068.675 | 33139.92 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 33139.92 | [5 empty] | 16569.96 | 16569.96 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TECN-PR01-Rev.01 | TECN-CT01 | TECN-CT01-PTOS | TECN-CT01C | TECN-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TECNOSONDA | Civil e Montagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, junto a Tecnosonda, visando a elaboração do PTO do projeto de SUMP2 e Acesso Sul e Norte com contenção de talude, para Vale, na mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-07-04 | -685 | 1 | 0.56667 | 1561.5667 |  |  | 35000 | 35000 | 61764.7059 | 35000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35000 | [6 empty] | 35000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-REAL-PR08-Rev.00 | REAL-CT05 | REAL-CT05-VIDE | REAL-CT05C | REAL-CT05CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | REAL ESTRUTURAS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | 0 | Operação | Desenvolvimento do Replanejamento do projeto de montagem e desmontagem de Máquina de Pátio, na Mina de Conceição, Vale, em Itabira/MG. | 0 | 2024-05-13 | 2024-05-16 | -734 | 1 | 0.1 | 1563.2 |  |  | 2500 | 2500 | 25000 | 2500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-BALI-PR01-Rev.02 | BALI-CT01 | BALI-CT01-PTOP | BALI-CT01P | BALI-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | BALI CONSTRUTORA | Construção Civil e Montagem | PREFEITURA DE CONGONHAS | Prefeitura | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do PTO e planejamento do projeto de Interseção no trevo da Av. Michael Pereira de Souza, no acesso norte da entrada de Congonhas-MG. | 2024-07-19 | 2024-08-21 | 2024-12-21 | -515 | 4 | 4.0667 | 1555.9 |  | 45621 | 20000 | 80000 | 19672.1311 | 80000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 80000 | [7 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-CARD-PR22-Rev.01 | CARD-CT11 | CARD-CT11-FILT | CARD-CT11P | CARD-CT11CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CARDAN | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Pedro Morais | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, visando o desenvolvimento do planejamento projeto de filtragem da Gerdau, na Usina em Ouro Branco-MG. | 2024-08-30 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | -445 | 6 | 6 | 1553.5667 | 2024-11-29 |  | 19208.335 | 230500.02 | 38416.67 | 230500 | -0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 152750 | [8 empty] | 40250 | 37500 | 37500 | 37500 | 77750 | 37500 | 40250 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 77750
FINALIZADO |  |  | PHDO-ATRI-PR04-Rev.04 | ATRI-CT01 | ATRI-CT01-AERO | ATRI-CT01P | ATRI-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ATRIUM CONSTRUTORA | Engenharia | CCR AEROPORTOS | Aeroportuário | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, visando o desenvolvimento do planejamento no projeto de Execução de obras civis – TECA, Edificações de Apoio/Guaritas e Via de serviço 02, realizado pela Atrium, no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu/PR. | 2024-04-12 | 2024-04-22 | 2024-08-30 | -628 | 4 | 4.3333 | 1559.6667 |  | 45606 | 33957 | 135828 | 31344.9231 | 209142 | 73314 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 209142 |  |  |  |  | 36657 | 33957 | 33957 | 33957 | 33957 | 36657 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-ECPE-PR01-Rev.00 | ECPE-CT01 | ECPE-CT01-PLAN | ECPE-CT01P | ECPE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ECP ENGENHARIA | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de planejamento e medição para projeto de execução de pavimentação com o objetivo de melhorias em vias públicas urbanas, para Vale, em São José da Varginha-MG. | 2024-07-30 | 2024-07-30 | 2024-12-30 | -506 | 6 | 5.1 | 1555.6 | 2024-10-31 |  | 21000 | 126000 | 24705.8824 | 126000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105000 | [7 empty] | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 21000
FINALIZADO |  |  | PHDL-EMPA-PR01-Rev.05 | EMPA-CT01 | EMPA-CT01-CPGR | EMPA-CT01L | EMPA-CT01ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Ativa | Serviço especializado de assessoria executiva e especializada de gestão, planejamento e implantação da Metodologia LPS, junto a Empa, no projeto de Descaracterização da Barragem Campo Grande, da Vale, em Mariana/MG. | 2024-05-24 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | -566 | 6 | 6.1 | 1557.6 |  | 45596 | 24000 | 144000 | 23606.5574 | 144000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 144000 |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDT-INTT-PR01-Rev.03 | INTT-CT01 | INTT-CT01-TREI | INTT-CT01T | INTT-CT01CONTRATO | CONTRATO | TREIN | TREIN | INTERTECHNE | 0 | INTERTECHNE | Engenharia | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado visando a disponibilização de Treinamento de Planejamento para o time de colaboradores da Intertechne. | 2024-07-11 | 2024-07-18 | 2024-11-18 | -548 | 1 | 4.1 | 1557 |  | 45535 | 8928.55 | 8928.55 | 2177.6951 | 8828.55 | -100 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 8828.55 | [9 empty] | 8829 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERR-PR04-Rev.03 | TERR-CT03 | TERR-CT03-K158 | TERR-CT03P | TERR-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | 0 | Passiva | Planejamento e medição projeto Recuperação Km 158 RFA | 2023-05-24 | 2023-06-05 | 2024-04-06 | -774 | 10 | 10.2 | 1564.5333 |  | 45606 | 19400 | 388000 | 38039.2157 | 506791.8 | 118791.8 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 254000 | [5 empty] | 14000 | 45000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 39000 | 252791.8 | 39000 | 39000 | 18000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22930.6 | 22930.6 | 22931 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-ALCO-PR01-Rev.02 | ALCO-CT01 | ALCO-CT01-CROS | ALCO-CT01P | ALCO-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ALCOA | Mineração / Metalurgia | ALCOA | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | André Guimarães | Hunter | Operação | Serviço especializado de Engenharia de Construção e Planejamento, com fornecimento de mão de obra para prestação de serviços de cross check de planejamento e replanejamento, incluindo construtibilidade detalhada de projetos non-compliance cases, para a implantação de projetos de capital (CAPEX) e non-Capital das unidades da Alcoa em São Luís-MA. | 2024-06-21 | 2024-07-21 | 2024-11-30 | -536 | 3 | 4.4 | 1556.6 |  | 45596 | 64760.73 | 582846.57 | 132465.1295 | 696847 | 114000.43 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 696847 | [7 empty] | 163312 | 277939 | 255596 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-EMPA-PR01-Rev.02 | EMPA-CT01 | EMPA-CT01-CPGR | EMPA-CT01L | EMPA-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Implantação LPS e Assesssoria de Planejamento no projeto de descaracterização da barragem de Campo Grande | 2023-07-12 | 2023-07-24 | 2023-11-24 | -908 | 4 | 4.1 | 1569 |  | 45596 | 32400 | 129600 | 31609.7561 | 64800 | -64800 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 64800 |  |  | 32400 | 32400 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-EMPA-PR01-Rev.05 | EMPA-CT01 | EMPA-CT01-CPGR | EMPA-CT01 | EMPA-CT01ADITIVO | ADITIVO | 0 |  | EMPA | Engenharia Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Ativa | Serviço especializado de assessoria executiva e especializada de gestão, planejamento e implantação da Metodologia LPS, junto a Empa, no projeto de Descaracterização da Barragem Campo Grande, da Vale, em Mariana/MG. | 2024-05-24 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | -566 | 6 | 6.1 | 1557.6 |  | 45596 | 24000 | 144000 | 23606.5574 | 144000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 144000 |  |  |  |  | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR15-Rev.02 | CCAP-CT09 | CCAP-CT09-AGLO | CCAP-CT09P | CCAP-CT09CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | 0 | Desenvolvimento do planejamento no projeto realizado pela Construcap, na Gerdau, em Ouro Branco | 2024-01-22 | 2023-05-17 | 2024-11-20 | -546 | 6 | 18.4333 | 1556.9333 |  | 45611 | 29800 | 178800 | 9699.8192 | 178800 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 178800 |  | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | 29800 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR15-Rev.05 | CCAP-CT09 | CCAP-CT09-AGLO | CCAP-CT09P | CCAP-CT09ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Aditivo | Desenvolvimento do planejamento no projeto realizado pela Construcap, na Gerdau, em Ouro Branco | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-08-28 | -630 | 6 | 5.1 | 1559.7333 |  | 45611 | 28325 | 339900 | 66647.0588 | 339900 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 339900 |  |  | 56650 | 56650 | 56650 | 56650 | 56650 | 56650 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR15-Rev.06 | CCAP-CT09 | CCAP-CT09-AGLO | CCAP-CT09P | CCAP-CT09ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Passiva | Desenvolvimento do planejamento no projeto realizado pela Construcap, na Gerdau, em Ouro Branco | 2024-09-27 | 2024-07-18 | 2024-10-31 | -566 | 2 | 3.5 | 1557.6 |  | 45611 | 36491.38 | 72982.76 | 20852.2171 | 72982.76 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 72982.76 | [8 empty] | 36491.38 | 36491 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR27-Rev.00 | ADMB-CT12 | ADMB-CT12-EXEC | ADMB-CT12C | ADMB-CT12CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o elaboração da adequação do Vídeo Simulação da Metodologia Executiva para o projeto de expansão na planta da ADM do Brasil, em Uberlândia-MG. | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-05 | -653 | 1 | 1.0333 | 1560.5 |  | 45488 | 17463.6 | 17463.6 | 16900.2581 | 17463.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17463.6 | [6 empty] | 17463.6 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR03-Rev.01 | GERD-CT02 | GERD-CT02-PENE | GERD-CT02C | GERD-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Plano de Construtibilidade Básico para o projeto do Peneiramento do AF01 e AF02, na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2024-03-22 | 2024-04-16 | 2024-05-31 | -719 | 1 | 1.5 | 1562.7 |  | 45555 | 137536.7 | 137536.7 | 91691.1333 | 137536.7 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 137536.7 |  |  |  | 137536.7 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR05-Rev.02 | GERD-CT03 | GERD-CT03-SILO | GERD-CT03C | GERD-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Desenvolvimento do Plano de Construtibilidade Básico para o projeto dos Silos da Aciaria, na Gerdau, Ouro Branco-MG. | 2024-05-20 | 2024-05-20 | 2024-07-20 | -669 | 2 | 2.0333 | 1561.0333 |  | 45555 | 109931.05 | 219862.1 | 108128.9016 | 219862.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 219862.1 | [5 empty] | 142445.87 | 77416.23 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR09-Rev.01 | GERD-CT04 | GERD-CT04-ACIA | GERD-CT04C | GERD-CT04CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto de despoeiramento da planta da Aciaria, na Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2024-05-31 | 2024-06-03 | 2024-12-03 | -533 | 1 | 6.1 | 1556.5 |  | 45524 | 110479.42 | 110479.42 | 18111.3803 | 110479.42 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 110479.42 | [5 empty] | 55239.71 | 55239.71 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SERE-PR05-Rev.01 | SERE-CT02 | SERE-CT02-FLOT | SERE-CT02C | SERE-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | HYDRO | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Plano de Construtibilidade Conceitual para o projeto de flotação, da Hydro, em Paragominas-PA. | 2024-05-21 | 2024-05-15 | 2024-07-13 | -676 | 1 | 1.9667 | 1561.2667 |  | 45520 | 47701.04 | 47701.04 | 24254.7661 | 47701.04 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 47701.04 | [5 empty] | 23850.52 | 23850.52 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDE-ARCL-PR01-Rev.03 | ARCL-CT01 | ARCL-CT01-EXCE | ARCL-CT01E | ARCL-CT01CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | ARCLEAN | Outros | ARCLEAN | Ar condicionado industrial | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Pedro Nery | Desenvolvimento da Excelência em Planejamento da Arclean (Estruturação dos padrões e modelos de Planejamento), visando garantir que as diretrizes e modelos sejam adotadas pela sede e replicadas em todos os projetos desenvolvidos pela empresa. | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 2024-09-15 | -612 | 1 | 1.5 | 1559.1333 |  | 45596 | 39994.91 | 39994.91 | 26663.2733 | 39994.91 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39994.91 | [7 empty] | 15000 | 15000 | 9995 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR18-Rev.00 | SALU-CT07 | SALU-CT07-MINE | SALU-CT07P | SALU-CT07CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Diretoria | Desenvolvimento de Planejamento para o projeto de execução da Estrutura de Contenção ECJ Fase 02 (Acessos e Bueiros), no Dique Minervino – Sistema Pontal, Vale, em Itabira/MG. | 2024-04-03 | 2024-04-17 | 2024-12-31 | -505 | 9 | 8.6 | 1555.5667 |  | 45639 | 27395.44 | 246558.96 | 28669.6465 | 246558.96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 246558.96 |  |  |  | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395.44 | 27395 | 27395.44 | 27395.44 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  |  | AENA-CT01 | AENA-CT01-CONG | AENA-CT01 | AENA-CT01CONTRATO | CONTRATO | [15 empty] | -46162 |  | 0 | 3077.4667 |  | 45642 |  |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR02-Rev.02 | CCAP-CT02 | CCAP-CT02-TCLD | CCAP-CT02P | CCAP-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Equipe para o Projeto de montagem do TCLD na mina de Capanema | 2023-02-22 | 2023-02-16 | 2024-07-16 | -673 | 16 | 17.2 | 1561.1667 |  | 45647 | 24122 | 2315760 | 134637.2093 | 2349508.42 | 33748.42 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1426128.52 |  |  | 67952.07 | 149180.85 | 150043.08 | 130919.79 | 158928.17 | 158978.61 | 148436 | 153896.65 | 153896.65 | 153896.65 | 923379.9 | 153896.65 | 153896.65 | 153896.65 | 153896.65 | 153896.65 | 153896.65 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR02-Rev.08 | CCAP-CT02 | CCAP-CT02-TCLD | CCAP-CT02P | CCAP-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Ativa | Equipe para o Projeto de montagem do TCLD na mina de Capanema | 2024-04-26 | 2024-06-16 | 2024-08-31 | -627 | 3 | 2.5333 | 1559.6333 |  | 45647 | 26114 | 470052 | 185546.8421 | 461689.95 | -8362.05 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 461689.95 | [6 empty] | 153896.65 | 153896.65 | 153896.65 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR02-Rev.09 | CCAP-CT02 | CCAP-CT02-TCLD | CCAP-CT02P | CCAP-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Ativa | Equipe para o Projeto de montagem do TCLD na mina de Capanema | 2024-06-24 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | -536 | 3 | 3 | 1556.6 |  | 45647 | 24705.8333 | 444705 | 148235 | 444705 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 444705 | [8 empty] | 148235 | 148235 | 148235 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR08-Rev.04 | SALU-CT02 | SALU-CT02-UTM2 | SALU-CT02L | SALU-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | SALUM | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Planejamento e LPS projeto Itabiritos UTM2, Gerdau | 2023-06-06 | 2023-06-06 | 2024-12-31 | -505 | 6 | 19.1333 | 1555.5667 |  | 45672 | 31625 | 180000 | 9407.6655 | 569250 | 389250 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 569250 | [6 empty] | 94875 | 94875 | 94875 | 94875 | 94875 | 94875 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR08-Rev.08 | SALU-CT02 | SALU-CT02-UTM2 | SALU-CT02L | SALU-CT02ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | SALUM | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Desenvolviment do Planejamento e implantação LPS projeto Itabiritos UTM2, Gerdau | 2023-10-17 | 2023-10-16 | 2024-02-16 | -824 | 5 | 4.1 | 1566.2 |  | 45672 | 28950.43 | 144752.15 | 35305.4024 | 143891.95 | -860.2 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 36253.56 | [8 empty] | 9063.39 | 9063.39 | 9063.39 | 9063.39 | 107638.39 | 107638.39 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR08-Rev.09 | SALU-CT02 | SALU-CT02-UTM2 | SALU-CT02P | SALU-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Diretoria | Planejamento e LPS projeto Itabiritos UTM2, Gerdau | 2024-01-23 | 2024-02-01 | 2024-06-30 | -689 | 5 | 5 | 1561.7 |  |  | 25984.5975 | 519691.95 | 103938.39 | 519691.95 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 519691.95 |  | 103938.39 | 103938.39 | 103938.39 | 103938.39 | 103938.39 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR08-Rev.10 | SALU-CT02 | SALU-CT02-UTM2 | SALU-CT02P | SALU-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Desenvolviment do Planejamento e implantação LPS projeto Itabiritos UTM2, Gerdau | 2024-07-26 | 2024-07-01 | 2025-02-28 | -446 | 8 | 8.0667 | 1553.6 |  |  | 17984.2188 | 575495 | 71342.3554 | 575495 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 480797 | [6 empty] | 107873 | 92742 | 77611 | 77611 | 77611 | 47349 | 94698 | 47349 | 47349 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 94698
CANCELADO |  |  | PHDO-ATRI-PR09-REV.02 | ATRI-CT02 | ATRI-CT02-PLAN | ATRI-CT02P | ATRI-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ATRIUM CONSTRUTORA | Engenharia | SÃO PAULO CATARINA | Aeroportuário | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Trabalho de Obra e planejamento no projeto de expansão do Aeroporto Catarina, em São Roque-SP. | 2024-11-30 | 2024-11-30 | 2025-05-30 | -355 | 6 | 6.0333 | 1550.5667 | 2025-01-17 |  | 31040.17 | 190741.02 | 31614.5337 | 190741.02 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 190741.02 | 31040.17 | 33290.17 | 31040.17 | 31040.17 | 31040.17 | 33290.17 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 190741.02
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR15-Rev.03 | IMCS-CT05 | IMCS-CT05-MARA | IMCS-CT05P | IMCS-CT05CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de planejamento e gestão, com fornecimento de equipe para implantação do projeto de obras civis e de montagem eletromecânica para construção e melhoria das edificações de apoio e administrativas e realocação de rede elétrica, no site de Integração/Utilidades da Tecnored, em Marabá/PA | 2023-11-21 | 2023-06-15 | 2024-02-15 | -825 | 4 | 8.1667 | 1566.2333 |  | 45677 | 30090 | 120360 | 14737.9592 | 120360 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 60180 | [10 empty] | 30090 | 30090 | 60180 | 30090 | 30090 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR06-Rev.03 | IMCS-CT05 | IMCS-CT05-MARA | IMCS-CT05P | IMCS-CT05ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | TECNORED | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | 0 | Aditivo - Planejamento e Medição projeto Tecnored | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | -719 | 3 | 3.0333 | 1562.7 |  | 45677 | 45645 | 273870 | 90286.8132 | 273870 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 273870 |  |  | 91290 | 91290 | 91290 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR15-Rev.04 | IMCS-CT05 | IMCS-CT05-MARA | IMCS-CT05P | IMCS-CT05ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | TECNORED | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de planejamento e gestão, com fornecimento de equipe para implantação do projeto de obras civis e de montagem eletromecânica para construção e melhoria das edificações de apoio e administrativas e realocação de rede elétrica, no site de Integração/Utilidades da Tecnored, em Marabá/PA. | 2024-07-12 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | -627 | 3 | 3.0333 | 1559.6333 |  | 45677 | 32520 | 195120 | 64325.2747 | 195120 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 195120 | [5 empty] | 65040 | 65040 | 65040 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR06-Rev.05 | IMCS-CT05 | IMCS-CT05-MARA | IMCS-CT05P | IMCS-CT05ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | TECNORED | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para desenvolvimento das documentações de pleito para o projeto de adequações no site de Integração/Utilidades da Tecnored, em Marabá-PA. | 2024-10-09 | 2024-06-01 | 2024-08-31 | -627 | 2 | 3.0333 | 1559.6333 |  | 45677 | 22545.43 | 45090.86 | 14865.1187 | 45090.86 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45090.86 | [8 empty] | 22545.43 | 22545 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
CANCELADO |  |  | PHDO-CKTR-PR01-Rev.05 | CKTR-CT01 | CKTR-CT01-PLAN | CKTR-CT01P | CKTR-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CKTR | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento para o projeto do Canal do PDE Menezes III, pertencente à Vale, em Brumadinho/MG. | 2025-01-10 | 2025-02-01 | 2025-07-31 | -293 | 5 | 6 | 1548.5 | 2025-01-28 |  | 42594.984 | 212974.92 | 35495.82 | 212974.92 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 212974.92 |  |  | 72980.92 |  | 34998.5 | 34998.5 | 34998.5 | 34998.5 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 212974.92
CANCELADO |  |  | PHDO-CIMC-PR03-Rev.01 | CIMC-CT03 | CIMC-CT03-DESC | CIMC-CT03P | CIMC-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CIMCOP | Construção Civil | AngloGold Ashanti | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Diretoria | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para atuação no setor de planejamento, no projeto de descaracterização da barragem, mina de Serra Grande, AngloGold, em Crixás-GO. | 2024-10-30 | 2024-11-28 | 2025-11-28 | -173 | 12 | 12.1667 | 1544.5 | 2024-12-15 |  | 38460.23 | 461522.76 | 37933.3775 | 461882.76 | 360 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 76980.46 | [10 empty] | 38490.23 | 38490.23 | 384902.3 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 | 38490.23 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 384902.3
FINALIZADO |  |  | PHDE-LBDE-PR01-Rev.02 | LBDE-CT01 | LBDE-CT01-EXCE | LBDE-CT01E | LBDE-CT01CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | LBD |  | LBD ENGENHARIA | Engenharia | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | 0 | Excelência em Planejamento LBD (Estruturação dos padrões e modelos de Planejamento), visando garantir que as diretrizes e modelos sejam adotadas pela sede e replicadas em todos os projetos desenvolvidos pela empresa. | 2024-04-03 | 2024-04-15 | 2024-10-15 | -582 | 6 | 6.1 | 1558.1333 |  | 45641 | 9250 | 55500 | 9098.3607 | 55500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 55500 |  |  |  | 19425 | 19425 | 4162.5 | 4162.5 | 4162.5 | 4162.5 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PIAT-PR01-Rev.02 | PIAT-CT01 | PIAT-CT01-MOBI | PIAT-CT01L | PIAT-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | PIATEC | Construtora | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Passiva | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de soluções para mobilidade urbana na Estrada de Ferro Carajás, da Vale, no Estado do Maranhão. | 2024-08-23 | 2024-09-02 | 2025-03-01 | -445 | 6 | 6 | 1553.5667 |  |  | 27976.13 | 167856.78 | 27976.13 | 167856.76 | -0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 157132.98 | [8 empty] | 57118.92 | 42895 | 46395.14 | 10723.78 | 10723.78 | 10723.78 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10723.78
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR26-Rev.01 | ADMB-CT11 | ADMB-CT11-CRUS | ADMB-CT11C | ADMB-CT11CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Praticabilidade e Vídeo Simulação 3D, referente a Ampliação Crushing na Planta da ADM em Porto Franco-MA. | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-07-24 | -665 | 1 | 1.1667 | 1560.9 |  | 45646 | 73125.05 | 73125.05 | 62678.6143 | 73125.05 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 73125.05 | [6 empty] | 73125.05 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR26-Rev.02 | ADMB-CT11 | ADMB-CT11-CRUS | ADMB-CT11C | ADMB-CT11ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Praticabilidade e Vídeo Simulação 3D, referente a Ampliação Crushing na Planta da ADM em Porto Franco-MA. | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-12-18 | -518 | 1 | 1 | 1556 |  | 45646 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16000 | [11 empty] | 16000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-FORT-PR04-Rev.02 | FORT-CT02 | FORT-CT02-PRIM | FORT-CT02C | FORT-CT02GUARDA-CHUVA | GUARDA-CHUVA | CONS | CONS | FORTES |  | FORTES ENGENHARIA | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento com disponibilização de mão de obra, para retirada de dúvidas sobre Primavera P6 conforme demanda da Fortes Engenharia, em Vitória-ES. | 2024-06-07 | 2024-06-24 | 2025-06-24 | -330 | 3 | 12.1667 | 1549.7333 |  | 45656 | 0 | 0 | 0 | 12201.3 | 12201.3 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12201.3 | [6 empty] | 12201.3 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR17-Rev.01 | GERD-CT07 | GERD-CT07-PRED | GERD-CT07C | GERD-CT07CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para a recuperação estrutural do Prédio de Aciaria - Fundentes, na usina da Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 2024-11-22 | -544 | 1 | 1.5 | 1556.8667 |  | 45672 | 92334.69 | 92334.69 | 61556.46 | 92334.69 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 92334.69 | [10 empty] | 64634.28 | 27700.41 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-TRAC-PR07-Rev.03 | TRAC-CT10 | TRAC-CT10-RIBE | TRAC-CT10C | TRAC-CT10CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | 0 | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para implantação do Projeto do Sistema Ribeirão da Prata. | 2024-04-09 | 2024-03-07 | 2026-03-07 | -74 | 1 | 24.3333 | 1541.2 |  | 45524 | 43380.23 | 43380.23 | 1782.7492 | 43380.22 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 43380.22 |  |  |  |  | 34704.18 | 8676.04 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-TRAC-PR29-Rev.00 | TRAC-CT11 | TRAC-CT11-CCKS | TRAC-CT11C | TRAC-CT11CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Plano de Construtibilidade para adequação do posto de veículos leves de CKS, no Complexo Minerador de Carajás, da Vale, em Parauapebas-PA. | 2024-06-20 | 2024-09-25 | 2024-11-04 | -562 | 1 | 1.3333 | 1557.4667 |  | 45667 | 60253.94 | 60253.94 | 45190.455 | 60253.94 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 60253.94 | [6 empty] | 36152.36 | 24101.58 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-TRAC-PR40-Rev.01 | TRAC-CT15 | TRAC-CT15-CALH | TRAC-CT15C | TRAC-CT15CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto de desvio da Calha de Rejeito da Barragem do Gelado, no Complexo Minerador Carajás – CMC, da Vale, em Parauapebas-PA. | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 2024-11-17 | -549 | 1 | 1.0333 | 1557.0333 |  | 45667 | 50000 | 50000 | 48387.0968 | 50000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 50000 | [10 empty] | 30000 | 20000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-VAVE-PR15-Rev.04 | VAVE-CT07 | VAVE-CT07-PDER | VAVE-CT07P | VAVE-CT07CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Desenvolvimento do planejamento no projeto de implantação do PDER Cavalo, a ser realizado pela Vale Verde, na mina de Brucutu, Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo/MG. | 2024-04-25 | 2024-05-03 | 2025-04-03 | -412 | 11 | 11.1667 | 1552.4667 |  | 45688 | 30762.3418 | 676771.52 | 60606.4048 | 676772.69 | 1.17 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 482159.32 |  |  |  |  | 35394.79 | 68537.79 | 63037.79 | 63037.79 | 63037.79 | 63038 | 63037.79 | 63037.79 | 194613.37 | 63037.79 | 63037.79 | 68537.79 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 194613.37
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERE-PR01-Rev.01 | TERE-CT01 | TERE-CT01-TANQ | TERE-CT01P | TERE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TEREME |  | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Passiva | Serviço especializado de planejamento, com fornecimento de mão de obra para execução de obras de Substituição dos Tanques Degrados da Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2024-03-08 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | -434 | 12 | 12.1667 | 1553.2 |  | 45702 | 22000 | 269500 | 22150.6849 | 264000 | -5500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 209000 |  |  | 11000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | 55000 | 22000 | 22000 | 11000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 55000
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERE-PR01-Rev.02 | TERE-CT01 | TERE-CT01-TANQ | TERE-CT01P | TERE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | TEREME |  | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Operação | Serviço especializado de planejamento, com fornecimento de mão de obra para execução de obras de Substituição dos Tanques Degrados da Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2024-12-27 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | -434 | 12 | 12.1667 | 1553.2 |  | 45702 | 4521.73 | 54260.76 | 4459.7885 | 54260.76 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 54260.76 | 45217.3 | 4521.73 | 4521.73 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 54260.76
CANCELADO |  |  | PHDO-PAIN-PR01-Rev.03 | PAIN-CT01 | PAIN-CT01-PLAN | PAIN-CT01P | PAIN-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PAINEIRA | Engenharia | WABTEC | Componentes Ferroviários | Outros | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento no projeto de ampliação e adequação do galpão Transit, da Wabtec, em Contagem/MG. | 2025-01-20 |  |  | -46162 | 14 | 0 | 3077.4667 | 2025-02-19 |  | 8000 | 112000 |  | 112000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 91000 | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 21000 | 7000 | 7000 | 7000 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 112000
CANCELADO |  |  | PHDL-ATKI-OC79-Rev.03 | ATKI-CT02 | ATKI-CT02-LPSA | ATKI-CT02L | ATKI-CT02OS | OS | LPS | LPS | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no Projeto de Filtragem de Rejeitos (IOT), da AngloAmerican, em Conceição do Mato Dentro-MG. | 2024-12-19 | 2024-12-20 | 2025-06-20 | -334 | 6 | 6.0667 | 1549.8667 | 2025-02-28 |  | 28153.84 | 337846.08 | 55688.9143 | 337846.08 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 337846.08 |  | 56307.68 | 56307.68 | 56307.68 | 56307.68 | 56307.68 | 56307.68 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 337846.08
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR10-Rev.01 | PARE-CT07 | PARE-CT07-BORB | PARE-CT07L | PARE-CT07CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | AURA MINERALS | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica e Civil, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Aura Minerals, em Currais Novos/RN. | 2024-03-13 | 2024-04-02 | 2024-09-01 | -626 | 5 | 5.0667 | 1559.6 |  | 45706 | 41944 | 209720 | 41392.1053 | 209720 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 209720 |  |  |  | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR10-Rev.02 | PARE-CT07 | PARE-CT07-BORB | PARE-CT07L | PARE-CT07ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | AURA MINERALS | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica e Civil, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Aura Minerals, em Currais Novos/RN. | 2024-09-27 | 2024-09-02 | 2024-12-31 | -505 | 4 | 4 | 1555.5667 |  | 45706 | 41944 | 167776 | 41944 | 167776 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 167776 | [8 empty] | 41944 | 41944 | 41944 | 41944 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR10-Rev.03 | PARE-CT07 | PARE-CT07-BORB | PARE-CT07L | PARE-CT07ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | AURA MINERALS | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica e Civil, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Aura Minerals, em Currais Novos/RN. | 2024-12-18 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | -473 | 1 | 1.0333 | 1554.5 |  | 45706 | 41944 | 41944 | 40590.9677 | 41944 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41944 | 41944 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41944
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR10-Rev.04 | PARE-CT07 | PARE-CT07-BORB | PARE-CT07L | PARE-CT07ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | AURA MINERALS | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica e Civil, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Aura Minerals, em Currais Novos/RN. | 2025-01-15 | 2025-02-01 | 2025-02-28 | -446 | 1 | 0.9 | 1553.6 |  | 45706 | 41944 | 41944 | 46604.4444 | 41944 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41944 |  | 41944 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41944
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR30-Rev.01 | ADMB-CT14 | ADMB-CT14-DECG | ADMB-CT14C | ADMB-CT14CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade e Vídeo Simulador 3D de metodologia executiva, para o Nova Destilaria para extração, na Planta da ADM do Brasil, em Campo Grande-MS. | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 2025-01-06 | -499 | 2 | 2.1 | 1555.3667 |  | 45709 | 53053.81 | 106107.62 | 50527.4381 | 106170.62 | 63 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106170.62 | [10 empty] | 63702.37 | 42468.25 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ADMB-PR30-Rev.02 | ADMB-CT14 | ADMB-CT14-DECG | ADMB-CT14C | ADMB-CT14ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade e Vídeo Simulador 3D de metodologia executiva, para o Nova Destilaria para extração, na Planta da ADM do Brasil, em Campo Grande-MS. | 2025-01-07 | 2025-01-06 | 2025-02-06 | -468 | 1 | 1.0333 | 1554.3333 |  | 45709 | 10560 | 10560 | 10219.3548 | 10560 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6336 | [11 empty] | 6336 | 4224 | 4224 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4224
FINALIZADO |  |  | PHDC-FIDE-PR04-REV.01 | FIDE-CT01 | FIDE-CT01-CONS | FIDE-CT01C | FIDE-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | FIDENS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Estudo e Apresentação da Realocação do Trecho do Rejeitoduto e Vídeo Simulador no Projeto do Acesso da Pilha, na Mina de Brucutu, da Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2025-01-27 | -478 | 1 | 1.0333 | 1554.6667 |  | 45709 | 39494.4 | 39494.4 | 38220.3871 | 39494.4 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39494.4 |  | 27646.08 | 11848.32 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39494.4
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR19-Rev.03 | GERD-CT09 | GERD-CT09-PIND | GERD-CT09C | GERD-CT09CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade da manutenção e substituição de peças do Forno 82, da Gerdau, em Pindamonhangaba-SP. | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-02-13 | -461 | 2 | 2.5667 | 1554.1 |  | 45702 | 109136.96 | 218273.92 | 85041.787 | 168773.92 | -49500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 168773.92 | 80346.912 | 74482.048 | 13944.96 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 168773.92
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR19-Rev.03 | GERD-CT09 | GERD-CT09-PIND | GERD-CT09B | GERD-CT09CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade da manutenção e substituição de peças do Forno 82, da Gerdau, em Pindamonhangaba-SP. | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2025-02-13 | -461 | 2 | 2.5667 | 1554.1 |  | 45702 | 109136.96 | 218273.92 | 85041.787 | 49500 | -168773.92 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 49500 | [11 empty] | 49500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-NEXA-PR01-Rev.02 | NEXA-CT01 | NEXA-CT01-CONS | NEXA-CT01C | NEXA-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Diretoria | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o Projeto de Implantação da Filtragem de Rejeito, na Nexa Resources, em Aripuanã-MT. | 2024-11-05 | 2024-11-04 | 2025-01-13 | -492 | 2 | 2.3333 | 1555.1333 |  | 45709 | 79274.4 | 158548.8 | 67949.4857 | 158548.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 95129.28 | [11 empty] | 95129.28 | 63419.52 | 63419.52 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63419.52
FINALIZADO |  |  | PHDC-NEXA-PR01-Rev.03 | NEXA-CT01 | NEXA-CT01-CONS | NEXA-CT01C | NEXA-CT01ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento de uma complementação no Plano de Construtibilidade para o Projeto de Implantação da Filtragem de Rejeito, na Nexa Resources, em Aripuanã-MT. | 2024-12-18 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | -473 | 1 | 1.0333 | 1554.5 |  | 45709 | 30289.92 | 30289.92 | 29312.8258 | 30289.92 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30289.92 | 11358.72 | 18931.2 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30289.92
ENCERRADO |  |  | PHDO-TERR-PR07-Rev.01 | TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 | TERR-CT07P | TERR-CT07CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão, planejamento e medição, com fornecimento de mão de obra para o projeto de obras civis visando a Recuperação de Área Degradada – Km 145 RFA, pertencente à Vale, na Mina de Fábrica, em Ouro Preto/MG. | 2024-03-27 | 2024-05-20 | 2025-05-20 | -365 | 13 | 12.1667 | 1550.9 |  | 45710 | 24693.88 | 321020.44 | 26385.2416 | 321020.44 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 222244.92 |  |  |  | 24693.88 | 24693.88 | 24693.88 | 24693.88 | 24693.88 | 24693.88 | 24694 | 24693.88 | 24693.88 | 98775.52 | 24693.88 | 24693.88 | 24693.88 | 24693.88 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 98775.52
ENCERRADO |  |  | PHDO-TERR-PR07-Rev.03 | TERR-CT07 | TERR-CT07-P145 | TERR-CT07P | TERR-CT07ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão, planejamento e medição, com fornecimento de mão de obra para o projeto de obras civis visando a Recuperação de Área Degradada – Km 145 RFA, pertencente à Vale, na Mina de Fábrica, em Ouro Preto/MG. | 2024-07-26 | 2024-08-20 | 2025-05-20 | -365 | 10 | 9.1 | 1550.9 |  | 45710 | 5451.17 | 54511.7 | 5990.2967 | 54511.65 | -0.05 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15033.6 | [7 empty] | 3006.72 | 3006.72 | 3007 | 3006.72 | 3006.72 | 39478.05 | 3006.72 | 3006.72 | 3006.72 | 3006.72 | 27451.17 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39478.05
CANCELADO |  |  | PHDO-CCAP-PR37-Rev.00 | CCAP-CT13 | CCAP-CT13-JERI | CCAP-CT13P | CCAP-CT13CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | ICMBio | Orgão Público | Orgãos Públicos | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento no Projeto de Parques, em Jericoacoara-CE. | 2025-01-15 | 2025-01-20 | 2025-04-20 | -395 | 4 | 3 | 1551.9 | 2025-03-14 |  | 29900 | 119600 | 39866.6667 | 119600 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 119600 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 119600
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC34-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC34 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Elaboração, ajustes e Atualizações Sob Demanda | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 2023-10-27 | -936 | 3 | 3.0667 | 1569.9333 |  | 45224 | 0 | 77563.2 | 25292.3478 | 77563.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 77563.2 | [7 empty] | 26233.402 | 30117.438 | 21212.36 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SNC-OC35-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC35 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | PIAUÍ NICKEL | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Revisão da documentação de planejamento para o projeto Captação Genipapo - Piauí Níquel Metais S.A | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 2023-09-04 | -989 | 1 | 1.0333 | 1571.7 |  | 45158 | 0 | 28059.6 | 27154.4516 | 28059.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28059.6 | [7 empty] | 28059.6 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC39-Rev.01 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC39 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | PIAUÍ NICKEL | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de documentação de planejamento para o projeto de implantação da planta da Piauí Nickel Project, conforme demanda solicitada pela SNC Lavalin. | 2023-09-05 | 2023-09-05 | 2024-02-05 | -835 | 5 | 5.1 | 1566.5667 |  | 45244 | 0 | 33002.5 | 6471.0784 | 33002.5 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 33002.5 | [7 empty] | 2743.561 | 6986.316 | 4696.269 | 18576.354 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC41-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC41 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Ajustes e atualizações em documentação de planejamento do projeto da Anglo, conforme orientação da SNC. | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-11-12 | -920 | 2 | 2.0333 | 1569.4 |  | 45235 | 0 | 51708.8 | 25430.5574 | 51708.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 51708.8 | [8 empty] | 22936.966 | 27078.077 | 1693.757 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC47-Rev.01 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC47 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de Construtibilidade para a Pré Montagem Estruturas de Metálicas, em planta da Anglo | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 2023-11-21 | -911 | 1 | 1.0667 | 1569.1 |  | 45275 | 0 | 17628 | 16526.25 | 17628 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17628 | [10 empty] | 17628 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC49-Rev.02 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC49 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Desenvolvimento do Cronograma Conceitual para o projeto Mega Hubs, Vale | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-11-19 | -913 | 1 | 1.0333 | 1569.1667 |  | 45257 | 0 | 15965.63 | 15450.6097 | 15965.63 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15965.63 | [9 empty] | 11974.2225 | 3991.4075 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC50-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC50 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Desenvolvimento do atividades referentes ao atendimento a demandas de Planejamento | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 2024-04-23 | -757 | 6 | 6.1 | 1563.9667 |  | 45422 | 0 | 172920 | 28347.541 | 172920 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 52187.125 | [9 empty] | 6826.7375 | 25414 | 19946.3875 | 120732.875 | 32019.675 | 28374.6 | 27596.7875 | 27182.5 | 5559.3125 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC -OC52-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC52 | SNCL-CT01P | SNCL-CT01OC | OC | PLAN | PLAN | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Passiva | Realizar atendimento às demandas de ajustes e atualizações em documentação de planejamento, com profissional alocado na sede da PHD, conforme orientação da SNC. | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 2024-02-28 | -812 | 4 | 4 | 1565.8 |  | 45374 | 0 | 115280 | 28820 | 115280 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 42524.2375 | [10 empty] | 23918.9625 | 18605.275 | 72755.7625 | 26954.8875 | 27437.95 | 18362.925 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC53-Rev.01 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC53 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | PIAUÍ NICKEL | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Desenvolvimento de documentação de planejamento para o projeto de implantação da planta da Piauí Nickel Project, conforme demanda solicitada pela SNC Lavalin. | 2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-12-27 | -875 | 1 | 1 | 1567.9 |  | 45300 | 2745.5318 | 30200.85 | 30200.85 | 30200.85 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30200.85 | [10 empty] | 20940.35 | 9260.5 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC58-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC58 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | PIAUÍ NICKEL | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Desenvolvimento de documentção e atividades de planejamento sob demanda do Projeto Piauí Nickel Project. | 2024-01-10 | 2023-12-30 | 2024-01-30 | -841 | 1 | 1.0333 | 1566.7667 |  | 45300 | 28820 | 28820 | 27890.3226 | 28820 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28820 | [11 empty] | 28820 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC60-Rev.01 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC60 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | PIAUÍ NICKEL | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | 0 | Desenvolvimento de documentção e atividades de planejamento sob demanda do Projeto Piauí Nickel Project. | 2024-02-19 | 2024-01-10 | 2024-02-29 | -811 | 2 | 1.6667 | 1565.7667 |  | 45351 | 57640 | 115280 | 69168 | 115280 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 115280 | 57640 | 57640 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC64-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC64 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Realizar atendimento às demandas de ajustes e atualizações em documentação de planejamento, com profissional alocado na sede da PHD, conforme orientação da AtkinsReális. | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-04-18 | -762 | 1 | 1.0333 | 1564.1333 |  | 45412 | 36680 | 36680 | 35496.7742 | 36680 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 36680 |  |  | 8752.4375 | 27927.5625 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC65-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC65 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | PIAUÍ NICKEL | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Desenvolvimento de documentação de planejamento para o projeto de implantação da planta da Piauí Nickel Project. | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-05-08 | -742 | 2 | 2.0333 | 1563.4667 |  | 45392 | 58294.78 | 116589.56 | 57339.1279 | 89515.376 | -27074.184 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 89515.376 |  |  | 83179.8885 | 6335.4875 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC69-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC69 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | -712 | 1 | 1.0333 | 1562.4667 |  | 45453 | 28820 | 28820 | 27890.3226 | 28820 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28820 |  |  |  |  | 28820 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC70-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC70 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 2024-06-07 | -712 | 1 | 1.0333 | 1562.4667 |  | 45453 | 28820 | 28820 | 27890.3226 | 28820 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28820 |  |  |  |  | 22965.9375 | 5854.0625 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC71-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC71 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-07-07 | -682 | 1 | 1 | 1561.4667 |  | 45473 | 28820 | 28820 | 28820 | 28820 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28820 | [5 empty] | 28820 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC72-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC72 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-07-07 | -682 | 1 | 1 | 1561.4667 |  | 45493 | 28820 | 28820 | 28820 | 28820 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28820 | [5 empty] | 21194.1625 | 7625.8375 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC73-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC73 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-07-05 | 2024-07-05 | 2024-08-05 | -653 | 1 | 1.0333 | 1560.5 |  | 45524 | 28820 | 28820 | 27890.3226 | 28820 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28820 | [6 empty] | 16630.45 | 12189.55 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-SNC-OC74-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC74 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | SNC LAVALIN | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 2024-09-26 | -601 | 1 | 1.0333 | 1558.7667 |  | 45544 | 28820 | 28820 | 27890.3226 | 28820 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28820 | [7 empty] | 16063.875 | 12756.125 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ATKI-OC75-Rev.01 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC75 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Pedro Morais | Verificação da correspondência entre a lista de materiais previstos em projeto pelo suprimentos e a lista de fato comprada pelas empresas, da Anglo American, em Conceição do Mato Dentro-MG. | 2024-10-02 | 2024-10-02 | 2024-12-02 | -534 | 2 | 2.0333 | 1556.5333 |  | 45667 | 32750 | 131000 | 64426.2295 | 131000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 131000 | [10 empty] | 65500 | 65500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ATKI-OC76-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC76 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-12-19 | -517 | 3 | 3.0333 | 1555.9667 |  | 45646 | 28820 | 86460 | 28503.2967 | 86400 | -60 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86400 | [8 empty] | 21048.425 | 26902 | 26232.75 | 12216.3375 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ATKI-OC77-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC77 | SNCL-CT01C | SNCL-CT01OC | OC | CONS | CONS | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Realizar atendimento às demandas informadas pela AtkinsRéalis visando a elaboração, ajustes e atualizações em documentação de planejamento, realizadas da sede da PHD, conforme orientação da AtkinsRéalis. | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2025-04-12 | -403 | 4 | 4.0333 | 1552.1667 |  | 45702 | 28820 | 115280 | 28581.8182 | 115280 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 8772.09 | [11 empty] | 8772.09 | 106507.91 | 28820 | 28820 | 28820 | 20047.91 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 106507.91
FINALIZADO |  |  | PHDC-ATKI-OC78-Rev.00 | SNCL-CT01 | SNCL-CT01-OC78 | SNCL-CT01P | SNCL-CT01O | O | PLAN | PLAN | ATKINSRÉALIS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Ivano Cruz | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o Cross Check de replanejamento, no projeto da Anglo American, em Conceição do Mato Dentro-MG. | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 2025-01-13 | -492 | 1 | 1.0333 | 1555.1333 |  | 45670 | 24322.4 | 24322.4 | 23537.8065 | 24322.4 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24322.4 | 24322.4 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24322.4
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR07-Rev.01 | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC | PARE-CT06L | PARE-CT06CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | 0 | 0 | LPS no projeto Nova Oficina S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2023-11-24 | 2024-01-02 | 2024-06-01 | -718 | 5 | 5.0333 | 1562.6667 |  | 45735 | 39327.49 | 196637.45 | 39067.043 | 196637.45 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 196637.45 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR07-Rev.02 | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC | PARE-CT06L | PARE-CT06ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Passiva | LPS no projeto Nova Oficina S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | -596 | 4 | 4.0667 | 1558.6 |  | 45735 | 39327.49 | 157309.96 | 38682.777 | 157309.96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 157309.96 | [5 empty] | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR07-Rev.03 | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC | PARE-CT06L | PARE-CT06ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no projeto Nova Oficina S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Canaã dos Carajás. | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | -505 | 3 | 3 | 1555.5667 |  | 45735 | 39327.49 | 117982.47 | 39327.49 | 117982.47 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 117982.47 | [9 empty] | 39327 | 39327.49 | 39327.49 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR07-Rev.04 | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC | PARE-CT06L | PARE-CT06ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no projeto Nova Oficina S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Canaã dos Carajás. | 2024-12-18 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -474 | 1 | 1 | 1554.5333 |  | 45735 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49 | 39327.49 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR07-Rev.05 | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC | PARE-CT06L | PARE-CT06ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no projeto Nova Oficina S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Canaã dos Carajás. | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | -446 | 1 | 0.93333 | 1553.6 |  | 45735 | 39327.49 | 39327.49 | 42136.5964 | 39327.49 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49 |  | 39327.49 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR07-Rev.06 | PARE-CT06 | PARE-CT06-OFIC | PARE-CT06L | PARE-CT06ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no projeto Nova Oficina S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Canaã dos Carajás. | 2025-03-12 | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -415 | 1 | 1 | 1552.5667 |  | 45735 | 19663.745 | 19663.745 | 19663.745 | 19663.745 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19663.745 |  |  | 19663.745 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19663.745
FINALIZADO |  |  | PHDO-SIGD-PR06-Rev.02 | SIGD-CT03 | SIGD-CT03-BRIT | SIGD-CT03P | SIGD-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão, planejamento e controle, com fornecimento de mão de obra para projeto de comissionamento da britagem e peneiramento da Mina de Capanema, da Vale, em Itabirito-MG. | 2024-06-04 | 2024-06-24 | 2024-09-23 | -604 | 3 | 3.0333 | 1558.8667 |  | 45737 | 32753.75 | 98261.25 | 32393.8187 | 98261.25 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 98261.25 | [5 empty] | 33653.75 | 30953.75 | 33653.75 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SIGD-PR06-Rev.03 | SIGD-CT03 | SIGD-CT03-BRIT | SIGD-CT03P | SIGD-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão, planejamento e controle, com fornecimento de mão de obra para projeto de comissionamento da britagem e peneiramento da Mina de Capanema, da Vale, em Itabirito-MG. | 2024-09-24 | 2024-09-24 | 2024-12-23 | -513 | 3 | 3 | 1555.8333 |  | 45737 | 31853.75 | 95561.25 | 31853.75 | 95561.25 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 95561.25 | [8 empty] | 30953.75 | 30954 | 33653.75 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SIGD-PR06-Rev.04 | SIGD-CT03 | SIGD-CT03-BRIT | SIGD-CT03P | SIGD-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SIGDO KOPPERS | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão, planejamento e controle, com fornecimento de mão de obra para projeto de comissionamento da britagem e peneiramento da Mina de Capanema, da Vale, em Itabirito-MG. | 2024-12-17 | 2024-12-24 | 2025-03-24 | -422 | 3 | 3 | 1552.8 |  | 45737 | 30953.75 | 92861.25 | 30953.75 | 92861.25 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30953.75 | [11 empty] | 30953.75 | 61907.5 | 30953.75 | 30953.75 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 61907.5
ENCERRADO |  |  | PHDO-NOBR-PR05-Rev.04 | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN | NOBR-CT05P | NOBR-CT05CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | FICO | Ferrovia | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento e acompanhamento na Obra da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO) – Lote 4, em Crixás/GO | 2024-06-28 | 2024-07-16 | 2025-01-16 | -489 | 12 | 6.1333 | 1555.0333 |  | 45747 | 28260.91 | 339130.92 | 55293.0848 | 339010.96 | -119.96 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 169505.48 | [6 empty] | 31167.58 | 27667.58 | 27667.58 | 27668 | 27667.58 | 27667.58 | 169505.48 | 27667.58 | 27667.58 | 27667.58 | 27667.58 | 27667.58 | 31167.58 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 169505.48
ENCERRADO |  |  | PHDO-NOBR-PR05-Rev.06 | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN | NOBR-CT05P | NOBR-CT05ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | FICO | Ferrovia | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento e acompanhamento na Obra da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO) – Lote 4, em Crixás/GO | 2024-07-31 | 2024-08-01 | 2025-06-01 | -353 | 11 | 10.1333 | 1550.5 |  | 45747 | 28063.735 | 617402.17 | 60927.8457 | 617402.15 | -0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 373035.8 | [7 empty] | 72765 | 80317.7 | 73318 | 73317.7 | 73317.7 | 244366.35 | 76817.7 | 32809.73 | 32809.73 | 32809.73 | 32809.73 | 36309.73 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 244366.35
ENCERRADO |  |  | PHDO-NOBR-PR05-Rev.09 | NOBR-CT05 | NOBR-CT05-PLAN | NOBR-CT05P | NOBR-CT05ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | NOBREGA PIMENTA | Construção Civil | FICO | Ferrovia | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a implantação e manutenção de aplicativo de apontamento para o projeto da obra da Ferrovia de Integração Centro Oeste (FICO) – Lote 4, em Crixás-GO. | 2024-09-13 | 2024-09-01 | 2025-08-01 | -292 | 12 | 11.1333 | 1548.4667 |  | 45747 | 4166.6667 | 50000.0004 | 4491.018 | 50000 | -0.0004 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26000 | [8 empty] | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 24000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24000
ENCERRADO |  |  | PHDL-NIPL-PR02-Rev.02 | NIPL-CT01 | NIPL-CT01-LAMI | NIPL-CT01L | NIPL-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | NIPLAN ENGENHARIA | Engenharia | ArcelorMittal | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva na implantação da metodologia LPS na obra para projeto de montagem do Novo Laminador de Perfis na ArcelorMittal, em Barra Mansa-RJ. | 2024-07-31 | 2024-08-20 | 2025-06-20 | -334 | 10 | 10.1333 | 1549.8667 |  | 45747 | 40550 | 405500 | 40016.4474 | 405500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 202750 | [7 empty] | 42750 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 202750 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 42750 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 202750
FINALIZADO |  |  | PHDL-MILP-PR12-Rev.03 | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD | MILP-CT04L | MILP-CT04CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | LPS no projeto TCLD S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Milplan na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2023-12-12 | 2023-12-18 | 2024-06-18 | -701 | 6 | 6.1 | 1562.1 |  | 45747 | 40767.05 | 489204.6 | 80197.4754 | 489204.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 489204.6 | 81534.1 | 81534.1 | 81534.1 | 81534.1 | 81534.1 | 81534.1 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MILP-PR12-Rev.05 | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD | MILP-CT04L | MILP-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | LPS no projeto TCLD S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Milplan na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2024-07-11 | 2024-06-17 | 2024-09-30 | -597 | 3 | 3.5 | 1558.6333 |  | 45747 | 40767.05 | 244602.3 | 69886.3714 | 244602.3 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 244602.3 | [6 empty] | 81534.1 | 81534.1 | 81534.1 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MILP-PR12-Rev.06 | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD | MILP-CT04L | MILP-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | LPS no projeto TCLD S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Milplan na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2024-09-27 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | -505 | 3 | 3.0333 | 1555.5667 |  | 45747 | 40767.05 | 244602.3 | 80638.1209 | 244602.3 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 244602.3 | [9 empty] | 81534 | 81534.1 | 81534.1 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MILP-PR12-Rev.07 | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD | MILP-CT04L | MILP-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | LPS no projeto TCLD S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Milplan na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2024-12-20 | 2024-12-30 | 2025-01-30 | -475 | 1 | 1.0333 | 1554.5667 |  | 45747 | 40767.05 | 81534.1 | 78903.9677 | 81534.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81534.1 | 81534.1 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81534.1
FINALIZADO |  |  | PHDL-MILP-PR12-Rev.08 | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD | MILP-CT04L | MILP-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | LPS no projeto TCLD S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Milplan na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | -446 | 1 | 0.93333 | 1553.6 |  | 45747 | 40767.05 | 81534.1 | 87357.9643 | 81534.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81534.1 |  | 81534.1 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81534.1
FINALIZADO |  |  | PHDL-MILP-PR12-Rev.09 | MILP-CT04 | MILP-CT04-TCLD | MILP-CT04L | MILP-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | MILPLAN | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | LPS no projeto TCLD S11D, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Milplan na Vale, em Canaã dos Carajás . | 2025-03-13 | 2025-03-01 | 2025-03-30 | -416 | 1 | 0.96667 | 1552.6 |  | 45747 | 40767.05 | 81534.1 | 84345.6207 | 81534.1 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81534.1 |  |  | 81534.1 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 81534.1
FINALIZADO |  |  | PHDL-MROS-PR01-Rev.05 | MROS-CT01 | MROS-CT01-LPSA | MROS-CT01L | MROS-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | M.ROSCOE | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS na Nova Laminação - Fase 2 , com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela M .Roscoe na ArcelorMittal, em Barra Mansa/RJ | 2023-09-15 | 2023-09-26 | 2024-01-26 | -845 | 4 | 4.0667 | 1566.9 |  | 45747 | 41497.24 | 165988.96 | 40816.9574 | 165988.96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 124491.72 | [9 empty] | 41497.24 | 41497.24 | 41497.24 | 41497.24 | 41497.24 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MROS-PR01-Rev.06 | MROS-CT01 | MROS-CT01-LPSA | MROS-CT01L | MROS-CT01ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | M.ROSCOE | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Construtora | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | 0 | LPS na Nova Laminação - Fase 2, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela M.Roscoe na ArcelorMittal, em Barra Mansa/RJ. | 2024-01-29 | 2024-01-26 | 2024-03-26 | -785 | 2 | 2 | 1564.9 |  | 45747 | 41497.24 | 82994.48 | 41497.24 | 82994.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 82994.48 |  | 41497.24 | 41497.24 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MROS-PR01-Rev.07 | MROS-CT01 | MROS-CT01-LPSA | MROS-CT01L | MROS-CT01ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | M.ROSCOE | Engenharia | ArcelorMittal | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Aditivo | LPS na Nova Laminação - Fase 2, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela M.Roscoe na ArcelorMittal, em Barra Mansa/RJ. | 2024-03-27 | 2024-03-26 | 2024-07-26 | -663 | 4 | 4.0667 | 1560.8333 |  | 45747 | 37353.39 | 149413.56 | 36741.0393 | 149413.56 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 149413.56 |  |  |  | 37353.39 | 37353.39 | 37353.39 | 37353.39 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MROS-PR01-Rev.10 | MROS-CT01 | MROS-CT01-LPSA | MROS-CT01L | MROS-CT01ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | M.ROSCOE | Engenharia | ArcelorMittal | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS na Nova Laminação - Fase 2, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela M.Roscoe na ArcelorMittal, em Barra Mansa/RJ. | 2024-07-31 | 2024-07-26 | 2024-10-26 | -571 | 3 | 3.0667 | 1557.7667 |  | 45747 | 9597 | 28791 | 9388.3696 | 28791 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28791 | [7 empty] | 9597 | 9597 | 9597 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-MROS-PR01-Rev.11 | MROS-CT01 | MROS-CT01-LPSA | MROS-CT01L | MROS-CT01ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | M.ROSCOE | Engenharia | ArcelorMittal | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva em gestão e planejamento, visando a assessoria na implantação/manutenção da Metodologia LPS e atualização da plataforma de gestão para o projeto da Laminação - Fase 2, na planta da ArcelorMittal, em Barra Mansa/RJ. | 2024-09-19 | 2024-10-27 | 2024-12-27 | -509 | 2 | 2.0333 | 1555.7 |  | 45747 | 9597 | 19194 | 9439.6721 | 19194 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 19194 | [10 empty] | 9597 | 9597 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-TRAC-PR31-Rev.00 | TRAC-CT13 | TRAC-CT13-ANJO | TRAC-CT13C | TRAC-CT13CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Plano de Construtibilidade para projeto do sistema de combate a incêndio para o Terminal Ferroviário de Ponta da Madeira, para áreas Região do Anjo da Guarda – Estação de Passageiros, Parque Botânico, Portaria e seus prédios circundantes, da Vale, São Luís –MA. | 2024-07-03 | 2024-09-25 | 2024-11-24 | -542 | 2 | 2 | 1556.8 |  | 45736 | 47500 | 95000 | 47500 | 95000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 95000 | [6 empty] | 57000 | 38000 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  |  | SALU-CT10 | SALU-CT10-COOR | SALU-CT10 | SALU-CT10CONTRATO | CONTRATO | [15 empty] | -46162 |  | 0 | 3077.4667 | [5 empty] | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-BEMI-PR01-Rev.02 | BEMI-CT01 | BEMI-CT01-CONS | BEMI-CT01C | BEMI-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BEMISA | Mineração | BEMISA | Mineração | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Passiva | Elaboração do Estudo de Construtibilidade, Vídeo Simulação e Planejamento 4D para o projeto do Revamp MHB, na Mina Horto Baratinha, da Bemisa, em Antônio Dias-MG. | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2026-05-08 | -12 | 17 | 22.3 | 1539.1333 |  | 45767 | 36113.95 | 613937.15 | 27530.8139 | 613937.1 | -0.05 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 165699.6 | [7 empty] | 80339.2 | 85360.4 |  |  |  | 298825 |  |  | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 149412 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | 29882.5 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 448237
FINALIZADO |  |  | PHDC-BRAS-PR43-Rev.02 | BRAS-CT07 | BRAS-CT07-BOMB | BRAS-CT07C | BRAS-CT07CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento de Plano de Construtibilidade Básico para o projeto detalhado do sistema “Bombeamento ultrafinos Fábrica – Área 8” na Mina de Fábrica, da Vale, em Ouro Preto-MG. | 2024-09-03 | 2024-10-15 | 2024-11-19 | -547 | 1 | 1.1667 | 1556.9667 |  | 45767 | 63478 | 63478 | 54409.7143 | 63478 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63478 | [8 empty] | 44434.6 | 19043 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-BRAS-PR43-Rev.03 | BRAS-CT07 | BRAS-CT07-BOMB | BRAS-CT07C | BRAS-CT07ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento de Plano de Construtibilidade Básico para o projeto detalhado do sistema “Bombeamento ultrafinos Fábrica – Área 8” na Mina de Fábrica, da Vale, em Ouro Preto-MG. | 2025-02-14 | 2025-02-14 | 2025-03-17 | -429 | 1 | 1.0333 | 1553.0333 |  | 45767 | 45619.2 | 45619.2 | 44147.6129 | 45619.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45619.2 |  |  | 45619.2 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 45619.2
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR20-Rev.01 | GERD-CT08 | GERD-CT08-RECI | GERD-CT08C | GERD-CT08CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do projeto da Planta de Reciclagem Shredder, da Gerdau, em Pindamonhangaba-SP. | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 2025-01-24 | -481 | 2 | 2.5667 | 1554.7667 |  | 45767 | 125513.86 | 251027.72 | 97803.0078 | 251027.71 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 150616.63 | [11 empty] | 150616.63 | 100411.08 | 100411.08 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 100411.08
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR28-Rev.02 | GERD-CT10 | GERD-CT10-CHAR | GERD-CT10C | GERD-CT10CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do projeto de Transferência do Forno de Têmpera por Indução (TPI) e os equipamentos da célula Blank, de Mogi das Cruzes-SP para a Transformação Mecânica, da Gerdau em Charqueadas-RS. | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-04-09 | -406 | 3 | 3 | 1552.2667 |  | 45767 | 130000 | 390000 | 130000 | 390000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 390000 |  |  | 196800 | 168400 | 24800 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 390000
FINALIZADO |  |  | PHDC-SERE-PR07-Rev.01 | SERE-CT04 | SERE-CT04-CHAP | SERE-CT04C | SERE-CT04CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade e Vídeo Simulador 3D de Metodologia Executiva para o projeto de Instalação Proteções sob Transportadores de Carajás-Pará, para Vale, em Carajás-PA. | 2025-01-21 | 2025-04-15 | 2025-06-15 | -339 | 2 | 2.0333 | 1550.0333 |  | 45767 | 60192 | 120384 | 59205.2459 | 120384 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 120384 |  | 5913.6 | 80889.6 | 33580.8 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 120384
FINALIZADO |  |  | PHDL-CCAP-PR30-Rev.05 | CCAP-CT14 | CCAP-CT14-LPSA | CCAP-CT14L | CCAP-CT14CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | CONSTRUCAP | Engenharia | A100 | Logística | Infraestrutura | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS e Treinamento no projeto do Datacenter GRU063 – Romp 06, da A100, em Jundiaí-SP. | 2025-01-21 | 2025-02-12 | 2025-05-11 | -374 | 3 | 2.9333 | 1551.2 |  | 45800 | 41106.35 | 179719.05 | 61267.858 | 179719.04 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179719.04 |  | 44929.76 | 44929.76 | 44929.76 | 44929.76 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179719.04
FINALIZADO |  |  | PHDE-SSPS-PR01-Rev.01 | SSPS-CT01 | SSPS-CT01-EXCE | SSPS-CT01E | SSPS-CT01CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | SSP SERVICE | Manutenção Industrial | SSP SERVICE | Manutenção Industrial | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Operação | Desenvolvimento da Excelência em Planejamento SSP Service (Estruturação dos padrões e modelos de Planejamento), visando garantir que as diretrizes e modelos sejam adotadas pela sede e replicadas em todos os projetos desenvolvidos pelo SSP Service. | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 2025-01-29 | -476 | 2 | 2.0333 | 1554.6 |  | 45777 | 30986.43 | 61972.86 | 30478.4557 | 61972.85 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 12394.57 | [11 empty] | 12394.57 | 49578.28 | 12394.57 | 12394.57 | 12394.57 | 12394.57 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 49578.28
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR23-Rev.05 | GERD-CT11 | GERD-CT11-DIVI | GERD-CT11C | GERD-CT11OS | OS | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do Projeto de Instalação do 4º Silo de adição de fundentes e da Porta de Escória do Forno na área da Aciaria (EOF) e, da Gerdau, em Divinópolis-MG. | 2025-02-17 | 2025-02-17 | 2025-05-17 | -368 | 3 | 2.9667 | 1551 |  | 45797 | 119626.64 | 358879.92 | 120970.7596 | 358879.91 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 358879.91 |  |  | 198085.302 | 130625.408 | 30169.2 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 358879.91
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR13-Rev.04 | SALU-CT05 | SALU-CT05-TIMB | SALU-CT05P | SALU-CT05ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | 0 | Planejamento e implantação de LPS, com fornecimento de mão de obra para projeto da Salum em Timbopeba . | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 2025-06-10 | -344 | 18 | 18.1 | 1550.2 |  | 45793 | 36222.125 | 1303996.5 | 72044.0055 | 1303996.5 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 869331 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444 | 72444.25 | 72444.25 | 434665.5 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | 72444.25 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 434665.5
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERR-PR10-Rev.00 | TERR-CT08 | TERR-CT08-RMAC | TERR-CT08P | TERR-CT08CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | 0 | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de assessoria de planejamento para o projeto de obras civis visando o retaludamento no acesso do Prédio 4 e obras de drenagem na Serra do Curral, na Mina de Águas Claras, em Nova Lima-MG. | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 2024-11-20 | -546 | 6 | 6.1333 | 1556.9333 |  | 45800 | 27416.67 | 164500.02 | 26820.6554 | 164500 | -0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 164500 |  |  |  |  | 29250 | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | 29250 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERR-PR10-Rev.02 | TERR-CT08 | TERR-CT08-RMAC | TERR-CT08P | TERR-CT08ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de assessoria de planejamento para o projeto de obras civis visando o retaludamento no acesso do Prédio 4 e obras de drenagem na Serra do Curral, na Mina de Águas Claras, em Nova Lima-MG. | 2024-11-12 | 2024-11-17 | 2025-02-10 | -464 | 3 | 2.8333 | 1554.2 |  | 45800 | 26500 | 79500 | 28058.8235 | 79500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 53000 | [10 empty] | 26500 | 26500 | 26500 | 26500 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 26500
FINALIZADO |  |  | PHDO-TERR-PR10-Rev.04 | TERR-CT08 | TERR-CT08-RMAC | TERR-CT08P | TERR-CT08ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | TERRABEL | Terraplanagem | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de assessoria de planejamento para o projeto de obras civis visando o retaludamento no acesso do Prédio 4 e obras de drenagem na Serra do Curral, na Mina de Águas Claras, em Nova Lima-MG. | 2025-03-06 | 2025-02-11 | 2025-05-11 | -374 | 3 | 2.9667 | 1551.2 |  | 45800 | 26500 | 79500 | 26797.7528 | 79500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 79500 |  | 26500 | 26500 | 26500 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 79500
FINALIZADO |  |  | PHDE-CONO-PR01-Rev.01 | CONO-CT01 | CONO-CT01-EXCE | CONO-CT01Q | CONO-CT01CONTRATO | CONTRATO | EXCE | QPTO | CONORTE | Montagens Industriais | CONORTE | Montagens Industriais | Outros | Construtor | Ivano Cruz | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da Ediagnóstico de Planejamento para o time de planejamento da Conorte, em Barcarena-PA. | 2025-03-12 | 2025-04-23 | 2025-05-23 | -362 | 1 | 1 | 1550.8 |  | 45789 | 30409.02 | 30409.02 | 30409.02 | 30409.02 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30409.02 |  |  |  | 30409.02 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 30409.02
FINALIZADO |  |  | PHDG-ALCO-PR02-Rev.03 | ALCO-CT02 | ALCO-CT02-GERE | ALCO-CT02G | ALCO-CT02CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ALCOA | Mineração / Metalurgia | ALCOA | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento de Cross check de planejamento e replanejamento detalhado de projetos NCCs de CAPEX, a serem prestados no site da Alumar, em São Luís-MA, conforme ETS-CAP-000-2024-Rev.02. | 2024-11-21 | 2024-12-18 | 2025-06-18 | -336 | 6 | 6.0667 | 1549.9333 |  | 45820 | 63720.91 | 1326976.38 | 218732.3703 | 1326976.38 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 155467.2037 | [11 empty] | 155467.2037 | 1171509.1763 | 244385.1431 | 310734.0004 | 231241.1051 | 165160.505 | 219988.4228 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1171509.1763
FINALIZADO |  |  | PHDO-PLAN-PR01-Rev.01 | PCOR-CT01 | PCOR-CT01-PLAN | PCOR-CT01P | PCOR-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PLANCCOR | Manutenção Industrial | COAMO | Cooperativa Agroindustrial | Agronegócio | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento no projeto de expansão da planta da Coamo, em Dourados-MS. | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-06-29 | -325 | 3 | 3.1667 | 1549.5667 |  | 45828 | 36307.49 | 115922.47 | 36607.0958 | 115922.47 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 115922.47 |  |  |  | 38640.8233 | 38640.8233 | 38640.8233 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 115922.47
FINALIZADO |  |  | PHDO-PLAN-PR01-Rev.02 | PCOR-CT01 | PCOR-CT01-PLAN | PCOR-CT01P | PCOR-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PLANCCOR | Manutenção Industrial | COAMO | Cooperativa Agroindustrial | Agronegócio | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento no projeto de expansão da planta da Coamo, em Dourados-MS. | 2025-06-18 | 2025-05-29 | 2025-06-29 | -325 | 1 | 1.0333 | 1549.5667 |  | 45828 | 4840.99 | 4840.99 | 4684.829 | 4684.829 | -156.161 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4684.829 | [5 empty] | 4684.829 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 4684.829
ENCERRADO |  |  | PHDO-PAIN-PR03-Rev.01 | PAIN-CT02 | PAIN-CT02-PLAN | PAIN-CT02P | PAIN-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | PAINEIRA | Engenharia | PREFEITURA DE CONGONHAS | Prefeitura | Orgãos Públicos | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento do projeto de Interseção no trevo da Av. Michael Pereira de Souza, no acesso norte da entrada de Congonhas-MG. | 2025-03-26 | 2025-04-02 | 2025-08-02 | -291 | 4 | 4.0667 | 1548.4333 |  | 45835 | 21929.26 | 87717.04 | 21569.7639 | 87717.04 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87717.04 |  |  |  | 21929.26 | 21929.26 | 21929.26 | 21929.26 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87717.04
FINALIZADO |  |  | PHDC-BRAS-PR38-Rev.01 | BRAS-CT09 | BRAS-CT09-REPO | BRAS-CT09C | BRAS-CT09CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Elaboração de um plano de construtibilidade a nível de engenharia detalhada para o projeto repotenciamento das bombas do underflow do espessador de concentrado e do mineroduto Júnior no Sistema Minas –Rio, Anglo, em Conceição do Mato Dentro/MG . | 2024-10-04 | 2024-10-29 | 2024-12-08 | -528 | 1 | 1.3333 | 1556.3333 |  | 45818 | 60253.94 | 60253.94 | 45190.455 | 60253.94 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 60253.94 | [10 empty] | 36152.36 | 24101.58 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ENJA-PR01-Rev.03 | ENJA-CT01 | ENJA-CT01-CONS | ENJA-CT01C | ENJA-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ENJATEC | Montagem Industrial | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para Montagem das Telhas no Projeto de Filtragem, da AngloAmerican, em Conceição do Mato Dentro - MG. | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 2025-06-08 | -346 | 1 | 1.0333 | 1550.2667 |  | 45818 | 41120 | 41120 | 39793.5484 | 41120 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41120 |  |  |  |  | 10280 | 10280 | 10280 | 10280 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 41120
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR13-Rev.03 | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | IMCS-CT07CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Passiva | Serviço especializado de planejamento e medição, com fornecimento de mão de obra para execução de obra civis, montagem eletromecânica, comissionamento e start up para o projeto da primeira fase da Segregação de Rejeitos da Usina e Adução de Rejeitos da Área 18, na Mina de Fábrica, Vale, em Ouro Preto/MG. | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2025-03-08 | -438 | 12 | 12.1667 | 1553.3333 |  | 45838 | 29202.6667 | 1051296 | 86407.8904 | 1019450 | -31846 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 835984 |  |  | 71685 | 63435 | 87608 | 87608 | 87608 | 87608 | 87608 | 87608 | 87608 | 87608 | 183466 | 87608 | 95858 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 183466
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR13-Rev.04 | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | IMCS-CT07ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo de 01 Técnico de Planejamento ao projeto Segregação Rejeitos Fábrica" | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 2025-03-08 | -438 | 9 | 9.1 | 1553.3333 |  | 45838 | 29149.11 | 262341.99 | 28828.7901 | 262342 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 231054 |  |  |  |  | 31288 | 28538 | 28538 | 28538 | 28538 | 28538 | 28538 | 28538 | 31288 | 31288 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 31288
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR13-Rev.06 | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | IMCS-CT07ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo de 01 Técnico de Planejamento ao projeto Segregação Rejeitos Fábrica" | 2024-07-02 | 2024-07-08 | 2025-03-08 | -438 | 8 | 8.1 | 1553.3333 |  | 45838 | 15687.5 | 125500 | 15493.8272 | 125500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 92750 | [6 empty] | 17750 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 32750 | 15000 | 17750 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 32750
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR13-Rev.07 | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | IMCS-CT07ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo de 01 Técnico de Planejamento ao projeto Segregação Rejeitos Fábrica" | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 2025-01-06 | -499 | 1.5 | 1.5 | 1555.3667 |  | 45838 | 32204.67 | 48307.005 | 32204.67 | 48307 | -0.005 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 31288 | [11 empty] | 31288 | 17019 | 17019 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17019
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR13-Rev.09 | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | IMCS-CT07ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo de 01 Técnico de Planejamento Sênior ao projeto de execução de obra civis, montagem eletromecânica, comissionamento e start up para o projeto da primeira fase da Segregação de Rejeitos da Usina e Adução de Rejeitos da Área 18, na Mina de Fábrica, Vale, em Ouro Preto/MG. | 2025-01-09 | 2025-01-06 | 2025-02-20 | -454 | 1 | 1.5 | 1553.8667 |  | 45838 | 28538 | 28538 | 19025.3333 | 28538 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28538 | 28538 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 28538
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR13-Rev.08 | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | IMCS-CT07ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento e medição no projeto de execução de obra civis, montagem eletromecânica, comissionamento e start up para o projeto da primeira fase da Segregação de Rejeitos da Usina e Adução de Rejeitos da Área 18, na Mina de Fábrica, Vale, em Ouro Preto-MG. | 2025-01-09 | 2025-03-01 | 2025-04-30 | -385 | 2 | 2 | 1551.5667 |  | 45838 | 18401.625 | 147213 | 73606.5 | 147213 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 147213 |  |  | 123040 | 24173 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 147213
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR13-Rev.10 | IMCS-CT07 | IMCS-CT07-SEGR | IMCS-CT07P | IMCS-CT07ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo de 01 Técnico de Planejamento Sênior e Técnico de Medição ao projeto de execução de obra civis, montagem eletromecânica, comissionamento e start up para o projeto da primeira fase da Segregação de Rejeitos da Usina e Adução de Rejeitos da Área 18, na Mina de Fábrica, Vale, em Ouro Preto/MG. | 2025-04-29 | 2025-05-01 | 2025-07-01 | -323 | 2 | 2.0333 | 1549.5 |  | 45838 | 31512.5 | 126050 | 61991.8033 | 126050 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 126050 |  |  |  | 87608 | 38442 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 126050
FINALIZADO |  |  | PHDL-CIMC-PR01-Rev.01 | CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD | CIMC-CT02L | CIMC-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | CIMCOP | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | 0 | 0 | LPS no projeto de obras civis da Cava CMD porções Leste e Oeste e Cava da Divisa, na Mina de Brucutu - Vale. | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 2024-12-20 | -516 | 12 | 12.2 | 1555.9333 |  | 45847 | 37213 | 446556 | 36602.9508 | 446556 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 446556 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 37213 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-CIMC-PR01-Rev.03 | CIMC-CT02 | CIMC-CT02-CCMD | CIMC-CT02L | CIMC-CT02ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | CIMCOP | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Manutenção das rotias do LPS com Diagnósticco mensal e manutenção da plataforma de gestão | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 2025-05-16 | -369 | 4 | 4 | 1551.0333 |  | 45847 | 4000 | 16000 | 4000 | 16000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 16000
FINALIZADO |  |  | PHDE-ENES-PR08-Rev.01 | ENES-CT02 | ENES-CT02-EXCE | ENES-CT02E | ENES-CT02CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | ENESA | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Operação | Desenvolvimento da Estruturação, Aculturamento, Implantação e Assessoria em metodologias de gestão e planeamento de obras, para Enesa, no projeto de Adequação da Usina 01 ao Novo ROM, da Vale, em S11D, em Canaã dos Carajás-PA. | 2024-12-31 | 2025-02-26 | 2025-11-24 | -177 | 9 | 9.0333 | 1544.6333 |  | 45869 | 47874.1056 | 861733.9 | 95394.8967 | 861733.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 861733.9 | 121744.53 | 118494.53 | 90642.12 | 87392.12 | 87392.12 | 87392.12 | 87392.12 | 87392.12 | 93892.12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 861733.9
FINALIZADO |  |  | PHDO-NEWG-PR02-Rev.00 | NEWG-CT01 | NEWG-CT01-PLAN | NEWG-CT01P | NEWG-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | NEW GROUP | Engenharia | ARCELORMITTAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Paulo Paiva | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento no projeto de montagem eletromecânica nas áreas da ArcelorMittal, na Mina de Serra Azul, em Itatiaiuçu-MG. | 2025-03-18 | 2025-03-11 | 2025-05-15 | -370 | 2 | 2.1667 | 1551.0667 |  | 45792 | 43997.58 | 93495.16 | 43151.6123 | 93495.16 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 93495.16 |  |  | 24748.79 | 43997.58 | 24748.79 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 93495.16
FINALIZADO |  |  | PHDL-ARCL-PR03-Rev.03 | ARCL-CT03 | ARCL-CT03-CGH7 | ARCL-CT03L | ARCL-CT03CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | ARCLEAN | Outros | A100 | Logística | Infraestrutura | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Planejamento e LPS projeto Datacenter | 2025-05-13 | 2025-06-16 | 2025-09-16 | -246 | 3 | 3.0667 | 1546.9333 |  | 45870 | 40879.3433 | 122638.03 | 39990.662 | 122638.0299 | -0.0001 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 122638.0299 |  |  |  |  | 40879.3433 | 40879.3433 | 40879.3433 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 122638.0299
FINALIZADO |  |  | PHDC-BRAS-PR42-Rev.03 | BRAS-CT08 | BRAS-CT08-TUBU | BRAS-CT08C | BRAS-CT08CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | BRASS | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade Básico para o projeto de substituição da tubulação do rejeitoduto, na Mina de Viga, da Vale, em Congonhas-MG. | 2024-09-03 | 2024-10-15 | 2024-11-14 | -552 | 1 | 1 | 1557.1333 |  | 45838 | 60147.78 | 60147.78 | 60147.78 | 60147.78 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 60147.78 | [8 empty] | 42103.45 | 18044 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDB-EMCC-PR01-Rev.01 | EMCC-CT01 | EMCC-CT01-MODE | EMCC-CT01B | EMCC-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | EMCCAMP RESIDENCIAL | Construção Civil | EMCCAMP RESIDENCIAL | Construção Civil | 0 | Construtor | Lucas Batista | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessora em modelagem BIM, visando a modelagem da arquitetura, executivo e detalhamentos do Bloco (Estrutural, parede de concreto), no projeto Intendente 389, da Emccamp Residencial, no Rio de Janeiro-RJ. | 2024-11-26 | 2025-02-05 | 2025-03-08 | -438 | 1 | 1.0333 | 1553.3333 |  | 45877 | 21740.09 | 21740.09 | 21038.7968 | 21740.09 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10870.045 | [11 empty] | 10870.045 | 10870.045 | 10870.045 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 10870.045
CANCELADO |  |  | PHDC-GERD-PR06-Rev.04 | GERD-CT05 | GERD-CT05-TARU | GERD-CT05C | GERD-CT05CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Plano de Construtibilidade Completo para o projeto da nova linha de produção para tarugos de 12 metros, na Gerdau, em Recife-PE. | 2024-06-25 | 2024-04-30 | 2026-04-30 | -20 | 19 | 24.3333 | 1539.4 | 2025-06-30 |  | 29986.44 | 569742.36 | 23414.0696 | 553579.41 | -16162.95 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 359586.09 | [6 empty] | 12288.18 | 213892.95 | 84906.63 | 16166 | 16166.11 | 16166.11 | 193993.32 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 16166.11 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 193993.32
CANCELADO |  |  | PHDC-GERD-PR06-Rev.09 | GERD-CT05 | GERD-CT05-TARU | GERD-CT05C | GERD-CT05ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o acompanhamento com visão da Construtibilidade no projeto da nova linha de produção para tarugos de 12 metros, na Gerdau, em Maracanaú-CE. | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2025-12-16 | -155 | 12 | 12.1667 | 1543.9 | 2025-06-30 |  | 31165.98 | 373991.76 | 30739.0488 | 373991.76 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 373991.76 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 31165.98 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 373991.76
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR12-Rev.06 | GERD-CT06 | GERD-CT06-CHDG | GERD-CT06C | GERD-CT06CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o Programa HDG, na Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 2024-11-18 | -548 | 2 | 1.5333 | 1557 |  | 45838 | 152500 | 305000 | 198913.0435 | 305000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 305000 | [10 empty] | 213500 | 91500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR12-Rev.07 | GERD-CT06 | GERD-CT06-CHDG | GERD-CT06C | GERD-CT06ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Reequilíbrio Financeiro - Plano de Construtibilidade para o Programa HDG, na Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-07-05 | -319 | 1 | 1 | 1549.3667 |  | 45838 | 107913.44 | 107913.44 | 107913.44 | 107913.44 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 107913.44 | [5 empty] | 107913.44 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 107913.44
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR31-Rev.01 | GERD-CT12 | GERD-CT12-OURO | GERD-CT12C | GERD-CT12CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do Projeto de Revamp no Sistema Primário de Lavagem e Tratamento dos gases dos Convertedores 1 e 2 da Aciaria, da Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-05-20 | -365 | 3 | 2.9667 | 1550.9 |  | 45869 | 81650.61 | 244951.83 | 82568.0326 | 244951.83 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 244951.83 |  |  | 81650.61 | 81650.61 | 81650.61 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 244951.83
FINALIZADO |  |  | PHDC-NEXA-PR03-Rev.02 | NEXA-CT02 | NEXA-CT02-FILT | NEXA-CT02C | NEXA-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento Integrado e Gestão de Parada para o projeto de Filtragem de Rejeitos, da Nexa Resources, em Três Marias-MG. | 2025-04-17 | 2025-05-21 | 2025-07-21 | -303 | 2 | 2.0333 | 1548.8333 |  | 45869 | 41412 | 82824 | 40733.1148 | 82824 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 82824 |  |  |  |  | 24847.2 | 57976.8 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 82824
FINALIZADO |  |  | PHDC-REFR-PR03-Rev.02 | REFR-CT01 | REFR-CT01-CONS | REFR-CT01C | REFR-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | REFRAMAX | Refratário | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento 4D no projeto de adequação do Sistema de Dosagem de Insumos – Pelotização, da Vale, em São Luís – MA. | 2025-03-12 | 2025-03-26 | 2025-04-26 | -389 | 1 | 1.0333 | 1551.7 |  | 45838 | 51740 | 51740 | 50070.9677 | 51740 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 51740 |  |  |  | 27104 | 24636 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 51740
FINALIZADO |  |  | PHDC-REFR-PR03-Rev.03 | REFR-CT01 | REFR-CT01-CONS | REFR-CT01C | REFR-CT01ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | REFRAMAX | Refratário | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento 4D no projeto de adequação do Sistema de Dosagem de Insumos – Pelotização, da Vale, em São Luís – MA. | 2025-05-30 | 2025-04-26 | 2025-05-26 | -359 | 1 | 1 | 1550.7 |  | 45838 | 6168 | 6168 | 6168 | 6168 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6168 | [5 empty] | 6168 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 6168
FINALIZADO |  |  | PHDC-SERE-PR06-Rev.02 | SERE-CT03 | SERE-CT03-CONS | SERE-CT03C | SERE-CT03CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | SERENG | Mineração | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade, Planejamento 4D e Vídeo Simulador 3D para o projeto de Reestruturação da Estação Ferroviária de Pedro Nolasco, da Vale, em Cariacica-ES. | 2024-12-16 | 2025-02-17 | 2025-04-17 | -398 | 2 | 1.9667 | 1552 |  | 45869 | 83493.69 | 166987.38 | 84908.8373 | 166987.38 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 166987.38 |  | 66516.66 | 72695.808 | 27774.912 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 166987.38
FINALIZADO |  |  | PHDO-TECN-PR02-Rev.02 | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | TECN-CT02P | TECN-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | TECNOSONDA | Civil e Montagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, junto a Tecnosonda, visando a elaboração da modelagem BIM e Planejamento do projeto de SUMP2 e Acesso Sul e Norte com contenção de talude, para Vale, na mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-02-25 | -449 | 8 | 8.1667 | 1553.7 |  | 45868 | 26875 | 430000 | 52653.0612 | 394800 | -35200 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 293400 | [6 empty] | 53400 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 101400 | 48000 | 53400 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 101400
FINALIZADO |  |  | PHDO-TECN-PR02-Rev.02 | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | TECN-CT02B | TECN-CT02CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | TECNOSONDA | Civil e Montagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, junto a Tecnosonda, visando a elaboração da modelagem BIM e Planejamento do projeto de SUMP2 e Acesso Sul e Norte com contenção de talude, para Vale, na mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2024-06-25 | 2024-06-25 | 2025-02-25 | -449 | 8 | 8.1667 | 1553.7 |  | 45868 | 26875 | 430000 | 52653.0612 | 35000 | -395000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35000 | [6 empty] | 35000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-TECN-PR02-Rev.05 | TECN-CT02 | TECN-CT02-MODE | TECN-CT02P | TECN-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | TECNOSONDA | Civil e Montagem | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra, junto a Tecnosonda, visando a elaboração da modelagem BIM e Planejamento do projeto de SUMP2 e Acesso Sul e Norte com contenção de talude, para Vale, na mina de Brucutu, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2025-03-27 | 2025-02-25 | 2025-06-25 | -329 | 4 | 4 | 1549.7 |  | 45868 | 19000 | 152000 | 38000 | 152000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 152000 |  |  | 48000 | 48000 | 28000 | 28000 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 152000
FINALIZADO |  |  | PHDG-TENA-PR01-Rev.01 | TENA-CT01 | TENA-CT01-PLAN | TENA-CT01Q | TENA-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | QPTO | TENAX |  | COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR | Programa Nuclear | Energia | Construtor | Ivano Cruz | Hunter | Comercial | Serviço especializado de planejamento, visando o desenvolvimento do Cronograma de implantação do projeto CENTENA, no estado do Rio de Janeiro. | 2025-04-30 | 2025-06-12 | 2025-07-12 | -312 | 1 | 1 | 1549.1333 |  | 45835 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 40000 |  |  |  |  | 40000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 40000
FINALIZADO |  |  | PHDO-U&MM-PR01-Rev.01 | U&MM-CT01 | U&MM-CT01-PLAN | U&MM-CT01Q | U&MM-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | QPTO | U&M |  | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Ivano Cruz | Hunter | Comercial | Desenvolvimento Cronograma Implantação Mina Bacaba | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | -355 | 1 | 1 | 1550.5667 |  | 45838 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25000 |  |  |  |  | 25000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 25000
FINALIZADO |  |  | PHDO-CAPE-PR01-Rev.03 | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | CAPE-CT01P | CAPE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CAVALCANTE PEIXOTO | Engenharia Civil | BOSTON METAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento do Projeto Crown, Fase 1 – Pacote de Obras Civis, da Boston Metal, em Coronel Xavier Chaves-MG. | 2024-10-04 | 2024-10-08 | 2025-04-08 | -407 | 6 | 6.0667 | 1552.3 |  | 45869 | 17541.665 | 210499.98 | 34697.7989 | 210500 | 0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 65500 | [10 empty] | 12000 | 53500 | 145000 | 50500 | 52000 | 20500 | 22000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 145000
FINALIZADO |  |  | PHDO-CAPE-PR01-Rev.08 | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | CAPE-CT01P | CAPE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CAVALCANTE PEIXOTO | Engenharia Civil | BOSTON METAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da medição do Projeto Crown, Fase 1 – Pacote de Obras Civis, da Boston Metal, em Coronel Xavier Chaves-MG. | 2025-01-30 | 2025-01-30 | 2025-03-30 | -416 | 2 | 1.9667 | 1552.6 |  | 45869 | 22000 | 44000 | 22372.8814 | 44000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 44000 |  |  | 22000 | 22000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 44000
FINALIZADO |  |  | PHDO-CAPE-PR01-Rev.11 | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | CAPE-CT01P | CAPE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CAVALCANTE PEIXOTO | Engenharia Civil | BOSTON METAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da medição do Projeto Crown, Fase 1 – Pacote de Obras Civis, da Boston Metal, em Coronel Xavier Chaves-MG. | 2025-05-12 | 2025-04-09 | 2025-05-23 | -362 | 1.5 | 1.4667 | 1550.8 |  | 45869 | 22000 | 66000 | 45000 | 66000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 66000 |  |  | 22000 | 22000 | 22000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 66000
FINALIZADO |  |  | PHDO-CAPE-PR01-Rev.13 | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | CAPE-CT01P | CAPE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CAVALCANTE PEIXOTO | Engenharia Civil | BOSTON METAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da medição do Projeto Crown, Fase 1 – Pacote de Obras Civis, da Boston Metal, em Coronel Xavier Chaves-MG. | 2025-06-13 | 2025-05-23 | 2025-06-23 | -331 | 1 | 1.0333 | 1549.7667 |  | 45869 | 22000 | 22000 | 21290.3226 | 22000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 22000 |  |  |  |  | 11000 | 11000 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 22000
FINALIZADO |  |  | PHDO-CAPE-PR01-Rev.14 | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | CAPE-CT01P | CAPE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CAVALCANTE PEIXOTO | Engenharia Civil | BOSTON METAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da medição do Projeto Crown, Fase 1 – Pacote de Obras Civis, da Boston Metal, em Coronel Xavier Chaves-MG. | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-07-23 | -301 | 1 | 1 | 1548.7667 |  | 45869 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11000 | [6 empty] | 11000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11000
FINALIZADO |  |  | PHDO-CAPE-PR01-Rev.16 | CAPE-CT01 | CAPE-CT01-CROW | CAPE-CT01P | CAPE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CAVALCANTE PEIXOTO | Engenharia Civil | BOSTON METAL | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | erviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da medição do Projeto Crown, Fase 1 – Pacote de Obras Civis, da Boston Metal, em Coronel Xavier Chaves -MG . | 2025-07-15 | 2025-07-23 | 2025-08-23 | -270 | 1 | 1.0333 | 1547.7333 |  | 45869 | 11500 | 11500 | 11129.0323 | 11500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11500 | [7 empty] | 11500 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 11500
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR13-Rev.02 | PARE-CT08 | PARE-CT08-MINE | PARE-CT08L | PARE-CT08CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto do mineroduto entre a Mina de Miguel Burnier e a Usina da Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2024-10-25 | 2024-11-04 | 2025-05-03 | -382 | 6 | 6 | 1551.4667 |  | 45901 | 37198.8 | 223192.8 | 37198.8 | 223192.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 74397.6 | [10 empty] | 37198.8 | 37198.8 | 148795.2 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 148795.2
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR13-Rev.04 | PARE-CT08 | PARE-CT08-MINE | PARE-CT08L | PARE-CT08ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto do mineroduto entre a Mina de Miguel Burnier e a Usina da Gerdau, em Ouro Branco-MG. | 2025-07-29 | 2025-05-03 | 2025-08-29 | -264 | 4 | 3.9333 | 1547.5333 |  | 45901 | 37198.8 | 148795.2 | 37829.2881 | 148795.2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 148795.2 |  |  |  |  | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 148795.2
CANCELADO |  |  | PHDO-NEWG-PR04-Rev.02 | NEWG-CT02 | NEWG-CT02-JURO | NEWG-CT02P | NEWG-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | NEW GROUP | Engenharia | SEATRIUM | Estaleiro | Outros | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da Estruturação do Planejamento e Acompanhamento Coorporativo no Projeto Jurong, no Porto de Aracruz, em Aracruz-ES. | 2025-04-02 | 2025-08-21 | 2026-08-21 | 93 | 12 | 12.1667 | 1535.6333 |  | 45838 | 8050.01 | 96600.12 | 7939.7359 | 96600.2 | 0.08 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 84544.8 |  |  |  | 36323.2 | 6027.7 | 6027.7 | 6027.7 | 6027.7 | 6027.7 | 6027.7 | 6027.7 | 6027.7 | 12055 | 6027.7 | 6027.7 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 96599.8
FINALIZADO |  |  | PHDC-ATER-PR02-Rev.02 | ATER-CT01 | ATER-CT01-FORQ | ATER-CT01B | ATER-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Lucas Batista | Hunter | BIM Lab | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento visando a implantação do AWP no cronograma e acompanhamento BIM no projeto de Descaracterização da barragem de Forquilha, Área 9, Vale, em Congonhas-MG. | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-12-11 | -525 | 7 | 7 | 1556.2333 |  | 45809 | 35785.7143 | 250500 | 35785.7143 | 215500 | -35000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 215500 | [5 empty] | 37750 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 37750 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ATER-PR02-Rev.02 | ATER-CT01 | ATER-CT01-FORQ | ATER-CT01C | ATER-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Lucas Batista | Hunter | BIM Lab | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento visando a implantação do AWP no cronograma e acompanhamento BIM no projeto de Descaracterização da barragem de Forquilha, Área 9, Vale, em Congonhas-MG. | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 2024-12-11 | -525 | 7 | 7 | 1556.2333 |  | 45809 | 35785.7143 | 250500 | 35785.7143 | 35000 | -215500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35000 |  |  |  |  | 35000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-ATER-PR02-Rev.06 | ATER-CT01 | ATER-CT01-FORQ | ATER-CT01B | ATER-CT01ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Lucas Batista | Farmer | BIM Lab | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento visando o acompanhamento BIM no projeto de descaracterização da barragem de Forquilha, Área 9, Vale, em Congonhas-MG. | 2024-10-30 | 2024-11-06 | 2025-05-06 | -379 | 6 | 6.0333 | 1551.3667 |  | 45809 | 17500 | 105000 | 17403.3149 | 105000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 17500 | [11 empty] | 17500 | 87500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | 17500 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87500
FINALIZADO |  |  | PHDO-CCAP-PR12-Rev.04 | CCAP-CT11 | CCAP-CT11-RUMO | CCAP-CT11P | CCAP-CT11CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CONSTRUCAP | Engenharia | RUMO LOGISTICA | Logística | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Pedro Nery | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento do projeto de construção da ferrovia em Rondonópolis-MT. | 2024-03-27 | 2024-05-07 | 2025-11-07 | -194 | 20 | 18.3 | 1545.2 |  | 45912 | 35850 | 722400 | 39475.4098 | 717000 | -5400 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 321000 |  |  |  | 33000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 396000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 396000
FINALIZADO |  |  | PHDG-ADMB-PR28-Rev.03 | ADMB-CT13 | ADMB-CT13-GEPF | ADMB-CT13G | ADMB-CT13CONTRATO | CONTRATO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | 0 | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Passiva | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado nos projetos da planta da ADM do Brasil, em Porto Franco-MA. | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2025-02-28 | -446 | 6 | 6.6 | 1553.6 |  | 45936 | 42562.51 | 255375.06 | 38693.1909 | 255375.06 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 169250.04 | [8 empty] | 44562.51 | 41563 | 41562.51 | 41562.51 | 86125.02 | 41562.51 | 44562.51 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86125.02
FINALIZADO |  |  | PHDG-ADMB-PR28-Rev.05 | ADMB-CT13 | ADMB-CT13-GEPF | ADMB-CT13G | ADMB-CT13ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portifólio, focado nos projetos da planta da ADM do Brasil, em Porto Franco-MA. | 2025-04-15 | 2025-03-01 | 2025-06-01 | -353 | 3 | 3.0667 | 1550.5 |  | 45936 | 32911.24 | 127687.53 | 41637.238 | 127687.53 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 127687.53 |  |  | 41562.51 | 41562.51 | 44562.51 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 127687.53
FINALIZADO |  |  | PHDG-ADMB-PR28-Rev.07 | ADMB-CT13 | ADMB-CT13-GEPF | ADMB-CT13G | ADMB-CT13ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de Portfólio, focado nos projetos da planta da ADM do Brasil, em Porto Franco-MA . | 2025-06-27 | 2025-06-02 | 2025-08-02 | -291 | 2 | 2.0333 | 1548.4333 |  | 45936 | 43076.01 | 86152.02 | 42369.8459 | 86152.02 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86152.02 | [5 empty] | 43076.01 | 43076.01 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86152.02
FINALIZADO |  |  | PHDG-ADMB-PR28-Rev.08 | ADMB-CT13 | ADMB-CT13-GEPF | ADMB-CT13G | ADMB-CT13ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de Portfólio, focado nos projetos da planta da ADM do Brasil, em Porto Franco-MA . | 2025-08-12 | 2025-08-02 | 2025-09-02 | -260 | 1 | 1.0333 | 1547.4 |  | 45936 | 37205 | 37205 | 36004.8387 | 37205 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37205 | [7 empty] | 37205 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37205
FINALIZADO |  |  | PHDE-EKTO-PR01-Rev.03 | EKTO-CT01 | EKTO-CT01-EXCE | EKTO-CT01E | EKTO-CT01CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | EKTOR | Engenharia e Consultoria | EKTOR | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento dos programas Excelência em Planejamento Ektor e Programa de Treinamentos. | 2024-12-27 | 2025-02-12 | 2025-08-12 | -281 | 6 | 6.0333 | 1548.1 |  | 45936 | 33252.0767 | 199512.46 | 33068.3635 | 199512.46 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 199512.46 |  | 32832.72 | 41669.93 | 41669.93 | 41669.93 | 41669.95 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 199512.46
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR14-Rev.04 | SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA | SALU-CT06P | SALU-CT06CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Diretoria | Gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para o replanejamento do projeto de descaracterização da Barragem Maravilhas 2, Vale, em Itabirito/MG. | 2024-01-25 | 2024-01-30 | 2025-07-25 | -299 | 18 | 18.0667 | 1548.7 |  | 45919 | 32183.889 | 579310.002 | 32065.1293 | 579310 | -0.002 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 390730 | 45000 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 188580 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | 31430 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 188580
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR14-Rev.05 | SALU-CT06 | SALU-CT06-MARA | SALU-CT06P | SALU-CT06ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para o replanejamento do projeto de descaracterização da Barragem Maravilhas 2, Vale, em Itabirito/MG. | 2025-07-15 | 2025-07-25 | 2025-11-29 | -172 | 4 | 4.2333 | 1544.4667 |  | 45919 | 38000 | 152000 | 35905.5118 | 152000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 152000 | [6 empty] | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 152000
FINALIZADO |  |  | PHDL-ARCL-PR02-Rev.04 | ARCL-CT02 | ARCL-CT02-LPSA | ARCL-CT02L | ARCL-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | ARCLEAN | Outros | A100 | Logística | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no Projeto do Datacenter da A100, em Jundiaí-SP. | 2024-12-20 | 2025-01-30 | 2025-04-30 | -385 | 3 | 3 | 1551.5667 |  | 45947 | 32316.81 | 99550.43 | 33183.4767 | 99550.52 | 0.09 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 99550.52 |  | 33616.84 | 32316.84 | 33616.84 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 99550.52
FINALIZADO |  |  | PHDO-CRET-PR05-Rev.01 | CRET-CT03 | CRET-CT03-PLAN | CRET-CT03P | CRET-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento para o projeto de obras civis, montagem eletromecânica e reforço nas áreas da tancagem, clarificador e espessador da estação terminal, no Porto do Açu, em São João da Barra/RJ. | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 2025-10-10 | -222 | 5 | 5.0333 | 1546.1333 |  | 45930 | 26903.5133 | 403552.7 | 80176.0331 | 348552.72 | -54999.98 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 348552.72 | [5 empty] | 93910.6 | 93910.6 | 93910.6 | 66820.92 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 348552.72
FINALIZADO |  |  | PHDO-CRET-PR05-Rev.01 | CRET-CT03 | CRET-CT03-PLAN | CRET-CT03Q | CRET-CT03CONTRATO | CONTRATO | 0 | QPTO | CRETA | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento para o projeto de obras civis, montagem eletromecânica e reforço nas áreas da tancagem, clarificador e espessador da estação terminal, no Porto do Açu, em São João da Barra/RJ. | 2025-04-22 | 2025-05-12 | 2025-06-12 | -342 | 5 | 1.0333 | 1550.1333 |  | 45930 | 26903.5133 | 403552.7 | 390534.871 | 55000 | -348552.7 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 55000 |  |  |  |  | 55000 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 55000
CANCELADO |  |  | PHDB-ATER-PR07-Rev.01 | ATER-CT03 | ATER-CT03-IBIM | ATER-CT03B | ATER-CT03CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | ATERPA | Construtora | CCR | Concessionária | Infraestrutura | Construtor | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento dos serviços de estruturação, assessoria e modelagem BIM na fase de pré-engenharia para o trecho 3B da BR -101, junto à Aterpa . | 2025-09-03 |  |  | -46162 | 12 | 0 | 3077.4667 | 2025-11-07 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDB-ATER-PR03-Rev.01 | ATER-CT02 | ATER-CT02-IBIM | ATER-CT02B | ATER-CT02CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Lucas Batista | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria BIM, visando o acompanhamento BIM no projeto de Obras de Reforço da Barragem Norte/Laranjeiras da Mina de Brucutu, da Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2025-02-20 | 2025-03-26 | 2025-07-25 | -299 | 4 | 4.0333 | 1548.7 |  | 45940 | 23750 | 100500 | 24917.3554 | 100500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 100500 |  |  | 26500 | 23750 | 23750 | 26500 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 100500
FINALIZADO |  |  | PHDB-ATER-PR03-Rev.02 | ATER-CT02 | ATER-CT02-IBIM | ATER-CT02B | ATER-CT02ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria BIM, visando o acompanhamento BIM no projeto de Obras de Reforço da Barragem Norte/Laranjeiras da Mina de Brucutu, da Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-07-17 | -307 | 1 | 1 | 1548.9667 |  | 45940 | 23750 | 29250 | 29250 | 29250 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 29250 | [6 empty] | 29250 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 29250
FINALIZADO |  |  | PHDB-ATER-PR03-Rev.07 | ATER-CT02 | ATER-CT02-IBIM | ATER-CT02B | ATER-CT02ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | ATERPA | Construtora | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Isac Horta | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria BIM, visando o acompanhamento BIM no projeto de Obras de Reforço da Barragem Norte/Laranjeiras da Mina de Brucutu, da Vale, em São Gonçalo do Rio Abaixo-MG. | 2025-08-13 | 2025-07-30 | 2026-01-30 | -110 | 6 | 6.1333 | 1542.4 |  | 45940 | 7985.435 | 47912.61 | 7811.8386 | 47912.61 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39927.175 | [7 empty] | 7985.435 | 7985.435 | 7985.435 | 7985.435 | 7985.435 | 7985 | 7985.435 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 47912.175
FINALIZADO |  |  | PHDB-BTSP-PR01-Rev.02 | BTSP-CT01 | BTSP-CT01-ABIM | BTSP-CT01B | BTSP-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | BTS PROPERTIES | Imobiliário | BTS PROPERTIES | Imobiliário | Construtora | Construtor | Lucas Batista | Hunter | Lucas Batista | Serviço especializado de assessoria BIM, visando a implantação do BIM na empresa, considerando as etapas de Diagnóstico, Planejamento, Treinamentos, Projeto Piloto e Desenvolvimento de padrões da empresa. | 2024-08-12 | 2024-08-21 | 2025-07-17 | -307 | 11 | 11 | 1548.9667 |  | 45869 | 22562.5 | 248187.5 | 22562.5 | 248187 | -0.5 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 91460 | [8 empty] | 20785 | 24325 | 24325 | 22025 | 156727 | 22025 | 22555 | 33485 | 16625 | 16625 | 21625 | 23787 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 156727
FINALIZADO |  |  | PHDB-EPGE-PR01-Rev.03 | EPGE-CT01 | EPGE-CT01-BIMR | EPGE-CT01B | EPGE-CT01ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | EPG ENGENHARIA | Engenharia | EPG ENGENHARIA | Engenharia | Outros | Construtor | Lucas Batista | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Implantação BIM, para a EPG Engenharia visando a implementação BIM na empresa. | 2025-02-13 | 2025-03-10 | 2025-09-09 | -253 | 6 | 6.1 | 1547.1667 |  | 45910 | 22800 | 136800 | 22426.2295 | 136800 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 136800 |  |  | 11400 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 22800 | 11400 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 136800
FINALIZADO |  |  | PHDB-EPGE-PR01-Rev.04 | EPGE-CT01 | EPGE-CT01-BIMR | EPGE-CT01B | EPGE-CT01ADITIVO | ADITIVO | BIM | BIM | EPG ENGENHARIA | Engenharia | EPG ENGENHARIA | Engenharia | Outros | Construtor | Isac Horta | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Implantação BIM, para a EPG Engenharia visando a implementação BIM na empresa. | 2025-06-30 | 2025-09-10 | 2025-12-10 | -161 | 3 | 3.0333 | 1544.1 |  | 45910 | 22800 | 68400 | 22549.4505 | 68400 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68400 | [8 empty] | 11400 | 22800 | 22800 | 11400 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 68400
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR32-Rev.01 | IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | IMCS-CT08P | IMCS-CT08CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Passiva | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) na Mina de Abóboras, da Vale, em Nova Lima-MG. | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2025-03-16 | -430 | 6 | 6 | 1553.0667 |  | 45961 | 23462.09 | 140772.54 | 23462.09 | 140772.58 | 0.04 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70386.29 | [9 empty] | 25295 | 22545.43 | 22545.43 | 70386.29 | 22545.43 | 22545.43 | 25295.43 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70386.29
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR32-Rev.02 | IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | IMCS-CT08P | IMCS-CT08ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) na Mina de Abóboras, da Vale, em Nova Lima-MG. | 2025-05-21 | 2025-03-17 | 2025-09-30 | -232 | 6 | 6.5667 | 1546.4667 |  | 45961 | 23462.09 | 140772.54 | 21437.4426 | 140772.54 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 140772.54 |  |  |  | 23462.09 | 23462.09 | 23462.09 | 23462.09 | 23462.09 | 23462.09 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 140772.54
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR32-Rev.05 | IMCS-CT08 | IMCS-CT08-ABOB | IMCS-CT08P | IMCS-CT08ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) na Mina de Abóboras, da Vale, em Nova Lima-MG. | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-12-30 | -141 | 3 | 3.0333 | 1543.4333 |  | 45961 | 22545.43 | 67636.29 | 22297.678 | 67636.29 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 67636.29 | [9 empty] | 22545.43 | 22545.43 | 22545.43 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 67636.29
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.02 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | Planejamento e Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2023-04-05 | 2023-04-12 | 2024-04-12 | -768 | 12 | 12.2 | 1564.3333 |  | 45991 | 24000 | 1152000 | 94426.2295 | 1152000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 768000 |  |  |  |  | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 384000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.03 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Ativa | Planejamento e Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2024-04-25 | 2024-05-01 | 2024-10-31 | -566 | 5 | 6.1 | 1557.6 |  | 45991 | 24000 | 480000 | 78688.5246 | 480000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 480000 | [5 empty] | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.04 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento e Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2024-10-15 | 2024-11-01 | 2024-12-31 | -505 | 2 | 2 | 1555.5667 |  | 45991 | 24000 | 192000 | 96000 | 192000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 192000 | [10 empty] | 96000 | 96000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.05 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Planejamento e Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2024-12-27 | 2025-01-01 | 2025-04-15 | -400 | 3.5 | 3.4667 | 1552.0667 |  | 45991 | 25519.2 | 357268.8 | 103058.3077 | 357268.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 357268.8 | 102076.8 | 102076.8 | 102076.8 | 51038.4 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 357268.8
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.06 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Planejamento e Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2025-04-23 | 2025-04-16 | 2025-08-31 | -262 | 4.5 | 4.5667 | 1547.4667 |  | 45991 | 25519.2 | 459345.6 | 100586.6277 | 459345.6 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 459345.6 |  |  |  | 51038.4 | 102076.8 | 102076.8 | 102076.8 | 102076.8 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 459345.6
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.08 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo - Planejamento e Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-08-31 | -262 | 2 | 2.0667 | 1547.4667 |  | 45991 | 40487.215 | 161948.86 | 78362.3516 | 161948.86 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 161948.86 | [6 empty] | 80974.43 | 80974.43 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 161948.86
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.09 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo - Planejamento e Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2025-08-26 | 2025-08-26 | 2025-09-30 | -232 | 1 | 1.1667 | 1546.4667 |  | 45991 | 80974.43 | 80974.43 | 69406.6543 | 80974.43 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 80974.43 | [8 empty] | 80974.43 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 80974.43
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.10 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de planejamento e qualidade, com mobilização de mão de obra, para realização do projeto de Montagem de Redes de Distribuição de 34,5 kV e 13,8 kV – Pct.PM0203, na Mina de Capanema, pertencente à Vale, em Ouro Preto-MG. | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 2025-10-30 | -202 | 1 | 1 | 1545.4667 |  | 45991 | 80974.43 | 80974.43 | 80974.43 | 80974.43 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 80974.43 | [9 empty] | 80974.43 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 80974.43
FINALIZADO |  |  | PHDO-CEMI-PR01-Rev.11 | CEMI-CT02 | CEMI-CT02-CAPA | CEMI-CT02P | CEMI-CT02ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | CEMINAS | Construção Elétrica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Aditivo - Qualidade projeto Redes de Distribuição mina de Capanema | 2025-10-08 | 2025-10-30 | 2025-11-30 | -171 | 1 | 1.0333 | 1544.4333 |  | 45991 | 24136.91 | 24136.91 | 23358.3 | 24136.91 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24136.91 | [10 empty] | 24136.91 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24136.91
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR14-Rev.04 | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT | IMCS-CT06P | IMCS-CT06CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | 0 | Gestão, planejamento e medição, com fornecimento de mão de obra para projeto de execução de obras eletromecânicas emergenciais e serviços sob demanda, no Complexo Itabira, Vale. | 2024-01-23 | 2024-01-18 | 2025-01-17 | -488 | 12 | 12.1667 | 1555 |  | 45954 | 25985.3967 | 935474.28 | 76888.297 | 951974.28 | 16500 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 865768.09 |  | 86206.19 | 77956.19 | 77956.19 | 77956.19 | 77956.19 | 77956.19 | 77956.19 | 77956.19 | 77956 | 77956.19 | 77956.19 | 86206.19 | 86206.19 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86206.19
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR14-Rev.05 | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT | IMCS-CT06P | IMCS-CT06ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Gestão, planejamento e medição, com fornecimento de mão de obra para projeto de execução de obras eletromecânicas emergenciais e serviços sob demanda, no Complexo Itabira, Vale. | 2025-01-23 | 2025-01-17 | 2025-05-17 | -368 | 4 | 4 | 1551 |  | 45954 | 25985.3967 | 311824.76 | 77956.19 | 311824.76 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 311824.76 |  | 77956.19 | 77956.19 | 77956.19 | 77956.19 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 311824.76
FINALIZADO |  |  | PHDO-IMCS-PR14-Rev.06 | IMCS-CT06 | IMCS-CT06-GCIT | IMCS-CT06P | IMCS-CT06ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | IMC SASTE | Engenharia | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Gestão, planejamento e medição, com fornecimento de mão de obra para projeto de execução de obras eletromecânicas emergenciais e serviços sob demanda, no Complexo Itabira, Vale. | 2025-05-15 | 2025-05-17 | 2025-09-17 | -245 | 4 | 4.1 | 1546.9 |  | 45954 | 26672.5233 | 320070.28 | 78065.922 | 320070.28 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 320070.28 | [5 empty] | 80017.57 | 80017.57 | 80017.57 | 80017.57 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 320070.28
FINALIZADO |  |  | PHDO-VAVE-PR04-Rev.01 | VAVE-CT01 | VAVE-CT01-VENT | VAVE-CT01P | VAVE-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | Ativa | PLANEJAMENTO PROJETO TIMBOPEBA - MARIANA | 2022-12-31 | 2022-07-20 | 2024-12-20 | -516 | 0 | 29.4667 | 1555.9333 |  | 45929 | 0 | 919300 | 31197.9638 | 919300 | 0 | 0 | [12 empty] | 158500 | [7 empty] | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 380400 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 380400 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-VAVE-PR04-Rev.02 | VAVE-CT01 | VAVE-CT01-VENT | VAVE-CT01P | VAVE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE VERDE | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento no Projeto IB3 na Mina de Fábrica Nova, da Vale, em Mariana-MG. | 2024-12-10 | 2024-12-21 | 2025-06-08 | -346 | 6 | 5.6333 | 1550.2667 |  | 45929 | 31700 | 190200 | 33763.3136 | 190200 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 15850 | [11 empty] | 15850 | 174350 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 15850 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 174350
FINALIZADO |  |  | PHDO-VAVE-PR04-Rev.04 | VAVE-CT01 | VAVE-CT01-VENT | VAVE-CT01P | VAVE-CT01ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | VALE VERDE | Terraplanagem | VALE VERDE | Construção e Montagem | Outros | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do planejamento no Projeto IB3 na Mina de Fábrica Nova, da Vale, em Mariana-MG. | 2025-05-29 | 2025-06-09 | 2025-10-31 | -201 | 5.5 | 4.8 | 1545.4333 |  | 45929 | 31700 | 174350 | 36322.9167 | 174350 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 174350 | [5 empty] | 15850 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 | 31700 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 174350
FINALIZADO |  |  | PHDB-EPGE-PR01-Rev.01 | EPGE-CT01 | EPGE-CT01-BIMR | EPGE-CT01B | EPGE-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | EPG ENGENHARIA | Engenharia | EPG ENGENHARIA | Engenharia | 0 | Construtor | Lucas Batista | Hunter | Lucas Batista | Serviço especializado de assessoria em Implantação BIM, para a EPG Engenharia visando a implementação BIM na empresa. | 2024-09-04 | 2024-09-10 | 2025-03-09 | -437 | 6 | 6 | 1553.3 |  | 45930 | 22800 | 136800 | 22800 | 136800 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 79800 | [8 empty] | 11400 | 22800 | 22800 | 22800 | 57000 | 22800 | 22800 | 11400 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 57000
FINALIZADO |  |  | PHDC-TRAC-PR32-Rev.00 | TRAC-CT14 | TRAC-CT14-PIAL | TRAC-CT14C | TRAC-CT14CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | TRACTEBEL | Engenharia | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Passiva | Plano de Construtibilidade para projeto do sistema de combate a incêndio para o Terminal Ferroviário de Ponta da Madeira, para áreas da Região do PIAL; Região do CTMR - Galpão de Novos Vagões; Região da Oficina Central – Oficinas circundantes da Oficina Central, Prédios administrativos da Oficina Central, Área da Tancagem, Armazém do F1, entre outros áreas que façam parte do complexo, da Vale, em São Luís –MA. | 2024-07-03 | 2024-09-25 | 2024-11-29 | -537 | 2 | 2.1667 | 1556.6333 |  | 45940 | 50000 | 100000 | 46153.8462 | 100000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 100000 | [6 empty] | 60000 | 40000 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-VALE-OC02-Rev.04 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC02 | VALE-CT01C | VALE-CT01OC | OC | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade referente ao Programa S2188 – Retorno ITM-I Pico à Úmido, no Complexo de Vargem Grande, localizado no município de Itabirito-MG. | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-05-21 | -364 | 3 | 2.9667 | 1550.8667 |  | 45905 | 117539.49 | 352618.47 | 118860.1584 | 352618.28 | -0.19 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 352618.28 |  |  |  | 53582.58 | 174197.9 | 124837.8 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 352618.28
FINALIZADO |  |  | PHDC-VALE-OC02-Rev.07 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC02 | VALE-CT01C | VALE-CT01ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade referente ao Programa S2188 – Retorno ITM-I Pico à Úmido, no Complexo de Vargem Grande, localizado no município de Itabirito-MG. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-31 | -293 | 1 | 1.0333 | 1548.5 |  | 45905 | 105310.92 | 105310.92 | 101913.7935 | 105310.92 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105310.92 | [6 empty] | 105310.92 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105310.92
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR34-Rev.03 | GERD-CT16 | GERD-CT16-RANG | GERD-CT16C | GERD-CT16CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o sistema do Range de Bitolas, em Charqueadas. | 2025-06-20 | 2025-06-20 | 2025-09-20 | -242 | 3 | 3.0667 | 1546.8 |  | 45919 | 94441.4567 | 283324.37 | 92388.3815 | 283324.37 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 283324.37 | [7 empty] | 198327.059 | 84997.311 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 283324.37
FINALIZADO |  |  | PHDC-VALE-OC01-Rev.03 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC01 | VALE-CT01C | VALE-CT01OC | OC | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade referente ao projeto de Implantação da Edificação do Centro de Visitantes do Parque Estadual da Serra do Rola Moça, para a Vale, em Nova Lima-MG. | 2025-05-08 | 2025-05-30 | 2025-08-30 | -263 | 3 | 3.0667 | 1547.5 |  | 45902 | 66079.22 | 198237.66 | 64642.7152 | 198237.66 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 198237.66 | [5 empty] | 34483.026 | 57471.71 | 72949.484 | 33333.44 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 198237.66
FINALIZADO |  |  | PHDC-VALE-OC07-Rev.02 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC07 | VALE-CT01C | VALE-CT01OC | OC | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Croscheck de Planejamento - Vale Tubarão | 2025-05-30 | 2025-06-03 | 2025-07-03 | -321 | 1 | 1 | 1549.4333 |  | 45920 | 210016.32 | 210016.32 | 210016.32 | 210016.32 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 210016.32 | [5 empty] | 169885.056 | 40131.264 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 210016.32
FINALIZADO |  |  | PHDC-VALE-OC07-Rev.03 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC07 | VALE-CT01C | VALE-CT01ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de Gestão e Planejamento, visando a elaboração do crosscheck de planejamento (Cronograma Detalhado) em projeto a ser realizado na planta da Vale Tubarão, em Vitória-ES | 2025-07-28 | 2025-07-03 | 2025-08-03 | -290 | 1 | 1.0333 | 1548.4 |  | 45920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-VALE-OC07-Rev.05 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC07 | VALE-CT01C | VALE-CT01ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de Gestão e Planejamento, visando a elaboração do crosscheck de planejamento (Cronograma Detalhado) em projeto a ser realizado na planta da Vale Tubarão, em Vitória-ES | 2025-07-31 | 2025-06-02 | 2025-09-29 | -233 | 2 | 3.9667 | 1546.5 |  | 45920 | 97488.9 | 194977.8 | 49154.0672 | 194977.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 194977.8 | [7 empty] | 77991.12 | 116986.68 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 194977.8
FINALIZADO |  |  | PHDC-PROF-PR02-Rev.02 | PROF-CT01 | PROF-CT01-PLAN | PROF-CT01C | PROF-CT01CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | PROFITTO | Gestão de Contratos | PROFITTO | Gestão de Contratos | 0 | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Passiva | Serviço especializado de gestão e planejamento, com disponibilização de mão de obra sob demanda, visando a análise e validação das documentações de planejamento dos projetos realizados pela Profitto. | 2024-09-13 | 2024-09-23 | 2025-09-23 | -239 | 6 | 12.1667 | 1546.7 |  | 45732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDE-CCAP-PR09-Rev.02 | CCAP-CT08 | CCAP-CT08-EXCS | CCAP-CT08E | CCAP-CT08CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | CONSTRUCAP | Engenharia | CONSTRUCAP | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | 0 | Excelência em Planejamento Construcap (Estruturação dos padrões e modelos de Planejamento), visando garantir que as diretrizes e modelos sejam adotadas pela sede da Construcap . | 2024-01-06 | 2024-03-04 | 2024-06-30 | -689 | 6 | 3.9333 | 1561.7 |  | 45966 | 45808.2317 | 274849.39 | 69876.9636 | 274849.38 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 274849.38 | 45808.23 | 45808.23 | 45808.23 | 45808.23 | 45808.23 | 45808.23 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDE-CONO-PR01-Rev.04 | CONO-CT02 | CONO-CT02-EXCE | CONO-CT02E | CONO-CT02CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | CONORTE | Montagens Industriais | HYDRO | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a continuidade no desenvolvimento da Excelência em Planejamento Conorte e Programa de Treinamentos para o time de planejamento da Conorte, em Barcarena-PA. | 2025-07-04 | 2025-07-15 | 2025-10-15 | -217 | 3 | 3.0667 | 1545.9667 |  | 46001 | 45052.41 | 135157.23 | 44073.0098 | 135157.23 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 135157.23 | [7 empty] | 45052.41 | 45052.41 | 45052.41 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 135157.23
FINALIZADO |  |  | PHDE-ELEV-PR06-Rev.06 | ELEV-CT01 | ELEV-CT01-EXCE | ELEV-CT01E | ELEV-CT01CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | ELEVAÇÃO | Engenharia | ELEVAÇÃO | Construção e Montagem | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da estruturação, processos, padrões e governança da gestão do planejamento junto ao PMO da Construtora Elevação. | 2025-02-19 | 2025-03-05 | 2025-10-05 | -227 | 7 | 7.1333 | 1546.3 |  | 46022 | 65970.78 | 461795.46 | 64737.6813 | 461795.46 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 461795.46 |  |  | 65970.78 | 65970.78 | 65970.78 | 65970.78 | 65970.78 | 65970.78 | 65970.78 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 461795.46
FINALIZADO |  |  | PHDL-ENGT-PR02-Rev.00 | ENGT-CT01 | ENGT-CT01-LPSA | ENGT-CT01L | ENGT-CT01CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | ENGETOWER | Engenharia e Consultoria | ENGETOWER | Engenharia | Energia | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia e Planejamento, para apoiar a Implantação da metodologia LPS, junto a Engetower. | 2025-08-20 | 2025-10-16 | 2026-01-13 | -127 | 3 | 2.9667 | 1542.9667 |  | 46008 | 17365.3333 | 156288 | 52681.3483 | 156288 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 156288 | [8 empty] | 52096 | 52096 | 52096 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 156288
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR06-Rev.01 | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | PARE-CT05CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | 0 | 0 | LPS na Usina de Carajás, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Carajás . | 2023-11-24 | 2024-01-02 | 2024-06-01 | -718 | 5 | 5.0333 | 1562.6667 |  | 46022 | 39327.49 | 196637.45 | 39067.043 | 196637.45 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 196637.45 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR06-Rev.02 | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | PARE-CT05ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Passiva | LPS na Usina de Carajás, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Carajás . | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | -596 | 4 | 4.0667 | 1558.6 |  | 46022 | 39327.49 | 157309.96 | 38682.777 | 157309.96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 157309.96 | [5 empty] | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR06-Rev.03 | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | PARE-CT05ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS na Usina de Carajás, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Carajás. | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-12-31 | -505 | 3 | 3 | 1555.5667 |  | 46022 | 39327.49 | 117982.47 | 39327.49 | 117982.47 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 117982.47 | [9 empty] | 39327 | 39327.49 | 39327.49 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR06-Rev.04 | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | PARE-CT05ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS na Usina de Carajás, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Carajás. | 2024-12-18 | 2025-01-01 | 2025-01-31 | -474 | 1 | 1 | 1554.5333 |  | 46022 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49 | 39327.49 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR06-Rev.05 | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | PARE-CT05ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS na Usina de Carajás, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Carajás. | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | -446 | 1 | 0.93333 | 1553.6 |  | 46022 | 39327.49 | 39327.49 | 42136.5964 | 39327.49 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49 |  | 39327.49 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 39327.49
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR06-Rev.06 | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | PARE-CT05ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS na Usina de Carajás, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Carajás. | 2025-03-12 | 2025-03-01 | 2025-06-30 | -324 | 4 | 4.0333 | 1549.5333 |  | 46022 | 39327.49 | 157309.96 | 39002.4694 | 157309.96 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 157309.96 |  |  | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 157309.96
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR06-Rev.08 | PARE-CT05 | PARE-CT05-USIN | PARE-CT05L | PARE-CT05ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS na Usina de Carajás, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas pela Parex na Vale, em Carajás. | 2025-07-29 | 2025-07-01 | 2025-12-31 | -140 | 6 | 6.1 | 1543.4 |  | 46022 | 39327.49 | 235964.94 | 38682.777 | 235964.94 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 235964.94 | [6 empty] | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 39327.49 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 235964.94
FINALIZADO |  |  | PHDL-PIAT-PR02-Rev.02 | PIAT-CT02 | PIAT-CT02-LPSA | PIAT-CT02L | PIAT-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | PIATEC |  | APMT TERMINALS | Portuário | Portuário | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS no Projeto de Construção Civil do Estaleiro, no porto de Suape, para APMT Terminals, em Ipojuca-PE. | 2025-03-20 | 2025-04-03 | 2025-11-30 | -171 | 8 | 8.0333 | 1544.4333 |  | 46022 | 42895.14 | 343161.12 | 42717.1519 | 343161.12 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 343161.12 |  |  |  | 42895.14 | 42895.14 | 42895.14 | 42895.14 | 42895.14 | 42895.14 | 42895.14 | 42895.14 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 343161.12
FINALIZADO |  |  | PHDL-SINO-PR01-Rev.03 | SINO-CT02 | SINO-CT02-LPSA | SINO-CT02L | SINO-CT02CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | SINOBRAS | Siderurgia | SINOBRAS | Siderurgia | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Eduardo Eler | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a realização de Masterclass LPS, Treinamento BIM e AWP, acompanhamento da implantação da Metodologia LPS e Gestão de Dados nos projetos da Sinobras. | 2025-09-08 | 2025-11-12 | 2025-12-28 | -143 | 1.5 | 1.5333 | 1543.5 |  | 46001 | 85758.32 | 128637.48 | 83894.0087 | 128637.48 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 128637.48 | [9 empty] | 85758.32 | 42879.16 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 128637.48
FINALIZADO |  |  | PHDC-VALE-OC03-Rev.02 | VALE-CT01 | VALE-CT01-OC03 | VALE-CT01C | VALE-CT01OC | OC | CONS | CONS | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Mineração | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Plano de Construtibilidade para o desenvolvimento do projeto S11 Área 16 em fase de projeto Conceitual, visando a abertura de uma nova área de jazida de ferro denominada Área 16, dentro da área industrial desenvolvida para a produção na mina do S11, na Mina de Serra Sul, no município de Canaã-PA. | 2025-04-08 | 2025-04-17 | 2025-12-13 | -158 | 4 | 8 | 1544 |  | 45950 | 98060.64 | 407932.26 | 50991.5325 | 407932.25 | -0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 407932 | [5 empty] | 326345.8 | 81586.45 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 407932
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR30-Rev.03 | GERD-CT13 | GERD-CT13-PANE | GERD-CT13C | GERD-CT13CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do Projeto de Troca do Transformador do Forno Panela 01, na Gerdau, em Pindamonhangaba - SP. | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-07-30 | -294 | 4 | 4.0333 | 1548.5333 |  | 45950 | 65000 | 260000 | 64462.8099 | 260000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 260000 |  |  |  |  | 80470.88 | 90281.328 | 69646.944 | 19600.848 |  |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 260000
FINALIZADO |  |  | PHDC-REFR-PR04-Rev.00 | REFR-CT02 | REFR-CT02-CONS | REFR-CT02C | REFR-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | REFRAMAX | Refratário | VALE | Mineração | Mineração | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento da Atualização do Planejamento 4D no projeto de adequação do Sistema de Dosagem de Insumos – Pelotização, da Vale, em São Luís – MA | 2025-05-30 | 2025-06-11 | 2025-11-30 | -171 | 6 | 5.7333 | 1544.4333 |  | 45950 | 12336 | 74016 | 12909.7674 | 74016 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 74016 | [5 empty] | 12336 | 12336 | 12336 | 12336 | 12336 | 12336 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 74016
FINALIZADO |  |  | PHDO-ANDR-PR09-Rev.01 | ANDR-CT03 | ANDR-CT03-SUAP | ANDR-CT03Q | ANDR-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | QPTO | ANDRADE GUTIERREZ | Eletromecânica | ANDRADE GUTIERREZ | Construtora | Outros | Construtor | Ivano Cruz | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Cronograma Detalhado com recursos, calendários e premissas operacionais, para a CONSAG | 2025-10-15 | 2025-10-28 | 2025-11-28 | -173 | 1 | 1.0333 | 1544.5 |  | 45985 | 35057.5367 | 105172.61 | 101779.9452 | 105172.61 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105172.61 | [10 empty] | 105172.61 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 105172.61
FINALIZADO |  |  | PHDO-EMPA-PR06-Rev.02 | EMPA-CT03 | EMPA-CT03-PLAN | EMPA-CT03P | EMPA-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | EMPA | Engenharia Civil | EMPA | Engenharia Civil | Outros | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando estabelecer o formato do Planejamento Coorporativo para atuação da PHD Engenharia na gestão dos projetos da Teixeira Duarte. | 2025-05-08 | 2025-06-03 | 2025-11-03 | -198 | 5 | 5.1 | 1545.3333 |  | 45987 | 51000 | 255000 | 50000 | 255000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 255000 | [5 empty] | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 255000
FINALIZADO |  |  | PHDO-EMPA-PR06-Rev.04 | EMPA-CT03 | EMPA-CT03-PLAN | EMPA-CT03P | EMPA-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | EMPA | Engenharia Civil | EMPA | Engenharia Civil | Outros | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando estabelecer o formato do Planejamento Coorporativo para atuação da PHD Engenharia na gestão dos projetos da Teixeira Duarte. | 2025-10-14 | 2025-11-03 | 2026-01-03 | -137 | 2 | 2.0333 | 1543.3 |  | 45987 | 0 | 102000 | 50163.9344 | 102000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 102000 | [10 empty] | 51000 | 51000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 102000
FINALIZADO |  |  | PHDB-SEEL-PR07-Rev.03 | SEEL-CT02 | SEEL-CT02-IBIM | SEEL-CT02B | SEEL-CT02CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | SEEL ENGENHARIA | Construção Civil | Construtora | Construtor | Lucas Batista | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria BIM, visando o desenvolvimento da Implantação BIM na segunda fase, com foco na Gestão da Construção, para a SEEL Engenharia. | 2025-02-11 | 2025-03-10 | 2025-12-10 | -161 | 8 | 9.1667 | 1544.1 |  | 45991 | 43912.16 | 351297.28 | 38323.3396 | 351297.3 | 0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 351297.3 |  |  | 54187.61 | 54187.61 | 38379.23 | 46283.42 | 38379.23 | 30475.04 | 38379.23 | 51025.93 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 351297.3
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR13-Rev.01 | ENGF-CT04 | ENGF-CT04-LNTR | ENGF-CT04P | ENGF-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | ISA CTEEP | Energia | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento e aplicação da metodologia LPS no Projeto da Reconstrução de Linhas de Transmissão de Linhas Aéreas, da ISA CTEEP, em Ribeirão Preto - SP. | 2025-09-30 | 2026-03-04 | 2026-06-30 | 41 | 4 | 3.9333 | 1537.3667 |  | 46059 | 79759.82 | 319039.28 | 81111.6814 | 319039.3 | 0.02 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 237338.92 | [9 empty] | 73938.16 | 81700.38 | 81700.38 | 81700 | 81700.38 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 319038.92
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR11-Rev.04 | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04P | SALU-CT04CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | 0 | 0 | 0 | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de Disposição de Rejeito Filtrado na PDE Norte, Anglo American, em Conceição do Mato Dentro/MG | 2023-10-27 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | -566 | 12 | 12.2 | 1557.6 |  | 46096 | 33175.68 | 398108.16 | 32631.8164 | 398108.16 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 66351.36 | [10 empty] | 33175.68 | 33175.68 | 331756.8 | 33175.68 | 33175.68 | 33175.68 | 33175.68 | 33175.68 | 33175.68 | 33175.68 | 33175.68 | 33175.68 | 33176 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR11-Rev.06 | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04P | SALU-CT04ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de Disposição de Rejeito Filtrado na PDE Norte, Anglo American, em Conceição do Mato Dentro/MG | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-10-31 | -566 | 4 | 3.4667 | 1557.6 |  | 46096 | 10774.77 | 86198.16 | 24864.8538 | 86198.16 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 86198.16 | [6 empty] | 21549.54 | 21549.54 | 21549.54 | 21550 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR11-Rev.08 | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04P | SALU-CT04ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de Disposição de Rejeito Filtrado na PDE Norte, Anglo American, em Conceição do Mato Dentro/MG | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 2025-06-10 | -344 | 4 | 7.2333 | 1550.2 |  | 46096 | 33175.68 | 132702.72 | 18345.9982 | 132702.72 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 66351.36 | [10 empty] | 33175.68 | 33175.68 | 66351.36 | 33175.68 | 33175.68 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 66351.36
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR11-Rev.09 | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04P | SALU-CT04ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | 0 | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de Disposição de Rejeito Filtrado na PDE Norte, Anglo American, em Conceição do Mato Dentro/MG | 2025-06-04 | 2025-06-11 | 2025-07-31 | -293 | 1.5 | 1.6667 | 1548.5 |  | 46096 | 35000 | 52500 | 31500 | 52500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 52500 | [5 empty] | 17500 | 35000 | [5 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 52500
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR11-Rev.10 | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04P | SALU-CT04ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de Disposição de Rejeito Filtrado na PDE Norte, Anglo American, em Conceição do Mato Dentro/MG | 2025-06-06 | 2025-08-01 | 2025-12-30 | -141 | 5 | 5.0333 | 1543.4333 |  | 46096 | 35000 | 175000 | 34768.2119 | 175000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 175000 | [7 empty] | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 175000
FINALIZADO |  |  | PHDO-SALU-PR11-Rev.11 | SALU-CT04 | SALU-CT04-DISP | SALU-CT04P | SALU-CT04ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | ANGLO AMERICAN | Mineração | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, com fornecimento de mão de obra para projeto de Disposição de Rejeito Filtrado na PDE Norte, Anglo American, em Conceição do Mato Dentro/MG | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-13 | -96 | 1.5 | 1.4333 | 1541.9333 |  | 46096 | 35000 | 52500 | 36627.907 | 52500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 52500 | 35000 | 17500 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 52500
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR42-Rev.04 | GERD-CT17 | GERD-CT17-33KV | GERD-CT17C | GERD-CT17CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade para o projeto de aumento de confiabilidade 33 kV SEP (TR-05), da Gerdau. | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-11-18 | -183 | 3 | 3.0667 | 1544.8333 |  | 46087 | 59942.68 | 179828.04 | 58639.5783 | 179828.04 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179828.04 | [8 empty] | 70646.73 | 89914.02 | 19267.29 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 179828.04
FINALIZADO |  |  | PHDC-STER-PR02-Rev.02 | STER-CT02 | STER-CT02-CONS | STER-CT02C | STER-CT02CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | STER ENGENHARIA | Engenharia | SUDECAP | Infraestrutura | Infraestrutura | Construtor | Bruno Azevedo | Hunter | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do Interceptor, Canal Paralelo e Viaduto do Projeto Ribeirão Pampulha, em Belo Horizonte-MG. | 2025-01-20 | 2025-08-13 | 2025-12-13 | -158 | 4 | 4.0667 | 1544 |  | 46108 | 42874.5 | 171498 | 42171.6393 | 171498 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 171498 |  | 40656 | 49530 | 40656 | 40656 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 171498
FINALIZADO |  |  | PHDC-STER-PR02-Rev.08 | STER-CT02 | STER-CT02-CONS | STER-CT02C | STER-CT02ADITIVO | ADITIVO | CONS | CONS | STER ENGENHARIA | Engenharia | SUDECAP | Infraestrutura | Infraestrutura | Construtor | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento da Modelagem 3D do Interceptor, Canal Paralelo e Viaduto do Projeto Ribeirão Pampulha, em Belo Horizonte - MG. | 2025-07-23 | 2025-11-13 | 2025-12-13 | -158 | 1 | 1 | 1544 |  | 46108 | 87380 | 87380 | 87380 | 87380 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87380 | [10 empty] | 43690 | 43690 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 87380
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR33-Rev.05 | GERD-CT18 | GERD-CT18-LN05 | GERD-CT18C | GERD-CT18CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade do projeto da Linha de Inspeção 05, em Pindamonhangaba/SP. | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2026-02-15 | -94 | 3 | 6.0333 | 1541.8667 |  | 46031 | 61670.56 | 185011.68 | 30664.9193 | 185011.68 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 185011.68 | [8 empty] | 73770.48 | 92505.84 | 18735.36 |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 185011.68
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR22-Rev.08 | GERD-CT19 | GERD-CT19-PROD | GERD-CT19C | GERD-CT19CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Diagnóstico e Recomendações de Waste Time, Produtividade e Gestão de índices da Construção, para Gerdau. | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2026-03-22 | -59 | 7 | 7.0667 | 1540.7 |  | 46013 | 227594.8886 | 1593164.22 | 225447.767 | 1593164.22 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1186827.82 | [8 empty] | 159316.42 | 248470 | 389520.7 | 389520.7 | 406336 | 265285.7 | 141050.7 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 1593163.82
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR18-Rev.04 | GERD-CT20 | GERD-CT20-AGUA | GERD-CT20C | GERD-CT20CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do plano de construtibilidade para o projeto de modernização do sistema de tratamento de água bruta, da Gerdau, em Pindamonhangaba-SP ; | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-12-05 | -166 | 3 | 3.0333 | 1544.2667 |  | 46083 | 82666.6667 | 248000 | 81758.2418 | 248000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 225806.49 | [9 empty] | 32748.995 | 101806.49 | 91251.005 | 22194 | 22193.51 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 248000.49
FINALIZADO |  |  | PHDB-DOIS-PR03-Rev.01 | DOIS-CT02 | DOIS-CT02-IBIM | DOIS-CT02B | DOIS-CT02CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | DOIS A | Engenharia | DOIS A | Engenharia | 0 | Construtor | Lucas Batista | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Implantação BIM, visando o desenvolvimento de Assessoria na continuidade da implementação do BIM na Dois A. | 2024-07-31 | 2024-10-01 | 2025-09-30 | -232 | 6 | 12.1333 | 1546.4667 |  | 46022 | 23750 | 142500 | 11744.5055 | 141750 | -750 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 117125 | [7 empty] | 16625 | 24625 | 25625 | 23625 | 26625 | 24625 | 24625 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 24625
FINALIZADO |  |  | PHDB-MUNI-PR02-Rev.03 | MUNI-CT01 | MUNI-CT01-IBIM | MUNI-CT01B | MUNI-CT01CONTRATO | CONTRATO | BIM | BIM | MUNIZ & SPADA | Geotecnica | ECORIOMINAS | Concessionária | Infraestrutura | Construtor | Lucas Batista | Hunter | Comercial | Serviço especializado de assessoria em modelagem BIM, visando o desenvolvimento de projetos de Contenção e Geotecnica, para o Lote 05 da rodovia sob concessão da EcoRioMinas, no Estado do Rio de Janeiro. | 2025-02-25 | 2025-05-20 | 2025-08-20 | -273 | 3 | 3.0667 | 1547.8333 |  | 45991 | 43912.17 | 131736.51 | 42957.5576 | 131736.51 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 131736.51 |  |  | 43912.17 | 43912.17 | 43912.17 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 131736.51
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR09-Rev.00 | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | PARE-CT04CONTRATO | CONTRATO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Eduardo Eler | 0 | 0 | LPS em projeto de Montagem Eletromecânica, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Gerdau, em Ouro Branco/MG . | 2023-11-24 | 2024-01-02 | 2024-06-01 | -675 | 5 | 5.0333 | 1559.8 |  |  | 37218.8 | 186094 | 37218.8 | 185994 | -100 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 185994 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR09-Rev.01 | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | PARE-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Passiva | LPS em projeto de Montagem Eletromecânica, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Gerdau, em Ouro Branco/MG . | 2024-05-24 | 2024-06-01 | 2024-10-01 | -553 | 4 | 4.0667 | 1555.7333 |  |  | 37218.8 | 148875.2 | 37218.8 | 148795.2 | -80 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 148795.2 | [5 empty] | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR09-Rev.02 | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | PARE-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2025-01-01 | -461 | 3 | 3.0333 | 1552.6667 |  |  | 37198.8 | 111596.4 | 37198.8 | 111596.4 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 111596.4 | [9 empty] | 37199 | 37198.8 | 37198.8 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR09-Rev.03 | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | PARE-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | 0 | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2024-12-18 | 2025-01-02 | 2025-01-31 | -431 | 1 | 0.96667 | 1551.6667 |  |  | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37198.8 | 37198.8 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37198.8
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR09-Rev.04 | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | PARE-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2025-01-15 | 2025-01-31 | 2025-02-28 | -403 | 1 | 0.93333 | 1550.7333 |  |  | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37198.8 |  | 37198.8 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 37198.8
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR09-Rev.05 | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | PARE-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2025-07-24 | 2025-05-01 | 2025-09-30 | -189 | 5 | 5.0667 | 1543.6 |  |  | 37198.8 | 185994 | 37198.8 | 185994 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 185994 |  |  |  |  | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 185994
FINALIZADO |  |  | PHDL-PARE-PR09-Rev.10 | PARE-CT04 | PARE-CT04-P1P3 | PARE-CT04L | PARE-CT04ADITIVO | ADITIVO | LPS | LPS | PAREX | Eletromecânica | GERDAU | Construção e Montagem | Siderurgia/Metalurgia | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria técnica e executiva de gestão e planejamento, visando a Implantação da Metodologia LPS em projeto de Montagem Eletromecânica, com foco no engajamento, comunicação e direcionamento das atividades a serem realizadas na Gerdau, em Ouro Branco/MG. | 2026-01-17 | 2025-09-30 | 2026-04-30 | 23 | 4 | 7.0667 | 1536.5333 |  |  | 0 | 148792 | 37198 | 148795.2 | 3.2 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 148795 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | 37198.8 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 148795
FINALIZADO |  |  | PHDO-VALE-OC04-Rev.09 | VALE-CT03 | VALE-CT03-TPDT | VALE-CT03G | VALE-CT03OC | OC | GEREN | GEREN | VALE | Mineração | VALE | Mineração | Portuário | Owner | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Serviço especializado de Gestão e Planejamento, visando a elaboração do Planejamento da Parada no projeto de redução da emissão de particulados a ser realizado no TPD, no porto de Tubarão, Vale, em Vitória -ES | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 2026-03-10 | -28 | 3 | 3 | 1538.2333 |  |  | 0 | 976805.52 | 325601.84 | 976805.52 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 325601.84 | [11 empty] | 325601.84 | 651204 | 325601.84 | 325601.84 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 976805.84
FINALIZADO |  |  | PHDB-BTSP-PR03-Rev.03 | BTSP-CT02 | BTSP-CT02-SERE | BTSP-CT02 | BTSP-CT02CONTRATO | CONTRATO |  | BIM |  |  |  |  | Construtora | [6 empty] | 2025-08-29 | 2026-03-29 | [6 empty] | 17667.506 | 123672.542 |  | 0 | -123672.542 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR10-Rev.05 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Construtora | Construtor | Ivano Cruz | Farmer | Operação | Planejamento - Projeto ETA Rio Tanque, Vale, Itabira/MG | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2026-01-25 | -82 | 6 | 5.9667 | 1540.3667 |  |  | 28482.6328 | 512687.39 | 85447.8983 | 379262.17 | -133425.22 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 379262.17 | [6 empty] | 15662.74 | 83995.05 | 96554.67 | 99930.32 | 60432.8 | 22686.59 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 379262.17
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR10-Rev.05 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03Q | ENGF-CT03CONTRATO | CONTRATO | 0 | QPTO | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Construtora | Construtor | Ivano Cruz | Farmer | Operação | Planejamento - Projeto ETA Rio Tanque, Vale, Itabira/MG | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 2026-01-25 | -82 | 6 | 5.9667 | 1540.3667 |  |  | 28482.6328 | 512687.39 | 85447.8983 | 133425.22 | -379262.17 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 133425.22 | [6 empty] | 35119.24 | 57932.8 | 40373.18 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 133425.22
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR11-Rev.02 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a atuação junto ao setor de suprimentos no Projeto da ETA do Rio Tanque, da Vale em Itabira-MG. | 2025-07-23 | 2025-07-30 | 2025-10-28 | -171 | 3 | 3 | 1543.3333 |  |  | 37149.1167 | 111447.35 | 37149.1167 | 111447.35 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 111447.35 | [7 empty] | 37982.45 | 35482.45 | 37982.45 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 111447.35
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR11-Rev.05 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a atuação junto ao setor de suprimentos no Projeto da ETA do Rio Tanque, da Vale em Itabira-MG | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 2025-12-30 | -108 | 2 | 2.1 | 1541.2333 |  |  | 35482.45 | 70964.9 | 35482.45 | 70964.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70964.9 | [10 empty] | 35482.45 | 35482.45 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70964.9
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR10-Rev.08 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento e aplicação da metodologia LPS no Projeto da ETA do Rio Tanque, da Vale em Itabira -MG | 2025-10-23 | 2025-10-10 | 2026-02-05 | -71 | 4 | 3.9333 | 1540 |  |  | 39497.52 | 157990.08 | 39497.52 | 157990.09 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 140430.47 | [9 empty] | 21937.9 | 61435.43 | 57057.14 | 17560 | 17559.62 | [11 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 157990.47
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR11-Rev.06 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a atuação junto ao setor de suprimentos no Projeto da ETA do Rio Tanque, da Vale em Itabira-MG | 2025-12-16 | 2025-12-30 | 2026-02-28 | -48 | 2 | 2 | 1539.2333 |  |  | 35482.45 | 70964.9 | 35482.45 | 70964.9 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70965 | 35482.45 | 35482.45 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 70965
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR10-Rev.09 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Construtora | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento e aplicação da metodologia LPS no Projeto da ETA do Rio Tanque, da Vale em Itabira -MG | 2025-12-16 | 2026-01-25 | 2026-04-09 | -8 | 2.5 | 2.4667 | 1537.9 |  |  | 43875.8069 | 109689.5171 | 43875.8068 | 109689.52 | 0.0029 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 21937.9 | [11 empty] | 21937.9 | 87752 | 43875.81 | 43875.81 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 109689.9
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR10-Rev.10 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Mineração | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Planejamento e aplicação da metodologia LPS no Projeto da ETA do Rio Tanque, da Vale em Itabira-MG. | 2026-02-20 | 2026-04-09 | 2026-08-09 | 114 | 4 | 4.0667 | 1533.8333 |  |  | 43875.8075 | 175503.23 | 43875.8075 | 175503.24 | 0.01 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 175503 |  |  | 43875.81 | 43875.81 | 43875.81 | 43875.81 | [6 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 175503
FINALIZADO |  |  | PHDO-ENGF-PR11-Rev.07 | ENGF-CT03 | ENGF-CT03-PLAN | ENGF-CT03P | ENGF-CT03ADITIVO | ADITIVO | PLAN | PLAN | ENGEFORM | Eletromecânica | VALE |  | Mineração | Construtor | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a atuação junto ao setor de suprimentos no Projeto da ETA do Rio Tanque, da Vale em Itabira - MG. | 2026-02-20 | 2026-02-28 | 2026-03-30 | -18 | 1 | 1 | 1538.2333 |  |  | 35482.45 | 35482.45 | 35482.45 | 35482.45 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35482 |  |  | 35482.45 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35482
FINALIZADO |  |  | PHDE-REFR-PR02-Rev.05 | REFR-CT03 | REFR-CT03-EXCE | REFR-CT03E | REFR-CT03CONTRATO | CONTRATO | EXCE | EXCE | REFRAMAX | Refratário | REFRAMAX | Refratários | Construtora | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Operação | Desenvolvimento da Excelência em Planejamento Reframax | 2025-08-26 | 2025-09-02 | 2026-03-02 | -66 | 6 | 6.0333 | 1540.5 |  |  | 34300 | 205800 | 34300 | 205800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137200 | [8 empty] | 34300 | 34300 | 34300 | 34300 | 68600 | 34300 | 34300 | [10 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDT-ADMB-PR54-Rev.02 | ADMB-CT19 | ADMB-CT19-TREI | ADMB-CT19L | ADMB-CT19CONTRATO | CONTRATO | TREIN | LPS | ADM DO BRASIL | Alimentação | ADM DO BRASIL | Industria Alimentícia | Agronegócio | Construtor | Eduardo Eler | Farmer | Comercial | Serviço especializado visando a realização de um treinamento de LPS para a equipe da ADM do Brasil, em Campo Grande – MS. | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-04-11 | -26 | 1 | 1.0333 | 1539.1667 |  |  | 9855.42 | 9855.42 | 9855.42 | 9855.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 9855.42 |  |  | 9855.42 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDC-GERD-PR37-Rev.02 | GERD-CT15 | GERD-CT15-DESP | GERD-CT15C | GERD-CT15CONTRATO | CONTRATO | CONS | CONS | GERDAU | Siderurgia | GERDAU | Indústria Metalúrgica/Siderúrgica | Siderurgia/Metalurgia | Owner | Bruno Azevedo | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em Engenharia de Construção e Planejamento, visando o desenvolvimento do Plano de Construtibilidade a nível FEL3 do Sistema de Despoeiramento Secundário na área da Aciaria, para a Gerdau, em Ouro Branco – MG. | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-08-26 | -254 | 3 | 3.0667 | 1546.7667 |  |  | 78333.3333 | 235000 | 78333.3333 | 235000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235000 | [6 empty] | 50210.5263 | 22759.8 | 137049.2737 | 24980.4 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
FINALIZADO |  |  | PHDG-BRAC-PR01-Rev.01 | BRAC-CT01 | BRAC-CT01-RBE8 | BRAC-CT01Q | BRAC-CT01CONTRATO | CONTRATO | GEREN | QPTO | BRASIL AO CUBO | Construtora | BRASIL AO CUBO | Construtora | Construtora | Owner | Ivano Cruz | Hunter | Comercial | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento do Replanejamento do projeto BE 8 da Brasil ao Cubo, em Tubarão, em Santa Catarina . | 2026-02-04 | 2026-02-25 | 2026-04-10 | -27 | 2 | 1.4667 | 1539.2 |  |  | 19170.39 | 115022.34 | 57511.17 | 90772.35 | -24249.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 90772.35 |  | 65229.83 | 25542.52 | [9 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [21 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0
SUSPENSO |  |  | PHDO-CESB-PR04-Rev.02 | CESB-CT01 | CESB-CT01-CRON | CESB-CT01Q | CESB-CT01CONTRATO | CONTRATO | PLAN | QPTO | CESBE | Engenharia | Governo do Paraná |  | Orgãos Públicos | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando o desenvolvimento da avaliação do cronograma de propostas para o projeto Fábrica de Ideias. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-19 | -200 | 1 | 1 | 1544.9667 |  |  | 0 | 32500 | 32500 | 32500 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 32500 | [9 empty] | 32500 |  |  | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 32500
FINALIZADO | CT Vencido |  | PHDO-SALU-PR27-Rev.02 | SALU-CT11 | SALU-CT11-DTOR | SALU-CT11P | SALU-CT11CONTRATO | CONTRATO | PLAN | PLAN | SALUM | Construção Civil | VALE | Construção e Montagem | Mineração | Construtor | Paulo Paiva | Farmer | Operação | Serviço especializado de gestão e planejamento, visando a condução do planejamento e direcionamento das rotinas com o time da Salum, no projeto da Barragem Doutor, da Vale . | 2025-11-27 | 2025-11-24 | 2026-04-24 | -24 | 5 | 5.0333 | 1539.4667 |  |  | 0 | 175000 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 35000 | [11 empty] | 35000 | 140000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 175000
FINALIZADO | Próximo do Vencimento |  | PHDG-NEXA-PR02-Rev.03 | NEXA-CT03 | NEXA-CT03-GERE | NEXA-CT03G | NEXA-CT03ADITIVO | ADITIVO | GEREN | GEREN | NEXA RESOURCES | Mineração | NEXA RESOURCES | Mineração | Mineração | Owner | Leonardo Drumond | Farmer | Operação | Serviço especializado de assessoria em gerenciamento de portfólio, no projeto de Implantação da Filtragem de Rejeito da Nexa Resources, em Aripuanã-MT; | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2026-06-02 | 15 | 6 | 5.9667 | 1538.1667 |  |  | 58333.3333 | 350000 | 58333.3333 | 348986.33 | -1013.67 | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 63486.15 | [11 empty] | 63486.15 | 285500 | 63486.15 | 63486.15 | 63486.15 | 63486.15 | 31555.58 | [7 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [12 empty] | 348986.15

## CONTATO CLIENTES (hidden)
FORNECEDOR ¦ CLIENTE | PROJETO ¦ CLIENTE FINAL | LOCALIDADE | CONTRATO | E-MAIL | TELEFONE 1 | TELEFONE 2 | CONTATO | FUNÇÃO / SETOR | ENDEREÇO | CNPJ | FORMA DE PAGAMENTO | OBS.
IMC SASTE | Projeto Carajás/PA | Carajás/PA |  | dennise.teixeira@imcsaste.com.br | 79 99629-8408 Dennise | 94 99185-8995 Juliana | Dennise De Sousa Teixeira
IMC SASTE | Projeto Carajás/PA |  |  | vinicius.prista@imcsaste.com.br |  |  | Vinicius Azevedo Prista
IMC SASTE | Projeto Marabá/PA | Marabá/PA |  | dennise.teixeira@imcsaste.com.br | 79 99629-8408 Dennise | 94 98402-7182 Julli | Dennise De Sousa Teixeira
IMC SASTE | Projeto Marabá/PA |  |  | vinicius.prista@imcsaste.com.br |  |  | Vinicius Azevedo Prista
IMC SASTE | Projeto Marabá/PA |  |  | lucas.sousa@imcsaste.com.br |  |  | Lucas Bartolomeu de Sousa
IMC SASTE | Mina do Pico/Vale | Nova Lima/MG |  | adriana.rodrigues@imcsaste.com.br |  |  | Adriana Rodrigues
IMC SASTE | Mina do Pico/Vale | Nova Lima/MG | IMCS-CT01-AVCB | rita.barros@imcsaste.com.br | (31) 9 9940-2550 |  | Rita de Cássia Lima Barros | Gestão de Pessoas
Nobrega Pimenta | Projeto em Rio Piracicaba/MG |  |  | joao.mota@nobregapimenta.com.br |  |  | João Mota
CEMINAS | Projeto Mina de Capanema/Vale | Itabirito/MG |  | andreza@ceminas.com.br | 31996177427 |  | Andreza Martins
CONSTRUCAP | Projeto Mina de Capanema |  |  | konaraujo@construcap.com.br |  |  | Keciane Oliveira Nascimento Araujo
SALUM | Projeto Gerdau | Ouro Branco/MG |  | junior@salumconstruções.com.br | (31) 99818-7275 |  | Junior
SALUM | Projeto Gerdau | Miguel Burnier/MG |  | jonathan@salumconstrucoes.com.br | (31) 99655-4909 |  | Jonathan Soares da Fonseca
TERRABEL | Projeto Miguel Burnier (Mina de Fábrica) |  |  | wanderson.lima@terrabel.com.br |  |  | Wanderson Lima
TERRABEL | Projeto Miguel Burnier (Mina de Fábrica) |  |  | keli.fernandes@terrabel.com.br |  |  | Keli Fernandes
VALE VERDE | Todos os projetos VALE VERDE |  |  | seg08@construtoravaleverde.com.br |  |  | Natália Lage
CRETA ENGENHARIA | Cliente final Anglo American |  |  | daniele.simao@cretaengenharia.com.br | (22) 99832-6735 |  | Daniele Simão
SALUM | Vale | Timbopeba/MG | CT05 | julia@salumconstrucoes.com.br | (31) 987750508 |  | Julia Chaves
SALUM | Anglo American | Conceição do Mato Dentro/MG | SALU-CT04-MINE | sayonara@salumconstrucoes.com.br | (22) 999219229 |  | Sayonara Pereira
MILPLAN ENGENHARIA | S11D - MILPLAN - Canaã dos Carajás | Canaã dos Carajás/PA |  | dimas.costa@milplan.com.br | (31) 9874-3257 | 94 9244-6291 Rayanna | Dimas Costa
PAREX ENGENHARIA | Complexo Minerador de Carajás | Carajás/PA |  | rafael.monteiro@parex.com.br | (31) 7184-0067 | (31) 99722-0355 Weslley | Rafael Silva Monteiro
CONSTRUCAP | Cliente final A100 | Paulinia/SP |  | gissilva@grupoconstrucap.mail.onmicrosoft.com | (11) 9 8620-4743 |  | Gisele Ingridi
CONSTRUCAP | Cliente final A100 | Paulinia/SP |  | kcnpalma@construcap.com.br> | (11) 9 4371-5278 |  | Karen Cristina
CONSTRUCAP | Cliente final A100 | Paulinia/SP |  | dbbarbassa@construcap.com.br | (11) 9 3284-3954 |  | Denys Bogas
CONSTRUCAP | Cliente final A100 | Jundiaí/SP |  | cdgcasagrande@construcap.com.br | (11) 9 9345-3389 |  | Cinthia Dimarzio
CONSTRUCAP | Cliente final A100 | Jundiaí/SP |  | gissilva@grupoconstrucap.mail.onmicrosoft.com | (11) 9 8620-4743 |  | Gisele Ingridi
CONSTRUCAP | Cliente final A100 | Jundiaí/SP |  | bamborges@construcap.com.br | (19) 9 8223-8563 |  | Bruno Antonio | Técnico Seg. do Trabalho
PAREX ENGENHARIA | Complexo industrial Mineral de ferro Carajás S11D | Canaã dos Carajás/PA |  | claudio@parex.com.br | (31) 9 9205-2621 Claudio | (31) 99722-0355 Weslley | Claudio Zicker
TERRABEL | Mina do Pico/Vale | Itabirito/MG |  | juliasantana@terrabel.com | (31) 9 8523-6185 |  | Julia Santana
ADM DO BRASIL | Campo Grande/MS | Campo Grande/MS |  | olivier.Camargo.Contractor@adm.com | (67) 9 9818-1467 |  | Olivier Camargo
CONSTRUCAP | Usina Ouro Branco/Gerdau | Ouro Branco/MG |  | iaferreira@construcap.com.br | (31) 9 8974-2913 |  | Iasmim Ferreira | Mobilização
CIMCOP | Mina de Brucutu/Vale | Brumadinho/MG |  | gabriela.machado@cimcop.com.br |  |  | Gabriela Machado
CIMCOP | Projeto Mina de Brucutu/ Vale | São Gonçalo do Rio Abaixo/MG |  | eduardo.ferreira@cimcop.com.br | (31) 9 9558-6012 |  | Eduardo Ferreira | Mobilização
SALUM | Anglo American | Conceição do Mato Dentro/MG | SALU-CT04-MINE | matheusb@salumconstrucoes.com.br |  |  | Matheus Bomfim | Gestor
SALUM | Vale | Timbopeba/MG | CT05 | matheusb@salumconstrucoes.com.br |  |  | Matheus Bomfim | Gestor
IMC SASTE | Complexo Paraopeba/Vale | Itabirito/MG | IMCS-CT02-AVCB | ana.rosa@imcsaste.com.br | (79) 9 9839-3643 |  | Ana Carolina Vieira Rosa | Gestão de Pessoas
M ROSCOE | Arcelormittal | Barra Mansa/RJ |  | matheus.couto@mroscoe.com.br | (31) 9 9649-4965 |  | Matheus Couto
ADM DO BRASIL | Três Corações/MG | Três Corações/MG |  | giovanna.Rosa@adm.com |  |  | Giovanna Rosa | Mobilização
ADM DO BRASIL | Três Corações/MG | Três Corações/MG |  | jorge.Piva@adm.com |  |  | Jorge Piva | Gestor
ADM DO BRASIL | Campo Grande/MS | Campo Grande/MS |  | franciele.Camara@adm.com | (31) 9 9498-0407 |  | Franciele Camara
| Mina de Fábrica/Vale | Ouro Preto/MG | CT03 | keli.fernandes@terrabel.com.br | (31) 9 9696-5398 |  | Keli Fernandes
TERRABEL | Mina de Fábrica/Vale | Ouro Preto/MG | CT03 | carlos.motta@terrabel.com.br | (31) 9 9282-1342 |  | Carlos Motta
ALFA | Porto Alumar | São Luis/Maranhão |  | edmar.santos@alfaengenharia.ind.br |  |  | Edmar Santos
CONSTRUCAP | Projeto ArcelorMittal | João Monlevade |  | osmachado@construcap.com.br | 11) 9 1012-6403 |  | Otoniel Machado
CONSTRUCAP | Projeto ArcelorMittal | João Monlevade |  | wcsilva@construcap.com.br |  |  | Welson Silva
CONSTRUCAP | Projeto ArcelorMittal | João Monlevade |  | easferreira@construcap.com.br | (41) 9 9920-9118 |  | Eder Ferreira
CIMCOP | Projeto Mina de Brucutu/ Vale | São Gonçalo do Rio Abaixo/MG |  | marina.goncalves@cimcop.com.br |  |  | Marina Gonçalves | Eng. Segurança do Trabalho
CIMCOP | Projeto Mina de Brucutu/ Vale | São Gonçalo do Rio Abaixo/MG |  | thiago.almeida@cimcop.com.br |  |  | Thiago Almeida | Gestor
CONSTRUCAP | Arcelormittal | João Monlevade |  | lfomendonca@construcap.com.br | (31) 9 9336-1790 |  | Luana Mendonça | TST
CONSTRUCAP | Arcelormittal | João Monlevade |  | dspereira@construcap.com.br | (31) 9 9895-3752 |  | Débora Sabino | TST
CEMINAS | Projeto Mina de Capanema/Vale | Itabirito/MG |  | carolina@ceminas.com.br |  |  | Carolina Sousa
CEMINAS | Projeto Mina de Capanema/Vale | Itabirito/MG |  | marcia@ceminas.com.br |  |  | Márcia Lima
TEREME | Usina Ouro Branco/Gerdau | Ouro Branco/MG |  | wallace.lima@tereme.com.br | (31) 9 8812-8712 |  | Wallace Lima | Gestor
TEREME | Usina Ouro Branco/Gerdau | Ouro Branco/MG |  | ariane.paula@tereme.com.br | (31) 9 8921-4767 |  | Ariane Paula
TERRABEL | Mina de Águas Claras/Vale | Nova Lima/MG | TERR-CT08-RMAC | keli.rodrigues@terrabel.com.br | (31) 9 9696-5398 |  | Keli Fernandes Rodrigues | Engenheira de Segurança
TERRABEL | Mina de Águas Claras/Vale | Nova Lima/MG | TERR-CT08-RMAC | kallen.fonseca@terrabel.com.br | (31) 9 8686-6650 |  | Kallen Fonseca | Analista de Medição
TERRABEL | Mina de Fábrica/Vale | Itabirito/MG | TERR-CT07-P145 | jose.junior@terrabel.com.br | (31) 9 9904-4557 |  | José Junior | Coordenador de Operações
TERRABEL | Mina de Fábrica/Vale | Itabirito/MG | TERR-CT07-P145 | catia.cobuci@terrabel.com.br | (32) 9 9142-6087 |  | Cátia Aparecida Cobuci
ALCOA | Alcoa | Saõ Luiz/MA | ALCO-CT01-CROS | Maria.Silva2@alcoa.com | (98) 9 8287-0009 |  | Maria | Engenheira de Segurança
NOBREGA PIMENTA | Fico | Crixas/GO | NOBR-CT05-PLAN | nayara.menezes@nobregapimenta.com.br | 62 8198-5143 |  | Nayara Menezes | Encarregado Administrativo
ATRIUM | CCR Aeroportos | FOZ DO IGUAÇU/PR | ATRI-CT01-AERO | arlen.fonseca@construtoraatrium.com.br | (34) 9 8811-5935 | (31) 99284-0431 | Arlen Fonseca |  |  |  |  | o Segundo contato e da Michele
CONSTRUCAP | Rumo | RONDONÓPOLIS/MT | CCAP-CT11-RUMO | ccsantana@construcap.com.br | (31) 9135-8053 |  | Claudio Criscolo | Gerente Administrativo
EMPA | Vale | GOIAS/GO | EMPA-CT02-FICO | emsilva@empa.com.br | (62) 8211-3144 |  | Elizandra Martins
TECNOSONDA | Mina de Brucutu/Vale | São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | TECN-CT02-MODE | elida.cota@tecnosondarj.com.br | (31) 9 9944-2850 |  | Elida Cota | Engenheira de Segurança
TECNOSONDA | Mina de Brucutu/Vale | São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | TECN-CT02-MODE | martha.rodrigues@tecnosondarj.com.br | (21) 2263-8788 | (21) 9 9719-2704 | Maria Martha Rodrigues | Assistente Administrativo
TECNOSONDA | Mina de Brucutu/Vale | São Gonçalo do Rio Abaixo/MG | TECN-CT02-MODE | veronicasantos@tecnosondarj.com.br | (12) 9 7405-8788 |  | Verônica Santos | Engenheira de Segurança
GC CONSTRUÇÕES | Vale | Lavras/MG | CGCO-CT01-PLAN | daizilane@cgconstrucoes.com | (31) 9 8643-2516 |  | Daizilane Soares | Técnico Seg. do Trabalho
ATERPA | Mina de Fábrica/Vale | Itabirito/MG | ATER-CT01-FORQ | jaimara.cota@aterpa.com.br | (31) 9 99611-1292 |  | Jaimara Cota | Técnico Seg. do Trabalho
SALUM | Anglo American | Conceição do Mato Dentro/MG | SALU-CT04-MINE | mauriceia@salumconstrucoes.com.br | (31) 9 9171-1458 |  | Mauriceia
SIGDO KOPPERS | Mina de Capanema/Vale | Itabirito/MG | SIGD-CT03-BRIT | ivalte.deassis@skic.com | (31) 9 9127-5286 |  | Ivalte de Assis | Analista de Seg. do Trabalho
NILPLAN ENGENHARIA | Barra Mansa-RJ | Barra Mansa-RJ | NILP-CT01-LAMI | jose.pena@niplan.com.br | 31 9363-0945 |  | José Elisio | Gestor
ADM DO BRASIL | Porto Franco/MA | Porto Franco/MA | ADMB-CT13-GEPF | Antonia.Sousa.Contractor@adm.com |  |  | Adriana
PAREX | AURA MINERALS | CURRAIS NOVOS | PARE-CT07-BORB | Aldesson.miranda@parex.com.br | 93 9194-6583 |  | Aldesson
EMPA | MARA ROSA - GO | MARA ROSA - GO | EMPA-CT03 | mes@teixeiraduarte.com | 62 982113144 |  | Elizandra Martins Silva
CRETA ENGENHARIA | Cliente final Anglo American |  |  | tatiana.almeida@cretaengenharia.com.br | 22 99239-3820 |  | Tatiana | Mobilização Pessoas
CRETA ENGENHARIA | Cliente final Anglo American |  |  | lucas.souza@cretaengenharia.com.br | 22 99839-1695 |  | Lucas | Programas legais
ARCLEAN |  |  |  | fabiana@arclean.com | 19 98336-8488 |  | Fabiana Landin | Gerente Administrativo

## GERENCIAMENTO LOGIN E SENHA (hidden)
PLATAFORMA | LINK PARA ACESSO | LOGIN | SENHA | TELEFONE | FINALIDADE
Bancodoc | https://bancodoc.com.br/sistema | leticia.nascimento@phdengenharia.eng.br | PHDleticia2024# | N/A | Postagem dos documentos para mobilização dos clientes que tem como cliente final a Gerdau.
Autentique | https://painel.autentique.com.br | adm@phdengenharia.eng.br | 4911549Phbn | N/A | Assinatura dos documentos.
Soc | https://sistema.soc.com.br/WebSoc | Login para cada usuário | Senha para cada usuário | N/A | Principal função é a verificação da liberação do ASO, porém existem demais funções relacionadas ao tema.
Gn Treinamentos | https://www.gntreinamentos.com.br/login.html | adm@phdengenharia.eng.br | W1Rn8ycp | (31) 9 9644-3805 | Acesso aos certificados dos treinamentos realizados pelos colaboradores.
Devolução do crachá Vale | ValeForms | - | - | - | Preencher o link para realizar a devolução no prédio da Vale. Normalmente preencho antes do momento da devolução para ganhar tempo.
Bancodoc | https://bancodoc.com.br/sistema | ivone.lacerda@phdengenharia.eng.br | tg160420 | NA | Postagem dos documentos para mobilização dos clientes que tem como cliente final a Gerdau.
Bancodoc | https://bancodoc.com.br/sistema | edijane.rodrigues@phdengenharia.eng.br | Phd**2025 | NA | Postagem dos documentos para mobilização dos clientes que tem como cliente final a Gerdau.
Softexpert | https://alumar.softexpert.com/softexpert/ | v-PHD003 | Phd**2025 | NA | Postagem dos documentos para mobilização da Alcoa Alumar- São Luis MA
VERTECH | https://fornecedor.vertech-it.com.br/apex/f?p=157:1:664044664974 | edijane.rodrigues@phdengenharia.eng.br | JYPGESRB |  | Postagem dos documentos para mobilização da Goiasa- Goiatuba - GO
Bancodoc | https://bancodoc.com.br/sistema | anaclaudia.costa@phdengenharia.eng.br | Ana02119@
Bancodoc | https://bancodoc.com.br/sistema | alessandra.sobral@phdengenharia.eng.br | Phd**2025 |  | Postagem dos documentos para mobilização dos clientes que tem como cliente final a Gerdau.
AVAL | https://avalgrupo.com.br/ | PHD | PHD2024
Rainbow | https://nexa-brasil.rainbowtec.com.br | ALESSANDRA_PHD | Phd**2025 |  | Postagem de documentos de mobilização para o cliente NEXA Resources
EQPC MOBI | https://www.eqpcm-mobi.com.br | edijane.rodrigues@phdengenharia.eng.br | Phd**2025 |  | Postagem de documentos de mobilização para o cliente AURA MINERALS-ALMAS TO
Rainbow | https://nexa-brasil.rainbowtec.com.br | EDIJANE_PHD | Phd**2025 |  | Postagem de documentos de mobilização para o cliente NEXA Resources
Metax | https://portal.metax.ind.br/Credenciamento/Index | CPF Edijane | Phd**2025 |  | Postagem de documentos de mobilização para o cliente Construcap-AURACO
Mosaic | https://www.mosaicfertilizantes.miisy.com/portaldemobilizacao/do/dashboard | edijane.rodrigues@phdengenharia.eng.br | Phdassessoria2026 |  | Postagem de documentos de mobilização para o cliente Nobrega Pimenta-Mosaic
Senior | https://platform.senior.com.br/login/?redirectTo=https%3A%2F%2Fplatform.senior.com.br%2Fsenior-x%2F%23%2F | phd.engenharia@grupoherculano.com.br | Phd**2026 |  | Postagem dos documentos Herculano
Newcontract | https://newcontract.vli.contractweb.com.br/?ReturnUrl=%2FAtualizarColaborador%3FTipoCompetencia%3D1 | edijane.rodrigues@phdengenharia.eng.br | Phd**2026 |  | Postagem dos documentos VLI
Singular | https://ami-singular-001.auraminerals.com/borborema/aut_syg/atualizacao | 4714 | Phd@2026 |  | Postagem de documentos de mobilização para o cliente AURA MINERALS-BORBOREMA
CTA | https://cta.aperam.com | PHD A101229183 | Senha @Novasenha!2026 | 31 9118-2293 | Postagem de documentos de mobilização para o cliente APERAM - Senha- @Novasenha!2026 | https://docs.google.com/presentation/d/1qn9pz8O1q79WEG2hX71mTxe4M54payAAV2E98sqaIP4/embed?slide=id.p

## Atualização de Anexo 06 (hidden)
Contrato | Cliente | Empresa | Aditivo até | Enviado anexo 06 | Data de envio
IMCS-CT07 | IMC Saste | PHD Engenharia | 2025-04-01 | Sim | 2025-03-10
IMCS-CT07 | IMC Saste | PHD Assessoria | 2025-04-01 | Sim | 2025-03-10
TERR-CT08 | Terrabel | PHD Engenharia | 2025-05-21 | Sim | 2025-03-07
TERR-CT08 | Terrabel | PHD Assessoria | 2025-05-21 | Sim | 2025-03-07
CEMI-CT02 | Ceminas | PHD Assessoria | Pendente | Sim | 2025-03-12
CEMI-CT02 | Ceminas | PHD Assessoria | Pendente | Sim | 2025-03-14
IMCS-CT06 | IMC Saste | PHD Engenharia |  | Sim | 2025-02-06
IMCS-CT06 | IMC Saste | PHD Assessoria |  | Sim | 2025-02-05
IMCS-CT06 | IMC Saste | PHD Engenharia |  | Sim | 2025-03-31
IMCS-CT06 | IMC Saste | PHD Assessoria |  | Sim | 2025-03-31